## Final
ANEXO V-B DO PROJETO BÁSICO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA - 1/2016 SR/PF/MT
ATIVIDADES | 2016 | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 |  |  | TOTAL
| Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março
SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS | 84669.18 | 65448.54 | 8683.53 | 11796.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6230.3326 | 176827.9461
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 1770.36 | 35407.43 | 43786.53 | 55822.11 | 53284.76 | 58359.48 | 57424.82 | 64102.24 | 64102.24 | 61188.52 | 67015.98 | 58274.77 | 64102.24 | 61188.52 | 67015.98 | 61188.52 | 64102.24 | 67015.98 | 58274.77 | 67015.98 | 64102.24 | 61188.52 | 67015.98 | 58274.77 | 61188.52 | 1442213.5
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 12247.02 | 1958.44 | 1873.29 | 1788.14 | 1958.44 | 1788.14 | 1873.29 | 1873.29 | 1788.14 | 1958.44 | 1702.99 | 1873.29 | 1788.14 | 1958.44 | 1788.14 | 1873.29 | 1958.44 | 1702.99 | 1958.44 | 1873.29 | 1788.14 | 1958.44 | 1702.99 | 1788.14 | 54821.79
DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES |  |  |  |  | 111300.2 | 77572.86 | 74200.13 | 70827.4 | 70827.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404727.99
ESTRUTURA | [8 empty] | 1757.85 | 18457.38 | 6152.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26367.69
ARQUITETURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paredes, Divisórias e Outros |  |  |  |  | 6199.6 | 47530.26 | 45463.73 | 43397.2 | 47530.26 | 43397.19 | 45463.73 | 43052.78 | 36164.33 | 39608.55 | 15499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413306.63
Esquadrias e Coberturas | [11 empty] | 126802.8 | 221904.9 | 84535.2 | 211338 | 200771.1 | 147936.6 | 243038.7 | 31700.7 | 0 | 0 | 84535.2 | 243038.7 | 95102.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690704
Revestimento de Piso | [11 empty] | 77133.98 | 134984.47 | 51422.65 | 128556.63 | 122128.8 | 89989.64 | 147840.13 | 19283.5 | 0 | 0 | 41138.12 | 118272.1 | 97703.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028453.06
Revestimento de Parede | [9 empty] | 17887.88 | 49191.67 | 22359.85 | 40247.73 | 49191.67 | 24595.83 | 49191.67 | 15651.89 | 0 | 0 | 26831.82 | 41142.12 | 21465.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357757.59
Revestimento de Forro | [11 empty] | 60526.96 | 90790.44 | 3026.35 | 60526.96 | 66579.65 | 63553.31 | 69606 | 39342.52 | 0 | 0 | 20175.65 | 58005 | 55483.05 | 17653.7 | 0 | 0 | 0 | 605269.59
Pintura | [14 empty] | 18983.95 | 26102.94 | 2372.99 | 20170.45 | 24916.44 | 14237.96 | 27289.43 | 8305.48 | 0 | 0 | 0 | 7382.65 | 21093.28 | 18983.95 | 189839.52
Impermeabilização | [8 empty] | 2513.36 | 16336.87 | 0 | 16022.7 | 2827.54 | 10367.63 | 8482.61 | 0 | 0 | 0 | 13572.17 | 5278.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75400.95
Acabamentos e Arremates | [13 empty] | 21562.53 | 5390.63 | 2695.32 | 18867.21 | 5390.63 | 16171.9 | 10781.26 | 0 | 0 | 0 | 2021.49 | 14150.41 | 10781.26 | 0 | 0 | 107812.64
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 6741.82 | 8574.48 | 16404.28 | 25581.9 | 38493.8 | 19242.94 | 44477.92 | 13181.53 | 30354.95 | 15247.91 | 4080.58 | 5585.73 | 6176.47 | 6457.22 | 9710.8 | 27982.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278294.73
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 91657.14 | 116795.24 | 112154.44 | 106129.33 | 122820.37 | 101305.27 | 119711.3 | 60796.52 | 110791.96 | 109511.44 | 92529.8 | 16765.79 | 220337.24 | 335390.89 | 291644.25 | 335390.89 | 320808.68 | 248814.22 | 2520.63 | 0 | 0 | 2915875.4
INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO | [10 empty] | 34272.57 | 51408.85 | 10281.77 | 75399.65 | 0 | 61690.62 | 23990.8 | 0 | 0 | 51408.85 | 34272.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342725.68
INSTALAÇÕES DADOS E TELEFONIA | [9 empty] | 41090.56 | 37929.75 | 22125.69 | 56894.63 | 3160.81 | 63216.25 | 12643.25 | 0 | 0 | 56894.63 | 22125.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316081.26
CLIMATIZAÇÃO | [7 empty] | 113610.99 | 125570.05 | 77733.84 | 131549.57 | 90492.82 | 177636.13 | 253323.35 | 97005.64 | 137795.74 | 211959.74 | 80709.03 | 84709.41 | 215841.15 | 136124.78 | 146770.33 | 166648.15 | 130206.31 | 272529.31 | 199656.84 | 76940.09 | 0 | 2926813.27
EQUIPAMENTOS | [27 empty] | 41183.68 | 41183.68
SERVIÇOS AUXILIARES | [8 empty] | 1541.9 | 4625.7 | 4845.97 | 4845.97 | 8150.04 | 10132.48 | 6828.4 | 9691.94 | 9251.4 | 8590.58 | 4625.7 | 4845.97 | 0 | 0 | 2422.98 | 4845.97 | 4625.7 | 5066.24 | 4405.42 | 4625.7 | 103968.06
URBANIZAÇÃO PÁTIO DE VEÍCULOS | [26 empty] | 23253.15 | 25700.85 | 48954
LIMPEZA DA OBRA | [13 empty] | 3132.79 | 1044.26 | 0 | 0 | 4177.05 | 0 | 4177.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4177.05 | 16708.2
Total Mês | 84669.18 | 65448.54 | 8683.53 | 13566.7235 | 165154.25 | 170848.09 | 177359.26 | 381307.45 | 435428.46 | 407301.1 | 507092.48 | 742062.1 | 963406.85 | 838027.3 | 775423.97 | 896413.47 | 771309.59 | 745107.37 | 376545.15 | 648017.06 | 649651.43 | 683723.05 | 1020734.64 | 772146.17 | 620750 | 294382.04 | 185669.7 | 163878.2226 | 13564107.1761
Total Acumulado | 84669.18 | 150117.72 | 158801.25 | 172367.9735 | 337522.2235 | 508370.3135 | 685729.5735 | 1067037.0235 | 1502465.4835 | 1909766.5835 | 2416859.0635 | 3158921.1635 | 4122328.0135 | 4960355.3135 | 5735779.2835 | 6632192.7535 | 7403502.3435 | 8148609.7135 | 8525154.8635 | 9173171.9235 | 9822823.3535 | 10506546.4035 | 11527281.0435 | 12299427.2135 | 12920177.2135 | 13214559.2535 | 13400228.9535 | 13564107.1761 | 13564107.1761