## ORÇAMENTO
MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
OBRA: PPCIP DA SUPERINTEDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO MS
ENDEREÇO: RUA FERNANDO LUIZ FERNANDES, 322, VILA SOBRINHO, CAMPO GRANDE / MS
|  | LOCAL: CAMPO GRANDE / MS |  |  | REFERÊNCIA |  | SINAPI OUT/2018
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: PCF Alvanter (Eng. Civil)
[5 empty] | ÁREA TOTAL SR (m²) |  | 8480.55 | 0
[5 empty] | ÁREA TOTAL CRA (m²) |  | 1032.65 | 0
[5 empty] | ÁREA TOTAL DRS (m²) |  | 4740.73 | 0
[5 empty] | ÁREA TOTAL PPA (m²) |  | 738.83 | 0
[5 empty] | ÁREA TOTAL TLS (m²) |  | 1244.6 | 0
[5 empty] | ÁREA TOTAL NVI (m²) |  | 1064.65 | 0
TABELA ORÇAMENTÁRIA PPCIP POLÍCIA FEDERAL DO MS
ÍTEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | LOCAL | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
1 | ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E ELABORAÇÃO DO "AS BUILT" | [6 empty] | 0 | 0 | OK
1.1 | COMP. | COMP. 01 | SR/PF/MS | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E ELABORAÇÃO DO "AS BUILT" EM ARQUIVO DIGITAL DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE | M2 | 8480.55 |  | 0
1.2 | COMP. | COMP. 01 | DPF/CRA | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E ELABORAÇÃO DO "AS BUILT" EM ARQUIVO DIGITAL DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE | M2 | 1032.65 |  | 0
1.3 | COMP. | COMP. 01 | DPF/DRS | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E ELABORAÇÃO DO "AS BUILT" EM ARQUIVO DIGITAL DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE | M2 | 4740.73 |  | 0
1.4 | COMP. | COMP. 01 | DPF/PPA | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E ELABORAÇÃO DO "AS BUILT" EM ARQUIVO DIGITAL DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE | M2 | 738.83 |  | 0
1.5 | COMP. | COMP. 01 | DPF/TLS | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E ELABORAÇÃO DO "AS BUILT" EM ARQUIVO DIGITAL DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE | M2 | 1244.6 |  | 0
1.6 | COMP. | COMP. 01 | DPF/NVI | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E ELABORAÇÃO DO "AS BUILT" EM ARQUIVO DIGITAL DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE | M2 | 1064.65 |  | 0
2 | LAUDO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA, SPDA, PPCIP E GÁS DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES | [6 empty] | 0
2.1 | COMP. | COMP. 04 | SR/PF/MS | LAUDO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E GÁS | M2 | 8480.55 |  | 0
2.2 | COMP. | COMP. 05 | SR/PF/MS | LAUDO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | M2 | 8480.55 |  | 0
2.3 | COMP. | COMP. 04 | DPF/CRA | LAUDO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E GÁS | M2 | 1032.65 |  | 0
2.4 | COMP. | COMP. 05 | DPF/CRA | LAUDO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | M2 | 1032.65 |  | 0
2.5 | COMP. | COMP. 04 | DPF/DRS | LAUDO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E GÁS | M2 | 4740.73 |  | 0
2.6 | COMP. | COMP. 05 | DPF/DRS | LAUDO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | M2 | 4740.73 |  | 0
2.7 | COMP. | COMP. 04 | DPF/PPA | LAUDO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E GÁS | M2 | 738.83 |  | 0
2.8 | COMP. | COMP. 05 | DPF/PPA | LAUDO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | M2 | 738.83 |  | 0
2.9 | COMP. | COMP. 04 | DPF/TLS | LAUDO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E GÁS | M2 | 1244.6 |  | 0
2.10 | COMP. | COMP. 05 | DPF/TLS | LAUDO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | M2 | 1244.6 |  | 0
2.11 | COMP. | COMP. 04 | DPF/NVI | LAUDO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E GÁS | M2 | 1064.65 |  | 0
2.12 | COMP. | COMP. 05 | DPF/NVI | LAUDO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | M2 | 1064.65 |  | 0
3 | PROJETO E APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DO MS DAS ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE PREVENÇAO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO EXISTENTE, INCLUINDO TAXAS DE APROVAÇÃO E DEMAIS CUSTOS ENVOLVIDOS (PLOTAGENS, ART/RRT, ETC.) | [6 empty] | 0
3.1 | COMP. | COMP. 02 | SR/PF/MS | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL, INCLUSO TAXAS DE APROVAÇÃO E DEMAIS CUSTOS COM PLOTAGENS E DOCUMENTAÇÃO | M2 | 8480.55 |  | 0
3.2 | COMP. | COMP. 02 | DPF/CRA | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL, INCLUSO TAXAS DE APROVAÇÃO E DEMAIS CUSTOS COM PLOTAGENS E DOCUMENTAÇÃO | M2 | 1032.65 |  | 0
3.3 | COMP. | COMP. 02 | DPF/DRS | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL, INCLUSO TAXAS DE APROVAÇÃO E DEMAIS CUSTOS COM PLOTAGENS E DOCUMENTAÇÃO | M2 | 4740.73 |  | 0
3.4 | COMP. | COMP. 02 | DPF/PPA | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL, INCLUSO TAXAS DE APROVAÇÃO E DEMAIS CUSTOS COM PLOTAGENS E DOCUMENTAÇÃO | M2 | 738.83 |  | 0
3.5 | COMP. | COMP. 02 | DPF/TLS | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL, INCLUSO TAXAS DE APROVAÇÃO E DEMAIS CUSTOS COM PLOTAGENS E DOCUMENTAÇÃO | M2 | 1244.6 |  | 0
3.6 | COMP. | COMP. 02 | DPF/NVI | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL, INCLUSO TAXAS DE APROVAÇÃO E DEMAIS CUSTOS COM PLOTAGENS E DOCUMENTAÇÃO | M2 | 1064.65 |  | 0
4 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LICITAÇÃO DO PPCIP (PLOTAGENS, IMPRESSOES, ART/RRT, ETC.) | [6 empty] | 0
4.1 | COMP. | COMP. 03 | SR/PF/MS | ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO DA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO EXISTENTES | M2 | 8480.55 |  | 0
4.2 | COMP. | COMP. 03 | DPF/CRA | ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO DA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO EXISTENTES | M2 | 1032.65 |  | 0
4.3 | COMP. | COMP. 03 | DPF/DRS | ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO DA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO EXISTENTES | M2 | 4740.73 |  | 0
4.4 | COMP. | COMP. 03 | DPF/PPA | ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO DA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO EXISTENTES | M2 | 738.83 |  | 0
4.5 | COMP. | COMP. 03 | DPF/TLS | ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO DA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO EXISTENTES | M2 | 1244.6 |  | 0
4.6 | COMP. | COMP. 03 | DPF/NVI | ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO DA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO EXISTENTES | M2 | 1064.65 |  | 0
1. As taxas referentes a ARTs/RRTs, aprovação de projetos em órgãos competentes, plotagens e demais despesas referentes aos projetos estão embutidos nos valores dos serviços. 2. Os Laudos deverão ser elaborados de acordo com Normas Técnicas Vigentes. |  |  |  |  | TOTAL (R$) |  |  | 0
[5 empty] | BDI (%) |  |  | 23.9%
[5 empty] | BDI (R$) |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL COM BDI (R$) |  |  | 0
OBSERVAÇÃO: Esta planilha é meramente orientativa, cabe ao licitante verificar as quantidades exatas e necessárias para execução da obra, bem como a verificação da falta de itens que prejudiquem a execução da mesma e ainda a verificação dos preços junto a seus fornecedores de materiais e seus custos de mão de obra promovendo as alterações necessárias nos custos dentro do limite total do valor orçado pela administração do DPF para a execução integral da obra.

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
OBRA: PPCIP DA SUPERINTEDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO MS
ENDEREÇO: RUA FERNANDO LUIZ FERNANDES, 322, VILA SOBRINHO, CAMPO GRANDE / MS
LOCAL: CAMPO GRANDE / MS
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: PCF ALVANTER (Eng. Civil)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI |  | PREVISÃO
[5 empty] | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E ELABORAÇÃO DO "AS BUILT" | 0 | 0 | % | 100%
|  |  |  | R$ | 0
2 | LAUDO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA, SPDA, PPCIP E GÁS DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES | 0 | 0 | % |  | 100%
|  |  |  | R$ |  | 0
3 | PROJETO E APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DO MS DAS ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE PREVENÇAO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO EXISTENTE, INCLUINDO TAXAS DE APROVAÇÃO E DEMAIS CUSTOS ENVOLVIDOS (PLOTAGENS, ART/RRT, ETC.) | 0 | 0 | % |  |  | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | R$ |  |  | 0 | 0 | 0
4 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LICITAÇÃO DO PPCIP (PLOTAGENS, IMPRESSOES, ART/RRT, ETC.) | 0 | 0 | % |  |  |  |  | 30% | 70%
|  |  |  | R$ |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL COM BDI |  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| cronograma inválido | TOTAL ACUMULADO |  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRONOGRAMA VÁLIDO
MINISTÉRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
OBRA: PPCIP DA SUPERINTEDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO MS
ENDEREÇO: RUA FERNANDO LUIZ FERNANDES, 322, VILA SOBRINHO, CAMPO GRANDE / MS
LOCAL: CAMPO GRANDE / MS
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: PCF ALVANTER (Eng. Civil)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ETAPA | SERVIÇOS | PRAZO (dias) | TOTAL POR ESTAPA (dias) | DESEMB.
|  |  |  | R$ | %
1 | a) Estudos e Levantamentos Técnicos e Elaboração dos Laudos. | 30 | 60 |  | #DIV/0!
| b) Desenvolvimento dos Projetos de "As Built" da obra existente no que se refere a Arquitetura, Quadros Elétricos e GLP e Entrega dos Laudos. | 30
2 | c) Desenvolvimento dos Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico. | 60 | 130 |  | #DIV/0!
| d) Entrega dos Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico ao GTED/SELOG/SR/PF/MS para conferência e assinatura. | 10
| e) Protocolo dos Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico no Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul e acompanhamento de todas as etapas de aprovação. | 60
3 | f) Entrega dos projetos aprovados, acompanhados das planilhas orçamentárias, cadernos de encargos, memoriais descritivos e demais documentos necessários para a licitação da obra de execução dos serviços de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico das edificações envolvidas. | 50 | 50 |  | #DIV/0!
|  | TOTAL | 240 | 0 | #DIV/0!

## COMPOSIÇÕES
MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
OBRA: PPCIP DA SUPERINTEDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO MS
ENDEREÇO: RUA FERNANDO LUIZ FERNANDES, 322, VILA SOBRINHO, CAMPO GRANDE / MS
LOCAL: CAMPO GRANDE / MS
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: PCF ALVANTER (Eng. Civil)
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
1 | SERVIÇOS GERAIS
| COMP. 01 | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E ELABORAÇÃO DO "AS BUILT" EM ARQUIVO DIGITAL DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE | M2 |  |  | 0
REFER. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
SINAPI-S | 90773 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 |  | 0
| COMP. 02 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL, INCLUSO TAXAS DE APROVAÇÃO E DEMAIS CUSTOS COM PLOTAGENS E DOCUMENTAÇÃO | M2 |  |  | 0
REFER. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
SINAPI-S | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 |  | 0
| COMP. 03 | ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO DA ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO EXISTENTES | M2 |  |  | 0
REFER. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
SINAPI-S | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 |  | 0
| COMP. 04 | LAUDO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E GÁS | M2 |  |  | 0
REFER. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
SINAPI-S | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 |  | 0
| COMP. 05 | LAUDO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | M2 |  |  | 0
REFER. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
SINAPI-S | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 |  | 0

## BDI
MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
OBRA: PPCIP DA SUPERINTEDÊNCIA E DELEGACIAS DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO MS
ENDEREÇO: RUA FERNANDO LUIZ FERNANDES, 322, VILA SOBRINHO, CAMPO GRANDE / MS
LOCAL: CAMPO GRANDE / MS
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: PCF ALVANTER (Eng. Civil)
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
TAXAS
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 0%
1.1 | Administração Central e Local
1.2 | Seguros + Garantia
1.3 | Riscos
1.4 | Despesas Financeiras
2.0 | TRIBUTOS | 0%
2.1 | Pis
2.2 | Cofins
2.3 | ISS
3.0 | LUCRO | 0%
3.1 | Lucro
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 0%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)