## CRONOGRAMA
ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | DIAS |  |  |  | Percentual | Valor Total | Peso(%)
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
1 | SUBESTAÇÃO SR – PF EM NATAL/RN | [5 empty] | 100%
|  |  | 40% | 60%
2 | GRUPO GERADOR NA SR – PF EM NATAL/RN | [5 empty] | 100%
|  |  | 15% | 15% | 30% | 40%
3 | GRUPO GERADOR NA DPF – EM MOSSORÓ/RN | [5 empty] | 100%
|  |  | 15% | 15% | 30% | 40%
TOTAIS | TOTAL SIMPLES (R$) | [5 empty] | Valor Global:
TOTAL SIMPLES (%)
TOTAL ACUMULADO (R$)
TOTAL ACUMULADO (%)

## CURVA ABC
ANEXO V - CURVA ABC GERAL
CURVA ABC GERAL
ITEM | PREÇO TOTAL SEM BDI | PORCENTAGEM INDIVIDUAL | PORCENTAGEM ACUMULADA | CLASSIFICAÇÃO
2.9
3.5
2.29
1.1
3.33
1.7
1.6
1.3
1.27
1.2
1.8
3.2
1.34
2.8
3.3
3.4
1.9
2.30
3.34
2.11
2.13
1.14
1.13
1.5
2.10
2.5
3.6
1.11
1.17
3.30
1.15
3.29
1.12
2.2
3.27
3.19
1.16
2.31
3.35
2.1
3.1
1.10
3.8
1.28
1.19
2.3
1.33
2.27
3.31
2.28
3.32
1.31
3.23
2.24
3.21
2.7
2.18
2.20
3.36
2.17
2.12
3.22
3.7
1.24
1.29
2.4
3.26
3.13
3.15
3.12
3.28
3.20
1.18
3.16
1.30
1.26
1.4
2.19
2.6
3.24
2.22
2.25
1.23
1.25
1.20
1.21
1.22
3.14
2.26
3.17
2.15
3.25
3.10
2.21
2.23
1.32
2.14
2.16
3.18
3.9
3.11

## CURVA ABC - INSUMOS
ANEXO V - CURVA ABC INSUMOS
CURVA ABC
ITEM | PREÇO TOTAL SEM BDI | PORCENTAGEM INDIVIDUAL | PORCENTAGEM ACUMULADA | CLASSIFICAÇÃO
2.1
3.1
2.9
3.5
1.1
1.7
1.3
1.27
1.6
1.2
1.8
3.2
1.34
2.8
3.3
2.30
3.34
3.4
2.11
2.13
1.14
1.9
1.13
2.10
2.5
1.11
3.6
1.5
3.30
1.17
3.29
3.27
1.12
1.15
1.28
2.2
2.31
3.35
1.10
2.3
1.33
3.8
3.19
1.16
2.27
3.31
1.19
2.17
2.20
2.12
3.23
3.7
2.7
3.12
3.15
1.24
2.4
3.26
3.20
1.26
2.18
1.31
2.6
1.23
1.25
3.24
3.13
1.30
2.19
3.25
1.21
1.22
1.20
3.14
2.21
1.18
2.14
3.16
2.22
3.9
1.32
2.16
3.17
2.23
2.15
3.11
3.18
3.10

## ANALITICA
ANEXO VI - PLANILHA ANALÍTICA
À: SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL Endereço: RUA DOUTOR LAURO PINTO, 155, LAGOA NOVA, CEP: 59064-165, NATAL / RN Objeto: MELHORIA DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
PLANILHA ANALÍTICA
SUBESTAÇÃO SR – PF EM NATAL/RN
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.1 | 08333/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | RELÉ DE PROTEÇÃO DIGITAL, MICROPROCESSADO, COM NO MÍNIMO AS FUNÇÕES ANSI 27, 27.0, 47, 50/50N, 51/51N, 50, 59/59N, 62BF, 74, 81 E 86; FUNÇÕES DE MEDIÇÃO DE CORRENTES DE FASE (IA, IB, IC) E NEUTRO; CORRENTES MÁXIMA E DA ÚLTIMA FALTA ETENSÕES DE FASE (VA, VB, VC), TENSÕES MÁXIMAS E DA ÚLTIMA FALTA, INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: PORTA DE COMUNICAÇÃO SERIAL RS232 PARA PARAMETRIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM PC/NOTEBOOK; PORTA DE COMUNICAÇÃO SERIAL RS232 OU RS485 PARA PARAMETRIZAÇÃO E MONITORAMENTO EM REDE/SUPERVISÃO REMOTA (SCADA); PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO MODBUS® RTU OU DNP3; SOFTWARE APLICATIVO GRATUITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 6
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 6
3 | PESQUISA DE MERCADO | RELÉ DE PROTEÇÃO DIGITAL, MICROPROCESSADO, COM NO MÍNIMO AS FUNÇÕES ANSI 27, 27.0, 47, 50/50N, 51/51N, 50, 59/59N, 62BF, 74, 81 E 86; FUNÇÕES DE MEDIÇÃO DE CORRENTES DE FASE (IA, IB, IC) E NEUTRO; CORRENTES MÁXIMA E DA ÚLTIMA FALTA ETENSÕES DE FASE (VA, VB, VC), TENSÕES MÁXIMAS E DA ÚLTIMA FALTA, INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: PORTA DE COMUNICAÇÃO SERIAL RS232 PARA PARAMETRIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM PC/NOTEBOOK; PORTA DE COMUNICAÇÃO SERIAL RS232 OU RS485 PARA PARAMETRIZAÇÃO E MONITORAMENTO EM REDE/SUPERVISÃO REMOTA (SCADA); PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO MODBUS® RTU OU DNP3; SOFTWARE APLICATIVO GRATUITO. | EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
1.2 | 11846/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL EM EPÓXI, CLASSE 15KV - 13.800V/220V, PTH = 500VA, 0,3P75 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.5
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.5
3 | 11199/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | DERIVAÇÃO CENTRAL (BORNE CONCÊNTRICO À PRESSÃO) CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO POR PORCAS E ARRUELAS PARA VERGALHÃO ELETROLÍTICO DE 3/8" | MATERIAL | UN | 6
4 | 11198/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | DERIVAÇÃO TIPO "T" (BORNE CONCÊNTRICO À PRESSÃO) CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO POR PORCAS E ARRUELAS PARA VERGALHÃO ELETROLÍTICO DE 3/8" | MATERIAL | UN | 2
5 | 06534/ORSE - FEV/2021 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 3/8" | MATERIAL | KG | 1
6 | PESQUISA DE MERCADO | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL EM EPÓXI, CLASSE 15KV - 13.800V/220V, PTH = 500VA, 0,3P75 | EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 2
PREÇO TOTAL:
1.3 | 11846/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM EPÓXI, CLASSE 15KV - 200/5, 0,3C50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.5
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.5
3 | 11199/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | DERIVAÇÃO CENTRAL (BORNE CONCÊNTRICO À PRESSÃO) CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO POR PORCAS E ARRUELAS PARA VERGALHÃO ELETROLÍTICO DE 3/8" | MATERIAL | UN | 6
4 | 11198/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | DERIVAÇÃO TIPO "T" (BORNE CONCÊNTRICO À PRESSÃO) CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO POR PORCAS E ARRUELAS PARA VERGALHÃO ELETROLÍTICO DE 3/8" | MATERIAL | UN | 2
5 | 06534/ORSE - FEV/2021 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 3/8" | MATERIAL | KG | 1
6 | PESQUISA DE MERCADO | TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM EPÓXI, CLASSE 15KV - 200/5, 0,3C50 | EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 3
PREÇO TOTAL:
1.4 | 11846/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | REINSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL AO NOVO DISJUNTOR | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.5
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.5
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 3
PREÇO TOTAL:
1.5 | 12844/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | TAPETE ISOLANTE EM BORRACHA, CLASSE 20KV, DIMENSÕES 1000X1000X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 6
2 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 6
3 | PESQUISA DE MERCADO | TAPETE ISOLANTE EM BORRACHA, CLASSE 20KV, DIMENSÕES 1000X1000X25MM | EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 3
PREÇO TOTAL:
1.6 | 12855/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | MULTIMEDIDOR DIGITAL COM MEMÓRIA DE MASSA, MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS (POTENCIAS, TENSÃO, CORRENTE, ENERGIA E HARMÔNICOS); PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO MODBUS® RTU E SOFTWARE APLICATIVO GRATUITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 16
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 16
3 | PESQUISA DE MERCADO | MULTIMEDIDOR DIGITAL COM MEMÓRIA DE MASSA, MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS (POTENCIAS, TENSÃO, CORRENTE, ENERGIA E HARMÔNICOS); PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO MODBUS® RTU E SOFTWARE APLICATIVO GRATUITO. | EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 2
PREÇO TOTAL:
1.7 | 12855/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 16
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 16
3 | PESQUISA DE MERCADO | ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA. | EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
1.8 | 08333/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | RELÉ DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA TRANSFORMADOR A SECO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 6
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 6
3 | PESQUISA DE MERCADO | RELÉ DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA TRANSFORMADOR A SECO | EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 2
PREÇO TOTAL:
1.9 | 12847/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | PUNHO PARA ACIONAMENTO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR EM CUBÍCULO COM BLOQUEIO TIPO KIRK EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 9.5
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 9.5
3 | PESQUISA DE MERCADO | PUNHO PARA ACIONAMENTO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR EM CUBÍCULO COM BLOQUEIO TIPO KIRK EM ALUMÍNIO; | EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 3
PREÇO TOTAL:
1.10 | 12846/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | PROLONGADOR DE 1M COM MANCAL PARA COMANDO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1.2
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1.2
3 | PESQUISA DE MERCADO | PROLONGADOR DE 1M COM MANCAL PARA COMANDO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR | EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 3
PREÇO TOTAL:
1.11 | 95748/SINAPI - MAR/2021 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 21130/SINAPI - MAR/2021 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | MATERIAL | M | 1.05
2 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.1701
3 | 88247/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.1701
4 | 91170/SINAPI - MAR/2021 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE | MATERIAL | M | 1
5 | 95756/SINAPI - MAR/2021 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | MATERIAL | UN | 0.3333
6 | 3936/SINAPI - MAR/2022 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | MATERIAL | UN | 0.1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 30
PREÇO TOTAL:
1.12 | 95747/SINAPI - MAR/2021 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 21135/SINAPI - MAR/2021 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | MATERIAL | M | 1.05
2 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.135
3 | 88247/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.135
4 | 91170/SINAPI - MAR/2021 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE | MATERIAL | M | 1
5 | 95755/SINAPI - MAR/2021 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | MATERIAL | UN | 0.3333
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 20
PREÇO TOTAL:
1.13 | 91927/SINAPI - MAR/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 1022/SINAPI - MAR/2021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | MATERIAL | M | 1.19
2 | 21127/SINAPI - MAR/2021 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MATERIAL | UN | 0.009
3 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.03
4 | 88247/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.03
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 400
PREÇO TOTAL:
1.14 | 91929/SINAPI - MAR/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 1021/SINAPI - MAR/2021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | MATERIAL | M | 1.19
2 | 21127/SINAPI - MAR/2021 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MATERIAL | UN | 0.009
3 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.04
4 | 88247/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.04
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 300
PREÇO TOTAL:
1.15 | 95791/SINAPI - MAR/2021 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 M (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 2588/SINAPI - MAR/2021 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | MATERIAL | UN | 1
2 | 11950/SINAPI - MAR/2021 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MATERIAL | UN | 2
3 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.4271
4 | 88247/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.4271
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 25
PREÇO TOTAL:
1.16 | 95797/SINAPI - MAR/2021 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 2575/SINAPI - MAR/2021 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | MATERIAL | UN | 1
2 | 11950/SINAPI - MAR/2021 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MATERIAL | UN | 2
3 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.5121
4 | 88247/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.5121
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 15
PREÇO TOTAL:
1.17 | 07826/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO EM CHAPA DE AÇO, DE SOBREPOR, MÍNIMO DE 600x500x200MM (LXAXP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 2
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 2
3 | PESQUISA DE MERCADO | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO EM CHAPA DE AÇO, DE SOBREPOR, MÍNIMO DE 600x500x200MM (LXAXP) | EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
1.18 | 00698/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | ANILHA DE IDENTIFICAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.033
2 | 00181/ORSE | ANILHA DE IDENTIFICAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 100
PREÇO TOTAL:
1.19 | 03837/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | BORNE PARA CABOS ELÉTRICOS 2,5mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.3
2 | 04863/ORSE | BORNE SAK 2,5MM | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 40
PREÇO TOTAL:
1.20 | 03810/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | TRILHO DE FIXAÇÃO TIPO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.75
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.75
3 | PESQUISA DE MERCADO | TRILHO DE FIXAÇÃO TIPO DIN | MATERIAL | M | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
1.21 | 12015/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | BOTOEIRA VERDE NORMALMENTE ABERTA 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.5
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.5
3 | PESQUISA DE MERCADO | BOTOEIRA VERDE NORMALMENTE ABERTA 220V | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
1.22 | 12015/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | BOTOEIRA VERMELHA NORMALMENTE FECHADA 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.5
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.5
3 | PESQUISA DE MERCADO | BOTOEIRA VERMELHA NORMALMENTE FECHADA 220V | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
1.23 | 11444/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | SINALEIRO VERDE LED 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.4
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.4
3 | 12405/ORSE - FEV/2021 | SINALEIRO MONOBLOCO LED110/220V | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
1.24 | 11444/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | SINALEIRO VERMELHO LED 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.4
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.4
3 | 12405/ORSE - FEV/2021 | SINALEIRO MONOBLOCO LED110/220V | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 3
PREÇO TOTAL:
1.25 | 11444/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | SINALEIRO AMARELO LED 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.4
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.4
3 | 12405/ORSE - FEV/2021 | SINALEIRO MONOBLOCO LED110/220V | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
1.26 | 93667/SINAPI - MAR/2021 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 1570/SINAPI - MAR/2021 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MATERIAL | UN | 3
2 | 34709/SINAPI - MAR/2021 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | MATERIAL | UN | 1
3 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.1055
4 | 88247/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.1055
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
1.27 | 00755/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | NOBREAK 2000VA, MONOFÁSICO, 220V, AUTONOMIA DE 4 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | PESQUISA DE MERCADO | NOBREAK 2000VA, MONOFÁSICO, 220V, AUTONOMIA DE 4 HORAS | EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE | UN | 1
2 | 2527/SINAPI - MAR/2021 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | MATERIAL | UN | 2
3 | 39178/SINAPI - MAR/2021 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | MATERIAL | UN | 2
4 | 39212/SINAPI - MAR/2021 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | MATERIAL | UN | 2
5 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.3
6 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.3
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
1.28 | 12015/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | CHAVE FIM DE CURSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | PESQUISA DE MERCADO | CHAVE FIM DE CURSO COM HASTE E ROLDANA | EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE | UN | 1
2 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.5
3 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.5
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 3
PREÇO TOTAL:
1.29 |  | PARAMETRIZAÇÃO DE RELÉ DA SUBESTAÇÃO PARA QUE HAJA COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE COM RELÉ DO RELIGADOR | COMPOSIÇÃO
1 | 91677/SINAPI - MAR/2021 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
1.30 | 100869/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 565/SINAPI - MAR/2021 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M | MATERIAL | M | 1
2 | 88267/SINAPI - MAR/2021 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.9485
3 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.2988
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 2
PREÇO TOTAL:
1.31 | 08741/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 408/SINAPI - MAR/2021 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | MATERIAL | UN | 1
2 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.2
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 60
PREÇO TOTAL:
1.32 | 11976/SINAPI - MAR/2021 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 11976/SINAPI - MAR/2021 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | MATERIAL | UN | 1
2 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.08
3 | 88247/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.08
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 2
PREÇO TOTAL:
1.33 | 11824/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | SIRENE SONALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | PESQUISA DE MERCADO | SIRENE SONALARME 220V | MATERIAL | UN | 1
2 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.7
3 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.7
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 2
PREÇO TOTAL:
1.34 |  | BANCO DE CAPACITORES PARA O SETOR DO CHILLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | PESQUISA DE MERCADO | CAPACITOR TRIFÁSICO 380V, POTÊNCIA REATIVA MÍNIMA DE 2,81KVAR, CAPACITÂNCIA MÍNIMA DE 61 MICROFARADS | MATERIAL | UN | 1
2 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.5
3 | 88247/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.5
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 24
PREÇO TOTAL:
GRUPO GERADOR NA SR – PF EM NATAL/RN
2.1 |  | GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 380/220V, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA STAND BY 230KVA; CABINADO E SILENCIADO; QTA INCORPORADO NO SKID COM CONTROLADOR DIGITAL; MODO MANUAL E AUTOMÁTICO; MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ELETRÔNICO;TRANSFERÊNCIA EM RAMPA; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP21; NÍVEL DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO MÍNIMO DE 65 DB(A)@7M; CHAPA METÁLICA E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FRETE INCLUSO | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 15
2 | 88247/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 15
3 | PESQUISA DE MERCADO | GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 380V, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA STAND BY 230KVA; CABINADO E SILENCIADO; QTA INCORPORADO NO SKID COM CONTROLADOR DIGITAL; MODO MANUAL E AUTOMÁTICO; MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ELETRÔNICO;TRANSFERÊNCIA EM RAMPA; GRAU DE PROTEÇÃO IP21; NÍVEL DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO 65 DB(A)@7M; CHAPA METÁLICA E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. FRETE INCLUSO. | EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
2.2 | 10180/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | DUTO EM CHAPA GALVANIZADA COM DIAM=150MM(6"), PARA SISTEMA EXAUSTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 2437/SINAPI - MAR/2021 | MONTADOR DE MAQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1
2 | 88279/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1.5
3 | PESQUISA DE MERCADO | DUTO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 18 COM DIAM=150MM, P/SISTEMA EXAUSTÃO | MATERIAL | M | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 6
PREÇO TOTAL:
2.3 | 10182/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | CURVA 90º EM CHAPA GALVANIZADA, DIAM=150MM(6"), P/SISTEMA EXAUSTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 88277/SINAPI - MAR/2021 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.8
2 | 88279/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1
3 | PESQUISA DE MERCADO | CURVA 90º EM CHAPA GALVANIZADA Nº18, DIAM=150MM, P/SISTEMA EXAUSTÃO | MATERIAL | UN | 1
PESQUISA DE MERCADO | [5 empty] | PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 4
PREÇO TOTAL:
2.4 | 09026/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | CHAPÉU CHINÊS GALVANIZADO 150MM(6") P/SISTEMA EXAUSTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 88277/SINAPI - MAR/2021 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1
2 | 88279/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1.2
3 | PESQUISA DE MERCADO | CHAPÉU CHINÊS GALVAZNIZADO 150MM | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
2.5 | 93072/SINAPI - MAR/2021 ADAPTADO | JUNTA DE EXPANSÃO METÁLICA, DN 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 12732/SINAPI - MAR/2021 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | MATERIAL | UN | 0.03
2 | 38383/SINAPI - MAR/2021 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL | UN | 0.0999
3 | PESQUISA DE MERCADO | JUNTA DE EXPANSAO METÁLICA, DN 150 MM(6") | MATERIAL | UN | 1
4 | 39897/SINAPI - MAR/2021 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | MATERIAL | UN | 0.0354
5 | 88248/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.15
6 | 88267/SINAPI - MAR/2021 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.15
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
2.6 | 09106/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO COM VERGALHÃO DE 3/8"X1000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 02422/ORSEI - FEV/2021 | VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | MATERIAL | M | 1
2 | 03292/ORSEI - FEV/2021 | CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 5" | MATERIAL | UN | 1
3 | 39158/SINAPI - MAR/2021 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8" | MATERIAL | UN | 1
4 | 88267/SINAPI - MAR/2021 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.25
5 | 4342/SINAPI - MAR/2021 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | MATERIAL | UN | 3
6 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.25
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 2
PREÇO TOTAL:
2.7 |  | RETIRADA DO GRUPO MOTOR GERADOR ATUAL PARA LOCAL A SER DEFINIDO | COMPOSIÇÃO
1 | 88286/SINAPI - MAR/2021 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 8
2 | 93397/SINAPI - MAR/2021 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 8
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
2.8 | 08257/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | CHAVE DE BYPASS TRIPOLAR COMPOSTA POR TRÊS CHAVES SECCIONADORAS INTERTRAVADAS MECANICAMENTE FORMANDO UM CONJUNTO COM 3 POSIÇÕES: I - ANTERIOR E POSTERIOR ABERTAS E BY PASS FECHADA, II – ANTERIOR E POSTERIOR FECHADA E BY PASS ABERTA, 0 – MANUTENÇÃO (TODAS AS CHAVES ABERTAS); ABERTURA SOB CARGA, IN = 400A; COM EIXO PROLOGONADOR E ACIONAMENTO EXTRAÍVEL PARA OPERAÇÃO EXTERNA EM PORTAS DE PAINÉIS COM TRAVAMENTO CONTRA A PORTA E BLOQUEIO POR CADEADO EM TODAS AS POSIÇÕES PARA COMUTADORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.3
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.3
3 | PESQUISA DE MERCADO | CHAVE DE BYPASS TRIPOLAR COMPOSTA POR TRÊS CHAVES SECCIONADORAS INTERTRAVADAS MECANICAMENTE FORMANDO UM CONJUNTO COM 3 POSIÇÕES: I - ANTERIOR E POSTERIOR ABERTAS E BY PASS FECHADA, II – ANTERIOR E POSTERIOR FECHADA E BY PASS ABERTA, 0 – MANUTENÇÃO (TODAS AS CHAVES ABERTAS); ABERTURA SOB CARGA, IN =400A; COM EIXO PROLOGONADOR E ACIONAMENTO EXTRAÍVEL PARA OPERAÇÃO EXTERNA EM PORTAS DE PAINÉIS COM TRAVAMENTO CONTRA A PORTA E BLOQUEIO POR CADEADO EM TODAS AS POSIÇÕES PARA COMUTADORAS. | EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
2.9 | 92998/SINAPI - MAR/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 1000/SINAPI - MAR/2021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | MATERIAL | M | 1.015
2 | 21127/SINAPI - MAR/2021 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MATERIAL | UN | 0.009
3 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.212
4 | 88247/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.212
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 155
PREÇO TOTAL:
2.10 | 92996/SINAPI - MAR/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 999/SINAPI - MAR/2021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | MATERIAL | M | 1.015
2 | 21127/SINAPI - MAR/2021 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MATERIAL | UN | 0.009
3 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.179
4 | 88247/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.179
MÃO DE OBRA (COM LS): | [5 empty] | PREÇO UNIT.:
LEIS SOCIAIS (LS):
[6 empty] | QUANTIDADE: | 10
PREÇO TOTAL:
2.11 | 100869/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | BARRA DE COBRE 1.1/2"x3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1
2 | 88267/SINAPI - MAR/2021 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.9485
3 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.2988
4 | PESQUISA DE MERCADO | BARRA DE COBRE 1.1/2"x3/8" | MATERIAL | M | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 5
PREÇO TOTAL:
2.12 | 100869/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | BARRA DE COBRE 3/4"x3/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1
2 | 88267/SINAPI - MAR/2021 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.9485
3 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.2988
4 | PESQUISA DE MERCADO | BARRA DE COBRE 3/4"x3/16" | MATERIAL | M | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
2.13 | 12456/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 185 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.07
2 | 07881/ORSE - FEV/2021 | ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 150MM2 A 300MM2 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.165
3 | 13279/ORSE - FEV/2021 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 185 MM2 | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 48
PREÇO TOTAL:
2.14 | 11039/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.01
2 | 4332/SINAPI - MAR/2021 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 6
PREÇO TOTAL:
2.15 | 12614/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.1
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.1
3 | 4342/SINAPI - MAR/2021 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 6
PREÇO TOTAL:
2.16 | 12506/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | ARRUELA ZINCADA, LISA 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.01
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.01
3 | 11072/ORSE | ARRUELA ZINCADA, LISA 3/8" | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 12
PREÇO TOTAL:
2.17 | 11039/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 45MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.01
2 | 00442/SINAPI - MAR/2021 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 48
PREÇO TOTAL:
2.18 | 12614/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.1
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.1
3 | 04340/SINAPI - MAR/2021 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, 5/8" | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 48
PREÇO TOTAL:
2.19 | 12506/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | ARRUELA ZINCADA, LISA 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.01
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.01
3 | 13357/ORSE | ARRUELA ZINCADA, LISA 5/8" | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 96
PREÇO TOTAL:
2.20 | 101548/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | ISOLADOR EPOXI PARA BARRAMENTO 30X50X1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.0679
2 | 88247/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.0068771
3 | 04942/ORSE | ISOLADOR EPOXI PARA BARRAMENTO 30X50X1/4 | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 12
PREÇO TOTAL:
2.21 | 11039/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.01
2 | PESQUISA DE MERCADO | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 2.1/2" | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 12
PREÇO TOTAL:
2.22 | 12614/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.1
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.1
3 | 39997/SINAPI - MAR/2021 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 12
PREÇO TOTAL:
2.23 | 12506/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | ARRUELA LISA, ZINCADA, 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.01
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.01
3 | 08347/ORSE | ARRUELA LISA, ZINCADA, 1/4" | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 24
PREÇO TOTAL:
2.24 |  | PARAMETRIZAÇÃO DO MÓDULO DE CONTROLE PARA GRUPO GERADOR | COMPOSIÇÃO
1 | 91677/SINAPI - MAR/2021 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 2
PREÇO TOTAL:
2.25 | 00227/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | RETIRADA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR PARA A ÁREA EXTERNA | COMPOSIÇÃO
1 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 3
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
2.26 | 97661/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | RETIRADA DOS COMPONENTES DA UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CORRENTE ALTERNADA | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.0096
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.0188
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 50
PREÇO TOTAL:
2.27 | 00051/ORSE - FEV/2021 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | COMPOSIÇÃO
1 | 01776/ORS - FEV/2021 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26 | MATERIAL | M2 | 1
2 | 01569/ORSE - FEV/2021 | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | MATERIAL | M | 4
3 | 06995/ORSE - FEV/2021 | MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M³/M | MATERIAL | M | 1
4 | 05075/SINAPI - FEV/2021 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MATERIAL | KG | 0.15
5 | 882623/SINAPI - MAR/2021 | CARPINTEIRO DE FORMAS ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1
6 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 2
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
2.28 |  | REGULARIZAÇÃO DE OBRA - OBRA ACIMA DE 15.000,00 | COMPOSIÇÃO | UN
1 | CREA RN | CREA RN ART EXECUÇÃO ACIMA R$15.000,00 | TAXAS | UN | 1
2 | CREA RN | CRE RN ART FISCALIZAÇÃO | TAXAS | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
2.29 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | COMPOSIÇÃO | UN
1 | 34783/SINAPI - MAR/2021 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 100
2 | 2438/SINAPI - MAR/2021 | ELETROTÉCNICO | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 400
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
2.30 |  | ALUGUEL DE CONTAINER PARA DEPÓSITO | COMPOSIÇÃO
1 | 04299/ORSE - FEV/2021 | ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M | MATERIAL | MÊS | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 4
PREÇO TOTAL:
2.31 | 05074/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³) | COMPOSIÇÃO | TKM
1 | 88281/SINAPI - MAR/2021 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1
2 | 02450/ORSE - FEV/2021 | CAMINHÃO BASC. 15,0T/10,0M3 ( M. BENZ LK 1418 -170,0KW OU EQUIVALENTE) | MATERIAL | H | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 7
PREÇO TOTAL:
GRUPO GERADOR NA DPF – EM MOSSORÓ/RN
3.1 |  | GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 380/220V, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA STAND BY 125KVA; CABINADO E SILENCIADO; QTA INCORPORADO NO SKID COM CONTROLADOR DIGITAL; MODO MANUAL E AUTOMÁTICO; MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ELETRÔNICO;TRANSFERÊNCIA EM RAMPA; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP21; NÍVEL DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO MÍNIMO DE 65 DB(A)@7M; CHAPA METÁLICA E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FRETE INCLUSO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 15
2 | 88247/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 15
3 | PESQUISA DE MERCADO | GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 380V, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA STAND BY 125KVA; CABINADO E SILENCIADO; QTA INCORPORADO NO SKID COM CONTROLADOR DIGITAL; MODO MANUAL E AUTOMÁTICO; MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ELETRÔNICO;TRANSFERÊNCIA EM RAMPA; GRAU DE PROTEÇÃO IP21; NÍVEL DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO 65 DB(A)@7M; CHAPA METÁLICA E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. FRETE INCLUSO. | EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE | UM | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
3.2 | 09512/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | PAINEL COM DIMENSÕES H:1600 (1500+100) x L:600 x P:600 mm, COM ESTRUTURA MODULAR APARAFUSADA COM BASE SOLEIRA, PLACA DE MONTAGEM REGULÁVEL NA PROFUNDIDADE E REMOVÍVEL, PORTA FRONTAL, TAMPAS REMOVÍVEIS: TRASEIRA, LATERAIS, SUPERIOR E INFERIOR. PINTURA CONFORME NBR-8755, ELETROSTÁTICA A PÓ RESINA POLIÉSTER COM 80 MICROMETROS DE ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 2
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 3
3 | 88309/SINAPI - MAR/2021 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1
4 | 03308/ORSE - FEV/2021 | ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | MATERIAL | M3 | 0.027
5 | PESQUISA DE MERCADO | PAINEL COM DIMENSÕES H:1600 (1500+100) x L:600 x P:600 mm, COM ESTRUTURA MODULAR APARAFUSADA COM BASE SOLEIRA, PLACA DE MONTAGEM REGULÁVEL NA PROFUNDIDADE E REMOVÍVEL, PORTA FRONTAL, TAMPAS REMOVÍVEIS: TRASEIRA, LATERAIS, SUPERIOR E INFERIOR. PINTURA CONFORME NBR-8755, ELETROSTÁTICA A PÓ RESINA POLIÉSTER COM 80 MICROMETROS DE ESPESSURA. | EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
3.3 | 08257/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | CHAVE DE BYPASS TRIPOLAR COMPOSTA POR TRÊS CHAVES SECCIONADORAS INTERTRAVADAS MECANICAMENTE FORMANDO UM CONJUNTO COM 3 POSIÇÕES: I - ANTERIOR E POSTERIOR ABERTAS E BY PASS FECHADA, II – ANTERIOR E POSTERIOR FECHADA E BY PASS ABERTA, 0 – MANUTENÇÃO (TODAS AS CHAVES ABERTAS); ABERTURA SOB CARGA, IN = 250A; COM EIXO PROLOGONADOR E ACIONAMENTO EXTRAÍVEL PARA OPERAÇÃO EXTERNA EM PORTAS DE PAINÉIS COM TRAVAMENTO CONTRA A PORTA E BLOQUEIO POR CADEADO EM TODAS AS POSIÇÕES PARA COMUTADORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.3
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.3
3 | PESQUISA DE MERCADO | CHAVE DE BYPASS TRIPOLAR COMPOSTA POR TRÊS CHAVES SECCIONADORAS INTERTRAVADAS MECANICAMENTE FORMANDO UM CONJUNTO COM 3 POSIÇÕES: I - ANTERIOR E POSTERIOR ABERTAS E BY PASS FECHADA, II – ANTERIOR E POSTERIOR FECHADA E BY PASS ABERTA, 0 – MANUTENÇÃO (TODAS AS CHAVES ABERTAS); ABERTURA SOB CARGA, IN = 250A; COM EIXO PROLOGONADOR E ACIONAMENTO EXTRAÍVEL PARA OPERAÇÃO EXTERNA EM PORTAS DE PAINÉIS COM TRAVAMENTO CONTRA A PORTA E BLOQUEIO POR CADEADO EM TODAS AS POSIÇÕES PARA COMUTADORAS. | EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
3.4 | 92986/SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 1019/SINAPI - MAR/2021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | MATERIAL | M | 1.015
2 | 21127/SINAPI - MAR/2021 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MATERIAL | UN | 0.009
3 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.073
4 | 88247/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.073
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 72
PREÇO TOTAL:
3.5 | 92990/SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 977/SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | MATERIAL | M | 1.015
2 | 21127/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MATERIAL | UN | 0.009
3 | 11855/SINAPI- MAR/2021 ADAPTADO | CONECTOR À PROVA D'ÁGUA PARA CABOS ATE 70 MM2 | MATERIAL | UN | 0.002688
4 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.105
5 | 88247/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.105
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 372
PREÇO TOTAL:
3.6 | 100869/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE COBRE 1"x1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1
2 | 88267/SINAPI - MAR/2021 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.9485
3 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.2988
4 | PESQUISA DE MERCADO | BARRA DE COBRE 1"x1/4" | MATERIAL | M | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 5
PREÇO TOTAL:
3.7 | 100869/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE COBRE 3/4"x1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1
2 | 88267/SINAPI - MAR/2021 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.9485
3 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.2988
4 | PESQUISA DE MERCADO | BARRA DE COBRE 3/4"x1/8" | MATERIAL | M | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
3.8 | 12620/ORSE - FEV/2021 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.5
2 | 07880/ORSE - FEV/2021 | ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.073
3 | 13421/ORSE - FEV/2021 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 70 MM2 | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 18
PREÇO TOTAL:
3.9 | 11039/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.01
2 | 4332/SINAPI - MAR/2021 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 3
PREÇO TOTAL:
3.10 | 12614/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.1
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.1
3 | 4342/SINAPI - MAR/2021 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 3
PREÇO TOTAL:
3.11 | 12506/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | ARRUELA ZINCADA, LISA 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.01
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.01
3 | 11072/ORSE | ARRUELA ZINCADA, LISA 3/8" | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 6
PREÇO TOTAL:
3.12 | 11039/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 45MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.01
2 | 00442/SINAPI - MAR/2021 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 24
PREÇO TOTAL:
3.13 | 12614/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.1
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.1
3 | 04340/SINAPI - MAR/2021 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, 5/8" | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 24
PREÇO TOTAL:
3.14 | 12506/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | ARRUELA ZINCADA, LISA 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.01
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.01
3 | 13357/ORSE | ARRUELA ZINCADA, LISA 5/8" | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 48
PREÇO TOTAL:
3.15 | 101548/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | ISOLADOR EPOXI PARA BARRAMENTO 30X50X1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.0679
2 | 88247/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.0068771
3 | 04942/ORSE | ISOLADOR EPOXI PARA BARRAMENTO 30X50X1/4 | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 6
PREÇO TOTAL:
3.16 | 11039/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.5
2 | PESQUISA DE MERCADO | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 2.1/2" | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 6
PREÇO TOTAL:
3.17 | 12614/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.1
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.1
3 | 39997/SINAPI - MAR/2021 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 6
PREÇO TOTAL:
3.18 | 12506/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | ARRUELA LISA, ZINCADA, 1/4" | COMPOSIÇÃO
1 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.01
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.01
3 | 08347/ORSE | ARRUELA LISA, ZINCADA, 1/4" | MATERIAL | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 12
PREÇO TOTAL:
3.19 | 97669/SINAPI - MAR/2021 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO
1 | 2442/SINAPI - MAR/2021 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | MATERIAL | M | 1.1
2 | 88264/SINAPI - MAR/2021 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.196
3 | 88247/SINAPI - MAR/2021 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.196
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 40
PREÇO TOTAL:
3.20 | 101857/SINAPI - MAR/2021 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS. | COMPOSIÇÃO | M2
1 | 370/SINAPI - MAR/2021 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL | M3 | 0.0568
2 | 4741/SINAPI - MAR/2021 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MATERIAL | M3 | 0.0064
3 | 88260/SINAPI - MAR/2021 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.2294
4 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.2294
5 | 91277/SINAPI - MAR/2021 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO | MATERIAL | CHP | 0.0041
6 | 91278/SINAPI - MAR/2021 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO | MATERIAL | CHI | 0.1106
7 | 97635/SINAPI - MAR/2021 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | MATERIAL | M2 | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 4
PREÇO TOTAL:
3.21 | 93358/SINAPI - MAR/2021 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | COMPOSIÇÃO | M3
1 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 3.956
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 4
PREÇO TOTAL:
3.22 | 96995/SINAPI - MAR/2021 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | COMPOSIÇÃO | M3
1 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 2.3986
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 4
PREÇO TOTAL:
3.23 | 87497/SINAPI - MAR/2021 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X19CM(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | COMPOSIÇÃO | M2
1 | 34558/SINAPI - MAR/2021 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | MATERIAL | M | 0.785
2 | 37395/SINAPI - MAR/2021 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MATERIAL | CENTO | 0.0189
3 | 38783/SINAPI - MAR/2021 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL,11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA(NBR 15270) | MATERIAL | UN | 27.93
4 | 87292/SINAPI - MAR/2021 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | MATERIAL | M3 | 0.0125
5 | 88309/SINAPI - MAR/2021 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1.42
6 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.71
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 4.25
PREÇO TOTAL:
3.24 | 88489/SINAPI - MAR/2021 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | COMPOSIÇÃO | M2
1 | 7356/SINAPI - MAR/2021 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MATERIAL | L | 0.33
2 | 88310/SINAPI - MAR/2021 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.187
3 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.069
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 4.25
PREÇO TOTAL:
3.25 | 87873/SINAPI - MAR/2021 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. | COMPOSIÇÃO | M2
1 | 87381/SINAPI - MAR/2021 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. | MATERIAL | M3 | 0.0015
2 | 88309/SINAPI - MAR/2021 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.042
3 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.0042
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 4.25
PREÇO TOTAL:
3.26 | 87530/SINAPI - MAR/2021 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | COMPOSIÇÃO | M2
1 | 87369/SINAPI - MAR/2021 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | MATERIAL | M3 | 0.0376
2 | 88309/SINAPI - MAR/2021 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.47
3 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.171
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 4.25
PREÇO TOTAL:
3.27 | 97111/SINAPI - MAR/2021 ADAPTADO | BASE EM CONCRETO ARMADO PARA GRUPO GERADOR, FCK = 25 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. | COMPOSIÇÃO | M2
1 | 4517/SINAPI - MAR/2021 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL | M | 0.1667
2 | 5069/SINAPI - MAR/2021 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MATERIAL | KG | 0.0067
3 | 6189/SINAPI - MAR/2021 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL | M | 0.025
4 | 34494/SINAPI - MAR/2021 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MATERIAL | M3 | 0.1589
5 | 42409/SINAPI - MAR/2021 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | MATERIAL | KG | 0.4
6 | 88262/SINAPI - MAR/2021 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.0574
7 | 88309/SINAPI - MAR/2021 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.1105
8 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.1966
9 | 95270/SINAPI - MAR/2021 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. | MATERIAL | CHP | 0.0134
10 | 97089/SINAPI - MAR/2021 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-113. | MATERIAL | KG | 1.8
11 | 97092/SINAPI - MAR/2021 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. | MATERIAL | KG | 3.11
12 | 97113/SINAPI - MAR/2021 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. | MATERIAL | M2 | 1.128
13 | 97114/SINAPI - MAR/2021 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO | MATERIAL | M | 0.0909
14 | 97115/SINAPI - MAR/2021 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO | MATERIAL | KG | 0.0266
15 | 97117/SINAPI - MAR/2021 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | MATERIAL | KG | 0.3736
16 | 97120/SINAPI - MAR/2021 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | MATERIAL | KG | 0.3398
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 4.06
PREÇO TOTAL:
3.28 | 97622/SINAPI - MAR/2021 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | COMPOSIÇÃO | M2
1 | 88309/SINAPI - MAR/2021 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.225
2 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 2.3248
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 2.5
PREÇO TOTAL:
3.29 | 91341/SINAPI - MAR/2021 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M2
1 | 142/SINAPI - MAR/2021 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | MATERIAL | 310ML | 0.8829
2 | 7568/SINAPI - MAR/2021 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MATERIAL | UN | 4.8166
3 | 36888/SINAPI - MAR/2021 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | MATERIAL | M | 6.8504
4 | 39025/SINAPI - MAR/2021 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | MATERIAL | UN | 0.5473
5 | 88309/SINAPI - MAR/2021 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.3826
6 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.191
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 2.5
PREÇO TOTAL:
3.30 | 97883/SINAPI - MAR/2021 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. | COMPOSIÇÃO | UN
1 | 5678/SINAPI - MAR/2021 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. | MATERIAL | CHP | 0.0328
2 | 5679/SINAPI - MAR/2021 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. | MATERIAL | CHI | 0.1105
3 | 43431/SINAPI - MAR/2021 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | MATERIAL | UN | 1
4 | 97735/SINAPI - MAR/2021 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. | MATERIAL | M3 | 0.0324
5 | 101623/SINAPI - MAR/2021 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. | MATERIAL | M3 | 0.081
6 | 88309/SINAPI - MAR/2021 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.0791
7 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 0.0791
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 2
PREÇO TOTAL:
3.31 | 00051/ORSE - FEV/2021 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | COMPOSIÇÃO
1 | 01776/ORS - FEV/2021 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26 | MATERIAL | M2 | 1
2 | 01569/ORSE - FEV/2021 | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | MATERIAL | M | 4
3 | 06995/ORSE - FEV/2021 | MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M³/M | MATERIAL | M | 1
4 | 05075/SINAPI - FEV/2021 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MATERIAL | KG | 0.15
5 | 882623/SINAPI - MAR/2021 | CARPINTEIRO DE FORMAS ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1
6 | 88316/SINAPI - MAR/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 2
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
3.32 |  | REGULARIZAÇÃO DE OBRA - OBRA ACIMA DE 15.000,00 | COMPOSIÇÃO | UN
1 | CREA RN | CREA RN ART EXECUÇÃO ACIMA R$15.000,00 | TAXAS | UN | 1
2 | CREA RN | CRE RN ART FISCALIZAÇÃO | TAXAS | UN | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
3.33 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | COMPOSIÇÃO | UN
1 | 34783/SINAPI - MAR/2021 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 60
2 | 2438/SINAPI - MAR/2021 | ELETROTÉCNICO | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 240
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 1
PREÇO TOTAL:
3.34 |  | ALUGUEL DE CONTAINER PARA DEPÓSITO | COMPOSIÇÃO
1 | 04299/ORSE - FEV/2021 | ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M | MATERIAL | MÊS | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 4
PREÇO TOTAL:
3.35 | 05074/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³) | COMPOSIÇÃO | TKM
1 | 88281/SINAPI - MAR/2021 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | H | 1
2 | 02450/ORSE - FEV/2021 | CAMINHÃO BASC. 15,0T/10,0M3 ( M. BENZ LK 1418 -170,0KW OU EQUIVALENTE) | MATERIAL | H | 1
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 7
PREÇO TOTAL:
3.36 | 10832/ORSE - FEV/2021 ADAPTADO | AS BUILT | COMPOSIÇÃO | M2
1 | 02357/SINAPI - MAR/2021 | DESENHISTA COPISTA | SERVIÇO | H | 0.058
PREÇO UNIT.:
[6 empty] | QUANTIDADE: | 205.65
PREÇO TOTAL:

## ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
À: SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL Endereço: RUA DOUTOR LAURO PINTO, 155, LAGOA NOVA, CEP: 59064-165, NATAL / RN Objeto: MELHORIA DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SUBESTAÇÃO SR – PF EM NATAL/RN
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO TOTAL |  | CUSTO TOTAL DO SERVIÇO
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.1 | RELÉ DE PROTEÇÃO DIGITAL, MICROPROCESSADO, COM NO MÍNIMO AS FUNÇÕES ANSI 27, 27.0, 47, 50/50N, 51/51N, 50, 59/59N, 62BF, 74, 81 E 86; FUNÇÕES DE MEDIÇÃO DE CORRENTES DE FASE (IA, IB, IC) E NEUTRO; CORRENTES MÁXIMA E DA ÚLTIMA FALTA ETENSÕES DE FASE (VA, VB, VC), TENSÕES MÁXIMAS E DA ÚLTIMA FALTA, INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: PORTA DE COMUNICAÇÃO SERIAL RS232 PARA PARAMETRIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM PC/NOTEBOOK; PORTA DE COMUNICAÇÃO SERIAL RS232 OU RS485 PARA PARAMETRIZAÇÃO E MONITORAMENTO EM REDE/SUPERVISÃO REMOTA (SCADA); PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO MODBUS® RTU OU DNP3; SOFTWARE APLICATIVO GRATUITO. | UN | 1
1.2 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL EM EPÓXI, CLASSE 15KV - 13.800V/220V, PTH = 500VA, 0,3P75 | UN | 2
1.3 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM EPÓXI, CLASSE 15KV - 200/5, 0,3C50 | UN | 3
1.4 | REINSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL AO NOVO DISJUNTOR | UN | 3
1.5 | TAPETE ISOLANTE EM BORRACHA, CLASSE 20KV, DIMENSÕES 1000X1000X25MM | UN | 3
1.6 | MULTIMEDIDOR DIGITAL COM MEMÓRIA DE MASSA, MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS (POTENCIAS, TENSÃO, CORRENTE, ENERGIA E HARMÔNICOS); PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO MODBUS® RTU E SOFTWARE APLICATIVO GRATUITO. | UN | 2
1.7 | ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA. | UN | 1
1.8 | RELÉ DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA TRANSFORMADOR A SECO | UN | 2
1.9 | PUNHO PARA ACIONAMENTO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR EM CUBÍCULO COM BLOQUEIO TIPO KIRK EM ALUMÍNIO; | UN | 3
1.10 | PROLONGADOR DE 1M COM MANCAL PARA COMANDO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR | UN | 3
1.11 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 30
1.12 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | M | 20
1.13 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 400
1.14 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 300
1.15 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | 25
1.16 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | 15
1.17 | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO EM CHAPA DE AÇO, DE SOBREPOR 600x500x200MM (LXAXP) | UN | 1
1.18 | ANILHA DE IDENTIFICAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS | UN | 100
1.19 | BORNE PARA CABOS ELÉTRICOS 2,5mm² | UN | 40
1.20 | TRILHO DE FIXAÇÃO TIPO DIN | M | 1
1.21 | BOTOEIRA VERDE NORMALMENTE ABERTA 220V | UN | 1
1.22 | BOTOEIRA VERMELHA NORMALMENTE FECHADA 220V | UN | 1
1.23 | SINALEIRO VERDE LED 220V | UN | 1
1.24 | SINALEIRO VERMELHO LED 220V | UN | 3
1.25 | SINALEIRO AMARELO LED 220V | UN | 1
1.26 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A | UN | 1
1.27 | NOBREAK 2000VA, MONOFÁSICO, 220V, AUTONOMIA DE 4 HORAS | UN | 1
1.28 | CHAVE FIM DE CURSO COM HASTE E ROLDANA | UN | 3
1.29 | PARAMETRIZAÇÃO DE RELÉ DA SUBESTAÇÃO PARA QUE HAJA COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE COM RELÉ DO RELIGADOR | UN | 1
1.30 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M | M | 2
1.31 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | 60
1.32 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 2
1.33 | SIRENE SONALARME 220V | UN | 2
1.34 | BANCO DE CAPACITORES PARA O SETOR DO CHILLER | UN | 24
SUBTOTAL SUBESTAÇÃO SRPF NATAL
GRUPO GERADOR NA SR – PF EM NATAL/RN
2.1 | GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 380/220V, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA STAND BY 230KVA; CABINADO E SILENCIADO; QTA INCORPORADO NO SKID COM CONTROLADOR DIGITAL; MODO MANUAL E AUTOMÁTICO; MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ELETRÔNICO;TRANSFERÊNCIA EM RAMPA; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP21; NÍVEL DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO MÍNIMO DE 65 DB(A)@7M; CHAPA METÁLICA E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
2.2 | DUTO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 18 COM DIAM=150MM, P/SISTEMA EXAUSTÃO | M | 6
2.3 | CURVA 90º EM CHAPA GALVANIZADA Nº18, DIAM=150MM, P/SISTEMA EXAUSTÃO | UN | 4
2.4 | CHAPÉU CHINÊS GALVAZNIZADO 150MM | UN | 1
2.5 | JUNTA DE EXPANSAO METÁLICA, DN 150 MM(6") | UN | 1
2.6 | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO COM VERGALHÃO DE 3/8"X1000MM | UN | 2
2.7 | RETIRADA DO GRUPO MOTOR GERADOR ATUAL PARA LOCAL A SER DEFINIDO | UN | 1
2.8 | CHAVE DE BYPASS TRIPOLAR COMPOSTA POR TRÊS CHAVES SECCIONADORAS INTERTRAVADAS MECANICAMENTE FORMANDO UM CONJUNTO COM 3 POSIÇÕES: I - ANTERIOR E POSTERIOR ABERTAS E BY PASS FECHADA, II – ANTERIOR E POSTERIOR FECHADA E BY PASS ABERTA, 0 – MANUTENÇÃO (TODAS AS CHAVES ABERTAS); ABERTURA SOB CARGA, IN = 630A; COM EIXO PROLOGONADOR E ACIONAMENTO EXTRAÍVEL PARA OPERAÇÃO EXTERNA EM PORTAS DE PAINÉIS COM TRAVAMENTO CONTRA A PORTA E BLOQUEIO POR CADEADO EM TODAS AS POSIÇÕES PARA COMUTADORAS. | UN | 1
2.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO | M | 155
2.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO | M | 10
2.11 | BARRA DE COBRE 1.1/2x3/8" | M | 5
2.12 | BARRA DE COBRE 3/4x3/16" | M | 1
2.13 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 1 FURO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 48
2.14 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | UN | 6
2.15 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 6
2.16 | ARRUELA ZINCADA, LISA 3/8" | UN | 12
2.17 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 16x50mm | UN | 48
2.18 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, 5/8" | UN | 48
2.19 | ARRUELA ZINCADA, LISA 5/8" | UN | 96
2.20 | ISOLADOR EPOXI PARA BARRAMENTO 30X50X1/4 | UN | 12
2.21 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 2.1/2" | UN | 12
2.22 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 12
2.23 | ARRUELA LISA, ZINCADA, 1/4" | UN | 24
2.24 | PARAMETRIZAÇÃO DO MÓDULO DE CONTROLE PARA GRUPO GERADOR | UN | 2
2.25 | RETIRADA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR PARA A ÁREA EXTERNA | UN | 1
2.26 | RETIRADA DOS COMPONENTES DA UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CORRENTE ALTERNADA | UN | 50
2.27 | #REF! | UN | 1
2.28 | #REF! | UN | 1
2.29 | #REF! | UN | 1
2.30 | ALUGUEL CONTAINER PARA DEPÓSITO | MÊS | 4
2.31 | CAMINHÃO BASCULANTE | TKM | 7
SUBTOTAL GERADOR SRPF NATAL
GRUPO GERADOR NA DPF – EM MOSSORÓ/RN
3.1 | GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 380/220V, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA STAND BY 125KVA; CABINADO E SILENCIADO; QTA INCORPORADO NO SKID COM CONTROLADOR DIGITAL; MODO MANUAL E AUTOMÁTICO; MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ELETRÔNICO;TRANSFERÊNCIA EM RAMPA; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP21; NÍVEL DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO MÍNIMO DE 65 DB(A)@7M; CHAPA METÁLICA E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FRETE INCLUSO. | UN | 1
3.2 | PAINEL COM DIMENSÕES H:1600 (1500+100) x L:600 x P:600 mm, COM ESTRUTURA MODULAR APARAFUSADA COM BASE SOLEIRA, PLACA DE MONTAGEM REGULÁVEL NA PROFUNDIDADE E REMOVÍVEL, PORTA FRONTAL, TAMPAS REMOVÍVEIS: TRASEIRA, LATERAIS, SUPERIOR E INFERIOR. PINTURA CONFORME NBR-8755, ELETROSTÁTICA A PÓ RESINA POLIÉSTER COM 80 MICROMETROS DE ESPESSURA. | UN | 1
3.3 | CHAVE DE BYPASS TRIPOLAR COMPOSTA POR TRÊS CHAVES SECCIONADORAS INTERTRAVADAS MECANICAMENTE FORMANDO UM CONJUNTO COM 3 POSIÇÕES: I - ANTERIOR E POSTERIOR ABERTAS E BY PASS FECHADA, II – ANTERIOR E POSTERIOR FECHADA E BY PASS ABERTA, 0 – MANUTENÇÃO (TODAS AS CHAVES ABERTAS); ABERTURA SOB CARGA, IN = 630A; COM EIXO PROLOGONADOR E ACIONAMENTO EXTRAÍVEL PARA OPERAÇÃO EXTERNA EM PORTAS DE PAINÉIS COM TRAVAMENTO CONTRA A PORTA E BLOQUEIO POR CADEADO EM TODAS AS POSIÇÕES PARA COMUTADORAS. | UN | 1
3.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72
3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO | M | 372
3.6 | BARRA DE COBRE 1"x1/4" | M | 5
3.7 | BARRA DE COBRE 3/4"x1/8" | M | 1
3.8 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 18
3.9 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | UN | 3
3.10 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 3
3.11 | ARRUELA ZINCADA, LISA 3/8" | UN | 6
3.12 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 16x50mm | UN | 24
3.13 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, 5/8" | UN | 24
3.14 | ARRUELA ZINCADA, LISA 5/8" | UN | 48
3.15 | ISOLADOR EPOXI PARA BARRAMENTO 30X50X1/4 | UN | 6
3.16 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 2.1/2" | UN | 6
3.17 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 6
3.18 | ARRUELA LISA, ZINCADA, 1/4" | UN | 12
3.19 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") | M | 40
3.20 | REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 4
3.21 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M3 | 4
3.22 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M3 | 4
3.23 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M | 4.25
3.24 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 4.25
3.25 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA | M2 | 4.25
3.26 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 4.25
3.27 | BASE EM CONCRETO ARMADO PARA GRUPO GERADOR, FCK = 25 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. | M2 | 4.06
3.28 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 2.5
3.29 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 2.5
3.30 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. | UN | 3
3.31 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | UN | 1
3.32 | REGULARIZAÇÃO DE OBRA - OBRA ACIMA DE 15.000,00 | UN | 1
3.33 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1
3.34 | ALUGUEL CONTAINER PARA DEPÓSITO | MÊS | 4
3.35 | CAMINHÃO BASCULANTE | TKM | 7
3.36 | AS BUILT | M2 | 205.65
SUBTOTAL GERADOR DPF MOSSORÓ
[7 empty] | MATERIAIS | MÃO DE OBRA | SERVIÇOS
SUBTOTAL
[7 empty] | CUSTO TOTAL GERADORES | CUSTO TOTAL EM SERVIÇOS | CUSTO TOTAL
[7 empty] | BDI = | BDI = | -
PREÇO TOTAL GERAL COM BDI