## Orça
SERVIÇO: EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DO DEPÓSITO DA DPF/SMA/RS |  |  | REF |  | DPF/SMA/RS |  |  | Mês Ref. JUL/21 |  | ABC
|  |  | 747.19 |  | VALOR |  |  |  | TOTAL COM BDI
POLÍCIA FEDERAL | [8 empty] | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | Unid. | Quant. | MA | MO | Valor (MA+MO) | Total | Total com BDI | Percentil | Percentil Insumos | Percentil Serviços | Acumulado
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SICRO 5212553 | Placa de obra em lona com impressão digital 3x2 m, inclusive estrutura, instalada | u | 1
1.2 | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores | m² | 2241.57
1.3 | 93584 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada | m² | 8
1.4 | 93213 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra | m² | 16
1.5 | 90781 | Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências | m | 747.19
1.6 | 100982 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 6m³ | m³ | 1867.975
2 | EXECUÇÃO DE FECHAMENTO PERIMETRAL
2.1 | 93358 | Escavação mecanizada de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m | m³ | 89.6628
2.2 | 96539 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. | m² | 224.157
2.3 | 96547 | Armação de bloco, com 4 barras de Ø8 e estribos de Ø5 a cada 15 cm para viga baldrame, aço CA50 | Kg | 1778.91
2.4 | 102362 | Almbrado em tubos de aço galvanizado, com costura, diametro 2", altura 2,0 m + 0,5 m de cabeça em "Y", fixados a cada 2,0 m em blocos de concreto, formando quadros 2x2m, exceto mureta | m² | 1494.38
2.5 | 96555 | Concretagem de viga baldrame com uso de jerica, fck=25mpa, 25x30 cm | m³ | 52.3033
2.6 | 98459 | Tapume com telha metálica | m² | 1389.6
2.7 | 34348 | Fornecimento e instalação de concertina em aço galvanizado D=40cm | m | 747.19
2.8 | ORSE 8703 | Portão de abrir em tubos de aço galvanizado, D=2"com 3,5x2,0m (2 unidades) | m² | 14
2.9 | 94992 | Execução de passeio em concreto largura 1,5m, acabamento convencional, com juntas de dilatação a cada 1,2m, espessura 6 cm, armado | m² | 100.05
2.10 | 102498 | Pintura com tinta a base de cal (caiação) | m² | 373.595
TOTAL

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
Termo de Referência
Obra: Fechamento Perimetral DPF/SMA/RS
Data:
BDI PADRÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | TAXA %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC
2 | SEGUROS E GARANTIA | S + G
3 | RISCO | R
4 | DESPESA FINACEIRA | DF
5 | IMPOSTOS | I
6 | LUCRO | L
IMPOSTOS CONSIDERADOS
ISS
PIS
COFINS
TOTAL
CÁLCULO DO BDI
BDI = [ (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)/(1-I) - 1]*100
(1-I)
BDI Adotado

## Crono
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Valor com BDI=25% | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
2 | EXECUÇÃO DE FECHAMENTO PERIMETRAL | 0
TOTAL