## Resumo
POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ/AP
RESUMO DO ORÇAMENTO PROPOSTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DA NOVA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM OIAPOQUE/AP.
|  |  | Prazo: | 24 | Mês/Ano Ref.: | 2024-04-01
PRODUTOS | DESCRIÇÃO | FREQUENCIA | UNIDADE | QTDE / PRAZO | VALORES - R$
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 | PRODUTO 01 - Coordenação-Geral, Acompanhamento Técnico, Ambiental e Controle de Obra | Mensal | Relatório | 24 | 40401.3771 | 969633.04 | 73.36%
02 | PRODUTO 02 - Apoio à Fiscalização para emissão de Parecer Técnico - Engenharia Elétrica | Por Demanda | Relatório | 14 | 1378.4072 | 19297.7002 | 1.46%
03 | PRODUTO 03 - Serviços Topográficos - Verificação de locação da obra | Por Demanda | m² - Relatório | 2391.08 | 1.1723 | 2802.9914 | 0.2121%
04 | PRODUTO 04 - Serviços Topográficos - Acompanhamento e cálculo de Volume do Movimento de Terra (Mapa de cubação, notas de serviço etc.) | Por Demanda | Relatório | 2 | 2802.9914 | 5605.9828 | 0.4241%
05 | PRODUTO 05 - Acompanhamento Técnico - Engenharia Elétrica | Por demanda | Relatório | 10 | 13784.0716 | 137840.7159 | 10.43%
06 | PRODUTO 06 - Controle Tecnológico de Concreto C/ Rompimento de Corpo de Prova à Compressão | Por Demanda | und - Relatório | 1236 | 140.4504 | 173596.6412 | 13.13%
07 | PRODUTO 07 - Deslocamento para tratar de assuntos de interesse da Obra da Nova Delegacia da Polícia Federal em Oiapoque/AP. | Por Demanda | und | 48 | 269.7259 | 12946.8424 | 0.9795%
TOTAL DO ORÇAMENTO PROPOSTO | [5 empty] | 1321723.9139

## P01
POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ/AP
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 01
Coordenação-Geral, Acompanhamento Técnico, Ambiental e Controle de Obra
OBJETO: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DA NOVA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM OIAPOQUE/AP.
[6 empty] | MÊS/ANO-BASE: | 2024-04-01
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | Próprio | Coordenação-Geral, Acompanhamento Técnico, Ambiental e Controle de Obra
Composição Auxiliar | 93568 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 26263.52 | 26263.52
Composição Auxiliar | 100534 | SINAPI | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 3693.84 | 3693.84
[6 empty] | Total sem BDI | 29957.36
[6 empty] | Total do BDI | 10444.0171
[6 empty] | Total Geral | 40401.3771

## P02
POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ/AP
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 02
Apoio à Fiscalização para emissão de Parecer - Engenharia Elétrica
OBJETO: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DA NOVA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM OIAPOQUE/AP.
[6 empty] | MÊS/ANO-BASE: | 2024-04-01
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | Próprio | Apoio à Fiscalização para emissão de Parecer - Engenharia Elétrica
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES* | H | 8 | 127.76 | 1022.08
*Foi considerado o custo do Engenheiro Civil de Obra Pleno por não haver na tabela SINAPI com meses de referência atuais a composição do Engenheiro Elétrico. | [5 empty] | Total sem BDI | 1022.08
[6 empty] | Total do BDI | 356.3272
[6 empty] | Total Geral | 1378.4072

## P03
POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ/AP
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 03
Serviços Topográficos - Verificação de locação da obra
OBJETO: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DA NOVA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM OIAPOQUE/AP.
[6 empty] | MÊS/ANO-BASE: | 2024-04-01
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total (1)
Composição |  | Próprio | Serviços Topográficos - Verificação de locação da obra | m²
Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 25.98 | 2078.4
|  |  | Área total (2) | m² | 2391.08
[6 empty] | Total sem BDI [(1)/(2)] | 0.86923
[6 empty] | Total do BDI | 0.30304
[6 empty] | Total Geral | 1.1723

## P04
POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ/AP
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 04
Serviços Topográficos - Cálculo de Volume do Movimento de Terra (Mapa de cubação, notas de serviço etc.)
OBJETO: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DA NOVA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM OIAPOQUE/AP.
|  |  | Prazo: | 2 | meses |  |  | MÊS/ANO-BASE: | 2024-04-01
| Código | Banco | Descrição |  |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | Próprio | Serviços Topográficos - Cálculo de Volume do Movimento de Terra (Mapa de cubação, notas de serviço etc.)
Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 80 | 25.98 | 2078.4
[8 empty] | Total sem BDI | 2078.4
[8 empty] | Total do BDI | 724.5914
[8 empty] | Total Geral | 2802.9914

## P05
POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ/AP
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 05
Acompanhamento Técnico - Engenharia Elétrica
OBJETO: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DA NOVA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM OIAPOQUE/AP.
|  |  | Prazo: | 10 | meses |  |  | MÊS/ANO-BASE: | 2024-04-01
| Código | Banco | Descrição |  |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | Próprio | Acompanhamento Técnico - Engenharia Elétrica
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES* |  |  | H | 80 | 127.76 | 10220.8
*Foi considerado o custo do Engenheiro Civil de Obra Pleno por não haver na tabela SINAPI com meses de referência atuais a composição do Engenheiro Elétrico. | [7 empty] | Total sem BDI | 10220.8
[8 empty] | Total do BDI | 3563.2716
[8 empty] | Total Geral | 13784.0716

## P06
POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ/AP
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 06
Controle Tecnológico de Concreto C/ Rompimento de Corpo de Prova à Compressão
OBJETO: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DA NOVA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM OIAPOQUE/AP.
[6 empty] | MÊS/ANO-BASE: | 2023-10-01
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4768 | SEINFRA | Controle Tecnológico de Concreto C/ Rompimento de Corpo de Prova à Compressão
| I2140 | SEINFRA/CE | TRABALHO PROFISSIONAL | UT | 2.3667 | 30.96 | 73.273
| I9071 | SEINFRA/CE | RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE CONCRETO E ARGAMASSA | UN | 1 | 30.87 | 30.87
[6 empty] | Total sem BDI | 104.143
[6 empty] | Total do BDI | 36.3073
[6 empty] | Total Geral | 140.4504

## BDI
POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ/AP
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
Proponente: SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ
Tipo de Obra/Serviço: ENGENHARIA CONSULTIVA |  |  | Desonerado: NÃO
Empreendimento: APOIO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA DPF/OPE/AP |  |  | Município Aplicável: OIAPOQUE/AP
Composição do BDI |  |  | Observações:
1 | Garantia e Seguro (GS) | 0.8% | 1 - Fórmula adotada: BDI=((1+AC+R+GS)x(1+Df)x(1+L))/(1-I)-1 2 - Tributos adotados: PIS+COFINS+ISS, sendo utilizado o percentual do PIS e CONFINS referente ao regimo não cumulativo. *O Manual de elaboração de planilhas do TCU recomenda adotar um percentual de compensações de 20% em uma alíquota efetiva de COFINS e PIS. | 34.8629
2 | Risco (R) | 0.97%
3 | Despesas financeiras (Df) | 0.59%
4 | Administração Central (Ac) | 5%
5 | Lucro (L) | 10%
6 | Impostos( I) | 12.4%
6.1 | PIS 0,65% (regime cumulativo) ou máx 1,65% (não cumulativo) * | 1.32%
6.2 | COFINS 3% (regime cumulativo) ou máx 7,6% (regime não cumulativo)* | 6.08%
6.3 | ISS | 5%
6.4 | CPRB - Lei 12.546/11 | 0%
BDI |  | 34.86%
OBSERVAÇÕES:
AC = Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central R = Taxa representativa de Riscos S = Taxa representativa de Seguros G = Taxa representativa de Garantias DF = Taxa representativa de Despesas Financeiras L = Taxa representativa do Lucro/Remuneração I = Taxa representativa da Incidência de Tributos (*1) CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta): Alíquota definida pela lei 12.844/2013 (*2) Fonte: Acórdão Nº 2622/2013 - TCU - Plenário
ISS Oiapoque: 5%
𝑩𝑫𝑰=((𝟏+(𝑨𝑪+𝑹+𝑺+𝑮))(𝟏+𝑫𝒇)(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑻))−𝟏

## Cronograma Físico-Financeiro
POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ/AP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DA NOVA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM OIAPOQUE/AP.
|  |  | Prazo: | 24 | Mês/Ano Ref.: |  | 2023-12-01
PRODUTOS | DESCRIÇÃO | FREQUENCIA | UNIDADE | QTDE / PRAZO | VALORES - R$ |  |  |  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | TOTAL
01 | PRODUTO 01 - Coordenação-Geral, Acompanhamento Técnico, Ambiental e Controle de Obra | Mensal | Relatório | 24 | 45046.94 | % Executada |  | 0% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 100%
[6 empty] | Financeiro | 969633.04 |  | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 40401.3767 | 969633.04
02 | PRODUTO 02 - Apoio à Fiscalização para emissão de Parecer Técnico - Engenharia Elétrica | Por Demanda | Relatório | 14 | 1609.6 | % Executada |  | 0% | Serviço a ser realizado sob demanda
[6 empty] | Financeiro | 19297.7002
03 | PRODUTO 03 - Serviços Topográficos - Verificação de locação da obra | Por Demanda | m² - Relatório | 2391.08 | 0.27954 | % Executada |  | 0% | 100% | [23 empty] | 100%
[6 empty] | Financeiro | 2802.9914 |  | 2802.9914 | [23 empty] | 2802.9914
04 | PRODUTO 04 - Serviços Topográficos - Acompanhamento e cálculo de Volume do Movimento de Terra (Mapa de cubação, notas de serviço etc.) | Por Demanda | Relatório | 2 | 2096.8 | % Executada |  | 0% | 100% | [23 empty] | 100%
[6 empty] | Financeiro | 5605.9828 |  | 5605.9828 | [23 empty] | 5605.9828
05 | PRODUTO 05 - Acompanhamento Técnico - Engenharia Elétrica | Mensal | Relatório | 10 | 16096 | % Executada |  | 0% | [14 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
[6 empty] | Financeiro | 137840.7159 | [15 empty] | 13784.0716 | 13784.0716 | 13784.0716 | 13784.0716 | 13784.0716 | 13784.0716 | 13784.0716 | 13784.0716 | 13784.0716 | 13784.0716 | 137840.7159
06 | PRODUTO 06 - Controle Tecnológico de Concreto C/ Rompimento de Corpo de Prova à Compressão | Por Demanda | und - Relatório | 1236 | 140.44 | % Executada |  | 0% | Serviço a ser realizado sob demanda
[6 empty] | Financeiro | 173596.6412
07 | PRODUTO 07 - Deslocamento para tratar de assuntos de interesse da Obra da Nova Delegacia da Polícia Federal em Oiapoque. | Por Demanda | und | 48 | 26.97 | % Executada |  | 0% | Serviço a ser realizado sob demanda
[6 empty] | Financeiro | 12946.8424
TOTAL DO ORÇAMENTO PROPOSTO | [6 empty] | 1321723.9139

## Curva ABC - Produtos
POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ/AP
CURVA ABC DOS PRODUTOS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DA NOVA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM OIAPOQUE/AP.
|  |  | Prazo: | 24 | Mês/Ano Ref.: | 2023-10-01
PRODUTOS | DESCRIÇÃO | FREQUENCIA | UNIDADE | QTDE / PRAZO | VALORES - R$
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 | PRODUTO 01 - Coordenação-Geral, Acompanhamento Técnico, Ambiental e Controle de Obra | Mensal | Relatório | 24 | 40401.3771 | 969633.04 | 73.36%
06 | PRODUTO 06 - Controle Tecnológico de Concreto C/ Rompimento de Corpo de Prova à Compressão | Por Demanda | und - Relatório | 1236 | 140.4504 | 173596.6412 | 13.13%
05 | PRODUTO 05 - Acompanhamento Técnico - Engenharia Elétrica | Mensal | Relatório | 10 | 13784.0716 | 137840.7159 | 10.43%
07 | PRODUTO 07 - Deslocamento para tratar de assuntos de interesse da Obra da Nova Delegacia da Polícia Federal em Oiapoque/AP. | Por Demanda | und | 48 | 269.7259 | 12946.8424 | 0.9795%
02 | PRODUTO 02 - Apoio à Fiscalização para emissão de Parecer Técnico - Engenharia Elétrica | Por Demanda | Relatório | 14 | 1378.4072 | 19297.7002 | 1.46%
04 | PRODUTO 04 - Serviços Topográficos - Acompanhamento e cálculo de Volume do Movimento de Terra (Mapa de cubação, notas de serviço etc.) | Por Demanda | Relatório | 2 | 2802.9914 | 5605.9828 | 0.4241%
03 | PRODUTO 03 - Serviços Topográficos - Verificação de locação da obra | Por Demanda | m² - Relatório | 2391.08 | 1.1723 | 2802.9914 | 0.2121%
TOTAL DO ORÇAMENTO PROPOSTO | [5 empty] | 1321723.9139

## Curva ABC - Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DA NOVA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM OIAPOQUE/AP | SINAPI - 04/2024 - Amapá SEINFRA - 027 - Ceará | 34.86% |  |  | NaoDesonerado: 0,00%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total Com BDI | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
93568 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 24 | 35419.75 | 850074 | 64.32% | 64.32%
C4768 | SEINFRA | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO | CONCRETOS | UN | 1236 | 140.4504 | 173596.6412 | 13.13% | 77.45%
90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 912 | 172.3 | 157137.6 | 11.89% | 89.34%
100534 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 24 | 4981.63 | 119559.12 | 9.046% | 98.38%
| PRÓPRIO | Deslocamento para tratar de assuntos de interesse da Obra da Nova Delegacia da Polícia Federal em Oiapoque/AP. | SERVIÇOS | UND | 48 | 269.7259 | 12946.8424 | 0.9795% | 99.36%
90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 240 | 35.03 | 8407.2 | 0.6361% | 100%
[5 empty] | Total Geral |  | 1321723.9139
_______________________________________________________________ Engenharia Civil II Engenheiro Civil

## Curva ABC - Insumos
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DA NOVA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM OIAPOQUE/AP | SINAPI - 04/2024 - Amapá SEINFRA - 027 - Ceará | 34.86% |  |  | Não Desonerado:
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral s/ BDI
00040814 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 24,3050400 |  | 34.449,72 |  | 837.301,82 |  | 837301.8226 | 63,98% | 837301.8226 | 63,98%
00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 927,4948800 |  | 166,65 |  | 154.567,02 |  | 154567.0218 | 11,81% | 991868.8443 | 75,79%
I2140 | SEINFRA | TRABALHO PROFISSIONAL | Mão de Obra | UT | 2.925,2412000 |  | 41,75 |  | 122.128,82 |  | 122128.8201 | 9,33% | 1113997.6644 | 85,12%
00040946 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 24,3717600 |  | 4.359,78 |  | 106.255,51 |  | 106255.5118 | 8,12% | 1220253.1763 | 93,24%
I9071 | SEINFRA | RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE CONCRETO E ARGAMASSA | Material | UN | 1.236,0000000 |  | 41,63 |  | 51.454,68 |  | 51454.68 | 3,93% | 1271707.8563 | 97,17%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 48,0000000 |  | 339,96 |  | 16.318,08 |  | 16318.08 | 1,25% | 1288025.9363 | 98,42%
00007592 | SINAPI | TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 242,2968000 |  | 31,86 |  | 7.719,58 |  | 7719.576 | 0,59% | 1295745.5123 | 99,01%
00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 24,0000000 |  | 199,65 |  | 4.791,60 |  | 4791.6 | 0,37% | 1300537.1123 | 99,37%
00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 24,0000000 |  | 189,11 |  | 4.538,64 |  | 4538.64 | 0,35% | 1305075.7523 | 99,72%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1.152,0000000 |  | 1,80 |  | 2.073,60 |  | 2073.6 | 0,16% | 1307149.3523 | 99,88%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 912,0000000 |  | 0,99 |  | 902,88 |  | 902.88 | 0,07% | 1308052.2323 | 99,95%
00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 24,0000000 |  | 14,68 |  | 352,32 |  | 352.32 | 0,03% | 1308404.5523 | 99,97%
00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 240,0000000 |  | 0,95 |  | 228,00 |  | 228 | 0,02% | 1308632.5523 | 99,99%
00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 24,0000000 |  | 3,08 |  | 73,92 |  | 73.92 | 0,01% | 1308706.4723 | 100,00%
00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 240,0000000 |  | 0,09 |  | 21,60 |  | 21.6 | 0,00% | 1308728.0723 | 100,00%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1.152,0000000 |  | 0,01 |  | 11,52 |  | 11.52 | 0,00% | 1308739.5923 | 100,00%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 912,0000000 |  | 0,01 |  | 9,12 |  | 9.12 | 0,00% | 1308748.7123 | 100,00%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 48,0000000 |  | 0,01 |  | 0,48 |  | 0.48 | 0,00% | 1308749.1923 | 100,00%
[10 empty] | Total Geral |  | 1321723.9139