## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Reforma Delegacia Ponta Porã | SINAPI - 08/2024 - Mato Grosso do Sul ORSE - 06/2024 - Sergipe CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,00% 14.211,36 | 100,00% 14.211,36 | 0,00% 0,00 |  | 14211.36 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0,00% 3.282,91 | 100,00% 3.282,91 | 0,00% 0,00 |  | 3282.91 | 0
3 | PISOS E REVESTIMENTOS | 0,00% 28.556,57 | 30,00% 8.566,97 | 70,00% 19.989,59 |  | 8566.97 | 19989.59
4 | PORTAS, FORROS E DIVISÓRIAS | 0,00% 65.596,42 | 30,00% 19.678,93 | 70,00% 45.917,49 |  | 19678.93 | 45917.49
5 | BANHEIROS E COPAS | 0,00% 18.424,33 | 50,00% 9.212,165 | 50,00% 9.212,165 |  | 9212.17 | 9212.17
6 | PINTURA | 0,00% 16.338,37 | 50,00% 8.169,185 | 50,00% 8.169,185 |  | 8169.18 | 8169.19
7 | CLIMATIZAÇÃO | 0,00% 12.531,38 | 0,00% 0,00 | 100,00% 12.531,38 |  | 0 | 12531.38
8 | LIMPEZA GERAL | 0,00% 955,36 | 0,00% 0,00 | 100,00% 955,36 |  | 0 | 955.36
Porcentagem |  |  | 39.48% | 60.52% |  | 63121.52 | 96775.18 | 159896.7
Custo |  |  | 63121.52 | 96775.18
Porcentagem Acumulado |  |  | 39.48% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 63121.52 | 159896.7
_______________________________________________________________ alvanter garcia moraes Setor de Engenharia