## Resumo
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/MA
2025-09-01
Objeto: Construção da Sala de Depoente Especial da Delegacia de Polícia Federal em Caxias/MA
Local: Rua do Parnaso, 676, Ponte, CEP.: 65.609-620, Caxias / MA.
Resp. Técnico: Eng. Marinaldo Ferreira Lobato
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTDE. | VALOR UNIT. C/ B.D.I (R$) | TOTAL (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1 | 5328.8 | 5328.8
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1 | 3497.49 | 3497.49
3 | INFRAESTRUTURA | UN | 1 | 4503.14 | 4503.14
4 | SUPERESTRUTURA | UN | 1 | 15790.88 | 15790.88
5 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | UN | 1 | 13416.36 | 13416.36
6 | COBERTURA | UN | 1 | 3874.49 | 3874.49
7 | PISOS E REVESTIMENTOS | UN | 1 | 11994.5 | 11994.5
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA, LÓGICA E AR CONDICIONADO | UN | 1 | 8952.5 | 8952.5
9 | ESQUADRIAS | UN | 1 | 8092.93 | 8092.93
10 | PINTURA | UN | 1 | 5984.09 | 5984.09
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | UN | 1 | 7285.92 | 7285.92
12 | LIMPEZA FINAL | UN | 1 | 298.53 | 298.53
TOTAL |  |  |  |  | 89019.63

## Sintético
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/MA
[7 empty] | BDI: | 22.75% | 2025-09-01
Objeto: Construção da Sala de Depoente Especial da Delegacia de Polícia Federal em Caxias/MA
Local: Rua do Parnaso, 676, Ponte, CEP.: 65.609-620, Caxias / MA.
Resp. Técnico: Eng. Marinaldo Ferreira Lobato
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTDE. | VALOR UNIT. S/ B.D.I (R$) | TOTAL S/ B.D.I (R$) | VALOR UNIT. C/ B.D.I (R$) | TOTAL C/ B.D.I (R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 4341.28 |  | 5328.8
1.1 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 48 | 47.48 | 2279.04 | 58.28 | 2797.44
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 16 | 128.89 | 2062.24 | 158.21 | 2531.36
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2849.77 |  | 3497.49
2.1 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 2 | 379.18 | 758.36 | 465.44 | 930.88
2.2 | 10786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metalico | m2/mês | 16 | 19.66 | 314.56 | 24.13 | 386.08
2.3 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 4 | 101.81 | 407.24 | 124.97 | 499.88
2.4 | 02.03.01 | EMBASA | (REVISADA) LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCL. RASPAGEM, JUNTAMENTO E BOTA FORA DO MATERIAL | m² | 39.72 | 1.15 | 45.68 | 1.41 | 56
2.5 | 99061 | SINAPI | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 8 | 124.13 | 993.04 | 152.36 | 1218.88
2.6 | 99062 | SINAPI | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | UN | 8 | 2.18 | 17.44 | 2.67 | 21.36
2.7 | 03.02.020 | CPOS/CDHU | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 0.432 | 136.26 | 58.86 | 167.25 | 72.25
2.8 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.1485 | 62.96 | 9.35 | 77.28 | 11.47
2.9 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.523 | 221.58 | 115.89 | 271.98 | 142.24
2.10 | 5501718 | SICRO 3 | Escavação, carga e transporte manual de material de 1ª categoria - DMT de 20 m | m³ | 2.4448 | 52.91 | 129.35 | 64.94 | 158.45
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 3668.72 |  | 4503.14
3.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0.864 | 156.37 | 135.1 | 191.94 | 165.83
3.2 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0.1485 | 223.54 | 33.2 | 274.39 | 40.74
3.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 3.9285 | 45.65 | 179.34 | 56.03 | 220.11
3.4 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.864 | 1015.64 | 877.51 | 1246.69 | 1077.14
3.5 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.53055 | 849.11 | 450.5 | 1042.28 | 552.98
3.6 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 72.78 | 13.54 | 985.44 | 16.62 | 1209.6
3.7 | 4953 | ORSE | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfálticatipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 8.8425 | 28.3 | 250.24 | 34.73 | 307.1
3.8 | 4358 | ORSE | Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação. | m³ | 3.7156 | 176.28 | 654.99 | 216.38 | 803.98
3.9 | 12651 | ORSE | Apiloamento manual | m³ | 3.7156 | 27.56 | 102.4 | 33.82 | 125.66
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 12864.82 |  | 15790.88
4.1 | 92409 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | m² | 6.705 | 280.01 | 1877.47 | 343.71 | 2304.57
4.2 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.0057 | 1080.76 | 1086.97 | 1326.63 | 1334.25
4.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 149.148 | 10.12 | 1509.38 | 12.42 | 1852.41
4.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 37.287 | 13.55 | 505.24 | 16.63 | 620.08
4.5 | 92446 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | m² | 11.448 | 315.1 | 3607.26 | 386.78 | 4427.85
4.6 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.8586 | 1100.34 | 944.75 | 1350.66 | 1159.67
4.7 | 106060 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | m² | 16.21 | 205.66 | 3333.75 | 252.44 | 4092.05
5 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  | 10930.72 |  | 13416.36
5.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 35.3415 | 128.01 | 4524.07 | 157.13 | 5553.2
5.2 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 13.27 | 7.02 | 93.16 | 8.61 | 114.25
5.3 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 28.074 | 7.63 | 214.2 | 9.36 | 262.77
5.4 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 15.333 | 8.89 | 136.31 | 10.91 | 167.28
5.5 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 43.044 | 4.99 | 214.79 | 6.12 | 263.42
5.6 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 13.27 | 35.61 | 472.54 | 43.71 | 580.03
5.7 | 87781 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 15.333 | 83.62 | 1282.15 | 102.64 | 1573.77
5.8 | 87799 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 28.074 | 67.1 | 1883.77 | 82.36 | 2312.17
5.9 | 7602 | ORSE | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 3,0 cm | m² | 43.044 | 40.59 | 1747.16 | 49.82 | 2144.45
5.10 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 3.5 | 68.27 | 238.95 | 83.8 | 293.3
5.11 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 2.4 | 51.51 | 123.62 | 63.22 | 151.72
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 3156.67 |  | 3874.49
6.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.26 | 23.36 | 379.83 | 28.67 | 466.17
6.2 | 234 | ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | m² | 16.26 | 41.95 | 682.11 | 51.49 | 837.22
6.3 | 291 | ORSE | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | m | 10.88 | 75.6 | 822.53 | 92.79 | 1009.55
6.4 | 13970 | ORSE | Chapim de concreto e=5cm | m² | 2.72 | 57.69 | 156.92 | 70.81 | 192.6
6.5 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6.33 | 151.36 | 958.11 | 185.79 | 1176.05
6.6 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 3.4 | 31.09 | 105.71 | 38.16 | 129.74
6.7 | 95694 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 51.46 | 51.46 | 63.16 | 63.16
7 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  | 9771.59 |  | 11994.5
7.1 | ED-49814 | SETOP | LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m³ | 1.2008 | 202.56 | 243.23 | 248.64 | 298.56
7.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 3.1662 | 903.58 | 2860.91 | 1109.14 | 3511.75
7.3 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 24.31 | 162.2 | 3943.08 | 199.1 | 4840.12
7.4 | 87680 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 13.27 | 49.54 | 657.4 | 60.81 | 806.94
7.5 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 13.27 | 147.14 | 1952.55 | 180.61 | 2396.69
7.6 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 0.94 | 121.72 | 114.42 | 149.41 | 140.44
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA, LÓGICA E AR CONDICIONADO |  |  |  | 7294.81 |  | 8952.5
8.1 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 60.59 | 121.18 | 74.37 | 148.74
8.2 | 160321 | IOPES | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 2 | 163.8 | 327.6 | 201.06 | 402.12
8.3 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 4.84 | 20.55 | 99.46 | 25.22 | 122.06
8.4 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1 | 24.94 | 24.94 | 30.61 | 30.61
8.5 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.45 | 24.19 | 35.08 | 29.69 | 43.05
8.6 | 12223 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | UN | 1 | 365.17 | 365.17 | 448.24 | 448.24
8.7 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8.81 | 19.97 | 175.94 | 24.51 | 215.93
8.8 | 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 15.46 | 61.84 | 18.97 | 75.88
8.9 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.8 | 15.41 | 104.79 | 18.91 | 128.58
8.10 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 19.08 | 57.24 | 23.42 | 70.26
8.11 | 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 9.09 | 18.18 | 11.15 | 22.3
8.12 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 13.97 | 41.91 | 17.14 | 51.42
8.13 | 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 | UN | 1 | 13.28 | 13.28 | 16.3 | 16.3
8.14 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 10.26 | 8.78 | 90.08 | 10.77 | 110.5
8.15 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 10.26 | 17.22 | 176.68 | 21.13 | 216.79
8.16 | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | M | 4.6 | 16.37 | 75.3 | 20.09 | 92.41
8.17 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 13 | 5.81 | 75.53 | 7.13 | 92.69
8.18 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 12.41 | 49.64 | 15.23 | 60.92
8.19 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 19.46 | 116.76 | 23.88 | 143.28
8.20 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 33.81 | 101.43 | 41.5 | 124.5
8.21 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 50.8 | 101.6 | 62.35 | 124.7
8.22 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 31.68 | 63.36 | 38.88 | 77.76
8.23 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 35.84 | 143.36 | 43.99 | 175.96
8.24 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 46.59 | 46.59 | 57.18 | 57.18
8.25 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 48.59 | 97.18 | 59.64 | 119.28
8.26 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2 | 53.93 | 107.86 | 66.19 | 132.38
8.27 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 51.98 | 103.96 | 63.8 | 127.6
8.28 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 51.98 | 103.96 | 63.8 | 127.6
8.29 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 58.86 | 117.72 | 72.25 | 144.5
8.30 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 29 | 3.42 | 99.18 | 4.19 | 121.51
8.31 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 54 | 5.64 | 304.56 | 6.92 | 373.68
8.32 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 35 | 7.78 | 272.3 | 9.54 | 333.9
8.33 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 138 | 11.79 | 1627.02 | 14.47 | 1996.86
8.34 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 98 | 9.06 | 887.88 | 11.12 | 1089.76
8.35 | 11242 | ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | un | 8 | 7.43 | 59.44 | 9.12 | 72.96
8.36 | 11230 | ORSE | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 2 | 31.4 | 62.8 | 38.54 | 77.08
8.37 | 13682 | ORSE | Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar | UN | 2 | 152.59 | 305.18 | 187.3 | 374.6
8.38 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 17.99 | 17.99 | 22.08 | 22.08
8.39 | 4988 | ORSE | Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W | un | 1 | 71.26 | 71.26 | 87.47 | 87.47
8.40 | 104325 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 55.81 | 111.62 | 68.5 | 137
8.41 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 7.14 | 17.94 | 128.09 | 22.02 | 157.22
8.42 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 7.6 | 15.2 | 9.32 | 18.64
8.43 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.53 | 10.53 | 12.92 | 12.92
8.44 | 95237 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 23.61 | 47.22 | 28.98 | 57.96
8.45 | 9838 | ORSE | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/4" | m | 7.14 | 7.89 | 56.33 | 9.68 | 69.11
8.46 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 196.85 | 196.85 | 241.63 | 241.63
8.47 | 102719 | SINAPI | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | m³ | 0.0225 | 166.04 | 3.74 | 203.81 | 4.58
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 6593.19 |  | 8092.93
9.1 | 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | 2 | 386.62 | 773.24 | 474.57 | 949.14
9.2 | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 20.4 | 14.51 | 296 | 17.81 | 363.32
9.3 | 90825 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 908.25 | 908.25 | 1114.87 | 1114.87
9.4 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 182.98 | 365.96 | 224.6 | 449.2
9.5 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 568.46 | 568.46 | 697.78 | 697.78
9.6 | 94590 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 8.8 | 29.59 | 260.39 | 36.32 | 319.61
9.7 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 2.4 | 350.19 | 840.46 | 429.85 | 1031.64
9.8 | 1989 | ORSE | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 2.08 | 168.99 | 351.5 | 207.43 | 431.45
9.9 | 90071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 5.2 | 369.93 | 1923.64 | 454.08 | 2361.21
9.10 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 5.2 | 58.71 | 305.29 | 72.06 | 374.71
10 |  |  | PINTURA |  |  |  | 4876.29 |  | 5984.09
10.1 | 2279 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m² | 104.235 | 15.79 | 1645.87 | 19.38 | 2020.17
10.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 104.235 | 3.85 | 401.3 | 4.72 | 492.01
10.3 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 13.27 | 22.88 | 303.62 | 28.08 | 372.62
10.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 13.27 | 4.92 | 65.29 | 6.03 | 80.01
10.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 104.235 | 16.12 | 1680.27 | 19.78 | 2061.86
10.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 13.27 | 18.74 | 248.68 | 23 | 305.21
10.7 | 102209 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 10.155 | 8.95 | 90.89 | 10.98 | 111.55
10.8 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 6.3582 | 10.55 | 67.08 | 12.95 | 82.36
10.9 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 6.3582 | 58.71 | 373.29 | 72.06 | 458.3
11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 5935.84 |  | 7285.92
11.1 | 01.050.0552-0 | EMOP | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM INISTRATIVOS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTEN TE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANT AS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 16.26 | 48.34 | 786.01 | 59.33 | 964.7
11.2 | 01.050.0521-0 | EMOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APR ESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE S PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | m² | 16.26 | 12.79 | 207.97 | 15.69 | 255.11
11.3 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 8.22 | 601.2 | 4941.86 | 737.97 | 6066.11
12 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 243.28 |  | 298.53
12.1 | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 2.4 | 3.38 | 8.11 | 4.14 | 9.93
12.2 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 13.27 | 5.99 | 79.49 | 7.35 | 97.53
12.3 | 99822 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | m² | 4.2 | 1.12 | 4.7 | 1.37 | 5.75
12.4 | 99801 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO . AF_04/2019 | m² | 32.4 | 4.66 | 150.98 | 5.72 | 185.32
VALOR TOTAL | [6 empty] | 72526.98 |  | 89019.63
Note on D43: Aryane Barros Galvao: não achado no SINAPI

## BDI
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/MA
2025-09-01
Objeto: Construção da Sala de Depoente Especial da Delegacia de Polícia Federal em Caxias/MA
Local: Rua do Parnaso, 676, Ponte, CEP.: 65.609-620, Caxias / MA.
Resp. Técnico: Eng. Marinaldo Ferreira Lobato
CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (NÃO DESONERADO)
ITEM | DESCRIÇÃO | ÍNDICE (%) | DENOMINAÇÃO
1.0 | Administração Central | 4% | AC
2.0 | Seguro+Garantia | 0.8% | SG
3.0 | Risco | 1.27% | R
4.0 | Despesas Financeiras | 1.23% | DF
5.0 | Lucro | 7.4% | L
6.0 | Tributos | 6.05% | T
6.1 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social | 3% | COFINS
6.2 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65% | PIS
6.3 | ISS - Imposto Sobre Serviço | 2.4% | ISS
6.4 | CPRB - Contribuição previdenciária sobre a renda bruta | 0% | CPRB
BDI = |  |  | 22.75%
FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :
BDI =( (1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-COFINS-PIS-ISS-CPRB))-1
CÁLCULO DO BDI REDUZIDO - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DESCRIÇÃO | ÍNDICE (%) | DENOMINAÇÃO
1.0 | Administração Central | 3.45% | AC
2.0 | Seguro+Garantia | 0.48% | SG
3.0 | Risco | 0.85% | R
4.0 | Despesas Financeiras | 0.85% | DF
5.0 | Lucro | 5.11% | L
6.0 | Tributos | 3.65% | T
6.1 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social | 3% | COFINS
6.2 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65% | PIS
6.3 | ISS - Imposto Sobre Serviço | 0% | ISS
6.4 | CPRB - Contribuição previdenciária sobre a renda bruta | 0% | CPRB
BDI = |  |  | 15.28%
FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :
BDI =( (1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-COFINS-PIS-ISS-CPRB))-1
Nota 1: A base de cálculo do ISS, nos termos do Art. 98, § 3º, inciso I, do Código Tibutário do Município de Caxias/MA, Lei Complementar nº 22 de 30/12/2009, corresponde ao valor do serviço prestado, deduzidas as parcelas relativas aos materiais fornecidos pelo próprio prestador. Essa regra visa assegurar que o imposto incida exclusivamente sobre a prestação de serviço, evitando a bitributação sobre insumos.
Nota 2: Conforme o Lei Municipal nº 2608 de 19/12/2022, Art. 2º, a alíquota do ISS aplicável às empresas prestadoras de serviços no município de São Luís/MA é de 4% (quatro por cento). Essa alíquota é aplicada sobre a base de cálculo definida conforme a natureza do serviço e as deduções permitidas.
Nota3: Para a presente contratação, foi adotado o fator de redução de 60% sobre o valor da mão de obra, conforme previsto no Art. 2º do da Lei acima. Aplicando-se esse redutor à alíquota nominal de 4%, obtém-se uma alíquota efetiva de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento), que foi utilizada na composição do BDI. Essa metodologia reflete a prática tributária local para serviços de construção civil com fornecimento de materiais ou uso de equipamentos próprios.
CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (COM DESONERAÇÃO)
ITEM | DESCRIÇÃO | ÍNDICE (%) | DENOMINAÇÃO
1.0 | Administração Central | 4% | AC
2.0 | Seguro+Garantia | 0.8% | SG
3.0 | Risco | 1.27% | R
4.0 | Despesas Financeiras | 1.23% | DF
5.0 | Lucro | 7.4% | L
6.0 | Tributos | 10.55% | T
6.1 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social | 3% | COFINS
6.2 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65% | PIS
6.3 | ISS - Imposto Sobre Serviço | 2.4% | ISS
6.4 | CPRB - Contribuição previdenciária sobre a renda bruta | 4.5% | CPRB
BDI = |  |  | 28.92%
FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :
BDI =( (1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-COFINS-PIS-ISS-CPRB))-1
CÁLCULO DO BDI REDUZIDO - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DESCRIÇÃO | ÍNDICE (%) | DENOMINAÇÃO
1.0 | Administração Central | 3.45% | AC
2.0 | Seguro+Garantia | 0.48% | SG
3.0 | Risco | 0.85% | R
4.0 | Despesas Financeiras | 0.85% | DF
5.0 | Lucro | 5.11% | L
6.0 | Tributos | 3.65% | T
6.1 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social | 3% | COFINS
6.2 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65% | PIS
6.3 | ISS - Imposto Sobre Serviço | 0% | ISS
6.4 | CPRB - Contribuição previdenciária sobre a renda bruta | 0% | CPRB
BDI = |  |  | 15.28%
FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :
BDI =( (1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-COFINS-PIS-ISS-CPRB))-1
Nota 1: A base de cálculo do ISS, nos termos do Art. 98, § 3º, inciso I, do Código Tibutário do Município de Caxias/MA, Lei Complementar nº 22 de 30/12/2009, corresponde ao valor do serviço prestado, deduzidas as parcelas relativas aos materiais fornecidos pelo próprio prestador. Essa regra visa assegurar que o imposto incida exclusivamente sobre a prestação de serviço, evitando a bitributação sobre insumos.
Nota 2: Conforme o Lei Municipal nº 2608 de 19/12/2022, Art. 2º, a alíquota do ISS aplicável às empresas prestadoras de serviços no município de São Luís/MA é de 4% (quatro por cento). Essa alíquota é aplicada sobre a base de cálculo definida conforme a natureza do serviço e as deduções permitidas.
Nota3: Para a presente contratação, foi adotado o fator de redução de 60% sobre o valor da mão de obra, conforme previsto no Art. 2º do da Lei acima. Aplicando-se esse redutor à alíquota nominal de 4%, obtém-se uma alíquota efetiva de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento), que foi utilizada na composição do BDI. Essa metodologia reflete a prática tributária local para serviços de construção civil com fornecimento de materiais ou uso de equipamentos próprios.

## Cronograma
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/MA
Objeto: Construção da Sala de Depoente Especial da Delegacia de Polícia Federal em Caxias/MA
Local: Rua do Parnaso, 676, Ponte, CEP.: 65.609-620, Caxias / MA.
Resp. Técnico: Eng. Marinaldo Ferreira Lobato
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | GRUPO DE SERVIÇO | VALOR DO ITEM (R$) | % DO TOTAL | MESES
|  |  |  | % | 1° MÊS | % | 2° MÊS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 5328.8 | 5.986% | 43.88% | 2338.5 | 56.12% | 2990.3
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3497.49 | 3.929% | 80% | 2797.99 | 20% | 699.5
3 | INFRAESTRUTURA | 4503.14 | 5.059% | 100% | 4503.14 |  | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 15790.88 | 17.74% | 70% | 11053.62 | 30% | 4737.26
5 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 13416.36 | 15.07% | 50% | 6708.18 | 50% | 6708.18
6 | COBERTURA | 3874.49 | 4.352% | 20% | 774.9 | 80% | 3099.59
7 | PISOS E REVESTIMENTOS | 11994.5 | 13.47% | 50% | 5997.25 | 50% | 5997.25
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA, LÓGICA E AR CONDICIONADO | 8952.5 | 10.06% | 40% | 3581 | 60% | 5371.5
9 | ESQUADRIAS | 8092.93 | 9.091% | 15% | 1213.94 | 85% | 6878.99
10 | PINTURA | 5984.09 | 6.722% | 20% | 1196.82 | 80% | 4787.27
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7285.92 | 8.185% | 17% | 1238.61 | 83% | 6047.31
12 | LIMPEZA FINAL | 298.53 | 0.3354% |  | 0 | 100% | 298.53
TOTAL GERAL |  | 89019.63 | 100%
TOTAL MENSAL |  |  |  | 46.51% | 41403.95 | 53.49% | 47615.68
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 46.51% | 41403.95 | 100% | 89019.63