## G20
ESTIMATIVO DE GASTOS DIÁRIAS E PASSAGENS - AGENDA G20 - ANO 2024
(A) Número | (B) Evento Data início | (C) Evento Data Fim | (D) Reunião | (E) Cidade | (F) Qnt VIPs | Veículos Blindados PF | Veículos Executivos PF | Veículos Blindados Parceiro | Veículos Executivos Parceiro | Total Veículos | (G) Equipe Coordenação | (H) Coordenação Data Início (B-10) | (I) Coordenação Data Fim (C+6) | (J) Coordenação Qtd de dias (I-H) | (L) Operadores de Segurança | (M) Operadores de Segurança Data Início (B-5) | (N) Operadores de Segurança Data Fim (C+5) | (O) Operadore de Segurança Qtd de dias (N-M) | (P) Data Limite Disponibilização Orçamentária (H-30) | (Q) Valor Unitário Diária | (R) Estimativo Total Diárias (G*J*Q)+(L*O*Q) | (S) Estimativo Total Passagens (G+L)*5.000,00 | (T) Total Geral (R+S) | Situação
FEVEREIRO
1 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | Chanceleres | Rio de Janeiro (RJ) | 41 |  |  | 13 | 258 |  | 27 | 2024-02-11 | 2024-02-28 | 18 | 268 | 2024-02-16 | 2024-02-27 | 12 | - | - | 1484298.34 | 357171.91 | 1841470.25 | Realizado
2 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | Ministerial de Finanças + BC | São Paulo (SP) | 20 |  |  | 13 | 258 |  | 13 | 2024-02-18 | 2024-03-06 | 18 | 106 | 2024-02-23 | 2024-03-05 | 12 | - | -
Subtotal Fevereiro | [20 empty] | 1484298.34 | 357171.91 | 1841470.25
JULHO
1 | 2024-07-21 | 2024-07-23 | GT Desenvolvimento | Rio de Janeiro (RJ) | 41 | 82 |  |  |  |  | 20 | 2024-07-11 | 2024-07-29 | 19 | 89 | 2024-07-16 | 2024-07-28 | 13 | 2024-06-11 | 425 | 653225 | 545000 | 1198225 | Programado
3 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FT Combate Fome e Pobreza | Rio de Janeiro (RJ) | 37 | 74 |  |  |  |  | 20 | 2024-07-14 | 2024-07-30 | 17 | 81 | 2024-07-19 | 2024-07-29 | 11 | 2024-06-14 | 425 | 523175 | 505000 | 1028175 | Programado
4 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | Ministerial de Finanças + BC | Rio de Janeiro (RJ) | 67 | 134 |  |  |  |  | 20 | 2024-07-12 | 2024-08-01 | 21 | 125 | 2024-07-17 | 2024-07-31 | 15 | 2024-06-12 | 425 | 975375 | 725000 | 1700375 | Programado
2 | 2024-07-23 | 2024-07-26 | GT Emprego | Fortaleza (CE) | 34 | 68 |  |  |  |  | 20 | 2024-07-13 | 2024-08-01 | 20 | 77 | 2024-07-18 | 2024-07-31 | 14 | 2024-06-13 | 380 | 561640 | 485000 | 1046640 | Programado
Subtotal Julho | [20 empty] | 2713415 | 2260000 | 4973415
SETEMBRO
5 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | GT Economia Digital | Macéio (AL) | 38 | 76 |  |  |  |  | 20 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 21 | 101 | 2024-09-04 | 2024-09-18 | 15 | 2024-07-31 | 380 | 735300 | 605000 | 1340300 | Programado
6 | 2024-09-10 | 2024-09-13 | GT Agricultura | Cuiabá (MT) | 37 | 74 |  |  |  |  | 20 | 2024-08-31 | 2024-09-19 | 20 | 97 | 2024-09-05 | 2024-09-18 | 14 | 2024-08-01 | 380 | 668040 | 585000 | 1253040 | Programado
7 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | GT Pesquisa e Inovação | Manaus (AM) | 33 | 66 |  |  |  |  | 20 | 2024-09-06 | 2024-09-25 | 20 | 89 | 2024-09-11 | 2024-09-24 | 14 | 2024-08-07 | 425 | 699550 | 545000 | 1244550 | Programado
8 | 2024-09-19 | 2024-09-21 | GT Turismo | Belém (PA) | 31 | 62 |  |  |  |  | 20 | 2024-09-09 | 2024-09-27 | 19 | 85 | 2024-09-14 | 2024-09-26 | 13 | 2024-08-10 | 380 | 564300 | 525000 | 1089300 | Programado
9 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | GT Transições Energeticas | Foz do Iguaçu (PR) | 36 | 72 |  |  |  |  | 20 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 21 | 97 | 2024-09-25 | 2024-10-09 | 15 | 2024-08-21 | 335 | 628125 | 585000 | 1213125 | Programado
Subtotal Setembro | [20 empty] | 3295315 | 2845000 | 6140315
OUTUBRO
10 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | GT Sustentabilidade Climática e Ambiental | Rio de Janeiro (RJ) | 38 | 76 |  |  |  |  | 20 | 2024-09-21 | 2024-10-09 | 19 | 97 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 13 | 2024-08-22 | 425 | 697425 | 585000 | 1282425 | Programado
11 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | GT Redução do Risco de Desastres | Belém (PA) | 29 | 58 |  |  |  |  | 20 | 2024-09-23 | 2024-10-10 | 18 | 85 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 12 | 2024-08-24 | 380 | 524400 | 525000 | 1049400 | Programado
12 | 2024-10-07 | 2024-10-10 | GT Empoderamento das Mulheres | Brasília (DF) | 35 | 70 |  |  |  |  | 20 | 2024-09-27 | 2024-10-16 | 20 | 93 | 2024-10-02 | 2024-10-15 | 14 | 2024-08-28 | 425 | 723350 | 565000 | 1288350 | Programado
13 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | GT Cultura | Salvador (BA) | 30 | 60 |  |  |  |  | 20 | 2024-10-05 | 2024-10-24 | 20 | 77 | 2024-10-10 | 2024-10-23 | 14 | 2024-09-05 | 380 | 561640 | 485000 | 1046640 | Programado
14 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | CGU - Anticorrupção | Salvador (BA) | 32 | 64 |  |  |  |  | 20 | 2024-10-12 | 2024-10-29 | 18 | 81 | 2024-10-17 | 2024-10-28 | 12 | 2024-09-12 | 380 | 506160 | 505000 | 1011160 | Programado
15 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | GT Comércio e Investimentos | Brasília (DF) | 37 | 74 |  |  |  |  | 20 | 2024-10-11 | 2024-10-29 | 19 | 89 | 2024-10-16 | 2024-10-28 | 13 | 2024-09-11 | 425 | 653225 | 545000 | 1198225 | Programado
16 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | GT Educação | Fortaleza (CE) | 33 | 66 |  |  |  |  | 20 | 2024-10-19 | 2024-11-06 | 19 | 81 | 2024-10-24 | 2024-11-05 | 13 | 2024-09-19 | 380 | 544540 | 505000 | 1049540 | Programado
17 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | GT Saúde | Rio de Janeiro (RJ) | 30 | 60 |  |  |  |  | 20 | 2024-10-19 | 2024-11-06 | 19 | 77 | 2024-10-24 | 2024-11-05 | 13 | 2024-09-19 | 425 | 586925 | 485000 | 1071925 | Programado
Subtotal Outubro | [20 empty] | 4797665 | 4200000 | 8997665
NOVEMBRO
18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | Cúpula G20 | Rio de Janeiro (RJ) | 50 | [5 empty] | 20 | 2024-11-08 | 2024-11-25 | 18 | 258 | 2024-11-14 | 2024-11-24 | 11 | 2024-10-09 | 425 | 1359150 | 1390000 | 2749150 | Programado
Subtotal Novembro | [20 empty] | 1359150 | 1390000 | 2749150
Subtotal GERAL | [20 empty] | 13649843.34 | 11052171.91 | 24702015.25
OBS ¹: Para fins de memória de cálculo de diárias, foram considerados os seguintes aspectos 1 - Previsão de chegada de autoridade 2 dias antes do evento. Com retorno final previsto para 2 dias após o encerramento do evento. 2 - Previsão de chegada dos policiais 3 dias antes da chega das autoridades para participação no briefing e realizar procedimentos relacionados ao recebimento de veículos, reconhecimento de locais e demais atividades. Retorno programado para 3 dia após o retorno das autoridades para devolução dos veículos e, caso necessário, outros materias de responsabilidade da equipe de coordenação. 3 - Previsão de chegada da equipe de Coordenação 6 dias antes da chegada dos policias para providênciar o mapeamento dos locais de segurança, em especial o local do evento, realizar o recebimento de veículos, abastecimento e lavagem de modo a deixá-los em pronto emprego, identificar os locais de apoio para abastecimento, lavagem e manutenção dos carros, além de realizar outras atividades de apoio necessárias para as equipes de segurança. Retorno 1 dia após o retorno dos policias de modo a realizar a procedimentos de finalização dos trabalhos da coordenação do evento.
OBS ²: Valor estimado médio de R$ 5.000,00 para passagens para os trechos de IDA e VOLTA.
OBS ³: O quantitativo de policias para recrutamento para cada operação foi definido de acordo com a quantidade limite de veículos blindados disponíveis para a efetiva segurança das autoridades estrangeiras