## Plan2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇO: PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE NAVIRAÍ-MS
PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL |  |  | 45 dias | 45 dias | 45 dias | 45 dias
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL
1 | ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETO
1.1 | Sondagem e Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral | 3081.5918 | 1540.7959 | 1540.7959 | - | -
1.2 | Estudo preliminar e anteprojeto de arquitetura | 5377.6787 | 2688.8393 | 2688.8393 | - | -
1.3 | Estudo preliminar e anteprojeto de paisagismo e urbanização | 1720.8572 | 860.4286 | 860.4286 | - | -
1.4 | Estudo preliminar e anteprojeto de fundações e estruturas | 518.099 | 259.0495 | 259.0495 | - | -
1.5 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações hidrossanitárias | 714.8495 | 357.4248 | 357.4248 | - | -
1.6 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | 1677.0163 | 838.5081 | 838.5081 | - | -
1.7 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações redes de dados, comunicação (voz) e vídeo, Controle de acesso e Sonorização | 419.2541 | 209.627 | 209.627 | - | -
1.8 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações mecânicas de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | 894.2886 | 447.1443 | 447.1443 | - | -
1.9 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações de prevenção e combate a incêndio | 714.8495 | 357.4248 | 357.4248 | - | -
1.10 | Estudo preliminar e anteprojeto de lançamento de infra-estrutura de CFTV | 419.2541 | 209.627 | 209.627 | - | -
2 | APROVAÇÃO DOS PROJETOS (PROJETOS LEGAIS)
2.1 | Aprovação de projetos de arquitetura | 3226.6072 | - | - | 3226.6072 | -
2.2 | Aprovação de projetos elétricos | 1257.7622 | - | - | 1257.7622 | -
2.3 | Aprovação de projetos de prevenção e combate a incêndio | 714.8495 | - | - | 714.8495 | -
3 | PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.1 | Projeto executivo de arquitetura, incluindo leiaute | 5485.2323 | - | - | 2742.6161 | 2742.6161
3.2 | Projeto executivo de impermeabilização | 860.4286 | - | - | 430.2143 | 430.2143
3.3 | Projeto executivo de cobertura | 860.4286 | - | - | 430.2143 | 430.2143
3.4 | Projeto executivo de urbanização e paisagismo | 1290.6429 | - | - | 645.3214 | 645.3214
3.5 | Projeto executivo de comunicação visual | 1613.3036 | - | - | 806.6518 | 806.6518
3.6 | Projeto executivo de terraplanagem | 1075.5357 | - | - | 537.7679 | 537.7679
3.7 | Projeto executivo de fundações | 1036.198 | - | - | 518.099 | 518.099
3.8 | Projeto executivo de estruturas | 1899.6964 | - | - | 949.8482 | 949.8482
3.9 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (água fria e quentes) | 714.8495 | - | - | 357.4248 | 357.4248
3.10 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (esgoto sanitário) | 714.8495 | - | - | 357.4248 | 357.4248
3.11 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (águas pluviais) | 476.5664 | - | - | 238.2832 | 238.2832
3.12 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (bombas de recalque) | 238.2832 | - | - | 119.1416 | 119.1416
3.13 | Projeto executivo de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | 1677.0163 | - | - | 838.5081 | 838.5081
3.14 | Projeto executivo de instalações elétricas estabilizadas | 838.5081 | - | - | 419.2541 | 419.2541
3.15 | Projeto executivo do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | 419.2541 | - | - | 209.627 | 209.627
3.16 | Projeto executivo de instalações de redes de dados, comunicação (voz) e vídeo (cabeamento estruturado), controle de acesso e Sonorização | 838.5081 | - | - | 419.2541 | 419.2541
3.17 | Projeto executivo de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | 1341.4329 | - | - | 670.7164 | 670.7164
3.18 | Projeto executivo de proteção e combate a incêndio | 476.5664 | - | - | 238.2832 | 238.2832
3.19 | Projeto executivo de instalações de CFTV | 503.1049 | - | - | 251.5524 | 251.5524
3.20 | Projeto executivo de rede de sonorização | 335.4033 | - | - | 167.7016 | 167.7016
3.21 | Caderno de encargos, especificações e normas técnicas | 1079.2884 | - | - | 539.6442 | 539.6442
3.22 | Memorial descritivo e memória de cálculo | 1079.2884 | - | - | 539.6442 | 539.6442
3.23 | Levantamento de quantidades (incluindo movimentação de terra) | 359.7628 | - | - | 179.8814 | 179.8814
3.24 | Cronograma físico (PERT/COM e GANTT) e físico-financeiro detalhado e planilha orçamentária sintética e analítica com composições de preços unitários, encargos sociais e cálculo de BDI | 1079.2884 | - | - | 539.6442 | 539.6442
| Total | 47030.3944 | 7768.8694 | 7768.8694 | 18345.9373 | 13146.7183
| BDI 24,45% | 11498.9314 | 1899.4886 | 1899.4886 | 4485.5817 | 3214.3726
| Total Geral | 58529.3259 | 9668.358 | 9668.358 | 22831.519 | 16361.091