## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: Instalação do SPDA da SR/DPF/MS
PROPRIETÁRIO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
ENDEREÇO: RUA FERNANDO LUIZ FERNANDES, 322, VILA SOBRINHO, CAMPO GRANDE/MS
ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR GLOBAL (R$) | VALOR GLOBAL com BDI (R$) | % | PRIMEIRO MÊS |  | SEGUNDO MÊS |  | TERCEIRO MÊS
[5 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
01 | OBRAS ELÉTRICAS | 46933.86 | 60342.8638 | 100 | 24137.1455 | 40% | 18102.8591 | 30% | 18102.8591 | 30%
TOTAL GLOBAL |  | 46933.86 | 60342.8638 | 100 | 24137.1455 | 40% | 18102.8591 | 30% | 18102.8591 | 30%
ACUMULADO |  |  |  |  | 24137.1455 | 40% | 42240.0047 | 70% | 60342.8638 | 100%