## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: Serviço de pintura da SR/DPF/MS
PROPRIETÁRIO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
ENDEREÇO: RUA FERNANDO LUIZ FERNANDES, 322, VILA SOBRINHO, CAMPO GRANDE/MS
ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR GLOBAL (R$) | VALOR GLOBAL com BDI (R$) | % | PRIMEIRO MÊS |  | SEGUNDO MÊS |  | TERCEIRO MÊS |  | QUARTO MÊS |  | QUINTO MÊS
[5 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 28572.7492 | 35761.6529 | 16.2703 | 7152.3306 | 20% | 7152.3306 | 20% | 7152.3306 | 20% | 10728.4959 | 30% | 3576.1653 | 10%
02 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 2422.1288 | 3031.5364 | 1.3792 | 3031.5364 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
03 | REVESTIMENTOS DA FACHADA | 1749.953 | 2190.2412 | 0.99648 | 1095.1206 | 50% | 1095.1206 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0
04 | PINTURA DE PAREDES, MUROS E LAJES | 112978.5407 | 141403.9415 | 64.334 | 42421.1825 | 30% | 42421.1825 | 30% | 28280.7883 | 20% | 21210.5912 | 15% | 7070.1971 | 5%
05 | PINTURA DE PISOS | 3904.1052 | 4886.3781 | 2.2231 | 0 |  | 0 |  | 2443.189 | 50% | 2443.189 | 50% | 0
06 | PINTURA DE ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METÁLICAS | 25648.7414 | 32101.9647 | 14.6053 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32101.9647 | 100% | 0
07 | PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | 336.4011 | 421.0396 | 0.19156 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 421.0396 | 100% | 0
TOTAL GLOBAL |  | 175612.6194 | 219796.7544 | 100 | 53700.17 | 24.43% | 50668.6336 | 23.05% | 37876.3079 | 17.23% | 66905.2805 | 30.44% | 10646.3624 | 4.844%
ACUMULADO |  |  |  |  | 53700.17 | 24.43% | 104368.8037 | 47.48% | 142245.1116 | 64.72% | 209150.3921 | 95.16% | 219796.7544 | 100%