## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: Adequação de Portaria na Delegacia de Polícia Federal em Dourados/MS – DPF/DRS/MS
PROPRIETÁRIO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
ENDEREÇO: RUA AZIZ RASSELEN, 360, VILA POPULAR, DOURADOS/MS
ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR GLOBAL (R$) | VALOR GLOBAL com BDI (R$) | % | PRIMEIRO MÊS |  | SEGUNDO MÊS |  | TERCEIRO MÊS |  | QUARTO MÊS |  | QUINTO MÊS |  | SEXTO MÊS
[5 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
01 | SERVIÇOS GERAIS | 627.47 | 787.9768 | 0.3178 | 787.9768 | 100%
02 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 2887.1628 | 3625.6991 | 1.4623 | 3625.6991 | 100%
03 | PORTARIA | 128269.5936 | 161080.9556 | 64.9653 | 32216.1911 | 20% | 32216.1911 | 20% | 32216.1911 | 20% | 32216.1911 | 20% | 16108.0956 | 10% | 16108.0956 | 10%
04 | MURO DIVISÓRIO | 24100.6906 | 30265.6473 | 12.2064 | 3026.5647 | 10% | 3026.5647 | 10% | 3026.5647 | 10% | 6053.1295 | 20% | 7566.4118 | 25% | 7566.4118 | 25%
05 | ABRIGO PARA ARMAZENAMENTO DE CILINDROS | 4657.368 | 5848.7227 | 2.3588 | 1169.7445 | 20% | 1169.7445 | 20% | 1754.6168 | 30% | 1754.6168 | 30% | 0 |  | 0
06 | ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA | 36901.1025 | 46340.4045 | 18.6895 |  |  | 4634.0405 | 10% | 9268.0809 | 20% | 9268.0809 | 20% | 11585.1011 | 25% | 11585.1011 | 25%
TOTAL GLOBAL (com BDI) |  | 197443.3875 | 247949.4061 | 100 | 40826.1763 | 16.47% | 41046.5409 | 16.55% | 46265.4536 | 18.66% | 49292.0183 | 19.88% | 35259.6085 | 14.22% | 35259.6085 | 14.22%
ACUMULADO |  |  |  |  | 40826.1763 | 16.47% | 81872.7172 | 33.02% | 128138.1708 | 51.68% | 177430.1891 | 71.56% | 212689.7976 | 85.78% | 247949.4061 | 100%