## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CÁCERES - MT
LOCAL: | AVENIDA GETÚLIO VARGAS ESQUINA COM RUA MEMBECA, LOTES 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E 12, BAIRRO C.O.C.
ITEM | Discriminação | Total / | Peso | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08
| dos Serviços | Serviços |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 230105.28 | 5.61% | 12.5% | 28763.16 | 12.5% | 28763.16 | 12.5% | 28763.16 | 12.5% | 28763.16 | 12.5% | 28763.16 | 12.5% | 28763.16 | 12.5% | 28763.16 | 12.5% | 28763.16
2 | CANTEIRO DE OBRA | 11534.94 | 0.2812% | 100% | 11534.94
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16455.74 | 0.4012% | 100% | 16455.74
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 6469.67 | 0.1577% | 40% | 2587.868 | 15% | 970.4505 | 15% | 970.4505 | 10% | 646.967 | 5% | 323.4835 | 5% | 323.4835 | 5% | 323.4835 | 5% | 323.4835
5 | FUNDAÇÃO | 16037.03 | 0.391% | 70% | 11225.921 | 25% | 4009.2575 | 5% | 801.8515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 83915.43 | 2.046% | 10% | 8391.543 | 10% | 8391.543 | 10% | 8391.543 | 25% | 20978.8575 | 25% | 20978.8575 | 20% | 16783.086 |  | 0 |  | 0
7 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 236155.65 | 5.757% | 5% | 11807.7825 | 25% | 59038.9125 | 35% | 82654.4775 | 30% | 70846.695 | 5% | 11807.7825 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | 497808.56 | 12.14% |  | 0 | 10% | 49780.856 | 10% | 49780.856 | 10% | 49780.856 | 15% | 74671.284 | 35% | 174232.996 | 20% | 99561.712 |  | 0
9 | COBERTURA | 119242.55 | 18.55% |  | 0 |  | 0 | 10% | 11924.255 | 40% | 47697.02 | 40% | 47697.02 | 10% | 11924.255 |  | 0 |  | 0
10 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 60969.04 | 1.486% | 5% | 3048.452 | 10% | 6096.904 | 20% | 12193.808 | 20% | 12193.808 | 15% | 9145.356 | 10% | 6096.904 | 10% | 6096.904 | 10% | 6096.904
11 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 12550.8 | 0.306% | 5% | 627.54 | 15% | 1882.62 | 20% | 2510.16 | 20% | 2510.16 | 15% | 1882.62 | 15% | 1882.62 | 5% | 627.54 | 5% | 627.54
12 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL | 54612.86 | 1.331% | 5% | 2730.643 | 10% | 5461.286 | 20% | 10922.572 | 20% | 10922.572 | 15% | 8191.929 | 15% | 8191.929 | 10% | 5461.286 | 5% | 2730.643
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 481123.6 | 11.73% | 5% | 24056.18 | 10% | 48112.36 | 10% | 48112.36 | 10% | 48112.36 | 15% | 72168.54 | 15% | 72168.54 | 15% | 72168.54 | 20% | 96224.72
14 | AR CONDICIONADO | 230920.95 | 5.63% | [9 empty] | 0 |  | 0 | 50% | 115460.475 | 50% | 115460.475
15 | INCÊNDIO | 30505.73 | 0.7437% |  |  |  |  | 10% | 3050.573 | 20% | 6101.146 | 20% | 6101.146 | 30% | 9151.719 | 10% | 3050.573 | 10% | 3050.573
16 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 111449.26 | 2.717% | 5% | 5572.463 | 10% | 11144.926 | 15% | 16717.389 | 15% | 16717.389 | 25% | 27862.315 | 15% | 16717.389 | 15% | 16717.389
17 | REVESTIMENTO DE TETO | 117553.22 | 2.866% | 5% | 5877.661 | 10% | 11755.322 | 15% | 17632.983 | 15% | 17632.983 | 25% | 29388.305 | 15% | 17632.983 | 15% | 17632.983 |  | 0
18 | REVESTIMENTO DE PISO | 746526.48 | 18.2% | 15% | 111978.972 | 15% | 111978.972 | 15% | 111978.972 | 15% | 111978.972 | 10% | 74652.648 | 10% | 74652.648 | 10% | 74652.648 | 10% | 74652.648
19 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 149640.43 | 3.648% | [10 empty] | 15% | 22446.0645 | 35% | 52374.1505 | 50% | 74820.215
20 | VIDRO E ESPELHO | 30505.23 | 0.7437% | [12 empty] | 30% | 9151.569 | 70% | 21353.661
21 | PINTURA | 170752.5 | 4.163% | [10 empty] | 10% | 17075.25 | 20% | 34150.5 | 70% | 119526.75
22 | PAISAGISMO | 10563.02 | 0.2575% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 1056.302 | 40% | 4225.208 | 50% | 5281.51
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 30378.69 | 0.7406% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 9113.607 | 50% | 15189.345 | 10% | 3037.869 | 10% | 3037.869
24 | LIMPEZA | 4294.62 | 0.1047% | [14 empty] | 100% | 4294.62
| Total | 3460071.28 | 100% |  | 244658.8655 |  | 347386.5695 |  | 406405.4105 |  | 444882.9455 |  | 422748.0535 |  | 494288.674 |  | 543455.99 |  | 556244.7715
| B.D.I. | 798238.44 |  |  | 56442.8002 |  | 80142.0815 |  | 93757.7282 |  | 102634.4955 |  | 97527.9759 |  | 114032.397 |  | 125375.2968 |  | 128325.6687
| Total com B.D.I. | 4258309.72 |  |  | 301101.6657 |  | 427528.651 |  | 500163.1387 |  | 547517.441 |  | 520276.0294 |  | 608321.071 |  | 668831.2868 |  | 684570.4402
| Total Acumulado |  |  |  | 301101.6657 |  | 728630.3167 |  | 1228793.4554 |  | 1776310.8964 |  | 2296586.9258 |  | 2904907.9968 |  | 3573739.2836 |  | 4258309.7238