## Planilha
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ / DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MATO GROSSO
OBRA:
LOCAL:
DATA: 23/12/2011
PLANILHA DE ORÇAMENTO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QTDADE | MÃO DE OBRA | MATERIAIS EQUiIP. E OUTROS | CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENGENHEIRO JÚNIOR | h | 48 | 46.58 |  | 46.58 | 2235.84
1.2 | ENCARREGADO GERAL | h | 264 | 12.38 |  | 12.38 | 3268.32
1.3 | ART de execução de obra - CREA-MT. | un | 1 |  | 333.5 | 333.5 | 333.5
| SUBTOTAL - ADMINSTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 5837.66
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual de valas, H <= 1,50m | m³ | 2.928 | 20.57 |  | 20.57 | 60.23
2.2 | Reaterro manual de valas | m³ | 2.196 | 20.57 |  | 20.57 | 45.17
2.3 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 56.484 | 2.26 |  | 2.26 | 127.65
| SUBTOTAL - SERVIÇOS EM TERRA | [5 empty] | 233.05
3.0 | FUNDAÇÃO
3.1 | Estaca a trado (broca) D=25cm, c/ concreto fck=15MPa, 20 kg aço/m3, moldada in loco | m | 16.2667 | 19.42 | 18.3 | 37.72 | 613.58
3.2 | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 14.64 | 2.31 |  | 2.31 | 33.82
3.3 | Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30kg | m³ | 0.732 | 13.71 | 106.05 | 119.76 | 87.66
| SUBTOTAL - FUNDAÇÃO | [5 empty] | 735.06
4.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa | m² | 19.52 | 2.48 | 3.13 | 5.61 | 109.51
| SUBTOTAL - IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 109.51
5.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO
5.1 | FORMA MADEIRA DE PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS CONCRETO | m² | 15.52 | 16.65 | 20.29 | 36.94 | 573.31
5.2 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 75.4 | 1.58 | 4.84 | 6.42 | 484.07
5.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 7,0 A 8,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 75.4 | 1.11 | 4.72 | 5.83 | 439.58
5.4 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | m³ | 1.508 | 38.05 | 305.21 | 343.26 | 517.64
5.5 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA | m³ | 1.508 | 99.87 | 0 | 99.87 | 150.6
| SUBTOTAL - ESTRUTURA DE CONCRETO | [5 empty] | 2165.2
6.0 | ALVENARIA
6.1 | ALVENARIA 1/2 vez de tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20 cm, assentado com argamassa 1:2:8 cim/cal/areia, juntas de 12mm | m² | 118 | 13.14 | 12.99 | 26.13 | 3083.34
6.2 | VERGA DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES | m³ | 0.2092 | 430.78 | 612.62 | 1043.4 | 218.28
| SUBTOTAL - ALVENARIA | [5 empty] | 3301.62
7.0 | COBERTURA
7.1 | ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA | m² | 43.4 | 15.86 | 29.65 | 45.51 | 1975.13
7.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA | m² | 43.4 | 33.78 | 37.39 | 71.17 | 3088.78
7.3 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | m² | 14.2 | 5.55 | 22.84 | 28.39 | 403.14
7.4 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | m² | 15.8 | 5.55 | 17.89 | 23.44 | 370.35
| SUBTOTAL - COBERTURA | [5 empty] | 5837.4
8.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA / ESGOTO
8.1 | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - Completo | un | 5 | 20.28 | 48 | 68.28 | 341.4
| PONTO DE ÁGUA FRIA 1/2" - Completo | un | 5 | 35.08 | 15.88 | 50.96 | 254.8
8.2 | PIA COZINHA EM BANCA GRANITO CINZA 1,20X0,60M - Completa, inclusive torneira, aparelhos e conexões | un | 1 | 23.62 | 294.56 | 318.18 | 318.18
8.3 | TORNEIRA cromada 1/2"ou 3/4" para jardim - padrão alto - fornecimento e instalação | un | 4 | 8.43 | 51.01 | 59.44 | 237.76
8.4 | BANCADA de granito amêndoa polido, 2 cm de espessura, 60 cm de largura - fornecimento e instalação | m | 1 | 32.02 | 114.92 | 146.94 | 146.94
8.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria 1 vez tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, fundo e tampa pré-moldada de concreto, dimensões 60 x 60 x 60 cm | un | 1 | 40.12 | 47.72 | 87.84 | 87.84
8.6 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES TERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | un | 1 | 430.13 | 485.86 | 915.98 | 915.98
8.7 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM | un | 1 | 347.88 | 384.77 | 732.64 | 732.64
8.8 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES | un | 5 | 16.16 | 10.68 | 26.83 | 134.15
| SUBTOTAL - INSTALAÇÕES DE ÁGUA / ESGOTO | [5 empty] | 3169.69
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4" | un | 3 | 37.34 | 49.46 | 86.8 | 260.4
9.2 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4" E C PT | un | 5 | 35.65 | 40.03 | 75.68 | 378.4
9.3 | PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4" | un | 4 | 60.89 | 20.65 | 81.54 | 326.16
| SUBTOTAL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 964.96
10.0 | REVESTIMENTO DE PAREDE
10.1 | CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=5 mm | m² | 236 | 1.92 | 1.26 | 3.18 | 750.48
10.2 | EMBOÇO paulista (massa única) traço 1:2:11 de cimento, cal hidratada e areia, e = 1,5mm | m² | 236 | 8.54 | 2.63 | 11.17 | 2636.12
10.3 | AZULEJO 1ª qualidade, fixado com argamassa colante, inclusive rejuntamento com cimento branco | m² | 73.2 | 4.88 | 22.6 | 27.48 | 2011.54
| SUBTOTAL - REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 5398.14
11.0 | REVESTIMENTO DE PISO
11.1 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 7CM | m² | 56.484 | 13.51 | 14.5 | 28.01 | 1582.12
| SUBTOTAL - REVESTIMENTO DE PISO | [5 empty] | 1582.12
12.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
12.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, - COMPLETA, EXCETO FECHADURA | un | 4 | 54.38 | 145.5 | 199.88 | 799.52
12.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, - COMPLETA, EXCETO FECHADURA | un | 1 | 55.4 | 147.13 | 202.53 | 202.53
12.3 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS | un | 5 | 21.36 | 31.45 | 52.81 | 264.05
12.4 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 | m² | 2.08 | 16.54 | 719.87 | 736.41 | 1531.73
12.5 | TELA METÁLICA PARA PROTEÇÃO DO CANIL, H = 2m, MALHA 2", INCLUSIVE POSTES DE TRAVAMENTO EM TUBO DE AÇO 2" E PORTÃO. | m² | 20.6 | 13.41 | 73.32 | 86.73 | 1786.64
| SUBTOTAL - ESQUADRIAS E FERRAGENS | [5 empty] | 4584.47
13.0 | VIDRO E ESPELHO
13.1 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 2.08 | 7.13 | 86.4 | 93.53 | 194.54
| SUBTOTAL - VIDRO E ESPELHO | [5 empty] | 194.54
14.0 | PINTURA
14.1 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS DUAS DEMAOS | m² | 162.8 | 4.86 | 3.83 | 8.69 | 1414.73
14.2 | LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos e uma de selador, sem massa corrida | m² | 162.8 | 6.79 | 2.69 | 9.48 | 1543.34
14.3 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO - PORTAS | m² | 23.625 | 6 | 7.03 | 13.03 | 307.83
| SUBTOTAL - PINTURA | [5 empty] | 3265.9
15.0 | SERVIÇOS FINAIS
15.1 | LIMPEZA final da obra | m² | 56.484 | 0.96 | 0.14 | 1.1 | 62.13
| SUBTOTAL - SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 62.13
| CUSTO TOTAL (SEM BDI) | [5 empty] | 37441.45
| BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI |  |  |  |  | 26.01% | 9738.52
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 47179.97

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : | CONSTRUÇÃO DE CANIL DA SR/DPF/MT
LOCAL: | AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 1.205 - ARAÉS
ITEM | Discriminação | Total | Peso | Semana 01 |  | Semana 02 |  | Semana 03 |  | Semana 04 |  | Semana 05 |  | Semana 06
| dos Serviços | Serviços |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5837.66 | 15.59% | 16.67% | 972.9433 | 16.67% | 972.9433 | 16.67% | 972.9433 | 16.67% | 972.9433 | 16.67% | 972.9433 | 16.67% | 972.9433
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 233.05 | 0.6224% | 100% | 233.05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3.0 | FUNDAÇÃO | 735.06 | 1.963% | 20% | 147.012 | 80% | 588.048 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 109.51 | 0.2925% | 0% | 0 | 100% | 109.51 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
5.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 2165.2 | 5.783% | 0% | 0 | 20% | 433.04 | 80% | 1732.16 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6.0 | ALVENARIA | 3301.62 | 8.818% | 0% | 0 | 15% | 495.243 | 35% | 1155.567 | 50% | 1650.81 | 0% | 0 | 0% | 0
7.0 | COBERTURA | 5837.4 | 15.59% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 875.61 | 85% | 4961.79 | 0% | 0
8.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA / ESGOTO | 3169.69 | 8.466% | 20% | 633.938 | 20% | 633.938 | 10% | 316.969 | 20% | 633.938 | 30% | 950.907 | 0% | 0
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 964.96 | 2.577% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 482.48 | 50% | 482.48
10.0 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 5398.14 | 14.42% | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 1619.442 | 50% | 2699.07 | 20% | 1079.628 | 0% | 0
11.0 | REVESTIMENTO DE PISO | 1582.12 | 4.226% | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 316.424 | 60% | 949.272 | 20% | 316.424 | 0% | 0
12.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 4584.47 | 12.24% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 916.894 | 80% | 3667.576
13.0 | VIDRO E ESPELHO | 194.54 | 0.5196% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 194.54
14.0 | PINTURA | 3265.9 | 8.723% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 979.77 | 70% | 2286.13
15.0 | SERVIÇOS FINAIS | 62.13 | 0.1659% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 62.13
| Total | 37441.45 | 100% |  | 1986.9433 |  | 3232.7223 |  | 6113.5053 |  | 7781.6433 |  | 10660.8363 |  | 7665.7993
| B.D.I. | 9738.52 |  |  | 516.8039 |  | 840.831 |  | 1590.1227 |  | 2024.0054 |  | 2772.8835 |  | 1993.8744
| Total com B.D.I. | 47179.97 |  |  | 2503.7472 |  | 4073.5533 |  | 7703.628 |  | 9805.6487 |  | 13433.7198 |  | 9659.6737
| Total Acumulado |  |  |  | 2503.7472 |  | 6577.3006 |  | 14280.9286 |  | 24086.5773 |  | 37520.2972 |  | 47179.9709

## BDI
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ / DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MATO GROSSO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CANIL DA SR/DPF/MT
LOCAL: | AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 1.205 - ARAÉS
MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT
DATA: 23/12/2011
BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.75%
2 | SEGUROS E IMPREVISTOS | 1.07%
3 | DESPESAS FINANCEIRAS (APLICAÇÃO BANCÁRIA 30 DIAS) | 1%
4 | IMPOSTOS | 6.125%
5 | BONIFICAÇÃO | 9.65%
ITEM | IMPOSTOS CONSIDERADOS | TAXA (%)
1 | ISS (CUIABÁ/MT) - 5,0% x percentual de mão de obra | 2.475%
2 | PIS | 0.65%
3 | COFINS | 3%
| TOTAL | 6.125%
BDI ADOTADO |  | 26.01%
CÁLCULO DO BDI:
BDI = (1+X)(1+Y)(1+Z) -1, onde:
(1-I)
X= TAXA DE SOMATÓRIA DAS DESPESAS
Y= TAXA DE SOMATÓRIA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
Z= TAXA DE LUCRO
I= IMPOSTOS