## Plan Orçamentária
ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (Estimativa de Custos)
OBRA: Reforma e adequação das instalações em área destinada à 04 Salas de Análise na DRE/SR/DPF/RJ
[16 empty] | Bdi MAT | Bdi M O
LOCAL: | Rio de Janeiro – RJ
[16 empty] | 100% | 100%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO TOTAL |  | CUSTO TOTAL DO SERVIÇO | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO TOTAL |  | CUSTO TOTAL DO SERVIÇO
|  |  |  | Material | Mão-de-Obra | Total | Material | Mão-de-Obra |  | Material | Mão-de-Obra | Total | Material | Mão-de-Obra |  | c mat | c mo | tot mat | tot mo | total | COFERENCIA DE FORMULA | FORMATAR CONJ. VAZIOS | CONFERENCIA MAT | CONFERENCIA MO | CONFERENCIA VLR UNIT MAT | CONFERENCIA VLR UNIT MO | DIFERENÇA DE PREÇO MAT | DIFERENÇA DE PREÇO MO
1 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | [7 empty] | 33707.9086 | [5 empty] | 3639435.1911 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
1.1 | Arquitetura | [19 empty] | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
1.1.1 | Paredes, Piso, Portas e Persianas | [19 empty] | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
1.1.1.1 | Parede de Alvenaria tijolo furado 10 x 20 x 20 cm (e=10cm) | m² | 89.9 | 15.8 | 9.75 | 25.55 | 1420.42 | 876.525 | 2296.945 | 208 | 40 | 248 | 1173750.24 | 225721.2 | 1399471.44 | 195 | 20 | 17530.5 | 1798 | 19328.5 | ERRADO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 192.2 | 30.25
1.1.1.2 | Chapisco 1:3 (cimento-areia) esp 0,5cm | m² | 190.68 | 1.68 | 1.12 | 2.8 | 320.3424 | 213.5616 | 533.904
1.1.1.3 | Emboço traço 1:2:8 (cim:cal:areia) espessura 2,00cm | m² | 190.68 | 5.03 | 6.06 | 11.09 | 959.1204 | 1155.5208 | 2114.6412
1.1.1.4 | Demolição de parede de alvenaria de tijolos | m² | 1.68 | 0 | 22.43 | 22.43 | 0 | 37.6824 | 37.6824
1.1.1.5 | Piso em porcelanato polido 40x40 assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | m² | 130 | 86.21 | 7.85 | 94.06 | 11207.3 | 1020.5 | 12227.8
1.1.1.6 | Demolição de piso em taco de madeira | m² | 130 | 0 | 10.77 | 10.77 | 0 | 1400.1 | 1400.1
1.1.1.7 | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem | unid | 5 | 400.18 | 11.77 | 411.95 | 2000.9 | 58.85 | 2059.75
1.1.1.8 | Rodapé de madeira de 1ª qualidade h = 7,0 cm fixado com pregos de aço 17x27 | m² | 46 | 8.46 | 1.39 | 9.85 | 389.16 | 63.94 | 453.1
1.1.1.9 | Soleira de mármore 15cm de largura assentada em argamassa colante pré-fabricada - cor branco espírito santo (mão de obra inclusa) | m | 4 | 37.85 | 0 | 37.85 | 151.4 | 0 | 151.4
1.1.1.10 | Persianas horizontais em PVC liso, lâminas 25mm, cor bege, incluindo bandô em alumínio e revestido do mesmo material, suportes e instalação | m² | 25.92 | 54 | 5 | 59 | 1399.68 | 129.6 | 1529.28 | 55.83 | 7.17 | 63 | 24038.1648 | 3087.1152 | 27125.28 | 54 | 5 | 1399.68 | 129.6 | 1529.28 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 1.83 | 2.17
1.1.1.11 | Limpeza final | m² | 130 | 0.13 | 1.23 | 1.36 | 16.9 | 159.9 | 176.8
| Sub-total | [7 empty] | 22981.4026 | [5 empty] | 1932325.051 |  |  | 18930.18 | 1927.6 | 20857.78 | ERRADO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
1.1.2 | Revestimento de Forro | [19 empty] | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
1.1.2.1 | Forro modulado removível de fibra mineral, referência AMF THERMATEX Alpha, dimensões 625 x 625 mm, incluindo estrutura de fixação em aço galvanizado pré-pintado na cor branca. | m² | 123.5 | 45 | 18 | 63 | 5557.5 | 2223 | 7780.5 | 48.62 | 24.6 | 73.22 | 282502.1342 | 142936.086 | 425438.2202 | 45 | 18 | 5557.5 | 2223 | 7780.5 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 3.62 | 6.6
| Sub-total | [7 empty] | 7780.5 | [5 empty] | 458533.9642 |  |  | 5557.5 | 2223 | 7780.5 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
1.1.3 | Pintura | [19 empty] | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
1.1.3.1 | Pintura com latex acrílico cor palha 2 demãos sem emassamento | m² | 190.68 | 4.17 | 3.99 | 8.16 | 795.1356 | 760.8132 | 1555.9488 | 3.25 | 5.42 | 8.67 | 8195.915 | 13668.2644 | 21864.1794 | 3.25 | 5.4 | 619.71 | 1029.672 | 1649.382 | ERRADO |  |  |  | ACIMA | ABAIXO | -0.92 | 1.43
1.1.3.2 | Fundo selador acrílico uma demão | m² | 190.68 | 2.13 | 1.19 | 3.32 | 406.1484 | 226.9092 | 633.0576
1.1.3.2 | Emassamento de parede para pintura acrilica | m² | 190.68 | 2.5 | 1.47 | 3.97 | 476.7 | 280.2996 | 756.9996 | 4.42 | 4.78 | 9.2 | 11588.4444 | 12532.2996 | 24120.744 | 4.3 | 4.7 | 819.924 | 896.196 | 1716.12 | ERRADO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 1.92 | 3.31
| Sub-total | [7 empty] | 2946.006 | [5 empty] | 46987.9234 |  |  | 1439.634 | 1925.868 | 3365.502 | ERRADO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 35533.55 | [5 empty] | 1909557.48 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
2.1 | QUADROS ELÉTRICOS | [19 empty] | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
2.1.1 | QDEC - Quadro de Energia Comum | cj | 1 | 816.79 | 147.38 | 964.17 | 816.79 | 147.38 | 964.17 | 816.79 | 147.38 | 964.17 | 24503.7 | 4421.4 | 28925.1 | 816.79 | 147.38 | 816.79 | 147.38 | 964.17 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
2.1.2 | QDEE - Quadro de Energia Estabilizada | cj | 1 | 721.41 | 135.35 | 856.76 | 721.41 | 135.35 | 856.76 | 721.41 | 135.35 | 856.76 | 17313.84 | 3248.4 | 20562.24 | 721.41 | 135.35 | 721.41 | 135.35 | 856.76 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
[21 empty] | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
2.2 | REDE EXTERNA | [19 empty] | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
2.2.1 | Cabo de cobre flexível com bitola de 35mm², unipolar, têmpera mole, isolamento em EPR ou XLPE, encordoamento classe 5, capa em PVC, cor preta. Temperatura de trabalho em regime permanente: 90ºC,sobrecarga 130ºC e curto-circuito 250ºC. | m | 1250 | 9.08 | 3 | 12.08 | 11350 | 3750 | 15100 | 11.48 | 3.34 | 14.82 | 110896.8 | 32264.4 | 143161.2 | 9.08 | 3 | 11350 | 3750 | 15100 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 2.4 | 0.34
| Sub-total | [7 empty] | 15100 | [5 empty] | 1094239.95 |  |  | 11350 | 3750 | 15100 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
2.3 | REDE INTERNA | [19 empty] | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
2.3.1 | Cabeamento e acessórios | [19 empty] | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
2.3.1.1 | Cabo de cobre flexível com bitola de 2,5mm², unipolar, flexível, têmpera mole, isolamento em EPR ou XLPE, encordoamento classe 5, têmpera mole, capa em PVC, cor preta. Temperatura de trabalho em regime permanente: 90ºC,sobrecarga 130ºC e curto-circuito 250ºC. | m | 800 | 1.1 | 1.75 | 2.85 | 880 | 1400 | 2280 | 1.18 | 1.75 | 2.93 | 17828.62 | 26440.75 | 44269.37 | 1.1 | 1.75 | 880 | 1400 | 2280 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0.08 | 0
2.3.1.2 | Cabo de cobre flexível com bitola de 4mm², unipolar, flexível, têmpera mole, isolamento em EPR ou XLPE, encordoamento classe 5, têmpera mole, capa em PVC, cor preta. Temperatura de trabalho em regime permanente: 90ºC,sobrecarga 130ºC e curto-circuito 250ºC. | m | 150 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 210 | 285 | 495 | 1.97 | 1.9 | 3.87 | 866.8 | 836 | 1702.8 | 1.4 | 1.9 | 210 | 285 | 495 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0.57 | 0
2.3.1.3 | Eletrocalha perfurada em todas as faces, com virola, chapa # 18, pre-zincada, com tampa, 200x50mm, com acessórios para instalação. Barra de 3 m. | un | 15 | 59.27 | 18.9 | 78.17 | 889.05 | 283.5 | 1172.55 | 59.27 | 18.9 | 78.17 | 10075.9 | 3213 | 13288.9 | 59.27 | 18.9 | 889.05 | 283.5 | 1172.55 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
| Sub-total | [7 empty] | 3947.55 | [5 empty] | 77819.79 |  |  | 1979.05 | 1968.5 | 3947.55 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
2.3.2 | Tomadas e interruptores | [19 empty] | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
2.3.2.1 | Tomada Estabilizada | pt | 68 | 42 | 34 | 76 | 2856 | 2312 | 5168 | 42.77 | 34.19 | 76.96 | 20101.9 | 16069.3 | 36171.2 | 42 | 34 | 2856 | 2312 | 5168 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0.77 | 0.19
2.3.2.2 | Ponto de tomada simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2", instalações acessórias inclusas | pt | 20 | 26.11 | 19.56 | 45.67 | 522.2 | 391.2 | 913.4 | 21.98 | 19.27 | 41.25 | 20221.6 | 17728.4 | 37950 | 21 | 19 | 420 | 380 | 800 | ERRADO |  |  |  | ACIMA | ACIMA | -4.13 | -0.29
2.3.2.3 | Ponto de interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4/2", instalações acessórias inclusas | pt | 5 | 21.36 | 19.56 | 40.92 | 106.8 | 97.8 | 204.6 | 40.09 | 38.58 | 78.67 | 10343.22 | 9953.64 | 20296.86 | 40 | 38 | 200 | 190 | 390 | ERRADO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 18.73 | 19.02
| Sub-total | [7 empty] | 6286 | [5 empty] | 95281.42 |  |  | 3476 | 2882 | 6358 | ERRADO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
2.3.3 | Luminárias - Incluso Lâmpadas Reatores e Acessórios | [19 empty] | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
2.3.3.1 | Luminária - Sala de Trabalho 4 x 16W, inclusas instalações acessórias | cj | 34 | 250 | 50 | 300 | 8500 | 1700 | 10200 | 251.38 | 55.45 | 306.83 | 275512.48 | 60773.2 | 336285.68 | 250 | 50 | 8500 | 1700 | 10200 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 1.38 | 5.45
| Sub-total | [7 empty] | 10200 | [5 empty] | 427176.9 |  |  | 8500 | 1700 | 10200 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
[21 empty] | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
3 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO (CONDICIONAMENTO DE AR) | [7 empty] | 17833.16 | [5 empty] | 1005859.5382 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
3.1 | Condicionador de ar do tipo split (AIR SPLIT VERSATILE), 24.000 btu/h, incluindo insterligações frigoríginas até 12 metros. | un | 4 | 3968.14 | 490.15 | 4458.29 | 15872.56 | 1960.6 | 17833.16 | [11 empty] | ERRADO |  |  |  | ACIMA | ACIMA | -3968.14 | -490.15
4 | REDE DE DADOS, INFORMÁTICA E TELEFONIA | [7 empty] | 7309.42 | [5 empty] | 116029.02 |  |  | 4388.4 | 2109.2 | 6497.6 | ERRADO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
4.1 | Rolo de velcro | pç | 2 | 98 | 0.5 | 98.5 | 196 | 1 | 197 | 98.62 | 0.54 | 99.16 | 1134.13 | 6.21 | 1140.34 | 98 | 0.5 | 196 | 1 | 197 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0.62 | 0.04
4.2 | Patch cords 2,5m M8V cat 6 Furukawa ou similar | un | 34 | 24 | 5 | 29 | 816 | 170 | 986 | 24.18 | 5.39 | 29.57 | 11364.6 | 2533.3 | 13897.9 | 24 | 5 | 816 | 170 | 986 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0.18 | 0.39
4.3 | Patch Panel 24 portas RJ 45 cat 6 Gigalan | un | 2 | 390 | 15.91 | 405.91 | 780 | 31.82 | 811.82
4.4 | Eletrocalha perfurada em todas as faces, com virola, chapa # 18, pre-zincada, com tampa, 100x50mm, com acessórios para instalação. Barra de 3 m. | un | 15 | 7.76 | 3.88 | 11.64 | 116.4 | 58.2 | 174.6 | 7.76 | 3.88 | 11.64 | 907.92 | 453.96 | 1361.88 | 7.76 | 3.88 | 116.4 | 58.2 | 174.6 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
4.5 | Cabo Telefônico, para uso interno TP CI, com 2 pares, com acessórios para instalação. | m | 300 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 210 | 240 | 450 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 2829.4 | 3233.6 | 6063 | 0.7 | 0.8 | 210 | 240 | 450 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
4.6 | Cabo UTP para rede estruturada categoria 6, padrão FURUKAWA ou similar, com acessórios de identificação. | m | 200 | 2.5 | 1.4 | 3.9 | 500 | 280 | 780 | 2.7 | 1.42 | 4.12 | 14917.5 | 7845.5 | 22763 | 2.5 | 1.4 | 500 | 280 | 780 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0.2 | 0.02
4,.7 | Tomada Lógica Tipo 5 (Dados e Voz), pontos de luz e acessórios inclusos | cj | 34 | 75 | 40 | 115 | 2550 | 1360 | 3910 | 75.29 | 41.13 | 116.42 | 35386.3 | 19331.1 | 54717.4 | 75 | 40 | 2550 | 1360 | 3910 | CERTO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0.29 | 1.13
| Sub-total | [7 empty] | 7309.42 | [5 empty] | 116029.02 |  |  | 4388.4 | 2109.2 | 6497.6 | ERRADO |  |  |  | ABAIXO | ABAIXO | 0 | 0
TOTAL DO MATERIAL | [6 empty] | 72993.9168
TOTAL DA MÃO DE OBRA A SER APLICADA | [7 empty] | 23211.0518
TOTAL DO MATERIAL + MÃO DE OBRA | [8 empty] | 96204.9686 | 2497.69 | 591.24 |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | BDI = 0,2463 |  |  | 23695.2838 |  | MARGEM |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
OBS : 1 - Os preços unitários adotados foram obtidos através de planilha de custos de reforma recente executada nesta unidade policial; 2 - A estimativa de quantitativos tomou por base o layout proposto na planta em anexo; 3 - A especificação dos materiais devem seguir o padrão adotado nas recentes reformas da edificação; 4- O escopo de serviços está sujeito a alterações; | [5 empty] | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  | 119900.2524