## SPDA - MINFRA
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação Geral de Recursos Logísticos
Coordenação de Logística
Divisão de Engenharia
Serviços de Projetos e Obras
ANEXO III
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
PROCESSO : 50000.032207/2020-73
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO COMPLETA DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA.
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Data de criação: | 2021-08-24 |  |  |  | Data Revisão | 2021-12-23 | SINAPI
Serviço: | Serviço de fornecimento e instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA |  |  |  | BDI | 25.79% | 2021-11-01
ITEM | DESCRIÇÃO | FONTE | CÓDIGO ORIGEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
SERVIÇOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | TAXAS
1.1.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART CREA | CREA-DF | - | UNI. | 1 |  | 0 | ORSE | Dezembro/2020-1
1.2 | CONTAINER E EQUIPAMETOS DE ELEVAÇÃO
1.2.1 | ALUGUEL DE BALANCIN | SINAPI | 41805 | MÊS | 3 |  | 0 | ORÇAMENTO
1.2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | SINAPI | 10776 | MÊS | 3 |  | 0
1.3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.3.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | SINAPI | 91677 | HORA | 330 |  | 0 | SINAPI | 32021
1.3.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRA | SINAPI | 93572 | MÊS | 3 |  | 0 | CREA
2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
2.0 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS CORDOALHAS E MASTOS
2.1 | CORDOALHA DE COBRE NU DE 35MM2 NÃO ENTERRADA COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 96973 | ML | 1136 |  | 0
2.2 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | SINAPI | 11854 | UNI. | 30 |  | 0
2.3 | PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) | ORSE | 11006 | UNI. | 1000 |  | 0
2.4 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 96989 | UNI. | 4 |  | 0
2.5 | SINALIZADOR DUPLO (LUZ DE TOPO) C/RELÉ FOTOCELULA EM MASTRO GALVANIZADO D=3/4" INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, EXCETO FIAÇÃO | ORSE | 9207 | UNI. | 4 |  | 0
2.6 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 96988 | UNI. | 4 |  | 0
2.7 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 96987 | UNI. | 4 |  | 0
2.8 | CONJUNTO DE ESTAIO PARA MASTRO DE 1 1/2" | COTAÇÃO | - | UNI. | 4 |  | 0
2.9 | ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA SIMPLES DE 1 1/2" | COTAÇÃO | - | UNI. | 4 |  | 0
2.10 | ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA DUPLAS DE 1 1/2" | COTAÇÃO | - | UNI. | 4 |  | 0
3.0 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DESCIDAS E PONTOS DE MEDIÇÃO
3.1 | CANTONEIRA DE FERRO "L" ABAS IGUAIS - 3/4" X X 1/8" REFORÇADA COM BARRA CHATA 7/8" X 1/4" | ORSE | 11865 | ML | 96 |  | 0
3.2 | PARAFUSO PARA EMENDA DE BARRA CHATA 1/4" x 7/8" | ORSE | 9877 | UNI. | 100 |  | 0
3.3 | PORCA SEXTAVADA DE ALUMÍNIO 1/4" | ORSE | 10260 | UNI. | 100 |  | 0
3.4 | ARRUELA LISA DE ALUMÍNIO 1/4" | ORSE | 12431 | UNI. | 100 |  | 0
3.5 | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) | ORSE | 9329 | UNI. | 24 |  | 0
3.6 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL | SINAPI | 7571 | UNI. | 16 |  | 0
3.7 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | 39961 | UNI. | 10 |  | 0
4.0 | SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA ENTERRADA
4.1 | CORDOALHA DE COBRE NU DE 50MM2 ENTERRADA SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 96977 | ML | 445 |  | 0
4.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, Ø= 0,3 M | SINAPI | 98111 | UNI. | 24 |  | 0
4.3 | TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA) | ORSE | 9723 | UNI. | 24 |  | 0
4.4 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50MM2 | SINAPI | 1578 | UNI. | 24 |  | 0
4.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO | SINAPI | 98111 | UNI. | 24 |  | 0
4.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | SINAPI | 93358 | M3 | 111.25 |  | 0
4.7 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, DE FORMA MCANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 97629 | M3 | 6.4 |  | 0
4.8 | MOLDE PARA SOLDA EXORTÉMICA MCDH 50-50-3 | ORSE | 10339 | UNI. | 1 |  | 0
4.9 | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº90 | ORSE | 9690 | UNI. | 30 |  | 0
4.10 | ALICATE GRANDE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA | COTAÇÃO | - | UNI. | 1 |  | 0
5.0 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BEP E ATERRAMENTOS
5.1 | CABO SINTENAX FLEX 0,6/1,0KV - 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 92986 | ML | 550 |  | 0
5.2 | CABO SINTENAX FLEX 450/750V - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 91928 | ML | 600 |  | 0
5.3 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA | SINAPI | 7583 | UNI. | 1500 |  | 0
5.4 | CONECTOR FIXADOR UNIVERSAL | ORSE | 10681 | UNI. | 42 |  | 0
5.5 | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO DE 4MM2 | SINAPI | 1535 | UNI. | 400 |  | 0
5.6 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | SINAPI | 2685 | UNI. | 36 |  | 0
5.7 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | 393 | UNI. | 48 |  | 0
5.8 | BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | ORSE | 10418 | UNI. | 1 |  | 0
6.0 | SERVIÇO DE FECHAMENTO DAS VALAS E RECOPOSIÇÃO DA CALÇADA
6.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | 94995 | M² | 80 |  | 0
7.0 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DPS E LAUDO TÉCNICO
7.1 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 KA (TIPO AC) | SINAPI | 39469 | UNI. | 252 |  | 0
7.2 | LAUDO TÉCNICO DE ATERRAMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 5419 | ORSE | 12638 | UNI. | 1 |  | 0
7.3 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E TESTES - SPDA E DE 252 DPS CLASSE II | COTAÇÃO | - | UNI. | 1 |  | 0
| TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 0
| BDI 25,79% | [5 empty] | 0
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 0
Justificativa para o não uso do SINAPI:
1 Não consta no SINAPI. Valor retirado da tabela do CREA.
2 Não consta no SINAPI. Valor retirado da tabela ORSE SET/2021.
3 Não consta no SINAPI. Utilizado valores cotados com fornecedores.

## SPDA - CURVA ABC (hidden)
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação Geral de Recursos Logísticos
Coordenação de Logística
Divisão de Engenharia
Serviços de Projetos e Obras
ANEXO III
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
PROCESSO : 50000.032207/2020-73
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO COMPLETA DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA.
ITEM | DESCRIÇÃO | FONTE | CÓDIGO ORIGEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL | PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL | PARTICIPAÇÃO ACUMULADA | CLASSIFICAÇÃO | CLASSE | CORTE | PROPORÇÃO | PROPORÇÃO DE VALOR
2.1 | CORDOALHA DE COBRE NU DE 35MM2 NÃO ENTERRADA COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 96973 | ML | 1136 | 49.32 | 56027.52 | 20.99% | 20.99% | A | A | 80% | 13.64% | 13.64%
7.3 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E TESTES - SPDA E DE 252 DPS CLASSE II | COTAÇÃO | - | UNI. | 1 | 51146 | 51146 | 19.16% | 40.15% | A | B | 95% | 25% | 25%
1.3.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | SINAPI | 91677 | HORA | 330 | 109.22 | 36042.6 | 13.5% | 53.66% | A | C | 100% | 61.36% | 61.36%
5.1 | CABO SINTENAX FLEX 0,6/1,0KV - 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 92986 | ML | 550 | 41.04 | 22572 | 8.457% | 62.11% | A
7.1 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 KA (TIPO AC) | SINAPI | 39469 | UNI. | 252 | 79.82 | 20114.64 | 7.536% | 69.65% | A
4.1 | CORDOALHA DE COBRE NU DE 50MM2 ENTERRADA SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 96977 | ML | 445 | 41.94 | 18663.3 | 6.992% | 76.64% | A
1.3.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRA | SINAPI | 93572 | MÊS | 3 | 3493.19 | 10479.57 | 3.926% | 80.57% | B
4.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | SINAPI | 93358 | M3 | 111.25 | 72.07 | 8017.7875 | 3.004% | 83.57% | B
6.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | 94995 | M² | 80 | 98.94 | 7915.2 | 2.966% | 86.54% | B
5.2 | CABO SINTENAX FLEX 450/750V - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 91928 | ML | 600 | 7.06 | 4236 | 1.587% | 88.13% | B
4.3 | TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA) | ORSE | 9723 | UNI. | 24 | 169.9 | 4077.6 | 1.528% | 89.65% | B
3.1 | CANTONEIRA DE FERRO "L" ABAS IGUAIS - 3/4" X X 1/8" REFORÇADA COM BARRA CHATA 7/8" X 1/4" | ORSE | 11865 | ML | 96 | 32.44 | 3114.24 | 1.167% | 90.82% | B
7.2 | LAUDO TÉCNICO DE ATERRAMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 5419 | ORSE | 12638 | UNI. | 1 | 3000 | 3000 | 1.124% | 91.94% | B
1.2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | SINAPI | 10776 | MÊS | 3 | 722.65 | 2167.95 | 0.8122% | 92.76% | B
2.5 | SINALIZADOR DUPLO (LUZ DE TOPO) C/RELÉ FOTOCELULA EM MASTRO GALVANIZADO D=3/4" INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, EXCETO FIAÇÃO | ORSE | 9207 | UNI. | 4 | 526.2 | 2104.8 | 0.7886% | 93.54% | B
5.5 | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO DE 4MM2 | SINAPI | 1535 | UNI. | 400 | 4.68 | 1872 | 0.7014% | 94.25% | B
1.2.1 | ALUGUEL DE BALANCIN | SINAPI | 41805 | MÊS | 3 | 565 | 1695 | 0.635% | 94.88% | B
2.3 | PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) | ORSE | 11006 | UNI. | 1000 | 1.64 | 1640 | 0.6144% | 95.5% | C
4.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, Ø= 0,3 M | SINAPI | 98111 | UNI. | 24 | 57.68 | 1384.32 | 0.5186% | 96.01% | C
4.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO | SINAPI | 98111 | UNI. | 24 | 57.68 | 1384.32 | 0.5186% | 96.53% | C
5.3 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA | SINAPI | 7583 | UNI. | 1500 | 0.67 | 1005 | 0.3765% | 96.91% | C
5.4 | CONECTOR FIXADOR UNIVERSAL | ORSE | 10681 | UNI. | 42 | 22.09 | 927.78 | 0.3476% | 97.26% | C
3.5 | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) | ORSE | 9329 | UNI. | 24 | 35.5 | 852 | 0.3192% | 97.58% | C
2.8 | CONJUNTO DE ESTAIO PARA MASTRO DE 1 1/2" | COTAÇÃO | - | UNI. | 4 | 251.22 | 1004.88 | 0.3765% | 97.95% | C
4.7 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, DE FORMA MCANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 97629 | M3 | 6.4 | 108.79 | 696.256 | 0.2609% | 98.21% | C
4.9 | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº90 | ORSE | 9690 | UNI. | 30 | 20 | 600 | 0.2248% | 98.44% | C
2.6 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 96988 | UNI. | 4 | 140.49 | 561.96 | 0.2105% | 98.65% | C
2.4 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 96989 | UNI. | 4 | 117.56 | 470.24 | 0.1762% | 98.83% | C
2.7 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 96987 | UNI. | 4 | 95.1 | 380.4 | 0.1425% | 98.97% | C
5.8 | BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | ORSE | 10418 | UNI. | 1 | 377.91 | 377.91 | 0.1416% | 99.11% | C
5.6 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | SINAPI | 2685 | UNI. | 36 | 7.49 | 269.64 | 0.101% | 99.21% | C
2.2 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | SINAPI | 11854 | UNI. | 30 | 8.67 | 260.1 | 0.09745% | 99.31% | C
1.1.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART CREA | CREA-DF | - | UNI. | 1 | 233.94 | 233.94 | 0.08765% | 99.4% | C
3.7 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | 39961 | UNI. | 10 | 21.67 | 216.7 | 0.08119% | 99.48% | C
4.8 | MOLDE PARA SOLDA EXORTÉMICA MCDH 50-50-3 | ORSE | 10339 | UNI. | 1 | 214.09 | 214.09 | 0.08021% | 99.56% | C
2.10 | ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA DUPLAS DE 1 1/2" | COTAÇÃO | - | UNI. | 4 | 62.53 | 250.12 | 0.09371% | 99.65% | C
3.6 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL | SINAPI | 7571 | UNI. | 16 | 9.89 | 158.24 | 0.05929% | 99.71% | C
2.9 | ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA SIMPLES DE 1 1/2" | COTAÇÃO | - | UNI. | 4 | 71.83 | 287.32 | 0.1076% | 99.82% | C
4.4 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50MM2 | SINAPI | 1578 | UNI. | 24 | 4.59 | 110.16 | 0.04127% | 99.86% | C
4.10 | ALICATE GRANDE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA | COTAÇÃO | - | UNI. | 1 | 130.35 | 130.35 | 0.04884% | 99.91% | C
5.7 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | 393 | UNI. | 48 | 1.9 | 91.2 | 0.03417% | 99.94% | C
3.3 | PORCA SEXTAVADA DE ALUMÍNIO 1/4" | ORSE | 10260 | UNI. | 100 | 0.9 | 90 | 0.03372% | 99.98% | C
3.2 | PARAFUSO PARA EMENDA DE BARRA CHATA 1/4" x 7/8" | ORSE | 9877 | UNI. | 100 | 0.36 | 36 | 0.01349% | 99.99% | C
3.4 | ARRUELA LISA DE ALUMÍNIO 1/4" | ORSE | 12431 | UNI. | 100 | 0.3 | 30 | 0.01124% | 100% | C
| TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 266909.1335
| BDI 25,79% | [5 empty] | 68835.8655
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 335744.999

## SPDA - MINFRA - ABC (hidden)
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação Geral de Recursos Logísticos
Coordenação de Logística
Divisão de Engenharia
Serviços de Projetos e Obras
ANEXO III
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E CURVA ABC
PROCESSO : 50000.032207/2020-73
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO COMPLETA DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA.
ITEM | DESCRIÇÃO | FONTE | CÓDIGO SINAPI | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNI. | VALOR TOTAL | Participação individual (%) | Participação acumulada (%) | Classificação | Classe | Corte | Proporção | Proporção valor
2.1 | CORDOALHA DE COBRE NU DE 35MM2 NÃO ENTERRADA COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 96973 | ML | 1136 | 51 | 57936 | 22.69% | 22.69% | A | A | 80% | 13.64% | 13.64%
7.3 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E TESTES - SPDA E DE 252 DPS CLASSE II | ORÇAMENTO |  | UNI. | 1 | 51146 | 51146 | 20.03% | 42.72% | A | B | 95% | 20.45% | 20.45%
1.3.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | SINAPI | 91677 | HORA | 330 | 110.31 | 36402.3 | 14.26% | 56.98% | A | C | 100% | 65.91% | 65.91%
4.1 | CORDOALHA DE COBRE NU DE 50MM2 ENTERRADA SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 96977 | ML | 445 | 44.66 | 19873.7 | 7.784% | 64.77% | A
5.1 | CABO SINTENAX FLEX 0,6/1,0KV - 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 92986 | ML | 550 | 36.08 | 19844 | 7.772% | 72.54% | A
7.1 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 KA (TIPO AC) | SINAPI | 39469 | UNI. | 252 | 73.74 | 18582.48 | 7.278% | 79.82% | A
1.3.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRA | SINAPI | 93572 | MÊS | 3 | 3349.71 | 10049.13 | 3.936% | 83.75% | B
4.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | SINAPI | 93358 | M3 | 111.25 | 67.92 | 7556.1 | 2.959% | 86.71% | B
6.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | 94995 | M² | 80 | 88.52 | 7081.6 | 2.774% | 89.49% | B
5.2 | CABO SINTENAX FLEX 450/750V - 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 91928 | ML | 600 | 6.29 | 3774 | 1.478% | 90.96% | B
4.3 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO Ø = 300mm | ORSE | 5662 | UNI. | 24 | 117.42 | 2818.08 | 1.104% | 92.07% | B
2.5 | SINALIZADOR NOTURNO DUPLO COM FOTOCÉLULA | ORSE | 9207 | UNI. | 4 | 514.36 | 2057.44 | 0.8058% | 92.87% | B
5.5 | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO DE 4MM2 | SINAPI | 1535 | UNI. | 400 | 4.55 | 1820 | 0.7128% | 93.59% | B
1.2.1 | ALUGUEL DE BALANCIN | SINAPI | 41805 | MÊS | 3 | 530 | 1590 | 0.6228% | 94.21% | B
3.1 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" x 3M | ORSE | 11095 | ML | 96 | 14.53 | 1394.88 | 0.5463% | 94.75% | B
2.3 | PRESILHA EM LATÃO COM FURO DE 5MM PARA CABO DE 35MM2 | ORSE | 9718 | UNI. | 1000 | 1.36 | 1360 | 0.5327% | 95.29% | C
7.2 | LAUDO TÉCNICO DE ATERRAMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 5419 | ORSE | 13267 | UNI. | 1 | 1300 | 1300 | 0.5092% | 95.8% | C
1.2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | SINAPI | 10776 | MÊS | 3 | 425.78 | 1277.34 | 0.5003% | 96.3% | C
5.3 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA | SINAPI | 7583 | UNI. | 1500 | 0.67 | 1005 | 0.3936% | 96.69% | C
5.4 | CONECTOR FIXADOR UNIVERSAL | ORSE | 10681 | UNI. | 42 | 21.89 | 919.38 | 0.3601% | 97.05% | C
2.8 | CONJUNTO DE ESTAIO PARA MASTRO DE 1 1/2" | ORÇAMENTO |  | UNI. | 4 | 177.15 | 708.6 | 0.2775% | 97.33% | C
4.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO | SINAPI | 98111 | UNI. | 24 | 27.97 | 671.28 | 0.2629% | 97.59% | C
4.7 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, DE FORMA MCANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 97629 | M3 | 6.4 | 103.13 | 660.032 | 0.2585% | 97.85% | C
4.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, Ø= 0,3 M | SINAPI | 98111 | UNI. | 24 | 27.19 | 652.56 | 0.2556% | 98.11% | C
2.6 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 96988 | UNI. | 4 | 150.5 | 602 | 0.2358% | 98.34% | C
4.9 | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº90 | ORSE | 9690 | UNI. | 30 | 20 | 600 | 0.235% | 98.58% | C
3.5 | CONECTOR DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO | ORSE | 9329 | UNI. | 24 | 20 | 480 | 0.188% | 98.76% | C
2.7 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 96987 | UNI. | 4 | 110.04 | 440.16 | 0.1724% | 98.94% | C
2.4 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 96989 | UNI. | 4 | 99.21 | 396.84 | 0.1554% | 99.09% | C
5.8 | BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | ORSE | 10418 | UNI. | 1 | 359.09 | 359.09 | 0.1406% | 99.23% | C
2.2 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | SINAPI | 11854 | UNI. | 30 | 8.44 | 253.2 | 0.09917% | 99.33% | C
1.1.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART CREA | CREA-DF |  | UNI. | 1 | 233.94 | 233.94 | 0.09163% | 99.42% | C
4.8 | MOLDE PARA SOLDA EXORTÉMICA MCDH 50-50-3 | ORSE | 10339 | UNI. | 1 | 214.09 | 214.09 | 0.08385% | 99.51% | C
5.6 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | SINAPI | 2685 | UNI. | 36 | 5.64 | 203.04 | 0.07952% | 99.59% | C
2.10 | ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA DUPLAS DE 1 1/2" | ORÇAMENTO |  | UNI. | 4 | 50.27 | 201.08 | 0.07876% | 99.67% | C
3.7 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | 39961 | UNI. | 10 | 18.76 | 187.6 | 0.07348% | 99.74% | C
3.6 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL | SINAPI | 7571 | UNI. | 16 | 9.89 | 158.24 | 0.06198% | 99.8% | C
2.9 | ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA SIMPLES DE 1 1/2" | ORÇAMENTO |  | UNI. | 4 | 39.36 | 157.44 | 0.06166% | 99.86% | C
4.4 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50MM2 | SINAPI | 1578 | UNI. | 24 | 4.47 | 107.28 | 0.04202% | 99.9% | C
4.10 | ALICATE GRANDE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA | ORÇAMENTO |  | UNI. | 1 | 105.98 | 105.98 | 0.04151% | 99.95% | C
5.7 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | 393 | UNI. | 48 | 1.3 | 62.4 | 0.02444% | 99.97% | C
3.2 | PARAFUSO PARA EMENDA DE BARRA CHATA 1/4" x 7/8" | ORSE | 9877 | UNI. | 100 | 0.31 | 31 | 0.01214% | 99.98% | C
3.4 | ARRUELA LISA DE ALUMÍNIO 1/4" | ORSE | 12431 | UNI. | 100 | 0.3 | 30 | 0.01175% | 99.99% | C
3.3 | PORCA SEXTAVADA DE ALUMÍNIO 1/4" | ORSE | 11900 | UNI. | 100 | 0.14 | 14 | 0.005483% | 100% | C
| TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 255317.282
| BDI 25,79% | [5 empty] | 65846.327
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 321163.609

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação Geral de Recursos Logísticos
Coordenação de Logística
Divisão de Engenharia
Serviços de Projetos e Obras
ANEXO V
PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROCESSO : 50000.032207/2020-73
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO COMPLETA DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA.
ITEM | SERVIÇOS | VALOR TOTAL SEM BDI | PERÍODO |  |  | ACOMULADO
|  |  | 1ª 30 dias | 2ª 60 dias | 3ª 90 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
2 | INSTALAÇÃO DE CORDOALHAS E MASTROS NA COBERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 25% | 35% | 40% | 100%
3 | INSTALAÇÃO DE DESCIDAS E PONTOS DE MEDIÇÃO SUSPENSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 25% | 35% | 40% | 100%
4 | ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA ENTERRADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 35% | 50% | 100%
5 | INSTALAÇÃO DE BEP E ATERRAMENTOS INTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
6 | FECHAMENTO DE VALAS E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 20% | 80% | 100%
7 | INSTALAÇÃO DE DPS NOS QUADROS ELÉTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 25% | 35% | 40% | 100%
TOTAL MENSAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
BDI 25,79% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## BDI
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação Geral de Recursos Logísticos
Coordenação Logística
Divisão de Engenharia
Serviço de Projetos e Obras
ANEXO IV
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
PROCESSO: | 50000.032207/2020-73
OBJETO : | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO COMPLETA DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA.
ITEM | DESCRIÇÃO | %
1.0 | Despesas Indiretas
1.1 | GARANTIA + SEGURO | 0.51%
1.2 | RISCO | 1.48%
1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.07%
1.5 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.92%
2.0 | TRIBUTOS
2.1 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social | 3%
2.2 | PIS - Programas de Integração Social | 0.65%
2.3 | ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 2%
5.65%
3.0 | LUCRO
3.1 | Lucro | 8.31%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 25.79% |  | 25.79%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito utilizando a seguinte fórmula:
AC → Administração Central
S → Seguro garantia do empreendimento
R → Taxa de Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de tributos (PIS, COFINS e ISS)
BRASÍLIA , 29 de setembro de 2021
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO

## planilha suporte (hidden)
fonte | UNIDADE
SINAPI | UNI.
CREA-DF
ORSE
COTAÇÃO | ML
PÇ
DIA
MÊS
M3
VB
HORA
M²