## CPU
PORTO DO RIO GRANDE - RS
Trata-se de Composição de Preços Unitários - CPU referente aos serviços de dragagem constantes no Anteprojeto de Dragagem de Manutenção e Readequação da Geometria do Canal de Acesso ao Complexo Portuário de Rio Grande - RS, Relatório INPH nº 016/2014
Para a execução desta CPU, observando-se as profundidades existentes, o tipo de material a ser dragado e a condição de manobrabilidade, sugerimos a utilização dos seguintes equipamentos de dragagem:
a condição de manobrabilidade, sugerimos a utilização dos seguintes equipamentos de dragagem:
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA 11.000 m³
DRAGA BACKHOE
BATELÃO DE CARGA AUTOPROPULSADO TIPO "SPLIT"
As áreas de operação de cada equipamento, bem como os volumes totais estimados a serem dragados estão assim
distribuídos (Batimetria + assoreamento):
Porto de Rio Grande - RS
Áreas | Cota (m - DHN) | Talude | Tol. (m) | DMT (MN) | Volume Projeto (m³) | Volume Tol. (m³) | Volume Total (m³)
Canal Externo | -18 | 1:5 | 0.7 | 7.6 | 8394565.22 | 2532309.48 | 10926874.7
Canal Interno e Bacia de Manobra | -16 | 1:5 | 0.7 | 13.5 | 5027939.92 | 749097.79 | 5777037.71
Canal Porto Novo | -10.5 | 1:5 | 0.7 | 18.8 | 1278874.7099 | 613075.34 | 1891950.0499
Berços Porto Novo | -10.5 | 1:5 | 0.7 | 18.9 | 86463.0301 | 54659.67 | 141122.7001
TOTAL | [6 empty] | 18736985.16
A Draga Autotransportadora de 11.000 m³ executará seus serviços na áreas Canal Externo, Canal Interno, Canal Interno - Bacia 1, Canal Porto Novo e Canal São José do Norte.
A Draga Backhoe + Batelão de Carga executará seus serviços na área Berços Porto Novo.
Os Volumes obtidos com base na batimetria realizada, em cada área está apresentado na tabela abaixo:
Porto de Rio Grande - RS
Áreas | Cota (m - DHN) | Talude | Tol. (m) | DMT (MN) | Volume Projeto (m³) | Volume Tol. (m³) | Volume Total (m³)
Canal Externo | -18 | 1:5 | 0.7 | 7.6 | 6439074.22 | 2532309.48 | 8971383.7
Canal Interno e Bacia de Manobra | -16 | 1:5 | 0.7 | 13.5 | 2817939.92 | 749097.79 | 3567037.71
Canal Porto Novo | -10.5 | 1:5 | 0.7 | 18.8 | 1080784.57 | 613075.34 | 1693859.91
Berços Porto Novo | -10.5 | 1:5 | 0.7 | 18.9 | 69553.17 | 54659.67 | 124212.84
TOTAL | [6 empty] | 14356494.16
READEQUAÇÃO DA GEOMETRIA DO CANAL DE ACESSO AO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RIO GRANDE
ASSOREAMENTO PREVISTO
Para a realização da Dragagem no Porto de Rio Grande serão considerados os valores estimados de assoreamento no porto determinados pelo Anteprojeto de Dragagem de Manutenção e Readequação da Geometria do Canal de Acesso ao Complexo Portuário de Rio Grande - RS. Esses valores serão acrescentados aos volumes a ser dragados, de forma a contemplar todo o assoreamento durante todo o período da obra.
As áreas de operação de cada equipamento, bem como os volumes anuais estimados a serem dragados estão assim
distribuídos:
Porto de Rio Grande - RS
Áreas | Cota (m - DHN) | Talude | Tol. (m) | DMT (MN) | Volume Total (m³)
Canal Externo | -18 | 1:5 | 0.7 | 7.6 | 1955491
Canal Interno e Bacia de Manobra | -16 | 1:5 | 0.7 | 13.5 | 2210000
Canal Porto Novo | -10.5 | 1:5 | 0.7 | 18.8 | 198090.1399
Berços Porto Novo | -10.5 | 1:5 | 0.7 | 18.9 | 16909.8601
TOTAL |  |  |  |  | 4380491
READEQUAÇÃO DA GEOMETRIA DO CANAL DE ACESSO AO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RIO GRANDE
Para a execução desta CPU nos baseamos em publicações reconhecidas internacionalmente no mercado de
dragagem, fontes nacionais pertinentes a este mercado bem como dados de campo pretéritos existentes em
nosso arquivo técnico.
A indicação do(s) equipamento(s) de dragagem visa ao nosso julgamento, proporcionar a melhor execução da
obra, com prazos e preços condizentes a serviços deste porte.
Todavia entendemos, que outros “arranjos técnicos” poderão ser apresentados desde que, comprovados
tecnicamente, não excedam os prazos e preços resultantes desta CPU.
Para a execução desta Composição de Preços Unitários utilizamos os seguintes parâmetros:
Canal Externo
11000
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.25 | Reais
Draga Tipo | [6 empty] | Autotransportadora | (TSHD)
Preço da draga tipo |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 83616000 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 11000 | m³
Velocidade méd.de transporte | [6 empty] | 10 | MN/h
Distância média de transporte (DMT), até a área de disp. do material dragado | [6 empty] | 7.6 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 16720 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível (Fonte: PETROBRAS) | [6 empty] | 2.56 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | silte, argila, areia fina e média
Volume total a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 10926874.7 | m³
(CIRIA)* - A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
CUSTO DE MÃO DE OBRA - DRAGA AT
Serão adotadas 02 (duas) tripulações marítimas, trabalhando no regime de 30 x 30 dias
Mão de obra operacional (30 por 30) por tripulação
| Comandante |  | 30 | 21720 |  | 1
| MCB Imediato |  | 22 | 15928 |  | 1
| MCB |  | 12 | 17376 |  | 2
| Oficial de Máquinas |  | 22 | 15928 |  | 1
| Cond. Máquinas |  | 12 | 17376 |  | 2
| Mar. Convés (MNC) |  | 4 | 8688 |  | 3
| Draguista (MNC) |  | 12 | 26064 |  | 3
| Mar. Máquinas |  | 4 | 8688 |  | 3
| Cozinheiro |  | 7 | 5068 |  | 1
| Taifeiro |  | 4 | 5792 |  | 2
| Mecânico |  | 7 | 10136 |  | 2
| Eletricista |  | 12 | 17376 |  | 2
| Soldador |  | 7 | 10136 |  | 2
|  |  |  | Total de tripulantes |  | 25
[6 empty] | Custo | 180276
Mão de obra administrativa
| Engenheiro |  | 25 SM | 18100 |  | 1
| Enc. Administrativo |  | 12 SM | 8688 |  | 1
| Motorista |  | 3 SM | 2172 |  | 1
| Sondador |  | 7 SM | 10136 |  | 2
|  |  |  | Total |  | 5
[6 empty] | Custo | 39096
Composição final de mão de obra
|  |  | Operacional (2 tripulações) |  |  |  | 360552
|  |  | Administrativa |  |  |  | 39096
[6 empty] | Total | 399648
Encargos Sociais
Fonte: Tabela SINAPI - site da Caixa Econômica Federal | [5 empty] | 47.71% | 190672.0608
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA | [6 empty] | 590320.0608
|  |  |  | Salário Mínimo Federal |  |  | 724
Fonte: SEP
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU) - DRAGA AT
PARÂMETROS CONSIDERADOS:
Coeficiente de enchimento da cisterna
O ceficiente de enchimento na cisterna é a relação entre o volume total da cisterna e o volume de sedimentos dragados depositados no seu interior a cada ciclo de dragagem. Essa relação é função do tipo de material dragado, das características do equipamento de dragagem e do tempo de enchimento e "overflow" de cada ciclo de dragagem. Seu valor pode variar entre, cerca de 40%, para sedimentos muito finos e 85% para areia grossa (R N Bray et al., 2005).
Devido a hetereogeneidade do material consideraremos o valor representativo de 75% para todo o trecho.
Empolamento estimado
Pela Tabela 9.1 ( R N Bray et al., 2005) , considerando o material a ser dragado, encontramos um fator de
empolamento variando de 1,10 até 1,25.
Portanto consideraremos como empolamento estimado o valor médio de 17,5%
Tempo médio de carregamento
Independentemente do porte de uma draga auto transportadora o seu tempo médio de carregamento pode
ser considerado como similar, pois quão maior for a cisterna, maior será a capacidade de bombeamento.
Variações no tempo de carregamento ocorem em função do tipo de material a ser dragado, perdas pelo
"over flow", concentração de material na mistura, etc.
Nesta CPU consideraremos como tempo médio de carregamento a grandeza de 60 minutos ou 1,0 h.
Tempo médio de manobras (posicionamento e descarga)
O tempo médio de manobras para posicionar uma draga na área de disposição de material autorizada e sua
plena descarga geralmente é constante, podendo sofrer alterações devido as condições de mar por ocasião
da manobra. Considerando a desaceleração da draga, o pleno descarte do material e a aceleração até a
velocidade de retorno, adotaremos para o tempo médio de manobras a grandeza de 12 minutos ou 0,2h.
Horas de operação mensal estimadas
Das horas disponíveis mensais para a operação de dragagem devemos diminuir as horas relativas a eventos
da própria operação de dragagem, quais sejam:
paralisações para abastecimento; paralisações para recebimento de rancho; paralisações devido a manutenção
corretiva; paralisações por condições adversas de clima; paralisações por trafego de navios; paralisações para
realização de batimetrias; paralisação para troca de tripulação.
Fica claro que quantificar temporalmente estas paralisações é impossível, todavia as empresas de dragagem
buscam obter uma eficiência operacional da ordem de 80%
Nesta CPU, para as horas de operação mensal estimadas, adotaremos a grandeza de 576h/mês
Assoreamento estimado
O volume de assoreamento anual de cada trecho foi determinada por modelagem matemática desenvolvida por esse instituto.
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU) - DRAGA AT
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 11000 | m³
CAPACIDADE NOMINAL DA CISTERNA | [6 empty] | 11000 | m³
COEFICIENTE DE ENCHIMENTO DA CISTERNA |  |  |  |  | 75% |  | 0.75 | fator
EMPOLAMENTO ESTIMADO |  |  |  |  | 17.5% |  | 0.85106 | fator
CARGA REAL ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 7021.2766 | m³
CICLO DE DRAGAGEM
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) | [6 empty] | 7.6 | MN
VELOCIDADE MÉDIA DE NAVEGAÇÃO | [6 empty] | 10 | MN/h
TEMPO MÉDIO DE VIAGEM ATÉ A ÁREA DE DESCARTE (IDA E VOLTA) | [6 empty] | 1.52 | h
TEMPO MÉDIO DE CARREGAMENTO | [6 empty] | 1 | h
TEMPO MÉDIO DE MANOBRAS (POSIC.E DESCARGA) | [6 empty] | 0.2 | h
CICLO DE DRAGAGEM ESTIMADO | [6 empty] | 2.72 | h
HORAS DE OPERAÇÃO MENSAIS ESTIMADAS | [6 empty] | 576 | h/mês
NUMERO ESTIMADO DE CICLOS MENSAIS | [6 empty] | 211.7647 | Cicl./mês
PRODUÇÃO MENSAL EFETIVA ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 1486858.5732 | m³/mês
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL - DRAGA AT
O valor de consumo adotado corresponde ao dado técnico obtido na publicação:
“Dredging / A Handbook for Engineers” R.N. Bray , A.D. Bates, J.M. Land, 2ª ed., item 10.5.1, sub item 1
Parâmetros:
Potencia total instalada | [6 empty] | 16720 | kW
Potencia em HP |  | 1 kW = 1,3415 HP |  |  |  |  | 22429.88 | HP
Consumo de combustível em litros/dia | [6 empty] | 61641.7962 | l/dia
Consumo mensal | [6 empty] | 1849253.8865 | l/mês
Preço médio do combustível |  |  | (Fonte: PETROBRAS) |  |  |  | 2.56 | R$
CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL (estimado) | [6 empty] | 4734089.9494 | R$/mês
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL - DRAGA AT
PARÂMETROS CONSIDERADOS:
Grandes reparos e "overhauling"
Geralmente quantificado como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.00825
Manutenção preventiva
Geralmente quantificada como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.00405
Seguro
Segundo ( R N Bray et al., 2005) assume-se um premio anual de 2,5% do valor do equipamento
Portanto o custo mensal será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.0020833
Juros
Considerado juros anuais de 6% do valor do equipamento, menos valor rersidual de 10%
Portanto o custo mensal dos juros será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.0045 | (Fonte: CENTRAN)
Depreciação
Segundo ( R N Bray et al., 2005) para dragas autotransportadoras de médio a grande porte o prazo utilizado
para efeito de depreciação é de 30 anos
Óleo lubrificante
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o custo mensal do óleo lubrificante é de 10% em relação ao custo mensal
do combustível
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 11000 | m³
POTENCIA TOTAL INSTALADA | [6 empty] | 16720 | kw
PREÇO MÉDIO DE UMA DRAGA NOVA (FONTE:CIRIA) | [6 empty] | 83616000 | Euros
VALOR DO EURO EM REAIS | [6 empty] | 3.25 | Reais
CONVERSÃO DA MOEDA | [6 empty] | 271752000 | Reais
GRANDES REPAROS E OVERHAULING
| ADOTADO O FATOR | 0.00825 |  |  |  |  | 2241954 | R$/mês
MANUTENÃO PREVENTIVA
| ADOTADO O FATOR | 0.00405 |  |  |  |  | 1100595.6 | R$/mês
SEGURO
| ADOTADO O FATOR | 0.0020833 |  |  |  |  | 566150 | R$/mês
JUROS
| ADOTADO O FATOR | 0.0045 |  |  |  |  | 1222884 | R$/mês
DEPRECIAÇÃO
ADOTADO | 30 | [5 empty] | 754866.6667 | R$/mês
COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 4734089.9494 | R$/mês
ÓLEO LUBRIFICANTE
ADOTADO | 10% | DO VALOR DO COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 473408.9949 | R$/mês
CUSTO DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 590320.0608 | R$/mês
CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL | [6 empty] | 11684269.2718 | R$/mês
PREÇO DE CUSTO UNITÁRIO E PREÇO DE CUSTO TOTAL
PREÇO DE CUSTO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 7.86 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 10926874.7 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 2 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 110.2345 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 633500.3242 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 6.391 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 833817.1107 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 8.4119 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 1467317.4349 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 125.0374 | dias
PREÇO DE CUSTO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 97418350.1806 | Reais
Canal Interno e Bacia de Manobra
11000
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.25 | Reais
Draga Tipo | [6 empty] | Autotransportadora | (TSHD)
Preço da draga tipo |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 83616000 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 11000 | m³
Velocidade méd.de transporte | [6 empty] | 10 | MN/h
Distância média de transporte (DMT), até a área de disp. do material dragado | [6 empty] | 13.5 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 16720 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível (Fonte: PETROBRAS) | [6 empty] | 2.56 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | silte, argila, areia fina e média
Volume total a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 5777037.71 | m³
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
CUSTO DE MÃO DE OBRA - DRAGA AT
Canal Externo | [6 empty] | 590320.0608 | R$/mês
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL - DRAGA AT
Canal Externo | [6 empty] | 4734089.9494 | R$/mês
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL - DRAGA AT
Canal Externo | [6 empty] | 11684269.2718 | R$/mês
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU) - DRAGA AT
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 11000 | m³
CAPACIDADE NOMINAL DA CISTERNA | [6 empty] | 11000 | m³
COEFICIENTE DE ENCHIMENTO DA CISTERNA |  |  |  |  | 75% |  | 0.75 | fator
EMPOLAMENTO ESTIMADO |  |  |  |  | 17.5% |  | 0.85106 | fator
CARGA REAL ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 7021.2766 | m³
CICLO DE DRAGAGEM
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) | [6 empty] | 13.5 | MN
VELOCIDADE MÉDIA DE NAVEGAÇÃO | [6 empty] | 10 | MN/h
TEMPO MÉDIO DE VIAGEM ATÉ A ÁREA DE DESCARTE (IDA E VOLTA) | [6 empty] | 2.7 | h
TEMPO MÉDIO DE CARREGAMENTO | [6 empty] | 1 | h
TEMPO MÉDIO DE MANOBRAS (POSIC.E DESCARGA) | [6 empty] | 0.2 | h
CICLO DE DRAGAGEM ESTIMADO | [6 empty] | 3.9 | h
HORAS DE OPERAÇÃO MENSAIS ESTIMADAS | [6 empty] | 576 | h/mês
NUMERO ESTIMADO DE CICLOS MENSAIS | [6 empty] | 147.6923 | Cicl./mês
PRODUÇÃO MENSAL EFETIVA ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 1036988.5434 | m³/mês
Canal Interno e Bacia de Manobra
PREÇO DE CUSTO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 11.27 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 5777037.71 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 2 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 83.5646 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 562986.5128 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 8.1436 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 1095303.6717 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 15.8435 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 1658290.1845 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 107.5517 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 83796145.3713 | Reais
Canal Porto Novo
11000
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.25 | Reais
Draga Tipo | [6 empty] | Autotransportadora | (TSHD)
Preço da draga tipo |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 83616000 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 11000 | m³
Velocidade méd.de transporte | [6 empty] | 10 | MN/h
Distância média de transporte (DMT), até a área de disp. do material dragado | [6 empty] | 18.8 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 16720 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível (Fonte: PETROBRAS) | [6 empty] | 2.56 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | silte, argila, areia fina e média
Volume total a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 1891950.0499 | m³
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
CUSTO DE MÃO DE OBRA - DRAGA AT
Canal Externo | [6 empty] | 590320.0608 | R$/mês
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL - DRAGA AT
Canal Externo | [6 empty] | 4734089.9494 | R$/mês
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL - DRAGA AT
Canal Externo | [6 empty] | 11684269.2718 | R$/mês
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU) - DRAGA AT
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 11000 | m³
CAPACIDADE NOMINAL DA CISTERNA | [6 empty] | 11000 | m³
COEFICIENTE DE ENCHIMENTO DA CISTERNA |  |  |  |  | 75% |  | 0.75 | fator
EMPOLAMENTO ESTIMADO |  |  |  |  | 17.5% |  | 0.85106 | fator
CARGA REAL ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 7021.2766 | m³
CICLO DE DRAGAGEM
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) | [6 empty] | 18.8 | MN
VELOCIDADE MÉDIA DE NAVEGAÇÃO | [6 empty] | 10 | MN/h
TEMPO MÉDIO DE VIAGEM ATÉ A ÁREA DE DESCARTE (IDA E VOLTA) | [6 empty] | 3.76 | h
TEMPO MÉDIO DE CARREGAMENTO | [6 empty] | 1 | h
TEMPO MÉDIO DE MANOBRAS (POSIC.E DESCARGA) | [6 empty] | 0.2 | h
CICLO DE DRAGAGEM ESTIMADO | [6 empty] | 4.96 | h
HORAS DE OPERAÇÃO MENSAIS ESTIMADAS | [6 empty] | 576 | h/mês
NUMERO ESTIMADO DE CICLOS MENSAIS | [6 empty] | 116.129 | Cicl./mês
PRODUÇÃO MENSAL EFETIVA ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 815374.0563 | m³/mês
Canal Porto Novo
PREÇO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 14.33 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 1891950.0499 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 2 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 34.8052 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 19347.4179 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 0.35592 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 129291.014 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 2.3785 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 148638.4319 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 37.5396 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 29241632.9444 | Reais
Berços Porto Novo
DRAGA BACKHOE
NOTA TÉCNICA
Nestas áreas a Draga Backhoe executará seus serviços de dragagem acoplada a um batelão de carga auto propulsado (tipo split), onde lancara o material escavado para posterior descarte na área de disposição autorizada.
Para a execução desta CPU calcularemos o custo unitário considerando o arranjo (Draga Backhoe + batelão de carga + embarcação de apoio (EA)).
A indicação do(s) equipamento(s) de dragagem visa ao nosso julgamento, proporcionar a melhor execução da obra, com prazos e preços condizentes a serviços deste porte. Todavia entendemos, que outros “arranjos técnicos” poderão ser apresentados desde que, comprovados tecnicamente, não excedam os prazos e preços resultantes desta CPU.
Para a execução desta Composição de Preços Unitários utilizamos os seguintes parâmetros:
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.25 | Reais
Draga Tipo Escavadeira hidráulica - Backhoe | [6 empty] | Backhoe | (SR)
Preço estimado da draga tipo |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 2183600 | Euros
Capacidade nominal da caçamba | [6 empty] | 3 | m³
Potência total instalada aproximada | [6 empty] | 240 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível |  |  | (Fonte: PETROBRAS) |  |  |  | 2.56 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | silte, argila, areia fina e média
Volume aproximado a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 141122.7001 | m³
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
(IHC)* | IHC MERWEDE
CUSTO DE MÃO DE OBRA - DRAGA BACKHOE
Serão adotadas 02 (duas) tripulações marítimas, trabalhando no regime de 30 x 30 dias
Mão de obra operacional (30 por 30) por tripulação
| Draguista (MNC) |  | 12 SM | 26064 |  | 3
| Mar. Máquinas |  | 4 SM | 8688 |  | 3
|  |  |  | Total de tripulantes |  | 6
[6 empty] | Custo | 34752
Mão de obra administrativa
| Engenheiro |  | 25 SM | 18100 |  | 1
| Motorista |  | 3 SM | 2172 |  | 1
| Sondador |  | 7 SM | 5068 |  | 1
|  |  |  | Total de tripulantes |  | 3
[6 empty] | Custo | 25340
Composição final de mão de obra
|  |  | Operacional (2 tripulações) |  |  |  | 69504
|  |  | Administrativa |  |  |  | 25340
[6 empty] | Total | 94844
Encargos Sociais
Fonte: Tabela SINAPI - site da Caixa Econômica Federal | [5 empty] | 47.71% | 45250.0724
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA | [6 empty] | 140094.0724
|  |  |  | Salário Mínimo Federal |  |  | 724
CÁLCULO DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA - DRAGA BACKHOE
PARÂMETROS CONSIDERADOS:
Horas de operação mensal estimadas
Das horas disponíveis mensais para a operação de dragagem, com escavadeira hidráulica, devemos diminuir as horas de paralisação referentes aos eventos listados a seguir:
disponibilidade de acesso aos berços; paralisações para abastecimento; paralisações para recebimento de rancho; paralisações devido a manutenção corretiva; paralisações por tráfego de navios; paralisações para troca de tripulação; paralisações para avanço do equipamento; paralisações para efetuar batimetrias e imprevistos.
Fica claro que quantificar temporalmente estas paralisações é impossível, portanto será considerado que a draga terá uma eficiência estimada em 50%
Nesta CPU, para as horas de operação mensal estimadas, será adotado o valor de | [6 empty] | 360
Ciclos de carga estimados
Uma retroescavadeira clam-shell operando sob condições de mar executa seu ciclo de carga em um período de tempo muito maior que uma retroescavadeira operando em terra firme, pois o posicionamento de sua caçamba no solo marinho é muito mais complexo do que em terra. A profundidade de dragagem a ser alcançada também influencia no tempo de contato com o solo a ser removido. Pelo exposto o INPH adota o quantitativo de
40 | para operações nestas condições.
Cálculo da produção horária
Através do site: www.dnit.gov.br/servicos/sicro, acessamos a seguinte fórmula:
P = 60 x B x G x H x I / S
onde:
B = capacidade da caçamba em m³ |  |  | = | 3
G = fator de carga |  |  | = | 0.85
H = fator de conversão |  |  | = | 1
I = fator de eficiência |  |  | = | 0.83
S = tempo total do ciclo em minutos |  |  | = | 1.5
logo:
P = | 84
Cálculo da produção mensal estimada
P = | 360 |  | 84 |  |  |  | 30240 | m³/mês
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL - DRAGA BACKHOE
O valor de consumo adotado corresponde ao dado técnico obtido na publicação:
“Dredging / A Handbook for Engineers” R.N. Bray , A.D. Bates, J.M. Land, 2ª ed., item 10.5.1, sub item 1
Parâmetros:
Potencia total instalada | [6 empty] | 240 | kW
Potencia em HP |  | 1 kW = 1,3415 HP |  |  |  |  | 321.96 | HP
Consumo de combustível em litros/dia | [6 empty] | 884.8105 | l/dia
Consumo mensal | [6 empty] | 26544.3142 | l/mês
Preço médio do combustível |  |  | (Fonte: PETROBRAS) |  |  |  | 2.56 | R$
CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL (estimado) | [6 empty] | 67953.4442 | R$/mês
CUSTO MENSAL ESTIMADO DA EMBARCAÇÃO DE APOIO
Este equipamento será utilizado no transporte da tripulação, transporte de rancho e pequenas cargas, na
movimentação da linha de recalque flutuante e nas sondagens batimétricas. Sugerimos um equipamento com
potência aproximada de 350 kW.
Custo mensal estimado (Fonte: CIRIA) | [6 empty] | 32248.125 | R$/mês
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL - DRAGA BACKHOE
PARÂMETROS CONSIDERADOS:
Grandes reparos e "overhauling"
Geralmente quantificado como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.0075
Manutenção preventiva
Geralmente quantificada como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.0039
Seguro
Segundo ( R N Bray et al., 2005) assume-se um premio anual de 2,5% do valor do equipamento
Portanto o custo mensal será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.0020833
Juros
Considerado juros anuais de 6% do valor do equipamento, menos valor rersidual de 10%
Portanto o custo mensal dos juros será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.0045 | (Fonte: CENTRAN)
Depreciação
Segundo ( R N Bray et al., 2005) para dragas do tipo Clam-Shell o prazo utilizado para efeito de
depreciação é de 20 anos
Óleo lubrificante
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o custo mensal do óleo lubrificante é de 10% em relação ao custo mensal
do combustível
DRAGA CLAM-SHELL
PREÇO MÉDIO DE UMA DRAGA NOVA (FONTE:CIRIA) | [6 empty] | 2183600 | Euros
VALOR DO EURO EM REAIS | [6 empty] | 3.25 | Reais
CONVERSÃO DA MOEDA | [6 empty] | 7096700 | Reais
GRANDES REPAROS E OVERHAULING
| ADOTADO O FATOR | 0.0075 |  |  |  |  | 53225.25 | R$/mês
MANUTENÃO PREVENTIVA
| ADOTADO O FATOR | 0.0039 |  |  |  |  | 27677.13 | R$/mês
SEGURO
| ADOTADO O FATOR | 0.0020833 |  |  |  |  | 14784.7917 | R$/mês
JUROS
| ADOTADO O FATOR | 0.0045 |  |  |  |  | 31935.15 | R$/mês
DEPRECIAÇÃO
ADOTADO | 20 | [5 empty] | 29569.5833 | R$/mês
COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 67953.4442 | R$/mês
ÓLEO LUBRIFICANTE
ADOTADO | 10% | DO VALOR DO COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 6795.3444 | R$/mês
CUSTO DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 140094.0724 | R$/mês
CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL | [6 empty] | 372034.7661 | R$/mês
BATELÃO DE CARGA AUTOPROPULSADO (TIPO SPLIT)
Para a execução desta CPU nos baseamos em publicações reconhecidas internacionalmente no mercado de
dragagem, fontes nacionais pertinentes a este mercado bem como dados de campo pretéritos existentes em
nosso arquivo técnico.
A indicação do(s) equipamento(s) de dragagem visa ao nosso julgamento, proporcionar a melhor execução da
obra, com prazos e preços condizentes a serviços deste porte.
Todavia entendemos, que outros “arranjos técnicos” poderão ser apresentados desde que, comprovados
tecnicamente, não excedam os prazos e preços resultantes desta CPU.
Para a execução desta Composição de Preços Unitários utilizamos os seguintes parâmetros:
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.25 | Reais
Batelão de carga autopropulsado com descarga pela cisterna | [6 empty] | Tipo "Split"
Preço do batelão |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 1674400 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 400 | m³
Velocidade média de transporte | [6 empty] | 5 | MN/h
Distância média de transporte até a área de descarte do material dragado | [6 empty] | 18.9 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 270 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível |  |  | (Fonte: PETROBRAS) |  |  |  | 2.56 | Reais
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
CUSTO DE MÃO DE OBRA - BATELÃO
Serão adotadas 02 (duas) tripulações marítimas, trabalhando no regime de 30 x 30 dias
Mão de obra operacional (30 por 30) por tripulação
| Mar. Convés (MNC) |  | 4 SM | 8688 |  | 3
| Mar. Máquinas |  | 4 SM | 8688 |  | 3
|  |  |  | Total de tripulantes |  | 6
[6 empty] | Custo | 17376
Composição final de mão de obra
|  |  | Operacional (2 tripulações) |  |  |  | 34752
Encargos Sociais
Fonte: Tabela SINAPI - site da Caixa Econômica Federal | [5 empty] | 47.71% | 25893.7152
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA | [6 empty] | 60645.7152
|  |  |  | Salário Mínimo Federal |  |  | 724
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL - BATELÃO
O valor de consumo adotado corresponde ao dado técnico obtido na publicação:
“Dredging / A Handbook for Engineers” R.N. Bray , A.D. Bates, J.M. Land, 2ª ed., item 10.5.1, sub item 1
Parâmetros:
Potência total instalada | [6 empty] | 270 | kW
Potência em HP |  | 1 kW = 1,3415 HP |  |  |  |  | 362.205 | HP
Consumo de combustível em litros/dia | [6 empty] | 995.4118 | l/dia
Consumo mensal | [6 empty] | 29862.3534 | l/mês
Preço médio do combustível |  |  | (Fonte: PETROBRAS) |  |  |  | 2.56 | Reais
CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL (estimado) | [6 empty] | 76447.6248 | R$/mês
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL - BATELÃO
PARÂMETROS CONSIDERADOS:
Grandes reparos e "overhauling"
Geralmente quantificado como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.0078
Manutenção preventiva
Geralmente quantificada como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.0039
Seguro
Segundo ( R N Bray et al., 2005) assume-se um prêmio anual de 2,5% do valor do equipamento
Portanto o custo mensal será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.0020833
Juros
Considerado juros anuais de 6% do valor do equipamento, menos valor rersidual de 10%
Portanto o custo mensal dos juros será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.0045 | (Fonte: CENTRAN)
Depreciação
Segundo ( R N Bray et al., 2005) para batelões autopropelidos o prazo utilizado para efeito de
depreciação é de 25 anos
Óleo lubrificante
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o custo mensal do óleo lubrificante é de 10% em relação ao custo mensal
do combustível
BATELÃO DE CARGA AUTOPROPULSADO | [6 empty] | 400 | m³
POTÊNCIA TOTAL INSTALADA | [6 empty] | 270 | kw
PREÇO MÉDIO DE UM BATELÃO NOVO (FONTE:CIRIA) | [6 empty] | 1674400 | Euros
VALOR DO EURO EM REAIS | [6 empty] | 3.25 | Reais
CONVERSÃO DA MOEDA | [6 empty] | 5441800 | Reais
GRANDES REPAROS E OVERHAULING
| ADOTADO O FATOR | 0.0078 |  |  |  |  | 42446.04 | R$/mês
MANUTENÃO PREVENTIVA
| ADOTADO O FATOR | 0.0039 |  |  |  |  | 21223.02 | R$/mês
SEGURO
| ADOTADO O FATOR | 0.0020833 |  |  |  |  | 11337.0833 | R$/mês
JUROS
| ADOTADO O FATOR | 0.0045 |  |  |  |  | 24488.1 | R$/mês
DEPRECIAÇÃO
ADOTADO | 25 | [5 empty] | 18139.3333 | R$/mês
COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 76447.6248 | R$/mês
ÓLEO LUBRIFICANTE
ADOTADO | 10% | DO VALOR DO COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 7644.7625 | R$/mês
CUSTO DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 60645.7152 | R$/mês
CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL | [6 empty] | 262371.6791 | R$/mês
CÁLCULO DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA DO CONJUNTO
Para calcularmos a produção mensal estimada devemos primeiro calcular o "ciclo" do Batelão de Carga, pois
a capacidade de carga mensal do batelão é a que será efetivamente executada.
Cálculo do ciclo do Batelão de Carga:
Distância média de transporte | [6 empty] | 18.9 | MN
Velocidade média de transporte | [6 empty] | 5 | nós
Tempo de carregamento estimado
400 | 84 | [5 empty] | 4.7619 | h
Tempo de transporte (ida e volta) | [6 empty] | 7.56 | h
Tempo de manobras (descarga e atracação no costado do terminal) | [6 empty] | 0.5 | h
Ciclo de carregamento estimado | [6 empty] | 12.8219 | h
Capacidade estimada de carga mensal do Batelão
Consideramos que o Batelão poderá trabalhar por 80% das horas mensais: | [6 empty] | 576 | h/mês
Consideramos que o Batelão poderá transportar 85% de sua carga total: | [6 empty] | 340 | m³/viag.
O número de viagens estimadas será de: | [6 empty] | 44 | viagens
Sua produção mensal estimada será de: | [6 empty] | 14960 | m³/mês
Quantidade de Batelões utilizados
Pela capacidade produtiva da Draga Backhoe concluímos que devemos alocar 02 (dois) Batelões de Carga
Assim sendo a produção mensal estimada seria de: | [6 empty] | 29920 | m³/mês
CUSTO ESTIMADO MENSAL DO CONJUNTO
DRAGA BACKHOE (Draga + Batelão de Carga + EA)
Draga Backhoe | [6 empty] | 372034.7661 | R$/mês
Batelão de carga (2 unidades) | [6 empty] | 524743.3583 | R$/mês
Embarcação de apoio | [6 empty] | 32248.125 | R$/mês
Custo mensal estimado total | [6 empty] | 929026.2493 | R$/mês
Berços Porto Novo
(Draga + Batelão de Carga + Emb. Apoio)
PREÇO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 31.05 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 141122.7001 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 1 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 141.5 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 6975.0216 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 6.9937 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 5713.4196 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 5.7287 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 12688.4412 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 154.2224 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 4775835.9387 | Reais
UTILIZAÇÃO DO BDI
CÁLCULO DO BDI
De acordo com o proposto pela Nota Técnica elaborada pela SEP em 21/05/2014, através do INPH e da Secretaria de Infraestrutura Portuária - SIP, que aprova a metodologia de cálculo do Benefício de Despesas Indiretas e a aplicação de taxas referenciais para o Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária II, de que trata Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, o BDI será calculado pela aplicação da fórmula indicada no Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário, reproduzida abaixo. Os valores referenciais das taxas componentes do BDI correspondem às médias indicadas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário para o setor de obras portuárias, marítimas e fluviais.
Sendo, seus componentes e valores referenciais (Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, Quadro 15):
Taxa | Descrição | [5 empty] | Valor
TAC = | Taxa de rateio da Administração Central; | [5 empty] | 5.52%
TS = | Taxa de Seguros; | [5 empty] | 1.22%
TR = | Taxa de Riscos e Imprevistos; | [5 empty] | 2.32%
TG = | Taxa de Garantias; | [5 empty] | * somada à TS, acima
TDF = | Taxa de Despesas Financeiras; | [5 empty] | 1.02%
TL = | Taxa de Lucro/Remuneração; | [5 empty] | 8.4%
ISS = | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; | [5 empty] | ** indicado abaixo
COFINS = | Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta; | [5 empty] | 0.65%
PIS = | Programa de Integração Social; e | [5 empty] | 3%
CPRB = | Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social. | [5 empty] | 2%
** Ainda segundo a Nota Técnica, para definição do percentual correspondente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, o Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário estabelece que deve ser considerado a alíquota correspondente à legislação municipal do local da obra. No caso da arrecadação por mais de um município, deve-se aplicar percentual ponderado, considerando-se:
a) | Prioritariamente, a existência de acordo entre os municípios sobre a forma de arrecadação do tributo;
b) | A divisão proporcional entre os municípios com base na fração volumétrica de dragagem existente no interior do limite territorial de cada município. No caso do canal externo, considerar-se-á os municípios localizados na foz do canal.
Para esse caso, o valor do ISS para o Município de Roi Grande - RS é | [5 empty] | 3%
Portanto o BDI utilizado será de: | [6 empty] | 30.74%
[7 empty] | 1.3074 | fator
PREÇOS COM BDI
11000
Canal Externo
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 10.28 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 10926874.7 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 1467317.4349 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 112328271.92 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 15084023.23 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 127412295.15 | R$
Canal Interno e Bacia de Manobra
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 14.73 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 5777037.71 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 1658290.1845 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 85095765.47 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 24426614.42 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 109522379.89 | R$
Canal Porto Novo
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 18.74 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 1891950.0499 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 148638.4319 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 35455143.93 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 2785484.21 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 38240628.14 | R$
[5 empty] | SUB-TOTAL 2 |  | 275175303.18 | R$
DRAGA BACKHOE
DRAGA Backhoe |  | Berços Porto Novo
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 40.59 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 141122.7001 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 12688.4412 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 5728170.4 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 515023.83 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 6243194.23 | R$
[5 empty] | SUB-TOTAL 2 |  | 6243194.23 | R$
|  |  |  | TOTAL GLOBAL |  |  | 281418497.41
11000 | [5 empty] | 271 | 8.9035
Draga Backhoe | [5 empty] | 155 | 5.0924
NOTA TÉCNICA
Draga Autotransportadora 11.000 m³ - Prazo
Para diminuirmos o prazo estimado total dos serviços de dragagem
8.9035 | sugerimos a mobilização de duas dragas AT 11.000 m³.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO REFERENTES AO PORTO DE RIO GRANDE
Os Custos de Mobilização e desmobilização serão calculados considerando uma fração do custo mensal de cada equipamento em relação ao Porto referente à essa movimentação. O custo será proporcional ao tempo necessário para o deslocamento e efetivo início das atividades de dragagem, conforme mostrado abaixo.
11000
Percurso médio adotado |  | (valor de referência calculado por estudo de mercado realizado por este Instituto) |  |  |  |  | 7465 | MN
[7 empty] | 13825.18 | km
Velocidade média de delocamento | [6 empty] | 13 | MN
Tempo médio de deslocamento | [6 empty] | 24 | dias
Tempo médio de instalação (sugerido pela SEP) | [6 empty] | 2 | dias
Mobilização | [6 empty] | 26 | dias
Desmobilização | [6 empty] | 24 | dias
Percentual equivalente ao custo mensal operacional para Mobilização | [6 empty] | 86.7 | %
Percentual equivalente ao custo mensal operacional para Desmobilização | [6 empty] | 80 | %
CUSTOS
MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 10130261.46 | Reais
DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 9347415.42 | Reais
CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - DRAGA BACKHOE
Será adotado como remuneração da MOB/DESMOB da Draga Backhoe e do Batelão de Carga um percentual do seu custo estimado mensal. Por ser um equipamento facilmente encontrado, será adotado um percurso médio referente a um equipamento que já encontra-se na região do projeto, estipulado 200 MN.
Percurso médio adotado | [6 empty] | 200 | MN
[7 empty] | 370.4 | km
Velocidade média de delocamento (veloc. adequada para este equip.) | [6 empty] | 4 | MN
Tempo médio de deslocamento | [6 empty] | 3 | dias
Tempo médio de instalação (sugerido pela SEP) | [6 empty] | 2 | dias
Mobilização | [6 empty] | 5 | dias
Desmobilização | [6 empty] | 3 | dias
Percentual equivalente ao custo mensal operacional para Mobilização | [6 empty] | 16.7 | %
Percentual equivalente ao custo mensal operacional para Desmobilização | [6 empty] | 10 | %
CUSTOS
MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 62129.81 | Reais
DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 37203.48 | Reais
400
Percurso médio adotado (similar à draga autotransportadora - acima) | [6 empty] | 200 | MN
[7 empty] | 370.4 | km
Velocidade média de delocamento (veloc. adequada para este equip.) | [6 empty] | 4 | MN
Tempo médio de deslocamento | [6 empty] | 3 | dias
Tempo médio de instalação (sugerido pela SEP) | [6 empty] | 2 | dias
Mobilização | [6 empty] | 5 | dias
Desmobilização | [6 empty] | 3 | dias
Percentual equivalente ao custo mensal operacional para Mobilização | [6 empty] | 16.7 | %
Percentual equivalente ao custo mensal operacional para Desmobilização | [6 empty] | 10 | %
CUSTOS
MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 43816.07 | Reais
DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 26237.17 | Reais
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO REFERENTES AO PORTO DE RIO GRANDE
PREÇOS COM BDI
11000
MOBILIZAÇÃO PARA RIO GRANDE (x 2 equipamentos) | [6 empty] | 26488607.6656 | R$
DESMOBILIZAÇÃO DE RIO GRANDE (x 2 equipamentos) | [6 empty] | 24441621.8402 | R$
[5 empty] | SUB-TOTAL 1 |  | 50930229.5058 | R$
DRAGA BACKHOE (Draga + Batelão de Carga + EA)
MOBILIZAÇÃO INICIAL PARA RIO GRANDE - DRAGA BACKHOE | [6 empty] | 81228.5136 | R$
DESMOBILIZAÇÃO DE RIO GRANDE - DRAGA BACKHOE | [6 empty] | 48639.8298 | R$
MOBILIZAÇÃO INICIAL PARA RIO GRANDE - BATELÃO DE CARGA 400 m³ - (2X) | [6 empty] | 114570.2598 | R$
DESMOBILIZAÇÃO DE RIO GRANDE - BATELÃO DE CARGA 400 m³ - (2X) | [6 empty] | 68604.9521 | R$
[5 empty] | SUB-TOTAL 4 |  | 313043.5553 | R$
|  |  | TOTAL MOB/DESMOB |  |  | 51243273.0611
PREÇO GLOBAL REFERENTE AO PORTO DO RIO GRANDE - RS
DRAGAGEM INICIAL - VOLUME IN SITU
11000 | [6 empty] | 232879181.32 | R$
DRAGA BACKHOE | [6 empty] | 5728170.4 | R$
|  |  | TOTAL INICIAL |  |  | 238607351.72
DRAGAGEM ASSOREAMENTO
11000 | [6 empty] | 42296121.86 | R$
DRAGA BACKHOE | [6 empty] | 515023.83 | R$
|  |  | TOTAL INICIAL |  |  | 42811145.69
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
11000 |  |  |  | (2X) |  |  | 50930229.5058 | R$
DRAGA BACKHOE | [6 empty] | 313043.5553 | R$
|  |  | TOTAL MOB/DESMOB |  |  | 51243273.0611
|  | PREÇO GLOBAL |  |  |  | 332661770.4711
BIBLIOGRAFIA:
BRAY, R.N., BATES, A.D., LAND, J.M..Dredging / A Handbook for Engineers., 2ª edição, Butterworth Heinemann, 2005.
BRAY, R.N..A guide to cost standards for dredging equipment 2009. , CIRIA C 684, London, UK, 2009.
INPH, arquivo técnico

## RESUMO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[7 empty] | Hopper volume | Displacement at dredging markb | Lightweight | Power dredge pumps during suction | Power jet pumps on draghead | Free sailing propulsion power | Value | Costs per week |  | M+R/ week |  |  | Índice atualização Ciria
Euro |  |  | 3.2525 |  |  |  | 15: Comandante; 16: MCB Imediato; 17: MCB; 18: Oficial de Máquinas; 19: Cond. Máquinas; 20: Mar. Convés (MNC); 21: Draguista (MNC); 22: Mar. Máquinas; 23: Cozinheiro; 24: Taifeiro; 25: Mecânico; 26: Eletricista; 27: Soldador
[9 empty] | (W) | (Pt)b | (Jt) | (S) | (V)d | D+i | M+R |  |  |  | 1.04 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Dólar |  |  | 2.6394 | Preço do Combustível - RS |  |  | cu.m | t | t | kW | kW | kW | € | € | € | % of V |  |  |  |  | 30 | 22 | 12 | 22 | 12 | 4 | 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 12 | 7
|  |  |  | ton MGO RIO GRANDE | MGO + IMPOSTOS | DENSIDADE (em t/l) | 900 | 2000 | 635 | 350 | 220 | 950 | 11024000 | 30952 | 21917 | 0.2068 | 7 | 10 | 10600000 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Combustível RS (R$ / litro) | 0 | 0 | 2.56 | 929.129 | 1126.4901 | 0.00086 | 1300 | 3000 | 945 | 600 | 300 | 1550 | 15912000 | 44676 | 30508 | 0.1994 | 7 | 10 | 15300000 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1800 | 4000 | 1260 | 880 | 360 | 2200 | 20592000 | 57816 | 38734 | 0.1956 | 8 | 10 | 19800000 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 2400 | 5200 | 1640 | 1000 | 660 | 2500 | 25168000 | 70664 | 42625 | 0.1761 | 8 | 11 | 24200000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Total de tripulantes
[7 empty] | 2700 | 5800 | 1800 | 1250 | 660 | 3550 | 28288000 | 79424 | 45142 | 0.166 | 9 | 11 | 27200000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 3500 | 7600 | 2400 | 1550 | 760 | 4000 | 34944000 | 98112 | 50513 | 0.1503 | 9 | 12 | 33600000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25
Salário Mínimo | 724 | [5 empty] | 4700 | 9900 | 3050 | 1950 | 800 | 5100 | 42536000 | 119428 | 56639 | 0.1385 | 10 | 12 | 40900000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 6200 | 13000 | 3925 | 2400 | 850 | 6450 | 52104000 | 146292 | 64359 | 0.1285 | 10 | 12 | 50100000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Encargos Sociais (SINAPI) RS | 47.71% | [5 empty] | 7700 | 16000 | 4780 | 2600 | 1000 | 7350 | 60424000 | 169652 | 71072 | 0.1223 | 10 | 12 | 58100000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 9100 | 19000 | 5635 | 3500 | 1600 | 9400 | 71448000 | 200604 | 79967 | 0.1164 | 10 | 13 | 68700000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 11000 | 23000 | 6830 | 4320 | 1600 | 10800 | 83616000 | 234768 | 89786 | 0.1117 | 10 | 13 | 80400000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 12500 | 26000 | 7610 | 5200 | 1600 | 13000 | 93392000 | 262216 | 97674 | 0.1088 | 10 | 13 | 89800000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
ISS RS | 3% | [5 empty] | 13500 | 29000 | 8685 | 5200 | 1800 | 13000 | 101608000 | 285284 | 104303 | 0.1068 | 10 | 15 | 97700000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 18000 | 40000 | 12100 | 6680 | 2000 | 16700 | 133120000 | 373760 | 129730 | 0.1014 | 10 | 15 | 128000000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 19000 | 42000 | 13750 | 7000 | 2000 | 17500 | 146640000 | 411720 | 140639 | 0.0997 | 10 | 15 | 141000000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 22500 | 48000 | 15950 | 7200 | 3000 | 18000 | 163280000 | 458440 | 154066 | 0.0981 | 10 | 18 | 157000000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 24000 | 60000 | 18250 | 9600 | 4000 | 24000 | 191360000 | 537280 | 176723 | 0.096 | 10 | 18 | 184000000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 35000 | 83000 | 22440 | 9600 | 4000 | 24000 | 220480000 | 619040 | 200220 | 0.0944 | 10 | 18 | 212000000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 45000 | 105000 | 27000 | 13000 | 4500 | 38000 | 271440000 | 762120 | 241339 | 0.0925 | 10 | 18 | 261000000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
1.06
[7 empty] | 18292 |  | 12100 | 8800 | 2500 | 15500 | 136726711.8816 |  |  |  | 10 | 18 | 131467992.1938 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[22 empty] | MCB Imediato |  | 22 SM | 0 |  | 1
[22 empty] | MCB |  | 12 SM | 0 |  | 2
[7 empty] | Comandante |  | 30 SM | 0 |  | 1 | [8 empty] | 16: Oficial de Máquinas; 18: 22 SM; 19: 0; 21: 1
[7 empty] | MCB Imediato |  | 22 SM | 0 |  | 1 | [8 empty] | 16: Mar. Convés (MNC); 18: 4 SM; 19: 0; 21: 3
[7 empty] | MCB |  | 12 SM | 0 |  | 2 | [8 empty] | 16: Draguista (MNC); 18: 12 SM; 19: 0; 21: 3
[7 empty] | Oficial de Máquinas |  | 22 SM | 0 |  | 1 | [8 empty] | 16: Mar. Máquinas; 18: 4 SM; 19: 0; 21: 3
[7 empty] | Cond. Máquinas |  | 12 SM | 0 |  | 2 | [8 empty] | 16: Cozinheiro; 18: 7 SM; 19: 0; 21: 1
[7 empty] | Mar. Convés (MNC) |  | 4 SM | 0 |  | 3 | [8 empty] | 16: Taifeiro; 18: 4 SM; 19: 0; 21: 1
[7 empty] | Draguista (MNC) |  | 12 SM | 0 |  | 3 | [8 empty] | 16: Mecânico; 18: 7 SM; 19: 0; 21: 1
[7 empty] | Mar. Máquinas |  | 4 SM | 0 |  | 3 | [8 empty] | 16: Eletricista; 18: 12 SM; 19: 0; 21: 1
[7 empty] | Cozinheiro |  | 7 SM | 0 |  | 1 | [8 empty] | 16: Soldador; 18: 7 SM; 19: 0; 21: 1
[7 empty] | Taifeiro |  | 4 SM | 0 |  | 2 | [8 empty] | 19: Total de tripulantes; 21: 18
[7 empty] | Mecânico |  | 7 SM | 0 |  | 2
[7 empty] | Eletricista |  | 12 SM | 0 |  | 2
[7 empty] | Soldador |  | 7 SM | 0 |  | 2
[10 empty] | Total de tripulantes |  | 25

## Euro
Data | Tipo | Taxa1/ |  | Paridade2/
|  | Compra | Venda | Compra | Venda
2014-12-01 | B | 3.2023 | 3.2035 | 1.25 | 1.2502
2014-12-02 | B | 3.1821 | 3.1836 | 1.2402 | 1.2405
2014-12-03 | B | 3.152 | 3.1538 | 1.2312 | 1.2316
2014-12-04 | B | 3.1976 | 3.1986 | 1.2398 | 1.2399
2014-12-05 | B | 3.1775 | 3.1785 | 1.2277 | 1.2278
2014-12-08 | B | 3.1818 | 3.1828 | 1.2277 | 1.2278
2014-12-09 | B | 3.2234 | 3.2244 | 1.2393 | 1.2394
2014-12-10 | B | 3.2183 | 3.2193 | 1.2414 | 1.2415
2014-12-11 | B | 3.2548 | 3.2566 | 1.2392 | 1.2396
2014-12-12 | B | 3.3039 | 3.3049 | 1.2443 | 1.2444
2014-12-15 | B | 3.3202 | 3.3212 | 1.243 | 1.2431
2014-12-16 | B | 3.4309 | 3.432 | 1.2523 | 1.2524
2014-12-17 | B | 3.3906 | 3.3921 | 1.2447 | 1.245
2014-12-18 | B | 3.2758 | 3.2769 | 1.2283 | 1.2284
2014-12-19 | B | 3.2533 | 3.2549 | 1.2286 | 1.2289
2014-12-22 | B | 3.2503 | 3.2514 | 1.2256 | 1.2257
2014-12-23 | B | 3.2573 | 3.2585 | 1.2168 | 1.217
2014-12-24 | B | 3.2726 | 3.274 | 1.2201 | 1.2202
2014-12-26 | B | 3.2626 | 3.2636 | 1.2171 | 1.2172
2014-12-29 | B | 3.2638 | 3.2654 | 1.2189 | 1.2192
2014-12-30 | B | 3.2319 | 3.2329 | 1.217 | 1.2171
2014-12-31 | B | 3.2258 | 3.227 | 1.2147 | 1.2149
1/ - Moeda contra Real

## Dólar
Data | Tipo | Cotações em Real1/
|  | Compra | Venda
2014-12-01 | A | 2.5618 | 2.5624
2014-12-02 | A | 2.5658 | 2.5664
2014-12-03 | A | 2.5601 | 2.5607
2014-12-04 | A | 2.5791 | 2.5797
2014-12-05 | A | 2.5882 | 2.5888
2014-12-08 | A | 2.5917 | 2.5923
2014-12-09 | A | 2.601 | 2.6016
2014-12-10 | A | 2.5925 | 2.5931
2014-12-11 | A | 2.6265 | 2.6271
2014-12-12 | A | 2.6552 | 2.6558
2014-12-15 | A | 2.6711 | 2.6717
2014-12-16 | A | 2.7397 | 2.7403
2014-12-17 | A | 2.724 | 2.7246
2014-12-18 | A | 2.6669 | 2.6676
2014-12-19 | A | 2.648 | 2.6486
2014-12-22 | A | 2.652 | 2.6527
2014-12-23 | A | 2.6769 | 2.6775
2014-12-24 | A | 2.6822 | 2.6832
2014-12-26 | A | 2.6806 | 2.6812
2014-12-29 | A | 2.6777 | 2.6783
2014-12-30 | A | 2.6556 | 2.6562
2014-12-31 | A | 2.6556 | 2.6562

## Assoreamento
[13 empty] | CÁLCULO ITERATIVO |  |  | VERIFICAÇÃO
| Dias de produção / Equip. - Inicial | Dias de prod./Equip. - Durante Inicial | Dias de produção / Equip. - Final | Dias de produção / Equip. - TOTAL | Prazo Total da Obra (dias) | Volume anual de Assoream. definido por modelagem | Vol. de assoream. anual - 100% - por trecho (m³) | Volume de Assoream. Diário do Trecho (m³) | Núm de Equipam. (un.) | Vol. de Assoream. Total / Equip. (m³) | Volume de Assoreamento Dragagem Inicial | Volume de Assoreamento Restante da Obra | Dias de produção / Equip. TOTAL | Dias de prod./Equip. - Durante Inicial | Dias de Assoreamento Restante da Obra |  | Volume Total de Assoream. Computado por Trecho (m³) | Volume Total de Assoream. na Obra por modelagem (9,2/12) (m³)
Canal Externo | 110.2345 | 6.391 | 8.4119 | 125.0374 | 270.1287 | 1955491 | 1955491 | 5431.9194 | 2 | 733658.7175 | 633500.3242 | 833817.1107 | 125.0374 | 6.391 | 153.5032 | Canal Externo | 1467317.4349 | 1467317.4349
Canal Interno e Bacia | 83.5646 | 8.1436 | 15.8435 | 107.5517 | 270.1287 | 2210000 | 2210000 | 6138.8889 | 2 | 829145.0923 | 562986.5128 | 1095303.6717 | 107.5517 | 8.1436 | 178.4205 | Canal Interno | 1658290.1845 | 1658290.1845
Canal Porto Novo | 34.8052 | 0.35592 | 2.3785 | 37.5396 | 270.1287 | 198090.1399 | 198090.1399 | 550.2504 | 2 | 74319.216 | 19347.4179 | 129291.014 | 37.5396 | 0.35592 | 234.9676 | Canal Porto Novo | 148638.4319 | 148638.4319
Berços Porto Novo | 141.5 | 6.9937 | 5.7287 | 154.2224 | 270.1287 | 16909.8601 | 16909.8601 | 46.9718 | 1 | 12688.4412 | 6975.0216 | 5713.4196 | 154.2224 | 6.9937 | 121.635 | Berços Porto Novo | 12688.4412 | 12688.4412
Áreas |  | Cota (m - DHN) |  | DMT (MN) |  | Volume Total (m³)
Canal Externo |  | -16 |  | 9.89 |  | 1955491
Canal Interno e Bacia |  | -15 |  | 13.85 |  | 2210000
Canal Porto Novo |  | -14 |  | 19.39 |  | 198090.1399
Berços Porto Novo |  | -14 |  | 24.07 |  | 16909.8601
VOLUME ANUAL A SER DRAGADO | [5 empty] | 4380491
Prazo Draga 11.000 (2 equipamentos) | 271 | 270.1287 |  | 270.1287
Prazo Draga1.800 (1 equipamento) | 155 | 154.2224 |  | 154.2224

## Cron_fis (hidden)
DRAGAGEM DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR
CRONOGRAMA FÍSICO Base: Outubro / 2014
ITENS |  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. |  | MÊS 1 | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO
| 1.1 | 0 |  | dias | 0
|  |  |  | R$ | 0 | 0
| 1.2 | 0 |  | dias | 0
|  |  |  | R$ | 0 | [5 empty] | 0
| 1.3 | DRAGA SR 20"+ 1 Batelão |  | dias | 0
|  |  |  | R$ | 0 | [15 empty] | 0
2 | DRAGAGEM
| 2.1 | 0 |  | dias | 0
|  |  |  | m³ | 0 |  | 9466028000 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF! |  | 1344946.897 |  | 1344946.897 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | R$ | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF! |  | 30046113.678 |  | 30046113.678 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 2.2 | 0 |  | dias | 0
|  |  |  | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89774.2604 |  | 190305.4591 |  | 190305.4591 |  | 190305.4591 |  | 190305.4591 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1834088.1393 |  | 3887940.5295 |  | 3887940.5295 |  | 3887940.5295 |  | 3887940.5295 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 2.3 | DRAGA SR 20"+ 1 Batelão |  | dias | 0
|  |  |  | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14250.2157 |  | 81600 |  | 16008.3783
|  |  |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 505170.148 |  | 2892720 |  | 567497.0095
3 | DESMOBILIZAÇÃO
| 3.1 | 0 |  | dias | 0
|  |  |  | R$ | 0 | [19 empty] | 0
| 3.2 | 0 |  | dias | 0
|  |  |  | R$ | 0 | [19 empty] | 0
| 3.3 | DRAGA SR 20"+ 1 Batelão |  | dias | 0
|  |  |  | R$ | 0 | [19 empty] | 0
4 | ESFORÇO FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
| 4.1 | MENSAL |  | dias |  | 26 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 10.89
|  |  |  | m³ |  |  | 9466028000 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF! |  | 1535252.3561 |  | 1535252.3561 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
|  |  |  | R$ |  | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF! |  | 33934054.2076 |  | 33934054.2076 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
|  |  |  | % |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
| 4.2 | ACUMULADOS |  | dias |  | 26 | 56 |  | 86 |  | 116 |  | 146 |  | 176 |  | 206 |  | 236 |  | 266 |  | 296 |  | 326 |  | 336.89
|  |  |  | m³ |  | 0 | 9466028000 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | R$ |  | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | % |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
DRAGAGEM DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR
CRONOGRAMA FÍSICO Base: Outubro / 2014
ITENS |  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. |  | MÊS 1 | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
2 | DRAGAGEM
| 2.1 | 0
|  | 0 |  | dias | 0
|  |  | Volume in situ | dias / m³ | 0 |  | 30 | 0 | -30 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Volume de Assoreamento | dias / m³ | 0 |  |  | 9466028000 | 4734089.9494 | 0 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | #REF! |  | #REF!
|  | 0 |  | dias | 0
|  |  | Volume in situ | m³ | 0 |  |  |  | -4734029.9494 | #VALUE! | 4734029.9494 | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 0 |  |  |  |  | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | R$ | 29645407.67 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | BRAVO 2 |  | dias | 33.348
|  |  | Volume in situ | m³ | 1526202.45 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 244413.0338 | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | R$ | 33393808.03 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
#REF!
|  | SURDINHO Norte |  | dias | 8.6619
|  |  | Volume in situ | m³ | 395634.42 | [7 empty] | 8.5197 | 395634.42 | [9 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 6601.621 | [7 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | R$ | 8672209.05 | [7 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
|  | CHARLIE 1 |  | dias | 106.2075
|  |  | Volume in situ | m³ | 4632506.4 | [7 empty] | #REF! | #REF! | 30 | 1344946.897 | 30 | 1344946.897 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 128943.2441 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.39672
|  |  |  | R$ | 106370785.05 | [7 empty] | #REF! |  | 30046113.678 |  | 30046113.678 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | CHARLIE 3 EXT. A |  | dias | 31.066
|  |  | Volume in situ | m³ | 1297578.63 | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 42996.3794 | [16 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | R$ | 31114745.97 | [15 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | CHARLIE 3 EXT. B |  | dias | 6.7855
|  |  | Volume in situ | m³ | 257641.68 | [17 empty] | 6.1004 | 257641.68 |  | 0
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 28929.9888 | [17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | R$ | 6794614.27 | [17 empty] | #REF! |  | #REF!
| 2.2 | 1800
|  | ARMADILHA |  | dias | 142.0087
|  |  | Volume in situ | m³ | 820600.29 | [5 empty] | 14.1521 | 89774.2604 | 30 | 190305.4591 | 30 | 190305.4591 | 30 | 190305.4591 | 25.2084 | 159909.6523 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 80233.9654 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.7916 | 30395.8068 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | R$ | 18404043.83 | [5 empty] | 1834088.1393 |  | 3887940.5295 |  | 3887940.5295 |  | 3887940.5295 |  | 3887940.5295 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | CHARLIE 2 |  | dias | 39.3717
|  |  | Volume in situ | m³ | 107855.4863 | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 12272.2806 | [16 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | R$ | 5103027.54 | [15 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | CHARLIE 3 INT. A |  | dias | 18.6571
|  |  | Volume in situ | m³ | 52919.84 | [17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 2213.2703 | [18 empty] | 0 | 0.74897 | 2213.2703
|  |  |  | R$ | 2418138.22 | [17 empty] | #REF! |  | #REF!
| 2.3 | DRAGA SR 20"+ 1 Batelão
|  | CHARLIE 3 INT. B |  | dias | 41.1245
|  |  | Volume in situ | m³ | 108854.68 | [15 empty] | 5.239 | 14250.2157 | 30 | 81600 | 4.7811 | 13004.4643
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 3003.914 | [16 empty] | 0 |  | 0 | 1.1044 | 3003.914
|  |  |  | R$ | 3965387.16 | [15 empty] | 505170.148 |  | 2892720 |  | 567497.0095