## CPU
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - Canais Externo, Interno e Berços
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
INTRODUÇÃO
De acordo com as características físico-químicas do solo marinho, encontrado no Porto de Santos, bem como
a acessibilidade aos locais de dragagem, sugerimos a utilização dos seguintes equipamentos:
1 - DRAGA AUTOTRANSPORTADORA
2 - DRAGA BACKHOE (retroescavadeira autopropulsada) + BATELÕES DE CARGA AUTOPROPULSADOS
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
A Draga Autotransportadora executará seus serviços no Canal Externo, Canal Interno e Acesso aos Berços.
As áreas dos Acessos aos Berços de Atracação são adjacentes ao Canal Interno, portanto sua DMT será a do
Canal Interno.
A Draga Backhoe executará seus serviços nos berços de atracação, sub-divididos em 3 trechos que estão
detalhados no projeto básico.
Os volumes estimados a serem dragados e as distâncias médias de transporte estão assim distribuídos:
Área |  |  | Volume (m³) |  |  |  |  | DMT (MN)
|  |  | Projeto |  | Tolerância |  | Total
Canal | Externo |  | 945514.22 |  | 338904.92 |  | 1284419.14 | 8.71
| Interno (+ Aces. Berços) |  | 4766163.81 |  | 1658610.2426 |  | 6424774.0526 | 15.27
| Sub-total | [5 empty] | 7709193.1926
Berços | Trecho 1 |  | 694160.93 |  | 217062.8369 |  | 911223.7669 | 16.24
| Trecho 2 |  | 22782.25 |  | 22193.59 |  | 44975.84 | 13.67
| Trecho 3 |  | 168097.76 |  | 100133.8712 |  | 268231.6312 | 11.43
| Sub-total | [5 empty] | 1224431.2381
TOTAL GERAL | [6 empty] | 8933624.4306
1
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - Canais Externo, Interno e Berços
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
READEQUAÇÃO DA GEOMETRIA DO CANAL DE ACESSO AO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTOS - SP
ASSOREAMENTO PREVISTO
Para a realização da Dragagem no Porto de Paranaguá serão considerados os valores estimados de assoreamento no porto e descritos no Anteprojeto de Dragagem de Manutenção e de Readequação da Geometria do Canal de Acesso Aquaviário e dos Berços de Acostagem do Complexo Portuário de Santos - SP - Relatório INPH n° 049 / 2013. Esses valores serão acrescentados aos volumes a ser dragados, de forma a contemplar todo o assoreamento durante todo o período da obra.
As áreas de dragagem, suas distâncias de transporte de material dragado até a área de disposição autorizada
e os seus respectivos volumes anuais estimados a serem dragados (definidos no Relatório INPH: 049 / 2013),
estão assim discriminados:
Área |  |  |  |  | Cota (m-DHN) | DMT (MN) | Volume de Ass. Anual (m³) Estimativa Média
Canal |  | Externo |  |  | 15 | 8.71 | 2200000
|  | Interno (+ Aces. Berços) |  |  | 15 | 15.27 | 3748000
Berços |  | Trecho 1 |  |  | 7 - 15 | 16.24 | 421882.3529
|  | Trecho 2 |  |  | 7 - 15 | 13.67 | 38352.9412
|  | Trecho 3 |  |  | 7 - 15 | 11.43 | 191764.7059
TOTAL GERAL | [6 empty] | 6600000
2
TABELA (1)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (CANAL EXTERNO)
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
Externo
11000
Para a execução desta CPU nos baseamos em publicações reconhecidas internacionalmente no mercado de
dragagem, fontes nacionais pertinentes a este mercado, bem como dados de campo pretéritos existentes em
nosso arquivo técnico.
A indicação do(s) equipamento(s) de dragagem visa ao nosso julgamento, proporcionar a melhor execução da
obra, com prazos e preços condizentes a serviços deste porte.
Todavia entendemos, que outros “arranjos técnicos” poderão ser apresentados desde que, comprovados
tecnicamente, não excedam os prazos e preços resultantes desta CPU.
Para a execução desta Composição de Preços Unitários utilizamos os seguintes parâmetros:
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.1038 | Reais
Draga Autotransportadora | [6 empty] | 11000 | m³
Preço da draga tipo |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 83616000 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 11000 | m³
Velocidade média de transporte | [6 empty] | 9 | MN/h
Distância média de transporte (DMT) | [6 empty] | 8.71 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 16720 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível |  |  | (Fonte: PETROBRÁS) |  |  |  | 2.51 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | Ar. fin, méd e Arg.
Volume total a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 1284419.14 | m³
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
OBS: alguns valores desta planilha são calculados através de fórmulas do EXCEL, portanto com diversas
casas decimais, o arredondamento para duas casas decimais é executado na determinação do preço unitário
final.
3
TABELA (2)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (CANAL EXTERNO)
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
4
TABELA (3)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (CANAL EXTERNO)
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
CUSTO DE MÃO DE OBRA
Serão adotadas 02 (duas) tripulações marítimas, trabalhando no regime de 30 x 30 dias
Mão de obra operacional (30 por 30) por tripulação
| Comandante |  | 30 SM | 21720 |  | 1
| MCB Imediato |  | 22 SM | 15928 |  | 1
| MCB |  | 12 SM | 17376 |  | 2
| Oficial de Máquinas |  | 22 SM | 15928 |  | 1
| Cond. Máquinas |  | 12 SM | 17376 |  | 2
| Mar. Convés (MNC) |  | 4 SM | 8688 |  | 3
| Draguista (MNC) |  | 12 SM | 26064 |  | 3
| Mar. Máquinas |  | 4 SM | 8688 |  | 3
| Cozinheiro |  | 7 SM | 5068 |  | 1
| Taifeiro |  | 4 SM | 5792 |  | 2
| Mecânico |  | 7 SM | 10136 |  | 2
| Eletricista |  | 12 SM | 17376 |  | 2
| Soldador |  | 7 SM | 10136 |  | 2
|  |  |  | Total de tripulantes |  | 25
[6 empty] | Custo | 180276
Mão de obra administrativa
| Engenheiro |  | 25 SM | 18100 |  | 1
| Enc. Administrativo |  | 12 SM | 8688 |  | 1
| Motorista |  | 3 SM | 2172 |  | 1
| Sondador |  | 7 SM | 10136 |  | 2
[5 empty] | Total | 5
[6 empty] | Custo | 39096
Composição final de mão de obra
|  |  | Operacional (2 tripulações) |  |  |  | 360552
|  |  | Administrativa |  |  |  | 39096
[6 empty] | Total | 399648
Encargos Sociais
TABELA (2) |  |  | 50.4% |  |  |  | 201422.592
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA | [6 empty] | 601070.592
|  |  |  | Salário Mínimo Federal |  |  | 724
FONTE: SEP
5
TABELA (4)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (CANAL EXTERNO)
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU)
PARÂMETROS CONSIDERADOS:
Coeficiente de enchimento da cisterna
"A maioria das dragas autotransportadoras são projetadas para transportar a plena carga materiais de grãos
finos. Elas geralmente não são capazes de transportar à plena carga areias e cascalhos devido à densidade
destes materiais na cisterna e devem somente transportar 80% da capacidade da cisterna para esses
materiais." ( R N Bray et al., 2005) tradução nossa.
De acordo com a TABELA (1) consideraremos o coeficiente de enchimento da cisterna de 85%
Empolamento estimado
Pela Tabela 9.1 ( R N Bray et al., 2005) , a mistura contendo areias, cascalhos e argilas possui um fator de
empolamento variando de 1,15 até 1,35; argila mole de 1,00 até 1,10; areia fina de 1,05 até 1,15; areia média
a grossa de 1,15 até 1,25.
De acordo com o material a ser dragado descrito na TABELA 1, e com a Nota Técnica INPH nº 018/2014,
consideraremos para efeito de empolamento estimado o valor de 25%
Tempo médio de carregamento
Independentemente do porte de uma draga auto transportadora o seu tempo médio de carregamento pode
ser considerado como similar, pois quão maior for a cisterna, maior será a capacidade de bombeamento.
Variações no tempo de carregamento ocorrem em função do tipo de material a ser dragado, perdas pelo
"over flow", concentração de material na mistura, etc.
Nesta CPU consideraremos como tempo médio de carregamento a grandeza de 60 minutos ou 1,0h.
Tempo médio de manobras (posicionamento e descarga)
O tempo médio de manobras para posicionar uma draga na área de disposição de material autorizada e sua
plena descarga geralmente é constante, podendo sofrer alterações devido as condições de mar por ocasião
da manobra. Considerando a desaceleração da draga, o pleno descarte do material e a aceleração até a
velocidade de retorno, adotaremos para o tempo médio de manobras a grandeza de 12 minutos ou 0,2h.
Horas de operação mensal estimadas
Das horas disponíveis mensais para a operação de dragagem devemos diminuir as horas relativas a eventos
da própria operação de dragagem, quais sejam:
paralisações para abastecimento; paralisações para recebimento de rancho; paralisações devido a manutenção
corretiva; paralisações por condições adversas de clima; paralisações por tráfego de navios; paralisações para
realização de batimetrias; paralisação para troca de tripulação.
Fica claro que quantificar temporalmente estas paralisações é impossível, todavia as empresas de dragagem
buscam obter uma eficiência operacional da ordem de 80%
Nesta CPU, para as horas de operação mensal estimadas, adotaremos a grandeza de 576h/mês
6
TABELA (4) | CONTINUAÇÃO
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (CANAL EXTERNO)
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
Assoreamento estimado
O volume de assoreamento anual de cada trecho foi determinada por modelagem matemática, descrita no relatório intitulado Estimativa da Taxa de Dragagem Anual de Manutenção do Canal de Acesso e Bacias de Evolução do Porto de Santos Após a Obra de Dragagem de Aprofundamento para Cota -15,00 m (DHN) e Alargamento, coordenado pelo Engº Paolo Alfredini, anexo ao Relatório INPH n° 049 / 2013.
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 11000 | m³
CAPACIDADE NOMINAL DA CISTERNA | [6 empty] | 11000 | m³
COEFICIENTE DE ENCHIMENTO DA CISTERNA |  |  |  |  | 85% |  | 0.85 | fator
EMPOLAMENTO ESTIMADO |  |  |  |  | 25% |  | 0.8 | fator
CARGA REAL ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 7480 | m³
CICLO DE DRAGAGEM
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) | [6 empty] | 8.71 | MN
VELOCIDADE MÉDIA DE NAVEGAÇÃO | [6 empty] | 9 | MN/h
TEMPO MÉDIO DE VIAGEM ATÉ A ÁREA DE DESCARTE (IDA E VOLTA) | [6 empty] | 1.9356 | h
TEMPO MÉDIO DE CARREGAMENTO | [6 empty] | 1 | h
TEMPO MÉDIO DE MANOBRAS (POSIC.E DESCARGA) | [6 empty] | 0.2 | h
CICLO DE DRAGAGEM ESTIMADO | [6 empty] | 3.1356 | h
HORAS DE OPERAÇÃO MENSAIS ESTIMADAS | [6 empty] | 576 | h/mês
NUMERO ESTIMADO DE CICLOS MENSAIS | [6 empty] | 183 | Cicl./mês
PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 1368840 | m³/mês
7
TABELA (5)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (CANAL EXTERNO)
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL
O valor de consumo adotado corresponde ao dado técnico obtido na publicação:
“Dredging / A Handbook for Engineers” R.N. Bray , A.D. Bates, J.M. Land, 2ª ed., item 10.5.1, sub item 1
Parâmetros:
Potência total instalada | [6 empty] | 16720 | kW
Potência em HP |  | 1 kW = 1,3415 HP |  |  |  |  | 22429.88 | HP
Consumo de combustível em litros/dia | [6 empty] | 61641.7962 | l/dia
Consumo mensal estimado | [6 empty] | 1849253.8865 | l/mês
Preço médio do combustível | [6 empty] | 2.51 | Reais
CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL (estimado) | [6 empty] | 4641627.2551 | Reais
8
TABELA (6)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (CANAL EXTERNO)
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL
PARÂMETROS CONSIDERADOS:
Grandes reparos e "overhauling"
Geralmente quantificado como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.00825
Manutenção preventiva
Geralmente quantificada como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.00405
Seguro
Segundo ( R N Bray et al., 2005) assume-se um prêmio anual de 2,5% do valor do equipamento
Portanto o custo mensal será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.00208
Juros
Considerado juros anuais de 6% do valor do equipamento, menos valor rersidual de 10%
Portanto o custo mensal dos juros será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.0045 | (Fonte: CENTRAN)
Depreciação
Segundo ( R N Bray et al., 2005) para dragas autotransportadoras de médio a grande porte o prazo utilizado
para efeito de depreciação é de 30 anos
Óleo lubrificante
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o custo mensal do óleo lubrificante é de 10% em relação ao custo mensal
do combustível
9
TABELA (6) | CONTINUAÇÃO
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (CANAL EXTERNO)
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 11000 | m³
POTÊNCIA TOTAL INSTALADA | [6 empty] | 16720 | kw
PREÇO MÉDIO DE UMA DRAGA NOVA (FONTE:CIRIA) | [6 empty] | 83616000 | Euros
VALOR DO EURO EM REAIS | [6 empty] | 3.1038 | Reais
CONVERSÃO DA MOEDA | [6 empty] | 259525523.0609 | Reais
GRANDES REPAROS E OVERHAULING
ADOTADO O FATOR |  | 0.00825 |  |  |  |  | 2141085.5653 | R$/mês
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
ADOTADO O FATOR |  | 0.00405 |  |  |  |  | 1051078.3684 | R$/mês
SEGURO
ADOTADO O FATOR |  | 0.00208 |  |  |  |  | 539813.088 | R$/mês
JUROS
ADOTADO O FATOR |  | 0.0045 |  |  |  |  | 1167864.8538 | R$/mês
DEPRECIAÇÃO
ADOTADO | 30 ANOS | [5 empty] | 720904.2307 | R$/mês
COMBUSTÍVEL
TABELA (5) | [6 empty] | 4641627.2551 | R$/mês
ÓLEO LUBRIFICANTE
ADOTADO 10% DO VALOR DO COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 464162.7255 | R$/mês
CUSTO DE MÃO DE OBRA
TABELA (3) | [6 empty] | 601070.592 | R$/mês
CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL | [6 empty] | 11327606.6787 | R$/mês
10
TABELA (7)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (CANAL EXTERNO)
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
PREÇOS DE CUSTO E PRAZOS
PREÇO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 8.28 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 1284419.14 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 2 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 14.0749 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 92186.7205 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 1.0102 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 839123.6139 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 9.1953 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 931310.3344 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 24.2804 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 18346240.048 | Reais
11
TABELA (8)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA AT (CANAL INTERNO E ACESSO AOS BERÇOS)
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
Interno (+ Aces. Berços)
11000
Para a execução desta Composição de Preços Unitários utilizamos os seguintes parâmetros:
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.1038 | Reais
Draga Autotransportadora | [6 empty] | 11000 | m³
Preço da draga tipo |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 83616000 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 11000 | m³
Velocidade média de transporte | [6 empty] | 9 | MN/h
Distância média de transporte (DMT) | [6 empty] | 15.27 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 16720 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível |  |  | (Fonte: PETROBRÁS) |  |  |  | 2.51 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | Ar. fin, méd e Arg.
Volume total a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 6424774.0526 | m³
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
12
TABELA (9)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA AT (CANAL INTERNO E ACESSO AOS BERÇOS)
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
CUSTO DE MÃO DE OBRA
TABELA (3) | [6 empty] | 601070.592 | R$/mês
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU)
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 11000 | m³
CAPACIDADE NOMINAL DA CISTERNA | [6 empty] | 11000 | m³
COEFICIENTE DE ENCHIMENTO DA CISTERNA |  |  |  |  | 85% |  | 0.85 | fator
EMPOLAMENTO ESTIMADO |  |  |  |  | 25% |  | 0.8 | fator
CARGA REAL ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 7480 | m³
CICLO DE DRAGAGEM
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) | [6 empty] | 15.27 | MN
VELOCIDADE MÉDIA DE NAVEGAÇÃO | [6 empty] | 9 | MN/h
TEMPO MÉDIO DE VIAGEM ATÉ A ÁREA DE DESCARTE (IDA E VOLTA) | [6 empty] | 3.3933 | h
TEMPO MÉDIO DE CARREGAMENTO | [6 empty] | 1 | h
TEMPO MÉDIO DE MANOBRAS (POSIC.E DESCARGA) | [6 empty] | 0.2 | h
CICLO DE DRAGAGEM ESTIMADO | [6 empty] | 4.5933 | h
HORAS DE OPERAÇÃO MENSAIS ESTIMADAS | [6 empty] | 576 | h/mês
NUMERO ESTIMADO DE CICLOS MENSAIS | [6 empty] | 125.3991 | Cicl./mês
PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 937985.4862 | m³/mês
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL
TABELA (5) | [6 empty] | 4641627.2551 | R$/mês
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL
TABELA (6) | [6 empty] | 11327606.6787 | R$/mês
13
TABELA (10)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA AT (CANAL INTERNO E ACESSO AOS BERÇOS)
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
PREÇOS DE CUSTO E PRAZOS
PREÇO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 12.08 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 6424774.0526 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 2 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 102.7432 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 1283335.1191 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 20.5227 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 303279.0324 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 4.85 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 1586614.1515 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 128.1159 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 96777569.5054 | Reais
NOTA TÉCNICA
Draga Autotransportadora 11.000 m³ - Prazo
Para diminuirmos o prazo estimado total dos serviços de dragagem de, cerca de, | [6 empty] | 14.62
5.09 |  | sugerimos a mobilização de duas dragas AT 11.000 m³.
14
TABELA (11)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA AT 11.000 m³
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA DRAGA AUTOTRANSPORTADORA
Percurso médio adotado - |  | (valor de referência calculado por estudo de mercado realizado por este Instituto) |  |  |  |  | 7104 | MN
[7 empty] | 13156.608 | km
Velocidade média de deslocamento | [6 empty] | 12.5 | MN
Tempo médio de deslocamento | [6 empty] | 24 | dias
Tempo médio de instalação (sugerido pela SEP) | [6 empty] | 2 | dias
Mobilização | [6 empty] | 26 | dias
Desmobilização | [6 empty] | 24 | dias
Percentual equivalente ao custo mensal operacional | [6 empty] | 86.7 | %
Percentual equivalente ao custo mensal operacional | [6 empty] | 80 | %
CUSTOS
MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 9821034.99 | Reais
DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 9062085.34 | Reais
15
TABELA (12)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA BACKHOE
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
PREMISSAS TÉCNICAS ADOTADAS
Para calcularmos a produção da Draga Backhoe (retroescavadeira hidráulica autopropulsada) devemos
considerar a sua capacidade de carga mensal e a capacidade dos Batelões transportarem esta carga com a
maior eficiência possível para que o ciclo de dragagem não sofra solução de continuidade.
Nas áreas que executará os seus serviços de dragagem, a Draga Backhoe terá sempre a mesma produção
mensal devido à similaridade do solo a ser dragado.
O fator que determinará a quantidade de Batelões de Carga utilizados será a relação entre o tempo de
carregamento e o de transporte (tempo de ida/volta e manobras) até a área de disposição do material dragado.
A Draga Backhoe executará seus serviços nos trechos 1,2 e 3 (Berços) identificados no projeto básico.
Para calcularmos a quantidade necessária de Batelões levaremos em consideração a maior DMT e a menor
DMT que serão comparadas com o tempo de carregamento/produção da Backhoe (demonstrado adiante).
A menor DMT (trecho 3) é de: | [6 empty] | 11.43 | MN
A maior DMT (trecho 1) é de: | [6 empty] | 16.24 | MN
CÁLCULO DA QUANTIDADE DE BATELÕES DE CARGA AUTOPROPULSADOS
Distância média de transporte | [6 empty] | 11.43 | MN
Velocidade média de transporte | [6 empty] | 9 | nós
Tempo de carregamento estimado
1650 | 480 | (produção da Backhoe) |  |  |  |  | 3.4375 | h
Tempo de transporte (ida e volta) | [6 empty] | 2.54 | h
Tempo de manobras (descarga e atracação no costado da Backhoe) | [6 empty] | 0.5 | h
Ciclo de carregamento estimado | [6 empty] | 6.4775 | h
16
TABELA (12) | CONTINUAÇÃO
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA BACKHOE
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
Distância média de transporte | [6 empty] | 16.24 | MN
Velocidade média de transporte | [6 empty] | 9 | nós
Tempo de carregamento estimado
1650 | 480 | (produção da Backhoe) |  |  |  |  | 3.4375 | h
Tempo de transporte (ida e volta) | [6 empty] | 3.6089 | h
Tempo de manobras (descarga e atracação no costado da Backhoe) | [6 empty] | 0.5 | h
Ciclo de carregamento estimado | [6 empty] | 7.5464 | h
CONCLUSÃO
Como será demonstrado adiante a produção estimada da Draga Backhoe é de : 168.000 m³/mês.
Efetuados os cálculos da capacidade de carga mensal do Batelão dimensionado e para não haver solução de
continuidade, o Conjunto proposto deverá ser de: 1 Draga Backhoe + 2 Batelões (tipo Split)
17
TABELA (13)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA BACKHOE
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
Trecho 1
DRAGA BACKHOE 20 m³
Para a execução desta CPU nos baseamos em publicações reconhecidas internacionalmente no mercado de
dragagem, fontes nacionais pertinentes a este mercado bem como dados de campo pretéritos existentes em
nosso arquivo técnico.
A indicação do(s) equipamento(s) de dragagem visa ao nosso julgamento, proporcionar a melhor execução da
obra, com prazos e preços condizentes a serviços deste porte.
Todavia entendemos, que outros “arranjos técnicos” poderão ser apresentados desde que, comprovados
tecnicamente, não excedam os prazos e preços resultantes desta CPU.
Para a execução desta Composição de Preços Unitários utilizamos os seguintes parâmetros:
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.1038 | Reais
Escavadeira hidráulica autopropulsada tipo | [6 empty] | BACKHOE
Preço da escavadeira tipo |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 20188000 | Euros
Capacidade nominal da caçamba | [6 empty] | 20 | m³
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 2600 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível |  |  | (Fonte: PETROBRÁS) |  |  |  | 2.51 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | Ar. fina e Arg. mole
Volume total a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 911223.7669 | m³
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
OBS: alguns valores desta planilha são calculados através de fórmulas do EXCEL, portanto com diversas
casas decimais, o arredondamento para duas casas decimais é executado na determinação do preço unitário
final.
18
TABELA (14)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA BACKHOE
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
19
TABELA (15)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA BACKHOE
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
CUSTO DE MÃO DE OBRA
Serão adotadas 02 (duas) tripulações marítimas, trabalhando no regime de 30 x 30 dias
Mão de obra operacional (30 por 30) por tripulação
| MCB |  | 12 SM | 8688 |  | 1
| Cond. Máquinas |  | 12 SM | 8688 |  | 1
| Mar. Convés (MNC) |  | 4 SM | 2896 |  | 1
| Draguista (MNC) |  | 12 SM | 17376 |  | 2
| Mar. Máquinas |  | 4 SM | 2896 |  | 1
| Mecânico |  | 7 SM | 5068 |  | 1
| Soldador |  | 7 SM | 5068 |  | 1
|  |  |  | Total de tripulantes |  | 8
[6 empty] | Custo | 50680
Mão de obra administrativa
| Engenheiro |  | 25 SM | 18100 |  | 1
| Sondador |  | 7 SM | 5068 |  | 1
[5 empty] | Total | 2
[6 empty] | Custo | 23168
Composição final de mão de obra
|  |  | Operacional (2 tripulações) |  |  |  | 101360
|  |  | Administrativa |  |  |  | 23168
[6 empty] | Total | 124528
Encargos Sociais
TABELA (14) |  |  | 50.4% |  |  |  | 62762.112
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA | [6 empty] | 187290.112
|  |  |  | Salário Mínimo Federal |  |  | 724
20
TABELA (16)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA BACKHOE
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
CÁLCULO DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA
PARÂMETROS CONSIDERADOS:
Horas de operação mensal estimadas
Das horas disponíveis mensais para a operação de dragagem, com escavadeira hidráulica, devemos diminuir
as horas de paralisação referentes aos eventos listados a seguir:
paralisações para abastecimento; paralisações para recebimento de rancho; paralisações devido a manutenção
corretiva; paralisações por tráfego de navios; paralisações para troca de tripulação; paralisações para avanço
do equipamento; paralisações para efetuar batimetrias e imprevistos.
Em reunião havida, nas dependências do INPH, com representantes da SEP e do Porto de Santos ficou
estabelecido que haverá dificuldades para se obter "janelas operacionais" para a Backhoe, portanto o número
de horas operacionais foi arbitrado em: | [6 empty] | 350 | h/mês
Ciclos de carga estimados
Uma retroescavadeira hidráulica autopropulsada operando sob condições de mar executa seu ciclo de carga
em um período de tempo maior que uma retroescavadeira operando em terra firme, pois o posicionamento
de sua caçamba no solo marinho é mais complexo do que em terra. Todavia, considerando a pouca
consistência do solo a ser dragado , o INPH adota o quantitativo de 40 ciclos/hora para este tipo de serviço.
Cálculo da produção horária
Através do site: www.dnit.gov.br/servicos/sicro, acessamos a seguinte fórmula:
P = 60 x B x G x H x I / S
onde:
B = capacidade da caçamba em m³ |  |  | = | 20
G = fator de carga |  |  | = | 0.75
H = fator de conversão |  |  | = | 1
I = fator de eficiência |  |  | = | 0.8
S = tempo total do ciclo em minutos |  |  | = | 1.5
logo: | [5 empty] | P = | 480 | m³/h
Cálculo da produção mensal estimada
P (M) = | 350 |  | 480 |  |  |  | 168000 | m³/mês
21
TABELA (17)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA BACKHOE
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL
Para o cálculo do consumo mensal de combustível de uma retroescavadeira hidráulica autopropulsada
deveremos considerar as seguintes premissas:
A potência total instalada foi determinada em 2.600 kW, sendo que para a propulsão 1.000 kW e para a
potência de escavação 1.600 kW.
Durante a operação de dragagem a retroescavadeira não navega, entretanto se movimenta atraves de manobras
de seus "spuds", o que gera um consumo de potencia. Para esta movimentação adotaremos o valor de 10%
em relação à potencia de propulsão.
Para a potência de escavação adotaremos o valor de 90% aí inclusos os sistemas de manutenção do
equipamento.
Portanto teremos um consumo de 1.540 kWh ou 2.065 HPh.
Segundo (R. N. Bray et al, 2005) o consumo de combustível é igual a 0,182 l/HPh.
Parâmetros:
Potencia consumida estimada | [6 empty] | 2065 | HPh
Consumo de combustível | [6 empty] | 0.182 | l/HPh
Horas de consumo | [6 empty] | 350 | h/mês
Consumo mensal | [6 empty] | 131540.5 | l/mês
Preço médio do combustível | [6 empty] | 2.51 | Reais
CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL (estimado) | [6 empty] | 330166.655 | Reais
22
TABELA (18)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA BACKHOE
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL
PARÂMETROS CONSIDERADOS:
Grandes reparos e "overhauling"
Geralmente quantificado como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.009
Manutenção preventiva
Geralmente quantificada como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.0042
Seguro
Segundo ( R N Bray et al., 2005) assume-se um premio anual de 2,5% do valor do equipamento
Portanto o custo mensal será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.00208
Juros
Considerado juros anuais de 6% do valor do equipamento, menos valor residual de 10%
Portanto o custo mensal dos juros será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.0045 | (Fonte: CENTRAN)
Depreciação
Segundo ( R N Bray et al., 2005) para dragas tipo backhoe o prazo utilizado para efeito de
depreciação é de 20 anos. Consideramos este equipamento como sendo de médio a grande porte.
Óleo lubrificante
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o custo mensal do óleo lubrificante é de 10% em relação ao custo mensal
do combustível
23
TABELA (19)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA BACKHOE
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA (BACKHOE) | [6 empty] | 20 | m³
POTENCIA TOTAL INSTALADA | [6 empty] | 2600 | kw
PREÇO MÉDIO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA (FONTE:CIRIA) | [6 empty] | 20188000 | Euros
VALOR DO EURO EM REAIS | [6 empty] | 3.1038 | Reais
CONVERSÃO DA MOEDA | [6 empty] | 62659075.5304 | Reais
GRANDES REPAROS E OVERHAULING
ADOTADO O FATOR |  | 0.009 |  |  |  |  | 563931.6798 | R$/mês
MANUTENÃO PREVENTIVA
ADOTADO O FATOR |  | 0.0042 |  |  |  |  | 263168.1172 | R$/mês
SEGURO
ADOTADO O FATOR |  | 0.00208 |  |  |  |  | 130330.8771 | R$/mês
JUROS
ADOTADO O FATOR |  | 0.0045 |  |  |  |  | 281965.8399 | R$/mês
DEPRECIAÇÃO
ADOTADO | 20 | [5 empty] | 261079.4814 | R$/mês
COMBUSTÍVEL
TABELA (17) | [6 empty] | 330166.655 | R$/mês
ÓLEO LUBRIFICANTE
ADOTADO 10% DO VALOR DO COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 33016.6655 | R$/mês
CUSTO DE MÃO DE OBRA
TABELA (15) | [6 empty] | 187290.112 | R$/mês
CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL | [6 empty] | 2050949.4279 | R$/mês
24
TABELA (20)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA BACKHOE
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
CUSTO DE MOB/DESMOB DA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DRAGA BACKHOE
Percurso médio adotado - |  | (valor de referência calculado por estudo de mercado realizado por este Instituto) |  |  |  |  | 6732.5455 | MN
[7 empty] | 12468.6742 | km
Velocidade média de deslocamento (veloc. adequada para este equip.) | [6 empty] | 9 | MN
Tempo médio de deslocamento | [6 empty] | 31 | dias
Tempo médio de instalação (sugerido pela SEP) | [6 empty] | 2 | dias
Mobilização | [6 empty] | 33 | dias
Desmobilização | [6 empty] | 31 | dias
Percentual equivalente ao custo mensal operacional - mobilização | [6 empty] | 110 | %
Percentual equivalente ao custo mensal operacional | [6 empty] | 103.3 | %
CUSTOS UNITÁRIOS
MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 2256044.37 | Reais
DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 2118630.76 | Reais
25
TABELA (21)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - BATELÃO DE CARGA AUTOPROPULSADO - SPLIT
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
Para a execução desta CPU nos baseamos em publicações reconhecidas internacionalmente no mercado de
dragagem, fontes nacionais pertinentes a este mercado bem como dados de campo pretéritos existentes em
nosso arquivo técnico.
A indicação do(s) equipamento(s) de dragagem visa ao nosso julgamento, proporcionar a melhor execução da
obra, com prazos e preços condizentes a serviços deste porte.
Todavia entendemos, que outros “arranjos técnicos” poderão ser apresentados desde que, comprovados
tecnicamente, não excedam os prazos e preços resultantes desta CPU.
Para a execução desta Composição de Preços Unitários utilizamos os seguintes parâmetros:
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.1038 | Reais
Batelão de carga autopropulsado | [6 empty] | Tipo "Split"
Preço do batelão |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 13832000 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 1650 | m³
Velocidade média de transporte | [6 empty] | 9 | MN/h
Distância média de transporte (DMT) - (média ponderada de todos os trechos) | [6 empty] | 16.24 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 1900 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível |  |  | (Fonte: PETROBRÁS) |  |  |  | 2.51 | Reais
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
OBS: alguns valores desta planilha são calculados através de fórmulas do EXCEL, portanto com diversas
casas decimais, o arredondamento para duas casas decimais é executado na determinação do preço unitário
final.
26
TABELA (22)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - BATELÃO DE CARGA AUTOPROPULSADO - SPLIT
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
CUSTO DE MÃO DE OBRA
Serão adotadas 02 (duas) tripulações marítimas, trabalhando no regime de 30 x 30 dias
Mão de obra operacional (30 por 30) por tripulação
| MCB |  | 12 SM | 17376 |  | 2
| Mar. Convés (MNC) |  | 4 SM | 5792 |  | 2
| Mar. Máquinas |  | 4 SM | 5792 |  | 2
| Mecânico |  | 7 SM | 10136 |  | 2
| Cozinheiro |  | 7 SM | 5068 |  | 1
|  |  |  | Total de tripulantes |  | 9
[6 empty] | Custo | 44164
Composição final de mão de obra
|  |  | Operacional (2 tripulações) |  |  |  | 88328
Encargos Sociais
TABELA (14) |  |  | 50.4% |  |  |  | 44517.312
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA | [6 empty] | 132845.312
|  |  |  | Salário Mínimo Federal |  |  | 724
27
TABELA (23)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - BATELÃO DE CARGA AUTOPROPULSADO - SPLIT
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL
O valor de consumo adotado corresponde ao dado técnico obtido na publicação:
“Dredging / A Handbook for Engineers” R.N. Bray , A.D. Bates, J.M. Land, 2ª ed., item 10.5.1, sub item 1
Parâmetros:
Potência total instalada | [6 empty] | 1900 | kW
Potência em HP |  | 1 kW = 1,3415 HP |  |  |  |  | 2548.85 | HP
Consumo de combustível em litros/dia | [6 empty] | 7004.7496 | l/dia
Consumo mensal | [6 empty] | 210142.4871 | l/mês
Preço médio do combustível | [6 empty] | 2.51 | Reais
CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL (estimado) | [6 empty] | 527457.6426 | R$/mês
28
TABELA (24)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - BATELÃO DE CARGA AUTOPROPULSADO - SPLIT
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL
PARÂMETROS CONSIDERADOS:
Grandes reparos e "overhauling"
Geralmente quantificado como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.0078
Manutenção preventiva
Geralmente quantificada como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.0039
Seguro
Segundo ( R N Bray et al., 2005) assume-se um prêmio anual de 2,5% do valor do equipamento
Portanto o custo mensal será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.00208
Juros
Considerado juros anuais de 6% do valor do equipamento, menos valor rersidual de 10%
Portanto o custo mensal dos juros será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.0045 | (Fonte: CENTRAN)
Depreciação
Segundo ( R N Bray et al., 2005) para batelões de carga autotransportados o prazo utilizado
para efeito de depreciação é de 25 anos. Consideramos o Batelão como tal.
Óleo lubrificante
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o custo mensal do óleo lubrificante é de 10% em relação ao custo mensal
do combustível
29
TABELA (24) | CONTINUAÇÃO
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - BATELÃO DE CARGA AUTOPROPULSADO - SPLIT
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
BATELÃO DE CARGA AUTOPROPULSADO | [6 empty] | 1650 | m³
POTÊNCIA TOTAL INSTALADA | [6 empty] | 1900 | kw
PREÇO MÉDIO DE UM BATELÃO NOVO (FONTE:CIRIA) | [6 empty] | 13832000 | Euros
VALOR DO EURO EM REAIS | [6 empty] | 3.1038 | Reais
CONVERSÃO DA MOEDA | [6 empty] | 42931460.9043 | Reais
GRANDES REPAROS E OVERHAULING
ADOTADO O FATOR |  | 0.0078 |  |  |  |  | 334865.3951 | R$/mês
MANUTENÃO PREVENTIVA
ADOTADO O FATOR |  | 0.0039 |  |  |  |  | 167432.6975 | R$/mês
SEGURO
ADOTADO O FATOR |  | 0.00208 |  |  |  |  | 89297.4387 | R$/mês
JUROS
ADOTADO O FATOR |  | 0.0045 |  |  |  |  | 193191.5741 | R$/mês
DEPRECIAÇÃO
ADOTADO | 25 ANOS | [5 empty] | 143104.8697 | R$/mês
COMBUSTÍVEL
TABELA (23) | [6 empty] | 527457.6426 | R$/mês
ÓLEO LUBRIFICANTE
ADOTADO 10% DO VALOR DO COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 52745.7643 | R$/mês
CUSTO DE MÃO DE OBRA
TABELA (22) | [6 empty] | 132845.312 | R$/mês
CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL | [6 empty] | 1640940.6939 | R$/mês
30
TABELA (25)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - BATELÃO DE CARGA AUTOPROPULSADO - SPLIT
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Percurso médio adotado |  | (por analogia à draga backhoe - TABELA 20) |  |  |  |  | 6732.5455 | MN
[7 empty] | 12468.6742 | km
Velocidade média de deslocamento (veloc. adequada para este equip.) | [6 empty] | 9 | MN
Tempo médio de deslocamento | [6 empty] | 31 | dias
Tempo médio de instalação (sugerido pela SEP) | [6 empty] | 2 | dias
Mobilização | [6 empty] | 33 | dias
Desmobilização | [6 empty] | 31 | dias
Percentual equivalente ao custo mensal operacional - mobilização | [6 empty] | 110 | %
Percentual equivalente ao custo mensal operacional - desmobilização | [6 empty] | 103.3 | %
CUSTOS UNITÁRIOS
MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 1805034.76 | Reais
DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 1695091.74 | Reais
31
TABELA (26)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA BACKHOE + 2 BATELÕES DE CARGA
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
PREÇOS DE CUSTO E PRAZOS
Para calcularmos a produção mensal estimada devemos primeiro calcular o "ciclo" do Batelão de Carga, pois
a capacidade de carga mensal do batelão é a que será efetivamente executada.
Cálculo do ciclo do Batelão de Carga:
Distância média de transporte | [6 empty] | 16.24 | MN
Velocidade média de transporte | [6 empty] | 9 | nós
Tempo de carregamento estimado
1650 | 480 | [5 empty] | 3.4375 | h
Tempo de transporte (ida e volta) | [6 empty] | 3.6089 | h
Tempo de manobras (descarga e atracação no costado do terminal) | [6 empty] | 0.5 | h
Ciclo de carregamento estimado | [6 empty] | 8.2178 | h
Capacidade estimada de carga mensal do Batelão
Consideramos que o Batelão poderá trabalhar por 80% das horas mensais: | [6 empty] | 576 | h/mês
Consideramos que o Batelão poderá transportar 85% de sua carga total: | [6 empty] | 1402.5 | m³/viag.
O número de viagens estimadas será de: | [6 empty] | 70 | viagens
Sua produção mensal estimada será de: | [6 empty] | 98175 | m³/mês
Quantidade de Batelões utilizados
Pela capacidade produtiva da Draga Backhoe concluímos que devemos alocar 02 (dois) Batelões de Carga
Assim sendo a produção mensal estimada seria de: | [6 empty] | 145441.3333 | m³/mês
32
TABELA (26) | CONTINUAÇÃO
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA BACKHOE + 2 BATELÕES DE CARGA
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
PREÇOS DE CUSTO E PRAZOS
Para a formatação do preço de custo final do metro cúbico dragado devemos considerar que:
Será utilizado o Conjunto RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA AUTOPROPULSADA + 02 (dois) BATELÕES
DE CARGA AUTOPROPULSADOS (TIPO SPLIT)
O cálculo do valor do metro cúbico dragado será composto pela soma dos custos mensais da
retroescavadeira hidráulica e dos batelões autopropulsados divididos pela produção da retroescavadeira
hidráulica.
PREÇO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 36.67 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 911223.7669 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 2 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 93.9785 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 125273.9004 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 12.92 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 53318.5519 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 5.499 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 178592.4524 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 112.3975 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 39963560.7592 | Reais
33
TABELA (27)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA BACKHOE
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
Trecho 2
DRAGA BACKHOE 20 m³ + BATELÃO AUTOPROPELIDO
Para a execução desta Composição de Preços Unitários utilizamos os seguintes parâmetros:
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.1038 | Reais
Escavadeira hidráulica autopropulsada tipo | [6 empty] | BACKHOE
Preço da escavadeira tipo |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 20188000 | Euros
Capacidade nominal da caçamba | [6 empty] | 20 | m³
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 2600 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível |  |  | (Fonte: PETROBRÁS) |  |  |  | 2.51 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | Ar. fina e Arg. mole
Volume total a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 44975.84 | m³
Batelão de carga autopropulsado | [6 empty] | Tipo "Split"
Preço do batelão |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 13832000 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 1650 | m³
Velocidade média de transporte | [6 empty] | 9 | MN/h
Distância média de transporte (DMT) - (média ponderada de todos os trechos) | [6 empty] | 13.67 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 1900 | kW
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
34
TABELA (28)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA BACKHOE
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
CUSTO DE MÃO DE OBRA
DRAGA BACKHOE |  | TABELA (15) |  |  |  |  | 187290.112 | R$/mês
BATELÃO AUTOPROP. |  | TABELA (22) |  |  |  |  | 132845.312 | R$/mês
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL
DRAGA BACKHOE |  | TABELA (17) |  |  |  |  | 330166.655 | R$/mês
BATELÃO AUTOPROP. |  | TABELA (23) |  |  |  |  | 527457.6426 | R$/mês
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL
DRAGA BACKHOE |  | TABELA (19) |  |  |  |  | 2050949.4279 | R$/mês
BATELÃO AUTOPROP. |  | TABELA (24) |  |  |  |  | 1640940.6939 | R$/mês
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU)
Para calcularmos a produção mensal estimada devemos primeiro calcular o "ciclo" do Batelão de Carga, pois
a capacidade de carga mensal do batelão é a que será efetivamente executada.
Cálculo do ciclo do Batelão de Carga:
Distância média de transporte | [6 empty] | 13.67 | MN
Velocidade média de transporte | [6 empty] | 9 | nós
Tempo de carregamento estimado
1650 | 480 | [5 empty] | 3.4375 | h
Tempo de transporte (ida e volta) | [6 empty] | 3.0378 | h
Tempo de manobras (descarga e atracação no costado do terminal) | [6 empty] | 0.5 | h
Ciclo de carregamento estimado | [6 empty] | 7.0756 | h
35
TABELA (28) | CONTINUAÇÃO
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA BACKHOE + 2 BATELÕES DE CARGA
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
Capacidade estimada de carga mensal do Batelão
Consideramos que o Batelão poderá trabalhar por 80% das horas mensais: | [6 empty] | 576 | h/mês
Consideramos que o Batelão poderá transportar 85% de sua carga total: | [6 empty] | 1402.5 | m³/viag.
O número de viagens estimadas será de: | [6 empty] | 81 | viagens
Sua produção mensal estimada será de: | [6 empty] | 113602.5 | m³/mês
Quantidade de Batelões utilizados
Pela capacidade produtiva da Draga Backhoe concluímos que devemos alocar 02 (dois) Batelões de Carga
Assim sendo a produção mensal estimada seria de: | [6 empty] | 164101.2 | m³/mês
PREÇOS DE CUSTO E PRAZOS
PREÇO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 32.5 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 44975.84 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 2 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 4.1111 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 442.2877 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 0.040428 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 15793.3897 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 1.4436 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 16235.6775 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 5.5952 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 1989374.3187 | Reais
36
TABELA (29)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA BACKHOE
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
Trecho 3
DRAGA BACKHOE 20 m³ + BATELÃO AUTOPROPELIDO
Para a execução desta Composição de Preços Unitários utilizamos os seguintes parâmetros:
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.1038 | Reais
Escavadeira hidráulica autopropulsada tipo | [6 empty] | BACKHOE
Preço da escavadeira tipo |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 20188000 | Euros
Capacidade nominal da caçamba | [6 empty] | 20 | m³
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 2600 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível |  |  | (Fonte: PETROBRÁS) |  |  |  | 2.51 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | Ar. fina e Arg. mole
Volume total a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 268231.6312 | m³
Batelão de carga autopropulsado | [6 empty] | Tipo "Split"
Preço do batelão |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 13832000 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 1650 | m³
Velocidade média de transporte | [6 empty] | 9 | MN/h
Distância média de transporte (DMT) - (média ponderada de todos os trechos) | [6 empty] | 11.43 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 1900 | kW
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
37
TABELA (30)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA BACKHOE
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
CUSTO DE MÃO DE OBRA
DRAGA BACKHOE |  | TABELA (15) |  |  |  |  | 187290.112 | R$/mês
BATELÃO AUTOPROP. |  | TABELA (22) |  |  |  |  | 132845.312 | R$/mês
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL
DRAGA BACKHOE |  | TABELA (17) |  |  |  |  | 330166.655 | R$/mês
BATELÃO AUTOPROP. |  | TABELA (23) |  |  |  |  | 527457.6426 | R$/mês
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL
DRAGA BACKHOE |  | TABELA (19) |  |  |  |  | 2050949.4279 | R$/mês
BATELÃO AUTOPROP. |  | TABELA (24) |  |  |  |  | 1640940.6939 | R$/mês
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU)
Para calcularmos a produção mensal estimada devemos primeiro calcular o "ciclo" do Batelão de Carga, pois
a capacidade de carga mensal do batelão é a que será efetivamente executada.
Cálculo do ciclo do Batelão de Carga:
Distância média de transporte | [6 empty] | 11.43 | MN
Velocidade média de transporte | [6 empty] | 9 | nós
Tempo de carregamento estimado
1650 | 480 | [5 empty] | 3.4375 | h
Tempo de transporte (ida e volta) | [6 empty] | 2.54 | h
Tempo de manobras (descarga e atracação no costado do terminal) | [6 empty] | 0.5 | h
Ciclo de carregamento estimado | [6 empty] | 6.4775 | h
38
TABELA (30) | CONTINUAÇÃO
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGA BACKHOE + 2 BATELÕES DE CARGA
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
Capacidade estimada de carga mensal do Batelão
Consideramos que o Batelão poderá trabalhar por 80% das horas mensais: | [6 empty] | 576 | h/mês
Consideramos que o Batelão poderá transportar 85% de sua carga total: | [6 empty] | 1402.5 | m³/viag.
O número de viagens estimadas será de: | [6 empty] | 88 | viagens
Sua produção mensal estimada será de: | [6 empty] | 123420 | m³/mês
Quantidade de Batelões utilizados
Pela capacidade produtiva da Draga Backhoe concluímos que devemos alocar 02 (dois) Batelões de Carga
Assim sendo a produção mensal estimada seria de: | [6 empty] | 168000 | m³/mês
PREÇOS DE CUSTO E PRAZOS
PREÇO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 31.74 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 268231.6312 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 2 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 23.9493 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 13394.3251 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 1.1959 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 67784.0624 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 6.0521 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 81178.3874 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 31.1973 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 11090273.9911 | Reais
NOTA TÉCNICA
Draga Backhoe + 2 Batelões de Carga
Para diminuirmos o prazo estimado total dos serviços de dragagem de, cerca de, | [6 empty] | 12.66
4.98 |  | sugerimos a mobilização de dois conjuntos Draga Backhoe + 2 Batelões de Carga.
39
TABELA (31)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - BDI
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
CÁLCULO DO BDI
De acordo com o proposto pela Nota Técnica elaborada pela SEP em 20/05/2014, através do INPH e da Secretaria de Infraestrutura Portuária - SIP, que aprova a metodologia de cálculo do Benefício de Despesas Indiretas e a aplicação de taxas referenciais para o Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária II, de que trata Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, o BDI será calculado pela aplicação da fórmula indicada no Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário, reproduzida abaixo. Os valores referenciais das taxas componentes do BDI correspondem às médias indicadas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário para o setor de obras portuárias, marítimas e fluviais.
Sendo, seus componentes e valores referenciais (Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, Quadro 15):
Taxa | Descrição | [5 empty] | Valor
TAC = | Taxa de rateio da Administração Central; | [5 empty] | 5.52%
TS = | Taxa de Seguros; | [5 empty] | 1.22%
TR = | Taxa de Riscos e Imprevistos; | [5 empty] | 2.32%
TG = | Taxa de Garantias; | [5 empty] | * somada à TS, acima
TDF = | Taxa de Despesas Financeiras; | [5 empty] | 1.02%
TL = | Taxa de Lucro/Remuneração; | [5 empty] | 8.4%
ISS = | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; | [5 empty] | ** indicado abaixo
COFINS = | Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta; | [5 empty] | 0.65%
PIS = | Programa de Integração Social; e | [5 empty] | 3%
CPRB = | Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social. | [5 empty] | 2%
** Ainda segundo a Nota Técnica, para definição do percentual correspondente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, o Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário estabelece que deve ser considerado a alíquota correspondente à legislação municipal do local da obra. No caso da arrecadação por mais de um município, deve-se aplicar percentual ponderado, considerando-se:
a) | Prioritariamente, a existência de acordo entre os municípios sobre a forma de arrecadação do tributo;
b) | A divisão proporcional entre os municípios com base na fração volumétrica de dragagem existente no interior do limite territorial de cada município. No caso do canal externo, considerar-se-á os municípios localizados na foz do canal.
Para esse caso, o resultado ponderado entre os Municípios de Santos (ISS=3%) e Guarujá (ISS=5%) é | [7 empty] | 3.421%
Portanto o BDI utilizado será de: | [6 empty] | 31.34%
[7 empty] | 1.3134 | fator
40
TABELA (32)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGAGEM INICIAL
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
31.34%
DRAGAGEM COM DRAGA AUTOTRANSPORTADORA
DRAGAGEM DO CANAL EXTERNO
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 10.87 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 1284419.14 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 931310.3344 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 13961636.05 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 10123343.33 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 24084979.38 | R$
DRAGAGEM DO CANAL INTERNO E ACESSO AOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 15.87 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 6424774.0526 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 1586614.1515 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 101961164.21 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 25179566.58 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 127140730.79 | R$
MOBILIZAÇÃO (COM INCIDÊNCIA DE BDI) |  |  |  |  | 2 |  | 25797894.7117 | R$
DESMOBILIZAÇÃO (COM INCIDÊNCIA DE BDI) |  |  |  |  | 2 |  | 23804285.7711 | R$
|  |  |  | SUB-TOTAL 1 |  | 200827890.65 |  | R$
O PRAZO ESTIMADO PARA ESTE EQUIPAMENTO É DE: |  |  |  |  | 153 |  | 5.1 | meses
DRAGAGEM COM DRAGA BACKHOE (retroescavadeira hidráulica)
DRAGAGEM DO BERÇOS DE ATRACAÇÃO NO TRECHO 1
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 48.16 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 911223.7669 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 178592.4524 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 43884536.61 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 8601012.51 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 52485549.12 | R$
41
TABELA (33)
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - CPU
SERVIÇO: | Dragagem no Porto de Santos - DRAGAGEM INICIAL
LOCAL: | Município de Santos - SP | [5 empty] | Base: outubro/2014
31.34%
DRAGAGEM COM DRAGA BACKHOE (retroescavadeira hidráulica)
DRAGAGEM DO BERÇOS DE ATRACAÇÃO NO TRECHO 2
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 42.69 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 44975.84 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 16235.6775 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 1920018.61 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 693101.07 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 2613119.68 | R$
DRAGAGEM DO BERÇOS DE ATRACAÇÃO NO TRECHO 3
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 41.69 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 268231.6312 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 81178.3874 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 11182576.7 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 3384326.97 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 14566903.67 | R$
MOBILIZAÇÃO (Backhoe + 2 Batelões de carga) |  |  |  |  | 2 |  | 15409107.9663 | R$
DESMOBILIZAÇÃO (Backhoe + 2 Batelões de carga) |  |  |  |  | 2 |  | 14470553.2456 | R$
|  |  |  | SUB-TOTAL 2 |  | 99545233.6819 |  | R$
O PRAZO ESTIMADO PARA ESTE EQUIPAMENTO É DE: |  |  |  |  | 150 |  | 5 | meses
|  |  | PREÇO GLOBAL |  |  | 300373124.3319
BIBLIOGRAFIA:
BRAY, R.N., BATES, A.D., LAND, J.M..Dredging / A Handbook for Engineers., 2ª edição, Butterworth Heinemann, 2005.
BRAY, R.N..A guide to cost standards for dredging equipment 2009. , CIRIA C 684, London, UK, 2009.
INPH - Acervo Técnico
42

## RESUMO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[7 empty] | Hopper volume | Displacement at dredging markb | Lightweight | Power dredge pumps during suction | Power jet pumps on draghead | Free sailing propulsion power | Value | Costs per week |  | M+R/ week |  |  | Índice atualização Ciria
Euro |  |  | 3.1038 |  |  |  | 15: Comandante; 16: MCB Imediato; 17: MCB; 18: Oficial de Máquinas; 19: Cond. Máquinas; 20: Mar. Convés (MNC); 21: Draguista (MNC); 22: Mar. Máquinas; 23: Cozinheiro; 24: Taifeiro; 25: Mecânico; 26: Eletricista; 27: Soldador
[9 empty] | (W) | (Pt)b | (Jt) | (S) | (V)d | D+i | M+R |  |  |  | 1.04 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Dólar |  |  | 2.4483 | Preço do Combustível - SP |  |  | cu.m | t | t | kW | kW | kW | € | € | € | % of V |  |  |  |  | 30 | 22 | 12 | 22 | 12 | 4 | 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 12 | 7
|  |  |  | ton MGO SANTOS | MGO + IMPOSTOS | DENSIDADE (em t/l) | 900 | 2000 | 635 | 350 | 220 | 950 | 11024000 | 30952 | 21917 | 0.2068 | 7 | 10 | 10600000 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Combustível RS (R$ / litro) | 0 | 0 | 2.51 | 980 | 1188.1668 | 0.00086 | 1300 | 3000 | 945 | 600 | 300 | 1550 | 15912000 | 44676 | 30508 | 0.1994 | 7 | 10 | 15300000 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1800 | 4000 | 1260 | 880 | 360 | 2200 | 20592000 | 57816 | 38734 | 0.1956 | 8 | 10 | 19800000 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 2400 | 5200 | 1640 | 1000 | 660 | 2500 | 25168000 | 70664 | 42625 | 0.1761 | 8 | 11 | 24200000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Total de tripulantes
Combustível PR (R$ / litro) |  |  | 0 |  |  |  | 2700 | 5800 | 1800 | 1250 | 660 | 3550 | 28288000 | 79424 | 45142 | 0.166 | 9 | 11 | 27200000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 3500 | 7600 | 2400 | 1550 | 760 | 4000 | 34944000 | 98112 | 50513 | 0.1503 | 9 | 12 | 33600000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25
Salário Mínimo | 724 | [5 empty] | 4700 | 9900 | 3050 | 1950 | 800 | 5100 | 42536000 | 119428 | 56639 | 0.1385 | 9 | 12 | 40900000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 6200 | 13000 | 3925 | 2400 | 850 | 6450 | 52104000 | 146292 | 64359 | 0.1285 | 9 | 12 | 50100000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Encargos Sociais (SINAPI) SP | 50.4% | [5 empty] | 7700 | 16000 | 4780 | 2600 | 1000 | 7350 | 60424000 | 169652 | 71072 | 0.1223 | 9 | 12 | 58100000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 9100 | 19000 | 5635 | 3500 | 1600 | 9400 | 71448000 | 200604 | 79967 | 0.1164 | 9 | 13 | 68700000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 11000 | 23000 | 6830 | 4320 | 1600 | 10800 | 83616000 | 234768 | 89786 | 0.1117 | 9 | 13 | 80400000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 12500 | 26000 | 7610 | 5200 | 1600 | 13000 | 93392000 | 262216 | 97674 | 0.1088 | 9 | 13 | 89800000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
ISS SP | 3% | [5 empty] | 13500 | 29000 | 8685 | 5200 | 1800 | 13000 | 101608000 | 285284 | 104303 | 0.1068 | 9 | 15 | 97700000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 18000 | 40000 | 12100 | 6680 | 2000 | 16700 | 133120000 | 373760 | 129730 | 0.1014 | 9 | 15 | 128000000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 19000 | 42000 | 13750 | 7000 | 2000 | 17500 | 146640000 | 411720 | 140639 | 0.0997 | 9 | 15 | 141000000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 22500 | 48000 | 15950 | 7200 | 3000 | 18000 | 163280000 | 458440 | 154066 | 0.0981 | 9 | 18 | 157000000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 24000 | 60000 | 18250 | 9600 | 4000 | 24000 | 191360000 | 537280 | 176723 | 0.096 | 9 | 18 | 184000000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 35000 | 83000 | 22440 | 9600 | 4000 | 24000 | 220480000 | 619040 | 200220 | 0.0944 | 9 | 18 | 212000000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 45000 | 105000 | 27000 | 13000 | 4500 | 38000 | 271440000 | 762120 | 241339 | 0.0925 | 9 | 18 | 261000000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
1.06
[7 empty] | 18292 |  | 12100 | 8800 | 2500 | 15500 | 136726711.8816 |  |  |  | 10 | 18 | 131467992.1938 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[22 empty] | MCB Imediato |  | 22 SM | 0 |  | 1
[22 empty] | MCB |  | 12 SM | 0 |  | 2
[7 empty] | Comandante |  | 30 SM | 0 |  | 1 | [5 empty] | 7 |  |  | 16: Oficial de Máquinas; 18: 22 SM; 19: 0; 21: 1
[7 empty] | MCB Imediato |  | 22 SM | 0 |  | 1 | [5 empty] | 7 |  |  | 16: Mar. Convés (MNC); 18: 4 SM; 19: 0; 21: 3
[7 empty] | MCB |  | 12 SM | 0 |  | 2 | [5 empty] | 8 |  |  | 16: Draguista (MNC); 18: 12 SM; 19: 0; 21: 3
[7 empty] | Oficial de Máquinas |  | 22 SM | 0 |  | 1 | [5 empty] | 8 |  |  | 16: Mar. Máquinas; 18: 4 SM; 19: 0; 21: 3
[7 empty] | Cond. Máquinas |  | 12 SM | 0 |  | 2 | [5 empty] | 9 |  |  | 16: Cozinheiro; 18: 7 SM; 19: 0; 21: 1
[7 empty] | Mar. Convés (MNC) |  | 4 SM | 0 |  | 3 | [5 empty] | 9 |  |  | 16: Taifeiro; 18: 4 SM; 19: 0; 21: 1
[7 empty] | Draguista (MNC) |  | 12 SM | 0 |  | 3 | [5 empty] | 10 |  |  | 16: Mecânico; 18: 7 SM; 19: 0; 21: 1
[7 empty] | Mar. Máquinas |  | 4 SM | 0 |  | 3 | [5 empty] | 10 |  |  | 16: Eletricista; 18: 12 SM; 19: 0; 21: 1
[7 empty] | Cozinheiro |  | 7 SM | 0 |  | 1 | [5 empty] | 10 |  |  | 16: Soldador; 18: 7 SM; 19: 0; 21: 1
[7 empty] | Taifeiro |  | 4 SM | 0 |  | 2 | [5 empty] | 10 |  |  | 19: Total de tripulantes; 21: 18
[7 empty] | Mecânico |  | 7 SM | 0 |  | 2 | [5 empty] | 10
[7 empty] | Eletricista |  | 12 SM | 0 |  | 2 | [5 empty] | 10
[7 empty] | Soldador |  | 7 SM | 0 |  | 2 | [5 empty] | 10
[10 empty] | Total de tripulantes |  | 25 | [5 empty] | 10
10
10
10
10
10

## Taxas de Câmbio
Dólar |  |  |  | Euro
Data | Tipo | Cotações em Real1/ |  | Data | Tipo | Taxa1/ |  | Paridade2/
|  | Compra | Venda |  |  | Compra | Venda | Compra | Venda
2014-10-01 | A | 2.4617 | 2.4623 | 2014-10-01 | B | 3.1054 | 3.1072 | 1.2615 | 1.2619
2014-10-02 | A | 2.4779 | 2.4785 | 2014-10-02 | B | 3.1393 | 3.1403 | 1.2669 | 1.267
2014-10-03 | A | 2.4926 | 2.4932 | 2014-10-03 | B | 3.1195 | 3.1207 | 1.2515 | 1.2517
2014-10-06 | A | 2.4092 | 2.4098 | 2014-10-06 | B | 3.0339 | 3.0351 | 1.2593 | 1.2595
2014-10-07 | A | 2.4032 | 2.4038 | 2014-10-07 | B | 3.034 | 3.0358 | 1.2625 | 1.2629
2014-10-08 | A | 2.4065 | 2.4072 | 2014-10-08 | B | 3.0524 | 3.0535 | 1.2684 | 1.2685
2014-10-09 | A | 2.3908 | 2.3914 | 2014-10-09 | B | 3.0323 | 3.0337 | 1.2683 | 1.2686
2014-10-10 | A | 2.4096 | 2.4103 | 2014-10-10 | B | 3.0445 | 3.0457 | 1.2635 | 1.2636
2014-10-13 | A | 2.3917 | 2.3923 | 2014-10-13 | B | 3.0339 | 3.0354 | 1.2685 | 1.2688
2014-10-14 | A | 2.3985 | 2.3991 | 2014-10-14 | B | 3.036 | 3.0373 | 1.2658 | 1.266
2014-10-15 | A | 2.431 | 2.4316 | 2014-10-15 | B | 3.1063 | 3.1081 | 1.2778 | 1.2782
2014-10-16 | A | 2.4763 | 2.477 | 2014-10-16 | B | 3.1721 | 3.1733 | 1.281 | 1.2811
2014-10-17 | A | 2.447 | 2.4477 | 2014-10-17 | B | 3.1207 | 3.1218 | 1.2753 | 1.2754
2014-10-20 | A | 2.4548 | 2.4554 | 2014-10-20 | B | 3.1372 | 3.1385 | 1.278 | 1.2782
2014-10-21 | A | 2.4791 | 2.4797 | 2014-10-21 | B | 3.1556 | 3.1569 | 1.2729 | 1.2731
2014-10-22 | A | 2.4775 | 2.4781 | 2014-10-22 | B | 3.1375 | 3.139 | 1.2664 | 1.2667
2014-10-23 | A | 2.4998 | 2.5004 | 2014-10-23 | B | 3.1617 | 3.1628 | 1.2648 | 1.2649
2014-10-24 | A | 2.4799 | 2.4805 | 2014-10-24 | B | 3.141 | 3.1425 | 1.2666 | 1.2669
2014-10-27 | A | 2.5335 | 2.5341 | 2014-10-27 | B | 3.2193 | 3.2208 | 1.2707 | 1.271
2014-10-28 | A | 2.4863 | 2.4869 | 2014-10-28 | B | 3.1695 | 3.1705 | 1.2748 | 1.2749
2014-10-29 | A | 2.434 | 2.4346 | 2014-10-29 | B | 3.1053 | 3.1063 | 1.2758 | 1.2759
2014-10-30 | A | 2.4113 | 2.4119 | 2014-10-30 | B | 3.0433 | 3.0445 | 1.2621 | 1.2623
2014-10-31 | A | 2.4436 | 2.4442 | 2014-10-31 | B | 3.056 | 3.0572 | 1.2506 | 1.2508

## Assoreamento
CÁLCULO ITERATIVO
| Dias de produção / Equip. - Inicial | Dias de prod./Equip. - Durante Inicial | Dias de produção / Equip. - Final | Dias de produção / Equip. - TOTAL | Prazo Total da Obra (dias) | Volume anual de Assoream. definido por modelagem | Vol. de assoream. anual - 100% - por trecho (m³) | Volume de Assoream. Diário do Trecho (m³) | Núm de Equipam. (un.) | Vol. de Assoream. Total / Equip. (m³) | Volume de Assoreamento Dragagem Inicial | Volume de Assoreamento Restante da Obra | Dias de produção / Equip. TOTAL | Dias de prod./Equip. - Durante Inicial | Dias de Assoreamento Restante da Obra |  | Volume Total de Assoream. Computado por Trecho (m³) |  | Volume Total de Assoream. na Obra por modelagem (9,2/12) (m³)
CANAL EXTERNO | 14.0749 | 1.0102 | 9.1953 | 24.2804 | 152.3962 | 2200000 | 2200000 | 6111.1111 | 2 | 465655.1672 | 92186.7205 | 839123.6139 | 24.2804 | 1.0102 | 137.3111 | CANAL EXTERNO | 931310.3344 | 2517924.4859 | 2517924.4859
CANAL INTERNO E ACESSO | 102.7432 | 20.5227 | 4.85 | 128.1159 | 152.3962 | 3748000 | 3748000 | 10411.1111 | 2 | 793307.0758 | 1283335.1191 | 303279.0324 | 128.1159 | 20.5227 | 29.1303 | CANAL INTERNO E ACESSO | 1586614.1515
BERÇOS | 93.9785 | 12.92 | 5.499 | 112.3975 | 152.3962 | 652000 | 421882.3529 | 1171.8954 | 2 | 89296.2262 | 125273.9004 | 53318.5519 | 112.3975 | 12.92 | 45.4977 | BERÇOS | 178592.4524 | 178592.4524 | 178592.4524
BERÇOS | 4.1111 | 0.040428 | 1.4436 | 5.5952 | 152.3962 |  | 38352.9412 | 106.5359 | 2 | 8117.8387 | 442.2877 | 15793.3897 | 5.5952 | 0.040428 | 148.2447
BERÇOS | 23.9493 | 1.1959 | 6.0521 | 31.1973 | 152.3962 |  | 191764.7059 | 532.6797 | 2 | 40589.1937 | 13394.3251 | 67784.0624 | 31.1973 | 1.1959 | 127.2511
[16 empty] | Área | VOLUMES ANUAIS DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO (m³)
Área |  |  | Dist. Méd. de Transp. DMT (MN) | Volume (m³) | [12 empty] | CANAL DE ACESSO |  | BERÇOS
|  |  |  | Etim. Média | [12 empty] | Estimativa Superior | Estimativa Média | Estimativa Superior | Estimativa Média
Canal | Externo | 15 | 8.71 | 2200000 | [9 empty] | 0 | -7.1054e-11 | 1 | 2500000 | 2200000 | - | -
| Interno (+ Aces. Berços) | 15 | 15.27 | 3748000 | [9 empty] | 3.5527e-11 | -2.8422e-10 | 2 | 800000 | 500000 | 900000 | 500000
[14 empty] | -1.7764e-11 | -1.4211e-10 | 3 | 1100000 | 600000 | 100000 | 100000
Berços | Trecho 1 | 7 - 15 | 16.24 | 421882.3529 | [9 empty] | 2.7756e-13 | -1.7764e-11 | 4 | 2600000 | 1600000 | 1800000 | 1100000
| Trecho 2 | 7 - 15 | 13.67 | 38352.9412 | [9 empty] | -1.3323e-11 | -7.1054e-11 | TOTAL | 7000000 | 4900000 | 2800000 | 1700000
| Trecho 3 | 7 - 15 | 11.43 | 191764.7059
TOTAL GERAL |  |  |  | 6600000
[16 empty] | Área | VOLUMES ANUAIS DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO (m³)
[17 empty] | CANAL + ACESSO AOS BERÇOS | BERÇOS
[16 empty] | TOTAL | 5948000 | 652000
Prazo Draga 11.000 (2 equipamentos) | 152.3962 | 116.8181 |  | 152.3962
| 149.19 | 93.9785 |  | 149.19
| 116.8181 |  |  | 5.0799