## CPU
PORTO DE PARANAGUÁ - PR
Trata-se da Composição de Preços Unitários - CPU referente aos serviços de dragagem constantes no Anteprojeto de Dragagem de Manutenção e Readequação da Geometria do Canal de Acesso ao Complexo Portuário de Paranaguá - PR, Relatório INPH nº 028/2013
As áreas de dragagem, suas distâncias de transporte de material dragado até a área de disposição autorizada
e os seus respectivos volumes a serem dragados estão assim discriminados:
Porto de Paranaguá - PR
Áreas | Cota (m - DHN) | Talude | Tol. (m) | DMT (MN) | Volume Projeto (m³) | Volume Tol. (m³) | Volume Total (m³)
ALFA | -16 | 1:4 | 0.7 | 9.89 | 2004973.14 | 1124492.01 | 3129465.15
ARMADILHA | -16 | 1:4 | 0.7 | 9.11 | 750420.25 | 70180.04 | 820600.29
BRAVO 1 | -15 | 1:4 | 0.7 | 13.85 | 1006288.28 | 707187.68 | 1713475.96
BRAVO 2 | -14 | 1:6 | 0.7 | 19.39 | 598731.96 | 927470.49 | 1526202.45
SURDINHO Norte | -14 | 1:6 | 0.7 | 23.03 | 319118.58 | 76515.84 | 395634.42
CHARLIE 1 | -14 | 1:6 | 0.7 | 24.07 | 3557117.31 | 1075389.09 | 4632506.4
CHARLIE 2 | -14 | 1:6 | 0.7 | 24.12 | 79090.7886 | 28764.6978 | 107855.4863
CHARLIE 3 EXT. A | -14 | 1:6 | 0.7 | 25.24 | 888026.19 | 409552.44 | 1297578.63
CHARLIE 3 EXT. B | -14 | 1:6 | 0.7 | 25.92 | 119402.7 | 138238.98 | 257641.68
CHARLIE 3 INT. A | -11 | 1:6 | 0.7 | 25.06 | 36030.16 | 16889.68 | 52919.84
CHARLIE 3 INT. B | -11 | 1:6 | 0.7 | 26.03 | 79033.21 | 29821.47 | 108854.68
TOTAL | [6 empty] | 14042734.9863
Indicação dos equipamentos de dragagem
Para a execução dos serviços propostos sugerimos a utilização dos seguintes equipamentos:
EQUIPAMENTO |  |  | TIPO/CARACTERÍSTICAS |  |  | LOCAL DOS SERVIÇOS (ÁREAS)
ALFA, BRAVO 1, BRAVO 2, SURDINHO Norte, CHARLIE 1, CHARLIE 3 EXT. A, CHARLIE 3 EXT. B
2 x Draga Autotransportadora - AT |  |  | 11.000 m³
Draga Autotransportadora - AT |  |  | 1.800 m³ |  |  | ARMADILHA, CHARLIE 2
CHARLIE 3 INT. A
Draga de sucção e Recalque - SR |  |  | 20" |  |  | CHARLIE 3 INT. B
Batelão de Carga Autopropulsado |  |  | Split - 1.650 m³
NOTA TÉCNICA
Na área CHARLIE 3 EXT. A, junto aos berços de atracação, caso a draga AT 11.000 não atinja a cota
de projeto, a draga SR 20" poderá ser utilizada. Para tal deverá ser quantificado o volume a ser dragado e, de
comum acordo entre as partes, a remuneração poderá ser efetuada utilizando-se o preço do metro cúbico
dragado na área CHARLIE 3 INT. B.
READEQUAÇÃO DA GEOMETRIA DO CANAL DE ACESSO AO COMPLEXO PORTUÁRIO DE PARANAGUÁ - PR
ASSOREAMENTO PREVISTO
Para a realização da Dragagem no Porto de Paranaguá serão considerados os valores estimados de assoreamento no porto determinados pelo Anteprojeto de Dragagem do Canal de Acesso, Bacia de Evolução e Berço Público - Porto de Paranaguá - PR. Esses valores serão acrescentados aos volumes a ser dragados, de forma a contemplar todo o assoreamento durante todo o período da obra.
As áreas de dragagem, suas distâncias de transporte de material dragado até a área de disposição autorizada
e os seus respectivos volumes anuais estimados a serem dragados (definidos no Relatório INPH: 007 / 2014),
estão assim discriminados:
ÁREA |  | Cota (m - DHN) |  | DMT (MN) |  | VOLUME ANUAL A SER DRAGADO (m³)
ALFA / ARMADILHA |  | -16 |  | 9.89 |  | 2685782
BRAVO 1 |  | -15 |  | 13.85 |  | 388526
BRAVO 2 |  | -14 |  | 19.39 |  | 327547
CHARLIE 1 |  | -14 |  | 24.07 |  | 168257
CHARLIE 2 |  | -14 |  | 24.12 |  | 16014
CHARLIE 3 - INT / EXT |  | -14 / -11 |  | 25.5625 |  | 100664
VOLUME ANUAL A SER DRAGADO | [5 empty] | 3686790
READEQUAÇÃO DA GEOMETRIA DO CANAL DE ACESSO AO COMPLEXO PORTUÁRIO DE PARANAGUÁ - PR
A indicação do(s) equipamento(s) de dragagem visa ao nosso julgamento, proporcionar a melhor execução da
obra, com prazos e preços condizentes a serviços deste porte.
Todavia entendemos, que outros “arranjos técnicos” poderão ser apresentados desde que, comprovados
tecnicamente, não excedam os prazos e preços resultantes desta CPU.
ALFA
11000
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.1 | Reais
Draga Tipo | [6 empty] | Autotransportadora | (TSHD)
Preço da draga tipo |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 83616000 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 11000 | m³
Velocidade méd.de transporte | [6 empty] | 10 | MN/h
Distância média de transporte (DMT), até a área de disp. do material dragado | [6 empty] | 9.89 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 16720 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível (Fonte: PETROBRAS) | [6 empty] | 2.53 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | silte, argila, areia fina e média
Volume total a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 3129465.15 | m³
(CIRIA)* - A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
11000
Serão adotadas 02 (duas) tripulações marítimas, trabalhando no regime de 30 x 30 dias
Mão de obra operacional (30 por 30) por tripulação
| Comandante |  | 30 | 21720 |  | 1
| MCB Imediato |  | 22 | 15928 |  | 1
| MCB |  | 12 | 17376 |  | 2
| Oficial de Máquinas |  | 22 | 15928 |  | 1
| Cond. Máquinas |  | 12 | 17376 |  | 2
| Mar. Convés (MNC) |  | 4 | 8688 |  | 3
| Draguista (MNC) |  | 12 | 26064 |  | 3
| Mar. Máquinas |  | 4 | 8688 |  | 3
| Cozinheiro |  | 7 | 5068 |  | 1
| Taifeiro |  | 4 | 5792 |  | 2
| Mecânico |  | 7 | 10136 |  | 2
| Eletricista |  | 12 | 17376 |  | 2
| Soldador |  | 7 | 10136 |  | 2
|  |  |  | Total de tripulantes |  | 25
[6 empty] | Custo | 180276
Mão de obra administrativa
| Engenheiro |  | 25 SM | 18100 |  | 1
| Enc. Administrativo |  | 12 SM | 8688 |  | 1
| Motorista |  | 3 SM | 2172 |  | 1
| Sondador |  | 7 SM | 10136 |  | 2
|  |  |  | Total |  | 5
[6 empty] | Custo | 39096
Composição final de mão de obra
|  |  | Operacional (2 tripulações) |  |  |  | 360552
|  |  | Administrativa |  |  |  | 39096
[6 empty] | Total | 399648
Encargos Sociais
Fonte: Tabela SINAPI - site da Caixa Econômica Federal | [5 empty] | 50.76% | 202861.3248
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA | [6 empty] | 602509.3248
|  |  |  | Salário Mínimo Federal |  |  | 724
Fonte: SEP
11000
O valor de consumo adotado corresponde ao dado técnico obtido na publicação:
“Dredging / A Handbook for Engineers” R.N. Bray , A.D. Bates, J.M. Land, 2ª ed., item 10.5.1, sub item 1
Parâmetros:
Potencia total instalada | [6 empty] | 16720 | kW
Potencia em HP |  | 1 kW = 1,3415 HP |  |  |  |  | 22429.88 | HP
Consumo de combustível em litros/dia | [6 empty] | 61641.7962 | l/dia
Consumo mensal | [6 empty] | 1849253.8865 | l/mês
Preço médio do combustível | [6 empty] | 2.53 | Reais
CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL (estimado) | [6 empty] | 4678612.3328 | Reais
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL
PARÂMETROS CONSIDERADOS:
Grandes reparos e "overhauling"
Geralmente quantificado como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.00825
Manutenção preventiva
Geralmente quantificada como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.00405
Seguro
Segundo ( R N Bray et al., 2005) assume-se um premio anual de 2,5% do valor do equipamento
Portanto o custo mensal será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.0020833
Juros
Considerado juros anuais de 6% do valor do equipamento, menos valor rersidual de 10%
Portanto o custo mensal dos juros será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.0045 | (Fonte: CENTRAN)
Depreciação
Segundo ( R N Bray et al., 2005) para dragas autotransportadoras de médio a grande porte o prazo utilizado
para efeito de depreciação é de 30 anos
Óleo lubrificante
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o custo mensal do óleo lubrificante é de 10% em relação ao custo mensal
do combustível
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 11000 | m³
POTENCIA TOTAL INSTALADA | [6 empty] | 16720 | kw
PREÇO MÉDIO DE UMA DRAGA NOVA (FONTE:CIRIA) | [6 empty] | 83616000 | Euros
VALOR DO EURO EM REAIS | [6 empty] | 3.1 | Reais
CONVERSÃO DA MOEDA | [6 empty] | 259209600 | Reais
GRANDES REPAROS E OVERHAULING
| ADOTADO O FATOR | 0.00825 |  |  |  |  | 2138479.2 | R$/mês
MANUTENÃO PREVENTIVA
| ADOTADO O FATOR | 0.00405 |  |  |  |  | 1049798.88 | R$/mês
SEGURO
| ADOTADO O FATOR | 0.0020833 |  |  |  |  | 540020 | R$/mês
JUROS
| ADOTADO O FATOR | 0.0045 |  |  |  |  | 1166443.2 | R$/mês
DEPRECIAÇÃO
ADOTADO | 30 | [5 empty] | 720026.6667 | R$/mês
COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 4678612.3328 | R$/mês
ÓLEO LUBRIFICANTE
ADOTADO | 10% | DO VALOR DO COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 467861.2333 | R$/mês
CUSTO DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 602509.3248 | R$/mês
CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL | [6 empty] | 11363750.8375 | R$/mês
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU)
PARÂMETROS CONSIDERADOS:
Coeficiente de enchimento da cisterna
O ceficiente de enchimento na cisterna é a relação entre o volume total da cisterna e o volume de sedimentos dragados depositados no seu interior a cada ciclo de dragagem. Essa relação é função do tipo de material dragado, das características do equipamento de dragagem e do tempo de enchimento e "overflow" de cada ciclo de dragagem. Seu valor pode variar entre, cerca de 40%, para sedimentos muito finos e 85% para areia grossa (R N Bray et al., 2005).
Devido a hetereogeneidade do material consideraremos o valor representativo de 75% para todo o trecho.
Empolamento estimado
Pela Tabela 9.1 ( R N Bray et al., 2005) , a mistura contendo areias, cascalhos e argilas possui um fator de empolamento variando de 1,10 até 1,25.
empolamento variando de 1,15 até 1,35.
Portanto consideraremos como empolamento estimado o valor médio igual a de 17,5%
Tempo médio de carregamento
Independentemente do porte de uma draga auto transportadora o seu tempo médio de carregamento pode ser considerado como similar, pois quão maior for a cisterna, maior será a capacidade de bombeamento.
ser considerado como similar, pois quão maior for a cisterna, maior será a capacidade de bombeamento.
Variações no tempo de carregamento ocorem em função do tipo de material a ser dragado, perdas pelo "over flow", concentração de material na mistura, etc.
"over flow", concentração de material na mistura, etc.
Nesta CPU consideraremos como tempo médio de carregamento a grandeza de 60 minutos ou 1,0 h.
Tempo médio de manobras (posicionamento e descarga)
O tempo médio de manobras para posicionar uma draga na área de disposição de material autorizada e sua plena descarga geralmente é constante, podendo sofrer alterações devido as condições de mar por ocasião da manobra. Considerando a desaceleração da draga, o pleno descarte do material e a aceleração até a velocidade de retorno, adotaremos para o tempo médio de manobras a grandeza de 12 minutos ou 0,2h.
Horas de operação mensal estimadas
Das horas disponíveis mensais para a operação de dragagem devemos diminuir as horas relativas a eventos da própria operação de dragagem, quais sejam:
da própria operação de dragagem, quais sejam:
paralisações para abastecimento; paralisações para recebimento de rancho; paralisações devido a manutenção corretiva; paralisações por condições adversas de clima; paralisações por trafego de navios; paralisações para realização de batimetrias; paralisação para troca de tripulação.
Fica claro que quantificar temporalmente estas paralisações é impossível, todavia as empresas de dragagem buscam obter uma eficiência operacional da ordem de 80%.
buscam obter uma eficiência operacional da ordem de 80%
Nesta CPU, para as horas de operação mensal estimadas, adotaremos a grandeza de 576h/mês
Assoreamento estimado
O volume de assoreamento anual de cada trecho foi determinada por modelagem matemática desenvolvida por esse instituto.
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU)
ALFA
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 11000 | m³
CAPACIDADE NOMINAL DA CISTERNA | [6 empty] | 11000 | m³
COEFICIENTE DE ENCHIMENTO DA CISTERNA |  |  |  |  | 75% |  | 0.75 | fator
EMPOLAMENTO ESTIMADO |  |  |  |  | 17.5% |  | 0.85106 | fator
CARGA REAL ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 7021.2766 | m³
CICLO DE DRAGAGEM
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) | [6 empty] | 9.89 | MN
VELOCIDADE MÉDIA DE NAVEGAÇÃO | [6 empty] | 10 | MN/h
TEMPO MÉDIO DE VIAGEM ATÉ A ÁREA DE DESCARTE (IDA E VOLTA) | [6 empty] | 1.978 | h
TEMPO MÉDIO DE CARREGAMENTO | [6 empty] | 1 | h
TEMPO MÉDIO DE MANOBRAS (POSIC.E DESCARGA) | [6 empty] | 0.2 | h
CICLO DE DRAGAGEM ESTIMADO | [6 empty] | 3.178 | h
HORAS DE OPERAÇÃO MENSAIS ESTIMADAS | [6 empty] | 576 | h/mês
NUMERO ESTIMADO DE CICLOS MENSAIS | [6 empty] | 181.2461 | Cicl./mês
PRODUÇÃO MENSAL EFETIVA ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 1272578.7663 | m³/mês
CUSTO UNITÁRIO E CUSTO TOTAL
PREÇO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 8.9297 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 3129465.15 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 2 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 36.8873 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 288883.5505 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 3.4051 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 1689123.4131 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 19.9098 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 1978006.9636 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 60.2022 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 45608210.704 | Reais
BRAVO 1
11000
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.1 | Reais
Draga Tipo | [6 empty] | Autotransportadora | (TSHD)
Preço da draga tipo |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 83616000 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 11000 | m³
Velocidade méd.de transporte | [6 empty] | 10 | MN/h
Distância média de transporte (DMT), até a área de disp. do material dragado | [6 empty] | 13.85 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 16720 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível (Fonte: PETROBRAS) | [6 empty] | 2.53 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | silte, argila, areia fina e média
Volume total a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 1713475.96 | m³
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
CUSTO DE MÃO DE OBRA - DRAGA AT
ALFA | [6 empty] | 602509.3248 | R$/mês
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL - DRAGA AT
ALFA | [6 empty] | 467861.2333 | R$/mês
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL - DRAGA AT
ALFA | [6 empty] | 11363750.8375 | R$/mês
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU)
BRAVO 1
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 11000 | m³
CAPACIDADE NOMINAL DA CISTERNA | [6 empty] | 11000 | m³
COEFICIENTE DE ENCHIMENTO DA CISTERNA |  |  |  |  | 75% |  | 0.75 | fator
EMPOLAMENTO ESTIMADO |  |  |  |  | 17.5% |  | 0.85106 | fator
CARGA REAL ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 7021.2766 | m³
CICLO DE DRAGAGEM
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) | [6 empty] | 13.85 | MN
VELOCIDADE MÉDIA DE NAVEGAÇÃO | [6 empty] | 10 | MN/h
TEMPO MÉDIO DE VIAGEM ATÉ A ÁREA DE DESCARTE (IDA E VOLTA) | [6 empty] | 2.77 | h
TEMPO MÉDIO DE CARREGAMENTO | [6 empty] | 1 | h
TEMPO MÉDIO DE MANOBRAS (POSIC.E DESCARGA) | [6 empty] | 0.2 | h
CICLO DE DRAGAGEM ESTIMADO | [6 empty] | 3.97 | h
HORAS DE OPERAÇÃO MENSAIS ESTIMADAS | [6 empty] | 576 | h/mês
NUMERO ESTIMADO DE CICLOS MENSAIS | [6 empty] | 145.0882 | Cicl./mês
PRODUÇÃO MENSAL EFETIVA ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 1018704.1106 | m³/mês
CUSTO UNITÁRIO E CUSTO TOTAL
PREÇO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 11.1551 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 1713475.96 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 2 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 25.2302 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 27669.1459 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 0.40742 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 270076.5815 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 3.9768 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 297745.7274 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 29.6144 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 22435388.1528 | Reais
BRAVO 2
11000
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.1 | Reais
Draga Tipo | [6 empty] | Autotransportadora | (TSHD)
Preço da draga tipo |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 83616000 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 11000 | m³
Velocidade méd.de transporte | [6 empty] | 10 | MN/h
Distância média de transporte (DMT), até a área de disp. do material dragado | [6 empty] | 19.39 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 16720 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível (Fonte: PETROBRAS) | [6 empty] | 2.53 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | silte, argila, areia fina e média
Volume total a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 1526202.45 | m³
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
CUSTO DE MÃO DE OBRA - DRAGA AT
ALFA | [6 empty] | 602509.3248 | R$/mês
0
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL - DRAGA AT
ALFA | [6 empty] | 467861.2333 | R$/mês
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL - DRAGA AT
ALFA | [6 empty] | 11363750.8375 | R$/mês
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU)
BRAVO 2
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 11000 | m³
CAPACIDADE NOMINAL DA CISTERNA | [6 empty] | 11000 | m³
COEFICIENTE DE ENCHIMENTO DA CISTERNA |  |  |  |  | 75% |  | 0.75 | fator
EMPOLAMENTO ESTIMADO |  |  |  |  | 17.5% |  | 0.85106 | fator | 5.8854
CARGA REAL ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 7021.2766 | m³ | 35.239
5.239
CICLO DE DRAGAGEM
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) | [6 empty] | 19.39 | MN
VELOCIDADE MÉDIA DE NAVEGAÇÃO | [6 empty] | 10 | MN/h
TEMPO MÉDIO DE VIAGEM ATÉ A ÁREA DE DESCARTE (IDA E VOLTA) | [6 empty] | 3.878 | h
TEMPO MÉDIO DE CARREGAMENTO | [6 empty] | 1 | h
TEMPO MÉDIO DE MANOBRAS (POSIC.E DESCARGA) | [6 empty] | 0.2 | h
CICLO DE DRAGAGEM ESTIMADO | [6 empty] | 5.078 | h
HORAS DE OPERAÇÃO MENSAIS ESTIMADAS | [6 empty] | 576 | h/mês
NUMERO ESTIMADO DE CICLOS MENSAIS | [6 empty] | 113.4305 | Cicl./mês
PRODUÇÃO MENSAL EFETIVA ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 796426.8057 | m³/mês
PREÇO DE CUSTO UNITÁRIO E PREÇO DE CUSTO TOTAL
PREÇO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 14.2684 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 1526202.45 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 2 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 28.7447 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 25897.7209 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 0.48776 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 218515.3129 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 4.1155 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 244413.0338 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 33.348 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 25263882.4362 | Reais
SURDINHO Norte
11000
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.1 | Reais
Draga Tipo | [6 empty] | Autotransportadora | (TSHD)
Preço da draga tipo |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 83616000 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 11000 | m³
Velocidade méd.de transporte | [6 empty] | 10 | MN/h
Distância média de transporte (DMT), até a área de disp. do material dragado | [6 empty] | 23.03 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 16720 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível (Fonte: PETROBRAS) | [6 empty] | 2.53 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | silte, argila, areia fina e média
Volume total a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 395634.42 | m³
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
CUSTO DE MÃO DE OBRA - DRAGA AT
ALFA | [6 empty] | 602509.3248 | R$/mês
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL - DRAGA AT
ALFA | [6 empty] | 467861.2333 | R$/mês
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL - DRAGA AT
ALFA | [6 empty] | 11363750.8375 | R$/mês
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU)
SURDINHO Norte
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 11000 | m³
CAPACIDADE NOMINAL DA CISTERNA | [6 empty] | 11000 | m³
COEFICIENTE DE ENCHIMENTO DA CISTERNA |  |  |  |  | 75% |  | 0.75 | fator
EMPOLAMENTO ESTIMADO |  |  |  |  | 17.5% |  | 0.85106 | fator
CARGA REAL ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 7021.2766 | m³
CICLO DE DRAGAGEM
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) | [6 empty] | 23.03 | MN
VELOCIDADE MÉDIA DE NAVEGAÇÃO | [6 empty] | 10 | MN/h
TEMPO MÉDIO DE VIAGEM ATÉ A ÁREA DE DESCARTE (IDA E VOLTA) | [6 empty] | 4.606 | h
TEMPO MÉDIO DE CARREGAMENTO | [6 empty] | 1 | h
TEMPO MÉDIO DE MANOBRAS (POSIC.E DESCARGA) | [6 empty] | 0.2 | h
CICLO DE DRAGAGEM ESTIMADO | [6 empty] | 5.806 | h
HORAS DE OPERAÇÃO MENSAIS ESTIMADAS | [6 empty] | 576 | h/mês
NUMERO ESTIMADO DE CICLOS MENSAIS | [6 empty] | 99.2077 | Cicl./mês
PRODUÇÃO MENSAL EFETIVA ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 696564.8156 | m³/mês
PREÇO DE CUSTO UNITÁRIO E PREÇO DE CUSTO TOTAL
PREÇO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 16.314 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 395634.42 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 2 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 8.5197 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 203.9719 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 0.0043924 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 6397.6491 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 0.13777 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 6601.621 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 8.6619 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 6562074.4048 | Reais
CHARLIE 1
11000
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.1 | Reais
Draga Tipo | [6 empty] | Autotransportadora | (TSHD)
Preço da draga tipo |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 83616000 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 11000 | m³
Velocidade méd.de transporte | [6 empty] | 10 | MN/h
Distância média de transporte (DMT), até a área de disp. do material dragado | [6 empty] | 24.07 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 16720 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível (Fonte: PETROBRAS) | [6 empty] | 2.53 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | silte, argila, areia fina e média
Volume total a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 4632506.4 | m³
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
CUSTO DE MÃO DE OBRA - DRAGA AT
ALFA | [6 empty] | 602509.3248 | R$/mês
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL - DRAGA AT
ALFA | [6 empty] | 467861.2333 | R$/mês
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL - DRAGA AT
ALFA | [6 empty] | 11363750.8375 | R$/mês
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU)
CHARLIE 1
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 11000 | m³
CAPACIDADE NOMINAL DA CISTERNA | [6 empty] | 11000 | m³
COEFICIENTE DE ENCHIMENTO DA CISTERNA |  |  |  |  | 75% |  | 0.75 | fator
EMPOLAMENTO ESTIMADO |  |  |  |  | 17.5% |  | 0.85106 | fator
CARGA REAL ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 7021.2766 | m³
CICLO DE DRAGAGEM
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) | [6 empty] | 24.07 | MN
VELOCIDADE MÉDIA DE NAVEGAÇÃO | [6 empty] | 10 | MN/h
TEMPO MÉDIO DE VIAGEM ATÉ A ÁREA DE DESCARTE (IDA E VOLTA) | [6 empty] | 4.814 | h
TEMPO MÉDIO DE CARREGAMENTO | [6 empty] | 1 | h
TEMPO MÉDIO DE MANOBRAS (POSIC.E DESCARGA) | [6 empty] | 0.2 | h
CICLO DE DRAGAGEM ESTIMADO | [6 empty] | 6.014 | h
HORAS DE OPERAÇÃO MENSAIS ESTIMADAS | [6 empty] | 576 | h/mês
NUMERO ESTIMADO DE CICLOS MENSAIS | [6 empty] | 95.7765 | Cicl./mês
PRODUÇÃO MENSAL EFETIVA ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 672473.4485 | m³/mês
PREÇO DE CUSTO UNITÁRIO E PREÇO DE CUSTO TOTAL
PREÇO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 16.8984 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 4632506.4 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 2 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 103.3314 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 48803.8612 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 1.0886 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 80139.3829 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 1.7876 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 128943.2441 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 106.2075 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 80461061.3302 | Reais
CHARLIE 3 EXT. A
11000
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.1 | Reais
Draga Tipo | [6 empty] | Autotransportadora | (TSHD)
Preço da draga tipo |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 83616000 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 11000 | m³
Velocidade méd.de transporte | [6 empty] | 10 | MN/h
Distância média de transporte (DMT), até a área de disp. do material dragado | [6 empty] | 25.24 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 16720 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível (Fonte: PETROBRAS) | [6 empty] | 2.53 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | silte, argila, areia fina e média
Volume total a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 1297578.63 | m³
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
CUSTO DE MÃO DE OBRA - DRAGA AT
ALFA | [6 empty] | 602509.3248 | R$/mês
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL - DRAGA AT
ALFA | [6 empty] | 467861.2333 | R$/mês
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL - DRAGA AT
ALFA | [6 empty] | 11363750.8375 | R$/mês
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU)
CHARLIE 3 EXT. A
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 11000 | m³
CAPACIDADE NOMINAL DA CISTERNA | [6 empty] | 11000 | m³
COEFICIENTE DE ENCHIMENTO DA CISTERNA |  |  |  |  | 75% |  | 0.75 | fator
EMPOLAMENTO ESTIMADO |  |  |  |  | 17.5% |  | 0.85106 | fator
CARGA REAL ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 7021.2766 | m³
CICLO DE DRAGAGEM
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) | [6 empty] | 25.24 | MN
VELOCIDADE MÉDIA DE NAVEGAÇÃO | [6 empty] | 10 | MN/h
TEMPO MÉDIO DE VIAGEM ATÉ A ÁREA DE DESCARTE (IDA E VOLTA) | [6 empty] | 5.048 | h
TEMPO MÉDIO DE CARREGAMENTO | [6 empty] | 1 | h
TEMPO MÉDIO DE MANOBRAS (POSIC.E DESCARGA) | [6 empty] | 0.2 | h
CICLO DE DRAGAGEM ESTIMADO | [6 empty] | 6.248 | h
HORAS DE OPERAÇÃO MENSAIS ESTIMADAS | [6 empty] | 576 | h/mês
NUMERO ESTIMADO DE CICLOS MENSAIS | [6 empty] | 92.1895 | Cicl./mês
PRODUÇÃO MENSAL EFETIVA ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 647287.9832 | m³/mês
PREÇO DE CUSTO UNITÁRIO E PREÇO DE CUSTO TOTAL
PREÇO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 17.5559 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 1297578.63 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 2 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 30.0696 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 4703.2998 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 0.10899 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 38293.0796 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 0.88739 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 42996.3794 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 31.066 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 23535058.2446 | Reais
CHARLIE 3 EXT. B
11000
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.1 | Reais
Draga Tipo | [6 empty] | Autotransportadora | (TSHD)
Preço da draga tipo |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 83616000 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 11000 | m³
Velocidade méd.de transporte | [6 empty] | 10 | MN/h
Distância média de transporte (DMT), até a área de disp. do material dragado | [6 empty] | 25.92 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 16720 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível (Fonte: PETROBRAS) | [6 empty] | 2.53 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | silte, argila, areia fina e média
Volume total a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 257641.68 | m³
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
CUSTO DE MÃO DE OBRA - DRAGA AT
ALFA | [6 empty] | 602509.3248 | R$/mês
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL - DRAGA AT
ALFA | [6 empty] | 467861.2333 | R$/mês
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL - DRAGA AT
ALFA | [6 empty] | 11363750.8375 | R$/mês
CHARLIE 3 EXT. B
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU)
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 11000 | m³
CAPACIDADE NOMINAL DA CISTERNA | [6 empty] | 11000 | m³
COEFICIENTE DE ENCHIMENTO DA CISTERNA |  |  |  |  | 75% |  | 0.75 | fator
EMPOLAMENTO ESTIMADO |  |  |  |  | 17.5% |  | 0.85106 | fator
CARGA REAL ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 7021.2766 | m³
CICLO DE DRAGAGEM
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) | [6 empty] | 25.92 | MN
VELOCIDADE MÉDIA DE NAVEGAÇÃO | [6 empty] | 10 | MN/h
TEMPO MÉDIO DE VIAGEM ATÉ A ÁREA DE DESCARTE (IDA E VOLTA) | [6 empty] | 5.184 | h
TEMPO MÉDIO DE CARREGAMENTO | [6 empty] | 1 | h
TEMPO MÉDIO DE MANOBRAS (POSIC.E DESCARGA) | [6 empty] | 0.2 | h
CICLO DE DRAGAGEM ESTIMADO | [6 empty] | 6.384 | h
HORAS DE OPERAÇÃO MENSAIS ESTIMADAS | [6 empty] | 576 | h/mês
NUMERO ESTIMADO DE CICLOS MENSAIS | [6 empty] | 90.2256 | Cicl./mês
PRODUÇÃO MENSAL EFETIVA ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 633498.6402 | m³/mês
PREÇO DE CUSTO UNITÁRIO E PREÇO DE CUSTO TOTAL
PREÇO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 17.9381 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 257641.68 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 2 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 6.1004 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 641.3006 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 0.015185 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 28288.6882 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 0.66982 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 28929.9888 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 6.7855 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 5140546.2223 | Reais
ARMADILHA
1800
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.1 | Reais
Draga Tipo | [6 empty] | Autotransportadora | (TSHD)
Preço da draga tipo |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 20592000 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 1800 | m³
Velocidade méd.de transporte | [6 empty] | 8 | MN/h
Distância média de transporte (DMT), até a área de disp. do material dragado | [6 empty] | 9.11 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 3440 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível (Fonte: PETROBRAS) | [6 empty] | 2.53 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | silte, argila, areia fina e média
Volume total a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 820600.29 | m³
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
1800
Serão adotadas 02 (duas) tripulações marítimas, trabalhando no regime de 30 x 30 dias
Mão de obra operacional (30 por 30) por tripulação
| MCB Imediato |  | 22 | 15928 |  | 1
| MCB |  | 12 | 17376 |  | 2
| Oficial de Máquinas |  | 22 | 15928 |  | 1
| Mar. Convés (MNC) |  | 4 | 8688 |  | 3
| Draguista (MNC) |  | 12 | 26064 |  | 3
| Mar. Máquinas |  | 4 | 8688 |  | 3
| Cozinheiro |  | 7 | 5068 |  | 1
| Taifeiro |  | 4 | 2896 |  | 1
| Mecânico |  | 7 | 5068 |  | 1
| Eletricista |  | 12 | 8688 |  | 1
| Soldador |  | 7 | 5068 |  | 1
|  |  |  | Total de tripulantes |  | 18
[6 empty] | Custo | 119460
Mão de obra administrativa
| Engenheiro |  | 25 SM | 18100 |  | 1
| Enc. Administrativo |  | 12 SM | 8688 |  | 1
| Motorista |  | 3 SM | 2172 |  | 1
| Sondador |  | 7 SM | 5068 |  | 1
|  |  |  | Total |  | 4
[6 empty] | Custo | 34028
Composição final de mão de obra
|  |  | Operacional (2 tripulações) |  |  |  | 238920
|  |  | Administrativa |  |  |  | 34028
[6 empty] | Total | 272948
Encargos Sociais
Fonte: Tabela SINAPI - site da Caixa Econômica Federal | [5 empty] | 50.76% | 138548.4048
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA | [6 empty] | 411496.4048
|  |  |  | Salário Mínimo Federal |  |  | 724
Fonte: SEP
1800
O valor de consumo adotado corresponde ao dado técnico obtido na publicação:
“Dredging / A Handbook for Engineers” R.N. Bray , A.D. Bates, J.M. Land, 2ª ed., item 10.5.1, sub item 1
Parâmetros:
Potencia total instalada | [6 empty] | 3440 | kW
Potencia em HP |  | 1 kW = 1,3415 HP |  |  |  |  | 4614.76 | HP
Consumo de combustível em litros/dia | [6 empty] | 12682.2834 | l/dia
Consumo mensal | [6 empty] | 380468.503 | l/mês
Preço médio do combustível | [6 empty] | 2.53 | Reais
CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL (estimado) | [6 empty] | 962585.3125 | Reais
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL
PARÂMETROS CONSIDERADOS:
Grandes reparos e "overhauling"
Geralmente quantificado como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.00825
Manutenção preventiva
Geralmente quantificada como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.00405
Seguro
Segundo ( R N Bray et al., 2005) assume-se um premio anual de 2,5% do valor do equipamento
Portanto o custo mensal será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.0020833
Juros
Considerado juros anuais de 6% do valor do equipamento, menos valor rersidual de 10%
Portanto o custo mensal dos juros será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.0045 | (Fonte: CENTRAN)
Depreciação
Segundo ( R N Bray et al., 2005) para dragas autotransportadoras de pequeno porte o prazo utilizado
para efeito de depreciação é de 20 anos
Óleo lubrificante
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o custo mensal do óleo lubrificante é de 10% em relação ao custo mensal
do combustível
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 1800 | m³
POTENCIA TOTAL INSTALADA | [6 empty] | 3440 | kw
PREÇO MÉDIO DE UMA DRAGA NOVA (FONTE:CIRIA) | [6 empty] | 20592000 | Euros
VALOR DO EURO EM REAIS | [6 empty] | 3.1 | Reais
CONVERSÃO DA MOEDA | [6 empty] | 63835200 | Reais
GRANDES REPAROS E OVERHAULING
| ADOTADO O FATOR | 0.00825 |  |  |  |  | 526640.4 | R$/mês
MANUTENÃO PREVENTIVA
| ADOTADO O FATOR | 0.00405 |  |  |  |  | 258532.56 | R$/mês
SEGURO
| ADOTADO O FATOR | 0.0020833 |  |  |  |  | 132990 | R$/mês
JUROS
ADOTADO O FATOR | ADOTADO O FATOR | 0.0045 |  |  |  |  | 287258.4 | R$/mês
DEPRECIAÇÃO
ADOTADO | 20 | [5 empty] | 265980 | R$/mês
COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 962585.3125 | R$/mês
ÓLEO LUBRIFICANTE
ADOTADO | 10% | DO VALOR DO COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 96258.5312 | R$/mês
CUSTO DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 411496.4048 | R$/mês
CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL | [6 empty] | 2941741.6085 | R$/mês
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU)
PARÂMETROS CONSIDERADOS:
Coeficiente de enchimento da cisterna
O ceficiente de enchimento na cisterna é a relação entre o volume total da cisterna e o volume de sedimentos dragados depositados no seu interior a cada ciclo de dragagem. Essa relação é função do tipo de material dragado, das características do equipamento de dragagem e do tempo de enchimento e "overflow" de cada ciclo de dragagem. Seu valor pode variar entre, cerca de 40%, para sedimentos muito finos e 85% para areia grossa (R N Bray et al., 2005).
Devido a hetereogeneidade do material consideraremos o valor representativo de 75% para todo o trecho.
Empolamento estimado
Pela Tabela 9.1 ( R N Bray et al., 2005) , a mistura contendo areias, cascalhos e argilas possui um fator de
empolamento variando de 1,10 até 1,25.
Portanto consideraremos como empolamento estimado o valor de 17,5%
Tempo médio de carregamento
Independentemente do porte de uma draga auto transportadora o seu tempo médio de carregamento pode
ser considerado como similar, pois quão maior for a cisterna, maior será a capacidade de bombeamento.
Variações no tempo de carregamento ocorem em função do tipo de material a ser dragado, perdas pelo
"over flow", concentração de material na mistura, etc.
Nesta CPU consideraremos como tempo médio de carregamento a grandeza de 60 minutos ou 1,0 h.
Tempo médio de manobras (posicionamento e descarga)
O tempo médio de manobras para posicionar uma draga na área de disposição de material autorizada e sua
plena descarga geralmente é constante, podendo sofrer alterações devido as condições de mar por ocasião
da manobra. Considerando a desaceleração da draga, o pleno descarte do material e a aceleração até a
velocidade de retorno, adotaremos para o tempo médio de manobras a grandeza de 12 minutos ou 0,2h.
Horas de operação mensal estimadas
Das horas disponíveis mensais para a operação de dragagem devemos diminuir as horas relativas a eventos
da própria operação de dragagem, quais sejam:
paralisações para abastecimento; paralisações para recebimento de rancho; paralisações devido a manutenção
corretiva; paralisações por condições adversas de clima; paralisações por trafego de navios; paralisações para
realização de batimetrias; paralisação para troca de tripulação.
Fica claro que quantificar temporalmente estas paralisações é impossível, todavia as empresas de dragagem
buscam obter uma eficiência operacional da ordem de 80%
Nesta CPU, para as horas de operação mensal estimadas, adotaremos a grandeza de 576h/mês
Assoreamento estimado
O volume de assoreamento anual de cada trecho foi determinada por modelagem matemática desenvolvida por esse instituto.
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU)
ARMADILHA
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 1800 | m³
CAPACIDADE NOMINAL DA CISTERNA | [6 empty] | 1800 | m³
COEFICIENTE DE ENCHIMENTO DA CISTERNA |  |  |  |  | 75% |  | 0.75 | fator
EMPOLAMENTO ESTIMADO |  |  |  |  | 17.5% |  | 0.85106 | fator
CARGA REAL ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 1148.9362 | m³
CICLO DE DRAGAGEM
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) | [6 empty] | 9.11 | MN
VELOCIDADE MÉDIA DE NAVEGAÇÃO | [6 empty] | 8 | MN/h
TEMPO MÉDIO DE VIAGEM ATÉ A ÁREA DE DESCARTE (IDA E VOLTA) | [6 empty] | 2.2775 | h
TEMPO MÉDIO DE CARREGAMENTO | [6 empty] | 1 | h
TEMPO MÉDIO DE MANOBRAS (POSIC.E DESCARGA) | [6 empty] | 0.2 | h
CICLO DE DRAGAGEM ESTIMADO | [6 empty] | 3.4775 | h
HORAS DE OPERAÇÃO MENSAIS ESTIMADAS | [6 empty] | 576 | h/mês
NUMERO ESTIMADO DE CICLOS MENSAIS | [6 empty] | 165.6362 | Cicl./mês
PRODUÇÃO MENSAL EFETIVA ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 190305.4591 | m³/mês
PREÇO DE CUSTO UNITÁRIO E PREÇO DE CUSTO TOTAL
PREÇO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 15.458 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 820600.29 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 1 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 129.3605 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 39428.79 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 6.2156 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 40805.1755 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 6.4326 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 80233.9654 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 142.0087 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 13925095.0765 | Reais
CHARLIE 2
1800
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.1 | Reais
Draga Tipo | [6 empty] | Autotransportadora | (TSHD)
Preço da draga tipo |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 20592000 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 1800 | m³
Velocidade méd.de transporte | [6 empty] | 8 | MN/h
Distância média de transporte (DMT), até a área de disp. do material dragado | [6 empty] | 24.12 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 3440 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível (Fonte: PETROBRAS) | [6 empty] | 2.53 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | silte, argila, areia fina e média
Volume total a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 107855.4863 | m³
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
CUSTO DE MÃO DE OBRA - DRAGA AT
ARMADILHA | [6 empty] | 411496.4048 | R$/mês
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL - DRAGA AT
ARMADILHA | [6 empty] | 962585.3125 | R$/mês
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL - DRAGA AT
ARMADILHA | [6 empty] | 2941741.6085 | R$/mês
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU)
CHARLIE 2
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 1800 | m³
CAPACIDADE NOMINAL DA CISTERNA | [6 empty] | 1800 | m³
COEFICIENTE DE ENCHIMENTO DA CISTERNA |  |  |  |  | 75% |  | 0.75 | fator
EMPOLAMENTO ESTIMADO |  |  |  |  | 17.5% |  | 0.85106 | fator
CARGA REAL ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 1148.9362 | m³
CICLO DE DRAGAGEM
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) | [6 empty] | 24.12 | MN
VELOCIDADE MÉDIA DE NAVEGAÇÃO | [6 empty] | 8 | MN/h
TEMPO MÉDIO DE VIAGEM ATÉ A ÁREA DE DESCARTE (IDA E VOLTA) | [6 empty] | 6.03 | h
TEMPO MÉDIO DE CARREGAMENTO | [6 empty] | 1 | h
TEMPO MÉDIO DE MANOBRAS (POSIC.E DESCARGA) | [6 empty] | 0.2 | h
CICLO DE DRAGAGEM ESTIMADO | [6 empty] | 7.23 | h
HORAS DE OPERAÇÃO MENSAIS ESTIMADAS | [6 empty] | 576 | h/mês
NUMERO ESTIMADO DE CICLOS MENSAIS | [6 empty] | 79.668 | Cicl./mês
PRODUÇÃO MENSAL EFETIVA ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 91533.504 | m³/mês
PREÇO DE CUSTO UNITÁRIO E PREÇO DE CUSTO TOTAL
PREÇO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 32.1384 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 107855.4863 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 1 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 35.3495 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 1595.7288 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 0.523 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 10676.5518 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 3.4992 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 12272.2806 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 39.3717 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 3860715.8549 | Reais
CHARLIE 3 INT. A
1800
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.1 | Reais
Draga Tipo | [6 empty] | Autotransportadora | (TSHD)
Preço da draga tipo |  | (CIRIA)* |  |  |  |  | 20592000 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 1800 | m³
Velocidade méd.de transporte | [6 empty] | 8 | MN/h
Distância média de transporte (DMT), até a área de disp. do material dragado | [6 empty] | 25.06 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 3440 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível (Fonte: PETROBRAS) | [6 empty] | 2.53 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | silte, argila, areia fina e média
Volume total a ser dragado (número inteiro) | [6 empty] | 52919.84 | m³
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
CUSTO DE MÃO DE OBRA - DRAGA AT
ARMADILHA | [6 empty] | 411496.4048 | R$/mês
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL - DRAGA AT
ARMADILHA | [6 empty] | 962585.3125 | R$/mês
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL - DRAGA AT
ARMADILHA | [6 empty] | 2941741.6085 | R$/mês
CÁLCULO DO CICLO DE DRAGAGEM E DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU)
CHARLIE 3 INT. A
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA (TSHD) | [6 empty] | 1800 | m³
CAPACIDADE NOMINAL DA CISTERNA | [6 empty] | 1800 | m³
COEFICIENTE DE ENCHIMENTO DA CISTERNA |  |  |  |  | 75% |  | 0.75 | fator
EMPOLAMENTO ESTIMADO |  |  |  |  | 17.5% |  | 0.85106 | fator
CARGA REAL ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 1148.9362 | m³
CICLO DE DRAGAGEM
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) | [6 empty] | 25.06 | MN
VELOCIDADE MÉDIA DE NAVEGAÇÃO | [6 empty] | 8 | MN/h
TEMPO MÉDIO DE VIAGEM ATÉ A ÁREA DE DESCARTE (IDA E VOLTA) | [6 empty] | 6.265 | h
TEMPO MÉDIO DE CARREGAMENTO | [6 empty] | 1 | h
TEMPO MÉDIO DE MANOBRAS (POSIC.E DESCARGA) | [6 empty] | 0.2 | h
CICLO DE DRAGAGEM ESTIMADO | [6 empty] | 7.465 | h
HORAS DE OPERAÇÃO MENSAIS ESTIMADAS | [6 empty] | 576 | h/mês
NUMERO ESTIMADO DE CICLOS MENSAIS | [6 empty] | 77.1601 | Cicl./mês
PRODUÇÃO MENSAL EFETIVA ESTIMADA (IN SITU) | [6 empty] | 88652.0072 | m³/mês
PREÇO DE CUSTO UNITÁRIO E PREÇO DE CUSTO TOTAL
PREÇO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 33.183 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 52919.84 | m³
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS | [6 empty] | 1 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 17.9082 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 144.0583 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 0.04875 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 2069.212 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 0.70023 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 2213.2703 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 18.6571 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 1829483.2753 | Reais
CHARLIE 3 INT. B
DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE (SR - 20")
Para a execução desta Composição de Preços Unitários utilizamos os seguintes parâmetros:
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.1 | Reais
Draga Tipo |  | (Padrão IHC - Beaver 50) |  |  |  |  | Sucção e Recalque | (SR)
Preço estimado da draga tipo |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 3276000 | Euros
Diâmetro aproximado da tubulação de sucção |  |  |  | (IHC)* |  |  | 550 | mm
Diâmetro aproximado da tubulação de recalque |  |  |  | (IHC)* |  |  | 500 | mm
Profundidade máxima de dragagem |  |  |  | (IHC)* |  |  | 14 | m
Potência aproximada do desagregador |  |  |  | (IHC)* |  |  | 170 | kW
Potência aproximada de bombeamento |  |  |  | (IHC)* |  |  | 1305 | kW
Potencia total instalada |  |  |  | (IHC)* |  |  | 1350 | kW
Distância aproximada de recalque a ser alcançada | [6 empty] | 400 | m
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível (Fonte: PETROBRÁS) | [6 empty] | 2.53 | Reais
Material a ser dragado | [6 empty] | silte, argila, areia fina e média
Volume aproximado a ser dragado | [6 empty] | 108854.68 | m³
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
(IHC)* | IHC MERWEDE
NOTA TÉCNICA
A indicação de utilização da draga SR 20" deve-se a sua capacidade de dragar à profundidade de 14 metros,
posto que a cota de projeto a ser atingida é de 11 metros NR. DHN.
CUSTO DE MÃO DE OBRA - DRAGA SR 20"
Serão adotadas 02 (duas) tripulações marítimas, trabalhando no regime de 30 x 30 dias
Mão de obra operacional (30 por 30) por tripulação
| Cond. Máquinas |  | 12 SM | 17376 |  | 2
| Mar. Convés (MNC) |  | 4 SM | 17376 |  | 6 | (3 para o term. de descarga)
| Draguista (MNC) |  | 12 SM | 26064 |  | 3
| Mar. Máquinas |  | 4 SM | 8688 |  | 3
| Cozinheiro |  | 7 SM | 5068 |  | 1
|  |  |  | Total de tripulantes |  | 15
[6 empty] | Custo | 74572
Mão de obra administrativa
| Engenheiro |  | 25 SM | 18100 |  | 1
| Motorista |  | 3 SM | 2172 |  | 1
| Sondador |  | 7 SM | 5068 |  | 1
[5 empty] | Total | 3
[6 empty] | Custo | 25340
Composição final de mão de obra
|  |  | Operacional (2 tripulações) |  |  |  | 149144
|  |  | Administrativa |  |  |  | 25340
[6 empty] | Total | 174484
Encargos Sociais
Fonte: Tabela SINAPI - site da Caixa Econômica Federal | [5 empty] | 50.76% | 88568.0784
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA | [6 empty] | 263052.0784
|  |  |  | Salário Mínimo Federal |  |  | 724
CÁLCULO DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA - DRAGA SR 20"
O valor de consumo adotado corresponde ao dado técnico obtido na publicação:
“Dredging / A Handbook for Engineers” R.N. Bray , A.D. Bates, J.M. Land, 2ª ed., item 10.5.1, sub item 1
Parâmetros:
Potencia total instalada | [6 empty] | 1350 | kW
HP
Consumo de Combustível indicado pelo fabricante |  |  |  | 208.6
Consumo de combustível em litros/dia | [6 empty] | 4944.5477 | l/dia
Consumo mensal | [6 empty] | 148336.4302 | l/mês
Preço médio do combustível | [6 empty] | 2.53 | Reais
CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL (estimado) | [6 empty] | 375291.17 | Reais
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL - DRAGA SR 20"
PARÂMETROS CONSIDERADOS:
Grandes reparos e "overhauling"
Geralmente quantificado como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.009
Manutenção preventiva
Geralmente quantificada como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.0042
Seguro
Segundo ( R N Bray et al., 2005) assume-se um premio anual de 2,5% do valor do equipamento
Portanto o custo mensal será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.0020833
Juros
Considerado juros anuais de 6% do valor do equipamento, menos valor rersidual de 10%
Portanto o custo mensal dos juros será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.0045 | (Fonte: CENTRAN)
Depreciação
Segundo ( R N Bray et al., 2005) para dragas de sucção e recalque de pequeno/médio porte o prazo utilizado
para efeito de depreciação é de 10 anos
Óleo lubrificante
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o custo mensal do óleo lubrificante é de 10% em relação ao custo mensal
do combustível
DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE (SR) | [6 empty] | 20"
PREÇO MÉDIO DE UMA DRAGA NOVA (FONTE:CIRIA) | [6 empty] | 3276000 | Euros
VALOR DO EURO EM REAIS | [6 empty] | 3.1 | Reais
CONVERSÃO DA MOEDA | [6 empty] | 10155600 | Reais
GRANDES REPAROS E OVERHAULING
| ADOTADO O FATOR | 0.009 |  |  |  |  | 91400.4 | R$/mês
MANUTENÃO PREVENTIVA
| ADOTADO O FATOR | 0.0042 |  |  |  |  | 42653.52 | R$/mês
SEGURO
| ADOTADO O FATOR | 0.0020833 |  |  |  |  | 21157.5 | R$/mês
JUROS
| ADOTADO O FATOR | 0.0045 |  |  |  |  | 45700.2 | R$/mês
DEPRECIAÇÃO
ADOTADO | 10 | [5 empty] | 84630 | R$/mês
COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 375291.17 | R$/mês
ÓLEO LUBRIFICANTE
ADOTADO | 10% | DO VALOR DO COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 37529.117 | R$/mês
CUSTO DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 263052.0784 | R$/mês
CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL | [6 empty] | 961413.9854 | R$/mês
CUSTO MENSAL DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE
Em conformidade com a publicação CIRIA*, Table 940 Floating pipelines, indicamos a tubulação com a
seguinte especificação:
DN = 500 mm
esp. de parede = 13 mm
comp. do tubo = | 12
Comprimento da linha de recalque |  |  | 400 | equivalente à |  | 34
Custo mensal unitário | [6 empty] | 1051.5909 | R$/mês
Custo estimado mensal para 400 m de linha de recalque | [6 empty] | 35754.0891 | R$/mês
TERMINAL DE DESCARGA
O Terminal de Descarga consiste de um pontão flutuante (chata) com estrutura metálica para suportar a
tubulação de recalque, dotada de sistema de guinchos e âncoras para seu posicionamento, com capacidade
de receber em seu costado as embarcações que serão carregadas com o material dragadp pela Draga SR.
Pela publicação CIRIA, optamos por um pontão com as seguintes dimensões: 40 x 16 x 3,5 m.
Adotamos um terminal de 40x16x3,5 m, com um custo estimado de: | [6 empty] | 51487.0586 | R$/mês
CUSTO MENSAL ESTIMADO DA EMBARCAÇÃO DE APOIO
Este equipamento será utilizado no transporte da tripulação, transporte de rancho e pequenas cargas, na
movimentação da linha de recalque flutuante e nas sondagens batimétricas. Sugerimos um equipamento com
potência aproximada de 350 kW.
Custo mensal estimado (Fonte: CIRIA) | [6 empty] | 30759.75 | R$/mês
CUSTO MENSAL ESTIMADO DA DRAGA SR + TUBULAÇÃO DE RECALQUE + TERMINAL DE DESCARGA
Custo mensal estimado do conjunto | [6 empty] | 1079414.8831 | R$/mês
CÁLCULO DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA (IN SITU)
CHARLIE 3 INT. B
Ao se interpretar o gráfico de produção apresentado pelo fabricante, o projetista deve levar em consideração
que as curvas são plotadas de acordo com condições ótimas de operação.
O comprimento da tubulação não adciona as perdas de carga devido à conexões e o "seio" que a tubulação
é obrigada a fazer devido ao "swing" e avanço da draga, ou seja, não é adcionado o comprimento equivalente.
No gráfico, a concentração de sólidos é de 25%, entretanto na prática esta concentração não é facilmente
alcançada. | Devido a sua granulometria, o material a ser dragado situa-se entre as curvas "A" e "B".
Pela nossa experiência em campo adotaremos um comprimento equivalente de 30% e concentração de
sólidos de 15%.
Produção mensal estimada | [6 empty] | 604 | m³/h
HORAS OPERACIONAIS
Em sua operação uma Draga SR é obrigada a paralisar a dragagem devido aos seguintes fatores:
abastecimento, manutenção corretiva e preventiva, condições metereológicas desfavoráveis, atracação e desatracação do batelão de carga , movimentação do terminal de descarga, possíveis entupimentos na tubulação de recalque, acréscimo de tubulação devido ao avanço da draga, trafego de embarcações e imprevistos.
Será considerada uma eficiência operacional média da ordem de 50%, portanto, adotaremos o quantitativo de:
[7 empty] | 360 | h/mês
PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA
| 604 | 360 |  |  |  |  | 217440 | m³/mês
BATELÃO DE CARGA/DESCARGA AUTOPROPULSADO (2.000 m³)
Para a execução desta Composição de Preços Unitários utilizamos os seguintes parâmetros:
Cotação média do Euro no mês base | [6 empty] | 3.1 | Reais
Batelão de carga autopropulsado | [6 empty] | Tipo Split
Preço da embarcação tipo |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 6988800 | Euros
Capacidade nominal da cisterna |  |  | (CIRIA)* |  |  |  | 2000 | m³
Velocidade média de transporte | [6 empty] | 7 | MN/h
Calado máximo | [6 empty] | 5 | m
Distância média de transporte (DMT), até a área de disp. do material dragado | [6 empty] | 26.03 | MN
Potência total instalada |  | (CIRIA) * |  |  |  |  | 1450 | kW
Salário mínimo federal | [6 empty] | 724 | Reais
Preço médio do combustível (Fonte:PETROBRÁS) | [6 empty] | 2.53 | Reais
Material a ser transportado e decarregado | [6 empty] | silte, argila, areia fina e média
(CIRIA)* - | A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray
CUSTO DE MÃO DE OBRA
Serão adotadas 02 (duas) tripulações marítimas, trabalhando no regime de 30 x 30 dias
Mão de obra operacional (30 por 30) por tripulação
| MCB |  | 12 SM | 17376 |  | 2
| Mar. Convés (MNC) |  | 4 SM | 5792 |  | 2
| Mar. Máquinas |  | 4 SM | 8688 |  | 3
| Cozinheiro |  | 7 SM | 5068 |  | 1
| Mecânico |  | 7 SM | 10136 |  | 2
| Eletricista |  | 12 SM | 17376 |  | 2
|  |  |  | Total de tripulantes |  | 12
[6 empty] | Custo | 64436
Composição final de mão de obra
|  |  | Operacional (2 tripulações) |  |  |  | 128872
Encargos Sociais
Fonte: Tabela SINAPI - site da Caixa Econômica Federal | [5 empty] | 50.76% | 65415.43
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA | [6 empty] | 194287.43
|  |  |  | Salário Mínimo Federal |  |  | 724
Fonte: SEP
CÁLCULO DO CONSUMO E DO CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL
O valor de consumo adotado corresponde ao dado técnico obtido na publicação:
“Dredging / A Handbook for Engineers” R.N. Bray , A.D. Bates, J.M. Land, 2ª ed., item 10.5.1, sub item 1
Parâmetros:
Potencia total instalada | [6 empty] | 1450 | kW
Potencia em HP |  | 1 kW = 1,3415 HP |  |  |  |  | 1945.175 | HP
Consumo de combustível em litros/dia | [6 empty] | 5345.7299 | l/dia
Consumo mensal | [6 empty] | 160371.898 | l/mês
Preço médio do combustível | [6 empty] | 2.53 | Reais
CUSTO MENSAL DE COMBUSTÍVEL (estimado) | [6 empty] | 405740.9 | Reais
CÁLCULO DO CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL
PARÂMETROS CONSIDERADOS:
Grandes reparos e "overhauling"
Geralmente quantificado como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.0078
Manutenção preventiva
Geralmente quantificada como um percentual em relação ao custo de aquisição do equipamento.
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o fator mensal a ser aplicado é: | [5 empty] | 0.0039
Seguro
Segundo ( R N Bray et al., 2005) assume-se um premio anual de 2,5% do valor do equipamento
Portanto o custo mensal será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.0020833
Juros
Considerado juros anuais de 6% do valor do equipamento, menos valor rersidual de 10%
Portanto o custo mensal dos juros será calculado pelo fator: | [5 empty] | 0.0045 | (Fonte: CENTRAN)
Depreciação
Segundo ( R N Bray et al., 2005), para este tipo de embarcação o prazo utilizado para efeito de
depreciação é de 25 anos
Óleo lubrificante
Segundo ( R N Bray et al., 2005) o custo mensal do óleo lubrificante é de 10% em relação ao custo mensal
do combustível
BATELÃO DE CARGA/DESCARGA AUTOPROPULSADO | [6 empty] | Tipo Split
POTENCIA TOTAL INSTALADA | [6 empty] | 1450 | kw
PREÇO MÉDIO DE UM BATELÃO NOVO (FONTE:CIRIA) | [6 empty] | 6988800 | Euros
VALOR DO EURO EM REAIS | [6 empty] | 3.1 | Reais
CONVERSÃO DA MOEDA | [6 empty] | 21665280 | Reais
GRANDES REPAROS E OVERHAULING
| ADOTADO O FATOR | 0.0078 |  |  |  |  | 168989.184 | R$/mês
MANUTENÃO PREVENTIVA
| ADOTADO O FATOR | 0.0039 |  |  |  |  | 84494.592 | R$/mês
SEGURO
| ADOTADO O FATOR | 0.0020833 |  |  |  |  | 45136 | R$/mês
JUROS
| ADOTADO O FATOR | 0.0045 |  |  |  |  | 97493.76 | R$/mês
DEPRECIAÇÃO
ADOTADO | 25 | [5 empty] | 72217.6 | R$/mês
COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 405740.9 | R$/mês
ÓLEO LUBRIFICANTE
ADOTADO | 10% | DO VALOR DO COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 40574.09 | R$/mês
CUSTO DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 194287.43 | R$/mês
CUSTO ESTIMADO OPERACIONAL MENSAL | [6 empty] | 1108933.56 | R$/mês
CÁLCULO DA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA DO CONJUNTO
Para calcularmos a produção mensal estimada devemos primeiro calcular o "ciclo" do Batelão de Carga, pois
a capacidade de carga mensal do batelão é a que será efetivamente executada.
Cálculo do ciclo do Batelão de Carga:
Distância média de transporte | [6 empty] | 26.03 | MN
Velocidade média de transporte | [6 empty] | 7 | nós
Tempo de carregamento teórico estimado
| 2000 | 604 |  |  |  |  | 3.3113 | h
Tempo de transporte (ida e volta) | [6 empty] | 7.4371 | h
Tempo de manobras (descarga e atracação no costado do terminal) | [6 empty] | 0.5 | h
Ciclo de carregamento estimado | [6 empty] | 11.2484 | h
Capacidade estimada de carga mensal do Batelão
Consideramos que o Batelão poderá trabalhar por 80% das horas mensais: | [6 empty] | 576 | h/mês
Consideramos que o Batelão poderá transportar 80% de sua carga total: | [6 empty] | 1600 | m³/viag.
O número de viagens estimadas será de: | [6 empty] | 51 | viagens
Sua produção mensal estimada será de: | [6 empty] | 81600 | m³/mês
Quantidade de Batelões utilizados
Pela capacidade produtiva da Draga Backhoe concluímos que devemos alocar 01 (um) Batelão de Carga
Assim sendo a produção mensal estimada seria de: | [6 empty] | 81600 | m³/mês
PREÇO DE CUSTO UNITÁRIO E PREÇO DE CUSTO TOTAL
CHARLIE 3 INT. B
PREÇO DO METRO CÚBICO DRAGADO (IN SITU) | [6 empty] | 26.818 | R$/m³
VOLUME INICIAL (IN SITU) A SER DRAGADO | [6 empty] | 108854.68 | m³
NÚMERO DE CONJUNTOS ALOCADOS | [6 empty] | 1 | un.
PRAZO PRELIMINAR DE DRAGAGEM INICIAL (VOLUME IN SITU) | [6 empty] | 40.0201 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE DRAGAGEM INICIAL | [6 empty] | 437.5017 | m³
PRAZO PARA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO ESTIMADO INICIAL | [6 empty] | 0.16085 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO ESTIMADO DURANTE O RESTANTE DA OBRA | [6 empty] | 2566.4123 | m³
PRAZO DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO ASSOREAMENTO FINAL | [6 empty] | 0.94353 | dias
VOLUME DE ASSOREAMENTO TOTAL | [6 empty] | 3003.914 | m³
PRAZO TOTAL DO TRECHO | [6 empty] | 41.1245 | dias
PREÇO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM | [6 empty] | 2999823.2848 | Reais
COMPOSIÇÃO DE BDI
CÁLCULO DO BDI
De acordo com o proposto pela Nota Técnica elaborada pela SEP em 21/05/2014, através do INPH e da Secretaria de Infraestrutura Portuária - SIP, que aprova a metodologia de cálculo do Benefício de Despesas Indiretas e a aplicação de taxas referenciais para o Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária II, de que trata Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, o BDI será calculado pela aplicação da fórmula indicada no Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário, reproduzida abaixo. Os valores referenciais das taxas componentes do BDI correspondem às médias indicadas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário para o setor de obras portuárias, marítimas e fluviais.
Sendo, seus componentes e valores referenciais (Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, Quadro 15):
Taxa | Descrição | [5 empty] | Valor
TAC = | Taxa de rateio da Administração Central; | [5 empty] | 5.52%
TS = | Taxa de Seguros; | [5 empty] | 1.22%
TR = | Taxa de Riscos e Imprevistos; | [5 empty] | 2.32%
TG = | Taxa de Garantias; | [5 empty] | * somada à TS, acima
TDF = | Taxa de Despesas Financeiras; | [5 empty] | 1.02%
TL = | Taxa de Lucro/Remuneração; | [5 empty] | 8.4%
ISS = | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; | [5 empty] | ** indicado abaixo
COFINS = | Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta; | [5 empty] | 0.65%
PIS = | Programa de Integração Social; e | [5 empty] | 3%
CPRB = | Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social. | [5 empty] | 2%
** Ainda segundo a Nota Técnica, para definição do percentual correspondente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, o Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário estabelece que deve ser considerado a alíquota correspondente à legislação municipal do local da obra. No caso da arrecadação por mais de um município, deve-se aplicar percentual ponderado, considerando-se:
a) | Prioritariamente, a existência de acordo entre os municípios sobre a forma de arrecadação do tributo;
b) | A divisão proporcional entre os municípios com base na fração volumétrica de dragagem existente no interior do limite territorial de cada município. No caso do canal externo, considerar-se-á os municípios localizados na foz do canal.
Para esse caso, o valor do ISS para o Município de Paranaguá-PR é | [5 empty] | 4%
Fonte: http://www.paranagua.pr.gov.br/conteudo/transparencia
Portanto o BDI utilizado será de: | [6 empty] | 32.18%
[7 empty] | 1.3218 | fator
PREÇOS COM BDI
11000
ALFA
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 11.8 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 3129465.15 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 1978006.9636 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 36927688.77 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 23340482.17 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 60268170.94 | R$
BRAVO 1
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 14.74 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 1713475.96 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 297745.7274 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 25256635.65 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 4388772.02 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 29645407.67 | R$
BRAVO 2
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 18.86 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 1526202.45 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 244413.0338 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 28784178.21 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 4609629.82 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 33393808.03 | R$
SURDINHO Norte
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 21.56 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 395634.42 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 6601.621 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 8529878.1 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 142330.95 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 8672209.05 | R$
CHARLIE 1
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 22.34 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 4632506.4 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 128943.2441 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 103490192.98 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 2880592.07 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 106370785.05 | R$
11000
CHARLIE 3 EXT. A
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 23.21 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 1297578.63 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 42996.3794 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 30116800 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 997945.97 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 31114745.97 | R$
CHARLIE 3 EXT. B
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 23.71 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 257641.68 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 28929.9888 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 6108684.23 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 685930.04 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 6794614.27 | R$
[6 empty] | Sub-total 1 | 276259740.98 | R$
1800
ARMADILHA
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 20.43 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 820600.29 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 80233.9654 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 16764863.92 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 1639179.91 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 18404043.83 | R$
CHARLIE 2
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 42.48 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 107855.4863 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 12272.2806 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 4581701.06 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 521326.48 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 5103027.54 | R$
CHARLIE 3 INT. A
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 43.86 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 52919.84 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 2213.2703 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 2321064.18 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 97074.04 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 2418138.22 | R$
[6 empty] | Sub-total 2 | 25925209.59 | R$
DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE (SR - 20")
CHARLIE 3 INT. B
Preço do metro cúbico dragado "in situ" | [6 empty] | 35.45 | R$/m³
Volume inicial (in situ) a ser dragado | [6 empty] | 108854.68 | m³
Volume de assoreamento previsto | [6 empty] | 3003.914 | m³
Preço total da dragagem inicial | [6 empty] | 3858898.41 | R$
Preço total da dragagem do assoreamento estimado | [6 empty] | 106488.75 | R$
Preço TOTAL | [6 empty] | 3965387.16 | R$
[6 empty] | Sub-total 3 | 3965387.16 | R$
|  |  |  | TOTAL GLOBAL |  |  | 306150337.73
PRAZOS
11000 |  |  |  | 2 equipamentos |  | 276 | 9.2
DRAGA AUTOTRANSPORTADORA 1.800 m³ | [5 empty] | 201 | 6.7
DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE (SR - 20") | [5 empty] | 41 | 1.3667
NOTA TÉCNICA
Draga Autotransportadora 11.000 m³ - Prazo
Para diminuirmos o prazo estimado total dos serviços de dragagem de, cerca de, | [6 empty] | 20.8
9.2 | incluimos a mobilização de duas dragas AT 11.000 m³.
BIBLIOGRAFIA:
BRAY, R.N., BATES, A.D., LAND, J.M..Dredging / A Handbook for Engineers., 2ª edição, Butterworth Heinemann, 2005.
BRAY, R.N..A guide to cost standards for dredging equipment 2009. , CIRIA C 684, London, UK, 2009.
INPH, arquivo técnico
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO REFERENTES AO PORTO DE PARANAGUÁ
Os Custos de Mobilização e desmobilização serão calculados considerando uma fração do custo mensal de cada equipamento em relação ao Porto referente à essa movimentação. O custo será proporcional ao tempo necessário para o deslocamento e efetivo início das atividades de dragagem, conforme mostrado abaixo.
11000
Percurso médio adotado |  | (valor de referência calculado por estudo de mercado realizado por este Instituto) |  |  |  |  | 7465 | MN
[7 empty] | 13825.18 | km
Velocidade média de delocamento | [6 empty] | 13 | MN
Tempo médio de deslocamento | [6 empty] | 24 | dias
Tempo médio de instalação (sugerido pela SEP) | [6 empty] | 2 | dias
Mobilização | [6 empty] | 26 | dias
Desmobilização | [6 empty] | 24 | dias
Percentual equivalente ao custo mensal operacional para Mobilização | [6 empty] | 86.7 | %
Percentual equivalente ao custo mensal operacional para Desmobilização | [6 empty] | 80 | %
CUSTOS
MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 9852371.98 | Reais
DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 9091000.67 | Reais
1800
Será adotado como remuneração da MOB/DESMOB da Draga Autotransportadora um percentual do seu custo estimado mensal. Por ser um equipamento de menor porte e maior disponibilidade, será adotado um percurso médio referente a um deslocamento confinado às cercanias do continente Sul-Americano, estipulado em metade do comprimento da costa brasileira = 1989 MN.
Percurso médio adotado | [6 empty] | 1989 | MN
[7 empty] | 3683.628 | km
Velocidade média de delocamento | [6 empty] | 9 | MN
Tempo médio de deslocamento | [6 empty] | 10 | dias
Tempo médio de instalação (sugerido pela SEP) | [6 empty] | 2 | dias
Mobilização | [6 empty] | 12 | dias
Desmobilização | [6 empty] | 10 | dias
Percentual equivalente ao custo mensal operacional para Mobilização | [6 empty] | 40 | %
Percentual equivalente ao custo mensal operacional para Desmobilização | [6 empty] | 33.3 | %
CUSTOS
MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 1176696.64 | Reais
DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 979599.96 | Reais
CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - DRAGA SR 20"
Será adotado como remuneração da MOB/DESMOB da Draga SR 20" um percentual do seu custo estimado mensal. Por ser um equipamento encontrado no país, será adotado um percurso médio referente a um deslocamento confinado às cercanias do continente Sul-Americano, estipulado em metade do comprimento da costa brasileira = 1989 MN.
Percurso médio adotado | [6 empty] | 1989 | MN
[7 empty] | 3683.628 | km
Velocidade média de delocamento | [6 empty] | 6 | MN
Tempo médio de deslocamento | [6 empty] | 14 | dias
Tempo médio de instalação (sugerido pela SEP) | [6 empty] | 2 | dias
Mobilização | [6 empty] | 16 | dias
Desmobilização | [6 empty] | 14 | dias
Percentual equivalente ao custo mensal operacional para Mobilização | [6 empty] | 53.3 | %
Percentual equivalente ao custo mensal operacional para Desmobilização | [6 empty] | 46.7 | %
CUSTOS
MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 512433.65 | Reais
MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 448980.33 | Reais
2000
Será adotado como remuneração da MOB/DESMOB do Batelão um percentual do seu custo estimado mensal. Por ser um equipamento não encontrado no parque de equipamentos de dragagem nacional, será adotado um percurso médio equivalente ao deslocamento médio pesquisado para as dragas autotransportadoras, indicado acima.
Percurso médio adotado (similar à draga SR - acima) | [6 empty] | 7465 | MN
[7 empty] | 13825.18 | km
Velocidade média de delocamento (veloc. adequada para este equip.) | [6 empty] | 9 | MN
Tempo médio de deslocamento | [6 empty] | 35 | dias
Tempo médio de instalação (sugerido pela SEP) | [6 empty] | 2 | dias
Mobilização | [6 empty] | 37 | dias
Desmobilização | [6 empty] | 35 | dias
Percentual equivalente ao custo mensal operacional para Mobilização | [6 empty] | 123.3 | %
Percentual equivalente ao custo mensal operacional para Desmobilização | [6 empty] | 116.7 | %
CUSTOS
MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 1367315.08 | Reais
MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 1294125.46 | Reais
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO REFERENTES AO PORTO DE PARANAGUÁ
PREÇOS COM BDI
11000
MOBILIZAÇÃO PARA PARANAGUÁ | [6 empty] | 13022865.2832 | R$
DESMOBILIZAÇÃO DE PARANAGUÁ | [6 empty] | 12016484.6856 | R$
[5 empty] | SUB-TOTAL 1 |  | 25039349.9688 | R$
1800
MOBILIZAÇÃO INICIAL PARA PARANAGUÁ | [6 empty] | 1555357.6188 | R$
DESMOBILIZAÇÃO FINAL DE PARANAGUÁ | [6 empty] | 1294835.2271 | R$
[5 empty] | SUB-TOTAL 2 |  | 2850192.8459 | R$
DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE 20" (Draga + TR + Terminal de Descarga + Batelão de Carga + EA)
MOBILIZAÇÃO PARA PARANAGUÁ - DRAGA SR 20" | [6 empty] | 677334.7986 | R$
DESMOBILIZAÇÃO DE PARANAGUÁ - DRAGA SR 20" | [6 empty] | 593462.2002 | R$
MOBILIZAÇÃO PARA PARANAGUÁ - BATELÃO 2.000 m³ | [6 empty] | 1807317.0727 | R$
DESMOBILIZAÇÃO DE PARANAGUÁ - BATELÃO 2.000 m³ | [6 empty] | 1710575.033 | R$
[5 empty] | SUB-TOTAL 3 |  | 4788689.1045 | R$
|  |  | TOTAL MOB/DESMOB |  |  | 32678231.9192
PREÇO GLOBAL REFERENTE AO PORTO DE PARANAGUÁ - PR
DRAGAGEM INICIAL - VOLUME IN SITU
11000 |  |  |  | 2 equipamentos |  |  | 239214057.94 | R$
1800 | [6 empty] | 23667629.16 | R$
DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE (SR - 20") | [6 empty] | 3858898.41 | R$
|  |  | TOTAL INICIAL |  |  | 266740585.51
DRAGAGEM ASSOREAMENTO
11000 |  |  |  | 2 equipamentos |  |  | 37045683.04 | R$
1800 | [6 empty] | 2257580.43 | R$
DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE (SR - 20") | [6 empty] | 106488.75 | R$
|  |  | TOTAL INICIAL |  |  | 39409752.22
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
11000 |  |  |  | ( 2 X ) |  |  | 50078699.9375 | R$
1800 | [6 empty] | 2850192.8459 | R$
DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE (SR - 20") | [6 empty] | 4788689.1045 | R$
|  |  | TOTAL MOB/DESMOB |  |  | 57717581.888
| PREÇO TOTAL PARANAGUÁ |  |  |  |  | 363867919.618
BIBLIOGRAFIA:
BRAY, R.N., BATES, A.D., LAND, J.M..Dredging / A Handbook for Engineers., 2ª edição, Butterworth Heinemann, 2005.
BRAY, R.N..A guide to cost standards for dredging equipment 2009. , CIRIA C 684, London, UK, 2009.
INPH, arquivo técnico

## RESUMO
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[10 empty] | Hopper volume | Displacement at dredging markb | Lightweight | Power dredge pumps during suction | Power jet pumps on draghead | Free sailing propulsion power | Value | Costs per week |  | M+R/ week |  |  | Índice atualização Ciria
Euro |  | 3.1 | [7 empty] | 15: Comandante; 16: MCB Imediato; 17: MCB; 18: Oficial de Máquinas; 19: Cond. Máquinas; 20: Mar. Convés (MNC); 21: Draguista (MNC); 22: Mar. Máquinas; 23: Cozinheiro; 24: Taifeiro; 25: Mecânico; 26: Eletricista; 27: Soldador
[12 empty] | (W) | (Pt)b | (Jt) | (S) | (V)d | D+i | M+R |  |  |  | 1.04 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Dólar |  | 2.4476 | [7 empty] | cu.m | t | t | kW | kW | kW | € | € | € | % of V |  |  |  |  | 30 | 22 | 12 | 22 | 12 | 4 | 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 12 | 7
[10 empty] | 900 | 2000 | 635 | 350 | 220 | 950 | 11024000 | 30952 | 21917 | 0.2068 | 7 | 10 | 10600000 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 1300 | 3000 | 945 | 600 | 300 | 1550 | 15912000 | 44676 | 30508 | 0.1994 | 7 | 10 | 15300000 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 1800 | 4000 | 1260 | 880 | 360 | 2200 | 20592000 | 57816 | 38734 | 0.1956 | 8 | 10 | 19800000 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Preço do Combustível - PR | [6 empty] | 2400 | 5200 | 1640 | 1000 | 660 | 2500 | 25168000 | 70664 | 42625 | 0.1761 | 8 | 11 | 24200000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Total de tripulantes
Combustível PR (R$ / litro) |  | 2.53 | ton MGO PARANAGUÁ BUNKER | IMPOSTOS INCIDENTES |  | MGO + IMPOSTOS | MASSA ESPECÍFICA MÉDIA (em t/l) | CÂMBIO (R$/US$) | Preço do Óleo Diesel (R$ / l) | 2700 | 5800 | 1800 | 1250 | 660 | 3550 | 28288000 | 79424 | 45142 | 0.166 | 9 | 11 | 27200000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 990 | PIS+COFINS | 5.52% | 1200.291 | 0.00086 | 2.4476 | 2.53 | 3500 | 7600 | 2400 | 1550 | 760 | 4000 | 34944000 | 98112 | 50513 | 0.1503 | 9 | 12 | 33600000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25
Salário Mínimo | 724 |  |  | ICMS | 12% |  |  |  |  | 4700 | 9900 | 3050 | 1950 | 800 | 5100 | 42536000 | 119428 | 56639 | 0.1385 | 10 | 12 | 40900000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 6200 | 13000 | 3925 | 2400 | 850 | 6450 | 52104000 | 146292 | 64359 | 0.1285 | 10 | 12 | 50100000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 7700 | 16000 | 4780 | 2600 | 1000 | 7350 | 60424000 | 169652 | 71072 | 0.1223 | 10 | 12 | 58100000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 9100 | 19000 | 5635 | 3500 | 1600 | 9400 | 71448000 | 200604 | 79967 | 0.1164 | 10 | 13 | 68700000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Encargos Sociais (SINAPI) PR | 50.76% | [8 empty] | 11000 | 23000 | 6830 | 4320 | 1600 | 10800 | 83616000 | 234768 | 89786 | 0.1117 | 10 | 13 | 80400000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 12500 | 26000 | 7610 | 5200 | 1600 | 13000 | 93392000 | 262216 | 97674 | 0.1088 | 10 | 13 | 89800000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 13500 | 29000 | 8685 | 5200 | 1800 | 13000 | 101608000 | 285284 | 104303 | 0.1068 | 10 | 15 | 97700000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 18000 | 40000 | 12100 | 6680 | 2000 | 16700 | 133120000 | 373760 | 129730 | 0.1014 | 10 | 15 | 128000000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
ISS PR | 4% | [8 empty] | 19000 | 42000 | 13750 | 7000 | 2000 | 17500 | 146640000 | 411720 | 140639 | 0.0997 | 10 | 15 | 141000000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 22500 | 48000 | 15950 | 7200 | 3000 | 18000 | 163280000 | 458440 | 154066 | 0.0981 | 10 | 18 | 157000000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 24000 | 60000 | 18250 | 9600 | 4000 | 24000 | 191360000 | 537280 | 176723 | 0.096 | 10 | 18 | 184000000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 35000 | 83000 | 22440 | 9600 | 4000 | 24000 | 220480000 | 619040 | 200220 | 0.0944 | 10 | 18 | 212000000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 45000 | 105000 | 27000 | 13000 | 4500 | 38000 | 271440000 | 762120 | 241339 | 0.0925 | 10 | 18 | 261000000 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
1.06
[10 empty] | 18292 |  | 12100 | 8800 | 2500 | 15500 | 136726711.8816 |  |  |  | 10 | 18 | 131467992.1938 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[25 empty] | MCB Imediato |  | 22 SM | 0 |  | 1
[25 empty] | MCB |  | 12 SM | 0 |  | 2
[10 empty] | Comandante |  | 30 SM | 0 |  | 1 | [8 empty] | 16: Oficial de Máquinas; 18: 22 SM; 19: 0; 21: 1
[10 empty] | MCB Imediato |  | 22 SM | 0 |  | 1 | [8 empty] | 16: Mar. Convés (MNC); 18: 4 SM; 19: 0; 21: 3
[10 empty] | MCB |  | 12 SM | 0 |  | 2 | [8 empty] | 16: Draguista (MNC); 18: 12 SM; 19: 0; 21: 3
[10 empty] | Oficial de Máquinas |  | 22 SM | 0 |  | 1 | [8 empty] | 16: Mar. Máquinas; 18: 4 SM; 19: 0; 21: 3
[10 empty] | Cond. Máquinas |  | 12 SM | 0 |  | 2 | [8 empty] | 16: Cozinheiro; 18: 7 SM; 19: 0; 21: 1
[10 empty] | Mar. Convés (MNC) |  | 4 SM | 0 |  | 3 | [8 empty] | 16: Taifeiro; 18: 4 SM; 19: 0; 21: 1
[10 empty] | Draguista (MNC) |  | 12 SM | 0 |  | 3 | [8 empty] | 16: Mecânico; 18: 7 SM; 19: 0; 21: 1
[10 empty] | Mar. Máquinas |  | 4 SM | 0 |  | 3 | [8 empty] | 16: Eletricista; 18: 12 SM; 19: 0; 21: 1
[10 empty] | Cozinheiro |  | 7 SM | 0 |  | 1 | [8 empty] | 16: Soldador; 18: 7 SM; 19: 0; 21: 1
[10 empty] | Taifeiro |  | 4 SM | 0 |  | 2 | [8 empty] | 19: Total de tripulantes; 21: 18
[10 empty] | Mecânico |  | 7 SM | 0 |  | 2
[10 empty] | Eletricista |  | 12 SM | 0 |  | 2
[10 empty] | Soldador |  | 7 SM | 0 |  | 2
[13 empty] | Total de tripulantes |  | 25

## Euro
Data | Tipo | Taxa1/ |  | Paridade2/ |  | Data | Tipo | Taxa1/ |  | Paridade2/ |  | Data | Tipo | Taxa1/ |  | Paridade2/
|  | Compra | Venda | Compra | Venda |  |  | Compra | Venda | Compra | Venda |  |  | Compra | Venda | Compra | Venda
2014-10-01 | B | 3.1054 | 3.1072 | 1.2615 | 1.2619 | 2014-07-01 | B | 3.0162 | 3.0172 | 1.368 | 1.3681 | 2014-10-01 | B | 3.1054 | 3.1072 | 1.2615 | 1.2619
2014-10-02 | B | 3.1393 | 3.1403 | 1.2669 | 1.267 | 2014-07-02 | B | 3.0214 | 3.0228 | 1.3655 | 1.3657 | 2014-10-02 | B | 3.1393 | 3.1403 | 1.2669 | 1.267
2014-10-03 | B | 3.1195 | 3.1207 | 1.2515 | 1.2517 | 2014-07-03 | B | 3.0316 | 3.0327 | 1.361 | 1.3611 | 2014-10-03 | B | 3.1195 | 3.1207 | 1.2515 | 1.2517
2014-10-06 | B | 3.0339 | 3.0351 | 1.2593 | 1.2595 | 2014-07-04 | B | 3.0088 | 3.0098 | 1.3588 | 1.3589 | 2014-10-06 | B | 3.0339 | 3.0351 | 1.2593 | 1.2595
2014-10-07 | B | 3.034 | 3.0358 | 1.2625 | 1.2629 | 2014-07-07 | B | 3.019 | 3.02 | 1.3602 | 1.3603 | 2014-10-07 | B | 3.034 | 3.0358 | 1.2625 | 1.2629
2014-10-08 | B | 3.0524 | 3.0535 | 1.2684 | 1.2685 | 2014-07-08 | B | 3.0145 | 3.0155 | 1.3613 | 1.3614 | 2014-10-08 | B | 3.0524 | 3.0535 | 1.2684 | 1.2685
2014-10-09 | B | 3.0323 | 3.0337 | 1.2683 | 1.2686 | 2014-07-09 | B | 3.0158 | 3.0175 | 1.3629 | 1.363 | 2014-10-09 | B | 3.0323 | 3.0337 | 1.2683 | 1.2686
2014-10-10 | B | 3.0445 | 3.0457 | 1.2635 | 1.2636 | 2014-07-10 | B | 3.0234 | 3.0245 | 1.36 | 1.3601 | 2014-10-10 | B | 3.0445 | 3.0457 | 1.2635 | 1.2636
2014-10-13 | B | 3.0339 | 3.0354 | 1.2685 | 1.2688 | 2014-07-11 | B | 3.0217 | 3.0228 | 1.3598 | 1.3599 | 2014-10-13 | B | 3.0339 | 3.0354 | 1.2685 | 1.2688
2014-10-14 | B | 3.036 | 3.0373 | 1.2658 | 1.266 | 2014-07-14 | B | 3.0193 | 3.0204 | 1.3619 | 1.362 | 2014-10-14 | B | 3.036 | 3.0373 | 1.2658 | 1.266
2014-10-15 | B | 3.1063 | 3.1081 | 1.2778 | 1.2782 | 2014-07-15 | B | 3.0119 | 3.013 | 1.3574 | 1.3575 | 2014-10-15 | B | 3.1063 | 3.1081 | 1.2778 | 1.2782
2014-10-16 | B | 3.1721 | 3.1733 | 1.281 | 1.2811 | 2014-07-16 | B | 3.0017 | 3.0027 | 1.3529 | 1.353 | 2014-10-16 | B | 3.1721 | 3.1733 | 1.281 | 1.2811
2014-10-17 | B | 3.1207 | 3.1218 | 1.2753 | 1.2754 | 2014-07-17 | B | 3.0301 | 3.0313 | 1.3529 | 1.3531 | 2014-10-17 | B | 3.1207 | 3.1218 | 1.2753 | 1.2754
2014-10-20 | B | 3.1372 | 3.1385 | 1.278 | 1.2782 | 2014-07-18 | B | 3.0214 | 3.0227 | 1.3515 | 1.3517 | 2014-10-20 | B | 3.1372 | 3.1385 | 1.278 | 1.2782
2014-10-21 | B | 3.1556 | 3.1569 | 1.2729 | 1.2731 | 2014-07-21 | B | 3.0064 | 3.0075 | 1.3523 | 1.3524 | 2014-10-21 | B | 3.1556 | 3.1569 | 1.2729 | 1.2731
2014-10-22 | B | 3.1375 | 3.139 | 1.2664 | 1.2667 | 2014-07-22 | B | 2.9795 | 2.9806 | 1.3468 | 1.3469 | 2014-10-22 | B | 3.1375 | 3.139 | 1.2664 | 1.2667
2014-10-23 | B | 3.1617 | 3.1628 | 1.2648 | 1.2649 | 2014-07-23 | B | 2.9876 | 2.9886 | 1.346 | 1.3461 | 2014-10-23 | B | 3.1617 | 3.1628 | 1.2648 | 1.2649
2014-10-24 | B | 3.141 | 3.1425 | 1.2666 | 1.2669 | 2014-07-24 | B | 2.9894 | 2.9907 | 1.3467 | 1.3469 | 2014-10-24 | B | 3.141 | 3.1425 | 1.2666 | 1.2669
2014-10-27 | B | 3.2193 | 3.2208 | 1.2707 | 1.271 | 2014-07-25 | B | 2.9934 | 2.9944 | 1.3431 | 1.3432 | 2014-10-27 | B | 3.2193 | 3.2208 | 1.2707 | 1.271
2014-10-28 | B | 3.1695 | 3.1705 | 1.2748 | 1.2749 | 2014-07-28 | B | 2.9961 | 2.9976 | 1.3438 | 1.3441 | 2014-10-28 | B | 3.1695 | 3.1705 | 1.2748 | 1.2749
2014-10-29 | B | 3.1053 | 3.1063 | 1.2758 | 1.2759 | 2014-07-29 | B | 2.9865 | 2.9879 | 1.3409 | 1.3412 | 2014-10-29 | B | 3.1053 | 3.1063 | 1.2758 | 1.2759
2014-10-30 | B | 3.0433 | 3.0445 | 1.2621 | 1.2623 | 2014-07-30 | B | 3.0017 | 3.003 | 1.3376 | 1.3378 | 2014-10-30 | B | 3.0433 | 3.0445 | 1.2621 | 1.2623
2014-10-31 | B | 3.056 | 3.0572 | 1.2506 | 1.2508 | 2014-07-31 | B | 3.0343 | 3.036 | 1.3386 | 1.339 | 2014-10-31 | B | 3.056 | 3.0572 | 1.2506 | 1.2508
1/ - Moeda contra Real | [5 empty] | 1/ - Moeda contra Real
|  | 3.1025 | 3.1038
3.1081

## Dólar
Data | Tipo | Cotações em Real1/ |  | Data | Tipo | Cotações em Real1/ |  | Data | Tipo | Cotações em Real1/
|  | Compra | Venda |  |  | Compra | Venda |  |  | Compra | Venda
2014-10-01 | A | 2.4617 | 2.4623 | 2014-07-01 | A | 2.2048 | 2.2054 | 2014-10-01 | A | 2.4617 | 2.4623
2014-10-02 | A | 2.4779 | 2.4785 | 2014-07-02 | A | 2.2127 | 2.2134 | 2014-10-02 | A | 2.4779 | 2.4785
2014-10-03 | A | 2.4926 | 2.4932 | 2014-07-03 | A | 2.2275 | 2.2281 | 2014-10-03 | A | 2.4926 | 2.4932
2014-10-06 | A | 2.4092 | 2.4098 | 2014-07-04 | A | 2.2143 | 2.2149 | 2014-10-06 | A | 2.4092 | 2.4098
2014-10-07 | A | 2.4032 | 2.4038 | 2014-07-07 | A | 2.2195 | 2.2201 | 2014-10-07 | A | 2.4032 | 2.4038
2014-10-08 | A | 2.4065 | 2.4072 | 2014-07-08 | A | 2.2144 | 2.215 | 2014-10-08 | A | 2.4065 | 2.4072
2014-10-09 | A | 2.3908 | 2.3914 | 2014-07-09 | A | 2.2128 | 2.2139 | 2014-10-09 | A | 2.3908 | 2.3914
2014-10-10 | A | 2.4096 | 2.4103 | 2014-07-10 | A | 2.2231 | 2.2237 | 2014-10-10 | A | 2.4096 | 2.4103
2014-10-13 | A | 2.3917 | 2.3923 | 2014-07-11 | A | 2.2222 | 2.2228 | 2014-10-13 | A | 2.3917 | 2.3923
2014-10-14 | A | 2.3985 | 2.3991 | 2014-07-14 | A | 2.217 | 2.2176 | 2014-10-14 | A | 2.3985 | 2.3991
2014-10-15 | A | 2.431 | 2.4316 | 2014-07-15 | A | 2.2189 | 2.2195 | 2014-10-15 | A | 2.431 | 2.4316
2014-10-16 | A | 2.4763 | 2.477 | 2014-07-16 | A | 2.2187 | 2.2193 | 2014-10-16 | A | 2.4763 | 2.477
2014-10-17 | A | 2.447 | 2.4477 | 2014-07-17 | A | 2.2397 | 2.2403 | 2014-10-17 | A | 2.447 | 2.4477
2014-10-20 | A | 2.4548 | 2.4554 | 2014-07-18 | A | 2.2356 | 2.2362 | 2014-10-20 | A | 2.4548 | 2.4554
2014-10-21 | A | 2.4791 | 2.4797 | 2014-07-21 | A | 2.2232 | 2.2238 | 2014-10-21 | A | 2.4791 | 2.4797
2014-10-22 | A | 2.4775 | 2.4781 | 2014-07-22 | A | 2.2123 | 2.2129 | 2014-10-22 | A | 2.4775 | 2.4781
2014-10-23 | A | 2.4998 | 2.5004 | 2014-07-23 | A | 2.2196 | 2.2202 | 2014-10-23 | A | 2.4998 | 2.5004
2014-10-24 | A | 2.4799 | 2.4805 | 2014-07-24 | A | 2.2198 | 2.2204 | 2014-10-24 | A | 2.4799 | 2.4805
2014-10-27 | A | 2.5335 | 2.5341 | 2014-07-25 | A | 2.2287 | 2.2293 | 2014-10-27 | A | 2.5335 | 2.5341
2014-10-28 | A | 2.4863 | 2.4869 | 2014-07-28 | A | 2.2296 | 2.2302 | 2014-10-28 | A | 2.4863 | 2.4869
2014-10-29 | A | 2.434 | 2.4346 | 2014-07-29 | A | 2.2272 | 2.2278 | 2014-10-29 | A | 2.434 | 2.4346
2014-10-30 | A | 2.4113 | 2.4119 | 2014-07-30 | A | 2.2441 | 2.2447 | 2014-10-30 | A | 2.4113 | 2.4119
2014-10-31 | A | 2.4436 | 2.4442 | 2014-07-31 | A | 2.2668 | 2.2674 | 2014-10-31 | A | 2.4436 | 2.4442
|  | 2.4476 | 2.4483

## Assoreamento
[13 empty] | CÁLCULO ITERATIVO |  |  | VERIFICAÇÃO
| Dias de produção / Equip. - Inicial | Dias de prod./Equip. - Durante Inicial | Dias de produção / Equip. - Final | Dias de produção / Equip. - TOTAL | Prazo Total da Obra (dias) | Volume anual de Assoream. definido por modelagem | Vol. de assoream. anual - 100% - por trecho (m³) | Volume de Assoream. Diário do Trecho (m³) | Núm de Equipam. (un.) | Vol. de Assoream. Total / Equip. (m³) | Volume de Assoreamento Dragagem Inicial | Volume de Assoreamento Restante da Obra | Dias de produção / Equip. TOTAL | Dias de prod./Equip. - Durante Inicial | Dias de Assoreamento Restante da Obra |  | Volume Total de Assoream. Computado por Trecho (m³) |  | Volume Total de Assoream. na Obra por modelagem (9,2/12) (m³)
ALFA | 36.8873 | 3.4051 | 19.9098 | 60.2022 | 275.8849 | 2685782 | 2581085.3451 | 7169.6815 | 2 | 989003.4818 | 288883.5505 | 1689123.4131 | 60.2019 | 3.4051 | 235.5925 | ALFA | 1978006.9636 | 2058240.929 | 2058240.929
ARMADILHA | 129.3605 | 6.2156 | 6.4326 | 142.0087 | 275.8849 |  | 104696.6549 | 290.824 | 1 | 80233.9654 | 39428.79 | 40805.1755 | 142.0085 | 6.2156 | 140.3088 | ARMADILHA | 80233.9654
BRAVO 1 | 25.2302 | 0.40742 | 3.9768 | 29.6144 | 275.8849 | 388526 | 388526 | 1079.2389 | 2 | 148872.8637 | 27669.1459 | 270076.5815 | 29.6144 | 0.40742 | 250.2473 | BRAVO 1 | 297745.7274 | 297745.7274 | 297745.7274
BRAVO 2 | 28.7447 | 0.48776 | 4.1155 | 33.348 | 275.8849 | 327547 | 318932.598 | 885.9239 | 2 | 122206.5169 | 25897.7209 | 218515.3129 | 33.3479 | 0.48776 | 246.6525 | BRAVO 2 | 244413.0338 | 251014.6548 | 251014.6548
SURDINHO Norte | 8.5197 | 0.0043924 | 0.13777 | 8.6619 | 275.8849 |  | 8614.402 | 23.9289 | 2 | 3300.8105 | 203.9719 | 6397.6491 | 8.6618 | 0.0043924 | 267.3608 | SURDINHO Norte | 6601.621
CHARLIE 1 | 103.3314 | 1.0886 | 1.7876 | 106.2075 | 275.8849 | 168257 | 168257 | 467.3806 | 2 | 64471.622 | 48803.8612 | 80139.3829 | 106.2075 | 1.0886 | 171.4649 | CHARLIE 1 | 128943.2441 | 128943.2441 | 128943.2441
CHARLIE 2 | 35.3495 | 0.523 | 3.4992 | 39.3717 | 275.8849 | 16014 | 16014 | 44.4833 | 1 | 12272.2806 | 1595.7288 | 10676.5518 | 39.3717 | 0.523 | 240.0124 | CHARLIE 2 | 12272.2806 | 12272.2806 | 12272.2806
CHARLIE 3 EXT. A | 30.0696 | 0.10899 | 0.88739 | 31.066 | 275.8849 | 100664 | 56105.629 | 155.849 | 2 | 21498.1897 | 4703.2998 | 38293.0796 | 31.0659 | 0.10899 | 245.7063 | CHARLIE 3 EXT. A | 42996.3794 | 77143.5526 | 77143.5526
CHARLIE 3 EXT. B | 6.1004 | 0.015185 | 0.66982 | 6.7855 | 275.8849 |  | 37750.5093 | 104.8625 | 2 | 14464.9944 | 641.3006 | 28288.6882 | 6.7854 | 0.015185 | 269.7693 | CHARLIE 3 EXT. B | 28929.9888
CHARLIE 3 INT. A | 17.9082 | 0.04875 | 0.70023 | 18.6571 | 275.8849 |  | 2888.0786 | 8.0224 | 1 | 2213.2703 | 144.0583 | 2069.212 | 18.6571 | 0.04875 | 257.928 | CHARLIE 3 INT. A | 2213.2703
CHARLIE 3 INT. B | 40.0201 | 0.16085 | 0.94353 | 41.1245 | 275.8849 |  | 3919.7832 | 10.8883 | 1 | 3003.914 | 437.5017 | 2566.4123 | 41.1245 | 0.16085 | 235.704 | CHARLIE 3 INT. B | 3003.914
ALFA / ARMADILHA |  |  |  |  | -16 |  | 9.89 |  | 2685782
BRAVO 1 |  |  |  |  | -15 |  | 13.85 |  | 388526
BRAVO 2 |  |  |  |  | -14 |  | 19.39 |  | 327547
CHARLIE 1 |  |  |  |  | -14 |  | 24.07 |  | 168257
CHARLIE 2 |  |  |  |  | -14 |  | 24.12 |  | 16014
CHARLIE 3 - INT / EXT |  |  |  |  | -14 / -11 |  | 25.5625 |  | 100664
VOLUME ANUAL A SER DRAGADO | [8 empty] | 3686790
Prazo Draga 11.000 (2 equipamentos) | 276 |  |  |  | 238.8833 |  | 275.8849
Prazo Draga1.800 (1 equipamento) | 201 |  |  |  | 182.6182 |  | 200.0373
Prazo SR 20" (1 equipamento) | 41

## Cron_Finc
DRAGAGEM DO PORTO DE MUCURIPE
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Base: Dezembro/ 2013
ITENS |  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. |  |  | MÊS 1 | MÊS 2
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO
| 1.1 | Dragas Autotransportadora |  | dias | 6
|  |  |  | R$ | 12747407.52 |  | 12747407.52
| 1.2 | DRAGA SR 20" |  | dias | 6
|  |  |  | R$ | #REF! |  | #REF!
| 1.3 | DRAGA SR 25"+ 2 Batelões |  | dias | 6
|  |  |  | R$ | #REF! |  | #REF!
2 | DRAGAGEM
| 2.1 | Dragas Autotransportadora
|  | 2.1.1 | Área 1 | dias | 293.894
|  |  |  | m³ | 8971383.7 |  | 510324
|  |  |  | R$ | 86304711.194 | 4909316.88
|  | 2.1.2 | Área 2 | dias | 90.1909
|  |  |  | m³ | 2532906.53 |  | 2532906.53
|  |  |  | R$ | 36524512.1626 |  | 36524512.1626
| 2.2 | Draga SR
|  | 2.2.1 | Área 6 | dias | #REF!
|  |  | Draga SR 20" | m³ | #REF! |  | #REF!
|  |  | R$ |  | 0 |  | 0
|  | 2.2.2 | Áreas 3,4,5 | dias | 111.2404
|  |  | Draga SR 25"(1) | m³ | 920329.1 |  | 920329.1
|  |  |  | R$ | 21130756.136 |  | 21130756.136
3 | DESMOBILIZAÇÃO
| 3.1 | Dragas Autotransportadora |  | dias | 6
|  |  |  | R$ | #REF! |  |  | #REF!
| 3.2 | DRAGA SR 20" |  | dias | 6
|  |  |  | R$ | #REF! |  | #REF!
| 3.3 | DRAGA SR 25"+ 2 Batelões |  | dias | 6
|  |  |  | R$ | #REF! |  |  | #REF!
4 | ESFORÇO FÍSICO FINANCEIRO | [5 empty] | MÊS 1 | MÊS 2
| 4.1 | MENSAL |  | dias |  |  | 30 | 3
|  |  |  | m³ |  |  | #REF! | 0
|  |  |  | R$ |  |  | #REF! | #REF!
| 4.2 | ACUMULADOS |  | dias |  |  | 30 | 33
|  |  |  | m³ |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | R$ |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | % |  |  | #REF! | #REF!
(1) - (draga + tubulação de recalque (TR) + terminal de descarga + 2 batelões de carga + embarcação de apoio (EA).
Produção Mensal
|  | Draga AT | áraea 1 | 915777.5346
|  |  | área 2 | 842515.3318
|  | Draga SR | área 6 | #REF!
|  |  | área 3,4,5 | 248200 | 30
|  |  |  | 0 | 0

## Cron_fis
DRAGAGEM DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR
CRONOGRAMA FÍSICO Base: Outubro / 2014
ITENS |  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. |  | MÊS 1 | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO
| 1.1 | 11000 |  | dias | 26
|  |  |  | R$ | 26045730.5663 | 26045730.5663
| 1.2 | 1800 |  | dias | 12
|  |  |  | R$ | 1555357.6188 | [5 empty] | 1555357.6188
| 1.3 | DRAGA SR 20"+ 1 Batelão |  | dias | 37
|  |  |  | R$ | 2484651.8713 | [15 empty] | 2484651.8713
2 | DRAGAGEM
| 2.1 | 11000 |  | dias | 276
|  |  |  | m³ | 15680141.6481 |  | 2545157.5325 |  | 2211606.56 |  | 1690215.9628 |  | 1415847.9945 |  | 1344946.897 |  | 1344946.897 |  | 1344946.897 |  | 1296267.1898 |  | 2002667.174 |  | 454608.5548
|  |  |  | R$ | 276259740.98 |  | 30032858.8835 |  | 30031898.6611 |  | 30039067.9991 |  | 30042059.453 |  | 30046113.678 |  | 30046113.678 |  | 30046113.678 |  | 30047074.7902 |  | 30036243.2181 |  | 5892196.9277
| 2.2 | 1800 |  | dias | 201
|  |  |  | m³ | 1076095.1326 |  | 0 |  | 0 |  | 89774.2604 |  | 190305.4591 |  | 190305.4591 |  | 190305.4591 |  | 190305.4591 |  | 107670.4825 |  | 89987.765 |  | 27440.7883
|  |  |  | R$ | 25925209.59 |  | 0 |  | 0 |  | 1834088.1393 |  | 3887940.5295 |  | 3887940.5295 |  | 3887940.5295 |  | 3887940.5295 |  | 3888277.4556 |  | 3888307.7315 |  | 762774.1493
| 2.3 | DRAGA SR 20"+ 1 Batelão |  | dias | 41
|  |  |  | m³ | 111858.594 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14250.2157 |  | 81600 |  | 16008.3783
|  |  |  | R$ | 3965387.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 505170.148 |  | 2892720 |  | 567497.0095
3 | DESMOBILIZAÇÃO
| 3.1 | 11000 |  | dias | 24
|  |  |  | R$ | 24032969.3712 | [19 empty] | 24032969.3712
| 3.2 | 1800 |  | dias | 10
|  |  |  | R$ | 1294835.2271 | [19 empty] | 1294835.2271
| 3.3 | DRAGA SR 20"+ 1 Batelão |  | dias | 35
|  |  |  | R$ | 2304037.2332 | [19 empty] | 2304037.2332
4 | ESFORÇO FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
| 4.1 | MENSAL |  | dias |  | 26 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 10.89
|  |  |  | m³ |  |  | 2545157.5325 |  | 2211606.56 |  | 1779990.2231 |  | 1606153.4536 |  | 1535252.3561 |  | 1535252.3561 |  | 1535252.3561 |  | 1418187.8881 |  | 2174254.939 |  | 498057.7214 |  | 0
|  |  |  | R$ |  | 26045730.5663 | 30032858.8835 |  | 30031898.6611 |  | 33428513.7572 |  | 33929999.9825 |  | 33934054.2076 |  | 33934054.2076 |  | 33934054.2076 |  | 36925174.2651 |  | 36817270.9497 |  | 34854309.918 |  | 0
|  |  |  | % |  | 7.158% | 8.254% |  | 8.254% |  | 9.187% |  | 9.325% |  | 9.326% |  | 9.326% |  | 9.326% |  | 10.15% |  | 10.12% |  | 9.579% |  | 0
| 4.2 | ACUMULADOS |  | dias |  | 26 | 56 |  | 86 |  | 116 |  | 146 |  | 176 |  | 206 |  | 236 |  | 266 |  | 296 |  | 326 |  | 336.89
|  |  |  | m³ |  | 0 | 2545157.5325 |  | 4756764.0925 |  | 6536754.3157 |  | 8142907.7693 |  | 9678160.1254 |  | 11213412.4814 |  | 12748664.8375 |  | 14166852.7256 |  | 16341107.6646 |  | 16839165.3859
|  |  |  | R$ |  | 26045730.5663 | 56078589.4499 |  | 86110488.1109 |  | 119539001.8681 |  | 153469001.8506 |  | 187403056.0582 |  | 221337110.2658 |  | 255271164.4733 |  | 292196338.7384 |  | 329013609.6881 |  | 363867919.6061
|  |  |  | % |  | 7.158% | 15.41% |  | 23.67% |  | 32.85% |  | 42.18% |  | 51.5% |  | 60.83% |  | 70.15% |  | 80.3% |  | 90.42% |  | 100%
DRAGAGEM DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR
CRONOGRAMA FÍSICO Base: Outubro / 2014
ITENS |  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. |  | MÊS 1 | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
2 | DRAGAGEM
| 2.1 | 11000
|  | ALFA |  | dias | 60.2022
|  |  | Volume in situ | dias / m³ | 3129465.15 |  | 30 | 2545157.5325 | 6.8873 | 584307.6175 | [13 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Volume de Assoreamento | dias / m³ | 1978006.9636 |  |  | 0 | 3.4051 | 288883.5505 | [12 empty] | 15.3835 | 1305118.5985 | 4.5263 | 384004.8146
|  |  |  | R$ | 60268170.94 |  | 30032858.8835 |  | 10303655.7826 | [13 empty] | 15400399.4622 |  | 4531256.8122
|  | BRAVO 1 |  | dias | 29.6144
|  |  | Volume in situ | m³ | 1713475.96 |  |  |  | 19.7076 | 1338415.392 | 5.5226 | 375060.568 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 297745.7274 |  |  |  |  | 0 | 1.0477 | 71154.2521 | [10 empty] | 2.9416 | 199772.0382 | 0.39491 | 26819.4371
|  |  |  | R$ | 29645407.67 |  |  |  | 19728242.8785 |  | 6577206.4476 | [11 empty] | 2944639.8436 |  | 395318.5025
|  | BRAVO 2 |  | dias | 33.348
|  |  | Volume in situ | m³ | 1526202.45 | [5 empty] | 23.4297 | 1244001.1427 | 5.315 | 282201.3073 | [9 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 244413.0338 | [6 empty] | 0 | 1.5985 | 84873.9663 | [8 empty] | 2.5399 | 134856.6112 | 0.46487 | 24682.4563
|  |  |  | R$ | 33393808.03 | [5 empty] | 23461861.5515 |  | 6923039.6601 | [9 empty] | 2543395.6873 |  | 465511.126
2.1883
|  | SURDINHO Norte |  | dias | 8.6619
|  |  | Volume in situ | m³ | 395634.42 | [7 empty] | 8.5197 | 395634.42 | [9 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 6601.621 | [7 empty] | 0.054331 | 2523.0058 | [8 empty] | 0.073982 | 3435.5537 | 0.013848 | 643.0615
|  |  |  | R$ | 8672209.05 | [7 empty] | 8584274.0992 | [9 empty] | 74070.5371 |  | 13864.407
|  | CHARLIE 1 |  | dias | 106.2075
|  |  | Volume in situ | m³ | 4632506.4 | [7 empty] | 14.5124 | 650615.2951 | 30 | 1344946.897 | 30 | 1344946.897 | 28.8189 | 1291997.3109 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 128943.2441 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.1811 | 52949.586 | 1.0073 | 45157.1104 | 0.39672 | 17785.5778 | 0.29111 | 13050.9699 | 0.39672
|  |  |  | R$ | 106370785.05 | [7 empty] | 14534745.6936 |  | 30046113.678 |  | 30046113.678 |  | 30046113.678 |  | 1008809.8464 |  | 397329.8077 |  | 291558.6672
|  | CHARLIE 3 EXT. A |  | dias | 31.066
|  |  | Volume in situ | m³ | 1297578.63 | [15 empty] | 28.9927 | 1251110.0794 | 1.0768 | 46468.5506 |  | 0
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 42996.3794 | [16 empty] | 0 | 0.87106 | 37588.5641 | 0.12532 | 5407.8154
|  |  |  | R$ | 31114745.97 | [15 empty] | 29038264.9438 |  | 1950965.6302 |  | 125515.3946
|  | CHARLIE 3 EXT. B |  | dias | 6.7855
|  |  | Volume in situ | m³ | 257641.68 | [17 empty] | 6.1004 | 257641.68 |  | 0
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 28929.9888 | [17 empty] | 0.61593 | 26012.5693 | 0.069079 | 2917.4196
|  |  |  | R$ | 6794614.27 | [17 empty] | 6725442.2501 |  | 69172.0181
| 2.2 | 1800
|  | ARMADILHA |  | dias | 142.0087
|  |  | Volume in situ | m³ | 820600.29 | [5 empty] | 14.1521 | 89774.2604 | 30 | 190305.4591 | 30 | 190305.4591 | 30 | 190305.4591 | 25.2084 | 159909.6523 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 80233.9654 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.7916 | 30395.8068 | 4.9013 | 31091.3669 |  |  | 2.9553 | 18746.7917
|  |  |  | R$ | 18404043.83 | [5 empty] | 1834088.1393 |  | 3887940.5295 |  | 3887940.5295 |  | 3887940.5295 |  | 3887940.5295 |  | 635196.6266 |  |  |  | 382996.9546
|  | CHARLIE 2 |  | dias | 39.3717
|  |  | Volume in situ | m³ | 107855.4863 | [15 empty] | 25.0987 | 76579.1156 | 10.2508 | 31276.3708 |  | 0
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 12272.2806 | [16 empty] | 0 | 3.6561 | 11155.2542 | 0.3661 | 1117.0264
|  |  |  | R$ | 5103027.54 | [15 empty] | 3253080.829 |  | 1802495.429 |  | 47451.2797
|  | CHARLIE 3 INT. A |  | dias | 18.6571
|  |  | Volume in situ | m³ | 52919.84 | [17 empty] | 16.0931 | 47556.14 | 1.8151 | 5363.7
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 2213.2703 | [18 empty] | 0 | 0.74897 | 2213.2703
|  |  |  | R$ | 2418138.22 | [17 empty] | 2085812.3025 |  | 332325.915
| 2.3 | DRAGA SR 20"+ 1 Batelão
|  | CHARLIE 3 INT. B |  | dias | 41.1245
|  |  | Volume in situ | m³ | 108854.68 | [15 empty] | 5.239 | 14250.2157 | 30 | 81600 | 4.7811 | 13004.4643
|  |  | Volume de Assoreamento | m³ | 3003.914 | [16 empty] | 0 |  | 0 | 1.1044 | 3003.914
|  |  |  | R$ | 3965387.16 | [15 empty] | 505170.148 |  | 2892720 |  | 567497.0095