## Planilha1
Cronograma de Físico-Financeiro
GRUPO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6
GRUPO 01 | 01 | Recuperação da Faixada Tipo 1 | M² | 90.63 | 45.315 | 0 | 0 | 45.315 | 0 | 0
|  |  | R$ | 52412.24 | 26206.12 | 0 | 0 | 26206.12 | 0 | 0
| 02 | Recuperação da Faixada Tipo 2 | M² | 122.06 | 61.03 | 0 | 0 | 61.03 | 0 | 0
|  |  | R$ | 69684.05 | 34842.025 | 0 | 0 | 34842.025 | 0 | 0
| 03 | Recuperação de Faixada Tipo 3 | M² | 620.25 | 310.125 | 0 | 0 | 310.125 | 0 | 0
|  |  | R$ | 309343.49 | 154671.745 | 0 | 0 | 154671.745 | 0 | 0
| Valor do Mês |  |  |  | 215719.89 | 0 | 0 | 215719.89 | 0 | 0
| Valor Acumulado |  |  |  | 215719.89 | 215719.89 | 215719.89 | 431439.78 | 431439.78 | 431439.78
GRUPO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6
GRUPO 02 | 04 | Locação de Andaime Metálico para Fachada – Tipo Torre – | M² x MÊS | 10381.65 | 1830.42 | 1830.42 | 1830.42 | 1613.03 | 1613.03 | 1613.03
|  |  | R$ | 206594.84 | 36425.3589 | 36425.3589 | 36425.3589 | 32099.2978 | 32099.2978 | 32099.2978
| 05 | Montagem e desmontagem de andaime metálico para fachada – tipo torre) | M² | 3460.55 | 1830.42 | 0 | 0 | 1613.03 | 0 | 0
|  |  | R$ | 84472.03 | 44680.5546 | 0 | 0 | 39374.0644 | 0 | 0
| 06 | Colocação de tela em andaime fachadeiro | M² | 3460.55 | 1830.42 | 0 | 0 | 1613.03 | 0 | 0
|  |  | R$ | 21593.83 | 11421.8197 | 0 | 0 | 10065.3063 | 0 | 0
| Valor do Mês |  |  |  | 92527.7332 | 36425.3589 | 36425.3589 | 81538.6684 | 32099.2978 | 32099.2978
| Valor Acumulado |  |  |  | 92527.7332 | 128953.0921 | 165378.451 | 246917.1194 | 279016.4172 | 311115.715