## 1-Planilha Orçamentaria
CONTRATAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E PROJETOS EXECUTIVOS PARA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL E ANEXO-1 DO PRÉDIO PUBLICO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4ª RF, EM MACEIO/AL
LOCAL | RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 541- JARAGUÁ -MACEIO/AL | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 40 DIAS
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ITEM
|  | % Rel. | TOTAL R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento Físico das Instalações | 16.8852 | 2354.0307 | 2887.6895
1.2 | Laudo Estrutural | 33.0633 | 4609.4839 | 5654.4539
2.0 | PROJETOS
2.1 | Projeto Executivo Estrutural com proposta de intervenção para reparo e recuperação do reservatório, laje, vigas e pilares de acordo com laudo de avaliação estrutural | 29.5845 | 4124.4826 | 5059.5028
3.0 | OBJETOS COMPLEMENTARES
3.1 | Orçamento Analítico/Detalhado da Obra e Cronograma Físico-Financeiro | 8.0042 | 1115.8973 | 1368.8712
3.2 | Caderno de Encargos | 10.5497 | 1470.7763 | 1804.2013
3.4 | Despesas com ART | 1.913 | 266.7 | 327.1609
TOTAL sem BDI |  | 100 | 13941.3708 | 17101.8796
BDI (%) |  | 22.67% | 3160.5088
TOTAL COM BDI |  |  | 17101.8796
Data: 30/01/2023
Responsável pelas informações: Mercia Bezerra de Freitas - CREA : 37.935-D/P

## 2-CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CONTRATAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E PROJETOS EXECUTIVOS PARA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL E ANEXO-1 DO PRÉDIO PUBLICO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4ª RF, EM MACEIO/AL
LOCAL | RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 541- JARAGUÁ -MACEIO/AL | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 40 DIAS
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ITEM |  |  | Prazos (em dias corridos)
|  | % Rel. | TOTAL R$ |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 5 |  | 40
|  |  |  | FASE | 1ª FASE |  | 2ª FASE |  | 3ª FASE |  | 4ª FASE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento Físico das Instalações | 16.89% | 2887.6895 | 1ª | xxxxxx
1.2 | Laudo Estrutural | 33.06% | 5654.4539 | 1ª | xxxxxx
2.0 | PROJETOS
2.1 | Projeto Executivo Estrutural com proposta de intervenção para reparo e recuperação do reservatório, laje, vigas e pilares de acordo com laudo de avaliação estrutural | 29.58% | 5059.5028 | 2ª a 4ª |  |  | xxxxxxxxx |  | xxxxxxxxx |  | xxxxxx
3.0 | OBJETOS COMPLEMENTARES
3.1 | Orçamento Analítico/Detalhado da Obra e Cronograma Físico-Financeiro | 8.004% | 1368.8712 | 4ª | [6 empty] | xxxxxxx
3.2 | Caderno de Encargos | 10.55% | 1804.2013 | 4ª | [6 empty] | xxxxxxx
3.4 | Despesas com ART | 1.913% | 327.1609 | 2ª |  |  | xxxxxxx | xxxxx
| TOTAL COM BDI | 100% | 17101.8796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 1ª FASE |  | 2ª FASE |  | 3ª FASE |  | 4ª FASE
| DIAS CORRIDOS | X |  |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 5
| REUNIÕES TÉCNICAS | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| VALOR CONTRATO EM R$ | 100% | 17101.8796 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| VALOR ACUMULADO EM R$ |  | 17101.8796 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| VALOR TOTAL COM BDI A SER PAGO NA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS | 17101.8796
Data: 09/01/2023
Responsável pelas informações: Mercia Bezerra de Freitas - CREA : 37.935-D/P

## 3-COMPOSIÇÃO DE BDI
CONTRATAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E PROJETOS EXECUTIVOS PARA PRÉDIOS PUBLICO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4ª RF.
Composição do BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL (%)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | PERCENTUAL AJUSTADO
AC | Taxa de rateio da administração central | 4 | 4%
S | Taxa representativa de Seguros | 0 | 0%
R | Riscos e Imprevistos | 0 | 0%
G | Garantias exigidas em Edital | 0.21 | 0.21%
DF | Taxa representativa das Despesas Financeiras | 0.5 | 0.5%
L | Remuneração bruta do Construtor (Lucro) | 7 | 7%
I | Impostos (taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda) | 8.65 | 8.65%
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | 0 | 0%
BDI |  | 22.6735 | 22.67%
Os custos acima são cumulativos, e consideram a fórmula abaixo:
O valor total do BDI pode ser ajustado alterando-se somente os itens da coluna %
BDI = { [ ( 1 + ( AC + S + R +G ) ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L ) ) / ( 1 – I ) ] - 1 } * 100
Data:27/01/2023
C | IMPOSTOS | 8.65 | 8.65%
c1 | PIS | 0.65 | 0.65%
c2 | COFINS | 3 | 3%
c3 | ISS | 5 | 5%
Responsável pelas informações: Mercia Bezerra de Freitas - CREA : 37.935-D/P