## 1-Planilha Orçamentaria
CONTRATAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E PROJETOS EXECUTIVOS PARA EDIFICAÇÃO PRÉDIO PUBLICO DA AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4ª RF, EM CAICÓ/ RN
LOCAL | RUA FELIPE GUERRA, CENTRO, CAICÓ-RN-CEP 59.300-000 | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 45 DIAS
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ITEM
|  | % Rel. | TOTAL R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento Físico das Instalações | #DIV/0! | 0 | 0
1.2 | Laudo Estrutural | #DIV/0! | 0 | 0
1.3 | Serviços auxiliares para investigação das patologias | #DIV/0! | 0 | 0
2.0 | PROJETOS
2.1 | Projeto Executivo Estrutural com proposta de intervenção para reparo e recuperação das estruturas dos prédios das agências vistoriadas de acordo com laudo de avaliação estrutural; | #DIV/0! | 0 | 0
3.0 | OBJETOS COMPLEMENTARES
3.1 | Orçamento Analítico/Detalhado da Obra e Cronograma Físico-Financeiro | #DIV/0! | 0 | 0
3.2 | Caderno de Encargos | #DIV/0! | 0 | 0
3.4 | Despesas com ART | #DIV/0! | 0 | 0
TOTAL sem BDI |  | #DIV/0! | 0 | 0
BDI (%) |  | 22.67% | 0
TOTAL COM BDI |  |  | 0
Data:
Responsável pelas informações: - CREA :

## 2-CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CONTRATAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E PROJETOS EXECUTIVOS PARA EDIFICAÇÃO PRÉDIO PUBLICO DA AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4ª RF, EM CAICÓ/ RN
LOCAL | RUA FELIPE GUERRA, CENTRO, CAICÓ-RN-CEP 59.300-000 | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 45 DIAS
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ITEM |  |  | Prazos (em dias corridos)
|  | % Rel. | TOTAL R$ |  | 15 |  | 10 |  | 15 |  | 5 |  | 45
|  |  |  | FASE | 1ª FASE |  | 2ª FASE |  | 3ª FASE |  | 4ª FASE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento Físico das Instalações | #DIV/0! | 0 | 1ª | xxxxxx
1.2 | Laudo Estrutural | #DIV/0! | 0 | 1ª | xxxxxx
1.3 | Serviços auxiliares para investigação das patologias | #DIV/0! | 0 | 1ª
2.0 | PROJETOS
2.1 | Projeto Executivo Estrutural com proposta de intervenção para reparo e recuperação das estruturas dos prédios das agências vistoriadas de acordo com laudo de avaliação estrutural; | #DIV/0! | 0 | 2ª a 4ª |  |  | xxxxxxxxx |  | xxxxxxxxx |  | xxxxxx
3.0 | OBJETOS COMPLEMENTARES
3.1 | Orçamento Analítico/Detalhado da Obra e Cronograma Físico-Financeiro | #DIV/0! | 0 | 4ª | [6 empty] | xxxxxxx
3.2 | Caderno de Encargos | #DIV/0! | 0 | 4ª | [6 empty] | xxxxxxx
3.4 | Despesas com ART | #DIV/0! | 0 | 2ª |  |  | xxxxxxx | xxxxx
| TOTAL COM BDI | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 1ª FASE |  | 2ª FASE |  | 3ª FASE |  | 4ª FASE
| DIAS CORRIDOS | X |  |  | 15 |  | 10 |  | 15 |  | 5
| REUNIÕES TÉCNICAS | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| VALOR CONTRATO EM R$ | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| VALOR ACUMULADO EM R$ |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL COM BDI A SER PAGO NA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS | 0
Data:
Responsável pelas informações:

## 3-Composição BDI
CONTRATAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E PROJETOS EXECUTIVOS PARA PRÉDIOS PUBLICO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4ª RF.
Composição do BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL (%)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | PERCENTUAL AJUSTADO
AC | Taxa de rateio da administração central | 4 | 4%
S | Taxa representativa de Seguros | 0 | 0%
R | Riscos e Imprevistos | 0 | 0%
G | Garantias exigidas em Edital | 0.21 | 0.21%
DF | Taxa representativa das Despesas Financeiras | 0.5 | 0.5%
L | Remuneração bruta do Construtor (Lucro) | 7 | 7%
I | Impostos (taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda) | 8.65 | 8.65%
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | 0 | 0%
BDI |  | 22.6735 | 22.67%
Os custos acima são cumulativos, e consideram a fórmula abaixo:
O valor total do BDI pode ser ajustado alterando-se somente os itens da coluna %
BDI = { [ ( 1 + ( AC + S + R +G ) ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L ) ) / ( 1 – I ) ] - 1 } * 100
Data:27/01/2023
C | IMPOSTOS | 8.65 | 8.65%
c1 | PIS | 0.65 | 0.65%
c2 | COFINS | 3 | 3%
c3 | ISS | 5 | 5%
Responsável pelas informações:

## 4-Composição Serviço Auxiliar
-
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
ARF_ CAICO/RN
RN | COMPOSIÇÃO | 001
| CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
| ITEM | 1.1 | Serviços auxiliares para investigação das patologias | UND
| sinapi composição | 97633 | demilição de piso ceramico manual | m2 | 30.5 | 0 | 0
| sinapi composição | 97633 | demilição REVESTIMENTO | m2 | 12.5 | 0 | 0
| sinapi composição | 96527 | escavação manual | m3 | 2.25 | 0 | 0
| sinapi composição | 96995 | Reaterro manual apiloado | m3 | 2.25 | 0 | 0
| sinapi insumo | 00037524 | Tela laranja para isolamento da area | m | 7.5 | 0 | 0
| sinapi composição | 88316 | servente | H | 4 | 0 | 0
| sinapi composição | 101749 | reparo de piso cimentado | m2 | 30.5 | 0 | 0
| sinapi composição | 87248 | reparo revestimento ceramico | m2 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 0