## PLANILHA SINTÉTICA
SERVIÇO | REPARO DE COBERTURA DE ANEXO DA DRF NATAL |  |  | Base: SINAPI-RN / Ref. JULHO 2022 (COM DESONERAÇÃO)
LOCAL | ESPLANADA SILVA JARDIM, 83 - RIBEIRA, NATAL/RN |  |  | Prazo de execução: |  |  | 90 dias
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1559.2 |  |  |  |  | 2012.3956
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 2 | 445 | 890 | 0
1.2 | COMPOSIÇÃO | 001 | MOBILIZAÇÃO | und | 1 | 600.56 | 600.56
1.3 | SINAPI | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO1.20 X 50 M (L X C) | m | 20.8 | 3.3 | 68.64
2.0 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  | 5929.3726
2.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 135.6 | 2.69 | 364.764 | 0
2.2 | COMPOSIÇÃO | 002 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | m² | 25.1 | 4.17 | 104.667
2.3 | COMPOSIÇÃO | 003 | REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA, COLETA COM DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO CERTIFICADA | m³ | 21.02 | 199.07 | 4184.4514
2.4 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 16.5 | 2.59 | 42.735
2.5 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 143.46 | 1.49 | 213.7554
2.6 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | und | 39 | 1.04 | 40.56
2.7 | COMPOSIÇÃO | 004 | LIMPEZA DA LAJE NA FACE SUPERIOR E INFERIOR | m² | 279.06 | 2.83 | 789.7398
2.8 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m | 10 | 18.06 | 180.6
2.9 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 10 | 0.54 | 5.4
2.10 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | und | 5 | 0.54 | 2.7
3.0 | REPARO DE COBERTURA |  |  | 17571.6895
3.1 | COMPOSIÇÃO | 005 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO PARA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTURA | m³ | 0.39 | 510.55 | 199.1145
3.2 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 16.5 | 6.01 | 99.165
3.3 | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 16.5 | 33.75 | 556.875
3.4 | COMPOSIÇÃO | 006 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER | m² | 29.3 | 107.73 | 3156.489
3.5 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 117.15 | 20.45 | 2395.7175
3.6 | SINAPI | 100276 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | m²xkm | 6.78 | 26,31 | 178.3818
3.7 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PARAFUSOS TIPO GANCHO | m² | 135.6 | 63.15 | 8563.14
3.8 | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 9.6 | 28.23 | 271.008
3.9 | COMPOSIÇÃO | 007 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM PINTURA EMBORRACHADA, 3 DEMÃOS | m² | 136.97 | 15.71 | 2151.7987
4.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 25.15
4.1 | SINAPI | 11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/CALHAS | und | 1 | 25.15 | 25.15
5.0 | REVESTIMENTO |  |  | 18271.0656
5.1 | COTAÇÃO | 001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FORRO EM FIBRA MINERAL, 1250 X 625 MM, E=15 MM, SUSTENTADO COM PERFIL CLICADO E CANTONEIRA, THERRMATEX FEINSTRATOS OU SIMILAR, INCLUSO FIXAÇÃO. | und | 143.46 | 127.36 | 18271.0656
6.0 | ILUMINAÇÃO |  |  | 8155.74
6.1 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 1 | 39.45 | 39.45
6.2 | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 3 | 7.71 | 23.13
6.3 | COMPOSIÇÃO | 008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 02 (duas) LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBOLED -MODELO T8 / 18W / 120 cm CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE POLIESTE EPÓXI;REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA | und | 36 | 190.35 | 6852.6
6.4 | SINAPI | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W | und | 72 | 17.23 | 1240.56
7.0 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | 6623.86 |  |  |  |  | 0
7.1 | SINAPI | 40943 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | h | 8 | 23.39 | 187.12 | 220
7.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 360 | 17.23 | 6202.8 | 440
7.3 | COTAÇÃO | CREA | ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | und | 1 | 233.94 | 233.94
8.0 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 1006.5518
8.1 | COMPOSIÇÃO | 009 | DESMOBILIZAÇÃO | und | 1 | 600.56 | 600.56
8.2 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 143.46 | 2.83 | 405.9918
CUSTO TOTAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 59142.6295 |  | 2012.3956
BDI SERVIÇOS(%): | [5 empty] | 29.0659 | 17190.3404
PREÇO TOTAL(CUSTO+BDI) | [6 empty] | 76332.9699
Duílio Assunção Marçal de Araújo
Engenheiro Civil - CREA/RN 211285577-8

## BDI
SERVIÇO | REPARO DE COBERTURA DE ANEXO DA DRF NATAL
LOCAL | ESPLANADA SILVA JARDIM, 83 - RIBEIRA, NATAL/RN
COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | PERCENTUAL AJUSTADO
AC | Taxa de rateio da administração central | 4 | 4%
S | Taxa representativa de Seguros | 0.3 | 0.3%
R | Riscos e Imprevistos | 1.27 | 1.27%
G | Garantias exigidas em Edital | 0.5 | 0.5%
DF | Taxa representativa das Despesas Financeiras | 1.23 | 1.23%
L | Remuneração bruta do Construtor (Lucro) | 7.4 | 7.4%
I | Impostos (taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda) | 6.15 | 6.15%
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | 4.5 | 4.5%
TOTAL DO BDI |  | 29.0659 | 29.0659
Os custos acima são cumulativos, e consideram a fórmula abaixo:
O valor total do BDI pode ser ajustado alterando-se somente os itens da coluna %
BDI = { [ ( 1 + ( AC + S + R +G ) ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L ) ) / ( 1 – I ) ] - 1 } * 100
Duílio Assunção Marçal de Araújo
Engenheiro Civil - CREA/RN 211285577-8

## CRONOGRAMA
SERVIÇO | REPARO DE COBERTURA DE ANEXO DA DRF NATAL
LOCAL | ESPLANADA SILVA JARDIM, 83 - RIBEIRA, NATAL/RN
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR TOTAL | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2012.3956 | 2.636% | 2012.3956 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 7652.7984 | 10.03% | 7652.7984 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | REPARO DE COBERTURA | 22679.06 | 29.71% | 11339.53 | 50% | 11339.53 | 50% | 0 | 0%
4 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 32.4601 | 0.04252% | 0 | 0% | 32.4601 | 100% | 0 | 0%
5 | REVESTIMENTO | 23581.7161 | 30.89% | 0 | 0% | 5895.429 | 25% | 17686.2871 | 75%
6 | ILUMINAÇÃO | 10526.2796 | 13.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10526.2796 | 100%
7 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS | 8549.1448 | 11.2% | 2564.7435 | 30% | 2137.2862 | 25% | 3847.1152 | 45%
8 | SERVIÇOS FINAIS | 1299.1152 | 1.702% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1299.1152 | 100%
| TOTAL | 76332.9699 | 100% | 23569.4675 | 30.88% | 19404.7053 | 25.42% | 33358.7971 | 43.7%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 23569.4675 | 30.88% | 42974.1728 | 56.3% | 76332.9699 | 100%
Duílio Assunção Marçal de Araújo
Engenheiro Civil - CREA/RN 211285577-8

## MEMÓRIA
SERVIÇO | REPARO DE COBERTURA DE ANEXO DA DRF NATAL
LOCAL | ESPLANADA SILVA JARDIM, 83 - RIBEIRA, NATAL/RN
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND | QUANT. | DETALHES DOS CÁLCULOS DOS QUANTITATIVOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m2
|  |  |  | largura | altura |  | quant. | área total
|  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO | Und.
1.3 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO1.20 X 50 M (L X C) | Und. | [5 empty] | 20.8
2.0 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
2.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
| Módulo 1 |  |  |  |  | 117.15 | 1 | 117.15
| Módulo 2 |  |  |  |  | 13.6 | 1 | 13.6
| Módulo 3 |  |  |  |  | 4.85 | 1 | 4.85
| TOTAL | [6 empty] | 135.6
2.2 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | total
| Calha de concreto |  |  | 12 | 0.8 |  |  | 9.6
| Rufo |  |  | 20.8 | 0.35 |  |  | 7.28
| Platibanda |  |  | 16.44 | 0.5 |  |  | 8.22
| TOTAL | [6 empty] | 25.1
2.3 | REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA, COLETA COM DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO CERTIFICADA | m
|  |  |  | área | esp. | volume | empol. | volume emp.
| Telha kalhetão de fibrocimento |  |  | 117.15 | 0.01 | 1.1715 | 10 | 11.715
| Telha ondulada de fibrocimento |  |  | 18.45 | 0.006 | 0.1107 | 10 | 1.107
| Forro de PVC |  |  | 143.16 | 0.005 | 0.7158 | 10 | 7.158
| Reboco |  |  | 16.5 | 0.02 | 0.33 | 2 | 0.66
| Manta aluminizada |  |  | 25.1 | 0.003 | 0.0753 | 5 | 0.3765
21.0165
2.4 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
|  |  |  | 16.5 | 1 |  |  | 16.5
2.5 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
[6 empty] | 143.46 | 1 | 143.46
2.6 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
|  |  |  | 3.9 | 2 |  |  | 7.8
2.7 | LIMPEZA DA LAJE NA FACE SUPERIOR E INFERIOR | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
[6 empty] | 139.53 | 2 | 279.06
279.06
2.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m³
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
10
2.9 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
10
3.0 | REPARO DE COBERTURA
3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO PARA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTURA | m²
|  |  |  | altura | largura | espessura | quant. | área total
|  |  |  | 1.36 | 0.19 | 0.19 | 8 | 0.39277
3.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
|  |  |  | 16.5 | 1 |  |  | 16.5
3.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
|  |  |  | 16.5 | 1 |  |  | 16.5
3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
| Calha de concreto |  |  | 12 | 0.8 |  |  | 9.6
| Rufo |  |  | 32.8 | 0.35 |  |  | 11.48
| Platibanda |  |  | 16.44 | 0.5 |  |  | 8.22
| TOTAL | [6 empty] | 29.3
3.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m³
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
[6 empty] | 117.15 |  | 117.15
3.5 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | m
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | km | área total
| Módulo 1 |  |  |  |  | 117.15 | 0.05 | 5.8575
| Módulo 2 |  |  |  |  | 13.6 | 0.05 | 0.68
| Módulo 3 |  |  |  |  | 4.85 | 0.05 | 0.2425
| TOTAL | [6 empty] | 6.78
3.6 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PARAFUSOS TIPO GANCHO | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
| Módulo 1 |  |  |  |  | 117.15 | 1 | 117.15
| Módulo 2 |  |  |  |  | 13.6 | 1 | 13.6
| Módulo 3 |  |  |  |  | 4.85 | 1 | 4.85
| TOTAL | [6 empty] | 135.6
3.7 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
| Calha |  |  | 12 | 0.8 |  |  | 9.6
3.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM PINTURA EMBORRACHADA, 3 DEMÃOS | m
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | Coef. Inc. | área total
| Módulo 1 |  |  |  |  | 117.15 | 0.99 | 118.3333
| Módulo 2 |  |  |  |  | 13.6 | 0.99 | 13.7374
| Módulo 3 |  |  |  |  | 4.85 | 0.99 | 4.899
| TOTAL | [6 empty] | 136.9697
4.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/CALHAS | Und.
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
[7 empty] | 1 | 1
5.0 | REVESTIMENTO
5.1 | FORRO EM FIBRA MINERAL, 1250 X 625 MM, E=15 MM, SUSTENTADO COM PERFIL CLICADO E CANTONEIRA, THERRMATEX FEINSTRATOS OU SIMILAR, INCLUSO FIXAÇÃO. | h
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
[6 empty] | 143.46 |  | 0
6.0 | ILUMINAÇÃO
6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 02 (duas) LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBOLED -MODELO T8 / 18W / 120 cm CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE POLIESTE EPÓXI;REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA | h
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
[7 empty] | 36 | 0
6.2 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W | h
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
[6 empty] | 36 | 2 | 72
7.0 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | h
|  |  |  | comprim. | altura01 | altura02 | quant. | total
[7 empty] | 8 | 8
7.2 | ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h
|  |  |  | comprim. | altura01 | altura02 | quant. | total
| Considerado 5 dias por semana de trabalho com 6horas/dia | [5 empty] | 360 | 360
8.0 | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | Desmobilização | Und.
8.2 | Limpeza | m²
|  |  |  | comprim. | altura01 | área(cad) | quant. | área total
[6 empty] | 143.46 |  | 143.46
Duílio Assunção Marçal de Araújo
Engenheiro Civil - CREA/RN 211285577-8

## COMPOSIÇÕES
SERVIÇO | REPARO DE COBERTURA DE ANEXO DA DRF NATAL
LOCAL | ESPLANADA SILVA JARDIM, 83 - RIBEIRA, NATAL/RN
ITEM | 1.2
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO 001 | 001 | MOBILIZAÇÃO | UND
SINAPI | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TXKM | 230 | 2.52 | 579.6
SINAPI | 06111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 2 | 10.48 | 20.96
[5 empty] | TOTAL | 600.56
ITEM | 2.2
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO 002 | 002 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | m²
SINAPI | 06111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.26 | 10.48 | 2.7248
SINAPI | 04750 | PEDREIRO (HORISTA) | h | 0.1 | 14.45 | 1.445
4.1698
ITEM | 2.3
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO 003 | 003 | REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA, COLETA COM DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO CERTIFICADA | m³
SINAPI | 100997 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m³ | 1 | 5.61 | 5.61
SINAPI | 93588 | Transporte com caminhão basculante 10m3 em rodovia pavimentada ( dmt até 30km) | m³ X KM | 100 | 0.93 | 93
COTAÇÃO |  | Caçamba estacionaria 5m3 | unid | 0.2392 | 420 | 100.464
199.074
ITEM | 2.7
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO 004 | 004 | LIMPEZA DA LAJE NA FACE SUPERIOR E INFERIOR | m²
SINAPI | 99811 | Limpeza de contrapiso com vassoura a seco | m² | 1 | 2.83 | 2.83
2.83
ITEM | 3.1
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO 004 | 005 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO PARA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTURA | m²
SINAPI | 7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | UN | 250 | 0,60 | 150
SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0,1300000 | 412,49 | 53.6237
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 10,2630000 | 21,32 | 218.8072
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 5,1320000 | 17,17 | 88.1164
510.5473
ITEM | 3.4
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO 004 | 006 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER | m²
SINAPI | 511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, | l | 0.4 | 15.22 | 6.088
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1 | 10.48 | 10.48
SINAPI | 12873 | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | h | 1 | 14.45 | 14.45
SINAPI | 11621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B NBR 9952) | m² | 1.15 | 66.71 | 76.7165
107.7345
ITEM | 3.9
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO 004 | 007 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM PINTURA EMBORRACHADA, 3 DEMÃOS | m²
COTAÇÃO |  | TINTA EMBORRACHADA ACRÍLICA PREMIUM | L | 0.27 | 24.99 | 6.7473
SINAPI | 88270 | IMPERMEABILZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.422 | 21.23 | 8.9591
15.7064
ITEM | 6.2
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO 005 | 008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 02 (duas) LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBOLED -MODELO T8 / 18W / 120 cm CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE POLIESTE EPÓXI;REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA | und
COTAÇÃO |  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 02 (duas) LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBOLED -MODELO T8 / 18W / 120 cm CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE POLIESTE EPÓXI;REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA | und | 1 | 179 | 179
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0,1480000 | 19,71 | 2.9171
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0,3551000 | 23,75 | 8.4336
[5 empty] | TOTAL | 190.3507
ITEM | 8.1
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO 005 | 009 | DESMOBILIZAÇÃO | UND
SINAPI | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TXKM | 230 | 2.52 | 579.6
SINAPI | 06111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 2 | 10.48 | 20.96
[5 empty] | TOTAL | 600.56
Duílio Assunção Marçal de Araújo
Engenheiro Civil - CREA/RN 211285577-8

## COTAÇÕES
SERVIÇO | REPARO DE COBERTURA DE ANEXO DA DRF NATAL
LOCAL | ESPLANADA SILVA JARDIM, 83 - RIBEIRA, NATAL/RN
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ENTULHO E SERVIÇOS POTIGUAR | GRUPO DUARTE | AZUL RETIRADA DE ENTULHOS |  | VALOR ADOTADO | METODOLOGIA
2.3 | COMPOSIÇÃO 003 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5 M³ | unt | 380 | 440 | 420 |  | 420 | MEDIANA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | TUPAN | FERREIRA COSTA | CARAJÁS |  | VALOR ADOTADO | METODOLOGIA
3.9 | COMPOSIÇÃO 007 | TINTA EMBORRACHADA ACRÍLICA PREMIUM 18 L | unt | 449.9 | 579 | 379.9 |  | 449.9 | MEDIANA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PERFIL | PLACFORMA | ABA | SOFIX | VALOR ADOTADO | METODOLOGIA
5.1 | COTAÇÃO 001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FORRO EM FIBRA MINERAL, 1250 X 625 MM, E=15 MM, SUSTENTADO COM PERFIL CLICADO E CANTONEIRA, THERRMATEX FEINSTRATOS OU SIMILAR, INCLUSO FIXAÇÃO. | m² | 120 | 135 | 115 | 139.45 | 127.3625 | MÉDIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | OFICINA DA LUZ | CRISTALLO | FLAMMA |  | VALOR ADOTADO | METODOLOGIA
6.1 | COMPOSIÇÃO 008 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 02 (duas) LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBOLED -MODELO T8 / 18W / 120 cm CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE POLIESTE EPÓXI;REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA | unt | 258.95 | 179 | 174.1 |  | 179 | MEDIANA

## PLANILHA ANALÍTICA
SERVIÇO | REPARO DE COBERTURA DE ANEXO DA DRF NATAL |  |  | Base: SINAPI-RN / Ref. JULHO 2022 (COM DESONERAÇÃO)
LOCAL | ESPLANADA SILVA JARDIM, 83 - RIBEIRA, NATAL/RN |  |  | Prazo de execução: |  |  | 90 dias
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1559.2 |  |  |  |  | 2012.3956
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 2 | 445 | 890 | 0
1.2 | COMPOSIÇÃO | 001 | MOBILIZAÇÃO | und | 1 | 600.56 | 600.56
1.2.1 | SINAPI | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TXKM | 1 | 579.6 | 579.6
1.2.2 | SINAPI | 06111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 1 | 20.96 | 20.96
1.3 | SINAPI | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO1.20 X 50 M (L X C) | m | 20.8 | 2.18 | 68.64
2.0 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  | 5929.3726
2.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 135.6 | 2.69 | 364.764 | 0
2.1.1 | SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 135.6 | 0,95 | 128.82
2.1.2 | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 135.6 | 0,59 | 80.004
2.2 | COMPOSIÇÃO | 002 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | m² | 25.1 | 4.17 | 104.667
2.2.1 | SINAPI | 06111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 25.1 | 2.7248 | 68.3925
2.2.2 | SINAPI | 04750 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.1 | 1.445 | 36.2695
2.3 | COMPOSIÇÃO | 003 | REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA, COLETA COM DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO CERTIFICADA | m³ | 21.02 | 199.07 | 4184.4514
2.4 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 16.5 | 2.59 | 42.735
2.4.1 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.5 | 0,79 | 13.035
2.4.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE DE OBRAS | H | 16.5 | 1,80 | 29.7
2.5 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 143.46 | 1.49 | 213.7554
2.5.1 | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 143.46 | 0,62 | 88.9452
2.5.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE DE OBRAS | H | 143.46 | 0,87 | 124.8102
2.6 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | und | 39 | 1.04 | 40.56
2.6.1 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0,43 | 0
2.6.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE DE OBRAS | H |  | 0,61 | 0
2.7 | COMPOSIÇÃO | 004 | LIMPEZA DA LAJE NA FACE SUPERIOR E INFERIOR | m² | 279.06 | 2.83 | 789.7398
2.8 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m | 10 | 18.06 | 180.6
2.8.1 | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 12,13 | 121.3
2.8.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE DE OBRAS | H | 10 | 1,71 | 17.1
2.8.3 | SINAPI | 100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 10 | 4,22 | 42.2
2.9 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 10 | 0.54 | 5.4
2.9.1 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 0.22 | 2.2
2.9.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 0.32 | 3.2
2.10 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | und | 5 | 0.54 | 2.7
2.10.1 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 0.22 | 1.1
2.10.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 0.32 | 1.6
3.0 | REPARO DE COBERTURA |  |  | 17571.6895
3.1 | COMPOSIÇÃO | 005 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO PARA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTURA | m³ | 0.39 | 510.55 | 199.1145
3.1.1 | SINAPI | 7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | UN | 0.39 | 150 | 58.5
3.1.2 | SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.39 | 53.6237 | 20.9132
3.1.3 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.39 | 218.8072 | 85.3348
3.1.4 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.39 | 88.1164 | 34.3654
3.2 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 16.5 | 6.01 | 99.165
3.2.1 | SINAPI | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 16.5 | 2,31 | 38.115
3.2.2 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.5 | 2,64 | 43.56
3.2.3 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.5 | 1,06 | 17.49
3.3 | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 16.5 | 33.75 | 556.875
3.3.1 | SINAPI | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 16.5 | 3,73 | 61.545
3.3.2 | SINAPI | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 16.5 | 14,64 | 241.56
3.3.3 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.5 | 8,52 | 140.58
3.3.4 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.5 | 6,86 | 113.19
3.4 | COMPOSIÇÃO | 006 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER | m² | 29.3 | 107.73 | 3156.489
3.4.1 | SINAPI | 511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, | l | 29.3 | 6.088 | 178.3784
3.4.2 | SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 29.3 | 10.48 | 307.064
3.4.3 | SINAPI | 12873 | IMPERMEABILIZADOR | h | 29.3 | 14.45 | 423.385
3.4.4 | SINAPI | 11621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B NBR 9952) | m² | 29.3 | 76.7165 | 2247.7935
3.5 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 117.15 | 20.45 | 2395.7175
3.5.1 | SINAPI | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 117.15 | 15,95 | 1868.5425
3.5.2 | SINAPI | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 117.15 | 0,66 | 77.319
3.5.3 | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 117.15 | 1,14 | 133.551
3.5.4 | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 117.15 | 2,48 | 290.532
3.5.5 | SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 117.15 | 0,09 | 10.5435
3.5.6 | SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 117.15 | 0,13 | 15.2295
3.6 | SINAPI | 100276 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | m²xkm | 6.78 | 26,31 | 178.3818
3.6.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE DE OBRAS | H | 6.78 | 26.31 | 178.3818
3.7 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PARAFUSOS TIPO GANCHO | m² | 135.6 | 63.15 | 8563.14
3.7.1 | SINAPI | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 135.6 | 0,45 | 61.02
3.7.2 | SINAPI | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 135.6 | 6,82 | 924.792
3.7.3 | SINAPI | 7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 135.6 | 50,11 | 6794.916
3.7.4 | SINAPI | 88316 | SERVENTE DE OBRAS | H | 135.6 | 2,85 | 386.46
3.7.5 | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 135.6 | 2,67 | 362.052
3.7.6 | SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 135.6 | 0,11 | 14.916
3.7.7 | SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 135.6 | 0,14 | 18.984
3.8 | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 9.6 | 28.23 | 271.008
3.8.1 | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9.6 | 0,32 | 3.072
3.8.2 | SINAPI | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 9.6 | 2,58 | 24.768
3.8.3 | SINAPI | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 9.6 | 18,94 | 181.824
3.8.4 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.6 | 4,56 | 43.776
3.8.5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.6 | 1,83 | 17.568
3.9 | COMPOSIÇÃO | 007 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM PINTURA EMBORRACHADA, 3 DEMÃOS | m² | 136.97 | 15.71 | 2151.7987
3.9.1 | COTAÇÃO |  | TINTA EMBORRACHADA ACRÍLICA PREMIUM | L | 136.97 | 6.7473 | 924.1777
3.9.2 | SINAPI | 88270 | IMPERMEABILZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 136.97 | 8.9591 | 1227.1224
4.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 25.15
4.1 | SINAPI | 11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/CALHAS | und | 1 | 25.15 | 25.15
5.0 | REVESTIMENTO |  |  | 18271.0656
5.1 | COTAÇÃO | 001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FORRO EM FIBRA MINERAL, 1250 X 625 MM, E=15 MM, SUSTENTADO COM PERFIL CLICADO E CANTONEIRA, THERRMATEX FEINSTRATOS OU SIMILAR, INCLUSO FIXAÇÃO. | und | 143.46 | 127.36 | 18271.0656
6.0 | ILUMINAÇÃO |  |  | 8155.74
6.1 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 1 | 39.45 | 39.45
6.2 | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 3 | 7.71 | 23.13
6.3 | COMPOSIÇÃO | 008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 02 (duas) LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBOLED -MODELO T8 / 18W / 120 cm CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE POLIESTE EPÓXI;REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA | und | 36 | 190.35 | 6852.6
6.3.1 | COTAÇÃO |  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 02 (duas) LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBOLED -MODELO T8 / 18W / 120 cm CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE POLIESTE EPÓXI;REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA | und | 36 | 179 | 6444
6.3.2 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 36 | 2.9171 | 105.0149
6.3.3 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 36 | 8.4336 | 303.6105
6.4 | SINAPI | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W | und | 72 | 17.23 | 1240.56
7.0 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | 6623.86 |  |  |  |  | 0
7.1 | SINAPI | 40943 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | h | 8 | 23.39 | 187.12 | 220
7.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 360 | 17.23 | 6202.8 | 440
7.3 | COTAÇÃO | CREA | ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | und | 1 | 233.94 | 233.94
8.0 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 1006.5518
8.1 | COMPOSIÇÃO | 009 | DESMOBILIZAÇÃO | und | 1 | 600.56 | 600.56
8.1.1 | SINAPI | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TXKM | 1 | 579.6 | 579.6
8.1.2 | SINAPI | 06111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 1 | 20.96 | 20.96
8.2 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 143.46 | 2.83 | 405.9918
CUSTO TOTAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 59142.6295 |  | 2012.3956
BDI SERVIÇOS(%): | [5 empty] | 29.0659 | 17190.3404
PREÇO TOTAL(CUSTO+BDI) | [6 empty] | 76332.9699
Duílio Assunção Marçal de Araújo
Engenheiro Civil - CREA/RN 211285577-8

## CURVA ABC
SERVIÇO | REPARO DE COBERTURA DE ANEXO DA DRF NATAL | Base: SINAPI-RN / Ref. JULHO 2022 (COM DESONERAÇÃO)
LOCAL | ESPLANADA SILVA JARDIM, 83 - RIBEIRA, NATAL/RN | Prazo de execução: |  |  | 90 dias
ITEM |  |  | CUSTO DO ITEM | REPRESENTIVIDADE | CLASSIFICAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FORRO EM FIBRA MINERAL, 1250 X 625 MM, E=15 MM, SUSTENTADO COM PERFIL CLICADO E CANTONEIRA, THERRMATEX FEINSTRATOS OU SIMILAR, INCLUSO FIXAÇÃO. |  |  | 18271.0656 | 31% | A
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) |  |  | 6794.916 | 11.53%
LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 02 (duas) LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBOLED |  |  | 6444 | 10.93%
ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 6202.8 | 10.52% | B
REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA, COLETA COM DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO CERTIFICADA |  |  | 4184.4514 | 7.1%
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B NBR 9952) |  |  | 2247.7935 | 3.814%
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  | 1868.5425 | 3.17%
SERVENTE DE OBRAS |  |  | 1300.2165 | 2.206%
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W |  |  | 1240.56 | 2.105%
IMPERMEABILZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 1227.1224 | 2.082%
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  | 1159.2 | 1.967% | C
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA |  |  | 924.792 | 1.569%
TINTA EMBORRACHADA ACRÍLICA PREMIUM |  |  | 924.1777 | 1.568%
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  | 890 | 1.51%
LIMPEZA DA LAJE NA FACE SUPERIOR E INFERIOR |  |  | 789.7398 | 1.34%
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 442.056 | 0.75%
IMPERMEABILIZADOR |  |  | 423.385 | 0.7183%
LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  | 405.9918 | 0.6888%
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 362.5553 | 0.6151%
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 306.9105 | 0.5207%
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 290.532 | 0.4929%
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  |  | 241.56 | 0.4098%
ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS |  |  | 233.94 | 0.3969%
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 210.2452 | 0.3567%
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  | 187.12 | 0.3175%
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  |  | 181.824 | 0.3085%
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, |  |  | 178.3784 | 0.3026%
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 169.8454 | 0.2882%
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 133.551 | 0.2266%
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 105.0149 | 0.1782%
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) |  |  | 77.319 | 0.1312%
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO1.20 X 50 M (L X C) |  |  | 68.64 | 0.1165%
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM |  |  | 61.545 | 0.1044%
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) |  |  | 61.02 | 0.1035%
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) |  |  | 58.5 | 0.09925%
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 |  |  | 42.2 | 0.0716%
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | 39.45 | 0.06693%
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  |  | 38.115 | 0.06467%
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 |  |  | 34.2135 | 0.05805%
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 |  |  | 25.4595 | 0.0432%
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS |  |  | 24.768 | 0.04202%
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | 23.13 | 0.03924%
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  |  | 20.9132 | 0.03548%
RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/CALHAS |  |  | 18.84 | 0.03196%
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  |  | 3.072 | 0.005212%
58939.4721