## PLANILHA SINTÉTICA
SERVIÇO | REPARO DE COBERTURA DE ANEXO DA DRF NATAL |  |  | Base: SINAPI-RN / Ref. JULHO 2022 (COM DESONERAÇÃO)
LOCAL | ESPLANADA SILVA JARDIM, 83 - RIBEIRA, NATAL/RN |  |  | Prazo de execução: |  |  | 90 dias
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 2 |  | 0 | 0
1.2 | COMPOSIÇÃO | 001 | MOBILIZAÇÃO | und | 1 |  | 0
1.3 | SINAPI | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO1.20 X 50 M (L X C) | m | 20.8 |  | 0
2.0 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  | 0
2.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 135.6 |  | 0 | 0
2.2 | COMPOSIÇÃO | 002 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | m² | 25.1 |  | 0
2.3 | COMPOSIÇÃO | 003 | REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA, COLETA COM DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO CERTIFICADA | m³ | 21.02 |  | 0
2.4 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 16.5 |  | 0
2.5 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 143.46 |  | 0
2.6 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | und | 39 |  | 0
2.7 | COMPOSIÇÃO | 004 | LIMPEZA DA LAJE NA FACE SUPERIOR E INFERIOR | m² | 279.06 |  | 0
2.8 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m | 10 |  | 0
2.9 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 10 |  | 0
2.10 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | und | 5 |  | 0
3.0 | REPARO DE COBERTURA |  |  | 0
3.1 | COMPOSIÇÃO | 005 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO PARA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTURA | m³ | 0.39 |  | 0
3.2 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 16.5 |  | 0
3.3 | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 16.5 |  | 0
3.4 | COMPOSIÇÃO | 006 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER | m² | 29.3 |  | 0
3.5 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 117.15 |  | 0
3.6 | SINAPI | 100276 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | m²xkm | 6.78 |  | 0
3.7 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PARAFUSOS TIPO GANCHO | m² | 135.6 |  | 0
3.8 | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 9.6 |  | 0
3.9 | COMPOSIÇÃO | 007 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM PINTURA EMBORRACHADA, 3 DEMÃOS | m² | 136.97 |  | 0
4.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0
4.1 | SINAPI | 11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/CALHAS | und | 1 |  | 0
5.0 | REVESTIMENTO |  |  | 0
5.1 | COTAÇÃO | 001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FORRO EM FIBRA MINERAL, 1250 X 625 MM, E=15 MM, SUSTENTADO COM PERFIL CLICADO E CANTONEIRA, THERRMATEX FEINSTRATOS OU SIMILAR, INCLUSO FIXAÇÃO. | und | 143.46 |  | 0
6.0 | ILUMINAÇÃO |  |  | 0
6.1 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 1 |  | 0
6.2 | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 3 |  | 0
6.3 | COMPOSIÇÃO | 008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 02 (duas) LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBOLED -MODELO T8 / 18W / 120 cm CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE POLIESTE EPÓXI;REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA | und | 36 |  | 0
6.4 | SINAPI | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W | und | 72 |  | 0
7.0 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.1 | SINAPI | 40943 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | h | 8 |  | 0 | 220
7.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 360 |  | 0 | 440
7.3 | COTAÇÃO | CREA | ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | und | 1 |  | 0
8.0 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0
8.1 | COMPOSIÇÃO | 009 | DESMOBILIZAÇÃO | und | 1 |  | 0
8.2 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 143.46 |  | 0
CUSTO TOTAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 0 |  | 0
BDI SERVIÇOS(%): | [5 empty] | 0 | 0
PREÇO TOTAL(CUSTO+BDI) | [6 empty] | 0

## BDI
SERVIÇO | REPARO DE COBERTURA DE ANEXO DA DRF NATAL
LOCAL | ESPLANADA SILVA JARDIM, 83 - RIBEIRA, NATAL/RN
COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | PERCENTUAL AJUSTADO
AC | Taxa de rateio da administração central |  | 0%
S | Taxa representativa de Seguros |  | 0%
R | Riscos e Imprevistos |  | 0%
G | Garantias exigidas em Edital |  | 0%
DF | Taxa representativa das Despesas Financeiras |  | 0%
L | Remuneração bruta do Construtor (Lucro) |  | 0%
I | Impostos (taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda) |  | 0%
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta |  | 0%
TOTAL DO BDI |  | 0 | 0
Os custos acima são cumulativos, e consideram a fórmula abaixo:
O valor total do BDI pode ser ajustado alterando-se somente os itens da coluna %
BDI = { [ ( 1 + ( AC + S + R +G ) ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L ) ) / ( 1 – I ) ] - 1 } * 100

## CRONOGRAMA
SERVIÇO | REPARO DE COBERTURA DE ANEXO DA DRF NATAL
LOCAL | ESPLANADA SILVA JARDIM, 83 - RIBEIRA, NATAL/RN
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR TOTAL | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | REPARO DE COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0%
4 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0%
5 | REVESTIMENTO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 75%
6 | ILUMINAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
7 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 30% | 0 | 25% | 0 | 45%
8 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
| TOTAL | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!

## MEMÓRIA
SERVIÇO | REPARO DE COBERTURA DE ANEXO DA DRF NATAL
LOCAL | ESPLANADA SILVA JARDIM, 83 - RIBEIRA, NATAL/RN
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND | QUANT. | DETALHES DOS CÁLCULOS DOS QUANTITATIVOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m2
|  |  |  | largura | altura |  | quant. | área total
|  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO | Und.
1.3 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO1.20 X 50 M (L X C) | Und. | [5 empty] | 20.8
2.0 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
2.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
| Módulo 1 |  |  |  |  | 117.15 | 1 | 117.15
| Módulo 2 |  |  |  |  | 13.6 | 1 | 13.6
| Módulo 3 |  |  |  |  | 4.85 | 1 | 4.85
| TOTAL | [6 empty] | 135.6
2.2 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | total
| Calha de concreto |  |  | 12 | 0.8 |  |  | 9.6
| Rufo |  |  | 20.8 | 0.35 |  |  | 7.28
| Platibanda |  |  | 16.44 | 0.5 |  |  | 8.22
| TOTAL | [6 empty] | 25.1
2.3 | REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA, COLETA COM DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO CERTIFICADA | m
|  |  |  | área | esp. | volume | empol. | volume emp.
| Telha kalhetão de fibrocimento |  |  | 117.15 | 0.01 | 1.1715 | 10 | 11.715
| Telha ondulada de fibrocimento |  |  | 18.45 | 0.006 | 0.1107 | 10 | 1.107
| Forro de PVC |  |  | 143.16 | 0.005 | 0.7158 | 10 | 7.158
| Reboco |  |  | 16.5 | 0.02 | 0.33 | 2 | 0.66
| Manta aluminizada |  |  | 25.1 | 0.003 | 0.0753 | 5 | 0.3765
21.0165
2.4 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
|  |  |  | 16.5 | 1 |  |  | 16.5
2.5 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
[6 empty] | 143.46 | 1 | 143.46
2.6 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
|  |  |  | 3.9 | 2 |  |  | 7.8
2.7 | LIMPEZA DA LAJE NA FACE SUPERIOR E INFERIOR | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
[6 empty] | 139.53 | 2 | 279.06
279.06
2.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m³
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
10
2.9 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
10
3.0 | REPARO DE COBERTURA
3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO PARA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTURA | m²
|  |  |  | altura | largura | espessura | quant. | área total
|  |  |  | 1.36 | 0.19 | 0.19 | 8 | 0.39277
3.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
|  |  |  | 16.5 | 1 |  |  | 16.5
3.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
|  |  |  | 16.5 | 1 |  |  | 16.5
3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
| Calha de concreto |  |  | 12 | 0.8 |  |  | 9.6
| Rufo |  |  | 32.8 | 0.35 |  |  | 11.48
| Platibanda |  |  | 16.44 | 0.5 |  |  | 8.22
| TOTAL | [6 empty] | 29.3
3.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m³
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
[6 empty] | 117.15 |  | 117.15
3.5 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | m
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | km | área total
| Módulo 1 |  |  |  |  | 117.15 | 0.05 | 5.8575
| Módulo 2 |  |  |  |  | 13.6 | 0.05 | 0.68
| Módulo 3 |  |  |  |  | 4.85 | 0.05 | 0.2425
| TOTAL | [6 empty] | 6.78
3.6 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PARAFUSOS TIPO GANCHO | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
| Módulo 1 |  |  |  |  | 117.15 | 1 | 117.15
| Módulo 2 |  |  |  |  | 13.6 | 1 | 13.6
| Módulo 3 |  |  |  |  | 4.85 | 1 | 4.85
| TOTAL | [6 empty] | 135.6
3.7 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m²
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
| Calha |  |  | 12 | 0.8 |  |  | 9.6
3.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM PINTURA EMBORRACHADA, 3 DEMÃOS | m
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | Coef. Inc. | área total
| Módulo 1 |  |  |  |  | 117.15 | 0.99 | 118.3333
| Módulo 2 |  |  |  |  | 13.6 | 0.99 | 13.7374
| Módulo 3 |  |  |  |  | 4.85 | 0.99 | 4.899
| TOTAL | [6 empty] | 136.9697
4.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/CALHAS | Und.
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
[7 empty] | 1 | 1
5.0 | REVESTIMENTO
5.1 | FORRO EM FIBRA MINERAL, 1250 X 625 MM, E=15 MM, SUSTENTADO COM PERFIL CLICADO E CANTONEIRA, THERRMATEX FEINSTRATOS OU SIMILAR, INCLUSO FIXAÇÃO. | h
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
[6 empty] | 143.46 |  | 0
6.0 | ILUMINAÇÃO
6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 02 (duas) LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBOLED -MODELO T8 / 18W / 120 cm CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE POLIESTE EPÓXI;REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA | h
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
[7 empty] | 36 | 0
6.2 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W | h
|  |  |  | comprim. | largura | área(cad) | quant. | área total
[6 empty] | 36 | 2 | 72
7.0 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | h
|  |  |  | comprim. | altura01 | altura02 | quant. | total
[7 empty] | 8 | 8
7.2 | ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h
|  |  |  | comprim. | altura01 | altura02 | quant. | total
| Considerado 5 dias por semana de trabalho com 6horas/dia | [5 empty] | 360 | 360
8.0 | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | Desmobilização | Und.
8.2 | Limpeza | m²
|  |  |  | comprim. | altura01 | área(cad) | quant. | área total
[6 empty] | 143.46 |  | 143.46

## COMPOSIÇÕES
SERVIÇO | REPARO DE COBERTURA DE ANEXO DA DRF NATAL
LOCAL | ESPLANADA SILVA JARDIM, 83 - RIBEIRA, NATAL/RN
ITEM | 1.2
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO 001 | 001 | MOBILIZAÇÃO | UND
SINAPI | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TXKM | 230 |  | 0
SINAPI | 06111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 2 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
ITEM | 2.2
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO 002 | 002 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | m²
SINAPI | 06111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.26 |  | 0
SINAPI | 04750 | PEDREIRO (HORISTA) | h | 0.1 |  | 0
0
ITEM | 2.3
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO 003 | 003 | REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA, COLETA COM DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO CERTIFICADA | m³
SINAPI | 100997 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m³ | 1 |  | 0
SINAPI | 93588 | Transporte com caminhão basculante 10m3 em rodovia pavimentada ( dmt até 30km) | m³ X KM | 100 |  | 0
COTAÇÃO |  | Caçamba estacionaria 5m3 | unid | 0.2392 |  | 0
0
ITEM | 2.7
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO 004 | 004 | LIMPEZA DA LAJE NA FACE SUPERIOR E INFERIOR | m²
SINAPI | 99811 | Limpeza de contrapiso com vassoura a seco | m² | 1 |  | 0
0
ITEM | 3.1
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO 004 | 005 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO PARA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTURA | m²
SINAPI | 7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | UN | 250 |  | 0
SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0,1300000 |  | 0
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 10,2630000 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 5,1320000 |  | 0
0
ITEM | 3.4
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO 004 | 006 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER | m²
SINAPI | 511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, | l | 0.4 |  | 0
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1 |  | 0
SINAPI | 12873 | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | h | 1 |  | 0
SINAPI | 11621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B NBR 9952) | m² | 1.15 |  | 0
0
ITEM | 3.9
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO 004 | 007 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM PINTURA EMBORRACHADA, 3 DEMÃOS | m²
COTAÇÃO |  | TINTA EMBORRACHADA ACRÍLICA PREMIUM | L | 0.27 |  | 0
SINAPI | 88270 | IMPERMEABILZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.422 |  | 0
0
ITEM | 6.2
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO 005 | 008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 02 (duas) LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBOLED -MODELO T8 / 18W / 120 cm CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE POLIESTE EPÓXI;REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA | und
COTAÇÃO |  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 02 (duas) LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBOLED -MODELO T8 / 18W / 120 cm CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE POLIESTE EPÓXI;REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA | und | 1 |  | 0
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0,1480000 |  | 0
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0,3551000 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
ITEM | 8.1
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO(R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO 005 | 009 | DESMOBILIZAÇÃO | UND
SINAPI | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TXKM | 230 |  | 0
SINAPI | 06111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 2 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0