## PLANILHA
SERVIÇO | ASSESSORIA TÉCNICA DO REPARO DE COBERTURA DE ANEXO DA DRF NATAL |  |  | Base: SINAPI-RN / Ref. JULHO 2022 (COM DESONERAÇÃO)
LOCAL | ESPLANADA SILVA JARDIM, 83 - RIBEIRA, NATAL/RN |  |  | Prazo de execução: |  |  | 90
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇO TÉCNICO |  |  |  | 0 |  | 0
1.1 | SINAPI | 101373 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 72 |  | 0 | #REF!
2.0 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 | COTAÇÃO | CREA | ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | und | 1 |  | 0
CUSTO TOTAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 0 |  | 0
BDI SERVIÇOS(%): | [5 empty] | 0 | 0
PREÇO TOTAL(CUSTO+BDI) | [6 empty] | 0

## BDI
SERVIÇO | ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA A OBRA DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA IRF CABEDELO PB
LOCAL | ESPLANADA SILVA JARDIM, 83 - RIBEIRA, NATAL/RN
COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | PERCENTUAL AJUSTADO
AC | Taxa de rateio da administração central |  | 0%
S | Taxa representativa de Seguros |  | 0%
R | Riscos e Imprevistos |  | 0%
G | Garantias exigidas em Edital |  | 0%
DF | Taxa representativa das Despesas Financeiras |  | 0%
L | Remuneração bruta do Construtor (Lucro) |  | 0%
I | Impostos (taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda) |  | 0%
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta |  | 0%
TOTAL DO BDI |  | 0 | 0
Os custos acima são cumulativos, e consideram a fórmula abaixo:
O valor total do BDI pode ser ajustado alterando-se somente os itens da coluna %
BDI = { [ ( 1 + ( AC + S + R +G ) ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L ) ) / ( 1 – I ) ] - 1 } * 100

## CRONOGRAMA
SERVIÇO | ASSESSORIA TÉCNICA DO REPARO DE COBERTURA DE ANEXO DA DRF NATAL
LOCAL | ESPLANADA SILVA JARDIM, 83 - RIBEIRA, NATAL/RN
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR TOTAL | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
1 | SERVIÇO TÉCNICO | 0 | #DIV/0! | 0 | 30% | 0 | 25% | 0 | 45%
2 | DIVERSOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 |  | 0
| TOTAL | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!

## MEMÓRIA
SERVIÇO | ASSESSORIA TÉCNICA DO REPARO DE COBERTURA DE ANEXO DA DRF NATAL
LOCAL | ESPLANADA SILVA JARDIM, 83 - RIBEIRA, NATAL/RN
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND | QUANT. | DETALHES DOS CÁLCULOS DOS QUANTITATIVOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  |  | h/semana | semanas | TOTAL
101373 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 6 | 12 | 72
| HORAS DE FISCALIZAÇÃO | h | 4 | 12 | 48
| HORAS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS | h | 1 | 12 | 12
| HORAS DE REUNIÃO | h | 1 | 12 | 12
72