## 1-Orçamento Sintético
| MINISTÉRIO DA FAZENDA |  | Obra: DRF_Natal | Bancos |  | B.D.I. (%) |  |  | Encargos Sociais
|  |  | ORÇAMENTO PARA REFORMA DE ACESSIBILIDADE NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NATAL/RN | SINAPI - 10/2023 - Rio Grande do Norte SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Norte ORSE - 09/2023 - Sergipe |  | 29.8 |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  | 2023-12-19
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total s/BDI | Total c/ BDI | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.023% |  | 0
1.1 | 00000001 | Próprio | MOBILIZAÇÃO | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214%
1.2 | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872%
1.3 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5247%
1.4 | 00037524 | SINAPI | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08047%
1.5 | 00000019 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA DE SINALIZAÇÃO E ISOLAMNETO ESPESSURA 70MM COM ROLO DE 200M | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01612%
2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0 | 11% |  | 0
2.1 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006345%
2.2 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009316%
2.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PAREDE) | m² | 39.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2835%
2.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02671%
2.5 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PISO) | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07257%
2.6 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001171%
2.7 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01599%
2.8 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03631%
2.9 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02376%
2.10 | 00000002 | Próprio | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO (CALÇADA, ESCADA E LOCAL DA RAMPA) | m³ | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.589%
2.11 | 00000003 | Próprio | REMOÇÃO DE MANTA | m² | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441%
2.12 | 00000004 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCADA, DIVISORIA DE GRANITO (OU MARMORE) | m² | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1226%
2.13 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002942%
2.14 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01734%
2.15 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001384%
2.16 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004211%
2.17 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE DIVISORIAS DOS BANHEIROS SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01312%
2.18 | 00000021 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA E CERTIFICAÇÃO | unidade | 88.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.341%
3 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 9.878% |  | 0
3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 6.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1839%
3.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326%
3.3 | 87473 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3479%
3.4 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 32.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8867%
3.5 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04325%
3.6 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 32.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3385%
3.7 | 72884 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864%
3.8 | 00000022 | Próprio | SAPATA CORRIDA EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25MPa | m³ | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7132%
3.9 | 00000023 | Próprio | CINTA, VIGA E PILARES DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. (EM CONCRETO ARMADO PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, ESCADA) | m³ | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.368%
4 |  |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0455% |  | 0
4.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0455%
5 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSORIOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.7368% |  | 0
5.1 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3471%
5.2 | 93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05501%
5.3 | 00000009 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA PARA DIVISÓRIA – ZM MAGNUM RR2 931 – 80E CROMADA PADO OU EQUIVALENTE TECNICO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09391%
5.4 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2408%
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.3993% |  | 0
6.1 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01076%
6.2 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09331%
6.3 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01016%
6.4 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL 32mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003992%
6.5 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL 25mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02594%
6.6 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL 20mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001621%
6.7 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01038%
6.8 | 89618 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, UN CR 16,08INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01029%
6.9 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90º RED. PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 20MM X1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008191%
6.10 | 89370 | SINAPI | CURVA 45º PVC SOLDÁVEL 32mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004701%
6.11 | 89365 | SINAPI | CURVA 45º PVC SOLDÁVEL 25mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00345%
6.12 | 89361 | SINAPI | CURVA 45º PVC SOLDÁVEL 20mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002948%
6.13 | 89400 | SINAPI | TE,PVC, SOLDÁVEL DE 32MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006221%
6.14 | 89393 | SINAPI | TE,PVC, SOLDÁVEL DE 20MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003346%
6.15 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01976%
6.16 | 90374 | SINAPI | TE RED SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25MM X 3/4” | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01411%
6.17 | 89396 | SINAPI | TE RED SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25MM X1/2 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013%
6.18 | 89394 | SINAPI | TE RED SOLDÁVEL COM ROSCA DE 20MM X 1/2” | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005933%
6.19 | 89445 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX25MM | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005864%
6.20 | 89442 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM ROSCA 25MMX20MM | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004274%
6.21 | 89394 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2,INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005933%
6.22 | 89532 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32MMX25MM | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00223%
6.23 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXIVEL PLASTICO TIGRE L=0,40M – DIAMETRO 1/2” | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01561%
6.24 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25MM X 3/4” | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008018%
6.25 | 89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001722%
6.26 | 89371 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001811%
6.27 | 89372 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005206%
6.28 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00218%
6.29 | 89381 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25MM X 3/4” | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003963%
6.30 | 89381 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM ROSCA 25MM X 1/2” | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003963%
6.31 | 89374 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003222%
6.32 | 89380 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003121%
6.33 | 89388 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004067%
6.34 | 89395 | SINAPI | TÊ DE PVC, SOLDAVEL, 25 MM, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01976%
6.35 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (DECA OU SIMILAR) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02423%
6.36 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02752%
6.37 | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008549%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS -ESGOTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.365% |  | 0
7.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07403%
7.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1064%
7.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04117%
7.4 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45º SERIE NORMAL PVC -100MM | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02957%
7.5 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03821%
7.6 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45º SERIE NORMAL PVC -50MM | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02149%
7.7 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45º SERIE NORMAL PVC -40MM | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01308%
7.8 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90º SERIE NORMAL PVC -50MM | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01534%
7.9 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90º SERIE NORMAL PVC -40MM | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01275%
7.10 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008485%
7.11 | 89730 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009858%
7.12 | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008168%
7.13 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02998%
7.14 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES SERIE NORMAL PVC -100MM | UN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2525%
7.15 | 89783 | SINAPI | 89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00469%
7.16 | 89785 | SINAPI | 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNT A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01848%
7.17 | 89563 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES SERIE NORMAL PVC – 50MM | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0997%
7.18 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04538%
7.19 | 89784 | SINAPI | 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008387%
7.20 | 89856 | SINAPI | LUVA SERIE NORMAL PVC – 100MM | UN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0913%
7.21 | 89857 | SINAPI | 89857 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02622%
7.22 | 89752 | SINAPI | 89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004742%
7.23 | 89753 | SINAPI | 89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02384%
7.24 | 89754 | SINAPI | 89754 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01478%
7.25 | 89482 | SINAPI | RALO SIFONADO 100X100X50 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02705%
7.26 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04838%
7.27 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006374%
7.28 | 104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01466%
7.29 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05557%
7.30 | 104344 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02855%
7.31 | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01138%
7.32 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04838%
7.33 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03247%
7.34 | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04093%
7.35 | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01771%
7.36 | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008382%
7.37 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02705%
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS -PEÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.006% |  | 0
8.1 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1975%
8.2 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01591%
8.3 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02943%
8.4 | 00000018 | Próprio | BACIA COM CAIXA ACOPLADA BRANCA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, LINHA VOGUE PLUS, COM ACESSORIOS (FIXAÇÃO,ENGATE,ANEL DE VEDAÇÃO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4515%
8.5 | 00000028 | Próprio | LAVATÓRIO DE COLUNA SUSPENSA DECA VOGUE PLUS GELO 47X55- OU EQUIVALENTE TECNICO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296%
8.6 | 00000029 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO EM POLIESTER POLICLASS, LINHA VOGUE PLUS, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2726%
8.7 | 00000030 | Próprio | ESPELHO LAPIDADO COLADO NA PAREDE-0,45X0,70M | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1871%
8.8 | 00000031 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA DECA COM REGISTRO OU EQUIVALENTE TECNICO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2958%
8.9 | 00000032 | Próprio | kIT ACESSORIOS COMPOSTO:PORTA PAPEL HIGIÊNICO "JOFEL" REF. AE41000,SABONETEIRA FORTCOM PARA SABÃO LÍQUIDO 600ML – BECKER., TOALHEIRO PARA TOALHA INTERFOLHADA "LALEKLA", REF. 30180227 , OU EQUIVALENTE TECNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.. | UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1292%
8.10 | 00000033 | Próprio | CABIDE DECA CROMADO, LINHA TARGA CR C40, OU EQUIVALENTE TECNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1312%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS DIVERSAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.2119% |  | 0
9.1 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1071%
9.2 | 00000011 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA CIRCULAR DE EMB 185 MM LP 1E 27 ATE 20WL | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03868%
9.3 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02043%
9.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008635%
9.5 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03696%
10 |  |  | REVESTIMENTOS - PAREDE EXTERNA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.1155% |  | 0
10.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01239%
10.2 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEMEXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06717%
10.3 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03593%
11 |  |  | REVESTIMENTOS - PAREDE INTERNA |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.042% |  | 0
11.1 | 87873 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01802%
11.2 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEMEXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06717%
11.3 | 00000026 | Próprio | PORCELANATO ELIANE MINIMUM NUDE PO 60x60cm (para paredes do banheiro)-PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.957%
12 |  |  | REVESTIMENTOS - PISO |  |  |  |  | 0 | 0 | 31.26% |  | 0
12.1 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402%
12.2 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, BRANCO DALLAS, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08587%
12.3 | 92396 | SINAPI | CALÇADAS EXTERNAS:EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.52%
12.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.729%
12.5 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7372%
12.6 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5101%
12.7 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.887%
12.8 | 00000024 | Próprio | PORCELANATO 90X90 MINIMUM AREIA EXT-A-PISO EXT D6,JUNTAS DE 2MM,REJUNTE ACRILICO (RAMPAS,PATAMAR, ESCADAS).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.977%
12.9 | 00000025 | Próprio | PORCELANATO ELIANE MINIMUM NUDE NA 60x60cm ( para piso banheiros)-PISO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9993%
12.10 | 00000027 | Próprio | PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPa, INCLUSIVE TELA DE AÇO SOLDADA Q-92 (RAMPA ACESSIBILIDADE E ESCADA DE ACESSO) INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m³ | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421%
13 |  |  | REVESTIMENTOS - IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.594% |  | 0
13.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | m² | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5748%
13.2 | 98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3712%
13.3 | 98559 | SINAPI | TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018 | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05286%
13.4 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA EM PAREDES E PISO | m² | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3529%
13.5 | 87623 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE CONTRAT PISO | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2422%
14 |  |  | REVESTIMENTOS - TETO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.3051% |  | 0
14.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3051%
15 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.5048% |  | 0
15.1 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5048%
16 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.9197% |  | 0
16.1 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02829%
16.2 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2715%
16.3 | 88417 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1698%
16.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01436%
16.5 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06348%
16.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04096%
16.7 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001136%
16.8 | 96129 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009524%
16.9 | 95625 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007845%
16.10 | 00000007 | Próprio | PINTURA DE PORTAS EM MADEIRA | m² | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1027%
16.11 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2101%
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 15.73% |  | 0
17.1 | 00000011 | Próprio | GUARDA-CORPO FIXADO NO PISO -Confecção e instalação de guarda-corpo , em tubo de aço inox AISI 304 de 1. ½” x 1.5 mm. A fixação do guarda-corpo será chumbado no piso com canopla de acabamento. Tudo de acordo com as normas NBR 9050. Todo material com acabamento polido. | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.813%
17.2 | 00000012 | Próprio | GUARDA-CORPO FIXADO NO GUIA DE BALIZAMENTO-Confecção e instalação de guarda-corpo , em tubo de aço inox AISI 304 de 1. ½” x 1.5 mm. A fixação do guarda-corpo será chumbado no guia de balizamento com canopla de acabamento. Tudo de acordo com as normas NBR 9050. Todo material com acabamento polido. | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.512%
17.3 | 00000013 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO FIXADO NA PAREDE - Confecção e instalação de corrimãos duplo de parede, em tubo de aço inox AISI 304 de 1. ½” x 1.5 mm. A fixação dos corrimãos, serão com flanges, fixados na parede. Tudo de acordo com as normas NBR 9050. Todo material com acabamento polido. | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.838%
17.4 | 00000014 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO GUARDA-CORPO-Confecção e instalação de corrimãos duplo, em tubo de aço inox AISI304 de 1. ½” x 1.5 mm. A fixação dos corrimãos, serão no guarda-corpo. Tudo de acordo com as normas NBR 9050. Todo material com acabamento polido. | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.674%
17.5 | 00000013 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM, ASTRA OU SIMILAR TECNICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572%
17.6 | 00000014 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM, ASTRA OU EQUIVALENTE TECNICO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3173%
18 |  |  | ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.9086% |  | 0
18.1 | 00000006 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6946%
18.2 | 00000001 | Próprio | DESMOLIZAÇÃO | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214%
19 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 18.95% |  | 0
19.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2%
19.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.684% |  | 0
19.3 | 00000002 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07487%
19.4 | 34 | Próprio | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73% |  | 0
[5 empty] | Total sem BDI |  | 0
[5 empty] | Total do BDI |  | 0
[5 empty] | Total Geral |  | 0
_______________________________________________________________ Mercia Bezerra de Freitas Engenheira Civil - CREA 37935-D/PE.

## 2-Cronograma Fisico Financeiro
MINISTÉRIO DA FAZENDA |  |  | Obra: DRF_Natal
ORÇAMENTO PARA REFORMA DE ACESSIBILIDADE NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NATAL/RN
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Item | Código | Banco | Descrição | Total | Peso (%) | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 1.023% | 0 | 100%
2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 0 | 11% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25%
3 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0 | 9.878% |  |  | 0 | 50% | 0 | 50%
4 |  |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | 0 | 0.0455% |  |  | 0 | 100%
5 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSORIOS | 0 | 0.7368% |  |  |  |  | 0 | 100%
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - ÁGUA FRIA | 0 | 0.3993% |  |  | 0 | 100%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS -ESGOTO | 0 | 1.365% |  |  | 0 | 50% | 0 | 50%
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS -PEÇAS E ACESSÓRIOS | 0 | 2.006% |  |  | 0 | 50% | 0 | 50%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS DIVERSAS | 0 | 0.2119% |  |  | 0 | 100%
10 |  |  | REVESTIMENTOS - PAREDE EXTERNA | 0 | 0.1155% |  |  | 0 | 100%
11 |  |  | REVESTIMENTOS - PAREDE INTERNA | 0 | 3.042% |  |  | 0 | 50% | 0 | 50%
12 |  |  | REVESTIMENTOS - PISO | 0 | 31.26% |  |  | 0 | 33.33% | 0 | 33.33% | 0 | 33.33%
13 |  |  | REVESTIMENTOS - IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 1.594% |  |  | 0 | 100%
14 |  |  | REVESTIMENTOS - TETO | 0 | 0.3051% |  |  |  |  | 0 | 100%
15 |  |  | VIDROS | 0 | 0.5048% |  |  |  |  | 0 | 100%
16 |  |  | PINTURAS | 0 | 0.9197% |  |  | 0 | 50% | 0 | 50%
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 15.73% |  |  |  |  | 0 | 50% | 0 | 50%
18 |  |  | ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS | 0 | 0.9086% | [6 empty] | 0 | 100%
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS | 0 | 10100%
[6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
19 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 18.95% | 0 | 5% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 25%
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS | 0 | #DIV/0!
|  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL GERAL | 0 | #DIV/0!

## 3-Composição Analitica
|  | Obra |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | DRF_Natal- acessibilidade |  | SINAPI - 10/2023 - Rio Grande do Norte SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Norte ORSE - 09/2023 - Sergipe | 29,8% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000001 | Próprio | MOBILIZAÇÃO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UNIDADE | 1 |  | 0 | 571.66
Composição Auxiliar | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 180 |  | 2.97 | 534.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 |  | 18.53 | 37.06
2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000002 | Próprio | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO (CALÇADA, ESCADA E LOCAL DA RAMPA) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 1 |  |  | 227.02
Composição Auxiliar | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 1 |  | 227.02 | 227.02
2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 3 | Próprio | REMOÇÃO DE MANTA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1 |  |  | 40.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 |  | 18.53 | 18.53
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 |  | 22.09 | 22.09
2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000004 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCADA, DIVISORIA DE GRANITO (OU MARMORE) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1 |  |  | 21.84
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.15 |  | 22.09 | 3.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 |  | 18.53 | 18.53
2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000021 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA E CERTIFICAÇÃO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | unidade | 1 |  |  | 161.86
Composição Auxiliar | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 1 |  | 9.36 | 9.36
Composição Auxiliar | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 1 |  | 2.5 | 2.5
Insumo | 00000036 | Próprio | DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO CERTIFICADA | Material | Tonelada | 1 | 0 | 150 | 150
3 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000022 | Próprio | SAPATA CORRIDA EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25MPa | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1 |  |  | 1867.8074
Composição Auxiliar | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 6.67 |  | 149.34 | 996.0978
Composição Auxiliar | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 6.67 |  | 45.09 | 300.7503
Composição Auxiliar | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.1 |  | 13.76 | 15.136
Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1.1 |  | 480.78 | 528.858
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.86 |  | 22.09 | 18.9974
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.43 |  | 18.53 | 7.9679
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000023 | Próprio | CINTA, VIGA E PILARES DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. (EM CONCRETO ARMADO PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, ESCADA) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1 |  |  | 2878.3
Composição Auxiliar | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 2 |  | 228.94 | 457.88
Composição Auxiliar | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 2 |  | 45.09 | 90.18
Composição Auxiliar | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 150 |  | 12.16 | 1824
Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 1 |  | 25.46 | 25.46
Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1 |  | 480.78 | 480.78
4 |  |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1 |  |  | 60.77
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0118 |  | 433.84 | 5.1193
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.86 |  | 22.09 | 18.9974
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.43 |  | 18.53 | 7.9679
Insumo | 00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material | M | 0.42 |  | 3.67 | 1.5414
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0.01 |  | 38.74 | 0.3874
Insumo | 00037593 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | Material | UN | 13.6 |  | 1.97 | 26.792
5 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSORIOS
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000009 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA PARA DIVISÓRIA – ZM MAGNUM RR2 931 – 80E CROMADA PADO OU EQUIVALENTE TECNICO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 |  |  | 125.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.384 |  | 18.53 | 7.1155
Insumo | 00003099 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | Material | CJ | 1 | 0 | 118.32 | 118.32
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - ÁGUA FRIA
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS -ESGOTO
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS -PEÇAS E ACESSÓRIOS
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000018 | Próprio | BACIA COM CAIXA ACOPLADA BRANCA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, LINHA VOGUE PLUS, COM ACESSORIOS (FIXAÇÃO,ENGATE,ANEL DE VEDAÇÃO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | unidade | 1 |  |  | 603.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6063 |  | 19.11 | 11.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.3121 |  | 20.78 | 27.26
Insumo | 00000017 | Próprio | BACIA LINHA CONFORTO VOGUE PLUS NA COR BRANCA DECA COD. P51 | Material | UN | 1 | 0 | 469.98 | 469.98
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 1 | 0 | 11.2 | 11.2
Insumo | 00011955 | SINAPI | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 2 | 0 | 4.98 | 9.96
Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1 | 0 | 65.34 | 65.34
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0.0881 | 0 | 87.8 | 7.73
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000028 | Próprio | LAVATÓRIO DE COLUNA SUSPENSA DECA VOGUE PLUS GELO 47X55- OU EQUIVALENTE TECNICO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UNIDADE | 1 |  |  | 395.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.4667 |  | 20.78 | 30.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6517 |  | 18.53 | 12.07
Insumo | 00000037 | Próprio | LAVATÓRIO DE COLUNA SUSPENSA DECA VOGUE PLUS GELO 47X55- OU EQUIVALENTE TECNICO | Material | UNIDADE | 1 | 0 | 232.86 | 232.86
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6 | 0 | 18.72 | 112.32
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0.0866 | 0 | 87.8 | 7.6
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000029 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO EM POLIESTER POLICLASS, LINHA VOGUE PLUS, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UNIDADE | 1 |  |  | 364.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1536 |  | 20.78 | 3.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0484 |  | 18.53 | 0.89
Insumo | 00000018 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO EM POLIESTER POLICLASS, LINHA VOGUE PLUS, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | Material | un | 1 | 0 | 360 | 360
8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000030 | Próprio | ESPELHO LAPIDADO COLADO NA PAREDE-0,45X0,70M | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 1 |  |  | 499.88
Composição Auxiliar | 100303 | SINAPI | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 |  | 18.07 | 9.03
Insumo | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material | m² | 1 | 0 | 490.85 | 490.85
8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000031 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA DECA COM REGISTRO OU EQUIVALENTE TECNICO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UNIDADE | 1 |  |  | 395.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 |  | 20.78 | 10.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.25 |  | 19.11 | 4.77
Insumo | 00000021 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA DECA COM REGISTRO | Material | UN | 1 | 0 | 379.9 | 379.9
8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000032 | Próprio | kIT ACESSORIOS COMPOSTO:PORTA PAPEL HIGIÊNICO "JOFEL" REF. AE41000,SABONETEIRA FORTCOM PARA SABÃO LÍQUIDO 600ML – BECKER., TOALHEIRO PARA TOALHA INTERFOLHADA "LALEKLA", REF. 30180227 , OU EQUIVALENTE TECNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UNIDADE | 1 |  |  | 172.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.9486 |  | 20.78 | 19.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2988 |  | 18.53 | 5.53
Insumo | 00000023 | Próprio | PORTA PAPEL HIGIÊNICO "JOFEL" REF. AE41000 , OU EQUIVALENTE TECNICO | Material | UN | 1 | 0 | 16.18 | 16.18
Insumo | 00000024 | Próprio | SABONETEIRA FORTCOM PARA SABÃO LÍQUIDO 600ML – BECKER., OU EQUIVALENTE TECNICO | Material | UN | 1 | 0 | 46.09 | 46.09
Insumo | 00000027 | Próprio | TOALHEIRO PARA TOALHA INTERFOLHADA "LALEKLA", REF. 30180227, OU EQUIVALENTE TECNICO | Material | UN | 1 | 0 | 85.01 | 85.01
8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000033 | Próprio | CABIDE DECA CROMADO, LINHA TARGA CR C40, OU EQUIVALENTE TECNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UNIDADE | 1 |  |  | 175.27
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3162 |  | 20.78 | 6.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0996 |  | 18.53 | 1.84
Insumo | 00000020 | Próprio | CABIDE DECA CROMADO, LINHA TARGA CR C40, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Material | un | 1 | 0 | 166.86 | 166.86
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS DIVERSAS
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000011 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA CIRCULAR DE EMB 185 MM LP 1E 27 ATE 20WL | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 |  |  | 51.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.37 |  | 20.05 | 7.41
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.37 |  | 24.73 | 9.15
Insumo | 00000028 | Próprio | LUMINARIA CIRCULAR DE EMB 185 MM LP 1E 27 ATE 20WL | Material | UN | 1 | 0 | 35.1 | 35.1
10 |  |  | REVESTIMENTOS - PAREDE EXTERNA
11 |  |  | REVESTIMENTOS - PAREDE INTERNA
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000026 | Próprio | PORCELANATO ELIANE MINIMUM NUDE PO 60x60cm (para paredes do banheiro)-PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PISO - PISOS | m² | 1 |  |  | 303.8008
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.2005 |  | 21.98 | 26.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.261 |  | 18.53 | 4.83
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0.106 | 0 | 87.8 | 9.3
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 9 | 0 | 2.18 | 19.62
Insumo | 00000006 | Próprio | PORCELANATO ELIANE MINIMUM NUDE PO 60x60cm (PAREDE) | Material | m² | 1.1544 | 0 | 211.08 | 243.6708
12 |  |  | REVESTIMENTOS - PISO
12.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000024 | Próprio | PORCELANATO 90X90 MINIMUM AREIA EXT-A-PISO EXT D6,JUNTAS DE 2MM,REJUNTE ACRILICO (RAMPAS,PATAMAR, ESCADAS).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PISO - PISOS | m² | 1 |  |  | 240.9586
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.2005 |  | 21.98 | 26.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.261 |  | 18.53 | 4.83
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 9 | 0 | 2.18 | 19.62
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0.16 | 0 | 87.8 | 14.048
Insumo | 00000004 | Próprio | PORCELANATO 90X90 MINIMUM AREIA EXT-A | Material | m² | 1.1544 | 0 | 152.53 | 176.0806
12.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000025 | Próprio | PORCELANATO ELIANE MINIMUM NUDE NA 60x60cm ( para piso banheiros)-PISO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PISO - PISOS | m² | 1 |  |  | 266.9177
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.2005 |  | 21.98 | 26.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.261 |  | 18.53 | 4.83
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0.106 | 0 | 87.8 | 9.3
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 9 | 0 | 2.18 | 19.62
Insumo | 00000005 | Próprio | PORCELANATO ELIANE MINIMUM NUDE NA 60x60cm | Material | m² | 1.1544 | 0 | 179.13 | 206.7877
12.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000027 | Próprio | PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPa, INCLUSIVE TELA DE AÇO SOLDADA Q-92 (RAMPA ACESSIBILIDADE E ESCADA DE ACESSO) INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1 |  | 1322.98 | 1322.98
Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1 |  | 480.78 | 480.78
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 20.253 |  | 29.11 | 589.56
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.13248 |  | 22.09 | 2.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.066239 |  | 18.53 | 1.22
Insumo | 00021141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | Material | m² | 20.253 | 0 | 12.27 | 248.5
14 |  |  | REVESTIMENTOS - TETO
15 |  |  | VIDROS
16 |  |  | PINTURAS
16.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000007 | Próprio | PINTURA DE PORTAS EM MADEIRA | PINT - PINTURAS | m² | 1 |  |  | 45.72
Composição Auxiliar | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 1 |  | 17.04 | 17.04
Composição Auxiliar | 102200 | SINAPI | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 1 |  | 14.41 | 14.41
Composição Auxiliar | 102217 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 1 |  | 14.27 | 14.27
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000011 | Próprio | GUARDA-CORPO FIXADO NO PISO -Confecção e instalação de guarda-corpo , em tubo de aço inox AISI 304 de 1. ½” x 1.5 mm. A fixação do guarda-corpo será chumbado no piso com canopla de acabamento. Tudo de acordo com as normas NBR 9050. Todo material com acabamento polido. | Material | M | 1 |  | 803.5 | 0
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000012 | Próprio | GUARDA-CORPO FIXADO NO GUIA DE BALIZAMENTO-Confecção e instalação de guarda-corpo , em tubo de aço inox AISI 304 de 1. ½” x 1.5 mm. A fixação do guarda-corpo será chumbado no guia de balizamento com canopla de acabamento. Tudo de acordo com as normas NBR 9050. Todo material com acabamento polido. | Material | M | 1 |  | 803.5 | 0
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000013 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO FIXADO NA PAREDE - Confecção e instalação de corrimãos duplo de parede, em tubo de aço inox AISI 304 de 1. ½” x 1.5 mm. A fixação dos corrimãos, serão com flanges, fixados na parede. Tudo de acordo com as normas NBR 9050. Todo material com acabamento polido. | Material | M | 1 |  | 446.39 | 0
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000014 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO GUARDA-CORPO-Confecção e instalação de corrimãos duplo, em tubo de aço inox AISI304 de 1. ½” x 1.5 mm. A fixação dos corrimãos, serão no guarda-corpo. Tudo de acordo com as normas NBR 9050. Todo material com acabamento polido. | Material | M | 1 |  | 446.39 | 0
17.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000013 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM, ASTRA OU SIMILAR TECNICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 |  | 524.73 | 524.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3 |  | 19.11 | 5.73
Insumo | 00036210 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 1 | 0 | 519 | 519
17.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000014 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM, ASTRA OU EQUIVALENTE TECNICO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 |  | 423.78 | 423.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.4 |  | 20.78 | 29.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4483 |  | 18.53 | 8.3
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 9 |  | 18.72 | 168.48
Insumo | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 1 |  | 217.91 | 217.91
18 |  |  | ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS
18.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000006 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1 |  | 3.27 | 3.27
Composição Auxiliar | 99802 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.1 |  | 0.46 | 0.5
Composição Auxiliar | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.1 |  | 1.79 | 1.96
Composição Auxiliar | 99806 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.1 |  | 0.74 | 0.81
18.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000001 | Próprio | DESMOLIZAÇÃO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UNIDADE | 1 |  | 571.66 | 571.66
Composição Auxiliar | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 180 |  | 2.97 | 534.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 |  | 18.53 | 37.06
19 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000002 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | Outros | unidade | 1 |  | 0 | 0
19.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000034 | Próprio | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UNIDADE | 1 |  |  | 10353.14
Composição Auxiliar | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 30 |  | 127.44 | 3823.2
Composição Auxiliar | 90770 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 30 |  | 105.81 | 3174.3
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 80 |  | 39.53 | 3162.4
Insumo | 00000038 | Próprio | ART_Profissional | Outros | unidade | 2 | 0 | 96.62 | 193.24

## 4-BDI
OBRA | DRF Natal - Reforma para adequação à acessibilidade
LOCAL
COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | PERCENTUAL AJUSTADO
AC | Taxa de rateio da administração central | 4 | 4%
S | Taxa representativa de Seguros | 0.43 | 0.43%
R | Riscos e Imprevistos | 1.27 | 1.27%
G | Garantias exigidas em Edital | 0.37 | 0.37%
DF | Taxa representativa das Despesas Financeiras | 1.23 | 1.23%
L | Remuneração bruta do Construtor (Lucro) | 6.2 | 6.2%
I | Impostos (taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda) | 7.65 | 7.65%
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | 4.5 | 4.5%
TOTAL DO BDI |  | 29.8029 | 29.8029
Os custos acima são cumulativos, e consideram a fórmula abaixo:
O valor total do BDI pode ser ajustado alterando-se somente os itens da coluna %
BDI = { [ ( 1 + ( AC + S + R +G ) ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L ) ) / ( 1 – I ) ] - 1 } * 100
Mercia Bezerra de Freitas
Eng. Civil CREA 37.935-D/PE