## Preços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS PARRA | [5 empty] | CLIENTE: | ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO
CREA: | 5060911725-SP |  |  |  |  | OBRA: DMA IPIRANGA-ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO
ART:28027230190401888 | [5 empty] | LOCAL: AV. PRESIDENTE WILSON, 5325-BAIRRO IPIRANGA-SÃO PAULO/SP
EMAIL: sorenge@sorenge.com.br | [5 empty] | DATA BASE: | SINAPI /RT JULHO/2022
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE NECESSÁRIA | QTD EXISTENTE | QTD NOVO | PREÇO UNITÁRIO | MÃO DE OBRA | MATERIAL | BDI MATERIAL | BDI SERVIÇO | TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO SINAPI (OU MÊS DE REFERÊNCIA SE ITEM NÃO-SINAPI)
PROJETOS
P1 | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMABTE A INCENDIO | m² | 14616.97 | 0 | 14616.97 | - | 18821 |  |  | 5486.8545 | 24307.8545
| ENGENHEIRO CIVIL | H | 100 | 0 | 100 | 107.11 | 10711 |  |  | 3122.5598 |  | SINAPI | 90778
| DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 0 | 200 | 40.55 | 8110 |  |  | 2364.2947 |  | SINAPI | 90775
1 | INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES
1.1 | ABRIGO DE HIDRANTE DUPLO SOBREPOR 120X90X30 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 13 |  |  |  | 2044.3262 | 40104.45 | 11691.5829 | 595.979 | 54436.3381
| CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 120 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | unid | 13 | 0 | 13 | 1793.1 |  | 23310.3 | 6795.6126 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | unid | 26 | 0 | 26 | 332.14 |  | 8635.64 | 2517.5336 |  |  | SINAPI | 37555
| MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | unid | 52 | 46 | 6 | 682.57 |  | 4095.42 | 1193.9309 |  |  | SINAPI | 21034
| CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO, | unid | 26 | 17 | 9 | 22.14 |  | 199.26 | 58.0899 |  |  | SINAPI | 20971
| TAMPÃO STORZ 2.1/2 " COM CORRENTE | unid | 26 | 17 | 9 | 77.8 |  | 700.2 | 204.1281 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | unid | 26 | 23 | 3 | 203.71 |  | 611.13 | 178.1617 |  |  | SINAPI | 20974
| TESTE, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS CONFORME NBR 127779 | unid | 46 | 0 | 46 | 10 |  | 460 | 134.103 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | unid | 26 | 17 | 9 | 232.5 |  | 2092.5 | 610.023 |  |  | SINAPI | 10904
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 39.481 | 0 | 39.481 | 29.06 | 1147.3179 |  |  | 334.4756 |  | SINAPI | 88267
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 39.481 | 0 | 39.481 | 22.72 | 897.0083 |  |  | 261.5033 |  | SINAPI | 88316
1.2 | ABRIGO DE HIDRANTE SOBREPOR 90X60X17 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 6 |  |  |  | 242.52 | 8967.9 | 2614.3968 | 70.7014 | 11895.5183
| CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | unid | 6 | 6 | 0 | 414.79 |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI | 10885
| ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | unid | 6 | 0 | 6 | 273.04 |  | 1638.24 | 477.5934 |  |  | SINAPI | 37554
| REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | unid | 6 | 6 | 0 | 232.5 |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI | 10904
| UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | unid | 6 | 0 | 6 | 203.71 |  | 1222.26 | 356.3234 |  |  | SINAPI | 20974
| CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO, | unid | 6 | 6 | 0 | 22.14 |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI | 20971
| TAMPÃO STORZ 2.1/2 " COM CORRENTE | unid | 6 | 6 | 0 | 77.8 |  | 0 | 0 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | unid | 12 | 0 | 12 | 508.95 |  | 6107.4 | 1780.4801 |  |  | SINAPI | 37527
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 0 | 6 | 29.06 | 174.36 |  |  | 50.8309 |  | SINAPI | 88267
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 0 | 3 | 22.72 | 68.16 |  |  | 19.8706 |  | SINAPI | 88316
1.3 | REGISTRO DE RECALQUE SIMPLES | unid | 1 |  |  |  | 103.56 | 1053.2 | 307.0376 | 30.1907 | 1493.9883
| VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | unid | 1 | 0 | 1 | 255.28 |  | 255.28 | 74.4213 |  |  | SINAPI | 12657
| REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | unid | 1 | 0 | 1 | 232.5 |  | 232.5 | 67.7803 |  |  | SINAPI | 10904
| UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | unid | 1 | 0 | 1 | 203.71 |  | 203.71 | 59.3872 |  |  | SINAPI | 20974
| COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | unid | 1 | 0 | 1 | 95.2 |  | 95.2 | 27.7535 |  |  | SINAPI | 3470
| LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | unid | 1 | 0 | 1 | 188.71 |  | 188.71 | 55.0143 |  |  | SINAPI | 3932
| TAMPÃO STORZ 2.1/2 " COM CORRENTE | unid | 1 | 0 | 1 | 77.8 |  | 77.8 | 22.6809 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0 | 2 | 29.06 | 58.12 |  |  | 16.9436 |  | SINAPI | 88267
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0 | 2 | 22.72 | 45.44 |  |  | 13.247 |  | SINAPI | 88316
1.4 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | metros | 117.35 |  |  |  | 1553.6905 | 14764.098 | 4304.1527 | 452.9448 | 21074.8861 | SINAPI | 92342
| TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | metros | 121.9266 | 0 | 121.9266 | 121.09 |  | 14764.098 | 4304.1527 |  |  | SINAPI | 7701
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.7507 | 0 | 28.7507 | 29.06 | 835.4968 |  |  | 243.571 |  | SINAPI | 88267
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.7507 | 0 | 28.7507 | 24.98 | 718.1937 |  |  | 209.3738 |  | SINAPI | 88248
1.5 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | metros | 527.8 |  |  |  | 23958.7421 | 123068.3822 | 35877.9187 | 6984.6518 | 189889.6947 | SINAPI | 101918
| TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | metros | 548.3842 | 0 | 548.3842 | 224.42 | 11979.371 | 123068.3822 | 35877.9187 | 3492.3259 |  | SINAPI | 7693
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 221.676 | 0 | 221.676 | 29.06 | 6441.9046 |  |  | 1877.9976 |  | SINAPI | 88267
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 221.676 | 0 | 221.676 | 24.98 | 5537.4665 |  |  | 1614.3283 |  | SINAPI | 88248
1.6 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 14 |  |  |  | 718.732 | 1339.9277 | 390.6269 | 209.5307 | 2658.8173 | SINAPI | 92390
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 0.42 | 0 | 0.42 | 7.74 |  | 3.2508 | 0.9477 |  |  | SINAPI | 3148
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.098 | 0 | 0.098 | 39.56 |  | 3.8769 | 1.1302 |  |  | SINAPI | 7307
| COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | unid | 14 | 0 | 14 | 95.2 |  | 1332.8 | 388.5489 |  |  | SINAPI | 3470
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.3 | 0 | 13.3 | 29.06 | 386.498 |  |  | 112.6751 |  | SINAPI | 88267
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.3 | 0 | 13.3 | 24.98 | 332.234 |  |  | 96.8556 |  | SINAPI | 88248
1.7 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 36 |  |  |  | 1770.876 | 9192.96 | 2680.0082 | 516.2605 | 14160.1047 |  | 72306
| COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | unid | 36 | 0 | 36 | 255.36 |  | 9192.96 | 2680.0082 |  |  | SINAPI | 3469
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.2 | 0 | 34.2 | 29.06 | 993.852 |  |  | 289.736 |  | SINAPI | 88267
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.2 | 0 | 34.2 | 22.72 | 777.024 |  |  | 226.5245 |  | SINAPI | 88316
1.8 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 13 |  |  |  | 673.14 | 2469.3292 | 719.8794 | 196.2394 | 4058.588 | SINAPI | 72667
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 2.08 | 0 | 2.08 | 7.74 |  | 16.0992 | 4.6934 | 0 |  | SINAPI | 3148
| LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | unid | 13 | 0 | 13 | 188.71 |  | 2453.23 | 715.186 | 0 |  | SINAPI | 3932
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13 | 0 | 13 | 29.06 | 377.78 |  |  | 110.1336 |  | SINAPI | 88267
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13 | 0 | 13 | 22.72 | 295.36 |  |  | 86.1058 |  | SINAPI | 88316
1.9 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 3 |  |  |  | 238.4785 | 398.5304 | 116.1829 | 69.5232 | 822.715 | SINAPI | 92642
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 0.135 | 0 | 0.135 | 7.74 |  | 1.0449 | 0.30462 | 0 |  | SINAPI | 3148
| TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | unid | 3 | 0 | 3 | 132.06 |  | 396.18 | 115.4977 | 0 |  | SINAPI | 6299
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.033 | 0 | 0.033 | 39.56 |  | 1.3055 | 0.38058 | 0 |  | SINAPI | 7307
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.413 | 0 | 4.413 | 29.06 | 128.2418 |  |  | 37.3861 |  | SINAPI | 88267
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.413 | 0 | 4.413 | 24.98 | 110.2367 |  |  | 32.1371 |  | SINAPI | 88248
1.10 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 14 |  |  |  | 797.412 | 4565.26 | 1330.9026 | 232.4682 | 6926.0428 | SINAPI | 72719
| TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | unid | 14 | 0 | 14 | 326.09 |  | 4565.26 | 1330.9026 |  |  | SINAPI | 6300
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.4 | 0 | 15.4 | 29.06 | 447.524 |  |  | 130.4659 |  | SINAPI | 88267
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.4 | 0 | 15.4 | 22.72 | 349.888 |  |  | 102.0023 |  | SINAPI | 88316
TOTAL SISTEMA DE HIDRANTES | [6 empty] | 32101.4773 | 205924.0375 | 60032.6886 | 9358.4897 | 307416.6932
2 | INSTALAÇÃO-SISTEMA DECHUVEIROS AUTOMÁTICOS
2.1 | SPK PENDENTE K11 ( K160) RESPOSTA PADRÃO - COBERTURA | unid | 1335 |  |  |  | 5050.038 | 66811.9974 | 19477.5893 | 1472.2291 | 92811.8538 | SINAPI | 95696
| SPK PENDENTE K11 ( K160) RESPOSTA PADRÃO | unid | 1335 | 0 | 1335 | 50 |  | 66750 | 19459.5153 |  |  | COTAÇÃO | 2022-09-01
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 8.01 | 0 | 8.01 | 7.74 |  | 61.9974 | 18.074 |  |  | SINAPI | 3148
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 93.45 | 0 | 93.45 | 24.98 | 2334.381 |  |  | 680.5382 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 93.45 | 0 | 93.45 | 29.06 | 2715.657 |  |  | 791.6909 |  | SINAPI | 88267
2.2 | SPK PENDENTE K8 ( K115) RESPOSTA RÁPIDA - INTERMEDIÁRIO | unid | 2538 |  |  |  | 9600.7464 | 125368.1647 | 36548.3704 | 2798.8895 | 174316.171 | SINAPI | 95696
| SPK PENDENTE K8 ( K115) RESPOSTA RÁPIDA - INTERMEDIÁRIO | unid | 2538 | 0 | 2538 | 49.35 |  | 125250.3 | 36514.0095 |  |  | COTAÇÃO | 2022-09-01
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 15.228 | 0 | 15.228 | 7.74 |  | 117.8647 | 34.3609 |  |  | SINAPI | 3148
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 177.66 | 0 | 177.66 | 24.98 | 4437.9468 |  |  | 1293.7872 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 177.66 | 0 | 177.66 | 29.06 | 5162.7996 |  |  | 1505.1023 |  | SINAPI | 88267
2.3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | metros | 1485.9 |  |  |  | 20877.4894 | 71310.4361 | 20789.0116 | 6086.3794 | 119063.3165 | SINAPI | 97535
| TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | metros | 1543.8501 | 0 | 1543.8501 | 46.19 |  | 71310.4361 | 20789.0116 |  |  | SINAPI | 40626
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 386.334 | 0 | 386.334 | 24.98 | 9650.6233 |  |  | 2813.43 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 386.334 | 0 | 386.334 | 29.06 | 11226.866 |  |  | 3272.9494 |  | SINAPI | 88267
2.4 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | metros | 52 |  |  |  | 820.5434 | 3147.131 | 917.4778 | 239.2116 | 5124.3638 | SINAPI | 92652
| TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | metros | 54.028 | 0 | 54.028 | 58.25 |  | 3147.131 | 917.4778 |  |  | SINAPI | 7698
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.184 | 0 | 15.184 | 24.98 | 379.2963 |  |  | 110.5756 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.184 | 0 | 15.184 | 29.06 | 441.247 |  |  | 128.636 |  | SINAPI | 88267
2.5 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | metros | 3726 |  |  |  | 58795.0877 | 261933.1052 | 76360.9181 | 17140.4331 | 414229.5441 | SINAPI | 92653
| TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | metros | 3871.314 | 0 | 3871.314 | 67.66 |  | 261933.1052 | 76360.9181 |  |  | SINAPI | 7697
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1087.992 | 0 | 1087.992 | 24.98 | 27178.0402 |  |  | 7923.1684 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1087.992 | 0 | 1087.992 | 29.06 | 31617.0475 |  |  | 9217.2647 |  | SINAPI | 88267
2.6 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | metros | 3117.5 |  |  |  | 52731.0161 | 316069.6703 | 92143.2599 | 15372.5845 | 476316.5309 | SINAPI | 92654
| TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | metros | 3239.0825 | 0 | 3239.0825 | 97.58 |  | 316069.6703 | 92143.2599 |  |  | SINAPI | 7696
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 975.7775 | 0 | 975.7775 | 24.98 | 24374.9219 |  |  | 7105.98 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 975.7775 | 0 | 975.7775 | 29.06 | 28356.0942 |  |  | 8266.6045 |  | SINAPI | 88267
2.7 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | metros | 498.25 |  |  |  | 9289.2733 | 62686.0831 | 18274.7685 | 2708.0863 | 92958.2112 | SINAPI | 92655
| TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | metros | 517.6817 | 0 | 517.6817 | 121.09 |  | 62686.0831 | 18274.7685 | 0 |  | SINAPI | 7701
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 171.8962 | 0 | 171.8962 | 24.98 | 4293.9683 |  |  | 1251.8134 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 171.8962 | 0 | 171.8962 | 29.06 | 4995.305 |  |  | 1456.2729 |  | SINAPI | 88267
2.8 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 100MM | metros | 489.1 |  |  | 0 | 11893.9338 | 114044.6111 | 33247.2338 | 3467.4185 | 162653.1972 | SINAPI
| TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | metros | 508.1749 | 0 | 508.1749 | 224.42 |  | 114044.6111 | 33247.2338 |  |  | SINAPI | 7693
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220.095 | 0 | 220.095 | 24.98 | 5497.9731 |  |  | 1602.8149 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220.095 | 0 | 220.095 | 29.06 | 6395.9607 |  |  | 1864.6037 |  | SINAPI | 88267
2.9 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 150MM | metros | 110.9 |  |  |  | 5094.0806 | 41986.8742 | 12240.3629 | 1485.0688 | 60806.3864 | SINAPI
| TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | metros | 115.2251 | 0 | 115.2251 | 364.39 |  | 41986.8742 | 12240.3629 |  |  | SINAPI | 7695
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 94.265 | 0 | 94.265 | 24.98 | 2354.7397 |  |  | 686.4733 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 94.265 | 0 | 94.265 | 29.06 | 2739.3409 |  |  | 798.5954 |  | SINAPI | 88267
2.10 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 898 |  |  |  | 21886.0919 | 14861.2714 | 4332.4815 | 6380.4156 | 47460.2604 | SINAPI | 92670
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 11.674 | 0 | 11.674 | 7.74 |  | 90.3568 | 26.3416 |  |  | SINAPI | 3148
| COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | unid | 898 | 0 | 898 | 16.33 |  | 14664.34 | 4275.0704 |  |  | SINAPI | 3472
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 2.694 | 0 | 2.694 | 39.56 |  | 106.5746 | 31.0695 |  |  | SINAPI | 7307
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 404.998 | 0 | 404.998 | 24.98 | 10116.85 |  |  | 2949.3483 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 404.998 | 0 | 404.998 | 29.06 | 11769.2419 |  |  | 3431.0673 |  | SINAPI | 88267
2.11 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 16 |  |  |  | 412.4333 | 414.0771 | 120.7152 | 120.236 | 1067.4616 | SINAPI | 92672
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 0.272 | 0 | 0.272 | 7.74 |  | 2.1053 | 0.61375 |  |  | SINAPI | 3148
| COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | unid | 16 | 0 | 16 | 25.59 |  | 409.44 | 119.3634 |  |  | SINAPI | 3457
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.064 | 0 | 0.064 | 39.56 |  | 2.5318 | 0.7381 |  |  | SINAPI | 7307
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.632 | 0 | 7.632 | 24.98 | 190.6474 |  |  | 55.5791 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.632 | 0 | 7.632 | 29.06 | 221.7859 |  |  | 64.6569 |  | SINAPI | 88267
2.12 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 25 |  |  |  | 1229.775 | 6384 | 1861.1168 | 358.5142 | 9833.406 | SINAPI | 72306
| COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | unid | 25 | 0 | 25 | 255.36 |  | 6384 | 1861.1168 | 0 |  | SINAPI | 3469
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.75 | 0 | 23.75 | 29.06 | 690.175 |  |  | 201.2056 |  | SINAPI | 88267
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.75 | 0 | 23.75 | 22.72 | 539.6 |  |  | 157.3087 |  | SINAPI | 88316
2.13 | COTOVELO DE 90 GRAUS, DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1"X3/4", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 1143 |  |  |  | 27857.2417 | 21419.0199 | 6244.2509 | 8121.1749 | 63641.6874 | SINAPI
| COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | unid | 1143 | 0 | 1143 | 18.52 |  | 21168.36 | 6171.1764 |  |  | SINAPI | 3464
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 14.859 | 0 | 14.859 | 7.74 |  | 115.0087 | 33.5283 |  |  | SINAPI | 3148
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 3.429 | 0 | 3.429 | 39.56 |  | 135.6512 | 39.5462 |  |  | SINAPI | 7307
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 515.493 | 0 | 515.493 | 24.98 | 12877.0151 |  |  | 3754.0146 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 515.493 | 0 | 515.493 | 29.06 | 14980.2266 |  |  | 4367.1603 |  | SINAPI | 88267
2.14 | COTOVELO 90 GRAUS,DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 2"X1.1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 242 |  |  |  | 7101.1802 | 15544.415 | 4531.6372 | 2070.1951 | 29247.4276 | SINAPI
| COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1.1/2" | unid | 242 | 0 | 242 | 63.81 |  | 15442.02 | 4501.7861 |  |  | SINAPI | 3467
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 5.808 | 0 | 5.808 | 7.74 |  | 44.9539 | 13.1053 |  |  | SINAPI | 3148
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 1.452 | 0 | 1.452 | 39.56 |  | 57.4411 | 16.7457 |  |  | SINAPI | 7307
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 131.406 | 0 | 131.406 | 24.98 | 3282.5219 |  |  | 956.9481 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 131.406 | 0 | 131.406 | 29.06 | 3818.6584 |  |  | 1113.2471 |  | SINAPI | 88267
2.15 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 2.1/2" X 2" | unid | 40 |  |  |  | 1292.6368 | 2572.7648 | 750.0338 | 376.8402 | 4992.2756
| COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1.1/2" | unid | 40 | 0 | 40 | 63.81 |  | 2552.4 | 744.0969 |  |  | SINAPI | 3467
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 1.2 | 0 | 1.2 | 7.74 |  | 9.288 | 2.7077 |  |  | SINAPI | 3148
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.28 | 0 | 0.28 | 39.56 |  | 11.0768 | 3.2292 |  |  | SINAPI | 7307
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.92 | 0 | 23.92 | 24.98 | 597.5216 |  |  | 174.1945 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.92 | 0 | 23.92 | 29.06 | 695.1152 |  |  | 202.6458 |  | SINAPI | 88267
2.16 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 4" X 2" | unid | 5 |  |  |  | 256.69 | 2224.2673 | 648.4369 | 74.8324 | 3204.2266
| COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | unid | 5 | 0 | 5 | 255.36 |  | 1276.8 | 372.2234 |  |  | SINAPI | 3469
| LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | unid | 5 | 0 | 5 | 188.71 |  | 943.55 | 275.0715 |  |  | SINAPI | 3932
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 0.225 | 0 | 0.225 | 7.74 |  | 1.7415 | 0.5077 |  |  | SINAPI | 3148
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.055 | 0 | 0.055 | 39.56 |  | 2.1758 | 0.63431 |  |  | SINAPI | 7307
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.75 | 0 | 4.75 | 24.98 | 118.655 |  |  | 34.5913 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.75 | 0 | 4.75 | 29.06 | 138.035 |  |  | 40.2411 |  | SINAPI | 88267
2.17 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 4" X 2.1/2" | unid | 9 |  |  |  | 462.042 | 4003.6811 | 1167.1864 | 134.6983 | 5767.6079
| COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, DE REDUÇÃO COM ROSCA BSP, DE 4"X2.1/2" | unid | 9 | 0 | 9 | 255.36 |  | 2298.24 | 670.002 |  |  | SINAPI | 3469
| LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | unid | 9 | 0 | 9 | 188.71 |  | 1698.39 | 495.1288 |  |  | SINAPI | 3932
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 0.405 | 0 | 0.405 | 7.74 |  | 3.1347 | 0.91385 |  |  | SINAPI | 3148
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.099 | 0 | 0.099 | 39.56 |  | 3.9164 | 1.1418 |  |  | SINAPI | 7307
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.55 | 0 | 8.55 | 24.98 | 213.579 |  |  | 62.2643 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.55 | 0 | 8.55 | 29.06 | 248.463 |  |  | 72.434 |  | SINAPI | 88267
2.18 | TE DE REDUCAO DE 1"X3/4" | unid | 1126 |  |  |  | 36570.273 | 30303.5876 | 8834.354 | 10661.2703 | 86369.4849
| TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | unid | 1126 | 0 | 1126 | 26.56 |  | 29906.56 | 8718.6092 |  |  | SINAPI | 6303
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 22.52 | 0 | 22.52 | 7.74 |  | 174.3048 | 50.8148 |  |  | SINAPI | 3148
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 5.63 | 0 | 5.63 | 39.56 |  | 222.7228 | 64.93 |  |  | SINAPI | 7307
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 676.726 | 0 | 676.726 | 24.98 | 16904.6155 |  |  | 4928.1741 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 676.726 | 0 | 676.726 | 29.06 | 19665.6576 |  |  | 5733.0961 |  | SINAPI | 88267
2.19 | TE DE REDUCAO DE 1.1/2"X3/4" | unid | 1311 |  |  |  | 47821.347 | 68278.6892 | 19905.1715 | 13941.2769 | 149946.4847
| TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | unid | 1311 | 0 | 1311 | 51.58 |  | 67621.38 | 19713.5473 |  |  | SINAPI | 6304
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 38.019 | 0 | 38.019 | 7.74 |  | 294.2671 | 85.7872 |  |  | SINAPI | 3148
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 9.177 | 0 | 9.177 | 39.56 |  | 363.0421 | 105.8371 |  |  | SINAPI | 7307
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 884.925 | 0 | 884.925 | 24.98 | 22105.4265 |  |  | 6444.3578 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 884.925 | 0 | 884.925 | 29.06 | 25715.9205 |  |  | 7496.9191 |  | SINAPI | 88267
2.20 | TE DE REDUCAO DE 2"X1" | unid | 663 |  |  |  | 25939.8485 | 51376.7849 | 14977.7878 | 7562.2004 | 99856.6217
| TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | unid | 663 | 0 | 663 | 76.99 |  | 51044.37 | 14880.8794 |  |  | SINAPI | 6305
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 19.227 | 0 | 19.227 | 7.74 |  | 148.817 | 43.3844 |  |  | SINAPI | 3148
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 4.641 | 0 | 4.641 | 39.56 |  | 183.598 | 53.524 |  |  | SINAPI | 7307
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480.012 | 0 | 480.012 | 24.98 | 11990.6998 |  |  | 3495.6286 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480.012 | 0 | 480.012 | 29.06 | 13949.1487 |  |  | 4066.5719 |  | SINAPI | 88267
2.21 | TE DE REDUCAO 2.1/2"X1" | unid | 31 |  |  |  | 1335.1663 | 4448.9173 | 1296.9854 | 389.2388 | 7470.3077
| TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | unid | 31 | 0 | 31 | 142.73 |  | 4424.63 | 1289.9049 |  |  | SINAPI | 6307
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 1.395 | 0 | 1.395 | 7.74 |  | 10.7973 | 3.1477 |  |  | SINAPI | 3148
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.341 | 0 | 0.341 | 39.56 |  | 13.49 | 3.9327 |  |  | SINAPI | 7307
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.707 | 0 | 24.707 | 24.98 | 617.1809 |  |  | 179.9257 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.707 | 0 | 24.707 | 29.06 | 717.9854 |  |  | 209.3131 |  | SINAPI | 88267
2.22 | TE DE REDUCAO DE 2.1/2" X 2" | unid | 135 |  |  |  | 5814.4338 | 19934.5671 | 5811.4909 | 1695.0721 | 33255.5639
| TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | unid | 135 | 0 | 135 | 146.88 |  | 19828.8 | 5780.6567 |  |  | SINAPI | 6309
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 6.075 | 0 | 6.075 | 7.74 |  | 47.0205 | 13.7078 |  |  | SINAPI | 3148
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 1.485 | 0 | 1.485 | 39.56 |  | 58.7466 | 17.1263 |  |  | SINAPI | 7307
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 107.595 | 0 | 107.595 | 24.98 | 2687.7231 |  |  | 783.5474 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 107.595 | 0 | 107.595 | 29.06 | 3126.7107 |  |  | 911.5247 |  | SINAPI | 88267
2.23 | TE DE REDUCAO DE 4" X 2" | unid | 130 |  |  |  | 5599.0844 | 50638.0498 | 14762.4256 | 1632.2917 | 72631.8514
| TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | unid | 130 | 0 | 130 | 388.74 |  | 50536.2 | 14732.7335 |  |  | SINAPI | 6315
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 5.85 | 0 | 5.85 | 7.74 |  | 45.279 | 13.2001 |  |  | SINAPI | 3143
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 1.43 | 0 | 1.43 | 39.56 |  | 56.5708 | 16.492 |  |  | SINAPI | 7307
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 103.61 | 0 | 103.61 | 24.98 | 2588.1778 |  |  | 754.5271 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 103.61 | 0 | 103.61 | 29.06 | 3010.9066 |  |  | 877.7645 |  | SINAPI | 88267
2.24 | TE DE REDUCAO DE 4" X 2.1/2" | unid | 31 |  |  |  | 1842.764 | 11602.37 | 3382.4194 | 537.2179 | 17364.7713
| TE DE FERRO GALVANIZADO DE 4" X 2.1/2" X4" | unid | 31 | 0 | 31 | 374.27 |  | 11602.37 | 3382.4194 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.1 | 0 | 34.1 | 24.98 | 851.818 |  |  | 248.3291 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.1 | 0 | 34.1 | 29.06 | 990.946 |  |  | 288.8888 |  | SINAPI | 88267
2.25 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 694 |  |  |  | 22539.7598 | 15956.8644 | 4651.8779 | 6570.9783 | 49719.4803 | SINAPI | 92681
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 13.88 | 0 | 13.88 | 7.74 |  | 107.4312 | 31.3192 |  |  | SINAPI | 3148
| TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | unid | 694 | 0 | 694 | 22.64 |  | 15712.16 | 4580.5396 |  |  | SINAPI | 6323
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 3.47 | 0 | 3.47 | 39.56 |  | 137.2732 | 40.019 |  |  | SINAPI | 7307
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 417.094 | 0 | 417.094 | 24.98 | 10419.0081 |  |  | 3037.4359 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 417.094 | 0 | 417.094 | 29.06 | 12120.7516 |  |  | 3533.5424 |  | SINAPI | 88267
2.26 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 10 |  |  |  | 569.58 | 3260.9 | 950.6447 | 166.0487 | 4947.1734 | SINAPI | 72719
| TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | unid | 10 | 0 | 10 | 326.09 |  | 3260.9 | 950.6447 |  |  | SINAPI | 6300
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11 | 0 | 11 | 29.06 | 319.66 |  | 0 | 93.1899 |  | SINAPI | 88267
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11 | 0 | 11 | 22.72 | 249.92 |  | 0 | 72.8588 |  | SINAPI | 88316
2.27 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | unid | 245 |  |  |  | 3985.1798 | 2594.7019 | 756.4291 | 1161.7928 | 8498.1036
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 3.185 | 0 | 3.185 | 7.74 |  | 24.6519 | 7.1867 |  |  | SINAPI | 3148
| BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | unid | 245 | 0 | 245 | 10.49 |  | 2570.05 | 749.2424 |  |  | SINAPI | 765
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 73.745 | 0 | 73.745 | 24.98 | 1842.1501 |  |  | 537.0389 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 73.745 | 0 | 73.745 | 29.06 | 2143.0297 |  |  | 624.7538 |  | SINAPI | 88267
2.28 | VALVULA ESFERA AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORCECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4 |  |  |  | 170.5502 | 422.1882 | 123.0798 | 49.7202 | 765.5385 | SINAPI | 95251
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | unid | 0.076 | 0 | 0.076 | 7.74 |  | 0.58824 | 0.17149 |  |  | SINAPI | 3143
| VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) | unid | 4 | 0 | 4 | 105.4 |  | 421.6 | 122.9083 |  |  | SINAPI | 11750
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.156 | 0 | 3.156 | 24.98 | 78.8369 |  |  | 22.9832 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.156 | 0 | 3.156 | 29.06 | 91.7134 |  |  | 26.737 |  | SINAPI | 88267
2.29 | REGISTRO DE RECALQUE DUPLO | unid | 1 |  |  |  | 103.56 | 1614.27 | 470.6054 | 30.1907 | 2218.6261
| VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | unid | 1 | 0 | 1 | 255.28 |  | 255.28 | 74.4213 | 0 |  | SINAPI | 12657
| REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | unid | 2 | 0 | 2 | 232.5 |  | 465 | 135.5607 | 0 |  | SINAPI | 10904
| UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | unid | 2 | 0 | 2 | 203.71 |  | 407.42 | 118.7745 | 0 |  | SINAPI | 20974
| TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | unid | 1 | 0 | 1 | 132.06 |  | 132.06 | 38.4992 | 0 |  | SINAPI | 6299
| LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | unid | 1 | 0 | 1 | 188.71 |  | 188.71 | 55.0143 | 0 |  | SINAPI | 3932
| TAMPÃO STORZ 2.1/2 " COM CORRENTE | unid | 2 | 0 | 2 | 82.9 |  | 165.8 | 48.3354 | 0 |  | COTAÇÃO
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0 | 2 | 29.06 | 58.12 |  |  | 16.9436 |  | SINAPI | 88267
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0 | 2 | 22.72 | 45.44 |  |  | 13.247 |  | SINAPI | 88316
2.30 | PASSOU PARA A PLANILHA DO RESERVATÓRIO (PLANILHA EXTERNA) |  |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | 0
2.31 | ÁGUA POTÁVEL (CAMINHÃO PIPA PARA ENCHIMENTO) | m³ | 656 | 0 | 660 | 19 | 12540 |  |  | 3655.7651 | 16195.7651 | COTAÇÃO | 2022-09-01
2.32 | PASSOU PARA A PLANILHA DO RESERVATÓRIO (PLANILHA EXTERNA) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | [6 empty] | 399481.8464 | 1391213.4603 | 405578.1225 | 116460.2715 | 2312733.7007
3 | INSTALAÇÃO-REDE GERAL
3.1 | TUBO AÇO COM COSTURA, NBR 5590, SCH 40, DN = 200MM -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | metros | 85.85 |  |  |  | 4513.4208 | 44085.692 | 12852.2277 | 1315.79 | 62767.1305
| TUBO AÇO COM COSTURA, NBR 5590, SCH 40, DN = 200MM -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | metros | 96 | 0 | 85.85 | 513.52 |  | 44085.692 | 12852.2277 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 83.52 | 0 | 83.52 | 24.98 | 2086.3296 |  |  | 608.2242 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 83.52 | 0 | 83.52 | 29.06 | 2427.0912 |  |  | 707.5658 |  | SINAPI | 88267
3.2 | CURVA 90 GRAUS EM ACO GALVANIZADO , RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 8" -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 7 |  |  |  | 378.28 | 2037 | 593.8432 | 110.2793 | 3119.4025
| CURVA 90 GRAUS EM ACO GALVANIZADO , RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 8" -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 7 | 0 | 7 | 291 |  | 2037 | 593.8432 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 0 | 7 | 24.98 | 174.86 |  |  | 50.9766 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 0 | 7 | 29.06 | 203.42 |  |  | 59.3027 |  | SINAPI | 88267
3.3 | TE 90 GRAUS EM ACO , DN 8"-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4 |  |  |  | 216.16 | 2000.252 | 583.1301 | 63.0168 | 2862.5589
| TE 90 GRAUS EM ACO , DN 8"-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4 | 0 | 4 | 500.063 |  | 2000.252 | 583.1301 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 0 | 4 | 24.98 | 99.92 |  |  | 29.1295 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 0 | 4 | 29.06 | 116.24 |  |  | 33.8873 |  | SINAPI | 88267
3.4 | VALVULA DE GOVERNO FLANG 4'' - COMPL - NBR-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 |  |  |  | 432.32 | 14238.78 | 4151.0076 | 126.0335 | 18948.1411
| VALVULA DE GOVERNO FLANG 4'' - COMPL - NBR-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 | 0 | 3 | 4746.26 |  | 14238.78 | 4151.0076 |  |  | COTAÇÃO | 2022-09-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 8 | 24.98 | 199.84 |  |  | 58.259 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 8 | 29.06 | 232.48 |  |  | 67.7745 |  | SINAPI | 88267
3.5 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ CAIXA RED. 4'' -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 |  |  |  | 216.16 | 2820 | 822.1099 | 63.0168 | 3921.2866
| VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ CAIXA RED. 4' | unid | 3 | 0 | 3 | 940 |  | 2820 | 822.1099 |  |  | COTAÇÃO | 2022-09-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 0 | 4 | 24.98 | 99.92 |  |  | 29.1295 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 0 | 4 | 29.06 | 116.24 |  |  | 33.8873 |  | SINAPI | 88267
3.6 | VALVULA DE GOVERNO FLANG 6'' - COMPL - NBR-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 |  |  |  | 432.32 | 5636.19 | 1643.109 | 126.0335 | 7837.6525
| VALVULA DE GOVERNO FLANG 6'' - COMPL - NBR-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 0 | 1 | 5636.19 |  | 5636.19 | 1643.109 |  |  | COTAÇÃO | 2022-09-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 8 | 24.98 | 199.84 |  |  | 58.259 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 8 | 29.06 | 232.48 |  |  | 67.7745 |  | SINAPI | 88267
3.7 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ CAIXA RED. 6'' -CL 150-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 |  |  |  | 216.16 | 1332.96 | 388.5956 | 63.0168 | 2000.7324
| VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ CAIXA RED. 6'' -CL 150 | unid | 1 | 0 | 1 | 1332.96 |  | 1332.96 | 388.5956 |  |  | COTAÇÃO | 2022-09-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 0 | 4 | 24.98 | 99.92 |  |  | 29.1295 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 0 | 4 | 29.06 | 116.24 |  |  | 33.8873 |  | SINAPI | 88267
TOTAL REDE GERAL | [6 empty] | 6404.8208 | 72150.874 | 21034.0231 | 1867.1866 | 101456.9045
4 | INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS
4.1 | Bomba jockey vazão 20 L/min (1,20m³/h) e pressão 104 mca-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 |  |  |  | 432.32 | 5900 | 1720.0171 | 126.0335 | 8178.3706
| Bomba jockey vazão 20 L/min (1,20m³/h) e pressão 104 mca | unid | 1 | 0 | 1 | 5900 |  | 5900 | 1720.0171 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 8 | 24.98 | 199.84 |  |  | 58.259 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 8 | 29.06 | 232.48 |  |  | 67.7745 |  | SINAPI | 88267
4.2 | Bomba jockey vazão 20 L/min (1,20m³/h) e pressão 94 mca-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 0 | 1 | 150300 | 0 | 150300 | 43816.7065 | 0 | 194116.7065 | COTAÇÃO | 2022-08-01
4.3 | Bomba diesel vazão 328m³/h e pressão 84 mca - SPK | unid | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
4.4 | TANQUE ÓLEO DIESEL | unid | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
4.5 | VALVULA DE ALIVIO 3/4" ARREFECIMENTO DAS BOMBAS | unid | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
4.6 | PAINEL CONTROLADOR DA BOMBA PRINCIPAL | unid | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
4.7 | PAINEL CONTROLADOR BOMBA JOCKEY | unid | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
4.8 | WasteCone 6"x8" |  | 1 | 0 |  |  | 108.08 | 4250 | 1238.9954 | 31.5084 | 5628.5837
| WasteCone 6"x8" | unid | 1 | 0 | 1 | 4250 |  | 4250 | 1238.9954 |  |  | COTAÇÃO | 2022-09-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0 | 2 | 24.98 | 49.96 |  |  | 14.5648 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0 | 2 | 29.06 | 58.12 |  |  | 16.9436 |  | SINAPI | 88267
4.9 | Bomba elétrica vazão 110m³/h pressão 94mca- hidrantes -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -
4.10 | JUNTA DE EXPANSÃO 8" | unid | 1 | 0 |  |  | 108.08 | 1343.7 | 391.7266 | 31.5084 | 1875.015
| JUNTA DE EXPANSÃO 8" | unid | 1 | 0 | 1 | 1343.7 |  | 1343.7 | 391.7266 |  |  | COTAÇÃO | 2022-09-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0 | 2 | 24.98 | 49.96 |  |  | 14.5648 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 2 | 29.06 | 58.12 |  |  | 16.9436 |  | SINPAI | 88267
4.11 | PLACA ANTIVORTICE 120mm x 120mm | unid | 1 |  |  |  | 104.64 | 661.4995 | 192.8458 | 30.5055 | 989.4909
| CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 1,2 x 1,2 x 3/8" | kg | 51.8681 | 0 | 51.8681 | 11.19 |  | 580.4035 | 169.2041 |  |  | SINAPI | 1332
| CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 3"x1/4" | kg | 7.44 | 0 | 7.44 | 10.9 |  | 81.096 | 23.6418 |  |  | SINAPI | 4777
| SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0 | 2 | 29.6 | 59.2 |  |  | 17.2585 |  | SINAPI | 88317
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0 | 2 | 22.72 | 45.44 |  |  | 13.247 |  | SINAPI | 88316
4.12 | VALVULA DE ALÍVIO 6" | unid | 1 |  |  |  | 216.16 | 14100 | 4110.5493 | 63.0168 | 18489.7261
| VALVULA DE ALÍVIO 6" | unid | 1 | 0 | 1 | 14100 |  | 14100 | 4110.5493 |  |  | COTAÇÃO | 2022-09-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 0 | 4 | 24.98 | 99.92 |  | 0 | 29.1295 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 0 | 4 | 29.06 | 116.24 |  | 0 | 33.8873 |  | SINAPI | 88267
4.13 | MEDIDO DE VAZÃO (FLOW METER) 8" | unid | 1 |  |  |  | 432.32 | 12065.92 | 3517.5574 | 126.0335 | 16141.8309 | COTAÇÃO
| Medidor de Vazão (Flow meter) 8" | unid | 1 | 0 | 1 | 12065.92 |  | 12065.92 |  |  |  | COTAÇÃO | 2022-09-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 8 | 24.98 | 199.84 |  |  | 58.259 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 8 | 29.06 | 232.48 |  |  | 67.7745 |  | SINAPI | 88267
4.14 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | metros | 12 | 0 | 12 | 31.26 | 375.12 | 375.12 | 109.3581 | 109.3581 | 968.9562 | SINAPI | 21009
4.15 | TUBO AÇO COM COSTURA, NBR 5590, SCH 40, DN = 200MM -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | metros | 12 |  |  |  | 564.1776 | 6162.24 | 1796.4675 | 164.4737 | 8687.3588
| TUBO AÇO COM COSTURA, NBR 5590, SCH 40, DN = 200MM | metros | 12 | 0 | 12 | 513.52 |  | 6162.24 | 1796.4675 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.44 | 0 | 10.44 | 24.98 | 260.7912 |  |  | 76.028 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.44 | 0 | 10.44 | 29.06 | 303.3864 |  |  | 88.4457 |  | SINAPI | 88267
4.16 | VALVULA GAVETA OS&Y DIAM 8", HASTE ASCENDENTE, CORPO EM FERRO FUNDIDO, EXTREMIDADES FLANGEADAS ANSI B 16.5, 150 LIBRAS | unid | 4 |  |  |  | 324.24 | 16491.28 | 4807.6751 | 94.5251 | 21717.7203
| VALVULA GAVETA OS&Y DIAM 8", HASTE ASCENDENTE, CORPO EM FERRO FUNDIDO, EXTREMIDADES FLANGEADAS ANSI B 16.5, 150 LIBRAS | unid | 4 | 0 | 4 | 4122.82 |  | 16491.28 | 4807.6751 |  |  | COTAÇÃO | 2022-09-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 0 | 6 | 24.98 | 149.88 |  |  | 43.6943 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 0 | 6 | 29.06 | 174.36 |  |  | 50.8309 |  | SINAPI | 88267
4.17 | VALVULA DE RETENÇÃO 8" | unid | 1 |  |  |  | 324.24 | 2900 | 845.4321 | 94.5251 | 4164.1973
| VALVULA DE RETENÇÃO 8" | unid | 1 | 0 | 1 | 2900 |  | 2900 | 845.4321 |  |  | COTAÇÃO | 2022-09-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 0 | 6 | 24.98 | 149.88 |  |  | 43.6943 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 0 | 6 | 29.06 | 174.36 |  |  | 50.8309 |  | SINAPI | 88267
4.18 | REDUÇÃO PARA SOLDA BISELADA, DIAMETRO 8" X 6" | unid | 1 |  |  |  | 108.08 | 253.39 | 73.8704 | 31.5084 | 466.8487
| REDUÇÃO PARA SOLDA BISELADA, DIAMETRO 8" X 6" | unid | 1 | 0 | 1 | 253.39 |  | 253.39 | 73.8704 | 0 |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0 | 2 | 24.98 | 49.96 |  | 0 | 14.5648 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0 | 2 | 29.06 | 58.12 |  | 0 | 16.9436 |  | SINAPI | 88267
4.19 | VALVULA DE RETENÇÃO 1/2" COM ORIFICIO DE 3,00MMM PARA AUTOMAÇÃO | unid | 1 |  |  |  | 54.04 | 36.26 | 10.5708 | 15.7542 | 116.625
| VALVULA DE RETENÇÃO 1/2" COM ORIFICIO DE 3,00MMM PARA AUTOMAÇÃO | unid | 1 | 0 | 1 | 36.26 |  | 36.26 | 10.5708 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0 | 1 | 24.98 | 24.98 |  |  | 7.2824 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0 | 1 | 29.06 | 29.06 |  |  | 8.4718 |  | SINAPI | 88267
4.20 | VALVULA GLOBO 1/2" DE AUTOMAÇÃO | unid | 1 |  |  |  | 54.04 | 179.8 | 52.4168 | 15.7542 | 302.011
| VALVULA GLOBO 1/2" DE AUTOMAÇÃO | unid | 1 | 0 | 1 | 179.8 |  | 179.8 | 52.4168 |  |  | COTAÇÃO | 2022-09-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0 | 1 | 24.98 | 24.98 |  |  | 7.2824 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0 | 1 | 29.06 | 29.06 |  |  | 8.4718 |  | SINAPI | 88267
4.21 | CURVA 90 GRAUS EM ACO GALVANIZADO , RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 8" -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 5 |  |  |  | 1080.8 | 1455 | 424.1737 | 315.0838 | 3275.0575
| CURVA 90 GRAUS EM ACO GALVANIZADO , RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 8" | unid | 5 | 0 | 5 | 291 |  | 1455 | 424.1737 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 0 | 20 | 24.98 | 499.6 |  |  | 145.6475 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 0 | 20 | 29.06 | 581.2 |  |  | 169.4363 |  | SINAPI | 88267
4.22 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | unid |  |  |  |  | 54.04 | 90.32 | 26.3308 | 15.7542 | 186.445 | SINAPI | 99619
| VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | unid | 1 | 0 | 1 | 90.32 |  | 90.32 | 26.3308 |  |  | SINAPI | 10412
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0 | 1 | 24.98 | 24.98 |  |  | 7.2824 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0 | 1 | 29.06 | 29.06 |  |  | 8.4718 |  | SINAPI | 88267
4.23 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid | 1 |  |  |  | 54.04 | 31.93 | 9.3085 | 15.7542 | 111.0327 | SINAPI | 89353
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid | 1 | 0 | 1 | 31.93 |  | 31.93 | 9.3085 |  |  | SINAPI | 6016
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0 | 1 | 24.98 | 24.98 |  |  | 7.2824 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0 | 1 | 29.06 | 29.06 |  |  | 8.4718 |  | SINAPI | 88267
4.24 | SPK PENDENTE K11 ( K160) RESPOSTA PADRÃO - CASA DE BOMBAS | unid | 2 | 0 | 2 |  | 7.5656 | 100.0929 | 29.1799 | 2.2056 | 139.044
| SPK PENDENTE K11 ( K160) RESPOSTA PADRÃO | unid | 2 | 0 | 2 | 50 |  | 100 | 29.1528 | 0 |  | COTAÇÃO | 2022-09-01
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) |  | 0.012 | 0 | 0.012 | 7.74 |  | 0.09288 | 0.027077 | 0 |  | SINAPI | 3148
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 0 | 0.14 | 24.98 | 3.4972 |  | 0 | 1.0195 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 0 | 0.14 | 29.06 | 4.0684 |  | 0 | 1.1861 |  | SINAPI | 88267
4.25 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 12 | 0 | 12 |  | 168.6048 | 575.8969 | 167.8903 | 49.1531 | 961.5451 | SINAPI | 97498
| TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | m | 12.468 | 0 | 12.468 | 46.19 |  | 575.8969 | 167.8903 | 0 |  | SINAPI | 40626
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.12 | 0 | 3.12 | 24.98 | 77.9376 |  | 0 | 22.721 |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.12 | 0 | 3.12 | 29.06 | 90.6672 |  | 0 | 26.4321 |  | SINAPI | 88267
4.26 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 6 | 0 | 6 |  | 146.2322 | 99.2958 | 28.9475 | 42.6308 | 317.1064 | SINAPI | 92670
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | m | 0.078 | 0 | 0.078 | 7.74 |  | 0.60372 |  |  |  | SINAPI | 3148
| COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | unid | 6 | 0 | 6 | 16.33 |  | 97.98 |  |  |  | SINAPI | 3472
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.018 | 0 | 0.018 | 39.56 |  | 0.71208 |  |  |  | SINAPI | 7307
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.706 | 0 | 2.706 | 24.98 | 67.5959 |  |  |  |  | SINAPI | 88248
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.706 | 0 | 2.706 | 29.06 | 78.6364 |  |  |  |  | SINAPI | 88267
TOTAL CASA DE BOMBAS | [6 empty] | 4716.8202 | 217371.7451 | 63370.0196 | 1375.0867 | 286833.6717
5 | INSTALAÇÃO-SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
5.1 | CENTRAL DE ALARME END. CIE 1-125 - INTELBRAS OU SIMILAR | unid | 1 |  |  |  | 425.76 | 1812.31 | 528.3397 | 124.1211 | 2890.5308
| CENTRAL DE ALARME END. CIE 1-125 - INTELBRAS OU SIMILAR | unid | 1 | 1 | 1 | 1812.31 |  | 1812.31 | 528.3397 |  |  | COTAÇÃO | OBS. BATERIA(ITEM 5.2) INCLUSA AGOSTO/2022
| ELETRICISTA | H | 8 | 0 | 8 | 28.55 | 228.4 |  |  | 66.5851 |  | SINAPI | 88264
| AUXILIAR DE ELETRECISTA | H | 8 | 0 | 8 | 24.67 | 197.36 |  |  | 57.536 |  | SINAPI | 88247
5.2 | BATERIA DO SISTEMA DE ALARME | unid | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | ACIONADOR MANUAL END. AME520 - INTELBRAS OU SIMILAR | unid | 1 |  |  |  | 798.3 | 2167.9 | 632.0042 | 232.7271 | 3830.9313
| ACIONADOR MANUAL END. AME520 - INTELBRAS OU SIMILAR | unid | 19 | 19 | 19 | 114.1 |  | 2167.9 | 632.0042 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| ELETRICISTA | H | 15 | 0 | 15 | 28.55 | 428.25 |  |  | 124.847 |  | SINAPI | 88264
| AUXILIAR DE ELETRECISTA | H | 15 | 0 | 15 | 24.67 | 370.05 |  |  | 107.8801 |  | SINAPI | 88247
5.4 | PROTETOR DE SURTO AC - PKE 220/127 | unid | 1 |  |  |  | 53.22 | 71.63 | 20.8822 | 15.5151 | 161.2473
| PROTETOR DE SURTO AC - PKE 220/127 | unid | 1 | 1 | 1 | 71.63 |  | 71.63 | 20.8822 |  |  | SINAPI | 39469
| ELETRICISTA | H | 1 | 0 | 1 | 28.55 | 28.55 |  |  | 8.3231 |  | SINAPI | 88264
| AUXILIAR DE ELETRECISTA | H | 1 | 0 | 1 | 24.67 | 24.67 |  |  | 7.192 |  | SINAPI | 88247
5.5 | PROTETOR DE SURTO DC - MPD 590 | unid | 1 |  |  |  | 53.22 | 219.59 | 64.0167 | 15.5151 | 352.3418
| PROTETOR DE SURTO DC - MPD 590 | unid | 1 | 1 | 1 | 219.59 |  | 219.59 | 64.0167 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| ELETRICISTA | H | 1 | 0 | 1 | 28.55 | 28.55 |  |  | 8.3231 |  | SINAPI | 88264
| AUXILIAR DE ELETRECISTA | H | 1 | 0 | 1 | 24.67 | 24.67 |  |  | 7.192 |  | SINAPI | 88247
5.6 | DETECTOR DE FUM END. DFE 520 - INTELBRAS OU SIMILAR | unid | 31 |  |  |  | 532.2 | 5213.58 | 1519.9062 | 155.1514 | 7420.8376
| DETECTOR DE FUM END. DFE 520 - INTELBRAS OU SIMILAR | unid | 31 | 19 | 31 | 168.18 |  | 5213.58 | 1519.9062 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| ELETRICISTA | H | 10 | 0 | 10 | 28.55 | 285.5 |  |  | 83.2313 |  | SINAPI | 88264
| AUXILIAR DE ELETRECISTA | H | 10 | 0 | 10 | 24.67 | 246.7 |  |  | 71.92 |  | SINAPI | 88247
5.7 | SIRENE VIP STROBE - L24 VERMELHA | unid | 19 |  |  |  | 532.2 | 1515.44 | 441.7937 | 155.1514 | 2644.585
| SIRENE VIP STROBE - L24 VERMELHA | unid | 19 | 0 | 19 | 79.76 |  | 1515.44 | 441.7937 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| ELETRICISTA | H | 10 | 0 | 10 | 28.55 | 285.5 |  |  | 83.2313 |  | SINAPI | 88264
| AUXILIAR DE ELETRECISTA | H | 10 | 0 | 10 | 24.67 | 246.7 |  |  | 71.92 |  | SINAPI | 88247
5.8 | INFRAESTRUTURA PARA ALARME | m | 1067 |  |  |  | 9472.39 | 20866.94 | 6083.304 | 2761.4699 | 39184.1039
| ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | unid | 356 | 0 | 356 | 16.4 |  | 5838.4 | 1702.0589 |  |  | SINAPI | 39253
| FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | unid | 2560 | 0 | 2560 | 1.2 |  | 3072 | 895.575 |  |  | SINAPI | 938
| CABO SHIELD 2X1,5MM VERMELHO | unid | 1280 | 0 | 1280 | 4.13 |  | 5286.4 | 1541.1353 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | unid | 711 | 0 | 711 | 2.08 |  | 1478.88 | 431.1354 |  |  | SINAPI | 39128
| CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | unid | 71 | 0 | 71 | 6.79 |  | 482.09 | 140.5429 |  |  | SINAPI | 2633
| CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | unid | 190 | 0 | 190 | 13.42 |  | 2549.8 | 743.3389 |  |  | SINAPI | 2574
| LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | unid | 237 | 0 | 237 | 2.56 |  | 606.72 | 176.8761 |  |  | SINAPI | 2637
| BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 | unid | 901 | 0 | 901 | 0.06 |  | 54.06 | 15.76 |  |  | SINAPI | 11946
| PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") | unid | 901 | 0 | 901 | 0.39 |  | 351.39 | 102.4401 |  |  | SINAPI | 11059
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | unid | 4 | 0 | 4 | 18 |  | 72 | 20.99 |  |  | SINAPI | 20111
| TINTA VERMELHA | L | 10 | 0 | 10 | 36.68 |  | 366.8 | 106.9326 |  |  | SINAPI | 7292
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 15 | 0 | 15 | 39.56 |  | 593.4 | 172.9929 |  |  | SINAPI | 7307
| AGUA RAZ | L | 5 | 0 | 5 | 23 |  | 115 | 33.5258 |  |  | SINAPI | 5318
| PINTOR | H | 37 | 0 | 37 | 25.87 | 957.19 | 0 |  | 279.048 |  | SINAPI | 88312
| ELETRICISTA | H | 160 | 0 | 160 | 28.55 | 4568 | 0 |  | 1331.7014 |  | SINAPI | 88264
| AUXILIAR DE ELETRECISTA | H | 160 |  | 160 | 24.67 | 3947.2 | 0 |  | 1150.7206 |  | SINAPI | 88247
TOTAL DE MATERIAIS ALARME DE INCÊNDIO | [6 empty] | 11867.29 | 31867.39 | 9290.2467 | 3459.6511 | 56484.5778
6 | INSTALAÇÃO-EXTINTORES DE INCÊNDIO
6.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 38 |  |  |  | 590.292 | 23.56 | 6.8684 | 172.0868 | 792.8072
| BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | unid | 38 | 0 | 38 | 0.62 |  | 23.56 | 6.8684 |  |  | SINAPI | 4350
| EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | unid | 38 | 38 | 0 | 173.03 |  | 0 | 0 | 0 |  | SINAPI | 10891
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.4 | 0 | 11.4 | 29.06 | 331.284 |  |  | 96.5787 |  | SINAPI | 88267
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.4 | 0 | 11.4 | 22.72 | 259.008 |  |  | 75.5082 |  | SINAPI | 88316
6.2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | unid | 10 |  |  |  | 245.2 | 1795.5 | 523.4391 | 71.4827 | 2635.6218 |  | 73775/2
| EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | unid | 10 | 0 | 10 | 178.93 |  | 1789.3 | 521.6316 |  |  | SINAPI | 10886
| BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA | unid | 10 | 0 | 10 | 0.62 |  | 6.2 | 1.8075 |  |  | SINAPI | 4350
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 0 | 5 | 26.32 | 131.6 |  |  | 38.3651 |  | SINAPI | 88309
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 0 | 5 | 22.72 | 113.6 |  |  | 33.1176 |  | SINAPI | 88316
6.3 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 5 |  |  |  | 77.67 | 3.1 | 0.90374 | 22.643 | 104.3167 | SINAPI | 72554
| BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | unid | 5 | 0 | 5 | 0.62 |  | 3.1 | 0.90374 |  |  | SINAPI | 4350
| EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | unid | 5 | 5 | 0 | 613.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | SINAPI | 10889
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 0 | 1.5 | 29.06 | 43.59 |  |  | 12.7077 |  | SINAPI | 88267
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 0 | 1.5 | 22.72 | 34.08 |  |  | 9.9353 |  | SINAPI | 88316
6.4 | EXTINTOR SOBRE RODAS PQS 20KG-30BC | unid | 1 | 0 | 1 | 1900 |  | 1900 | 553.9038 | 0 | 2453.9038 | COTAÇÃO | 2022-08-01
6.5 | SUPORTE DE EXTINTOR DE PAREDE-Fornecimento e instalação | [5 empty] | 161.6 | 48 | 13.9934 | 47.111 | 270.7043
| SUPORTE DE EXTINTOR DE PAREDE | unid | 53 | 43 | 10 | 4.8 | 48 | 48 | 13.9934 | 13.9934 |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 0 | 5 | 22.72 | 113.6 |  |  | 33.1176 |  | SINAPI | 88316
6.6 | MANUTENÇÃO DE 3° NÍVEL E RECARGA DE EXTINTOR PORT PQS 4KG | unid | 38 | 0 | 38 | 35 |  | 1330 | 387.7327 | 0 | 1717.7327 | COTAÇÃO | 2022-08-01
6.7 | MANUTENÇÃO DE 3° NÍVEL E RECARGA DE EXTINTOR PORT CO2 6KG | unid | 5 | 0 | 5 | 89 |  | 445 | 129.7301 | 0 | 574.7301 | COTAÇÃO | 2022-08-01
TOTAL EXTINTORES DE INCÊNDIO | [6 empty] | 1074.762 | 5545.16 | 1616.5712 | 313.3236 | 8549.8167
7 | INSTALAÇÃO-SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
7.1 | SINAL FOT. E7 ABRIGO DE MANGUEIRA 200X200 | unid |  |  |  |  | 45.44 | 336.83 | 98.1955 | 13.247 | 493.7125
| SINAL FOT. E7 ABRIGO DE MANGUEIRA 200X200 | unid | 13 | 0 | 13 | 25.91 |  | 336.83 | 98.1955 |  |  | SINAPI | 37556
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0 | 2 | 22.72 | 45.44 |  |  | 13.247 |  | SINAPI | 88316
7.2 | SINAL FOT. E8 `H` HIDRANTE DE INCENDIO 200X200 | unid |  |  |  |  | 45.44 | 336.83 | 98.1955 | 13.247 | 493.7125
| SINAL FOT. E8 `H` HIDRANTE DE INCENDIO 200X200 | unid | 13 | 0 | 13 | 25.91 |  | 336.83 | 98.1955 |  |  | SINAPI | 37556
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0 | 2 | 22.72 | 45.44 |  |  | 13.247 |  | SINAPI | 88316
7.3 | SINAL ADESIVA TIPO LACRE PARA HIDRANTE | unid |  |  |  |  | 45.44 | 89.7 | 26.1501 | 13.247 | 174.5371
| SINAL ADESIVA TIPO LACRE PARA HIDRANTE | unid | 13 | 0 | 13 | 6.9 |  | 89.7 | 26.1501 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0 | 2 | 22.72 | 45.44 |  |  | 13.247 |  | SINAPI | 88316
7.4 | SINAL FOT. E2 COMANDO MANUAL ALARME 150X200 | unid |  |  |  |  | 68.16 | 237.5 | 69.238 | 19.8706 | 394.7685
| SINAL FOT. E2 COMANDO MANUAL ALARME 150X200 | unid | 19 | 0 | 19 | 12.5 |  | 237.5 | 69.238 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 0 | 3 | 22.72 | 68.16 |  |  | 19.8706 |  | SINAPI | 88316
7.5 | SINAL FOT. E5 EXTINTOR DE INCENDIO 200x200 | unid |  |  |  |  | 113.6 | 1373.23 | 400.3354 | 33.1176 | 1920.2831
| SINAL FOT. E5 EXTINTOR DE INCENDIO 200x200 | unid | 53 | 0 | 53 | 25.91 |  | 1373.23 | 400.3354 |  |  | SINAPI | 37556
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 0 | 5 | 22.72 | 113.6 |  |  | 33.1176 |  | SINAPI | 88316
7.6 | SINAL FOT. S12 INDICAÇÃO DE SAIDA 200X100 | unid |  |  |  |  | 22.72 | 250 | 72.8821 | 6.6235 | 352.2256
| SINAL FOT. S12 INDICAÇÃO DE SAIDA 200X100 | unid | 20 | 0 | 20 | 12.5 |  | 250 | 72.8821 | 0 |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0 | 1 | 22.72 | 22.72 |  |  | 6.6235 |  | SINAPI | 88316
7.7 | SINAL FOT. S1 ROTA DE SAIDA `À DIREITA` 380x180 | unid |  |  |  |  | 22.72 | 1512.5 | 440.9366 | 6.6235 | 1982.7801
| SINAL FOT. S1 ROTA DE SAIDA `À DIREITA` 380x180 | unid | 121 | 0 | 121 | 12.5 |  | 1512.5 | 440.9366 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0 | 1 | 22.72 | 22.72 |  |  | 6.6235 |  | SINAPI | 88316
7.8 | SINAL FOT. S2 ROTA DE SAIDA `À ESQUERDA`380x180 | unid |  |  |  |  | 295.36 | 1387.5 | 404.4955 | 86.1058 | 2173.4613
| SINAL FOT. S2 ROTA DE SAIDA `À ESQUERDA`380x180 | unid | 111 | 0 | 111 | 12.5 |  | 1387.5 | 404.4955 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13 | 0 | 13 | 22.72 | 295.36 |  | 0 | 86.1058 |  | SINAPI | 88316
7.9 | SINAL FOT. S3 ROTA DE SAIDA `SEGUIR ADIANTE CIMA` 380x180 | unid |  |  |  |  | 22.72 | 50 | 14.5764 | 6.6235 | 93.9199
| SINAL FOT. S3 ROTA DE SAIDA `SEGUIR ADIANTE CIMA` 380x180 | unid | 4 | 0 | 4 | 12.5 |  | 50 | 14.5764 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0 | 1 | 22.72 | 22.72 |  |  | 6.6235 |  | SINAPI | 88316
7.10 | SINAL FOT. S9 ACESSO ESCADA ESQUERDA `DESCER` 200X100 | unid |  |  |  |  | 22.72 | 37.5 | 10.9323 | 6.6235 | 77.7758
| SINAL FOT. S9 ACESSO ESCADA ESQUERDA `DESCER` 200X100 | unid | 3 | 0 | 3 | 12.5 |  | 37.5 | 10.9323 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0 | 1 | 22.72 | 22.72 |  |  | 6.6235 |  | SINAPI | 88316
TOTAL DE MATERIAL SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 704.32 | 5611.59 | 1635.9374 | 205.3292 | 8157.1766
8 | CASA DE MÁQUINAS
8.1 | APROVEITAMENTO DA CASA DE MÁQUINAS EXISTENTE | unid | 1 | 1 | 0
9 | PORTAS CORTA FOGO
9.1 | PORTA CORTA FOGO COM TRRF 60MIN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 90X210X5 | unid | 2 | 0 | 2 | 1587.5 |  | 3175 | 925.6024 |  | 4100.6024 | COTAÇÃO | 2022-08-01
9.2 | PORTA CORTA FOGO COM TRRF 60MIN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 230X210X5 | unid | 1 | 0 | 1 | 3205 |  | 3205 | 934.3483 |  | 4139.3483 | COTAÇÃO | 2022-08-01
TOTAL PORTA CORTA FOGO | [7 empty] | 6380 | 1859.9507 |  | 8239.9507
COMISSIONAMENTO
C1 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES | unid | 1 |  |  |  | 860.76 |  |  | 250.9359 | 1111.6959
C1.1 | ENGENHEIRO CIVIL | H | 4 | 0 | 4 | 107.11 | 428.44 |  |  | 124.9024 |  | SINAPI | 90778
C1.2 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 8 | 24.98 | 199.84 |  |  | 58.259 |  | SINAPI | 88248
C1.3 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 8 | 29.06 | 232.48 |  |  | 67.7745 |  | SINAPI | 88267
C2 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME | unid | 1 |  |  |  | 1736.56 |  |  | 506.2564 | 2242.8164
C2.1 | ENGENHEIRO CIVIL | H | 8 | 0 | 8 | 107.11 | 856.88 |  |  | 249.8048 |  | SINAPI | 90778
C2.2 | ELETROTÉCNICO | H | 16 | 0 | 16 | 32.26 | 516.16 |  |  | 150.4753 |  | SINAPI | 88266
C2.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 0 | 16 | 22.72 | 363.52 |  |  | 105.9764 |  | SINAPI | 88316
C3 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | unid | 1 |  |  |  | 1721.52 |  |  | 501.8718 | 2223.3918
C3.1 | ENGENHEIRO CIVIL | H | 8 | 0 | 8 | 107.11 | 856.88 |  |  | 249.8048 |  | SINAPI | 90778
C3.2 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 0 | 16 | 24.98 | 399.68 |  |  | 116.518 |  | SINAPI | 88248
C3.3 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 0 | 16 | 29.06 | 464.96 |  |  | 135.549 |  | SINAPI | 88267
TOTAL DE COMISSIONAMENTO | [6 empty] | 4318.84 |  |  | 1259.0642 | 5577.9042
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
A | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | unid | 1 |  |  |  | 137987.2 | 8040 | 2343.8877 | 40227.1766 | 188598.2643
A1 | ENGENHEIRO CIVIL | H | 320 | 0 | 320 | 107.11 | 34275.2 |  |  | 9992.1915 |  | SINAPI | 90778
A2 | ENCARREGADO GERAL HIDRÁULICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3200 | 0 | 3200 | 32.41 | 103712 |  |  | 30234.9851 |  | SINAPI | 90776
A3 | CANTEIRO DE OBRA | unid | 1 | 0 | 1 | 8040 |  | 8040 | 2343.8877 |  |  | COTAÇÃO | 2022-08-01
TREINAMENTO
T1 | TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO NÍVEL AVANÇADO | H | 48 | 0 | 48 | 51.54 | 2473.92 |  |  | 721.2177 | 3195.1377 | SINAPI | 100309
ASBUILT
P2 | PROJETO AS BUILT | M² | 14616.97 |  |  |  | 9410.5 |  |  | 2743.4273 | 12153.9273
| ENGENHEIRO CIVIL | H | 50 | 0 | 50 | 107.11 | 5355.5 |  |  | 1561.2799 |  | SINAPI | 90778
| DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 0 | 100 | 40.55 | 4055 |  |  | 1182.1473 |  | SINAPI | 90775
TOTAL SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | BDI MATERIAL | BDI SERVIÇO | TOTAL
[7 empty] | 629362.7968 | 1944104.2569 | 566761.4475 | 183477.0787 | 3323705.5798
O valor unitário da sinalização do item 7.9 apresenta 3 casas decimais porque o valor unitário recebido em cotação consta 3 casas decimais
ATUALIZAÇÂO ORÇAMENTÁRIA
EMPRESA RESPONSÁVEL: PGE
CREA: 0694941-SP
ART:28027230230238796
EMAIL: pge@pge.com.br

## CRONOGRAMA
HORÁRIO DE TRABALHO /DIA | 8
SITEMA | ITEM DA PLANILHA | ITEM CRONOGRAMA | DESCRIÇÃO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI SERVIÇO | BDI MATERIAL | PREÇO TOTAL | TEMPO DA ATIVIDADE [HORAS] | QTD DE FRENTE DE SERVIÇO SIMULTÂNEA | QTD DIAS | QTD DE SEMANAS | SEMANA ACUMULADO | SEMANA1 | SEMANA2 | SEMANA3 | SEMANA4 | SEMANA5 | SEMANA6 | SEMANA7 | SEMANA8 | SEMANA9 | SEMANA10 | SEMANA11 | SEMANA12 | SEMANA13 | SEMANA14 | SEMANA15 | SEMANA16 | SEMANA17 | SEMANA18 | SEMANA19 | SEMANA20 | SEMANA21 | SEMANA22 | SEMANA23 | SEMANA24 | SEMANA25 | SEMANA26 | SEMANA27 | SEMANA28 | SEMANA29 | SEMANA30 | SEMANA31 | SEMANA32 | SEMANA33 | SEMANA34 | SEMANA35 | SEMANA36 | SEMANA37 | SEMANA38 | SEMANA39 | SEMANA40 | SEMANA41 | SEMANA42 | SEMANA43 | SEMANA44 | SEMANA45 | SEMANA46 | SEMANA47 | SEMANA48 | SEMANA49 | SEMANA50 | SEMANA51 | SEMANA52 | SEMANA53 | SEMANA54 | SEMANA55 | SEMANA56 | SEMANA57 | SEMANA58 | SEMANA59 | SEMANA60 | SEMANA61 | SEMANA62 | SEMANA63 | SEMANA64 | SEMANA65 | SEMANA66 | SEMANA67 | SEMANA68 | SEMANA69 | SEMANA70 | SEMANA71 | SEMANA72 | SEMANA73 | SEMANA74 | SEMANA75 | SEMANA76 | SEMANA77 | SEMANA78 | SEMANA79 | SEMANA80 | SEMANA81 | SEMANA82 | SEMANA83 | SEMANA84 | SEMANA85 | SEMANA86
PROJETO EXECUTIVO | P1 | 1 | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMABTE A INCENDIO | 0 | 18821 | 5486.8545 | 0 | 24307.8545 | 200 | 1 | 25 | 5 | 5 | SEMANA5: 24307.8545
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.4 | 2 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 14764.098 | 1553.6905 | 452.9448 | 4304.1527 | 21074.8861 | 28.75 | 1 | 4 | 0.8 | 5.8 | SEMANA6: 21074.8861
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.5 | 3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 123068.3822 | 23958.7421 | 6984.6518 | 35877.9187 | 189889.6947 | 211.12 | 1 | 27 | 5.4 | 11.2 | SEMANA12: 189889.6947
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.6 | 4 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1339.9277 | 718.732 | 209.5307 | 390.6269 | 2658.8173 | 13.3 | 1 | 2 | 0.4 | 11.6 | SEMANA12: 2658.8173
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.7 | 5 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9192.96 | 1770.876 | 516.2605 | 2680.0082 | 14160.1047 | 34.2 | 1 | 5 | 1 | 12.6 | SEMANA13: 14160.1047
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.8 | 6 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2469.3292 | 673.14 | 196.2394 | 719.8794 | 4058.588 | 13 | 1 | 2 | 0.4 | 13 | SEMANA13: 4058.588
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.9 | 7 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 398.5304 | 238.4785 | 69.5232 | 116.1829 | 822.715 | 4.4 | 1 | 1 | 0.2 | 13.2 | SEMANA14: 822.715
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.10 | 8 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4565.26 | 797.412 | 232.4682 | 1330.9026 | 6926.0428 | 15.4 | 1 | 2 | 0.4 | 13.6 | SEMANA14: 6926.0428
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.1 | 9 | ABRIGO DE HIDRANTE DUPLO SOBREPOR 120X90X30 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 40104.45 | 2044.3262 | 595.979 | 11691.5829 | 54436.3381 | 39.5 | 1 | 5 | 1 | 14.6 | SEMANA15: 54436.3381
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.2 | 10 | ABRIGO DE HIDRANTE SOBREPOR 90X60X17 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8967.9 | 242.52 | 70.7014 | 2614.3968 | 11895.5183 | 6 | 1 | 1 | 0.2 | 14.8 | SEMANA15: 11895.5183
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.3 | 11 | REGISTRO DE RECALQUE SIMPLES | 1053.2 | 103.56 | 30.1907 | 307.0376 | 1493.9883 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 15 | SEMANA15: 1493.9883
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.3 | 12 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 71310.4361 | 20877.4894 | 6086.3794 | 20789.0116 | 38219.3246 | 386.3 | 2 | 24.1438 | 1.55 | 6.55 | SEMANA7: 38219.3246
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.4 | 13 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3147.131 | 820.5434 | 239.2116 | 917.4778 | 1644.9208 | 15.2 | 2 | 0.95 | 0.06099 | 6.611 | SEMANA7: 1644.9208
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.5 | 14 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 261933.1052 | 58795.0877 | 17140.4331 | 76360.9181 | 132967.6837 | 1088 | 3 | 45.3333 | 2.9104 | 9.5214 | SEMANA10: 132967.6837
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.6 | 15 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 316069.6703 | 52731.0161 | 15372.5845 | 92143.2599 | 152897.6064 | 975.8 | 3 | 40.6583 | 2.6103 | 12.1317 | SEMANA13: 152897.6064
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.7 | 16 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 62686.0831 | 9289.2733 | 2708.0863 | 18274.7685 | 29839.5858 | 171.9 | 3 | 7.1625 | 0.45983 | 12.5915 | SEMANA13: 29839.5858
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.8 | 17 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 100MM | 114044.6111 | 11893.9338 | 3467.4185 | 33247.2338 | 52211.6763 | 14.4 | 2 | 0.9 | 0.05778 | 12.6493 | SEMANA13: 52211.6763
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.9 | 18 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 150MM | 41986.8742 | 5094.0806 | 1485.0688 | 12240.3629 | 19518.85 | 1.04 | 2 | 0.065 | 0.004173 | 12.6535 | SEMANA13: 19518.85
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.10 | 19 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 14861.2714 | 21886.0919 | 6380.4156 | 4332.4815 | 15234.7436 | 404.998 | 3 | 16.8749 | 1.0834 | 13.7368 | SEMANA14: 15234.7436
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.11 | 20 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 414.0771 | 412.4333 | 120.236 | 120.7152 | 342.6552 | 7.6 | 2 | 0.475 | 0.030495 | 13.7673 | SEMANA14: 342.6552
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.12 | 21 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6384 | 1229.775 | 358.5142 | 1861.1168 | 3156.5233 | 23.75 | 2 | 1.4844 | 0.095297 | 13.8626 | SEMANA14: 3156.5233
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.13 | 22 | COTOVELO DE 90 GRAUS, DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1"X3/4", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 21419.0199 | 27857.2417 | 8121.1749 | 6244.2509 | 20428.9816 | 515.5 | 3 | 21.4792 | 1.379 | 15.2416 | SEMANA16: 20428.9816
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.14 | 23 | COTOVELO 90 GRAUS,DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 2"X1.1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15544.415 | 7101.1802 | 2070.1951 | 4531.6372 | 9388.4243 | 131.4 | 3 | 5.475 | 0.3515 | 15.5931 | SEMANA16: 9388.4243
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.15 | 24 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 2.1/2" X 2" | 2572.7648 | 1292.6368 | 376.8402 | 750.0338 | 1602.5205 | 23.9 | 2 | 1.4937 | 0.095899 | 15.689 | SEMANA16: 1602.5205
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.16 | 25 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 4" X 2" | 2224.2673 | 256.69 | 74.8324 | 648.4369 | 1028.5567 | 23.9 | 2 | 1.4937 | 0.095899 | 15.7849 | SEMANA16: 1028.5567
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.17 | 26 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 4" X 2.1/2" | 4003.6811 | 462.042 | 134.6983 | 1167.1864 | 1851.4021 | 8.6 | 2 | 0.5375 | 0.034508 | 15.8194 | SEMANA16: 1851.4021
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.18 | 27 | TE DE REDUCAO DE 1"X3/4" | 30303.5876 | 36570.273 | 10661.2703 | 8834.354 | 27724.6046 | 676.7 | 3 | 28.1958 | 1.8102 | 17.6296 | SEMANA18: 27724.6046
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.19 | 28 | TE DE REDUCAO DE 1.1/2"X3/4" | 68278.6892 | 47821.347 | 13941.2769 | 19905.1715 | 48132.8216 | 884.9 | 3 | 36.8708 | 2.3671 | 19.9967 | SEMANA20: 48132.8216
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.20 | 29 | TE DE REDUCAO DE 2"X1" | 51376.7849 | 25939.8485 | 7562.2004 | 14977.7878 | 32053.9756 | 480 | 3 | 20 | 1.284 | 21.2807 | SEMANA22: 32053.9756
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.21 | 30 | TE DE REDUCAO 2.1/2"X1" | 4448.9173 | 1335.1663 | 389.2388 | 1296.9854 | 2397.9688 | 24.7 | 2 | 1.5437 | 0.099109 | 21.3798 | SEMANA22: 2397.9688
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.22 | 31 | TE DE REDUCAO DE 2.1/2" X 2" | 19934.5671 | 5814.4338 | 1695.0721 | 5811.4909 | 10675.036 | 107.6 | 3 | 4.4833 | 0.28783 | 21.6676 | SEMANA22: 10675.036
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.23 | 32 | TE DE REDUCAO DE 4" X 2" | 50638.0498 | 5599.0844 | 1632.2917 | 14762.4256 | 23314.8243 | 103.6 | 3 | 4.3167 | 0.27713 | 21.9447 | SEMANA22: 23314.8243
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.24 | 33 | TE DE REDUCAO DE 4" X 2.1/2" | 11602.37 | 1842.764 | 537.2179 | 3382.4194 | 5574.0916 | 34.1 | 2 | 2.1313 | 0.13683 | 22.0816 | SEMANA23: 5574.0916
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.25 | 34 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 15956.8644 | 22539.7598 | 6570.9783 | 4651.8779 | 15959.9532 | 417.1 | 3 | 17.3792 | 1.1157 | 23.1973 | SEMANA24: 15959.9532
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.26 | 35 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3260.9 | 569.58 | 166.0487 | 950.6447 | 1588.0427 | 11 | 2 | 0.6875 | 0.044138 | 23.2414 | SEMANA24: 1588.0427
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.27 | 36 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | 2594.7019 | 3985.1798 | 1161.7928 | 756.4291 | 2727.8912 | 73.7 | 2 | 4.6063 | 0.29572 | 23.5372 | SEMANA24: 2727.8912
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.28 | 37 | VALVULA ESFERA AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 422.1882 | 170.5502 | 49.7202 | 123.0798 | 245.7379 | 3 | 2 | 0.1875 | 0.012037 | 23.5492 | SEMANA24: 245.7379
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.29 | 38 | REGISTRO DE RECALQUE DUPLO | 1614.27 | 103.56 | 30.1907 | 470.6054 | 712.179 | 4 | 2 | 0.25 | 0.01605 | 23.5653 | SEMANA24: 712.179
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.1 | 39 | SPK PENDENTE K11 ( K160) RESPOSTA PADRÃO - COBERTURA | 66811.9974 | 5050.038 | 1472.2291 | 19477.5893 | 29792.6051 | 133.5 | 3 | 5.5625 | 0.35711 | 23.9224 | SEMANA24: 29792.6051
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.2 | 40 | SPK PENDENTE K8 ( K115) RESPOSTA RÁPIDA - INTERMEDIÁRIO | 125368.1647 | 9600.7464 | 2798.8895 | 36548.3704 | 55955.4909 | 253.8 | 3 | 10.575 | 0.67892 | 24.6013 | SEMANA25: 55955.4909
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.3 | 41 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 71310.4361 | 20877.4894 | 6086.3794 | 20789.0116 | 37028.6914 | 386.3 | 2 | 25 | 1.555 | 26.1563 | SEMANA27: 37028.6914
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.4 | 42 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3147.131 | 820.5434 | 239.2116 | 917.4778 | 1593.6771 | 15.2 | 2 | 1 | 0.0622 | 26.2185 | SEMANA27: 1593.6771
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.5 | 43 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 261933.1052 | 58795.0877 | 17140.4331 | 76360.9181 | 128825.3882 | 1088 | 3 | 46 | 2.8612 | 29.0797 | SEMANA30: 128825.3882
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.6 | 44 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 316069.6703 | 52731.0161 | 15372.5845 | 92143.2599 | 148134.4411 | 975.8 | 3 | 41 | 2.5502 | 31.6299 | SEMANA32: 148134.4411
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.7 | 45 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 62686.0831 | 9289.2733 | 2708.0863 | 18274.7685 | 28910.0037 | 171.9 | 3 | 8 | 0.4976 | 32.1275 | SEMANA33: 28910.0037
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.8 | 46 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 100MM | 114044.6111 | 11893.9338 | 3467.4185 | 33247.2338 | 50585.1443 | 1490.4 | 2 | 94 | 5.8468 | 37.9743 | SEMANA38: 50585.1443
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.9 | 47 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 150MM | 41986.8742 | 5094.0806 | 1485.0688 | 12240.3629 | 18910.7862 | 1558.75 | 2 | 98 | 6.0956 | 44.0699 | SEMANA45: 18910.7862
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.10 | 48 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 14861.2714 | 21886.0919 | 6380.4156 | 4332.4815 | 14760.141 | 404.998 | 3 | 17 | 1.0574 | 45.1273 | SEMANA46: 14760.141
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.11 | 49 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 414.0771 | 412.4333 | 120.236 | 120.7152 | 331.9806 | 7.6 | 2 | 1 | 0.0622 | 45.1895 | SEMANA46: 331.9806
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.12 | 50 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6384 | 1229.775 | 358.5142 | 1861.1168 | 3058.1893 | 23.75 | 2 | 2 | 0.1244 | 45.3139 | SEMANA46: 3058.1893
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.13 | 51 | COTOVELO DE 90 GRAUS, DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1"X3/4", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 21419.0199 | 27857.2417 | 8121.1749 | 6244.2509 | 19792.5648 | 515.5 | 3 | 22 | 1.3684 | 46.6823 | SEMANA47: 19792.5648
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.14 | 52 | COTOVELO 90 GRAUS,DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 2"X1.1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15544.415 | 7101.1802 | 2070.1951 | 4531.6372 | 9095.95 | 131.4 | 3 | 6 | 0.3732 | 47.0555 | SEMANA48: 9095.95
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.15 | 53 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 2.1/2" X 2" | 2572.7648 | 1292.6368 | 376.8402 | 750.0338 | 1552.5977 | 23.9 | 2 | 2 | 0.1244 | 47.1799 | SEMANA48: 1552.5977
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.16 | 54 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 4" X 2" | 2224.2673 | 256.69 | 74.8324 | 648.4369 | 996.5145 | 4.8 | 2 | 1 | 0.0622 | 47.2421 | SEMANA48: 996.5145
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.17 | 55 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 4" X 2.1/2" | 4003.6811 | 462.042 | 134.6983 | 1167.1864 | 1793.7261 | 8.6 | 2 | 1 | 0.0622 | 47.3043 | SEMANA48: 1793.7261
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.18 | 56 | TE DE REDUCAO DE 1"X3/4" | 30303.5876 | 36570.273 | 10661.2703 | 8834.354 | 26860.9098 | 676.7 | 3 | 29 | 1.8038 | 49.1081 | SEMANA50: 26860.9098
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.19 | 57 | TE DE REDUCAO DE 1.1/2"X3/4" | 68278.6892 | 47821.347 | 13941.2769 | 19905.1715 | 46633.3567 | 884.9 | 3 | 37 | 2.3014 | 51.4095 | SEMANA52: 46633.3567
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.20 | 58 | TE DE REDUCAO DE 2"X1" | 51376.7849 | 25939.8485 | 7562.2004 | 14977.7878 | 31055.4093 | 480 | 3 | 20 | 1.244 | 52.6535 | SEMANA53: 31055.4093
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.21 | 59 | TE DE REDUCAO 2.1/2"X1" | 4448.9173 | 1335.1663 | 389.2388 | 1296.9854 | 2323.2657 | 24.7 | 2 | 2 | 0.1244 | 52.7779 | SEMANA53: 2323.2657
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.22 | 60 | TE DE REDUCAO DE 2.1/2" X 2" | 19934.5671 | 5814.4338 | 1695.0721 | 5811.4909 | 10342.4804 | 107.6 | 3 | 5 | 0.311 | 53.0889 | SEMANA54: 10342.4804
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.23 | 61 | TE DE REDUCAO DE 4" X 2" | 50638.0498 | 5599.0844 | 1632.2917 | 14762.4256 | 22588.5058 | 103.6 | 3 | 5 | 0.311 | 53.3999 | SEMANA54: 22588.5058
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.24 | 62 | TE DE REDUCAO DE 4" X 2.1/2" | 11602.37 | 1842.764 | 537.2179 | 3382.4194 | 5400.4439 | 34.1 | 2 | 3 | 0.1866 | 53.5865 | SEMANA54: 5400.4439
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.25 | 63 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 15956.8644 | 22539.7598 | 6570.9783 | 4651.8779 | 15462.7584 | 694 | 3 | 29 | 1.8038 | 55.3903 | SEMANA56: 15462.7584
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.26 | 64 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3260.9 | 569.58 | 166.0487 | 950.6447 | 1538.5709 | 11 | 2 | 1 | 0.0622 | 55.4525 | SEMANA56: 1538.5709
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.27 | 65 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | 2594.7019 | 3985.1798 | 1161.7928 | 756.4291 | 2642.9102 | 73.7 | 2 | 5 | 0.311 | 55.7635 | SEMANA56: 2642.9102
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.28 | 66 | VALVULA ESFERA AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 422.1882 | 170.5502 | 49.7202 | 123.0798 | 238.0825 | 3 | 2 | 1 | 0.0622 | 55.8257 | SEMANA56: 238.0825
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.29 | 67 | REGISTRO DE RECALQUE DUPLO | 1614.27 | 103.56 | 30.1907 | 470.6054 | 689.9927 | 4 | 2 | 1 | 0.0622 | 55.8879 | SEMANA56: 689.9927
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.1 | 68 | SPK PENDENTE K11 ( K160) RESPOSTA PADRÃO - COBERTURA | 66811.9974 | 5050.038 | 1472.2291 | 19477.5893 | 28864.4865 | 133.5 | 3 | 6 | 0.3732 | 56.2611 | SEMANA57: 28864.4865
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.2 | 69 | SPK PENDENTE K8 ( K115) RESPOSTA RÁPIDA - INTERMEDIÁRIO | 125368.1647 | 9600.7464 | 2798.8895 | 36548.3704 | 54212.3292 | 253.8 | 3 | 11 | 0.6842 | 56.9453 | SEMANA57: 54212.3292
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.3 | 70 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 71310.4361 | 20877.4894 | 6086.3794 | 20789.0116 | 31194.5889 | 386.3 | 2 | 24.1438 | 1.2838 | 58.2291 | SEMANA59: 31194.5889
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.4 | 71 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3147.131 | 820.5434 | 239.2116 | 917.4778 | 1342.5833 | 15.2 | 2 | 0.95 | 0.0524 | 58.2815 | SEMANA59: 1342.5833
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.5 | 72 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 261933.1052 | 58795.0877 | 17140.4331 | 76360.9181 | 108528.1406 | 1088 | 3 | 45.3333 | 2.3842 | 60.6657 | SEMANA61: 108528.1406
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.6 | 73 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 316069.6703 | 52731.0161 | 15372.5845 | 92143.2599 | 124794.9311 | 975.8 | 3 | 40.6583 | 2.1484 | 62.8141 | SEMANA63: 124794.9311
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.7 | 74 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 62686.0831 | 9289.2733 | 2708.0863 | 18274.7685 | 24355.0513 | 171.9 | 3 | 7.1625 | 0.393 | 63.2071 | SEMANA64: 24355.0513
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.8 | 75 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 100MM | 114044.6111 | 11893.9338 | 3467.4185 | 33247.2338 | 42615.1377 | 14.4 | 2 | 0.9 | 0.0524 | 63.2595 | SEMANA64: 42615.1377
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.9 | 76 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 150MM | 41986.8742 | 5094.0806 | 1485.0688 | 12240.3629 | 15931.2732 | 1.04 | 2 | 0.065 | 0.0262 | 63.2857 | SEMANA64: 15931.2732
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.10 | 77 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 14861.2714 | 21886.0919 | 6380.4156 | 4332.4815 | 12434.5882 | 404.998 | 3 | 16.8749 | 0.8908 | 64.1765 | SEMANA65: 12434.5882
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.11 | 78 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 414.0771 | 412.4333 | 120.236 | 120.7152 | 279.6749 | 7.6 | 2 | 0.475 | 0.0262 | 64.2027 | SEMANA65: 279.6749
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.12 | 79 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6384 | 1229.775 | 358.5142 | 1861.1168 | 2576.3524 | 23.75 | 2 | 1.4844 | 0.0786 | 64.2813 | SEMANA65: 2576.3524
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.13 | 80 | COTOVELO DE 90 GRAUS, DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1"X3/4", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 21419.0199 | 27857.2417 | 8121.1749 | 6244.2509 | 16674.1221 | 515.5 | 3 | 21.4792 | 1.1266 | 65.4079 | SEMANA66: 16674.1221
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.14 | 81 | COTOVELO 90 GRAUS,DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 2"X1.1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15544.415 | 7101.1802 | 2070.1951 | 4531.6372 | 7662.826 | 131.4 | 3 | 5.475 | 0.2882 | 65.6961 | SEMANA66: 7662.826
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.15 | 82 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 2.1/2" X 2" | 2572.7648 | 1292.6368 | 376.8402 | 750.0338 | 1307.9762 | 23.9 | 2 | 1.4937 | 0.0786 | 65.7747 | SEMANA66: 1307.9762
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.16 | 83 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 4" X 2" | 2224.2673 | 256.69 | 74.8324 | 648.4369 | 839.5074 | 23.9 | 2 | 1.4937 | 0.0786 | 65.8533 | SEMANA66: 839.5074
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.17 | 84 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 4" X 2.1/2" | 4003.6811 | 462.042 | 134.6983 | 1167.1864 | 1511.1133 | 8.6 | 2 | 0.5375 | 0.0524 | 65.9057 | SEMANA66: 1511.1133
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.18 | 85 | TE DE REDUCAO DE 1"X3/4" | 30303.5876 | 36570.273 | 10661.2703 | 8834.354 | 22628.805 | 676.7 | 3 | 28.1958 | 1.4934 | 67.3991 | SEMANA68: 22628.805
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.19 | 86 | TE DE REDUCAO DE 1.1/2"X3/4" | 68278.6892 | 47821.347 | 13941.2769 | 19905.1715 | 39285.979 | 884.9 | 3 | 36.8708 | 1.9388 | 69.3379 | SEMANA70: 39285.979
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.20 | 87 | TE DE REDUCAO DE 2"X1" | 51376.7849 | 25939.8485 | 7562.2004 | 14977.7878 | 26162.4349 | 480 | 3 | 20 | 1.048 | 70.3859 | SEMANA71: 26162.4349
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.21 | 88 | TE DE REDUCAO 2.1/2"X1" | 4448.9173 | 1335.1663 | 389.2388 | 1296.9854 | 1957.2206 | 24.7 | 2 | 1.5437 | 0.1048 | 70.4907 | SEMANA71: 1957.2206
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.22 | 89 | TE DE REDUCAO DE 2.1/2" X 2" | 19934.5671 | 5814.4338 | 1695.0721 | 5811.4909 | 8712.9577 | 107.6 | 3 | 4.4833 | 0.2358 | 70.7265 | SEMANA71: 8712.9577
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.23 | 90 | TE DE REDUCAO DE 4" X 2" | 50638.0498 | 5599.0844 | 1632.2917 | 14762.4256 | 19029.5451 | 103.6 | 3 | 4.3167 | 0.2358 | 70.9623 | SEMANA72: 19029.5451
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.24 | 91 | TE DE REDUCAO DE 4" X 2.1/2" | 11602.37 | 1842.764 | 537.2179 | 3382.4194 | 4549.5701 | 34.1 | 2 | 2.1313 | 0.131 | 71.0933 | SEMANA72: 4549.5701
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.25 | 92 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 15956.8644 | 22539.7598 | 6570.9783 | 4651.8779 | 13026.5038 | 417.1 | 3 | 17.3792 | 0.917 | 72.0103 | SEMANA72: 13026.5038
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.26 | 93 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3260.9 | 569.58 | 166.0487 | 950.6447 | 1296.1594 | 11 | 2 | 0.6875 | 0.0524 | 72.0627 | SEMANA73: 1296.1594
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.27 | 94 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | 2594.7019 | 3985.1798 | 1161.7928 | 756.4291 | 2226.5031 | 73.7 | 2 | 4.6063 | 0.262 | 72.3247 | SEMANA73: 2226.5031
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.28 | 95 | VALVULA ESFERA AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 422.1882 | 170.5502 | 49.7202 | 123.0798 | 200.5711 | 3 | 2 | 0.1875 | 0.0262 | 72.3509 | SEMANA73: 200.5711
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.29 | 96 | REGISTRO DE RECALQUE DUPLO | 1614.27 | 103.56 | 30.1907 | 470.6054 | 581.28 | 4 | 2 | 0.25 | 0.0262 | 72.3771 | SEMANA73: 581.28
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.1 | 97 | SPK PENDENTE K11 ( K160) RESPOSTA PADRÃO - COBERTURA | 66811.9974 | 5050.038 | 1472.2291 | 19477.5893 | 24316.7057 | 133.5 | 3 | 5.5625 | 0.3144 | 72.6915 | SEMANA73: 24316.7057
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.2 | 98 | SPK PENDENTE K8 ( K115) RESPOSTA RÁPIDA - INTERMEDIÁRIO | 125368.1647 | 9600.7464 | 2798.8895 | 36548.3704 | 45670.8368 | 253.8 | 3 | 10.575 | 0.5764 | 73.2679 | SEMANA74: 45670.8368
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.3 | 99 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 71310.4361 | 20877.4894 | 6086.3794 | 20789.0116 | 12620.7115 | 386.3 | 2 | 25 | 0.53 | 73.7979 | SEMANA74: 12620.7115
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.4 | 100 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3147.131 | 820.5434 | 239.2116 | 917.4778 | 543.1826 | 15.2 | 2 | 1 | 0.0212 | 73.8191 | SEMANA74: 543.1826
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.5 | 101 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 261933.1052 | 58795.0877 | 17140.4331 | 76360.9181 | 43908.3317 | 1088 | 3 | 46 | 0.9752 | 74.7943 | SEMANA75: 43908.3317
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.6 | 102 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 316069.6703 | 52731.0161 | 15372.5845 | 92143.2599 | 50489.5523 | 975.8 | 3 | 41 | 0.8692 | 75.6635 | SEMANA76: 50489.5523
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.7 | 103 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 62686.0831 | 9289.2733 | 2708.0863 | 18274.7685 | 9853.5704 | 171.9 | 3 | 8 | 0.1696 | 75.8331 | SEMANA76: 9853.5704
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.8 | 104 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 100MM | 114044.6111 | 11893.9338 | 3467.4185 | 33247.2338 | 17241.2389 | 14.4 | 2 | 1 | 0.0212 | 75.8543 | SEMANA76: 17241.2389
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.9 | 105 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 150MM | 41986.8742 | 5094.0806 | 1485.0688 | 12240.3629 | 6445.477 | 1.04 | 2 | 1 | 0.0212 | 75.8755 | SEMANA76: 6445.477
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.10 | 106 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 14861.2714 | 21886.0919 | 6380.4156 | 4332.4815 | 5030.7876 | 404.998 | 3 | 17 | 0.3604 | 76.2359 | SEMANA77: 5030.7876
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.11 | 107 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 414.0771 | 412.4333 | 120.236 | 120.7152 | 113.1509 | 7.6 | 2 | 1 | 0.0212 | 76.2571 | SEMANA77: 113.1509
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.12 | 108 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6384 | 1229.775 | 358.5142 | 1861.1168 | 1042.341 | 23.75 | 2 | 2 | 0.0424 | 76.2995 | SEMANA77: 1042.341
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.13 | 109 | COTOVELO DE 90 GRAUS, DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1"X3/4", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 21419.0199 | 27857.2417 | 8121.1749 | 6244.2509 | 6746.0189 | 515.5 | 3 | 22 | 0.4664 | 76.7659 | SEMANA77: 6746.0189
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.14 | 110 | COTOVELO 90 GRAUS,DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 2"X1.1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15544.415 | 7101.1802 | 2070.1951 | 4531.6372 | 3100.2273 | 131.4 | 3 | 6 | 0.1272 | 76.8931 | SEMANA77: 3100.2273
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.15 | 111 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 2.1/2" X 2" | 2572.7648 | 1292.6368 | 376.8402 | 750.0338 | 529.1812 | 23.9 | 2 | 2 | 0.0424 | 76.9355 | SEMANA77: 529.1812
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.16 | 112 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 4" X 2" | 2224.2673 | 256.69 | 74.8324 | 648.4369 | 339.648 | 23.9 | 2 | 2 | 0.0424 | 76.9779 | SEMANA77: 339.648
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.17 | 113 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 4" X 2.1/2" | 4003.6811 | 462.042 | 134.6983 | 1167.1864 | 611.3664 | 8.6 | 2 | 1 | 0.0212 | 76.9991 | SEMANA77: 611.3664
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.18 | 114 | TE DE REDUCAO DE 1"X3/4" | 30303.5876 | 36570.273 | 10661.2703 | 8834.354 | 9155.1654 | 676.7 | 3 | 29 | 0.6148 | 77.6139 | SEMANA78: 9155.1654
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.19 | 115 | TE DE REDUCAO DE 1.1/2"X3/4" | 68278.6892 | 47821.347 | 13941.2769 | 19905.1715 | 15894.3274 | 884.9 | 3 | 37 | 0.7844 | 78.3983 | SEMANA79: 15894.3274
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.20 | 116 | TE DE REDUCAO DE 2"X1" | 51376.7849 | 25939.8485 | 7562.2004 | 14977.7878 | 10584.8019 | 480 | 3 | 20 | 0.424 | 78.8223 | SEMANA79: 10584.8019
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.21 | 117 | TE DE REDUCAO 2.1/2"X1" | 4448.9173 | 1335.1663 | 389.2388 | 1296.9854 | 791.8526 | 24.7 | 2 | 2 | 0.0424 | 78.8647 | SEMANA79: 791.8526
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.22 | 118 | TE DE REDUCAO DE 2.1/2" X 2" | 19934.5671 | 5814.4338 | 1695.0721 | 5811.4909 | 3525.0898 | 107.6 | 3 | 5 | 0.106 | 78.9707 | SEMANA79: 3525.0898
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.23 | 119 | TE DE REDUCAO DE 4" X 2" | 50638.0498 | 5599.0844 | 1632.2917 | 14762.4256 | 7698.9763 | 103.6 | 3 | 5 | 0.106 | 79.0767 | SEMANA80: 7698.9763
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.24 | 120 | TE DE REDUCAO DE 4" X 2.1/2" | 11602.37 | 1842.764 | 537.2179 | 3382.4194 | 1840.6658 | 34.1 | 2 | 3 | 0.0636 | 79.1403 | SEMANA80: 1840.6658
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.25 | 121 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 15956.8644 | 22539.7598 | 6570.9783 | 4651.8779 | 5270.2649 | 417.1 | 3 | 18 | 0.3816 | 79.5219 | SEMANA80: 5270.2649
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.26 | 122 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3260.9 | 569.58 | 166.0487 | 950.6447 | 524.4004 | 11 | 2 | 1 | 0.0212 | 79.5431 | SEMANA80: 524.4004
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.27 | 123 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | 2594.7019 | 3985.1798 | 1161.7928 | 756.4291 | 900.799 | 73.7 | 2 | 5 | 0.106 | 79.6491 | SEMANA80: 900.799
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.28 | 124 | VALVULA ESFERA AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 422.1882 | 170.5502 | 49.7202 | 123.0798 | 81.1471 | 3 | 2 | 1 | 0.0212 | 79.6703 | SEMANA80: 81.1471
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.29 | 125 | REGISTRO DE RECALQUE DUPLO | 1614.27 | 103.56 | 30.1907 | 470.6054 | 235.1744 | 4 | 2 | 1 | 0.0212 | 79.6915 | SEMANA80: 235.1744
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.1 | 126 | SPK PENDENTE K11 ( K160) RESPOSTA PADRÃO - COBERTURA | 66811.9974 | 5050.038 | 1472.2291 | 19477.5893 | 9838.0565 | 133.5 | 3 | 6 | 0.1272 | 79.8187 | SEMANA80: 9838.0565
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.2 | 127 | SPK PENDENTE K8 ( K115) RESPOSTA RÁPIDA - INTERMEDIÁRIO | 125368.1647 | 9600.7464 | 2798.8895 | 36548.3704 | 18477.5141 | 253.8 | 3 | 11 | 0.2332 | 80.0519 | SEMANA81: 18477.5141
INSTALAÇÃO-RESERVATÓRIO DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | 2.32 | 128 | PASSOU PARA A PLANILHA DO RESERVATÓRIO (PLANILHA EXTERNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1 | 28 | 5.6 | 10.6 | SEMANA11: 0
INSTALAÇÃO-RESERVATÓRIO DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | 2.30 | 129 | PASSOU PARA A PLANILHA DO RESERVATÓRIO (PLANILHA EXTERNA) | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 320 | 1 | 40 | 8 | 18.6 | SEMANA19: 0
INSTALAÇÃO-RESERVATÓRIO DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | 2.31 | 130 | ÁGUA POTÁVEL (CAMINHÃO PIPA PARA ENCHIMENTO) | 0 | 12540 | 3655.7651 | 0 | 16195.7651 | 48 | 1 | 6 | 1.2 | 19.8 | SEMANA20: 16195.7651
INSTALAÇÃO-REDE GERAL | 3.1 | 131 | TUBO AÇO COM COSTURA, NBR 5590, SCH 40, DN = 200MM -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 44085.692 | 4513.4208 | 1315.79 | 12852.2277 | 62767.1305 | 175 | 2 | 11 | 2.2 | 17.2 | SEMANA18: 62767.1305
INSTALAÇÃO-REDE GERAL | 3.2 | 132 | CURVA 90 GRAUS EM ACO GALVANIZADO , RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 8" -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2037 | 378.28 | 110.2793 | 593.8432 | 3119.4025 | 30 | 2 | 2 | 0.4 | 17.6 | SEMANA18: 3119.4025
INSTALAÇÃO-REDE GERAL | 3.3 | 133 | TE 90 GRAUS EM ACO , DN 8"-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2000.252 | 216.16 | 63.0168 | 583.1301 | 2862.5589 | 15 | 2 | 1 | 0.2 | 17.8 | SEMANA18: 2862.5589
INSTALAÇÃO-REDE GERAL | 3.4 | 134 | VALVULA DE GOVERNO FLANG 4'' - COMPL - NBR-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 14238.78 | 432.32 | 126.0335 | 4151.0076 | 18948.1411 | 15 | 1 | 2 | 0.4 | 18.2 | SEMANA19: 18948.1411
INSTALAÇÃO-REDE GERAL | 3.5 | 135 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ CAIXA RED. 4'' -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2820 | 216.16 | 63.0168 | 822.1099 | 3921.2866 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 18.4 | SEMANA19: 3921.2866
INSTALAÇÃO-REDE GERAL | 3.6 | 136 | VALVULA DE GOVERNO FLANG 6'' - COMPL - NBR-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5636.19 | 432.32 | 126.0335 | 1643.109 | 7837.6525 | 15 | 1 | 2 | 0.4 | 18.8 | SEMANA19: 7837.6525
INSTALAÇÃO-REDE GERAL | 3.7 | 137 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ CAIXA RED. 6'' -CL 150-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1332.96 | 216.16 | 63.0168 | 388.5956 | 2000.7324 | 8 | 1 | 1 | 0.2 | 19 | SEMANA19: 2000.7324
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.1 | 138 | Bomba jockey vazão 20 L/min (1,20m³/h) e pressão 104 mca-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5900 | 432.32 | 126.0335 | 1720.0171 | 8178.3706 | 8 | 1 | 1 | 0.2 | 19.2 | SEMANA20: 8178.3706
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.2 | 139 | Bomba jockey vazão 20 L/min (1,20m³/h) e pressão 94 mca-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 150300 | 0 | 0 | 43816.7065 | 194116.7065 | 8 | 1 | 1 | 0.2 | 19.4 | SEMANA20: 0
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.3 | 140 | Bomba diesel vazão 328m³/h e pressão 84 mca - SPK |  |  | 0 |  |  | 40 | 1 | 5 | 1 | 20.4 | SEMANA21: 0
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.4 | 141 | TANQUE ÓLEO DIESEL |  |  | 0 |  |  | 6 | 1 | 1 | 0.2 | 20.6 | SEMANA21: 0
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.5 | 142 | VALVULA DE ALIVIO 3/4" ARREFECIMENTO DAS BOMBAS |  |  | 0 |  |  | 8 | 1 | 1 | 0.2 | 20.8 | SEMANA21: 0
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.6 | 143 | PAINEL CONTROLADOR DA BOMBA PRINCIPAL |  |  | 0 |  |  | 8 | 1 | 1 | 0.2 | 21 | SEMANA21: 0
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.7 | 144 | PAINEL CONTROLADOR BOMBA JOCKEY |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 21.2 | SEMANA22: 194116.7065
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.8 | 145 | WasteCone 6"x8" | 4250 | 108.08 | 31.5084 | 1238.9954 | 5628.5837 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 21.4 | SEMANA22: 5628.5837
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.9 | 146 | Bomba elétrica vazão 110m³/h pressão 94mca- hidrantes -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 21.6 | SEMANA22: 0
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.10 | 147 | JUNTA DE EXPANSÃO 8" | 1343.7 | 108.08 | 31.5084 | 391.7266 | 1875.015 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 21.8 | SEMANA22: 1875.015
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.11 | 148 | PLACA ANTIVORTICE 120mm x 120mm | 661.4995 | 104.64 | 30.5055 | 192.8458 | 989.4909 | 8 | 1 | 1 | 0.2 | 22 | SEMANA22: 989.4909
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.12 | 149 | VALVULA DE ALÍVIO 6" | 14100 | 216.16 | 63.0168 | 4110.5493 | 18489.7261 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 22.2 | SEMANA23: 18489.7261
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.13 | 150 | MEDIDO DE VAZÃO (FLOW METER) 8" | 12065.92 | 432.32 | 126.0335 | 3517.5574 | 16141.8309 | 8 | 1 | 1 | 0.2 | 22.4 | SEMANA23: 16141.8309
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.14 | 151 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | 375.12 | 375.12 | 109.3581 | 109.3581 | 968.9562 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 22.6 | SEMANA23: 968.9562
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.15 | 152 | TUBO AÇO COM COSTURA, NBR 5590, SCH 40, DN = 200MM -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6162.24 | 564.1776 | 164.4737 | 1796.4675 | 8687.3588 | 24 | 1 | 3 | 0.6 | 23.2 | SEMANA24: 8687.3588
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.16 | 153 | VALVULA GAVETA OS&Y DIAM 8", HASTE ASCENDENTE, CORPO EM FERRO FUNDIDO, EXTREMIDADES FLANGEADAS ANSI B 16.5, 150 LIBRAS | 16491.28 | 324.24 | 94.5251 | 4807.6751 | 21717.7203 | 6 | 1 | 1 | 0.2 | 23.4 | SEMANA24: 21717.7203
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.17 | 154 | VALVULA DE RETENÇÃO 8" | 2900 | 324.24 | 94.5251 | 845.4321 | 4164.1973 | 6 | 1 | 1 | 0.2 | 23.6 | SEMANA24: 4164.1973
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.18 | 155 | REDUÇÃO PARA SOLDA BISELADA, DIAMETRO 8" X 6" | 253.39 | 108.08 | 31.5084 | 73.8704 | 466.8487 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 23.8 | SEMANA24: 466.8487
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.19 | 156 | VALVULA DE RETENÇÃO 1/2" COM ORIFICIO DE 3,00MMM PARA AUTOMAÇÃO | 36.26 | 54.04 | 15.7542 | 10.5708 | 116.625 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 24 | SEMANA24: 116.625
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.20 | 157 | VALVULA GLOBO 1/2" DE AUTOMAÇÃO | 179.8 | 54.04 | 15.7542 | 52.4168 | 302.011 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 24.2 | SEMANA25: 302.011
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.21 | 158 | CURVA 90 GRAUS EM ACO GALVANIZADO , RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 8" -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1455 | 1080.8 | 315.0838 | 424.1737 | 3275.0575 | 20 | 1 | 3 | 0.6 | 24.8 | SEMANA25: 3275.0575
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.22 | 159 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | 90.32 | 54.04 | 15.7542 | 26.3308 | 186.445 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 25 | SEMANA25: 186.445
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.23 | 160 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 31.93 | 54.04 | 15.7542 | 9.3085 | 111.0327 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 25.2 | SEMANA26: 111.0327
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.24 | 161 | SPK PENDENTE K11 ( K160) RESPOSTA PADRÃO - CASA DE BOMBAS | 100.0929 | 7.5656 | 2.2056 | 29.1799 | 139.044 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 25.4 | SEMANA26: 139.044
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.25 | 162 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 575.8969 | 168.6048 | 49.1531 | 167.8903 | 961.5451 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 25.6 | SEMANA26: 961.5451
INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.26 | 163 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 99.2958 | 146.2322 | 42.6308 | 28.9475 | 317.1064 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 25.8 | SEMANA26: 317.1064
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | 5.1 | 164 | CENTRAL DE ALARME END. CIE 1-125 - INTELBRAS OU SIMILAR | 1812.31 | 425.76 | 124.1211 | 528.3397 | 2890.5308 | 8 | 1 | 1 | 0.2 | 25.4 | SEMANA26: 2890.5308
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | 5.2 | 165 | BATERIA DO SISTEMA DE ALARME |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 25.6 | SEMANA26: 0
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | 5.3 | 166 | ACIONADOR MANUAL END. AME520 - INTELBRAS OU SIMILAR | 2167.9 | 798.3 | 232.7271 | 632.0042 | 3830.9313 | 15 | 2 | 1 | 0.2 | 25.8 | SEMANA26: 3830.9313
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | 5.4 | 167 | PROTETOR DE SURTO AC - PKE 220/127 | 71.63 | 53.22 | 15.5151 | 20.8822 | 161.2473 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 26 | SEMANA26: 161.2473
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | 5.5 | 168 | PROTETOR DE SURTO DC - MPD 590 | 219.59 | 53.22 | 15.5151 | 64.0167 | 352.3418 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 26.2 | SEMANA26: 352.3418
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | 5.6 | 169 | DETECTOR DE FUM END. DFE 520 - INTELBRAS OU SIMILAR | 5213.58 | 532.2 | 155.1514 | 1519.9062 | 7420.8376 | 10 | 2 | 1 | 0.2 | 26.4 | SEMANA26: 7420.8376
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | 5.7 | 170 | SIRENE VIP STROBE - L24 VERMELHA | 1515.44 | 532.2 | 155.1514 | 441.7937 | 2644.585 | 10 | 2 | 1 | 0.2 | 26.6 | SEMANA27: 2644.585
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | 5.8 | 171 | INFRAESTRUTURA PARA ALARME | 20866.94 | 9472.39 | 2761.4699 | 6083.304 | 39184.1039 | 250 | 2 | 16 | 3.2 | 29.8 | SEMANA30: 39184.1039
INSTALAÇÃO-EXTINTOR DE INCÊNDIO | 6.1 | 172 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 23.56 | 590.292 | 172.0868 | 6.8684 | 792.8072 | 11.4 | 1 | 2 | 0.4 | 30.2 | SEMANA30: 792.8072
INSTALAÇÃO-EXTINTOR DE INCÊNDIO | 6.2 | 173 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 1795.5 | 245.2 | 71.4827 | 523.4391 | 2635.6218 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 30.4 | SEMANA31: 2635.6218
INSTALAÇÃO-EXTINTOR DE INCÊNDIO | 6.3 | 174 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3.1 | 77.67 | 22.643 | 0.90374 | 104.3167 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 30.6 | SEMANA31: 104.3167
INSTALAÇÃO-EXTINTOR DE INCÊNDIO | 6.4 | 175 | EXTINTOR SOBRE RODAS PQS 20KG-30BC | 1900 | 0 | 0 | 553.9038 | 2453.9038 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 30.8 | SEMANA31: 2453.9038
INSTALAÇÃO-EXTINTOR DE INCÊNDIO | 6.5 | 176 | SUPORTE DE EXTINTOR DE PAREDE-Fornecimento e instalação | 48 | 161.6 | 47.111 | 13.9934 | 270.7043 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 31 | SEMANA31: 270.7043
INSTALAÇÃO-EXTINTOR DE INCÊNDIO | 6.6 | 177 | MANUTENÇÃO DE 3° NÍVEL E RECARGA DE EXTINTOR PORT PQS 4KG | 1330 | 0 | 0 | 387.7327 | 1717.7327 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 31.2 | SEMANA31: 1717.7327
INSTALAÇÃO-EXTINTOR DE INCÊNDIO | 6.7 | 178 | MANUTENÇÃO DE 3° NÍVEL E RECARGA DE EXTINTOR PORT CO2 6KG | 445 | 0 | 0 | 129.7301 | 574.7301 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 31.4 | SEMANA32: 574.7301
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.1 | 179 | SINAL FOT. E7 ABRIGO DE MANGUEIRA 200X200 | 336.83 | 45.44 | 13.247 | 98.1955 | 493.7125 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 31.6 | SEMANA32: 493.7125
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.2 | 180 | SINAL FOT. E8 `H` HIDRANTE DE INCENDIO 200X200 | 336.83 | 45.44 | 13.247 | 98.1955 | 493.7125 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 31.8 | SEMANA32: 493.7125
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.3 | 181 | SINAL ADESIVA TIPO LACRE PARA HIDRANTE | 89.7 | 45.44 | 13.247 | 26.1501 | 174.5371 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 32 | SEMANA32: 174.5371
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.4 | 182 | SINAL FOT. E2 COMANDO MANUAL ALARME 150X200 | 237.5 | 68.16 | 19.8706 | 69.238 | 394.7685 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 32.2 | SEMANA32: 394.7685
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.5 | 183 | SINAL FOT. E5 EXTINTOR DE INCENDIO 200x200 | 1373.23 | 113.6 | 33.1176 | 400.3354 | 1920.2831 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 32.4 | SEMANA33: 1920.2831
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.6 | 184 | SINAL FOT. S12 INDICAÇÃO DE SAIDA 200X100 | 250 | 22.72 | 6.6235 | 72.8821 | 352.2256 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 32.6 | SEMANA33: 352.2256
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.7 | 185 | SINAL FOT. S1 ROTA DE SAIDA `À DIREITA` 380x180 | 1512.5 | 22.72 | 6.6235 | 440.9366 | 1982.7801 | 15 | 1 | 2 | 0.4 | 33 | SEMANA33: 1982.7801
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.8 | 186 | SINAL FOT. S2 ROTA DE SAIDA `À ESQUERDA`380x180 | 1387.5 | 295.36 | 86.1058 | 404.4955 | 2173.4613 | 13 | 1 | 2 | 0.4 | 33.4 | SEMANA34: 2173.4613
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.9 | 187 | SINAL FOT. S3 ROTA DE SAIDA `SEGUIR ADIANTE CIMA` 380x180 | 50 | 22.72 | 6.6235 | 14.5764 | 93.9199 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 33.6 | SEMANA34: 93.9199
INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.10 | 188 | SINAL FOT. S9 ACESSO ESCADA ESQUERDA `DESCER` 200X100 | 37.5 | 22.72 | 6.6235 | 10.9323 | 77.7758 | 1 | 2 | 1 | 0.2 | 33.8 | SEMANA34: 77.7758
PORTA CORTA FOGO | 9.1 | 189 | PORTA CORTA FOGO COM TRRF 60MIN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 90X210X5 | 3175 | 0 | 0 | 925.6024 | 4100.6024 | 6 | 1 | 1 | 0.2 | 34 | SEMANA35: 4100.6024
PORTA CORTA FOGO | 9.2 | 190 | PORTA CORTA FOGO COM TRRF 60MIN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 230X210X5 | 3205 | 0 | 0 | 934.3483 | 4139.3483 | 6 | 1 | 1 | 0.2 | 34.2 | SEMANA35: 4139.3483
COMISSIONAMENTO | C3 | 191 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | 0 | 1721.52 | 501.8718 | 0 | 2223.3918 | 16 | 1 | 2 | 0.4 | 80.4519 | SEMANA82: 2223.3918
COMISSIONAMENTO | C2 | 192 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME | 0 | 1736.56 | 506.2564 | 0 | 2242.8164 | 16 | 1 | 2 | 0.4 | 33.4 | SEMANA34: 2242.8164
COMISSIONAMENTO | C1 | 193 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES | 0 | 860.76 | 250.9359 | 0 | 1111.6959 | 8 | 1 | 1 | 0.2 | 80.6519 | SEMANA34: 1111.6959
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | A | 194 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 8040 | 137987.2 | 40227.1766 | 2343.8877 | 188598.2643 |  |  | - | - | - | SEMANA10: 11787.3915; SEMANA15: 11787.3915; SEMANA20: 11787.3915; SEMANA25: 11787.3915; SEMANA30: 11787.3915; SEMANA35: 11787.3915; SEMANA40: 11787.3915; SEMANA45: 11787.3915; SEMANA50: 11787.3915; SEMANA55: 11787.3915; SEMANA60: 11787.3915; SEMANA65: 11787.3915; SEMANA70: 11787.3915; SEMANA75: 11787.3915; SEMANA83: 23574.783
TREINAMENTO | T1 | 195 | TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO NÍVEL AVANÇADO | 0 | 2473.92 | 721.2177 | 0 | 3195.1377 | 48 | 1 | 6 | 1.2 | 81.6519 | SEMANA83: 3195.1377
0
ASBUILT | P2 | 196 | PROJETO AS BUILT | 0 | 9410.5 | 2743.4273 | 0 | 12153.9273 | 200 | 1 | 25 | 5 | 85.6519 | SEMANA86: 12153.9273
|  |  | TOTAL | 1944104.2569 | 629362.7968 | 183477.0787 | 566761.4475 | 3323705.5798 | [5 empty] | SEMANA5: 24307.8545; SEMANA10: 205694.2066; SEMANA15: 571330.8393; SEMANA20: 247775.7433; SEMANA25: 469911.7606; SEMANA30: 238041.2615; SEMANA35: 216340.4854; SEMANA40: 62372.5359; SEMANA45: 30698.1777; SEMANA50: 90029.9651; SEMANA55: 130130.8533; SEMANA60: 147973.6942; SEMANA65: 343302.541; SEMANA70: 101697.7205; SEMANA75: 216589.9057; SEMANA86: 227508.0352
3323705.5798

## BDI_SERVIÇOS_MATERIAIS
ANEXO 1- FORMULAÇÃO DO BDI PARA MATERIAIS E SERVIÇOS
EQUAÇÃO DO CÁLCULO DO BDI CONFORME ITEM 1.3.6.4-DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TCU
|  | BDI | 29.15%
ONDE: |  |  |  | 1°QUARTIL | 3°QUARTIL | MÉDIO | REFERÊNCIA | UTILIZADO
| AC= | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3% | 5.5% | 4% | DIRETRIZ PB (acórdão nº. 2.622/2013 )-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3%
| R= | RISCOS |  | 0.97% | 1.27% | 1.27% | DIRETRIZ PB (acórdão nº. 2.622/2013 )-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0.97%
| S+G | TAXA DE SEGURO+ ÔNUS DAS GARANTIAS EXIGIDAS EM EDITAL |  | 0.8% | 1% | 0.8% | DIRETRIZ PB (acórdão nº. 2.622/2013 )-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0.8%
| DF= | DESPESA FINANCEIRA |  |  |  | 0.85% | acórdão 2622/2013 , 1ºquartil | 0.85%
| L= | LUCRO |  | 6.16% | 8.96% | 7.4% | DIRETRIZ PB (acórdão nº. 2.622/2013 )-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 6.16%
| I= | TRIBUTOS(PIS,COFINS,CPRB E ISS) |  |  |  | 13.15% | DIRETRIZ PB (acórdão nº. 2.622/2013 );Termos da Súmula TCU n. 254/2010 | 13.15%
Obs. Considerado 1ºQuartil
|  | ISS |  | 2% | 5% | 5% | Art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 ;Art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;Atualizada até a Instrução Normativa SF/SUREM nº 23, de 22 de dezembro de 2017
|  | CONFINS |  |  |  | 3%
|  | PIS |  |  |  | 0.65%
|  | CPRB |  |  |  | 4.5% | SINAP DESONERADO(A lei 13.161/2015)
|  | TOTAL TRIBUTOS |  |  |  | 13.15%

## BDI_DIFERENCIADO
ANEXO 2 - FORMULAÇÃO DO BDI DIFERENCIADO (APLICADO SOMENTE AO ITEM 2.30- RESERVATÓRIO)
EQUAÇÃO DO CÁLCULO DO BDI CONFORME ITEM 1.3.6.4-DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TCU
|  | BDI | 20.66%
ONDE: |  |  |  | 1°QUARTIL | 3°QUARTIL | MÉDIO | REFERÊNCIA | UTILIZADO
| AC= | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 1.5% | 4.49% | 3.45% | DIRETRIZ PB (acórdão nº. 2.622/2013 )-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.45%
| R= | RISCOS |  | 0.56% | 0.89% | 0.85% | DIRETRIZ PB (acórdão nº. 2.622/2013 )-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0.85%
| S+G | TAXA DE SEGURO+ ÔNUS DAS GARANTIAS EXIGIDAS EM EDITAL |  | 0.3% | 0.82% | 0.48% | DIRETRIZ PB (acórdão nº. 2.622/2013 )-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0.48%
| DF= | DESPESA FINANCEIRA |  | 0.85% | 1.11% | 0.625% | Lei 4.320/1964;Lei n. 8.883/1994;TAXA SELIC -Taxa de 3,75% ao ano, considerando 2 meses. | 0.625%
| L= | LUCRO |  | 3.5% | 6.22% | 5.11% | DIRETRIZ PB (acórdão nº. 2.622/2013 )-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 5.11%
| I= | TRIBUTOS(PIS,COFINS, CPRB ) |  |  |  | 8.15% | DIRETRIZ PB (acórdão nº. 2.622/2013 );Termos da Súmula TCU n. 254/2010 | 8.15%

## CRONOGRAMA_Fisico-Finaceiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (ETAPAS E SEMANAS DECORRIDAS)
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS PARRA | [8 empty] | CLIENTE: | ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO
CREA: 5060911725-SP | [8 empty] | OBRA: DMA IPIRANGA-ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO
ART:28027230190401888 | [8 empty] | LOCAL: AV. PRESIDENTE WILSON, 5325-BAIRRO IPIRANGA-SÃO PAULO/SP
EMAIL: sorenge@sorenge.com.br
Etapa | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL POR SISTEMA
SISTEMAS\Semanas Decorridas | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 86 | TOTAL POR SISTEMA
Projeto Executivo | 24307.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24307.8545
Instalação de Sistema de Hidrantes | 0 | 21074.8861 | 286341.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307416.6932
Instalação de Sistema de Chuveiros Automáticos | 0 | 172831.929 | 273201.6407 | 110157.3115 | 180997.7961 | 167447.7568 | 177044.4448 | 50585.1443 | 18910.7862 | 78242.5736 | 118343.4618 | 136186.3027 | 331515.1494 | 89910.329 | 204802.5142 | 186360.7954 | 0 | 2296537.9356
Instalação do reservatório do sistema de chuveiros automáticos | 0 | 0 | 0 | 16195.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16195.7651
Instalação Rede Geral | 0 | 0 | 0 | 101456.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101456.9045
Instalação Casa de Bombas | 0 | 0 | 0 | 8178.3706 | 277126.5729 | 1528.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286833.6717
Instalação de Sistema de Alarme de Incêndio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56484.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56484.5778
Instalação de Extintor de Incêndio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.8072 | 7757.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8549.8167
Instalação Sistema de Sinalização de Emergência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8157.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8157.1766
Porta corta fogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8239.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8239.9507
Comissionamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.3918 | 0 | 5577.9042
Administração Local | 0 | 11787.3915 | 11787.3915 | 11787.3915 | 11787.3915 | 11787.3915 | 11787.3915 | 11787.3915 | 11787.3915 | 11787.3915 | 11787.3915 | 11787.3915 | 11787.3915 | 11787.3915 | 11787.3915 | 23574.783 | 0 | 188598.2643
Treinamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195.1377 | 0 | 3195.1377
As built | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12153.9273 | 12153.9273
Total por Etapa | 24307.8545 | 205694.2066 | 571330.8393 | 247775.7433 | 469911.7606 | 238041.2615 | 216340.4854 | 62372.5359 | 30698.1777 | 90029.9651 | 130130.8533 | 147973.6942 | 343302.541 | 101697.7205 | 216589.9057 | 215354.108 | 12153.9273 | 3323705.5798

## COMPOSIÇÃO ENCARGO DESONERADO
ANEXO 3 - COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (CPRB)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
GRUPO A
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
| A1 | INSS | 0% | 0%
| A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
| A3 | SENAI | 1% | 1%
| A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
| A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO | 3% | 3%
| A8 | FGTS | 8% | 8%
| A9 | SECONCI | 1% | 1%
| A | TOTAL | 17.8% | 17.8%
GRUPO B
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.97% | NÃO INCIDE
| B2 | FERIADOS | 4.69% | NÃO INCIDE
| B3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0.9% | 0.69%
| B4 | 13º SALÁRIO | 10.82% | 8.33%
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06%
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56%
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.31% | NÃO INCIDE
| B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.09%
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.91% | 6.09%
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03%
| B | TOTAL | 44.53% | 15.85%
GRUPO C
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.76% | 3.67%
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11% | 0.09%
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.34% | 4.11%
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.79% | 2.92%
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.4% | 0.31%
| C |  | 14.4% | 11.1%
GRUPO D
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.93% | 2.82%
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.4% | 0.31%
| D |  | 8.33% | 3.13%
| TOTAL (A+B+C+D) |  | 85.06% | 47.88%
REF. SINAPI CAIXA-ESTADO DE SÃO PAULO

## Dados_Curva ABC
ANEXO 4 - CURVA ABC - PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
GRUPO | SITEMA | ITEM DA PLANILHA | ITEM CRONOGRAMA | DESCRIÇÃO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI SERVIÇO | BDI MATERIAL | PREÇO TOTAL | VALOR ACUMULADO | PORCENTAGEM ACUMULADA | QTD DE ITEM ACUMULADO
A | INSTALAÇÃO-RESERVATÓRIO DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | 2.30 | 129 | PASSOU PARA A PLANILHA DO RESERVATÓRIO (PLANILHA EXTERNA) | 1868.2 | 444.84 | 129.6835 | 544.6332 | 0 | 0 | 0% | 1
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | A | 194 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4189.7375 | 960.45 | 279.9984 | 1221.4271 | 188598.2643 | 188598.2643 | 5.674% | 2
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7 | 141 | Bomba jockey vazão 20 L/min (1,20m³/h) e pressão 94 mca-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO;Bomba diesel vazão 328m³/h e pressão 84 mca - SPK;TANQUE ÓLEO DIESEL ;VALVULA DE ALIVIO 3/4" ARREFECIMENTO | 4189.7375 | 960.45 | 279.9984 | 1221.4271 | 194116.7065 | 382714.9707 | 11.51% | 3
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.5 | 3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 136160 | 39694.496 | 0 | 189889.6947 | 572604.6655 | 17.23% | 4
| INSTALAÇÃO-RESERVATÓRIO DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | 2.32 | 128 | PASSOU PARA A PLANILHA DO RESERVATÓRIO (PLANILHA EXTERNA) | 1868.2 | 444.84 | 129.6835 | 544.6332 | 0 | 572604.6655 | 17.23% | 5
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.6 | 15 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 39181.4113 | 35122.6733 | 10239.2539 | 11422.491 | 152897.6064 | 725502.2719 | 21.83% | 6
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.6 | 44 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 27975.5218 | 6822.5622 | 1988.9701 | 8155.6569 | 148134.4411 | 873636.713 | 26.29% | 7
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.5 | 14 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 22986.3375 | 2964.4263 | 864.2142 | 6701.1683 | 132967.6837 | 1006604.3966 | 30.29% | 8
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.5 | 43 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 31238.5034 | 4112.2809 | 1198.8463 | 9106.9084 | 128825.3882 | 1135429.7849 | 34.16% | 9
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.6 | 73 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 17404.4694 | 26859.2549 | 7830.2335 | 5073.8957 | 124794.9311 | 1260224.716 | 37.92% | 10
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.5 | 72 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 11431.2843 | 4270.4456 | 1244.9558 | 3332.5431 | 108528.1406 | 1368752.8565 | 41.18% | 11
C | INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.2 | 40 | SPK PENDENTE K8 ( K115) RESPOSTA RÁPIDA - INTERMEDIÁRIO | 17404.4694 | 26859.2549 | 7830.2335 | 5073.8957 | 55955.4909 | 1424708.3474 | 42.87% | 12
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.2 | 69 | SPK PENDENTE K8 ( K115) RESPOSTA RÁPIDA - INTERMEDIÁRIO | 29468.1356 | 19051.6763 | 5554.1032 | 8590.7961 | 54212.3292 | 1478920.6766 | 44.5% | 13
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.2 | 98 | SPK PENDENTE K8 ( K115) RESPOSTA RÁPIDA - INTERMEDIÁRIO | 4719.75 | 1353.429 | 394.5629 | 1375.9408 | 45670.8368 | 1524591.5134 | 45.87% | 14
| INSTALAÇÃO-REDE GERAL | 3.1 | 131 | TUBO AÇO COM COSTURA, NBR 5590, SCH 40, DN = 200MM -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0 | 675.92 | 197.0498 | 0 | 62767.1305 | 1587358.6439 | 47.76% | 15
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.19 | 28 | TE DE REDUCAO DE 1.1/2"X3/4" | 58913.55 | 3709.0305 | 1081.2874 | 17174.9682 | 48132.8216 | 1635491.4655 | 49.21% | 16
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.19 | 57 | TE DE REDUCAO DE 1.1/2"X3/4" | 6588.9162 | 1141.1173 | 332.668 | 1920.8557 | 46633.3567 | 1682124.8222 | 50.61% | 17
| PROJETO EXECUTIVO | P1 | 1 | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMABTE A INCENDIO | 280900 | 0 | 0 | 42193.5914 | 24307.8545 | 1706432.6767 | 51.34% | 18
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.1 | 39 | SPK PENDENTE K11 ( K160) RESPOSTA PADRÃO - COBERTURA | 31818.7506 | 15333.5965 | 4470.1776 | 9276.0669 | 29792.6051 | 1736225.2818 | 52.24% | 19
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.8 | 17 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 100MM | 0 | 21572 | 6288.8489 | 0 | 52211.6763 | 1788436.9581 | 53.81% | 20
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.6 | 102 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1428 | 158.76 | 46.283 | 416.3024 | 50489.5523 | 1838926.5104 | 55.33% | 21
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.1 | 68 | SPK PENDENTE K11 ( K160) RESPOSTA PADRÃO - COBERTURA | 15675 | 3741.3778 | 1090.7176 | 4569.7064 | 28864.4865 | 1867790.9969 | 56.2% | 22
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.19 | 86 | TE DE REDUCAO DE 1.1/2"X3/4" | 2682.06 | 158.76 | 46.283 | 781.8964 | 39285.979 | 1907076.9759 | 57.38% | 23
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.8 | 46 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 100MM | 0 | 10786 | 3144.4245 | 0 | 50585.1443 | 1957662.1202 | 58.9% | 24
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | 5.8 | 171 | INFRAESTRUTURA PARA ALARME | 270.42 | 125.2616 | 36.5173 | 78.8351 | 39184.1039 | 1996846.2241 | 60.08% | 25
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.16 | 153 | VALVULA GAVETA OS&Y DIAM 8", HASTE ASCENDENTE, CORPO EM FERRO FUNDIDO, EXTREMIDADES FLANGEADAS ANSI B 16.5, 150 LIBRAS | 2294.4256 | 339.3495 | 98.93 | 668.89 | 21717.7203 | 2018563.9444 | 60.73% | 26
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.5 | 101 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4719.75 | 1353.429 | 394.5629 | 1375.9408 | 43908.3317 | 2062472.2761 | 62.05% | 27
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.1 | 9 | ABRIGO DE HIDRANTE DUPLO SOBREPOR 120X90X30 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 141029.6521 | 38728.609 | 11290.4863 | 41114.1375 | 54436.3381 | 2116908.6142 | 63.69% | 28
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.1 | 97 | SPK PENDENTE K11 ( K160) RESPOSTA PADRÃO - COBERTURA | 1415.83 | 525.72 | 153.2623 | 412.7545 | 24316.7057 | 2141225.3199 | 64.42% | 29
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.8 | 75 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 100MM | 8916.3158 | 5215.5041 | 1520.4672 | 2599.3586 | 42615.1377 | 2183840.4575 | 65.7% | 30
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.3 | 12 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 94768.92 | 7051.3254 | 2055.661 | 27627.824 | 38219.3246 | 2222059.7821 | 66.85% | 31
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.20 | 29 | TE DE REDUCAO DE 2"X1" | 50893.7162 | 8735.5706 | 2546.6662 | 14836.9596 | 32053.9756 | 2254113.7577 | 67.82% | 32
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.3 | 41 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 31238.5034 | 4112.2809 | 1198.8463 | 9106.9084 | 37028.6914 | 2291142.4491 | 68.93% | 33
| INSTALAÇÃO-REDE GERAL | 3.4 | 134 | VALVULA DE GOVERNO FLANG 4'' - COMPL - NBR-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4719.75 | 1353.429 | 394.5629 | 1375.9408 | 18948.1411 | 2310090.5903 | 69.5% | 34
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.20 | 58 | TE DE REDUCAO DE 2"X1" | 8528.4317 | 16074.3706 | 4686.1343 | 2486.2794 | 31055.4093 | 2341145.9996 | 70.44% | 35
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.18 | 27 | TE DE REDUCAO DE 1"X3/4" | 14845.65 | 1596.6116 | 465.4575 | 4327.9274 | 27724.6046 | 2368870.6042 | 71.27% | 36
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.18 | 56 | TE DE REDUCAO DE 1"X3/4" | 39181.4113 | 35122.6733 | 10239.2539 | 11422.491 | 26860.9098 | 2395731.514 | 72.08% | 37
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.13 | 150 | MEDIDO DE VAZÃO (FLOW METER) 8" | 291.07 | 36.06 | 10.5125 | 84.8551 | 16141.8309 | 2411873.3449 | 72.57% | 38
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.3 | 70 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 11431.2843 | 4270.4456 | 1244.9558 | 3332.5431 | 31194.5889 | 2443067.9339 | 73.5% | 39
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.20 | 87 | TE DE REDUCAO DE 2"X1" | 9165.5886 | 16554.4609 | 4826.0942 | 2672.0286 | 26162.4349 | 2469230.3687 | 74.29% | 40
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.18 | 85 | TE DE REDUCAO DE 1"X3/4" | 2888.5 | 238.14 | 69.4246 | 842.0796 | 22628.805 | 2491859.1738 | 74.97% | 41
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.7 | 16 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 39181.4113 | 35122.6733 | 10239.2539 | 11422.491 | 29839.5858 | 2521698.7596 | 75.87% | 42
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.7 | 45 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 94768.92 | 7051.3254 | 2055.661 | 27627.824 | 28910.0037 | 2550608.7632 | 76.74% | 43
| ASBUILT | P2 | 196 | PROJETO AS BUILT |  |  |  |  | 12153.9273 | 2562762.6905 | 77.11% | 44
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.2 | 127 | SPK PENDENTE K8 ( K115) RESPOSTA RÁPIDA - INTERMEDIÁRIO | 1476.0664 | 949.3848 | 276.7726 | 430.3152 | 18477.5141 | 2581240.2046 | 77.66% | 45
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.23 | 32 | TE DE REDUCAO DE 4" X 2" | 14797.65 | 317.52 | 92.5661 | 4313.934 | 23314.8243 | 2604555.0289 | 78.36% | 46
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.13 | 22 | COTOVELO DE 90 GRAUS, DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1"X3/4", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 141029.6521 | 38728.609 | 11290.4863 | 41114.1375 | 20428.9816 | 2624984.0106 | 78.98% | 47
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.23 | 61 | TE DE REDUCAO DE 4" X 2" | 58913.55 | 3709.0305 | 1081.2874 | 17174.9682 | 22588.5058 | 2647572.5164 | 79.66% | 48
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.13 | 51 | COTOVELO DE 90 GRAUS, DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1"X3/4", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 27975.5218 | 6822.5622 | 1988.9701 | 8155.6569 | 19792.5648 | 2667365.0811 | 80.25% | 49
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.7 | 74 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 8916.3158 | 5215.5041 | 1520.4672 | 2599.3586 | 24355.0513 | 2691720.1325 | 80.99% | 50
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.12 | 149 | VALVULA DE ALÍVIO 6" | 291.07 | 36.06 | 10.5125 | 84.8551 | 18489.7261 | 2710209.8585 | 81.54% | 51
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.23 | 90 | TE DE REDUCAO DE 4" X 2" | 1488.25 | 793.8 | 231.4152 | 433.867 | 19029.5451 | 2729239.4036 | 82.11% | 52
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.13 | 80 | COTOVELO DE 90 GRAUS, DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1"X3/4", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 8916.3158 | 5215.5041 | 1520.4672 | 2599.3586 | 16674.1221 | 2745913.5257 | 82.62% | 53
| INSTALAÇÃO-RESERVATÓRIO DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | 2.31 | 130 | ÁGUA POTÁVEL (CAMINHÃO PIPA PARA ENCHIMENTO) | 2294.4256 | 339.3495 | 98.93 | 668.89 | 16195.7651 | 2762109.2908 | 83.1% | 54
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.25 | 34 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 31818.7506 | 15333.5965 | 4470.1776 | 9276.0669 | 15959.9532 | 2778069.244 | 83.58% | 55
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.4 | 2 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 142449 | - | 0 | 41527.9176 | 21074.8861 | 2799144.1301 | 84.22% | 56
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.25 | 63 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 50893.7162 | 8735.5706 | 2546.6662 | 14836.9596 | 15462.7584 | 2814606.8885 | 84.68% | 57
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.10 | 19 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 58913.55 | 3709.0305 | 1081.2874 | 17174.9682 | 15234.7436 | 2829841.6321 | 85.14% | 58
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.19 | 115 | TE DE REDUCAO DE 1.1/2"X3/4" | 4189.7375 | 960.45 | 279.9984 | 1221.4271 | 15894.3274 | 2845735.9594 | 85.62% | 59
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.10 | 48 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 12295.411 | 20459.9172 | 5964.6453 | 3584.4605 | 14760.141 | 2860496.1004 | 86.06% | 60
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.9 | 18 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 150MM | 58913.55 | 3709.0305 | 1081.2874 | 17174.9682 | 19518.85 | 2880014.9505 | 86.65% | 61
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.9 | 47 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 150MM | 12295.411 | 20459.9172 | 5964.6453 | 3584.4605 | 18910.7862 | 2898925.7366 | 87.22% | 62
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.25 | 92 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2117.5 | 18.03 | 5.2563 | 617.3112 | 13026.5038 | 2911952.2405 | 87.61% | 63
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.7 | 5 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 141029.6521 | 38728.609 | 11290.4863 | 41114.1375 | 14160.1047 | 2926112.3452 | 88.04% | 64
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.1 | 126 | SPK PENDENTE K11 ( K160) RESPOSTA PADRÃO - COBERTURA | 1476.0664 | 949.3848 | 276.7726 | 430.3152 | 9838.0565 | 2935950.4017 | 88.33% | 65
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.8 | 104 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 100MM | 8916.3158 | 5215.5041 | 1520.4672 | 2599.3586 | 17241.2389 | 2953191.6406 | 88.85% | 66
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.10 | 77 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 11431.2843 | 4270.4456 | 1244.9558 | 3332.5431 | 12434.5882 | 2965626.2288 | 89.23% | 67
| INSTALAÇÃO-REDE GERAL | 3.6 | 136 | VALVULA DE GOVERNO FLANG 6'' - COMPL - NBR-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1404.1877 | 602.653 | 175.6904 | 409.3605 | 7837.6525 | 2973463.8813 | 89.46% | 68
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.9 | 76 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 150MM | 3900 | 317.52 | 92.5661 | 1136.9604 | 15931.2732 | 2989395.1546 | 89.94% | 69
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.2 | 10 | ABRIGO DE HIDRANTE SOBREPOR 90X60X17 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 116874.9697 | 43182.4025 | 12588.8932 | 34072.3635 | 11895.5183 | 3001290.6729 | 90.3% | 70
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.3 | 99 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 1786.56 | 520.8328 | 0 | 12620.7115 | 3013911.3844 | 90.68% | 71
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.20 | 116 | TE DE REDUCAO DE 2"X1" | 777.1 | 411.8 | 120.0514 | 226.5467 | 10584.8019 | 3024496.1863 | 91% | 72
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.22 | 31 | TE DE REDUCAO DE 2.1/2" X 2" | 31818.7506 | 15333.5965 | 4470.1776 | 9276.0669 | 10675.036 | 3035171.2223 | 91.32% | 73
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.22 | 60 | TE DE REDUCAO DE 2.1/2" X 2" | 5266.8 | 1383.048 | 403.1977 | 1535.4214 | 10342.4804 | 3045513.7027 | 91.63% | 74
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.18 | 114 | TE DE REDUCAO DE 1"X3/4" | 908.42 | 329.44 | 96.0411 | 264.8302 | 9155.1654 | 3054668.8681 | 91.91% | 75
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.14 | 23 | COTOVELO 90 GRAUS,DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 2"X1.1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18818.37 | 7559.68 | 2203.8608 | 5486.0878 | 9388.4243 | 3064057.2923 | 92.19% | 76
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.14 | 52 | COTOVELO 90 GRAUS,DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 2"X1.1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12295.411 | 20459.9172 | 5964.6453 | 3584.4605 | 9095.95 | 3073153.2423 | 92.46% | 77
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.1 | 138 | Bomba jockey vazão 20 L/min (1,20m³/h) e pressão 104 mca-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1404.1877 | 602.653 | 175.6904 | 409.3605 | 8178.3706 | 3081331.6129 | 92.71% | 78
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.22 | 89 | TE DE REDUCAO DE 2.1/2" X 2" | 2083.55 | 277.83 | 80.9953 | 607.4138 | 8712.9577 | 3090044.5707 | 92.97% | 79
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.15 | 152 | TUBO AÇO COM COSTURA, NBR 5590, SCH 40, DN = 200MM -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 986.01 | 80.88 | 23.5788 | 287.4498 | 8687.3588 | 3098731.9295 | 93.23% | 80
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.7 | 103 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 1499.52 | 437.1525 | 0 | 9853.5704 | 3108585.4999 | 93.53% | 81
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.14 | 81 | COTOVELO 90 GRAUS,DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 2"X1.1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 27975.5218 | 6822.5622 | 1988.9701 | 8155.6569 | 7662.826 | 3116248.3259 | 93.76% | 82
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.23 | 119 | TE DE REDUCAO DE 4" X 2" | 2551.1816 | 980.6208 | 285.8787 | 743.7417 | 7698.9763 | 3123947.3022 | 93.99% | 83
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.13 | 109 | COTOVELO DE 90 GRAUS, DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1"X3/4", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1488.375 | 2926.939 | 853.2856 | 433.9035 | 6746.0189 | 3130693.321 | 94.19% | 84
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | 5.6 | 169 | DETECTOR DE FUM END. DFE 520 - INTELBRAS OU SIMILAR | 66 | 39.69 | 11.5708 | 19.2409 | 7420.8376 | 3138114.1586 | 94.42% | 85
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.10 | 8 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 116874.9697 | 43182.4025 | 12588.8932 | 34072.3635 | 6926.0428 | 3145040.2014 | 94.62% | 86
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.17 | 154 | VALVULA DE RETENÇÃO 8" | 986.01 | 80.88 | 23.5788 | 287.4498 | 4164.1973 | 3149204.3986 | 94.75% | 87
| INSTALAÇÃO-REDE GERAL | 3.5 | 135 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ CAIXA RED. 4'' -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1476.0664 | 949.3848 | 276.7726 | 430.3152 | 3921.2866 | 3153125.6853 | 94.87% | 88
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.25 | 121 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 950 | 0 | 0 | 276.9519 | 5270.2649 | 3158395.9502 | 95.03% | 89
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.10 | 106 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4189.7375 | 960.45 | 279.9984 | 1221.4271 | 5030.7876 | 3163426.7378 | 95.18% | 90
| PORTA CORTA FOGO | 9.2 | 190 | PORTA CORTA FOGO COM TRRF 60MIN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 230X210X5 |  |  |  |  | 4139.3483 | 3167566.086 | 95.3% | 91
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.9 | 105 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 150MM | 1333.33 | 158.76 | 46.283 | 388.7035 | 6445.477 | 3174011.563 | 95.5% | 92
| INSTALAÇÃO-REDE GERAL | 3.2 | 132 | CURVA 90 GRAUS EM ACO GALVANIZADO , RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 8" -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 593.56 | 80.88 | 23.5788 | 173.0395 | 3119.4025 | 3177130.9655 | 95.59% | 93
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.21 | 158 | CURVA 90 GRAUS EM ACO GALVANIZADO , RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 8" -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 183.74 | 43.18 | 12.5882 | 53.5654 | 3275.0575 | 3180406.023 | 95.69% | 94
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.8 | 186 | SINAL FOT. S2 ROTA DE SAIDA `À ESQUERDA`380x180 |  |  |  |  | 2173.4613 | 3182579.4844 | 95.75% | 95
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.7 | 185 | SINAL FOT. S1 ROTA DE SAIDA `À DIREITA` 380x180 |  |  |  |  | 1982.7801 | 3184562.2645 | 95.81% | 96
| PORTA CORTA FOGO | 9.1 | 189 | PORTA CORTA FOGO COM TRRF 60MIN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 90X210X5 |  |  |  |  | 4100.6024 | 3188662.8669 | 95.94% | 97
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.8 | 145 | WasteCone 6"x8" | 228.5585 | 175.152 | 51.0618 | 66.6313 | 5628.5837 | 3194291.4506 | 96.11% | 98
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | 5.3 | 166 | ACIONADOR MANUAL END. AME520 - INTELBRAS OU SIMILAR | 237.6723 | 302.9141 | 88.308 | 69.2882 | 3830.9313 | 3198122.3819 | 96.22% | 99
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.24 | 33 | TE DE REDUCAO DE 4" X 2.1/2" | 29468.1356 | 19051.6763 | 5554.1032 | 8590.7961 | 5574.0916 | 3203696.4735 | 96.39% | 100
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.8 | 6 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 141029.6521 | 38728.609 | 11290.4863 | 41114.1375 | 4058.588 | 3207755.0615 | 96.51% | 101
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.24 | 62 | TE DE REDUCAO DE 4" X 2.1/2" | 8528.4317 | 16074.3706 | 4686.1343 | 2486.2794 | 5400.4439 | 3213155.5054 | 96.67% | 102
| TREINAMENTO | T1 | 195 | TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO NÍVEL AVANÇADO |  |  |  |  | 3195.1377 | 3216350.6431 | 96.77% | 103
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.22 | 118 | TE DE REDUCAO DE 2.1/2" X 2" | 2551.1816 | 980.6208 | 285.8787 | 743.7417 | 3525.0898 | 3219875.7329 | 96.88% | 104
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.24 | 91 | TE DE REDUCAO DE 4" X 2.1/2" | 1942.5 | 234.39 | 68.3313 | 566.2938 | 4549.5701 | 3224425.303 | 97.01% | 105
| INSTALAÇÃO-REDE GERAL | 3.3 | 133 | TE 90 GRAUS EM ACO , DN 8"-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1404.1877 | 602.653 | 175.6904 | 409.3605 | 2862.5589 | 3227287.8618 | 97.1% | 106
| COMISSIONAMENTO | C2 | 192 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME |  |  |  |  | 2242.8164 | 3229530.6783 | 97.17% | 107
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.14 | 110 | COTOVELO 90 GRAUS,DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 2"X1.1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0 | 1351.84 | 394.0996 | 0 | 3100.2273 | 3232630.9056 | 97.26% | 108
| INSTALAÇÃO-REDE GERAL | 3.7 | 137 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ CAIXA RED. 6'' -CL 150-FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1868.2 | 444.84 | 129.6835 | 544.6332 | 2000.7324 | 3234631.6379 | 97.32% | 109
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.12 | 21 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 50893.7162 | 8735.5706 | 2546.6662 | 14836.9596 | 3156.5233 | 3237788.1613 | 97.42% | 110
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.12 | 50 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9053 | 158.76 | 46.283 | 2639.2059 | 3058.1893 | 3240846.3506 | 97.51% | 111
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.27 | 36 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | 17404.4694 | 26859.2549 | 7830.2335 | 5073.8957 | 2727.8912 | 3243574.2418 | 97.59% | 112
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.27 | 65 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | 15675 | 3741.3778 | 1090.7176 | 4569.7064 | 2642.9102 | 3246217.152 | 97.67% | 113
| COMISSIONAMENTO | C3 | 191 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS |  |  |  |  | 2223.3918 | 3248440.5438 | 97.74% | 114
| INSTALAÇÃO-EXTINTOR DE INCÊNDIO | 6.2 | 173 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 47.67 | 41.18 | 12.0051 | 13.8972 | 2635.6218 | 3251076.1657 | 97.81% | 115
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.6 | 4 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 54920.6776 | 17596.6409 | 5129.9191 | 16010.9329 | 2658.8173 | 3253734.983 | 97.89% | 116
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.5 | 183 | SINAL FOT. E5 EXTINTOR DE INCENDIO 200x200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.2831 | 3255655.266 | 97.95% | 117
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | 5.1 | 164 | CENTRAL DE ALARME END. CIE 1-125 - INTELBRAS OU SIMILAR | 114 | 54.09 | 15.7688 | 33.2342 | 2890.5308 | 3258545.7968 | 98.04% | 118
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.12 | 79 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 31238.5034 | 4112.2809 | 1198.8463 | 9106.9084 | 2576.3524 | 3261122.1492 | 98.12% | 119
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | 5.7 | 170 | SIRENE VIP STROBE - L24 VERMELHA | 986.01 | 80.88 | 23.5788 | 287.4498 | 2644.585 | 3263766.7342 | 98.2% | 120
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.27 | 94 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | 1950 | 79.38 | 23.1415 | 568.4802 | 2226.5031 | 3265993.2374 | 98.26% | 121
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.21 | 30 | TE DE REDUCAO 2.1/2"X1" | 29468.1356 | 19051.6763 | 5554.1032 | 8590.7961 | 2397.9688 | 3268391.2061 | 98.34% | 122
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.21 | 59 | TE DE REDUCAO 2.1/2"X1" | 9165.5886 | 16554.4609 | 4826.0942 | 2672.0286 | 2323.2657 | 3270714.4718 | 98.41% | 123
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.10 | 147 | JUNTA DE EXPANSÃO 8" | 2551.1816 | 980.6208 | 285.8787 | 743.7417 | 1875.015 | 3272589.4868 | 98.46% | 124
| INSTALAÇÃO-EXTINTOR DE INCÊNDIO | 6.6 | 177 | MANUTENÇÃO DE 3° NÍVEL E RECARGA DE EXTINTOR PORT PQS 4KG | 20.45 | 39.69 | 11.5708 | 5.9618 | 1717.7327 | 3274307.2195 | 98.51% | 125
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.21 | 88 | TE DE REDUCAO 2.1/2"X1" | 8528.4317 | 16074.3706 | 4686.1343 | 2486.2794 | 1957.2206 | 3276264.4401 | 98.57% | 126
| INSTALAÇÃO-EXTINTOR DE INCÊNDIO | 6.4 | 175 | EXTINTOR SOBRE RODAS PQS 20KG-30BC | 39 | 36.06 | 10.5125 | 11.3696 | 2453.9038 | 3278718.3439 | 98.65% | 127
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.17 | 26 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 4" X 2.1/2" | 116874.9697 | 43182.4025 | 12588.8932 | 34072.3635 | 1851.4021 | 3280569.746 | 98.7% | 128
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.17 | 55 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 4" X 2.1/2" | 8528.4317 | 16074.3706 | 4686.1343 | 2486.2794 | 1793.7261 | 3282363.4721 | 98.76% | 129
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.15 | 24 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 2.1/2" X 2" | 50893.7162 | 8735.5706 | 2546.6662 | 14836.9596 | 1602.5205 | 3283965.9926 | 98.8% | 130
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.15 | 53 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 2.1/2" X 2" | 9165.5886 | 16554.4609 | 4826.0942 | 2672.0286 | 1552.5977 | 3285518.5903 | 98.85% | 131
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.26 | 35 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 17404.4694 | 26859.2549 | 7830.2335 | 5073.8957 | 1588.0427 | 3287106.633 | 98.9% | 132
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.26 | 64 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 5950 | 317.52 | 92.5661 | 1734.5935 | 1538.5709 | 3288645.2039 | 98.95% | 133
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.17 | 84 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 4" X 2.1/2" | 2615.48 | 622.776 | 181.5568 | 762.4865 | 1511.1133 | 3290156.3172 | 98.99% | 134
| COMISSIONAMENTO | C1 | 193 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES |  |  |  |  | 1111.6959 | 3291268.0131 | 99.02% | 135
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.4 | 13 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 94768.92 | 7051.3254 | 2055.661 | 27627.824 | 1644.9208 | 3292912.9338 | 99.07% | 136
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.3 | 11 | REGISTRO DE RECALQUE SIMPLES | 94768.92 | 7051.3254 | 2055.661 | 27627.824 | 1493.9883 | 3294406.9221 | 99.12% | 137
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.4 | 42 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 27975.5218 | 6822.5622 | 1988.9701 | 8155.6569 | 1593.6771 | 3296000.5993 | 99.17% | 138
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.24 | 120 | TE DE REDUCAO DE 4" X 2.1/2" | 948.81 | 79.38 | 23.1415 | 276.605 | 1840.6658 | 3297841.265 | 99.22% | 139
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.15 | 82 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 2.1/2" X 2" | 12295.411 | 20459.9172 | 5964.6453 | 3584.4605 | 1307.9762 | 3299149.2413 | 99.26% | 140
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.26 | 93 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 15675 | 3741.3778 | 1090.7176 | 4569.7064 | 1296.1594 | 3300445.4007 | 99.3% | 141
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.4 | 71 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 31818.7506 | 15333.5965 | 4470.1776 | 9276.0669 | 1342.5833 | 3301787.984 | 99.34% | 142
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.12 | 108 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1488.375 | 2926.939 | 853.2856 | 433.9035 | 1042.341 | 3302830.325 | 99.37% | 143
| INSTALAÇÃO-EXTINTOR DE INCÊNDIO | 6.1 | 172 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 52.93 | 79.38 | 23.1415 | 15.4306 | 792.8072 | 3303623.1323 | 99.4% | 144
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.16 | 25 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 4" X 2" | 17384 | 238.14 | 69.4246 | 5067.9283 | 1028.5567 | 3304651.689 | 99.43% | 145
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.27 | 123 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | 878 | 0 | 0 | 255.9619 | 900.799 | 3305552.488 | 99.45% | 146
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.16 | 54 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 4" X 2" | 9165.5886 | 16554.4609 | 4826.0942 | 2672.0286 | 996.5145 | 3306549.0025 | 99.48% | 147
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.11 | 148 | PLACA ANTIVORTICE 120mm x 120mm | 132.5 | 222.65 | 64.9088 | 38.6275 | 989.4909 | 3307538.4934 | 99.51% | 148
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE HIDRANTES | 1.9 | 7 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 116874.9697 | 43182.4025 | 12588.8932 | 34072.3635 | 822.715 | 3308361.2084 | 99.54% | 149
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.25 | 162 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 237.6723 | 302.9141 | 88.308 | 69.2882 | 961.5451 | 3309322.7535 | 99.57% | 150
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.16 | 83 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 4" X 2" | 3049.78 | 411.8 | 120.0514 | 889.0972 | 839.5074 | 3310162.2609 | 99.59% | 151
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.21 | 117 | TE DE REDUCAO 2.1/2"X1" | 1488.375 | 2926.939 | 853.2856 | 433.9035 | 791.8526 | 3310954.1135 | 99.62% | 152
| INSTALAÇÃO-EXTINTOR DE INCÊNDIO | 6.5 | 176 | SUPORTE DE EXTINTOR DE PAREDE-Fornecimento e instalação | 2.2 | 60.66 | 17.6841 | 0.64136 | 270.7043 | 3311224.8178 | 99.62% | 153
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.1 | 179 | SINAL FOT. E7 ABRIGO DE MANGUEIRA 200X200 | 237.6723 | 302.9141 | 88.308 | 69.2882 | 493.7125 | 3311718.5303 | 99.64% | 154
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.2 | 180 | SINAL FOT. E8 `H` HIDRANTE DE INCENDIO 200X200 | 270.42 | 125.2616 | 36.5173 | 78.8351 | 493.7125 | 3312212.2429 | 99.65% | 155
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.29 | 38 | REGISTRO DE RECALQUE DUPLO | 29468.1356 | 19051.6763 | 5554.1032 | 8590.7961 | 712.179 | 3312924.4219 | 99.68% | 156
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.29 | 67 | REGISTRO DE RECALQUE DUPLO | 5560.86 | 188.55 | 54.9677 | 1621.1482 | 689.9927 | 3313614.4146 | 99.7% | 157
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.17 | 113 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 4" X 2.1/2" | 1186.67 | 90.15 | 26.2813 | 345.9479 | 611.3664 | 3314225.781 | 99.71% | 158
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.14 | 151 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | 986.01 | 80.88 | 23.5788 | 287.4498 | 968.9562 | 3315194.7372 | 99.74% | 159
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.15 | 111 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 2.1/2" X 2" | 1123.2 | 198.5 | 57.8684 | 327.4446 | 529.1812 | 3315723.9184 | 99.76% | 160
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.29 | 96 | REGISTRO DE RECALQUE DUPLO | 4719.75 | 1353.429 | 394.5629 | 1375.9408 | 581.28 | 3316305.1985 | 99.78% | 161
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.26 | 122 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2551.1816 | 980.6208 | 285.8787 | 743.7417 | 524.4004 | 3316829.5988 | 99.79% | 162
| INSTALAÇÃO-EXTINTOR DE INCÊNDIO | 6.7 | 178 | MANUTENÇÃO DE 3° NÍVEL E RECARGA DE EXTINTOR PORT CO2 6KG | 19.15 | 39.69 | 11.5708 | 5.5828 | 574.7301 | 3317404.329 | 99.81% | 163
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | 5.5 | 168 | PROTETOR DE SURTO DC - MPD 590 | 270.42 | 125.2616 | 36.5173 | 78.8351 | 352.3418 | 3317756.6708 | 99.82% | 164
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.4 | 100 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 11431.2843 | 4270.4456 | 1244.9558 | 3332.5431 | 543.1826 | 3318299.8534 | 99.84% | 165
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.18 | 155 | REDUÇÃO PARA SOLDA BISELADA, DIAMETRO 8" X 6" | 1476.0664 | 949.3848 | 276.7726 | 430.3152 | 466.8487 | 3318766.7021 | 99.85% | 166
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.11 | 20 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 39181.4113 | 35122.6733 | 10239.2539 | 11422.491 | 342.6552 | 3319109.3573 | 99.86% | 167
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.4 | 182 | SINAL FOT. E2 COMANDO MANUAL ALARME 150X200 | 17.5 | 18.03 | 5.2563 | 5.1017 | 394.7685 | 3319504.1258 | 99.87% | 168
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.11 | 49 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 31238.5034 | 4112.2809 | 1198.8463 | 9106.9084 | 331.9806 | 3319836.1064 | 99.88% | 169
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.26 | 163 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 237.6723 | 302.9141 | 88.308 | 69.2882 | 317.1064 | 3320153.2128 | 99.89% | 170
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.16 | 112 | COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO , REDUÇÃO 4" X 2" | 768.3432 | 527.877 | 153.8911 | 223.9938 | 339.648 | 3320492.8608 | 99.9% | 171
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.11 | 78 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3596.04 | 414.3636 | 120.7987 | 1048.3475 | 279.6749 | 3320772.5357 | 99.91% | 172
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-1 | 2.28 | 37 | VALVULA ESFERA AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12643.1 | 317.52 | 92.5661 | 3685.8217 | 245.7379 | 3321018.2736 | 99.92% | 173
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-2 | 2.28 | 66 | VALVULA ESFERA AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15675 | 3741.3778 | 1090.7176 | 4569.7064 | 238.0825 | 3321256.3561 | 99.93% | 174
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.20 | 157 | VALVULA GLOBO 1/2" DE AUTOMAÇÃO | 1868.2 | 444.84 | 129.6835 | 544.6332 | 302.011 | 3321558.3671 | 99.94% | 175
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-3 | 2.28 | 95 | VALVULA ESFERA AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1387.57 | 617.7 | 180.077 | 404.516 | 200.5711 | 3321758.9382 | 99.94% | 176
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.29 | 125 | REGISTRO DE RECALQUE DUPLO | 2294.4256 | 339.3495 | 98.93 | 668.89 | 235.1744 | 3321994.1125 | 99.95% | 177
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | 5.4 | 167 | PROTETOR DE SURTO AC - PKE 220/127 | 270.42 | 125.2616 | 36.5173 | 78.8351 | 161.2473 | 3322155.3598 | 99.95% | 178
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.24 | 161 | SPK PENDENTE K11 ( K160) RESPOSTA PADRÃO - CASA DE BOMBAS | 108.55 | 79.38 | 23.1415 | 31.6454 | 139.044 | 3322294.4038 | 99.96% | 179
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.22 | 159 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | 225 | 0 | 0 | 65.5939 | 186.445 | 3322480.8489 | 99.96% | 180
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.6 | 184 | SINAL FOT. S12 INDICAÇÃO DE SAIDA 200X100 |  |  |  |  | 352.2256 | 3322833.0745 | 99.97% | 181
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.3 | 181 | SINAL ADESIVA TIPO LACRE PARA HIDRANTE | 21 | 18.03 | 5.2563 | 6.1221 | 174.5371 | 3323007.6116 | 99.98% | 182
| INSTALAÇÃO-EXTINTOR DE INCÊNDIO | 6.3 | 174 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 64 | 18.03 | 5.2563 | 18.6578 | 104.3167 | 3323111.9283 | 99.98% | 183
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.23 | 160 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 1404.1877 | 602.653 | 175.6904 | 409.3605 | 111.0327 | 3323222.961 | 99.99% | 184
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.19 | 156 | VALVULA DE RETENÇÃO 1/2" COM ORIFICIO DE 3,00MMM PARA AUTOMAÇÃO | 128.52 | 128.52 | 37.4672 | 37.4672 | 116.625 | 3323339.586 | 99.99% | 185
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.11 | 107 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4189.7375 | 960.45 | 279.9984 | 1221.4271 | 113.1509 | 3323452.737 | 99.99% | 186
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS VGA-4 | 2.28 | 124 | VALVULA ESFERA AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2294.4256 | 339.3495 | 98.93 | 668.89 | 81.1471 | 3323533.884 | 99.99% | 187
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.10 | 188 | SINAL FOT. S9 ACESSO ESCADA ESQUERDA `DESCER` 200X100 |  |  |  |  | 77.7758 | 3323611.6599 | 100% | 188
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 7.9 | 187 | SINAL FOT. S3 ROTA DE SAIDA `SEGUIR ADIANTE CIMA` 380x180 |  |  |  |  | 93.9199 | 3323705.5798 | 100% | 189
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.3 | 140 | Bomba diesel vazão 328m³/h e pressão 84 mca - SPK | 16.72 | 461.016 | 134.3992 | 4.8744 | 0 | 3323705.5798 | 100% | 190
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.4 | 141 | TANQUE ÓLEO DIESEL | 1274.6809 | 188.5275 | 54.9611 | 371.6056 | 0 | 3323705.5798 | 100% | 191
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.5 | 142 | VALVULA DE ALIVIO 3/4" ARREFECIMENTO DAS BOMBAS | 1488.375 | 2926.939 | 853.2856 | 433.9035 | 0 | 3323705.5798 | 100% | 192
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.6 | 143 | PAINEL CONTROLADOR DA BOMBA PRINCIPAL | 1274.6809 | 188.5275 | 54.9611 | 371.6056 | 0 | 3323705.5798 | 100% | 193
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.7 | 144 | PAINEL CONTROLADOR BOMBA JOCKEY | 323.7987 | 85.74 | 24.9956 | 94.3965 | 0 | 3323705.5798 | 100% | 194
| INSTALAÇÃO-CASA DE BOMBAS | 4.9 | 146 | Bomba elétrica vazão 110m³/h pressão 94mca- hidrantes -FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1274.6809 | 188.5275 | 54.9611 | 371.6056 | 0 | 3323705.5798 | 100% | 195
| INSTALAÇÃO-SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | 5.2 | 165 | BATERIA DO SISTEMA DE ALARME | 1274.6809 | 188.5275 | 54.9611 | 371.6056 | 0 | 3323705.5798 | 100% | 196
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 3323705.5798 | 100%
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
|  |  |  | Total |  |  |  |  | 3323705.5798