## ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | INICIO DE OBRA | [5 empty] | 5250.91
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | CDHU | M2 | 6 | 612.54 | 3675.24
1.2 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | CDHU | UNMES | 2 | 538.93 | 1077.86
1.3 | 16.80.097 | Caçamba de 4m3 para retirada de entulho | FDE | UN | 1 | 497.81 | 497.81
2 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 11606.375
2.1 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 40 | 13.51 | 540.4
2.2 | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | CDHU | M2 | 9 | 23.31 | 209.79
2.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 86.1 | 77.65 | 6685.665
2.4 | 04.18.410 | Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu | CDHU | M | 400 | 7.27 | 2908
2.5 | 09.66.001 | Retirada de captor de para-raios tipo franklin | FDE | UN | 24 | 19.73 | 473.52
2.6 | 09.66.009 | Retirada de braçadeiras para passagem de cabo de cobre nu | FDE | UN | 50 | 15.78 | 789
3 | SPDA | [5 empty] | 91640.28
3.1 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | CDHU | M | 1260 | 25.14 | 31676.4
3.2 | E.03.000.090616 | Parafuso sextavado em aço inoxidável de 1/4" x 1 1/4"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus, TEL5329 da Termotécnica ou equivalente | CDHU | UN | 500 | 1.41 | 705
3.3 | E.03.000.090618 | Porca sextavada em aço inoxidável de 1/4"; ref. Inox 1/4" da Ciser, TEL5314 da Termotécnica, Inox 304 1/4" da Walsywa ou equivalente | CDHU | UN | 500 | 0.65 | 325
3.4 | E.03.000.090617 | Arruela lisa em aço inoxidável de 1/4"; ref. 39136202 da Ciser, Inox 1/4" da Aciole, AL3/16A4 da Veppel ou equivalente | CDHU | UN | 500 | 0.37 | 185
3.5 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | CDHU | UN | 25 | 13.86 | 346.5
3.6 | 2.67.70 | REBITE TIPO POP 440 (CENTO) | FDE | UN | 50 | 5.5 | 275
3.7 | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 3 | 138.04 | 414.12
3.8 | 96988 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 3 | 214.52 | 643.56
3.9 | COMP-20345375 | ABRAÇADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA 2" | PRÓPRIA | UNID. | 9 | 77.17 | 694.53
3.10 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 3 | 141 | 423
3.11 | 42.05.070 | Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica | CDHU | UN | 3 | 126.19 | 378.57
3.12 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | CDHU | UN | 50 | 17.03 | 851.5
3.13 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | CDHU | UN | 400 | 13.26 | 5304
3.14 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | CDHU | UN | 25 | 55.75 | 1393.75
3.15 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 40 | 13.95 | 558
3.16 | 00012615 | ABRACADEIRA PVC tipo colar 1" a 2" | SINAPI | UN | 75 | 4.26 | 319.5
3.17 | 00038837 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" | SINAPI | UN | 25 | 16.08 | 402
3.18 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | CDHU | UN | 25 | 125.88 | 3147
3.19 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | CDHU | M | 550 | 48.99 | 26944.5
3.20 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | CDHU | M | 150 | 32.9 | 4935
3.21 | 42.20.080 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² | CDHU | UN | 50 | 25.13 | 1256.5
3.22 | 42.05.330 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | CDHU | UN | 25 | 62.03 | 1550.75
3.23 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | CDHU | UN | 25 | 47.71 | 1192.75
3.24 | P.30.000.042212 | Conector Split-Bolt para cabo de 35mm², em latão, com rabicho | CDHU | UN | 10 | 20.83 | 208.3
3.25 | 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | CDHU | UN | 1 | 615.05 | 615.05
3.26 | 09.17.01 (E) | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 25 | 188.35 | 4708.75
3.27 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 25 | 87.45 | 2186.25
4 | CONSTRUÇÕES | [5 empty] | 5301.7603
4.1 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 86.1 | 29.09 | 2504.649
4.2 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | CDHU | M2 | 30 | 10.68 | 320.4
4.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | CDHU | M3 | 0.63 | 120.91 | 76.1733
4.4 | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 9 | 115.43 | 1038.87
4.5 | 11.18.180 | Colchão de areia | CDHU | M3 | 1.2 | 132.39 | 158.868
4.6 | 101865 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | SINAPI | M2 | 40 | 30.07 | 1202.8
5 | COMPLEMENTARES | [5 empty] | 3619.18
5.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | CDHU | M2 | 49 | 10.16 | 497.84
5.2 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | CDHU | MXMES | 60 | 19.18 | 1150.8
5.3 | 4.80.68 | LAUDO TÉCNICO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA | FDE | UN | 1 | 1970.54 | 1970.54
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 33840.0132
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 117418.5053
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 151258.5185

## ANALÍTICO CC
Calculo auxiliar
1.1. 02.08.020 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010111 | Carpinteiro | CDHU | H | 1.91 | 17.642 | 33.6962
B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | CDHU | H | 2.27 | 14.5171 | 32.9538
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 66.65
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.02.000.020508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | CDHU | KG | 9.06 | 0.55 | 4.983
B.04.000.020503 | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | CDHU | M3 | 0.0209 | 104.77 | 2.1897
D.02.000.021009 | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção | CDHU | M | 3.26 | 17.58 | 57.3108
E.02.000.026760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | CDHU | KG | 0.2 | 12.85 | 2.57
N.04.000.020357 | Placa para identificação da obra, em chapa de aço n° 18, galvanizado com tratamento anticorrosivo padrão | CDHU | M2 | 1 | 478.84 | 478.84
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 545.8935
|  |  |  | VALOR: |  | 612.5435
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 3675.2612 | 6
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 4734.4715 | 128.82 | bdi
1.2. 02.02.150 - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² (UNMES)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010101 | Ajudante geral | CDHU | H | 1.32 | 14.5171 | 19.1626
B.01.000.010115 | Eletricista | CDHU | H | 0.99 | 21.8745 | 21.6558
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 1.32 | 14.5171 | 19.1626
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 59.9809
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
A.12.000.021099 | Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente | CDHU | UNMES | 1 | 478.94 | 478.94
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 478.94
|  |  |  | VALOR: |  | 538.9209
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1077.8418 | 2
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1388.4758 | 128.82 | bdi
1.3. 16.80.097 - CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO (UN)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
8.01.02 | ALUGUEL CAÇAMBA 4M3 | FDE | UN | 1 | 296.64 | 296.64
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 296.64
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1.01.46 | SERVENTE | FDE | H | 12 | 16.764 | 201.168
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 201.168
|  |  |  | VALOR: |  | 497.808
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 497.808 | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 641.2763 | 128.82 | bdi
2.1. 97635 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4588 | 22.69 | 10.4102
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1579 | 19.63 | 3.0996
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 13.5097
|  |  |  | VALOR: |  | 13.5097
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 540.3892 | 40
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 696.1293 | 128.82 | bdi
2.2. 03.01.240 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S.01.000.080129 | Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D | CDHU | H | 0.1 | 103.07 | 10.307
S.01.000.080157 | Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS | CDHU | H | 0.2 | 30.13 | 6.026
S.01.000.080266 | Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D | CDHU | H | 0.004 | 109.9 | 0.4396
S.01.000.080308 | Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D | CDHU | H | 0.004 | 179.44 | 0.71776
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 17.4904
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010146 | Servente | CDHU | H | 0.401 | 14.5171 | 5.8214
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.8214
|  |  |  | VALOR: |  | 23.3117
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 209.8055 | 9
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 270.2714 | 128.82 | bdi
2.3. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.9557 | 19.63 | 77.651
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 77.651
|  |  |  | VALOR: |  | 77.651
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 6685.7494 | 86.1
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 8612.5823 | 128.82 | bdi
2.4. 04.18.410 - REMOÇÃO DE CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista | CDHU | H | 0.19978 | 21.8745 | 4.3701
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 0.19978 | 14.5171 | 2.9002
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7.2703
|  |  |  | VALOR: |  | 7.2703
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 2908.1255 | 400
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 3746.2473 | 128.82 | bdi
2.5. 09.66.001 - RETIRADA DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1.01.15 | ELETRICISTA | FDE | H | 0.5002 | 22.6833 | 11.3462
1.01.16 | AJUDANTE ELETRICISTA | FDE | H | 0.5001 | 16.764 | 8.3837
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 19.7299
|  |  |  | VALOR: |  | 19.7299
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 473.5167 | 24
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 609.9842 | 128.82 | bdi
2.6. 09.66.009 - RETIRADA DE BRAÇADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABO DE COBRE NU (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1.01.15 | ELETRICISTA | FDE | H | 0.4 | 22.6833 | 9.0733
1.01.16 | AJUDANTE ELETRICISTA | FDE | H | 0.4 | 16.764 | 6.7056
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.7789
|  |  |  | VALOR: |  | 15.7789
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 788.946 | 50
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1016.3202 | 128.82 | bdi
3.1. 42.05.440 - BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista | CDHU | H | 0.5001 | 21.8745 | 10.9394
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 0.5001 | 14.5171 | 7.26
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 18.1994
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P.19.000.048002 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´ x 3 m; ref. TEL 771 da Termotécnica ou equivalente | CDHU | M | 1.0375 | 6.69 | 6.9409
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.9409
|  |  |  | VALOR: |  | 25.1403
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 31676.7958 | 1260
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 40806.0484 | 128.82 | bdi
3.2. E.03.000.090616 - PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4" X 1 1/4"; REF. SXRI1/4X1.1/4A2 DA BELENUS, TEL5329 DA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 1.41
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 705 | 500
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 908.181 | 128.82 | bdi
3.3. E.03.000.090618 - PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. INOX 1/4" DA CISER, TEL5314 DA TERMOTÉCNICA, INOX 304 1/4" DA WALSYWA OU EQUIVALENTE (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 0.65
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 325 | 500
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 418.665 | 128.82 | bdi
3.4. E.03.000.090617 - ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. 39136202 DA CISER, INOX 1/4" DA ACIOLE, AL3/16A4 DA VEPPEL OU EQUIVALENTE (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 0.37
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 185 | 500
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 238.317 | 128.82 | bdi
3.5. 42.01.086 - CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista | CDHU | H | 0.25 | 21.8745 | 5.4686
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 0.25 | 14.5171 | 3.6293
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.0979
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P.19.000.070864 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm, em alumínio, ref. Tagal da Gelcam, PK 1989 da Paraklin ou equivalente | CDHU | UN | 1 | 4.76 | 4.76
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.76
|  |  |  | VALOR: |  | 13.8579
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 346.4475 | 25
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 446.2937 | 128.82 | bdi
3.6. 2.67.70 - REBITE TIPO POP 440 (CENTO) (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 5.5
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 275 | 50
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 354.255 | 128.82 | bdi
3.7. 96987 - BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038060 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | SINAPI | UN | 1 | 90.72 | 90.72
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 90.72
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1328 | 18.2 | 20.617
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1328 | 23.58 | 26.7114
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 47.3284
|  |  |  | VALOR: |  | 138.0484
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 414.1452 | 3
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 533.5018 | 128.82 | bdi
3.8. 96988 - MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012357 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M | SINAPI | UN | 1 | 207.92 | 207.92
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 207.92
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1582 | 18.2 | 2.8792
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1582 | 23.58 | 3.7304
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.6096
|  |  |  | VALOR: |  | 214.5296
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 643.5888 | 3
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 829.0711 | 128.82 | bdi
3.9. COMP-20345375 - ABRAÇADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA 2" (UNID.)
|  |  |  | VALOR: |  | 77.17
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 694.53 | 9
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 894.6935 | 128.82 | bdi
3.10. 96989 - CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004274 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | SINAPI | UN | 1 | 135.72 | 135.72
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 135.72
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1264 | 18.2 | 2.3005
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1264 | 23.58 | 2.9805
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.281
|  |  |  | VALOR: |  | 141.001
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 423.003 | 3
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 544.9124 | 128.82 | bdi
3.11. 42.05.070 - SINALIZADOR DE OBSTÁCULO DUPLO, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista | CDHU | H | 0.25 | 21.8745 | 5.4686
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 0.25 | 14.5171 | 3.6293
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.0979
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.07.000.049501 | Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial | CDHU | UN | 0.01 | 23.71 | 0.2371
P.19.000.092012 | Sinalizador de obstáculo duplo com célula fotoelétrica, ref. PK-0107 da Paraklin ou equivalente | CDHU | UN | 1 | 116.85 | 116.85
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 117.0871
|  |  |  | VALOR: |  | 126.185
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 378.555 | 3
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 487.6546 | 128.82 | bdi
3.12. 39.10.160 - TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista | CDHU | H | 0.15 | 21.8745 | 3.2812
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 0.15 | 14.5171 | 2.1776
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.4587
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P.30.000.049432 | Terminal de pressão para cabo 50mm² (1/0AWG) | CDHU | UN | 1 | 11.57 | 11.57
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.57
|  |  |  | VALOR: |  | 17.0287
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 851.437 | 50
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1096.8211 | 128.82 | bdi
3.13. 39.10.130 - TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista | CDHU | H | 0.15 | 21.8745 | 3.2812
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 0.15 | 14.5171 | 2.1776
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.4587
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P.30.000.090458 | Terminal de pressão para cabo 35mm² | CDHU | UN | 1 | 7.8 | 7.8
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.8
|  |  |  | VALOR: |  | 13.2587
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 5303.496 | 400
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 6831.9635 | 128.82 | bdi
3.14. 42.05.100 - CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista | CDHU | H | 1 | 21.8745 | 21.8745
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 1 | 14.5171 | 14.5171
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 36.3916
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P.07.000.042247 | Caixa de inspeção suspensa | CDHU | UN | 1 | 19.36 | 19.36
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 19.36
|  |  |  | VALOR: |  | 55.7516
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1393.79 | 25
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1795.4803 | 128.82 | bdi
3.15. 91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 1.016 | 5.76 | 5.8522
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.8522
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1938 | 18.2 | 3.5272
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1938 | 23.58 | 4.5698
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8.097
|  |  |  | VALOR: |  | 13.9491
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 557.965 | 40
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 718.7705 | 128.82 | bdi
3.16. 00012615 - ABRACADEIRA PVC TIPO COLAR 1" A 2" (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 4.26
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 319.5 | 75
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 411.5799 | 128.82 | bdi
3.17. 00038837 - TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 16.08
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 402 | 25
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 517.8564 | 128.82 | bdi
3.18. 42.05.200 - HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista | CDHU | H | 0.5 | 21.8745 | 10.9373
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 0.5 | 14.5171 | 7.2585
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 18.1958
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P.19.000.042252 | Haste de aterramento de 5/8"x2,4 m, em aço SAE1010/1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico; ref. PK0065 da Paraklin, TEL5824 da Termotécnica ou equivalente | CDHU | UN | 1 | 107.68 | 107.68
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 107.68
|  |  |  | VALOR: |  | 125.8758
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 3146.895 | 25
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 4053.8301 | 128.82 | bdi
3.19. 39.04.080 - CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista | CDHU | H | 0.1998 | 21.8745 | 4.3705
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 0.1998 | 14.5171 | 2.9005
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7.271
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P.08.000.050102 | Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 50mm² | CDHU | M | 1.02 | 40.9 | 41.7184
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 41.7184
|  |  |  | VALOR: |  | 48.9895
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 26944.1979 | 550
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 34709.5157 | 128.82 | bdi
3.20. 39.04.070 - CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista | CDHU | H | 0.15005 | 21.8745 | 3.2823
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 0.15005 | 14.5171 | 2.1783
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.4606
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P.08.000.043041 | Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 35mm² | CDHU | M | 1.02 | 26.9 | 27.4393
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 27.4393
|  |  |  | VALOR: |  | 32.8999
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 4934.9857 | 150
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 6357.2486 | 128.82 | bdi
3.21. 42.20.080 - SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 35-35MM² (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista | CDHU | H | 0.5 | 21.8745 | 10.9373
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 0.5 | 14.5171 | 7.2585
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 18.1958
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P.19.000.048071 | Kit solda com cartucho para solda exotérmica n. 25 a 45 | CDHU | UN | 1 | 5.19 | 5.19
P.19.000.048074 | Alicate para solda exotérmica; referência U-L160 da Unisolda ou equivalente | CDHU | UN | 0.01 | 74.05 | 0.7405
P.19.000.048080 | Molde para solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm²; referência UXA da Unisolda ou equivalente | CDHU | UN | 0.0125 | 80.04 | 1.0005
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.931
|  |  |  | VALOR: |  | 25.1268
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1256.34 | 50
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1618.4172 | 128.82 | bdi
3.22. 42.05.330 - CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista | CDHU | H | 0.25 | 21.8745 | 5.4686
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 0.25 | 14.5171 | 3.6293
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.0979
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P.19.000.042478 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm, h= 600 mm | CDHU | UN | 1 | 52.93 | 52.93
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 52.93
|  |  |  | VALOR: |  | 62.0279
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1550.6975 | 25
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1997.6085 | 128.82 | bdi
3.23. 42.05.300 - TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista | CDHU | H | 0.05 | 21.8745 | 1.0937
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 0.05 | 14.5171 | 0.72586
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.8196
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P.19.000.042257 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica em aço galvanizado | CDHU | UN | 1 | 45.89 | 45.89
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 45.89
|  |  |  | VALOR: |  | 47.7096
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1192.7395 | 25
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1536.487 | 128.82 | bdi
3.24. P.30.000.042212 - CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35MM², EM LATÃO, COM RABICHO (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 20.83
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 208.3 | 10
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 268.3321 | 128.82 | bdi
3.25. 42.05.370 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista | CDHU | H | 1 | 21.8745 | 21.8745
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista | CDHU | H | 1 | 14.5171 | 14.5171
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 36.3916
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P.19.000.044304 | Caixa de equalização com barra cobre 6mm, embutir, chapa de aço com pintura esmaltada, de 400x400mm e tampa, uso interno, ref. Tel-900 Termotécnica ou equivalente | CDHU | UN | 1 | 578.66 | 578.66
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 578.66
|  |  |  | VALOR: |  | 615.0516
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 615.0516 | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 792.3095 | 128.82 | bdi
3.26. 09.17.01 (E) - DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
02041 | ELETRICISTA (SGSP) | SIURB | H | 0.6 | 21.8 | 13.08
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 13.08
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
61001 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | Un | 1 | 175.27 | 175.27
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 175.27
|  |  |  | VALOR: |  | 188.35
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 4708.75 | 25
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 6065.8117 | 128.82 | bdi
3.27. 93673 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 3 | 2.16 | 6.48
00034709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | SINAPI | UN | 1 | 57.26 | 57.26
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 63.74
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5677 | 18.2 | 10.3321
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5677 | 23.58 | 13.3864
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 23.7185
|  |  |  | VALOR: |  | 87.4585
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 2186.4626 | 25
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 2816.6012 | 128.82 | bdi
4.1. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6497 | 19.63 | 12.7536
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.27359 | 31.02 | 8.4868
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.2539 | 24.51 | 6.2231
95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | SINAPI | M3 | 1 | 1.63 | 1.63
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 29.0935
|  |  |  | VALOR: |  | 29.0935
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 2504.9471 | 86.1
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 3226.8728 | 128.82 | bdi
4.2. 34.02.100 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010101 | Ajudante geral | CDHU | H | 0.18 | 14.5171 | 2.6131
B.01.000.010126 | Jardineiro | CDHU | H | 0.06 | 17.642 | 1.0585
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.6716
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
N.01.000.038511 | Terra vegetal orgânica comum | CDHU | M3 | 0.01 | 125.31 | 1.2531
N.01.000.038513 | Grama tipo Esmeralda em placas | CDHU | M2 | 1 | 5.76 | 5.76
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.0131
|  |  |  | VALOR: |  | 10.6847
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 320.5409 | 30
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 412.9208 | 128.82 | bdi
4.3. 11.18.040 - LASTRO DE PEDRA BRITADA (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010146 | Servente | CDHU | H | 1.5 | 14.5171 | 16.0171
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.0171
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.05.000.020518 | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | CDHU | M3 | 1.2 | 82.61 | 99.132
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 99.132
|  |  |  | VALOR: |  | 115.1491
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 72.5439 | 0.63
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 93.4511 | 128.82 | bdi
4.4. 94996 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | SINAPI | M2 | 1.119 | 1.01 | 1.1302
00004460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.25 | 8.89 | 2.2225
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.2 | 2.31 | 0.462
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.1223 | 41.23 | 46.2724
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 50.0871
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.22552 | 22.59 | 5.0945
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3316 | 22.81 | 7.5638
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.557 | 19.63 | 10.9339
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.1213 | 344.37 | 41.7721
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 65.3643
|  |  |  | VALOR: |  | 115.4514
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1039.0626 | 9
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1338.5205 | 128.82 | bdi
4.5. 11.18.180 - COLCHÃO DE AREIA (M3)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S.01.000.080303 | Trator sobre esteira com lamina/Ripper 2,28m³ | CDHU | H | 0.005 | 255.35 | 1.2768
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.2768
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010146 | Servente | CDHU | H | 0.01 | 14.5171 | 0.14517
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.14517
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.04.000.020503 | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | CDHU | M3 | 1.25 | 104.77 | 130.9625
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 130.9625
|  |  |  | VALOR: |  | 132.3844
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 158.8613 | 1.2
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 204.6451 | 128.82 | bdi
4.6. 101865 - REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0568 | 62 | 3.5216
00004741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | M3 | 0.0062 | 51.32 | 0.31818
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.8398
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2975 | 22.69 | 6.7503
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2975 | 19.63 | 5.8399
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0067 | 8.91 | 0.059697
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.142 | 0.52 | 0.07384
97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 1 | 13.51 | 13.51
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 26.2337
|  |  |  | VALOR: |  | 30.0735
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1202.9408 | 40
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1549.6284 | 128.82 | bdi
5.1. 55.01.020 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010146 | Servente | CDHU | H | 0.7 | 14.5171 | 10.162
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.162
|  |  |  | VALOR: |  | 10.162
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 497.9365 | 49
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 641.4418 | 128.82 | bdi
5.2. 02.05.202 - ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO (MXMES)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010146 | Servente | CDHU | H | 0.24 | 14.5171 | 3.4841
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.4841
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S.04.000.021093 | Locação de andaime torre metálico (1,5x1,5m), com piso metálico | CDHU | MXMES | 1 | 15.7 | 15.7
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 15.7
|  |  |  | VALOR: |  | 19.1841
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1151.0462 | 60
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1482.7778 | 128.82 | bdi
5.3. 4.80.68 - LAUDO TÉCNICO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 1970.54
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1970.54 | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 2538.4496 | 128.82 | bdi

## ANALÍTICO CP
COMP-20345375 - ABRAÇADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA 2" (UNID.)
| VALOR: | 77.17
| VALOR TOTAL: | 77.17
| VALOR TOTAL COM BDI: | 99.4104

## CURVA ABC
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
42.05.440 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CDHU | SERVICO | M | 1260 | 25.14 | 31676.4 | 20.9419 | 20.9419 | A
39.04.080 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² | CDHU | SERVICO | M | 550 | 48.99 | 26944.5 | 17.8135 | 38.7554 | A
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | SERVICO | M3 | 86.1 | 77.65 | 6685.665 | 4.42 | 43.1755 | B
39.10.130 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² | CDHU | SERVICO | UN | 400 | 13.26 | 5304 | 3.5066 | 46.682 | B
39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | CDHU | SERVICO | M | 150 | 32.9 | 4935 | 3.2626 | 49.9447 | B
09.17.01 (E) | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | GERAL | UN | 25 | 188.35 | 4708.75 | 3.113 | 53.0577 | B
02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | CDHU | SERVICO | M2 | 6 | 612.54 | 3675.24 | 2.4298 | 55.4875 | B
42.05.200 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M | CDHU | SERVICO | UN | 25 | 125.88 | 3147 | 2.0805 | 57.568 | B
04.18.410 | REMOÇÃO DE CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU | CDHU | SERVICO | M | 400 | 7.27 | 2908 | 1.9225 | 59.4906 | B
93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | SERVICO | M3 | 86.1 | 29.09 | 2504.649 | 1.6559 | 61.1464 | B
93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | SERVICO | UN | 25 | 87.45 | 2186.25 | 1.4454 | 62.5918 | C
4.80.68 | LAUDO TECNICO SPDA CONFORME NBR 5419 | FDE | SERVICO | UN | 1 | 1970.54 | 1970.54 | 1.3028 | 63.8946 | C
42.05.330 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM | CDHU | SERVICO | UN | 25 | 62.03 | 1550.75 | 1.0252 | 64.9198 | C
42.05.100 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA | CDHU | SERVICO | UN | 25 | 55.75 | 1393.75 | 0.92144 | 65.8412 | C
42.20.080 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 35-35MM² | CDHU | SERVICO | UN | 50 | 25.13 | 1256.5 | 0.8307 | 66.6719 | C
101865 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | SINAPI | SERVICO | M2 | 40 | 30.07 | 1202.8 | 0.79519 | 67.4671 | C
42.05.300 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | CDHU | SERVICO | UN | 25 | 47.71 | 1192.75 | 0.78855 | 68.2557 | C
02.05.202 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | CDHU | SERVICO | MXMES | 60 | 19.18 | 1150.8 | 0.76082 | 69.0165 | C
02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | CDHU | SERVICO | UNMES | 2 | 538.93 | 1077.86 | 0.71259 | 69.7291 | C
94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | SERVICO | M2 | 9 | 115.43 | 1038.87 | 0.68682 | 70.4159 | C
39.10.160 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² | CDHU | SERVICO | UN | 50 | 17.03 | 851.5 | 0.56294 | 70.9789 | C
09.66.009 | RETIRADA DE BRAÇADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABO DE COBRE NU | FDE | SERVICO | UN | 50 | 15.78 | 789 | 0.52162 | 71.5005 | C
E.03.000.090616 | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4" X 1 1/4"; REF. SXRI1/4X1.1/4A2 DA BELENUS, TEL5329 DA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | CDHU | MATERIAL | UN | 500 | 1.41 | 705 | 0.46609 | 71.9666 | C
COMP-20345375 | ABRAÇADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA 2" | PRÓPRIA | MATERIAL | UNID. | 9 | 77.17 | 694.53 | 0.45917 | 72.4257 | C
96988 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | SERVICO | UN | 3 | 214.52 | 643.56 | 0.42547 | 72.8512 | C
42.05.370 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA | CDHU | SERVICO | UN | 1 | 615.05 | 615.05 | 0.40662 | 73.2578 | C
91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | SERVICO | M | 40 | 13.95 | 558 | 0.3689 | 73.6267 | C
97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | SERVICO | M2 | 40 | 13.51 | 540.4 | 0.35727 | 73.984 | C
55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | CDHU | SERVICO | M2 | 49 | 10.16 | 497.84 | 0.32913 | 74.3131 | C
16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | FDE | SERVICO | UN | 1 | 497.81 | 497.81 | 0.32911 | 74.6423 | C
09.66.001 | RETIRADA DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | FDE | SERVICO | UN | 24 | 19.73 | 473.52 | 0.31305 | 74.9553 | C
96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | SERVICO | UN | 3 | 141 | 423 | 0.27965 | 75.235 | C
96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | SERVICO | UN | 3 | 138.04 | 414.12 | 0.27378 | 75.5087 | C
00038837 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" | SINAPI | MATERIAL | UN | 25 | 16.08 | 402 | 0.26577 | 75.7745 | C
42.05.070 | SINALIZADOR DE OBSTÁCULO DUPLO, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA | CDHU | SERVICO | UN | 3 | 126.19 | 378.57 | 0.25028 | 76.0248 | C
42.01.086 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO | CDHU | SERVICO | UN | 25 | 13.86 | 346.5 | 0.22908 | 76.2539 | C
E.03.000.090618 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. INOX 1/4" DA CISER, TEL5314 DA TERMOTÉCNICA, INOX 304 1/4" DA WALSYWA OU EQUIVALENTE | CDHU | MATERIAL | UN | 500 | 0.65 | 325 | 0.21486 | 76.4687 | C
34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | CDHU | SERVICO | M2 | 30 | 10.68 | 320.4 | 0.21182 | 76.6806 | C
00012615 | ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | SINAPI | MATERIAL | UN | 75 | 4.26 | 319.5 | 0.21123 | 76.8918 | C
2.67.70 | REBITE TIPO POP 440 (CENTO) | FDE | MATERIAL | UN | 50 | 5.5 | 275 | 0.18181 | 77.0736 | C
03.01.240 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | CDHU | SERVICO | M2 | 9 | 23.31 | 209.79 | 0.1387 | 77.2123 | C
P.30.000.042212 | CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35MM², EM LATÃO, COM RABICHO | CDHU | MATERIAL | UN | 10 | 20.83 | 208.3 | 0.13771 | 77.35 | C
E.03.000.090617 | ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. 39136202 DA CISER, INOX 1/4" DA ACIOLE, AL3/16A4 DA VEPPEL OU EQUIVALENTE | CDHU | MATERIAL | UN | 500 | 0.37 | 185 | 0.12231 | 77.4723 | C
11.18.180 | COLCHÃO DE AREIA | CDHU | SERVICO | M3 | 1.2 | 132.39 | 158.868 | 0.10503 | 77.5773 | C
11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | CDHU | SERVICO | M3 | 0.63 | 120.91 | 76.1733 | 0.05036 | 77.6277 | C
[6 empty] | SUBTOTAL ATÉ 100,00% |  | 117418.5053
[6 empty] | Outros: |  | 33840.0132
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 151258.5185

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | Total parcela
1 | INICIO DE OBRA | 5250.91 | 95.26% | 4.74% | 100%
|  |  | 5002.01 | 248.9 | 5250.91
2 | DEMOLIÇÕES | 11606.38 | 80% | 20% | 100%
|  |  | 9285.1 | 2321.28 | 11606.38
3 | SPDA | 91640.28 | 40% | 60% | 100%
|  |  | 36656.11 | 54984.17 | 91640.28
4 | CONSTRUÇÕES | 5301.76 | 80% | 20% | 100%
|  |  | 4241.41 | 1060.35 | 5301.76
5 | COMPLEMENTARES | 3619.18 | 40% | 60% | 100%
|  |  | 1447.67 | 2171.51 | 3619.18
6 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) | 33840.01 | 48.23% | 51.77% | 100%
|  |  | 16321.04 | 17518.97 | 33840.01
|  | 151258.52 | 72953.34 | 78305.18 | 151258.52
|  |  | 72953.34 | 151258.52

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
BENEFÍCIO
S + G | GARANTIA/SEGUROS | 0.8
L | LUCRO | 6.16
| TOTAL | 6.96
DESPESAS INDIRETAS
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59
R | RISCOS | 0.97
| TOTAL | 4.56
I | IMPOSTOS
| COFINS | 3
| PIS | 0.65
| ISS | 5
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA | 4.5
| TOTAL | 13.15
BDI = 28,82%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
| TOTAL | 17.8 | 17.8
B | GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.97 | 0
B2 | FERIADOS | 4.69 | 0
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.87 | 0.67
B4 | 13º SALÁRIO | 10.82 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.31 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.99 | 6.15
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 44.58 | 15.88
C | GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.73 | 3.64
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11 | 0.09
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.31 | 4.09
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.73 | 2.87
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.4 | 0.31
| TOTAL | 14.28 | 11
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.94 | 2.83
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.4 | 0.31
| TOTAL | 8.34 | 3.14
HORISTA = 85,00% MENSALISTA = 47,82%
A + B + C + D
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 | INSS | 20 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 0
A3 | SENAI | 1 | 0
A4 | INCRA | 0.2 | 0
A5 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 0
A6 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 0
A7 | FGTS | 8 | 0
A8 | SECONCI (CAPITAL) | 1 | 0
A9 | SEBRAE | 0.6 | 0
| TOTAL | 37.8 | 0
B | GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL E FERIADOS | 22.9 | 0
B2 | AUXILIO ENFERMIDADE | 1.71 | 0
B3 | 13º SALARIO | 10.57 | 0
B4 | LICENÇA PATERNIDADE | 1.71 | 0
B6 | DIASDECHUVA/FALTASJUSTIFICADAS/ACIDENTESDETRABALHO/GREVES/FALTAOUATRASONAENTREGADEMATERIAISOUSERVIÇOS NA OBRA/OUTRAS DIFICULDADES (*) | 4.91 | 0
| TOTAL | 41.8 | 0
C | GRUPO C
C1 | DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA: 40% SOBRE (A2+(A2XB)) | 4.54 | 0
C2 | AVISO-PRÉVIO INDENIZADO (*) | 6.36 | 0
C3 | FERIAS INDENIZADAS | 14.06 | 0
| TOTAL | 24.96 | 0
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B | 15.8 | 0
D2 | REINCIDÊNCIA DE A2 SOBRE C2 | 0.51 | 0
| TOTAL | 16.31 | 0
HORISTA = 120,87% MENSALISTA = 0,00%
A + B + C + D
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0 | 20
A2 | FGTS | 8 | 8
A3 | SALÁRIO EDUCAÇAO | 2.5 | 2.5
A4 | SESI | 1.5 | 1.5
A5 | SENAI | 1 | 1
A6 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A7 | INCRA | 0.2 | 0.2
A8 | SEGURO CONTRA RISCO E ACIDENTE DE TRABALHO (INSS) | 3 | 3
A9 | SECONCI | 1 | 1
| TOTAL | 17.8 | 37.8
B | GRUPO B
B1 | 13º SALÁRIO | 10.97 | 12.65
B2 | FÉRIAS | 0 | 16.87
B3 | FALTAS ABONADAS LEGALMENTE | 0.73 | 0.84
B4 | AVISO PRÉVIO | 0 | 1.04
B5 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.23 | 0.27
B6 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.24 | 0.28
B7 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSR) | 17.5 | 0
B8 | FERIADOS QUE COINCIDEM COM DIAS ÚTEIS | 3.86 | 0
B9 | DIAS DE CHUVA E OUTRAS DIFICULDADES | 1.49 | 0
B10 | ACIDENTE DE TRABALHO | 2.59 | 0
| TOTAL | 37.61 | 31.95
C | GRUPO C
C1 | DEPÓSITO POR DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA | 5.5 | 5.36
C2 | FÉRIAS INDENIZADAS | 14.62 | 0
C3 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 13.36 | 0
C4 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL ( LEI 7.238 / 84) | 1.11 | 1.05
| TOTAL | 34.59 | 6.41
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 6.69 | 12.08
| TOTAL | 6.69 | 12.08
E | GRUPO E
E1 | VALE REFEIÇÃO | 22.53 | 9.01
E2 | VALE TRANSPORTE | 8.96 | 1.99
E3 | SEGURO DE VIDA COLETIVO | 1.16 | 0.46
E4 | EPI'S | 0.93 | 0
| TOTAL | 33.58 | 11.46
HORISTA = 130,27% MENSALISTA = 99,70%
A + B + C + D + E
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 | 0
A2 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 8 | 0
A3 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.5 | 0
A4 | SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) | 1.5 | 0
A5 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) | 1 | 0
A6 | SERVIÇOS DE APOIO A PEQUENA E MÉDIA EMPRESA (SEBRAE) | 0.6 | 0
A7 | INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) | 0.2 | 0
A8 | SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO (INSS) | 3 | 0
A9 | SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO (APLICÁVEL A TODAS AS EMPRESAS CONSTANTES DO III GRUPO DA CLT - ART. 577) | 1 | 0
| TOTAL | 17.8 | 0
B | GRUPO B
B1 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.79 | 0
B2 | REPOUSO SEMANAL E FERIADOS | 22.9 | 0
B3 | LICENÇA-PATERNIDADE | 0.34 | 0
B4 | 13° SALÁRIO | 10.57 | 0
B5 | DIAS DE CHUVA / FALTAS JUSTIFICADAS NA OBRA / OUTRAS DIFICULDADES / ACIDENTES DE TRABALHO / GREVES / FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS OU SERVIÇOS | 4.57 | 0
| TOTAL | 39.17 | 0
C | GRUPO C
C1 | DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA 40% SOBRE [A2 + (A2 X B)] | 4.45 | 0
C2 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 14.06 | 0
C3 | AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO) | 13.12 | 0
| TOTAL | 31.63 | 0
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B | 6.97 | 0
D2 | REINCIDÊNCIA DE (A - A9) SOBRE C3 | 2.21 | 0
| TOTAL | 9.18 | 0
HORISTA = 97,78% MENSALISTA = 0,00%
A + B + C + D

## SINTÉTICO SERV
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
00012615 | ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | SINAPI | UN | 75 | 4.26 | 319.5
COMP-20345375 | ABRAÇADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA 2" | PRÓPRIA | UNID. | 9 | 77.17 | 694.53
02.05.202 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | CDHU | MXMES | 60 | 19.18 | 1150.8
E.03.000.090617 | ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. 39136202 DA CISER, INOX 1/4" DA ACIOLE, AL3/16A4 DA VEPPEL OU EQUIVALENTE | CDHU | UN | 500 | 0.37 | 185
96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 3 | 138.04 | 414.12
42.05.440 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CDHU | M | 1260 | 25.14 | 31676.4
96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 3 | 141 | 423
39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | CDHU | M | 150 | 32.9 | 4935
39.04.080 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² | CDHU | M | 550 | 48.99 | 26944.5
42.05.370 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA | CDHU | UN | 1 | 615.05 | 615.05
42.05.330 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM | CDHU | UN | 25 | 62.03 | 1550.75
42.05.100 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA | CDHU | UN | 25 | 55.75 | 1393.75
42.01.086 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO | CDHU | UN | 25 | 13.86 | 346.5
16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | FDE | UN | 1 | 497.81 | 497.81
11.18.180 | COLCHÃO DE AREIA | CDHU | M3 | 1.2 | 132.39 | 158.868
P.30.000.042212 | CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35MM², EM LATÃO, COM RABICHO | CDHU | UN | 10 | 20.83 | 208.3
97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 40 | 13.51 | 540.4
93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 25 | 87.45 | 2186.25
09.17.01 (E) | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | SIURB | UN | 25 | 188.35 | 4708.75
03.01.240 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | CDHU | M2 | 9 | 23.31 | 209.79
91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 40 | 13.95 | 558
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 86.1 | 77.65 | 6685.665
94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 9 | 115.43 | 1038.87
42.05.200 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M | CDHU | UN | 25 | 125.88 | 3147
4.80.68 | LAUDO TECNICO SPDA CONFORME NBR 5419 | FDE | UN | 1 | 1970.54 | 1970.54
11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | CDHU | M3 | 0.63 | 120.91 | 76.1733
55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | CDHU | M2 | 49 | 10.16 | 497.84
02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | CDHU | UNMES | 2 | 538.93 | 1077.86
96988 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 3 | 214.52 | 643.56
E.03.000.090616 | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4" X 1 1/4"; REF. SXRI1/4X1.1/4A2 DA BELENUS, TEL5329 DA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | CDHU | UN | 500 | 1.41 | 705
02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | CDHU | M2 | 6 | 612.54 | 3675.24
34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | CDHU | M2 | 30 | 10.68 | 320.4
E.03.000.090618 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. INOX 1/4" DA CISER, TEL5314 DA TERMOTÉCNICA, INOX 304 1/4" DA WALSYWA OU EQUIVALENTE | CDHU | UN | 500 | 0.65 | 325
101865 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | SINAPI | M2 | 40 | 30.07 | 1202.8
93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 86.1 | 29.09 | 2504.649
2.67.70 | REBITE TIPO POP 440 (CENTO) | FDE | UN | 50 | 5.5 | 275
04.18.410 | REMOÇÃO DE CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU | CDHU | M | 400 | 7.27 | 2908
09.66.009 | RETIRADA DE BRAÇADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABO DE COBRE NU | FDE | UN | 50 | 15.78 | 789
09.66.001 | RETIRADA DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | FDE | UN | 24 | 19.73 | 473.52
42.05.070 | SINALIZADOR DE OBSTÁCULO DUPLO, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA | CDHU | UN | 3 | 126.19 | 378.57
42.20.080 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 35-35MM² | CDHU | UN | 50 | 25.13 | 1256.5
00038837 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" | SINAPI | UN | 25 | 16.08 | 402
42.05.300 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | CDHU | UN | 25 | 47.71 | 1192.75
39.10.130 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² | CDHU | UN | 400 | 13.26 | 5304
39.10.160 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² | CDHU | UN | 50 | 17.03 | 851.5

## SINTÉTICO CP
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
COMP-20345375 | ABRAÇADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA 2" | PRÓPRIA | UNID. | 9 | 77.17 | 694.53