## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | Total parcela
1 | INICIO DE OBRA | 5250.91 | 95.26% | 4.74% | 100%
|  |  | 5002.01 | 248.9 | 5250.91
2 | DEMOLIÇÕES | 11606.38 | 80% | 20% | 100%
|  |  | 9285.1 | 2321.28 | 11606.38
3 | SPDA | 91640.28 | 40% | 60% | 100%
|  |  | 36656.11 | 54984.17 | 91640.28
4 | CONSTRUÇÕES | 5301.76 | 80% | 20% | 100%
|  |  | 4241.41 | 1060.35 | 5301.76
5 | COMPLEMENTARES | 3619.18 | 40% | 60% | 100%
|  |  | 1447.67 | 2171.51 | 3619.18
6 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) | 33840.01 | 48.23% | 51.77% | 100%
|  |  | 16321.04 | 17518.97 | 33840.01
|  | 151258.52 | 72953.34 | 78305.18 | 151258.52
|  |  | 72953.34 | 151258.52