## 1. Orçamento
[8 empty] | OS CÓDIGOS E PREÇOS SEM BDI NÃO DEVERÃO SER IMPRESSOS |  | XX
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - LIMEIRA SP
PLANILHA DE SERVIÇOS
OBRA: PROJETO PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - LIMEIRA SP
LOCALIZAÇÃO: Rua Pedro Zacarias, No. 444 - Limeira - SP
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vanessa Tortorelli Spigolon Hiesl | [5 empty] | CAU:A 38618 - 9
DATA: 22/08/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 117,57% (HORA) E 74,17% (MÊS) |  | BASE SINAPI: JUNHO/2018 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | BDI: | 23,00%
|  |  |  | PMM |  | EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | CÓDIGO | PREÇO S/ BDI
01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
01.01 | Execução de Depósito em Canteiro de Obra em Chapa de Madeira compensada, não incluso mobiliário - (Fornecido e Instalado) | m2 | 15 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 93584 | 544.02
01.02 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,00x1,50m) - (Fornecido e Instalado) | m2 | 4.5 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 74209/001 | 333.96
SUBTOTAL (ITEM 01): |  |  |  |  | #VALUE! |  | 0
02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
02.01 | ALO - Administração local da obra | ud | 1 | 26423.9172 | 26423.92 |  | 0 | 12% | 26423.9172
SUBTOTAL (ITEM 02): |  |  |  |  | 26423.92 |  | 0
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES
03.01 | Transporte e descarga de entulho por caçamba de 4,00m3 em local apropriado | ud | 20 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 02.02001 | 170
SUBTOTAL (ITEM 03): |  |  |  |  | #VALUE! |  | 0
04 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
04.05 | FORRO E COBERTURA |  |  | 0 | 0 |  | 0
04.05.01 | Retirada de forro Fibromineral - sem reaproveitamento | m2 | 600 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 97640 | 1.6
SUBTOTAL (ITEM 04): |  |  |  |  | #VALUE! |  | 0
05 | COBERTURA E FORRO
05.01 | ESTRUTURA PARA COBERTURA
05.01.01 | Forro Fibromieral - (Fornecido, Instalado e Acabado ) | m2 | 600 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 001 | 54.93
SUBTOTAL (ITEM 09): |  |  |  |  | #VALUE! |  | 0
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01 | CABO PP (750V) |  |  |  | 0 |  | 0
06.01.01 | Cabo de cobre flexível PP 2X1,5mm2 (750V), isolação em PVC - (Fornecido e Instalado) | m | 300 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 91924 | 1.87
06.01.02 | Cabo de cobre flexível PP 2X2,5mm2 (750V), isolação em PVC - (Fornecido e Instalado) | m | 100 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 91926 | 2.66
06.01.03 | Condulete PVC tipo X - 3/4" - Vermelho - (Fornecido e Instalado) | ud | 10 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 95817 | 6.5
06.01.04 | Curva 90º PVC rosqueável para eletroduto 3/4" - Vermelho - (Fornecido e Instalado) | ud | 6 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 91916 | 12.83
06.01.05 | Eletroduto de PVC rígido roscável 3" - Vermelho - (Fornecido e Instalado) | m | 300 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 95730 | 7.19
06.01.06 | Luva de PVC roscável para eletroduto 3" - Vermelho - (Fornecido e Instalado) | ud | 20 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 91875 | 5.7
06.02 | ALARME |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
06.02.01 | Sirene AudioVisual - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 026 | 198.99
06.03 | DIVERSOS |  |  | 0 | 0 |  | 0
06.03.01 | Abraçadeira Tipo D C/ Chaveta 3/4" - (Fornecido e Instalado) | PÇ | 20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CPU 043 | 2.91
06.03.02 | Abraçadeira Tipo D C/ Chaveta 2 1/2 - (Fornecido e Instalado) | PC | 20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CPU 044 | 4.17
06.03.03 | Seal Tubo 3/4 - (Fornecido e Instalado) | MTS | 3 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CPU 046 | 20.92
SUBTOTAL (ITEM 11): |  |  |  |  | #VALUE! |  | 0
07 | EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
07.01 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | 0 | 0 |  | 0
07.01.01 | Placa de comunicação visual em alumínio com película fotoluminescente, de acordo com Norma 20 - 200 X 300 - Diversas - (Fornecido e Instalado) | ud | 64 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 049 | 33.58
07.01.02 | Placa de comunicação visual em alumínio com película fotoluminescente, de acordo com Norma 20 -300 x 300 - Extintor e Hidrante - (Fornecido e Instalado) | ud | 30 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 049 | 48.58
07.02 | EXTINTORES |  |  | 0 | 0 |  | 0
07.02.01 | Extintor PQS 4 KG - (Fornecido e Instalado) | ud | 22 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 72553 | 111.63
07.03 | HIDRANTES E ACESSÓRIOS |  |  | 0 | 0 |  | 0
07.03.01 | Abrigo para hidrante de sobrepor em chapa de aço - dimensões: 60x90x17cm - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 029 | 231.46
07.03.02 | Adaptador rosca fêmea storz - 2.1/2" x 1.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 032 | 56.07
07.03.03 | Chave para conexão Storz 2.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 033 | 25.22
07.03.04 | Esguicho jato regulável 1.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 031 | 105.69
07.03.05 | Mangueira para hidrante 1.1/2" Tipo 2 - c=15m - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 030 | 313.89
07.03.06 | Registro globo angular para hidrante 45º - 2.1/2", com volante, classe de pressão de até 200 Psi - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 74169/001 | 171.61
07.03.07 | Conjunto corrente Storz 2.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 034 | 59.63
07.03.08 | Detector de Temperatura - (Fornecido e Instalado) | ud | 33 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 025 | 212.04
07.03.09 | Sensor de fumaça e Gas - (Fornecido e Instalado) | ud | 165 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CPU 024 | 104.74
07.04 | ILUMINAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0
07.04.01 | Luminária de emergência 30 Leds - (Fornecido e Instalado) | ud | 65 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 97599 | 34.39
07.05 | TUBOS E CONEXÕES |  |  | 0 | 0 |  | 0
07.05.01 | Bucha de redução FG rosca BSP 3"X2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 007 | 52.48
07.05.02 | Bucha de redução FG rosca BSP 1.1/2"x1" - (Fornecido e Instalado) | ud | 11 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 002 | 24.91
07.05.03 | Bucha de redução FG rosca BSP 2"x1.1/4" - (Fornecido e Instalado) | ud | 10 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 003 | 30.11
07.05.04 | Bucha de redução FG rosca BSP 2"x1.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 45 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 004 | 30.55
07.05.05 | Bucha de redução FG rosca BSP 2.1/2"X1" - (Fornecido e Instalado) | ud | 10 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 008 | 39.9
07.05.06 | Bucha de redução FG rosca BSP 3"x2.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 8 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 005 | 53.81
07.05.07 | Bucha de redução FG rosca BSP 2.1/2"X2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 006 | 86.62
07.05.08 | Bucha de redução FG rosca BSP 2.1/2"X1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 25 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 009 | 40.77
07.05.09 | Bucha de redução FG rosca BSP 2"X1" - (Fornecido e Instalado) | ud | 10 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 010 | 40.87
07.05.10 | Bucha de redução FG rosca BSP 2.1/2"X1.1/4" - (Fornecido e Instalado) | ud | 16 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 012 | 29.68
07.05.11 | Bucha de redução FG rosca BSP 4"x3" - (Fornecido e Instalado) | ud | 12 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 011 | 41.21
07.05.12 | Cotovelo 90º FG rosca BSP 1" - (Fornecido e Instalado) | ud | 10 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92382 | 40.68
07.05.13 | Cotovelo 90º FG rosca BSP 1.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 10 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92386 | 56.07
07.05.14 | Cotovelo 90º FG rosca BSP 2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 5 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92388 | 69.76
07.05.15 | Cotovelo 90º FG rosca BSP 2.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 25 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92390 | 98.46
07.05.16 | Cotovelo 90º FG rosca BSP 3" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92636 | 125.13
07.05.17 | Cotovelo 90º FG rosca BSP 3" - (Fornecido e Instalado) | ud | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92636 | 125.13
07.05.18 | Cotovelo 45º FG rosca BSP 3" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92635 | 135.85
07.05.19 | União FG rosca BSP 1" - 25mm - (Fornecido e Instalado) | ud | 247 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92892 | 39.8
07.05.20 | União FG rosca BSP 1.1/2" - 40mm - (Fornecido e Instalado) | ud | 35 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 92894 | 63.77
07.05.21 | União FG rosca BSP 2" - 50mm - (Fornecido e Instalado) | ud | 30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 92895 | 84.54
07.05.22 | União FG rosca BSP 2.1/2" - 65mm - (Fornecido e Instalado) | ud | 50 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 92896 | 125.43
07.05.23 | União FG rosca BSP 3" - 80mm - (Fornecido e Instalado) | ud | 15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 92897 | 180.66
07.05.24 | Luva FG rosca BSP 2 1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 3 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92346 | 60.55
07.05.25 | Tê FG rosca BSP 1" - (Fornecido e Instalado) | ud | 150 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92637 | 54.73
07.05.26 | Tê FG rosca BSP 1.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 15 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92639 | 74.02
07.05.27 | Tê FG rosca BSP 2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 10 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92640 | 92.99
07.05.28 | Tê FG rosca BSP 2.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 3 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92642 | 134.03
07.05.29 | Tê FG rosca BSP 3" - (Fornecido e Instalado) | ud | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92644 | 165.8
07.05.30 | Tê FG rosca BSP 3" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92644 | 165.8
07.05.31 | Te de redução rosca BSP 4"X3" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 0013 | 267.9
07.05.32 | Te de redução rosca BSP 4"X2.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 0014 | 267.9
07.05.33 | Te de redução rosca BSP 3"x2.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 5 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 0015 | 171.2
07.05.34 | Te de redução rosca BSP 3"x2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 3 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 0016 | 171.2
07.05.35 | Te de redução rosca BSP 3"x1.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 5 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 0017 | 171.2
07.05.36 | Te de redução rosca BSP 2.1/2x1.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 12 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 0018 | 133.87
07.05.37 | Te de redução rosca BSP 2.1/2"x2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 3 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 0019 | 136.06
07.05.38 | Te de redução rosca BSP 2"x1.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 5 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 0020 | 94.88
07.05.39 | Te de redução rosca BSP 1.1/2x1" - (Fornecido e Instalado) | ud | 25 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 0021 | 83.46
07.05.40 | Tubo de FG BSP 1." - (Fornecido e Instalado) | m | 75 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 023 | 30.93
07.05.41 | Tubo de FG BSP 1.1/2" - (Fornecido e Instalado) | m | 45 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92365 | 36.55
07.05.42 | Tubo de FG BSP 2.1/2." - (Fornecido e Instalado) | m | 25 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92367 | 60.99
07.05.43 | Tubo de FG BSP 3." - (Fornecido e Instalado) | m | 50 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92368 | 79.73
07.05.44 | Tubo de FG BSP 3." - (Fornecido e Instalado) | m | 18 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92368 | 79.73
07.05.45 | Tubo de FG BSP 4." - (Fornecido e Instalado) | m | 45 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 022 | 106.36
07.05.46 | Sprinkler TipoPendente, 68 Graus Celsius, acabamento Cromadao, 3/4" - 20mm - (Fornecido e Instalado) | ud | 53 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 92897 | 39.08
07.05.47 | Box Reto PVC Vermelho 3/4" - (Fornecido e Instalado) | ud | 6 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CPU 047 | 4.24
07.06 | DIVERSOS |  |  | 0 | 0 |  | 0
07.06.01 | Barra Anti - Panico - Flha Dupla Sem Fech. - (Fornecido e Instalado) | ud | 3 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CPU 028 | 1553.83
07.06.02 | Botoeira Liga - Desliga Alarme - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CPU 027 | 50.71
07.06.03 | Botoeira Liga - Desliga Boma - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CPU 027 | 50.71
07.06.04 | Suporte Tipo Mâo Francesa - (Fornecido e Instalado) | ud | 10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 95573 | 37.26
SUBTOTAL (ITEM 14): |  |  |  |  | #VALUE! |  | 0
08 | PINTURA |  |  |  | ,
08.01 | TETO |  |  | 0 | 0 |  | 0
08.01.01 | Emassamento látex, 01 demão em teto, incl. Lixamento -(Material e execução) | m2 | 318 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 88494 | 18.73
08.01.02 | Pintura látex PVA, 02 demãos em teto - (Material e Execução) | m2 | 318 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 88486 | 10.19
08.02 | TUBULAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0
08.02.01 | Pintura com Tinta Esmalte Vermelha - (Material e Execução) | m | 129 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU 052 | 14.25
08.02.02 | Pintura com Tinta Esmalte Amarela - (Material e Execução) | m | 129 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | CPU053 | 14.25
SUBTOTAL (ITEM 19): |  |  |  |  | #VALUE! |  | 0
09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
09.01 | LIMPEZA |  |  |  | 0
09.01.01 | Limpeza final da obra - (Material e Execução) | m2 | 2603.8867 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 9537 | 2.88
SUBTOTAL (ITEM 20): |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0
TOTAL GERAL (COM BDI): |  |  |  |  | #VALUE! |  | 0
220199.31

## 2. Composições Empresa
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - LIMEIRA SP
OBRA: PROJETO PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - LIMEIRA SP
PROPRIETÁRIO: DELEGACIA RECEITA FEDERAL - LIMEIRA - SP
LOCALIZAÇÃO: Rua Pedro Zacarias, No. 444 - Limeira - SP
COMPOSIÇÕES (SEM BDI)
CPU 001 | Forro Fibromieral - colocação e acabamentos |  |  |  | Unidade: m2
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
Cotação | Forro de PVC, incl. instalação | m2 | 1 | 32 | 32
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.5 | 24.73 | 12.37
88242 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares | h | 0.5 | 21.11 | 10.56
| Valor Total Unitário |  |  |  | 54.93
Fone | Empresa / site | Data |  | Valor Unit. | Contato
11 - 2066 7447 | Artesana | 2018-08-20 |  | 29.93 | site
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 002 | Bucha de redução FG rosca BSP 1.1/2"x1" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.31 | 24.6 | 7.63
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.31 | 18.83 | 5.84
791 | Bucha de redução FG rosca BSP 1.1/2"x1" | ud | 1 | 12.1 | 11.44
| Valor Total Unitário |  |  |  | 24.91
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 003 | Bucha de redução FG rosca BSP 2"x1.1/4" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.34 | 24.6 | 8.36
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.34 | 18.83 | 6.4
772 | Bucha de redução FG rosca BSP 2"x1.1/4" | ud | 1 | 16.24 | 15.35
| Valor Total Unitário |  |  |  | 30.11
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 004 | Bucha de redução FG rosca BSP 2"x1.1/2" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.35 | 24.6 | 8.61
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.35 | 18.83 | 6.59
788 | Bucha de redução FG rosca BSP 2"x1.1/2" | ud | 1 | 16.24 | 15.35
| Valor Total Unitário |  |  |  | 30.55
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 005 | Bucha de redução FG rosca BSP 3"x2.1/2" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.42 | 24.6 | 10.33
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.42 | 18.83 | 7.91
780 | Bucha de redução FG rosca BSP 3"x2.1/2" | ud | 1 | 37.63 | 35.57
| Valor Total Unitário |  |  |  | 53.81
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 006 | Bucha de redução FG rosca BSP 4"x3" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.45 | 24.6 | 11.07
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.45 | 18.83 | 8.47
782 | Bucha de redução FG rosca BSP 4"x3" | ud | 1 | 67.28 | 67.28
| Valor Total Unitário |  |  |  | 86.82
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 007 | Bucha de redução FG rosca BSP 3"x2" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.37 | 24.6 | 9.1
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.37 | 18.83 | 6.97
778 | Bucha de redução FG rosca BSP 3"x2" | ud | 1 | 36.41 | 36.41
| Valor Total Unitário |  |  |  | 52.48
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 008 | Bucha de redução FG rosca BSP 2.1/2"X1" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.35 | 24.6 | 8.61
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.35 | 18.83 | 6.59
775 | Bucha de redução FG rosca BSP 2.1/2"X1" | ud | 1 | 24.7 | 24.7
| Valor Total Unitário |  |  |  | 39.9
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 009 | Bucha de redução FG rosca BSP 2.1/2"X1" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.37 | 24.6 | 9.1
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.37 | 18.83 | 6.97
775 | Bucha de redução FG rosca BSP 2.1/2"X1" | ud | 1 | 24.7 | 24.7
| Valor Total Unitário |  |  |  | 40.77
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 010 | Bucha de redução FG rosca BSP2.1/2"X1" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.374 | 24.6 | 9.2
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.37 | 18.83 | 6.97
787 | Bucha de redução FG rosca BSP 2.1/2"X1" | ud | 1 | 24.7 | 24.7
| Valor Total Unitário |  |  |  | 40.87
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 011 | Bucha de redução FG rosca BSP2.1/2"X1" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.38 | 24.6 | 9.35
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.38 | 18.83 | 7.16
774 | Bucha de redução FG rosca BSP 2.1/2"X1" | ud | 1 | 24.7 | 24.7
| Valor Total Unitário |  |  |  | 41.21
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 012 | Bucha de redução FG rosca BSP 2"X1" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.33 | 24.6 | 8.12
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.33 | 18.83 | 6.21
771 | Bucha de redução FG rosca BSP 2"X1" | ud | 1 | 15.35 | 15.35
| Valor Total Unitário |  |  |  | 29.68
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 013 | Te de redução rosca BSP 4"X3" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 1.45 | 24.6 | 35.67
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 1.45 | 18.83 | 27.3
6316 | Te de redução rosca BSP 4"X3" | ud | 1 | 204.93 | 204.93
| Valor Total Unitário |  |  |  | 267.9
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 014 | Te de redução rosca BSP 4"X2.1/2" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 1.45 | 24.6 | 35.67
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 1.45 | 18.83 | 27.3
6315 | Te de redução rosca BSP 4"X2.1/2" | ud | 1 | 204.93 | 204.93
| Valor Total Unitário |  |  |  | 267.9
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 015 | Te de redução rosca BSP 3"x2.1/2" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 1.45 | 24.6 | 35.67
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 1.45 | 18.83 | 27.3
6314 | Te de redução rosca BSP 3"x2.1/2" | ud | 1 | 108.23 | 108.23
| Valor Total Unitário |  |  |  | 171.2
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 016 | Te de redução rosca BSP 3"x2" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 1.45 | 24.6 | 35.67
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 1.45 | 18.83 | 27.3
6313 | Te de redução rosca BSP 3"x2" | ud | 1 | 108.23 | 108.23
| Valor Total Unitário |  |  |  | 171.2
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 017 | Te de redução rosca BSP 3"x1.1/2" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 1.45 | 24.6 | 35.67
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 1.45 | 18.83 | 27.3
6312 | Te de redução rosca BSP 3"x1.1/2" | ud | 1 | 108.23 | 108.23
| Valor Total Unitário |  |  |  | 171.2
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 018 | Te de redução rosca BSP 2.1/2x1.1/2" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 1.35 | 24.6 | 33.21
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 1.35 | 18.83 | 25.42
6308 | Te de redução rosca BSP 2.1/2x1.1/2" | ud | 1 | 75.24 | 75.24
| Valor Total Unitário |  |  |  | 133.87
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 019 | Te de redução rosca BSP 2.1/2"x2" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 1.35 | 24.6 | 33.21
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 1.35 | 18.83 | 25.42
6309 | Te de redução rosca BSP 2.1/2"x2" | ud | 1 | 77.43 | 77.43
| Valor Total Unitário |  |  |  | 136.06
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 020 | Te de redução rosca BSP 2"x1.1/2" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 1.25 | 24.6 | 30.75
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 1.25 | 18.83 | 23.54
6318 | Te de redução rosca BSP 2"x1.1/2" | ud | 1 | 40.59 | 40.59
| Valor Total Unitário |  |  |  | 94.88
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 021 | Te de redução rosca BSP 1.1/2x1" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 1.25 | 24.6 | 30.75
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 1.25 | 18.83 | 23.54
6319 | Te de redução rosca BSP 1.1/2x1" | ud | 1 | 29.17 | 29.17
| Valor Total Unitário |  |  |  | 83.46
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 022 | Tubo de FG BSP 4" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.3 | 24.6 | 7.38
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.3 | 18.83 | 5.65
7693 | Tubo de FG BSP 4" | m | 1.039 | 89.83 | 93.33
| Valor Total Unitário |  |  |  | 106.36
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 023 | Tubo de FG BSP 1" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.27 | 24.6 | 6.64
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.27 | 18.83 | 5.08
40626 | Tubo de FG BSP 1" | m | 1.039 | 18.49 | 19.21
| Valor Total Unitário |  |  |  | 30.93
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 024 | Detector de Fumaça e Gas |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.5 | 24.6 | 12.3
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.5 | 18.83 | 9.42
Cotação | Detector de Fumaça e Gas | m | 1.039 | 79.9 | 83.02
| Valor Total Unitário |  |  |  | 104.74
Base: Sinapi Junho 2018 SP
(19) 3457 - 6134 | z7 Telecom | 2018-08-21 |  | 79.9 | Site
CPU 025 | Detector de Temperatura |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.5 | 24.6 | 12.3
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.5 | 18.83 | 9.42
Cotação | Detector de Temperatura | m | 1.039 | 183.18 | 190.32
| Valor Total Unitário |  |  |  | 212.04
Base: Sinapi Junho 2018 SP
41 3247 - 1199 | Acquafort | 2018-08-21 |  | 183.18 | Site
CPU 026 | Sirene Audio Visual |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.5 | 24.6 | 12.3
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.5 | 18.83 | 9.42
Cotação | Sirene Audio Visual | m | 1.039 | 170.62 | 177.27
| Valor Total Unitário |  |  |  | 198.99
Base: Sinapi Junho 2018 SP
12 3922 - 1771 | Aerote | 2018-08-21 |  | 170.62 | Site
CPU 027 | Botoeira Liga / Desliga |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.5 | 24.6 | 12.3
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.5 | 18.83 | 9.42
Cotação | Botoeira Liga / Desliga | m | 1.039 | 27.9 | 28.99
| Valor Total Unitário |  |  |  | 50.71
Base: Sinapi Junho 2018 SP
17 -2139 5757 | Ferramentas Gerais | 2018-08-21 |  | 27.9 | Site
CPU 028 | Barra Anti Pânico - Folha Dupla Sem Fechadura |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 1 | 24.6 | 24.6
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 1 | 18.83 | 18.83
39621 | Barra Anti Pânico - Folha Dupla Sem Fechadura | m | 1.039 | 1453.71 | 1510.4
| Valor Total Unitário |  |  |  | 1553.83
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 029 | Abrigo para hidrante de sobrepor em chapa de aço - dimensões: 60x90x17cm |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.5 | 23 | 11.5
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 1 | 18.63 | 18.63
10885 | Abrigo para hidrante de sobrepor em chapa de aço - dimensões: 60x90x17cm | ud | 1 | 201.33 | 201.33
| Valor Total Unitário |  |  |  | 231.46
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 030 | Mangueira para hidrante 1.1/2" Tipo 2 - c=15m |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.5 | 23 | 11.5
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.5 | 18.63 | 9.32
37527 | Mangueira para hidrante 1.1/2" Tipo 2 - c=15m | ud | 1 | 293.07 | 293.07
| Valor Total Unitário |  |  |  | 313.89
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 031 | Esguicho jato regulável 1.1/2" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.15 | 23 | 3.45
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.15 | 18.63 | 2.79
37554 | Esguicho jato regulável 1.1/2" | ud | 1 | 105.69 | 105.69
| Valor Total Unitário |  |  |  | 111.93
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 032 | Adaptador rosca fêmea storz - 2.1/2" x 1.1/2" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.4 | 23 | 9.2
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.4 | 18.63 | 7.45
10899 | Adaptador rosca fêmea storz - 2.1/2" x 1.1/2" | ud | 1 | 39.42 | 39.42
| Valor Total Unitário |  |  |  | 56.07
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 033 | Chave para conexão Storz 2.1/2" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.4 | 23 | 9.2
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.4 | 18.63 | 7.45
20971 | Chave para conexão Storz 2.1/2" | ud | 1 | 8.57 | 8.57
| Valor Total Unitário |  |  |  | 25.22
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 034 | Tampão com corrente Storz 2.1/2" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.3 | 23 | 6.9
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.3 | 18.63 | 5.59
10905 | Tampão com corrente Storz 2.1/2" | ud | 1 | 47.14 | 47.14
| Valor Total Unitário |  |  |  | 59.63
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 043 | Abraçadeira Tipo D C/ Chaveta 3/4" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 24.9 | 1.25
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 18.93 | 0.95
39128 | Abraçadeira Tipo D C/ Chaveta 3/4" | ud | 1 | 0.71 | 0.71
| Valor Total Unitário |  |  |  | 2.91
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 044 | Abraçadeira Tipo D C/ Chaveta 2 1/2" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 24.9 | 1.25
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 18.93 | 0.95
00397 | Abraçadeira Tipo D C/ Chaveta 2 1/2" | ud | 1 | 1.97 | 1.97
| Valor Total Unitário |  |  |  | 4.17
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 046 | Seal Tubo 3/4" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 24.9 | 4.98
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 18.93 | 3.79
002504 | Seal Tubo 3/4" | ud | 1 | 12.15 | 12.15
| Valor Total Unitário |  |  |  | 20.92
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 047 | Box Reto PVC Vermelho 3/4" |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 24.9 | 1.25
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 18.93 | 0.95
Cotação | Box Reto PVC Vermelho 3/4" | ud | 1 | 2.04 | 2.04
| Valor Total Unitário |  |  |  | 4.24
Base: Sinapi Junho 2018 SP
31 3218 -8000 | Loja Elétrica Ltda. | 2018-08-21 |  | 2.04 | Site
CPU 048 | Sprinkler TipoPendente, 68 Graus Celsius, acabamento Cromadao, 3/4" - 20mm |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.3 | 23 | 6.9
88248 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | h | 0.3 | 18.63 | 5.59
21045 | Sprinkler TipoPendente, 68 Graus Celsius, acabamento Cromadao, 3/4" - 20mm | ud | 1 | 26.59 | 26.59
| Valor Total Unitário |  |  |  | 39.08
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 049 | Placa de comunicação visual em alumínio com película fotoluminescente, de acordo com Norma |  |  |  | Unidade: m2
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.2 | 17.91 | 3.58
Cotação | Placa de comunicação visual em alumínio com película fotoluminescente, de acordo com Norma - 200 X 300 | Unid. | 1 | 30 | 30
| Valor Total Unitário |  |  |  | 33.58
Fone | Empresa / site | Data |  | Valor Unit. | Contato
3226-3230 | Emplaca | 2018-08-21 |  | 500 | Clineu
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 050 | Transporte e descarga de entulho por caçamba de 4,00m3 em local apropriado |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
Cotação | Transporte e descarga de entulho por caçamba de 4,00m3 em local apropriado | ud | 1 | 170 | 170
| Valor Total Unitário |  |  |  | 170
Fone | Empresa / site | Data |  | Valor Unit. | Contato
19 - 3441 6248 | AA CARDOSO | 2018-08-22 |  | 170 | Juliana
19 - 3451 0874 | ZAMIRA | 2018-08-22 |  | 170 | Maria
19 - 3442 2003 | GEREMIAS | 2018-08-22 |  | 175 | João
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 51 | Placa de comunicação visual em alumínio com película fotoluminescente, de acordo com Norma |  |  |  | Unidade: m2
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.2 | 17.91 | 3.58
Cotação | Placa de comunicação visual em alumínio com película fotoluminescente, de acordo com Norma - 300 X 300 | Unid. | 1 | 45 | 45
| Valor Total Unitário |  |  |  | 48.58
Fone | Empresa / site | Data |  | Valor Unit. | Contato
3226-3230 | Emplaca | 2018-08-21 |  | 500 | Clineu
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 052 | Pintura com Tinta Esmalte Sintética Vermelha |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88310 | Pintor com encargos complementares | h | 0.15 | 25.41 | 3.81
88316 | Sevente com encargos complementares | h | 0.15 | 19.53 | 2.93
7292 | Tinta Esmalte Sintetico | ud | 0.03 | 74.016 | 2.22
Cotação | Sebo Industrial | ud | 0.03 | 59.75 | 1.79
00013 | Estopa | ud | 0.03 | 9.59 | 0.29
25966 | Redutor Tipo Thinner para Acabamento | ud | 0.02 | 61.04 | 1.22
Cotação | Galvite 3,6l | ud | 0.01 | 114.99 | 1.15
33386 | Pincel no.2 | ud | 0.2 | 4.2 | 0.84
| Valor Total Unitário |  |  |  | 14.25
Cotação | Sebo Industrial
16 3515 9021 | Dona Neura | 2018-08-21 |  | 59.75 | Site
Cotação | Galvite 3,6l
site | casa&construção | 2018-08-21 |  | 114.99 | Site
Base: Sinapi Junho 2018 SP
CPU 053 | Pintura com Tinta Esmalte Sintética Amarela |  |  |  | Unidade: ud
Cód. Sinapi | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
88310 | Pintor com encargos complementares | h | 0.15 | 25.41 | 3.81
88316 | Sevente com encargos complementares | h | 0.15 | 19.53 | 2.93
7292 | Tinta Esmalte Sintetico | ud | 0.03 | 74.016 | 2.22
Cotação | Sebo Industrial | ud | 0.03 | 59.75 | 1.79
00013 | Estopa | ud | 0.03 | 9.59 | 0.29
25966 | Redutor Tipo Thinner para Acabamento | ud | 0.02 | 61.04 | 1.22
10905 | Galvite 3,6l | ud | 0.01 | 114.99 | 1.15
33386 | Pincel no.2 | ud | 0.2 | 4.2 | 0.84
| Valor Total Unitário |  |  |  | 14.25
Cotação | Sebo Industrial
16 3515 9021 | Dona Neura | 2018-08-21 |  | 59.75 | Site
Cotação | Galvite 3,6l
site | casa&construção | 2018-08-21 |  | 114.99 | Site
Base: Sinapi Junho 2018 SP

## 3. Quantitativo
DELEGACIA RECEITA FEDERAL - LIMEIRA - SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: PROJETO PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - LIMEIRA SP
PROPRIETÁRIO: DELEGACIA RECEITA FEDERAL - LIMEIRA - SP
LOCALIZAÇÃO: Rua Pedro Zacarias, No. 444 - Limeira - SP
DATA: 22/08/2018
Data: | 2018-08-03
LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE SPRINKLERS - LIMEIRA
Linha: AÇO CARBONO NBR 5580 - CLASSE LEVE - SOLDÁVEL
Item | Descrição | Diâmetro | Qtde. | Und
1 | Bucha de redução | 100x80 | 1 | un
2 | Bucha de redução | 80x65 | 8 | un
3 | Bucha de redução | 80x50 | 2 | un
4 | Bucha de redução | 65x25 | 10 | un
5 | Bucha de redução | 65x50 | 25 | un
6 | Bucha de redução | 50x40 | 45 | un
9 | Bucha de redução | 40x25 | 11 | un
10 | Bucha de redução | 65x40 | 10 | un
11 | Bucha de redução | 50x25 | 16 | un
12 | Bucha de redução | 65x32 | 12 | un
13 | Bucha de redução | 50x32 | 10 | un
14 | Braçadeira p/ tubos de sprinklers tipo Q (NFPA) | 80 | 15 | un
15 | Braçadeira p/ tubos de sprinklers tipo Q (NFPA) | 65 | 50 | un
16 | Braçadeira p/ tubos de sprinklers tipo Q (NFPA) | 50 | 30 | un
17 | Braçadeira p/ tubos de sprinklers tipo Q (NFPA) | 40 | 35 | un
19 | Braçadeira p/ tubos de sprinklers tipo Q (NFPA) | 25 | 247 | un
21 | Cotovelo 90 ° | 80 | 1 | un
22 | Cotovelo 90 ° | 65 | 25 | un
23 | Cotovelo 90 ° | 50 | 5 | un
24 | Cotovelo 90 ° | 40 | 10 | un
26 | Cotovelo 90 ° | 25 | 10 | un
28 | Tê 90 ° | 80 | 2 | un
29 | Tê 90 ° | 65 | 3 | un
30 | Tê 90 ° | 50 | 10 | un
31 | Tê 90 ° | 40 | 15 | un
32 | Tê 90 ° | 25 | 150 | un
33 | Tê de redução | 100x80 | 1 | un
34 | Tê de redução | 100x65 | 1 | un
35 | Tê de redução | 80x65 | 5 | un
36 | Tê de redução | 80x50 | 3 | un
37 | Tê de redução | 80x40 | 5 | un
38 | Tê de redução | 65x40 | 12 | un
39 | Tê de redução | 65x50 | 3 | un
41 | Tê de redução | 50x40 | 5 | un
44 | Tê de redução | 40x25 | 25 | un
46 | Tubo de aço carbono NBR 5580 - classe leve | 25mm | 75 | m
48 | Tubo de aço carbono NBR 5580 - classe leve | 40mm | 45 | m
50 | Tubo de aço carbono NBR 5580 - classe leve | 65mm | 25 | m
51 | Tubo de aço carbono NBR 5580 - classe leve | 80mm | 50 | m
52 | Tubo de aço carbono NBR 5580 - classe leve | 100mm | 45 | m
53 | Sprinkler SKOP – Modelo JCR - Resposta rápida, posição pendente,diametro nominal Ø20mm, rosca nominal 3/4", temperatura 68º | 20mm/ 3/4" | 150 | um
IT. | QT. | UN. | Produto
MATERIAL SISTEMA DE HIDRANTE
1 | MATERIAL SISTEMA DE HIDRANTE | BR | 3
2 | TUBO FG75MM ( BARRA COM 6M) | PÇ | 3
3 | LUVA FG 2 1/2" | PÇ | 2
4 | COTOVELO FG 75MM X 90º | PÇ | 1
5 | COTOVELO FG 75MM X 45º | PÇ | 1
6 | TE FG 75MM | PÇ | 1
7 | ABRIGO METÁLICO EXTERNO 60 X 90 X 17cm | PÇ | 2
8 | MANGUEIRA 1 1/2" X 15mts TIPO 2 | PÇ | 1
9 | ESGUICHO JATO NEBLINA 1 1/2" | PÇ | 1
10 | REGISTRO GLOBO ANGULAR DE 2 1/2" X 45º | PÇ | 1
11 | ADAPTADOR STORZ 2 1/2" X 1 1/2" | PÇ | 1
12 | CHAVE STORZ | PÇ | 1
13 | CONJUNTO STORZ 2 1/2" C/ CORRENTE | PÇ | 10
14 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA | GL | 2
15 | GALVITE | GL | 1
16 | THINNER | KG | 3
17 | ESTOPA CANHAMO | KG | 3
18 | SEBO INDUSTRIAL | GL | 2
19 | TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO | GL | 2
20 | TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO | PÇ | 3
21 | PINCEL Nº 2 | RL | 3
22 | FITA ISOLANTE | RL | 2
23 | FITA AUTO FUSÃO | PÇ | 20
24 | ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CHAVETA 3/4" | PÇ | 20
25 | ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CHAVETA 2 1/2" | PÇ | 50
26 | PARAFUSO E BUCHA S-6 | MTS | 3
27 | SEAL TUBO 3/4"
MATERIAL SISTEMA DE ALARME E ACIONAMENTO BOMBA
1 | CABINHO FLEXIVEL 1.5mm ( 6 CORES ) | MTS | 300
2 | ELETRODUTO PVC VERMELHO 3/4" | PÇ | 100
3 | LUVA ELETRODUTO PVC VERMELHO 3/4" | PÇ | 20
4 | CURVA ELETRODUTO PVC VERMELHO 3/4" | PÇ | 6
5 | CONDULETE MULTIPLO PVC VERMELHO 3/4" | PÇ | 10
6 | BOX RETO PVC VERMELHO 3/4" | PÇ | 6
7 | CABINHO FLEXIVEL 2.5mm ( 2 CORES ) | MTS | 100
8 | BOTOEIRA LIGA-DESLIGA ALARME | PÇ | 1
9 | BOTOEIRA LIGA-DESLIGA BOMBA | PÇ | 1
10 | SIRENE AUDIO - VISUAL 90db | PÇ | 1
MATERIAIS DIVERSOS
1 | PLACA FOTOLUMI.. 200X300 – S1 | PÇ | 15
2 | PLACA FOTOLUMI.. 200X300 – S2 | PÇ | 8
3 | PLACA FOTOLUMI.. 200X300 – S3 | PÇ | 23
4 | PLACA FOTOLUMI.. 200X300 – S8 | PÇ | 5
5 | PLACA FOTOLUMI.. 200X300 – S9 | PÇ | 3
6 | PLACA FOTOLUMI.. 200X300 – S18 | PÇ | 6
7 | PLACA FOTOLUMI.. 200X300 – S14 | PÇ | 4
8 | PLACA EXTINTOR PQS E5 | PÇ | 22
9 | PLACA HIDRANTE E7 | PÇ | 8
10 | EXTINTOR PQS 4 KG ABC | PÇ | 22
11 | DETECTOR DE TEMPERATURA |  | 33
12 | DETECTORES DE FUMAÇA E GÁS |  | 165
13 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED | PÇ | 65
14 | BARRA ANTI - PANICO FOLHA DUPLA SEM FECH. | PÇ | 3

## 4. Cronograma
DELEGACIA RECEITA FEDERAL - LIMEIRA - SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: PROJETO PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - LIMEIRA SP
PROPRIETÁRIO: DELEGACIA RECEITA FEDERAL - LIMEIRA - SP
LOCALIZAÇÃO: Rua Pedro Zacarias, No. 444 - Limeira - SP
DATA: 22/08/2018
Item | Descrição | 30 dias |  | 60 dias |  | R$ TOTAL
|  | % | R$ | % | R$
01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 100%
02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 50% | 13211.96 | 50% | 13211.96 | 26423.92 | 100%
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 100%
04 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 100%
05 | COBERTURA E FORRO | 30% | #VALUE! | 70% | #VALUE! | #VALUE! | 100%
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 30% | #VALUE! | 70% | #VALUE! | #VALUE! | 100%
07 | EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 50% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | #VALUE! | 100%
08 | PINTURA |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! | #VALUE! | 100%
09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! | #VALUE! | 100%
| TOTAL MENSAL (COM BDI) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL MENSAL ACUMULADO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 5. Curva ABC
CURVA ABC
OBRA: PROJETO PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - LIMEIRA SP
PROPRIETÁRIO: DELEGACIA RECEITA FEDERAL - LIMEIRA - SP
LOCALIZAÇÃO: Rua Pedro Zacarias, No. 444 - Limeira - SP
DATA: 22/08/2018
DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
Forro Fibromieral - (Fornecido, Instalado e Acabado ) | m2 | 600 | 67.56 | 40536
ALO - Administração local da obra | ud | 1 | 26127.94 | 26423.92
Sensor de fumaça e Gas - (Fornecido e Instalado) | ud | 165 | 128.83 | 21256.95
União FG rosca BSP 1" - 25mm - (Fornecido e Instalado) | ud | 247 | 48.95 | 12090.65
Tê FG rosca BSP 1" - (Fornecido e Instalado) | ud | 150 | 67.32 | 10098
Execução de Depósito em Canteiro de Obra em Chapa de Madeira compensada, não incluso mobiliário - (Fornecido e Instalado) | m2 | 15 | 669.14 | 10037.1
Limpeza final da obra - (Material e Execução) | m2 | 2603.8867 | 3.54 | 9217.76
Detector de Temperatura - (Fornecido e Instalado) | ud | 33 | 260.81 | 8606.73
União FG rosca BSP 2.1/2" - 65mm - (Fornecido e Instalado) | ud | 50 | 154.28 | 7714
Emassamento látex, 01 demão em teto, incl. Lixamento -(Material e execução) | m2 | 318 | 23.04 | 7326.72
Barra Anti - Panico - Flha Dupla Sem Fech. - (Fornecido e Instalado) | ud | 3 | 1911.21 | 5733.63
Tubo de FG BSP 4." - (Fornecido e Instalado) | m | 45 | 114.8 | 5166
Tubo de FG BSP 3." - (Fornecido e Instalado) | m | 50 | 98.07 | 4903.5
Transporte e descarga de entulho por caçamba de 4,00m3 em local apropriado | ud | 20 | 209.1 | 4182
Pintura látex PVA, 02 demãos em teto - (Material e Execução) | m2 | 318 | 12.53 | 3984.54
União FG rosca BSP 3" - 80mm - (Fornecido e Instalado) | ud | 15 | 222.21 | 3333.15
União FG rosca BSP 2" - 50mm - (Fornecido e Instalado) | ud | 30 | 103.98 | 3119.4
Cotovelo 90º FG rosca BSP 2.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 25 | 121.11 | 3027.75
Extintor PQS 4 KG - (Fornecido e Instalado) | ud | 22 | 137.3 | 3020.6
Tubo de FG BSP 1." - (Fornecido e Instalado) | m | 75 | 38.04 | 2853
Luminária de emergência 30 Leds - (Fornecido e Instalado) | ud | 65 | 42.3 | 2749.5
União FG rosca BSP 1.1/2" - 40mm - (Fornecido e Instalado) | ud | 35 | 78.44 | 2745.4
Eletroduto de PVC rígido roscável 3" - Vermelho - (Fornecido e Instalado) | m | 300 | 8.84 | 2652
Placa de comunicação visual em alumínio com película fotoluminescente, de acordo com Norma 20 - 200 X 300 - Diversas - (Fornecido e Instalado) | ud | 64 | 41.3 | 2643.2
Te de redução rosca BSP 1.1/2x1" - (Fornecido e Instalado) | ud | 25 | 102.66 | 2566.5
Sprinkler TipoPendente, 68 Graus Celsius, acabamento Cromadao, 3/4" - 20mm - (Fornecido e Instalado) | ud | 53 | 48.07 | 2547.71
Pintura com Tinta Esmalte Vermelha - (Material e Execução) | m2 | 129 | 14.25 | 2261.37
Pintura com Tinta Esmalte Amarelo - (Material e Execução) | m2 | 129 | 14.25 | 2261.37
Tubo de FG BSP 1.1/2" - (Fornecido e Instalado) | m | 45 | 44.96 | 2023.2
Te de redução rosca BSP 2.1/2x1.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 12 | 164.66 | 1975.92
Tubo de FG BSP 2.1/2." - (Fornecido e Instalado) | m | 25 | 75.02 | 1875.5
Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,00x1,50m) - (Fornecido e Instalado) | m2 | 4.5 | 410.77 | 1848.47
Placa de comunicação visual em alumínio com película fotoluminescente, de acordo com Norma 20 -300 x 300 - Extintor e Hidrante - (Fornecido e Instalado) | ud | 30 | 59.75 | 1792.5
Tubo de FG BSP 3." - (Fornecido e Instalado) | m | 18 | 98.07 | 1765.26
Bucha de redução FG rosca BSP 2"x1.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 45 | 37.58 | 1691.1
Te de redução rosca BSP 3"x2.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 5 | 329.52 | 1647.6
Tê FG rosca BSP 1.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 15 | 91.04 | 1365.6
Bucha de redução FG rosca BSP 2.1/2"X1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 25 | 50.15 | 1253.75
Retirada de forro Fibromineral - sem reaproveitamento | m2 | 600 | 1.97 | 1182
Tê FG rosca BSP 2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 10 | 114.38 | 1143.8
Te de redução rosca BSP 3"x1.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 5 | 210.58 | 1052.9
Cabo de cobre flexível PP 2X1,5mm2 (750V), isolação em PVC - (Fornecido e Instalado) | m | 300 | 2.3 | 690
Cotovelo 90º FG rosca BSP 1.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 10 | 68.97 | 689.7
Te de redução rosca BSP 3"x2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 3 | 210.58 | 631.74
Bucha de redução FG rosca BSP 4"x3" - (Fornecido e Instalado) | ud | 12 | 50.69 | 608.28
Bucha de redução FG rosca BSP 2.1/2"X1.1/4" - (Fornecido e Instalado) | ud | 16 | 36.51 | 584.16
Te de redução rosca BSP 2"x1.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 5 | 116.7 | 583.5
Bucha de redução FG rosca BSP 3"x2.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 8 | 66.19 | 529.52
Bucha de redução FG rosca BSP 2"X1" - (Fornecido e Instalado) | ud | 10 | 50.27 | 502.7
Te de redução rosca BSP 2.1/2"x2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 3 | 167.35 | 502.05
Cotovelo 90º FG rosca BSP 1" - (Fornecido e Instalado) | ud | 10 | 50.04 | 500.4
Tê FG rosca BSP 2.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 3 | 164.86 | 494.58
Bucha de redução FG rosca BSP 2.1/2"X1" - (Fornecido e Instalado) | ud | 10 | 49.08 | 490.8
Suporte Tipo Mâo Francesa - (Fornecido e Instalado) | ud | 10 | 45.83 | 458.3
Cotovelo 90º FG rosca BSP 2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 5 | 85.8 | 429
Tê FG rosca BSP 3" - (Fornecido e Instalado) | ud | 2 | 203.93 | 407.86
Mangueira para hidrante 1.1/2" Tipo 2 - c=15m - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | 386.08 | 386.08
Bucha de redução FG rosca BSP 2"x1.1/4" - (Fornecido e Instalado) | ud | 10 | 37.04 | 370.4
Bucha de redução FG rosca BSP 1.1/2"x1" - (Fornecido e Instalado) | ud | 11 | 30.64 | 337.04
Te de redução rosca BSP 4"X2.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | 329.52 | 329.52
Cabo de cobre flexível PP 2X2,5mm2 (750V), isolação em PVC - (Fornecido e Instalado) | m | 100 | 3.27 | 327
Cotovelo 90º FG rosca BSP 3" - (Fornecido e Instalado) | ud | 2 | 153.91 | 307.82
Abrigo para hidrante de sobrepor em chapa de aço - dimensões: 60x90x17cm - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | 284.7 | 284.7
Sirene AudioVisual - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | 244.76 | 244.76
Luva FG rosca BSP 2 1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 3 | 74.48 | 223.44
Registro globo angular para hidrante 45º - 2.1/2", com volante, classe de pressão de até 200 Psi - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | 211.08 | 211.08
Tê FG rosca BSP 3" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | 203.93 | 203.93
Cotovelo 45º FG rosca BSP 3" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | 167.1 | 167.1
Cotovelo 90º FG rosca BSP 3" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | 153.91 | 153.91
Luva de PVC roscável para eletroduto 3" - Vermelho - (Fornecido e Instalado) | ud | 20 | 7.01 | 140.2
Esguicho jato regulável 1.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | 130 | 130
Bucha de redução FG rosca BSP 3"X2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 2 | 64.55 | 129.1
Bucha de redução FG rosca BSP 2.1/2"X2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | 106.54 | 106.54
Abraçadeira Tipo D C/ Chaveta 2 1/2 - (Fornecido e Instalado) | PC | 20 | 5.13 | 102.6
Curva 90º PVC rosqueável para eletroduto 3/4" - Vermelho - (Fornecido e Instalado) | ud | 6 | 15.78 | 94.68
Condulete PVC tipo X - 3/4" - Vermelho - (Fornecido e Instalado) | ud | 10 | 8 | 80
Seal Tubo 3/4 - (Fornecido e Instalado) | MTS | 3 | 25.73 | 77.19
Conjunto corrente Storz 2.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | 73.34 | 73.34
Abraçadeira Tipo D C/ Chaveta 3/4" - (Fornecido e Instalado) | PÇ | 20 | 3.58 | 71.6
Adaptador rosca fêmea storz - 2.1/2" x 1.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | 68.97 | 68.97
Botoeira Liga - Desliga Alarme - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | 62.37 | 62.37
Botoeira Liga - Desliga Boma - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | 62.37 | 62.37
Te de redução rosca BSP 4"X3" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | 36.51 | 36.51
Box Reto PVC Vermelho 3/4" - (Fornecido e Instalado) | ud | 6 | 5.22 | 31.32
Chave para conexão Storz 2.1/2" - (Fornecido e Instalado) | ud | 1 | 31.02 | 31.02
|  |  | TOTAL | 246623.23

## 6. BDI serviços
BDI SERVIÇOS UTILIZAR 23%

## 7. BDI equipamentos
BDI EQUIPAMENTOS UTILIZAR 13%
Nos termos de reiterados julgamentos do Tribunal de Contas da União, consolidados pela Súmula nº 253/2010, comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra, devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens. O art. 9o, §1o, do Decreto 7.983/2013 apresenta comando semelhante ao da Súmula nº 253/2010. Todavia, o §2o do mesmo artigo dispõe que, no caso do fornecimento de equipamentos, sistemas e materiais em que o contratado não atue como intermediário entre o fabricante e a administração pública ou que tenham projetos, fabricação e logísticas não padronizados e não enquadrados como itens de fabricação regular e contínua nos mercados nacional ou internacional, o BDI poderá ser calculado e justificado com base na complexidade da aquisição. Ante o exposto, são vários pressupostos para que se aplique um BDI reduzido sobre o fornecimento de equipamentos: • que o possível parcelamento do fornecimento específico não tenha ocorrido; • que a construtora atue como mera intermediadora no fornecimento de materiais e equipamentos, o que não é a situação quando a contratada é a própria fabricante ou produtora dos materiais e equipamentos; • que sejam equipamentos com projetos e instalação padronizados, de fabricação regular; • que o material/equipamento tenha valor percentualmente significativo em relação ao preço global da obra. Com relação ao último ponto elencado anteriormente, a representatividade dos itens deve ser apurada por famílias de materiais ou equipamentos fornecidos pelo mesmo fornecedor. Por exemplo, pode-se determinar a representatividade de diversos diâmetros de tubulação de aço carbono, pois se trata de material fornecido pelo mesmo tipo de fornecedor. De modo diverso, não é cabível somar as representatividades do fornecimento das tubulações de aço carbono com o fornecimento de uma bomba, pois são materiais/equipamentos fabricados por empresas distintas. Nos Acórdãos plenários 1.785/2009 e 2.842/2011, o TCU entendeu que não se deve aplicar BDI diferenciado aos materiais ordinários de construção, que não podem ser considerados atividade acessória da execução da obra, pois nada é mais típico à atividade de construção civil do que o fornecimento e instalação desses materiais. A orientação do TCU de aplicar BDI reduzido se aplicaria no caso de fornecimento de materiais e equipamentos que escapassem à atuação precípua de empresa de construção civil, tais como o fornecimento de grupos geradores de energia, mobiliário, eletrodomésticos etc.