## LICITANTES
PREGÃO Nº 90001/2025
ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS E CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO
IMPORTANTE: PREENCHER APENAS AS CÉLULAS DE FUNDO AMARELO - NÃO ALTERAR AS FÓRMULAS
Objeto: serviço de consultoria técnica de engenharia visando a retomada da construção da Agência da Receita Federal do Brasil em Itanhaém/SP, paralisada em setembro de 2023. O escopo dos serviços envolve inspeção estrutural da obra, análise e revisão do projeto básico original, com avaliação das etapas efetivamente executadas e das que precisam ser concluídas/reparadas/refeitas, além da elaboração de projeto executivo com atualização da planilha orçamentária, para garantir com precisão e conformidade o planejamento de retomada e finalização da referida obra.
VALOR DA PROPOSTA SEM BDI (R$)
BDI |  |  |  | COMPOSIÇÃO
Administração Central |  |  | AC
Riscos |  |  | R
Seguros e Garantias |  |  | S+G
Despesas Financeiras |  |  | DF
Lucro |  |  | L
Impostos e Contribuições (I) |  |  | PIS
COFINS
|  |  | ISS | 2%
CPRB
| Resultado do BDI: |  |  | 2.041%
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA COM BDI (R$) |  |  |  | 0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ETAPA |  | DESCRIÇÃO |  |  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
Análise Estrutural/ Análise Geral da Obra |  | Reunião inicial presencial ou virtual
Avaliação geral do estado da obra
Avaliação detalhada da estrutura existente para detectar possíveis problemas estruturais
Emissão de laudo técnico estrutural
2ª Reunião presencial ou virtual: apresentação do laudo
Análise/Revisão do Projeto Original/ Nova Planilha Orçamentária |  | Revisão completa do projeto básico original
Elaboração de parecer técnico
3ª Reunião presencial ou virtual
Elaboração de uma lista detalhada dos serviços pendentes, com planilha orçamentária com BDI e especificação e quantificação dos serviços por etapa da obra
Entrega de novo projeto executivo
4ª Reunião presencial ou virtual
|  | VALOR POR PERÍODO (R$) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | VALORES ACUMULADOS (R$) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0