## SINTETICA -DESONERADA
DATA: 10/01/2025
Planilha orçamentária sintética
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTUBRO/2024 - DESONERADO)
|  | OBRA : | RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO | TAXAS | BDI SERV: | 31.27% |  | L.S.(HORA) | 85.8%
|  | ORÇAMENTO : | IMPERMEBAILIZAÇÃO DO SUBSOLO |  | BDI EQUIP: |  |  | L.S.(MÊS)
|  | LOCAL : | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
|  | ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | VALORES |  | BDI R$ | TOTAL (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL
#VALUE! | 01. | 01. | SERVIÇOS GERAIS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
#VALUE! | 01.01. | 01.01. | ART OU RRT
#VALUE! | 01.01. | COT-0001 | ART JUNTO AO CREA OU RRT JUNTO AO CAU | UN | 1 | 262.55 | 262.55 | 82.0985 | 344.6485
#VALUE! | 01.02. | 01.02. | MOBILIZAÇÃO
#VALUE! | 01.02. | ASN-00010 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | UN | 1 | 1923.81 | 1923.81 | 601.5686 | 2525.3786
#VALUE! | 01.03. | 01.03. | PLACA DE OBRA
#VALUE! | 01.03. | ASN-00050 | PLACA DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.5 | 482.11 | 723.165 | 226.1312 | 949.2962
T | SUBTOTAL (NIVEL 1): | SUBTOTAL (NIVEL 1): | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE! | 02. | 02. | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
#VALUE! | 02.01. | 02.01. | PESSOAL
#VALUE! | 02.01. | 90778U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 106.98 | 4279.2 | 1338.0908 | 5617.2908
#VALUE! | 02.01. | 88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 26.43 | 1057.2 | 330.5827 | 1387.7827
#VALUE! | 02.01. | 90776U | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 42.78 | 6844.8 | 2140.3449 | 8985.1449
T | SUBTOTAL (NIVEL 1): | SUBTOTAL (NIVEL 1): | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE! | 03. | 03. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
#VALUE! | 03.01. | 03.01. | PISOS DE CONCRETO
#VALUE! | 03.01.01. | 03.01.01. | DEMARCAÇÃO DO CORTE
#VALUE! | 03.01.01. | 90446U | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 29.7 | 24.65 | 732.105 | 228.9267 | 961.0317
#VALUE! | 03.01.02. | 03.01.02. | DEMOLIÇÃO DE PISO
#VALUE! | 03.01.02. | 104789U | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.6 | 241.86 | 145.116 | 45.3773 | 190.4933
#VALUE! | 03.02. | 03.02. | REMOÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA PRIMÁRIA
#VALUE! | 03.02. | ASN-05031 | REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA DEM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ESPESSURA DE 1CM, SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | M2 | 7.46 | 12.57 | 93.7722 | 29.3222 | 123.0944
#VALUE! | 03.03. | 03.03. | REMOÇÃO DE ENTULHOS
#VALUE! | 03.03. | ASN-RET-ENTULHO | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DENTRO DA OBRA | KG | 1307 | 0.15 | 196.05 | 61.3041 | 257.3541
T | SUBTOTAL (NIVEL 1): | SUBTOTAL (NIVEL 1): | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE! | 04. | 04. | RECOMPOSIÇÃO DAS IMPERMEABILIZAÇÕES
#VALUE! | 04.01. | 04.01. | GEOTEXTIL DRENANTE
#VALUE! | 04.01. | 102713U | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 11.32 | 13.66 | 154.6312 | 48.3526 | 202.9838
#VALUE! | 04.02. | 04.02. | MANTA ASFÁLTICA CAMADA DUPLA 3MM E 4MM
#VALUE! | 04.02. | 98547U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 11.32 | 225.77 | 2555.7164 | 799.1635 | 3354.8799
T | SUBTOTAL (NIVEL 1): | SUBTOTAL (NIVEL 1): | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE! | 05. | 05. | RECOMPOSIÇÃO DE ACABAMENTOS
#VALUE! | 05.01. | 05.01. | PISOS DE CONCRETO
#VALUE! | 05.01. | 101747U | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 11.32 | 74.96 | 848.5472 | 265.3377 | 1113.8849
T | SUBTOTAL (NIVEL 1): | SUBTOTAL (NIVEL 1): | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE! | 06. | 06. | SERVIÇOS FINAIS
#VALUE! | 06.01. | 06.01. | LIMPEZA DA OBRA
#VALUE! | 06.01. | ASN-00060 | LIMPEZA DE OBRA | M2 | 60 | 3.7 | 222 | 69.4186 | 291.4186
#VALUE! | 06.02. | 06.02. | DESMOBILIZAÇÃO
#VALUE! | 06.02. | ASN-00010 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | UN | 1 | 1923.81 | 1923.81 | 601.5686 | 2525.3786
T | SUBTOTAL (NIVEL 1): | SUBTOTAL (NIVEL 1): | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE! | TOTAL GERAL: | TOTAL GERAL: | [6 empty] | #VALUE!

## SINTETICA -ONERADA
DATA: 10/01/2025
Planilha orçamentária sintética
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTURO/2024 - ONERADO)
|  | OBRA : | RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO | TAXAS | BDI SERV: | 24.87% |  | L.S.(HORA) | 115.5%
|  | ORÇAMENTO : | IMPERMEBAILIZAÇÃO DO SUBSOLO |  | BDI EQUIP: |  |  | L.S.(MÊS)
|  | LOCAL : | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
|  | ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | VALORES |  | BDI R$ | TOTAL (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL
#VALUE! | 01. | 01. | SERVIÇOS GERAIS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
#VALUE! | 01.01. | 01.01. | ART OU RRT
#VALUE! | 01.01. | COT-0001 | ART JUNTO AO CREA OU RRT JUNTO AO CAU | UN | 1 | 262.55 | 262.55 | 65.3045 | 327.8545
#VALUE! | 01.02. | 01.02. | MOBILIZAÇÃO
#VALUE! | 01.02. | ASN-00010 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | UN | 1 | 2002.84 | 2002.84 | 498.1701 | 2501.0101
#VALUE! | 01.03. | 01.03. | PLACA DE OBRA
#VALUE! | 01.03. | ASN-00050 | PLACA DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.5 | 488.79 | 733.185 | 182.3665 | 915.5515
T | SUBTOTAL (NIVEL 1): | SUBTOTAL (NIVEL 1): | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE! | 02. | 02. | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
#VALUE! | 02.01. | 02.01. | PESSOAL
#VALUE! | 02.01. | 90778U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 123.77 | 4950.8 | 1231.4216 | 6182.2216
#VALUE! | 02.01. | 88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 29.33 | 1173.2 | 291.8122 | 1465.0122
#VALUE! | 02.01. | 90776U | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 49.19 | 7870.4 | 1957.6191 | 9828.0191
T | SUBTOTAL (NIVEL 1): | SUBTOTAL (NIVEL 1): | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE! | 03. | 03. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
#VALUE! | 03.01. | 03.01. | PISOS DE CONCRETO
#VALUE! | 03.01.01. | 03.01.01. | DEMARCAÇÃO DO CORTE
#VALUE! | 03.01.01. | 90446U | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 29.7 | 27.41 | 814.077 | 202.4869 | 1016.5639
#VALUE! | 03.01.02. | 03.01.02. | DEMOLIÇÃO DE PISO
#VALUE! | 03.01.02. | 104789U | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.6 | 268.59 | 161.154 | 40.0841 | 201.2381
#VALUE! | 03.02. | 03.02. | REMOÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA PRIMÁRIA
#VALUE! | 03.02. | ASN-05031 | REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA DEM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ESPESSURA DE 1CM, SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | M2 | 7.46 | 13.98 | 104.2908 | 25.9404 | 130.2312
#VALUE! | 03.03. | 03.03. | REMOÇÃO DE ENTULHOS
#VALUE! | 03.03. | ASN-RET-ENTULHO | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DENTRO DA OBRA | KG | 1307 | 0.16 | 209.12 | 52.0148 | 261.1348
T | SUBTOTAL (NIVEL 1): | SUBTOTAL (NIVEL 1): | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE! | 04. | 04. | RECOMPOSIÇÃO DAS IMPERMEABILIZAÇÕES
#VALUE! | 04.01. | 04.01. | GEOTEXTIL DRENANTE
#VALUE! | 04.01. | 102713U | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 11.32 | 13.72 | 155.3104 | 38.6306 | 193.941
#VALUE! | 04.02. | 04.02. | MANTA ASFÁLTICA CAMADA DUPLA 3MM E 4MM
#VALUE! | 04.02. | 98547U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 11.32 | 231.97 |  | 0
T | SUBTOTAL (NIVEL 1): | SUBTOTAL (NIVEL 1): | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE! | 05. | 05. | RECOMPOSIÇÃO DE ACABAMENTOS
#VALUE! | 05.01. | 05.01. | PISOS DE CONCRETO
#VALUE! | 05.01. | 101747U | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 11.32 | 75.49 | 854.5468 | 212.553 | 1067.0998
T | SUBTOTAL (NIVEL 1): | SUBTOTAL (NIVEL 1): | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE! | 06. | 06. | SERVIÇOS FINAIS
#VALUE! | 06.01. | 06.01. | LIMPEZA DA OBRA
#VALUE! | 06.01. | ASN-00060 | LIMPEZA DE OBRA | M2 | 60 | 4.11 | 246.6 | 61.3373 | 307.9373
#VALUE! | 06.02. | 06.02. | DESMOBILIZAÇÃO
#VALUE! | 06.02. | ASN-00010 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | UN | 1 | 2002.84 | 2002.84 | 498.1701 | 2501.0101
T | SUBTOTAL (NIVEL 1): | SUBTOTAL (NIVEL 1): | [6 empty] | #VALUE!
#REF! | #REF! | TOTAL GERAL: | [6 empty] | #VALUE!

## COMPOSICOES ANALITICAS
DATA: 10/01/2025
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTURO/2024 - ONERADO)
OBRA : | RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO |  |  |  | L.S.(HORA) | 115.5%
ORÇAMENTO : | IMPERMEBAILIZAÇÃO DO SUBSOLO |  |  |  | L.S.(MÊS) | 0
LOCAL : | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT./COEF. | PREÇO UNIT(R$)
01. |  |  | SERVIÇOS GERAIS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
01.01. |  |  | ART OU RRT
COT-0001 | COT-0001 | CREA | ART JUNTO AO CREA OU RRT JUNTO AO CAU | UN | 1 | 262.55 | 262.55
01.02. |  |  | MOBILIZAÇÃO
ASN-00010 | ASN-00010 | COMP.PRÓPRIA | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | UN | 1 | 2002.84 | 1898.03
73340U | 73340U | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 8 | 153.41 | 1218.99
88242U | 88242U | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 31.63 | 437.39
88309U | 88309U | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 33.69 | 241.64
01.03. |  |  | PLACA DE OBRA
ASN-00050 | ASN-00050 | COMP.PRÓPRIA | PLACA DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.5 | 488.79 | 497.79
40304 | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.08 | 15.06 | 1.34
4491 | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3 | 7.54 | 23.31
4509 | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3 | 3.82 | 11.82
4813 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1.5 | 400 | 375
88242U | 88242U | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 31.63 | 41.01
88309U | 88309U | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 33.69 | 45.31
02. |  |  | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01. |  |  | PESSOAL
90778U | 90778U | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 123.77 | 4279.28
2707 | 2707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H | 40 | 119.6 | 4124.02
37372 | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 40 | 1.34 | 53.6
37373 | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 40 | 0.04 | 1.6
43462 | 43462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 40 | 0.01 | 0.4
43486 | 43486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 40 | 0.74 | 29.6
95403U | 95403U | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 40 | 2.03 | 70.07
88316U | 88316U | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 29.33 | 1048.11
37370 | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 40 | 4.06 | 162.4
37371 | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 40 | 0.95 | 38
37372 | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 40 | 1.34 | 53.6
37373 | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 40 | 0.04 | 1.6
43467 | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 40 | 0.61 | 24.4
43491 | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 40 | 1.33 | 53.2
6111 | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 40 | 20.5 | 697.86
88236U | 88236U | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 40 | 0 | 0
88237U | 88237U | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 40 | 0 | 0
95378U | 95378U | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 40 | 0.5 | 17.04
90776U | 90776U | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 49.19 | 6835.18
37372 | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 160 | 1.34 | 214.4
37373 | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 160 | 0.04 | 6.4
4083 | 4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 160 | 45.35 | 6245.85
43463 | 43463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 160 | 0.1 | 16
43487 | 43487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 160 | 1.25 | 200
95401U | 95401U | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 160 | 1.11 | 152.52
03. |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
03.01. |  |  | PISOS DE CONCRETO
03.01.01. |  |  | DEMARCAÇÃO DO CORTE
90446U | 90446U | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 29.7 | 27.41 | 1363.73
102274U | 102274U | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 8.52 | 29.64 | 423.33
102275U | 102275U | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 3.49 | 31.95 | 188.06
88248U | 88248U | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.38 | 31.06 | 175.18
88298U | 88298U | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.02 | 28.69 | 577.16
03.01.02. |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO
104789U | 104789U | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.6 | 268.59 | 177.67
88309U | 88309U | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 33.69 | 27.86
88316U | 88316U | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.64 | 29.33 | 149.82
03.02. |  |  | REMOÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA PRIMÁRIA
ASN-05031 | ASN-05031 | COMP.PRÓPRIA | REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA DEM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ESPESSURA DE 1CM, SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | M2 | 7.46 | 13.98 | 93.34
88309U | 88309U | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.34 | 33.69 | 40.56
88316U | 88316U | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.01 | 29.33 | 52.78
03.03. |  |  | REMOÇÃO DE ENTULHOS
ASN-RET-ENTULHO | ASN-RET-ENTULHO | COMP.PRÓPRIA | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DENTRO DA OBRA | KG | 1307 | 0.16 | 1.36
100197U | 100197U | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | kgxkm | 1.31 | 2.69 | 0.21
88316U | 88316U | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.35 | 29.33 | 1.15
97914U | 97914U | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26.14 | 3.11
97915U | 97915U | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 44.44 | 1.25 | 81.19
04. |  |  | RECOMPOSIÇÃO DAS IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 12.73
04.01. |  |  | GEOTEXTIL DRENANTE |  |  |  | 68.46
102713U | 102713U | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 11.32 | 13.72 | 26.41
4021 | 4021 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | 13.7 | 10.84 | 4.14
88309U | 88309U | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 33.69 | 22.27
88316U | 88316U | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 29.33
04.02. |  |  | MANTA ASFÁLTICA CAMADA DUPLA 3MM E 4MM |  |  |  | 629.92
98547U | 98547U | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 11.32 | 231.97 | 9.99
4014 | 4014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 12.81 | 61.54 | 195.9
4015 | 4015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 12.81 | 75.57 | 249.27
4226 | 4226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 5.89 | 8.35 | 170.71
511 | 511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 6.65 | 20.73
88243U | 88243U | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.79 | 30.56
88270U | 88270U | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.81 | 33.69 | 3685.72
05. |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE ACABAMENTOS |  |  |  | 422.27
05.01. |  |  | PISOS DE CONCRETO |  |  |  | 35.6
101747U | 101747U | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 11.32 | 75.49 | 0.22
34492 | 34492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.92 | 430 | 5.52
43146 | 43146 | SINAPI | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | 45.28 | 8.82 | 2.22
88309U | 88309U | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.27 | 33.69 | 1.12
88316U | 88316U | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.53 | 29.33 | 7.53
95282U | 95282U | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.08 | 9.65 | 6.8
06. |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 61.13
06.01. |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 522
ASN-00060 | ASN-00060 | COMP.PRÓPRIA | LIMPEZA DE OBRA | M2 | 60 | 4.11 | 36.14
88316U | 88316U | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.4 | 29.33 | 923.27
06.02. |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 629.3
ASN-00010 | ASN-00010 | COMP.PRÓPRIA | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | UN | 1 | 2002.84 | 171.08
73340U | 73340U | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 8 | 153.41 | 665.61
88242U | 88242U | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 31.63 | 195.9
88309U | 88309U | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 33.69

## CURVA-ABC-insumos
DATA: 10/01/2025
Curva ABC de Insumos
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTURO/2024 - ONERADO)
OBRA : | RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO |  |  |  |  | L.S.(HORA) | 115.5%
ORÇAMENTO : | IMPERMEBAILIZAÇÃO DO SUBSOLO |  |  |  |  | L.S.(MÊS) | 0%
LOCAL : | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 163.91 | 45.35 | 7433.13 | 30.7569 | 30.7569
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H | 40.68 | 119.6 | 4865.41 | 20.1321 | 50.889
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 422.26 | 5.93 | 2503.99 | 10.361 | 61.25
6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 59.64 | 20.5 | 1222.48 | 5.0584 | 66.3084
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 12.81 | 75.57 | 968.29 | 4.0066 | 70.315
4014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 12.81 | 61.54 | 788.52 | 3.2627 | 73.5777
6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 34.02 | 22.83 | 776.51 | 3.213 | 76.7908
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 161.52 | 4.06 | 655.76 | 2.7134 | 79.5042
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1.5 | 400 | 600 | 2.4827 | 81.9869
4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 21.42 | 24.64 | 527.79 | 2.1839 | 84.1708
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | H | 24.26 | 21.23 | 515.13 | 2.1315 | 86.3023
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 361.52 | 1.34 | 484.43 | 2.0045 | 88.3068
12873 | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | H | 17.22 | 24.64 | 424.22 | 1.7554 | 90.0621
43146 | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | 45.28 | 8.82 | 399.37 | 1.6525 | 91.7146
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.92 | 430 | 396.22 | 1.6395 | 93.3541
COT-0001 | ART JUNTO AO CREA OU RRT JUNTO AO CAU | UN | 1 | 262.55 | 262.55 | 1.0864 | 94.4405
43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 160 | 1.25 | 200 | 0.8276 | 95.2681
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 161.52 | 0.95 | 153.44 | 0.6349 | 95.903
4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | 13.7 | 10.84 | 148.54 | 0.6146 | 96.5176
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 6.65 | 20.73 | 137.79 | 0.5702 | 97.0878
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 71.22 | 1.24 | 88.31 | 0.3654 | 97.4532
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | H | 3.84 | 21.94 | 84.26 | 0.3487 | 97.8019
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 62.01 | 1.33 | 82.47 | 0.3412 | 98.1431
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 3.45 | 22.83 | 78.74 | 0.3258 | 98.469
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 71.22 | 0.82 | 58.4 | 0.2417 | 98.7106
37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 0 | 563990.17 | 50.2 | 0.2077 | 98.9183
4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 5.89 | 8.35 | 49.15 | 0.2034 | 99.1217
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 62.01 | 0.61 | 37.82 | 0.1565 | 99.2782
43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 40 | 0.74 | 29.6 | 0.1225 | 99.4007
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | H | 0.88 | 28.26 | 24.88 | 0.1029 | 99.5036
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3 | 7.54 | 22.62 | 0.0936 | 99.5972
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 24.91 | 0.86 | 21.42 | 0.0886 | 99.6858
43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 160 | 0.1 | 16 | 0.0662 | 99.7521
40703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | UN | 0 | 12046.67 | 14.77 | 0.0611 | 99.8132
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 361.52 | 0.04 | 14.46 | 0.0598 | 99.873
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3 | 3.82 | 11.46 | 0.0474 | 99.9204
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 0 | 60588.11 | 7.45 | 0.0308 | 99.9513
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 5.93 | 0.79 | 4.69 | 0.0194 | 99.9707
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 3.38 | 1.06 | 3.58 | 0.0148 | 99.9855
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.08 | 15.06 | 1.13 | 0.0047 | 99.9902
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 3.38 | 0.31 | 1.05 | 0.0043 | 99.9945
4222 | GASOLINA COMUM | L | 0.11 | 5.89 | 0.67 | 0.0028 | 99.9973
43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 40 | 0.01 | 0.4 | 0.0017 | 99.9989
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 24.91 | 0.01 | 0.25 | 0.001 | 100
10658 | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | UN | 0 | 7709 | 0.09 | 0.0004 | 100.0003

## CURVA-ABC-servicos
DATA: 10/01/2025
Curva ABC de Serviços
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - SÃO PAULO/SP (OUTURO/2024 - ONERADO)
OBRA : | RFB SÃO BERNARDO DO CAMPO |  |  |  |  | L.S.(HORA) | 115.5%
ORÇAMENTO : | IMPERMEBAILIZAÇÃO DO SUBSOLO |  |  |  |  | L.S.(MÊS) | 0%
LOCAL : | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PR.UNIT(R$) | PR.TOTAL(R$) | PART.(%) | PART.ACUM(%)
90776U | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 49.19 | 7869.93 | 32.9219 | 32.9219
90778U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 123.77 | 4950.61 | 20.7097 | 53.6316
ASN-00010 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | UN | 2 | 2002.84 | 4005.69 | 16.7568 | 70.3884
98547U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 11.32 | 231.97 | 2625.85 | 10.9846 | 81.373
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 29.33 | 1173.14 | 4.9075 | 86.2805
101747U | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 11.32 | 75.49 | 854.5 | 3.5746 | 89.8551
90446U | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 29.7 | 27.41 | 814.03 | 3.4053 | 93.2604
ASN-00050 | PLACA DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.5 | 488.79 | 733.19 | 3.0671 | 96.3275
ASN-00060 | LIMPEZA DE OBRA | M2 | 60 | 4.11 | 246.36 | 1.0306 | 97.3581
ASN-RET-ENTULHO | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DENTRO DA OBRA | KG | 1307 | 0.16 | 210.77 | 0.8817 | 98.2398
104789U | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.6 | 268.59 | 161.15 | 0.6741 | 98.9139
102713U | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 11.32 | 13.72 | 155.32 | 0.6497 | 99.5637
ASN-05031 | REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA DEM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ESPESSURA DE 1CM, SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | M2 | 7.46 | 13.98 | 104.31 | 0.4364 | 100

## CRONOGRAMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | RFB - AÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - IMPERMEABILIZAÇÃO DO SUBSOLO
DATA BASE:OUTUBRO-2024
DATA: 10/01/2025
ITEM | SERVIÇO | VALOR R$ | % | UNID | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
01. | SERVIÇOS GERAIS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS |  |  | R$ | MÊS 1: #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | Prazo
|  |  |  | % | MÊS 1: 100%
02. | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | R$ | MÊS 1: #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | Prazo
|  |  |  | % | MÊS 1: 100%
03. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  | R$ | MÊS 1: #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | Prazo
|  |  |  | % | MÊS 1: 100%
04. | RECOMPOSIÇÃO DAS IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  | R$ | MÊS 1: #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | Prazo
|  |  |  | % | MÊS 1: 100%
05. | RECOMPOSIÇÃO DE ACABAMENTOS |  |  | R$ | MÊS 1: #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | Prazo
|  |  |  | % | MÊS 1: 100%
06. | SERVIÇOS FINAIS |  |  | R$ | MÊS 1: #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | Prazo
|  |  |  | % | MÊS 1: 100%
| TOTAL | #VALUE! | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
| REALIZADO NO PERÍODO (R$) |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REALIZADO NO PERÍODO (%) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ACUMULADO (R$) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ACUMULADO (%) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## BDI DESONERADO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - DESONERADO
ITEM | COMPOSIÇÃO DO BDI | BDI 1 - SERVIÇO
1 | Administração central - AC | 4%
2 | PIS | 0.65%
3 | COFINS | 3%
4 | ISS | 4%
5 | CPRB (INSS) | 4.5%
6 | Despesas financeiras - DF | 1.23%
7 | Riscos - R | 1.27%
8 | Garantias - G | 0.4%
9 | Seguros - S | 0.4%
10 | Lucro - L | 7.4%
TOTAL DO BDI |  | 31.27%
DISCRIMINAÇÃO |  | %
1 + AC + S + R + G |  | 106.1%
1 + DF |  | 101.2%
1 + L |  | 107.4%
PRODUTO ANTRIORES |  | 115.3%
1 - (PIS + COFINS + CPRB + ISS) |  | 87.85%
31.27%

## BDI ONERADO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - ONERADO
ITEM | COMPOSIÇÃO DO BDI | BDI 1 - SERVIÇO
1 | Administração central - AC | 4%
2 | PIS | 0.65%
3 | COFINS | 3%
4 | ISS | 4%
5 | CPRB (INSS)
6 | Despesas financeiras - DF | 1.23%
7 | Riscos - R | 1.27%
8 | Garantias - G | 0.4%
9 | Seguros - S | 0.4%
10 | Lucro - L | 7.4%
TOTAL DO BDI |  | 24.87%
DISCRIMINAÇÃO |  | %
1 + AC + S + R + G |  | 106.1%
1 + DF |  | 101.2%
1 + L |  | 107.4%
PRODUTO ANTRIORES |  | 115.3%
1 - (PIS + COFINS + CPRB + ISS) |  | 92.35%
24.87%