## LICITANTE
ANEXO VII DO EDITAL
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E COMPOSIÇÃO DE BDI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
IMPORTANTE: PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS DE FUNDO AMARELO. NÃO ALTERE AS FÓRMULAS
Objeto: Execução de Serviços para Instalação de Sistemas e Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP, Rua Avelino Lopes, 156/170, Centro.
|  | BDI |  | MAT. | MÃO DE OBRA
|  |  |  | EQUIP. |  |  |  |  | RESUMO DA PROPOSTA
|  | Administração Central | AC
|  | Riscos | R |  |  |  |  | ITEM |  |  |  | VALOR (R$)
|  | Seguros e Garantias | S+G |  |  |  |  | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
|  | Despesas Financeiras | DF |  |  |  |  | 2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
|  | Lucro | L |  |  |  |  | 3. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 0
|  | Tributos e Contribuições | PIS |  |  |  |  | 4. LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 0
|  |  | COFINS |  |  |  |  | 5. ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | 0
ISS
|  |  | CPRB |  |  |  |  | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (COM BDI) |  |  |  | 0
|  |  |  | 0% | 0%
CÓD. | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | TOTAL COM BDI (R$) |  | TOTAL
| DESCRIÇÃO | [6 empty] | MAT./EQUIP. | MÃO DE OBRA | MAT./EQUIP. | MÃO DE OBRA | (R$)
103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  |  |  |  | M² | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 |  |  |  |  | M² | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
104897 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, |  |  |  |  | M² | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
97065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 |  |  |  |  | M | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES - TOTAL (R$) | [5 empty] | 0
CÓD. | 2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | TOTAL COM BDI (R$) |  | TOTAL
| DESCRIÇÃO | [6 empty] | MAT./EQUIP. | MÃO DE OBRA | MAT./EQUIP. | MÃO DE OBRA | (R$)
92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | M | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0
96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | M | 186 |  |  | 0 | 0 | 0
96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | M | 186 |  |  | 0 | 0 | 0
96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | UN | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  |  |  |  | UN | 143 |  |  | 0 | 0 | 0
97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 |  |  |  |  | UN | 83 |  |  | 0 | 0 | 0
901-00-53 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS |  |  |  |  | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
09-010-054 | ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO |  |  |  |  | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
91990 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN | 83 |  |  | 0 | 0 | 0
09-010-055 | ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" |  |  |  |  | UN | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
09-012-053 | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO |  |  |  |  | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOTAL (R$) | [5 empty] | 0
CÓD. | 3. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | TOTAL COM BDI (R$) |  | TOTAL
| DESCRIÇÃO | [6 empty] | MAT./EQUIP. | MÃO DE OBRA | MAT./EQUIP. | MÃO DE OBRA | (R$)
101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE |  |  |  |  | UN | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE |  |  |  |  | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE |  |  |  |  | UN | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO |  |  |  |  | UN | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
101914 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
102122 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  |  | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
97488 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
97496 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS |  |  |  |  | M | 156.35 |  |  | 0 | 0 | 0
10-003-77 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 3" |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10-003-76 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2" |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10-005-007 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10-005-008 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UN | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
92636 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  |  | UN | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
10-003-066 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2" |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10-008-095 | SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO |  |  |  |  | UN | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
10-004-007 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2" |  |  |  |  | UN | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
10-004-008 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3" |  |  |  |  | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
10-003-005 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1HP |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - TOTAL (R$) | [5 empty] | 0
CÓD. | 4. LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | TOTAL COM BDI (R$) |  | TOTAL
| DESCRIÇÃO | [6 empty] | MAT./EQUIP. | MÃO DE OBRA | MAT./EQUIP. | MÃO DE OBRA | (R$)
99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 |  |  |  |  | M² | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA |  |  |  |  | M³ | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4. LIMPEZA DA OBRA - TOTAL (R$) | [5 empty] | 0
CÓD. | 5. ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | TOTAL COM BDI (R$) |  | TOTAL
| DESCRIÇÃO | [6 empty] | MAT./EQUIP. | MÃO DE OBRA | MAT./EQUIP. | MÃO DE OBRA | (R$)
90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5. ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO - TOTAL (R$) | [5 empty] | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Objeto: Execução de Serviços pra Instalação de Sistemas e Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP, Rua Avelino Lopes, 156/170, Centro.
ITEM | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. LIMPEZA DA OBRA
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR POR PERÍODO (R$) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR ACUMULADO (R$) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0