## Modelo de proposta
ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
________________________________________________, inscrita no CNPJ № __________/____-__, sediada em _______(endereço completo, telefone e e-mail atualizados)______, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __________________________________________, ___(cargo ou função)___, portador(a) da Carteira de Identidade № ____________, _(expedidor)_ e do CPF № ______________,
apresenta a sua Proposta de Preço para a prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual para atualização e revisão do projeto básico completo para construção da sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos - SP, nos seguintes termos:
PREÇO GLOBAL: R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: . . . . . . . . . . .
PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO: . . . . . . . . (.....................................) dias.
AGÊNCIA E CONTA BANCÁRIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manifesta a sua concordância com a adequação do Termo de Referência, sendo que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 125, da Lei nº 14.133/21.
(data)
assinatura do representante

## Orçamento
APÊNDICE E
Atualização e revisão do projeto básico completo para construção da sede da DRF/SJC
Orçamento de referência
Referência: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA, DNIT, OUT-2025
ESCOPO | SERVIÇOS | PROFISSIONAL | HORAS TÉCNICAS (HH) | VALOR UNITÁRIO (H) | VALOR CUSTO DIRETO (R$) | FATOR DE MULTIPLICAÇÃO (K ou TRDE) | PREÇO TOTAL DO PRODUTO (R$)
1 | ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS (1) | [5 empty] | 52813.56
1.1 | arquitetura (ARQ) | Arquiteto Pleno | 185 | 80.4 | 14874 | 2.4741 | 36799.77
1.2 | acústica (ACU) |  | 21 | 80.4 | 1688.4 | 2.4741 | 4177.27
1.3 | instalações de combate a incêndio (PCI) | Engenheiro Civil Pleno | 41 | 81.0876 | 3324.5923 | 2.4741 | 8225.38
1.4 | PGRCC |  | 18 | 81.0876 | 1459.5771 | 2.4741 | 3611.14
2 | ATUALIZAÇÃO DOS PROJETO MECÂNICOS (2) | [5 empty] | 20463.13
2.1 | instalações de condicionamento de ar (MEC) | Engenheiro Mecânico Pleno | 76 | 81.0876 | 6162.6588 | 2.4741 | 15247.04
2.2 | transporte vertical (TPV) |  | 26 | 81.0876 | 2108.278 | 2.4741 | 5216.09
3 | ATUALIZAÇÕES DOS PROJETOS ELÉTRICO/ELETRÔNICOS (3) | [5 empty] | 42731.83
3.1 | instalações elétricas (ELE) | Engenheiro Eletricista Pleno | 50 | 81.0876 | 4054.3808 | 2.4741 | 10030.95
3.2 | fotovoltaico (FOT) |  | 55 | 81.0876 | 4459.8189 | 2.4741 | 11034.04
3.3 | cabeamento estruturado (CAB) | Engenheiro Eletrônico Pleno | 36 | 81.0876 | 2919.1542 | 2.4741 | 7222.28
3.4 | automação e segurança patrimonial (AUT), |  | 66 | 81.0876 | 5351.7827 | 2.4741 | 13240.85
3.5 | sonorização e antena coletiva (SON) |  | 6 | 81.0876 | 486.5257 | 2.4741 | 1203.71
4 | ATUALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE CONTENÇÃO LATERAL E FUNDAÇÕES (4) | [5 empty] | 52361.54
4.1 | Estrutura incluindo fundações e contenção lateral (EST) | Engenheiro Civil Pleno | 221 | 81.0876 | 17920.3632 | 2.4741 | 44336.78
4.2 | terraplanagem (TPL) |  | 40 | 81.0876 | 3243.5047 | 2.4741 | 8024.76
5 | ATUALIZAÇÃO DO SELO DE ETIQUETAGEM NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) | [5 empty] | 63868.73
5.1 | SELO ENCE | Engenheiro Eletricista Pleno | 101 | 81.0876 | 8189.8493 | 2.4741 | 20262.51
5.2 | Serviços de avaliação de eficiência energética de edificações (por OIA) | - | - | - | 34106.29 | 1.2785 | 43606.22
6 | ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA (5) | [5 empty] | 38117.59
6.1 | Orçamento | Engenheiro Civil Pleno | 190 | 81.0876 | 15406.6471 | 2.4741 | 38117.59
7 | ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E METAS DE RESULTADO PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO (ETAPOGRAMA) | [5 empty] | 24074.27
7.1 | Cronograma e "Etapograma" | Engenheiro Civil Pleno | 120 | 81.0876 | 9730.514 | 2.4741 | 24074.27
8 | COORDENAÇÃO TÉCNICA E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | [5 empty] | 19692.85
8.1 | Coordenação técnica e compatibilização de projetos | Arquiteto Pleno | 99 | 80.4 | 7959.6 | 2.4741 | 19692.85
9 | IMPRESSÃO DOS PROJETOS FINALIZADOS | [5 empty] | 12573.14
9.1 | Impressão dos projetos finalizados | - | - | - | 9833.9925 | 1.2785 | 12573.14
TOTAL |  |  |  |  | 153279.9293 |  | 326696.64
259000
67696.64
26.14%

## BDI (fator K e TRDE)
APÊNDICE E
Atualização e revisão do projeto básico completo para construção da sede da DRF/SJC
Orçamento de referência - BDI (fator K e TRDE)
Cálculo do FATOR K = (1+k1+k2)*(1+k3)*(1+k4) |  | OBS |  |  | Cálculo do TRDE = (1+k3)*(1+k4)
K1 – encargos sociais | 84.51% | Tabela de preços de Engenharia consultiva |  |  | K3 – remuneração bruta | 12%
K2 – adm central | 9% | Tabela de preços de Engenharia consultiva (Ofício-Circular nº 4706/2025 (SEI DNIT nº 21705904)) |  |  | K4 – tributos (ISS, PIS, COFINS) | 14.16%
K3 – remuneração bruta | 12% | Tabela de preços de Engenharia consultiva (Ofício-Circular nº 4706/2025 (SEI DNIT nº 21705904)) |  |  | TOTAL | 1.2785
K4 – tributos (I) (ISS, PIS, COFINS) = 1/(1-I) | 14.16% | -
TOTAL | 2.4741
Cálculo dos tributos (I) |  | OBS
ISS | 5% | LOCAL SJC
PIS | 1.32% | adotado pag.105 Cartilha TCU
COFINS | 6.08% | adotado pag.105 Cartilha TCU
TOTAL | 12.4%
Fonte | CÓDIGO | PROFISSIONAL | SALARIO BASE | ENCARGOS TOTAIS | CUSTO MENSAL TOTAL | CARGA HORÁRIA MENSAL (Metodologia do DNIT) | CUSTO POR HORA TRABALHADA SEM ENCARGOS
DNIT - Talela de Preços de Consultoria -JUL_25 | P8014 - ARQUITETO PLENO | ARQUITETO | 14673 | 84.46% | 27066.03 | 182.5 | 80.4
DNIT - Talela de Preços de Consultoria - JUL_25 | P8066 - ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO | ENGENHEIRO CIVIL | 14798.49 | 84.56% | 27311.8 | 182.5 | 81.0876
ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENGENHEIRO ELETRÔNICO
ENGENHEIRO MECÂNICO

## Cronograma
doc
APÊNDICE F
Atualização e revisão do projeto básico completo para construção da sede da DRF/SJC
c | Cronograma físico-financeiro
c | Nr item | SERVIÇOS |  | 1ª Fase -25 DIAS corridos | 2ª Fase -25 DIAS corridos | 3ª Fase -25 DIAS corridos | 4ª Fase -25 DIAS corridos | Total
c | 1 | ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS (1) |  | 35% | 45% | 0% | 20% | 100% | 52813.56
c |  |  | 100% | 18484.746 | 23766.102 | 0 | 10562.712 | 52813.56
e | 1 | Memorial de atualização | 35% | 18484.746 |  |  |  | 18484.746
e | 2 | Pranchas | 15% |  | 7922.034 |  |  | 7922.034
e | 3 | Memoriais e caderno de encargos | 15% |  | 7922.034 |  |  | 7922.034
e | 4 | Modelo Building Information Modeling (BIM) | 15% |  | 7922.034 |  |  | 7922.034
e | 5 | Entrega de versão final impressa e digital | 20% |  |  |  | 10562.712
e
c | 2 | ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS MECÂNICOS (2) |  | 40% | 45% | 0% | 15% | 100% | 20463.13
c |  |  | 100% | 8185.252 | 9208.4085 | 0 | 3069.4695 | 20463.13
e | 6 | Memorial de atualização | 40% | 8185.252 |  |  |  | 8185.252
e | 7 | Pranchas | 15% |  | 3069.4695 |  |  | 3069.4695
e | 8 | Memoriais e caderno de encargos | 15% |  | 3069.4695 |  |  | 3069.4695
e | 9 | Modelo Building Information Modeling (BIM) | 15% |  | 3069.4695 |  |  | 3069.4695
e | 10 | Entrega de versão final impressa e digital | 15% |  |  |  | 3069.4695
e
c | 3 | ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS ELÉTRICO/ELETRÔNICOS (3) |  | 40% | 45% | 0% | 15% | 100% | 42731.83
c |  |  | 100% | 17092.732 | 19229.3235 | 0 | 6409.7745 | 42731.83
e | 11 | Memorial de atualização | 40% | 17092.732 |  |  |  | 17092.732
e | 12 | Pranchas | 15% |  | 6409.7745 |  |  | 6409.7745
e | 13 | Memoriais e caderno de encargos | 15% |  | 6409.7745 |  |  | 6409.7745
e | 14 | Modelo Building Information Modeling (BIM) | 15% |  | 6409.7745 |  |  | 6409.7745
e | 15 | Entrega de versão final impressa e digital | 15% |  |  |  | 6409.7745
e
c | 4 | ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES (4) |  | 30% | 50% | 0% | 20% | 100% | 52361.54
c |  |  | 100% | 15708.462 | 26180.77 | 0 | 10472.308 | 52361.54
e | 16 | Memorial de atualização | 30% | 15708.462 |  |  |  | 15708.462
e | 17 | Pranchas | 15% |  | 7854.231 |  |  | 7854.231
e | 18 | Memoriais e caderno de encargos | 15% |  | 7854.231 |  |  | 7854.231
e | 19 | Modelo Building Information Modeling (BIM) | 20% |  | 10472.308 |  |  | 10472.308
e | 20 | Entrega de versão final impressa e digital | 20% |  |  |  | 10472.308
e
c | 5 | ATUALIZAÇÃO DO SELO DE ETIQUETAGEM NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) |  | 15% | 0% | 15% | 70% | 100% | 63868.73
c |  |  | 100% | 9580.3095 | 0 | 9580.3095 | 44708.111 | 63868.73
e | 21 | Memorial de atualização | 15% | 9580.3095 |  |  |  | 9580.3095
e | 22 | Protocolo no OIA | 15% |  |  | 9580.3095 |  | 9580.3095
e | 23 | Emssão do Selo triplo A | 70% |  |  |  | 44708.111 | 44708.111
e |  |  |  |  | 0
c | 6 | ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA (5) |  | 0% | 20% | 20% | 60% | 100% | 38117.59
c |  |  | 100% | 0 | 7623.518 | 7623.518 | 22870.554 | 38117.59
e | 24 | 1º versão do orçamento de referência (exceto pesquisas de mercado) | 20% |  | 7623.518 |  |  | 7623.518
e | 25 | 2º versão do orçamento de referência (com pesquisas de mercado) | 20% |  |  | 7623.518 |  | 7623.518
e | 26 | versão recebida do orçamento de referência | 60% |  |  |  | 22870.554 | 22870.554
e
c | 7 | ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E METAS DE RESULTADO PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO (ETAPOOGRAMA) |  | 0% | 20% | 20% | 60% | 100% | 24074.27
c |  |  | 100% | 0 | 4814.854 | 4814.854 | 14444.562 | 24074.27
e | 27 | 1º versão do cronograma físico-financeiro | 10% |  | 2407.427 |  |  | 2407.427
e | 28 | 2º versão do cronograma físico-financeiro | 10% |  |  | 2407.427 |  | 2407.427
e | 29 | versão recebida do cronograma físico-financeiro | 30% |  |  |  | 7222.281 | 7222.281
e | 30 | 1º versão do eventograma | 10% |  | 2407.427 |  |  | 2407.427
e | 31 | 2º versão do eventograma | 10% |  |  | 2407.427 |  | 2407.427
e | 32 | versão recebida do eventograma | 30% |  |  |  | 7222.281 | 7222.281
e
c | 8 | COORDENAÇÃO TÉCNICA E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS |  | 8% | 8% | 10% | 74% | 100% | 19692.85
c |  |  | 100% | 1575.428 | 1575.428 | 1969.285 | 14572.709 | 19692.85
e | 33 | 1º Versão do Plano de Execução BIM (PEB) - 1ª Etapa | 8% | 1575.428 |  |  |  | 1575.428
e | 34 | 2º Versão do Plano de Execução BIM (PEB) - 2ª Etapa | 8% |  | 1575.428 |  |  | 1575.428
e | 35 | 3º Versão do Plano de Execução BIM (PEB) - 4ª Etapa | 10% |  |  | 1969.285 |  | 1969.285
e | 36 | Cartas Respostas até o aceite da 4ª Etapa | 74% |  |  |  | 14572.709 | 14572.709
e
c | 9 | IMPRESSÃO DOS PROJETOS FINALIZADOS |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 12573.14
c |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 12573.14 | 12573.14
e | 37 | Impressão dos projetos finalizados ** | 100% |  |  |  | 12573.14 | 12573.14
e
c | TOTAL |  |  | 70626.9295 | 92398.404 | 23987.9665 | 139683.34 | 326696.64
c | % acumulado |  |  | 21.62% | 49.9% | 57.24% | 100%
c | TOTAL acumulado |  |  | 70626.9295 | 163025.3335 | 187013.3 | 326696.64
c |  | Observações:
c |  |  |  | (1) | Diciplinas:
c |  |  |  |  | 1.1 | arquitetura (ARQ)
c |  |  |  |  | 1.2 | acústica (ACU)
c |  |  |  |  | 1.3 | instalações de combate a incêndio (PCI)
c |  |  |  |  | 1.4 | PGRCC
c
c |  |  |  | (2) | Diciplinas:
c |  |  |  |  | 2.1 | instalações de condicionamento de ar (MEC);
c |  |  |  |  | 2.2 | transporte vertical (TPV)
c
c
c |  |  |  | (3) | Diciplinas:
c |  |  |  |  | 3.1 | instalações elétricas (ELE)
c |  |  |  |  | 3.2 | fotovoltaico (FOT)
c |  |  |  |  | 3.3 | cabeamento estruturado (CAB)
c |  |  |  |  | 3.4 | automação e segurança patrimonial (AUT),
c |  |  |  |  | 3.5 | sonorização e antena coletiva (SON)
c
c |  |  |  | (4) | Diciplinas:
c |  |  |  |  | 4.1 | Estrutura incluindo fundações e contenção lateral (EST);
c |  |  |  |  | 4.2 | terraplanagem (TPL)
c
c |  |  |  | (5) | Disciplina orçamento com as planilhas:
c |  |  |  |  | 5.1 | sintético (onerado e desonerado);
c |  |  |  |  | 5.2 | analítico (onerado e desonerado);
c |  |  |  |  | 5.3 | curva ABC insumos;
c |  |  |  |  | 5.4 | curva ABC serviços;
c |  |  |  |  | 5.5 | composição do BDI (normal e reduzido);
c |  |  |  |  | 5.6 | composição dos encargos sociais;
c |  |  |  |  | 5.7 | memória de cálculo dos quantitativos
c |  |  |  |  | 5.8 | pesquisas de mercado
c |  |  |  |  | 5.9 | justificativas pela necessidade de pesquisas de mercado

## Metas de resultado
doc
APÊNDICE G
Atualização e revisão do projeto básico completo para construção da sede da DRF/SJC
c | Metas de Resultado (etapas para medição)
c | Nr item / Nr etapa | ETAPAS PARA MEDIÇÃO |  | 1ª Fase -25 DIAS corridos | 2ª Fase -25 DIAS corridos | 3ª Fase -25 DIAS corridos | 4ª Fase -25 DIAS corridos | Total
c | 1 | ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS (1) |  | 35% | 45% | 0% | 20% | 100% | 52813.56
c |  |  | 100% | 18484.746 | 23766.102 | 0 | 10562.712 | 52813.56
e | 1 | Memorial de atualização | 35% | 18484.746 |  |  |  | 18484.746
e | 2 | Pranchas | 15% |  | 7922.034 |  |  | 7922.034
e | 3 | Memoriais e caderno de encargos | 15% |  | 7922.034 |  |  | 7922.034
e | 4 | Modelo Building Information Modeling (BIM) | 15% |  | 7922.034 |  |  | 7922.034
e | 5 | Entrega de versão final impressa e digital | 20% |  |  |  | 10562.712
e
c | 2 | ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS MECÂNICOS (2) |  | 40% | 45% | 0% | 15% | 100% | 20463.13
c |  |  | 100% | 8185.252 | 9208.4085 | 0 | 3069.4695 | 20463.13
e | 6 | Memorial de atualização | 40% | 8185.252 |  |  |  | 8185.252
e | 7 | Pranchas | 15% |  | 3069.4695 |  |  | 3069.4695
e | 8 | Memoriais e caderno de encargos | 15% |  | 3069.4695 |  |  | 3069.4695
e | 9 | Modelo Building Information Modeling (BIM) | 15% |  | 3069.4695 |  |  | 3069.4695
e | 10 | Entrega de versão final impressa e digital | 15% |  |  |  | 3069.4695
e
c | 3 | ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS ELÉTRICO/ELETRÔNICOS (3) |  | 40% | 45% | 0% | 15% | 100% | 42731.83
c |  |  | 100% | 17092.732 | 19229.3235 | 0 | 6409.7745 | 42731.83
e | 11 | Memorial de atualização | 40% | 17092.732 |  |  |  | 17092.732
e | 12 | Pranchas | 15% |  | 6409.7745 |  |  | 6409.7745
e | 13 | Memoriais e caderno de encargos | 15% |  | 6409.7745 |  |  | 6409.7745
e | 14 | Modelo Building Information Modeling (BIM) | 15% |  | 6409.7745 |  |  | 6409.7745
e | 15 | Entrega de versão final impressa e digital | 15% |  |  |  | 6409.7745
e
c | 4 | ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES (4) |  | 30% | 50% | 0% | 20% | 100% | 52361.54
c |  |  | 100% | 15708.462 | 26180.77 | 0 | 10472.308 | 52361.54
e | 16 | Memorial de atualização | 30% | 15708.462 |  |  |  | 15708.462
e | 17 | Pranchas | 15% |  | 7854.231 |  |  | 7854.231
e | 18 | Memoriais e caderno de encargos | 15% |  | 7854.231 |  |  | 7854.231
e | 19 | Modelo Building Information Modeling (BIM) | 20% |  | 10472.308 |  |  | 10472.308
e | 20 | Entrega de versão final impressa e digital | 20% |  |  |  | 10472.308
e
c | 5 | ATUALIZAÇÃO DO SELO DE ETIQUETAGEM NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) |  | 15% | 0% | 15% | 70% | 100% | 63868.73
c |  |  | 100% | 9580.3095 | 0 | 9580.3095 | 44708.111 | 63868.73
e | 21 | Memorial de atualização | 15% | 9580.3095 |  |  |  | 9580.3095
e | 22 | Protocolo no OIA | 15% |  |  | 9580.3095 |  | 9580.3095
e | 23 | Emissão do Selo triplo A | 70% |  |  |  | 44708.111 | 44708.111
e |  |  |  |  | 0
c | 6 | ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA (5) |  | 0% | 20% | 20% | 60% | 100% | 38117.59
c |  |  | 100% | 0 | 7623.518 | 7623.518 | 22870.554 | 38117.59
e | 24 | 1º versão do orçamento de referência (exceto pesquisas de mercado) | 20% |  | 7623.518 |  |  | 7623.518
e | 25 | 2º versão do orçamento de referência (com pesquisas de mercado) | 20% |  |  | 7623.518 |  | 7623.518
e | 26 | versão recebida do orçamento de referência | 60% |  |  |  | 22870.554 | 22870.554
e
c | 7 | ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E METAS DE RESULTADO PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO (EVENTOGRAMA) |  | 0% | 20% | 20% | 60% | 100% | 24074.27
c |  |  | 100% | 0 | 4814.854 | 4814.854 | 14444.562 | 24074.27
e | 27 | 1º versão do cronograma físico-financeiro | 10% |  | 2407.427 |  |  | 2407.427
e | 28 | 2º versão do cronograma físico-financeiro | 10% |  |  | 2407.427 |  | 2407.427
e | 29 | versão recebida do cronograma físico-financeiro | 30% |  |  |  | 7222.281 | 7222.281
e | 30 | 1º versão do eventograma | 10% |  | 2407.427 |  |  | 2407.427
e | 31 | 2º versão do eventograma | 10% |  |  | 2407.427 |  | 2407.427
e | 32 | versão recebida do eventograma | 30% |  |  |  | 7222.281 | 7222.281
| 8 | COORDENAÇÃO TÉCNICA E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS |  | 8% | 8% | 10% | 74% | 100% | 19692.85
|  |  | 100% | 1575.428 | 1575.428 | 1969.285 | 14572.709 | 19692.85
| 33 | 1º Versão do Plano de Execução BIM (PEB) - 1ª Fase | 8% | 1575.428 |  |  |  | 1575.428
| 34 | 2º Versão do Plano de Execução BIM (PEB) - 2ª Fase | 8% |  | 1575.428 |  |  | 1575.428
| 35 | 3º Versão do Plano de Execução BIM (PEB) - 4ª Fase | 10% |  |  | 1969.285 |  | 1969.285
| 36 | Cartas Respostas até o aceite da 4ª Fase | 74% |  |  |  | 14572.709 | 14572.709
e
| 9 | IMPRESSÃO DOS PROJETOS FINALIZADOS |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 12573.14
|  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 12573.14 | 12573.14
| 37 | Impressão dos projetos finalizados ** | 100% |  |  |  | 12573.14 | 12573.14
c | TOTAL |  |  | 70626.9295 | 92398.404 | 23987.9665 | 139683.34 | 326696.64
c |  |  |  | 21.62% | 49.9% | 57.24% | 100%
c |  |  |  | 70626.9295 | 163025.3335 | 187013.3 | 326696.64
c | [8 empty] | 326696.64
c
c
c |  |  |  | (1) | Diciplinas
c |  |  |  |  | 1.1 | arquitetura (ARQ)
c |  |  |  |  | 1.2 | acústica (ACU)
c |  |  |  |  | 1.3 | instalações de combate a incêndio (PCI)
c |  |  |  |  | 1.4 | PGRCC
c |  |  |  | (2) | Diciplinas
c |  |  |  |  | 2.1 | instalações de condicionamento de ar (MEC);
c |  |  |  |  | 2.2 | transporte vertical (TPV)
c
c
c |  |  |  | (3) | Diciplinas
c |  |  |  |  | 3.1 | instalações elétricas (ELE)
c |  |  |  |  | 3.2 | fotovoltaico (FOT)
c |  |  |  |  | 3.3 | cabeamento estruturado (CAB)
c |  |  |  |  | 3.4 | automação e segurança patrimonial (AUT),
c |  |  |  |  | 3.5 | sonorização e antena coletiva (SON)
c |  |  |  | (4) | Diciplinas
c |  |  |  |  | 4.1 | Estrutura incluindo fundações e contenção lateral (EST);
c |  |  |  |  | 4.2 | terraplanagem (TPL)
c
c |  |  |  | (5) | Planilhas
c |  |  |  |  | 5.1 | sintético (onerado e desonerado);
c |  |  |  |  | 5.2 | analítico (onerado e desonerado);
c |  |  |  |  | 5.3 | curva ABC insumos;
c |  |  |  |  | 5.4 | curva ABC serviço;
c |  |  |  |  | 5.5 | composição do BDI (normal e reduzido);
c |  |  |  |  | 5.6 | composição dos encargos sociais;
c |  |  |  |  | 5.7 | memória de cálculo dos quantitativos
[5 empty] | 5.8 | pesquisas de mercado
c |  |  |  |  | 5.9 | justificativas pela necessidade de pesquisas de mercado

## Curva ABC Serviços
APÊNDICE H
Atualização e revisão do projeto básico completo para construção da sede da DRF/SJC
CURVA ABC DE SERVIÇOS
item do orçamento | Serviço | preço total | % individual | % acumulada | classificação | Classe | Corte | Proporção de serviços | Proporção de valor
5.2 | Serviços de avaliação de eficiência energética de edificações (por OIA) | 43606.22 | 13.35% | 13.35% | A | A | 80% | 52.63% | 79.19%
6.1 | Atualização do orçamento de referência | 38117.59 | 11.67% | 25.02% | A | B | 95% | 21.05% | 14.25%
4.1 | Atualização do projeto de fundações e contenção lateral (EST) | 44336.78 | 13.57% | 38.59% | A | C | 100% | 26.32% | 6.56%
1.1 | Atualização do projeto de arquitetura (ARQ) | 36799.77 | 11.26% | 49.85% | A
7.1 | Atualização do cronograma fisico-financeiro e elaboração de "Eventograma" | 24074.27 | 7.369% | 57.22% | A
8.2 | Coordenação técnica e compatibilização de projetos | 19692.85 | 6.028% | 63.25% | A
9.1 | Impressão dos projetos finalizados | 12573.14 | 3.849% | 67.1% | A
2.1 | Atualização do projeto de instalações de condicionamento de ar (MEC) | 15247.04 | 4.667% | 71.76% | A
3.4 | Atualização do projeto de automação e segurança patrimonial (AUT) | 13240.85 | 4.053% | 75.82% | A
3.2 | Atualização do projeto fotovoltaico (FOT) | 11034.04 | 3.377% | 79.19% | A
3.1 | Atualização do projeto de instalações elétricas (ELE) | 10030.95 | 3.07% | 82.26% | B
1.3 | Atualização do projeto de instalações de combate a incêndio (PCI) | 8225.38 | 2.518% | 84.78% | B
4.2 | Atualização do projeto de terraplanagem (TPL) | 8024.76 | 2.456% | 87.24% | B
5.1 | Selo ENCE | 20262.51 | 6.202% | 93.44% | B
3.3 | Atualização do projeto de cabeamento estruturado (CAB) | 7222.28 | 2.211% | 95.65% | C
2.2 | Atualização do projeto de transporte vertical (TPV) | 5216.09 | 1.597% | 97.25% | C
1.2 | Atualização do projeto de acústica (ACU) | 4177.27 | 1.279% | 98.53% | C
1.4 | Atualização do projeto de PGRCC | 3611.14 | 1.105% | 99.63% | C
3.5 | Atualização do projeto de sonorização e antena coletiva (SON) | 1203.71 | 0.3684% | 100% | C
TOTAL GERAL |  | 326696.64

## cotação selo ENCE
FORNECEDOR | VALOR | DATA DA PROPOSTA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPel | 34106.29 | 24/01/2025
FUNDAÇÃO VANZOLINI | NÃO ATENDEU

## Cotação impressão 10_2025
| pranchas A0 | folhas a4
arquitetura | 105 | 35
terraplenagem | 2 | 4
estrutura | 84 | 910
comunicação visual | 5 | 75
paisagismo | 2 | 10
sist viário e pav | 3 | 5
ar-cond | 13 | 37
eletr e comp | 67 | 268
cab estr | 9 | 25
drenagem | 8 | 21
esgoto | 10 | 13
agua pot | 19 | 28
PCI | 15 | 42
autom | 10 | 39
acust | 3 | 7
son e ant | 5 | 21
pgrcc | 0 | 5
elevador | 1 | 22
fotov | 1 | 17
ence | 0 | 50
orç - caderno enc | 0 | 34
orçamento | 0 | 511
eventograma | 0 | 500
maquete | 5 | 0
TOTAL | 367 | 2679
N° DE ENCADERNAÇÕES | estimado 5 pastas catálogo com 100 folhas cada | 23
N° MÉDIO DE PÁGINAS POR ENCADERNAÇÃO | - | 132.4348
PREÇO ESTIMADO | SC | VCR | COPY LASER | COMPLETA | FUTURA | DISKCÓPIA | KALUNGA | ARTNOVA | SPIRAL | VALOR MÉDIO
PRANCHA A0 | 14.4 | 20.9 | 24 | 19 | - | 15 |  |  |  | 18.66
FOLHA A4 | - | 0.4 | 1.21 | - | 1.5 | 0.6 |  |  |  | 0.9275
ENCADERNAÇÃO | - | 5.5 | 31 | - | - | 6 |  |  |  | 14.1667
PASTA CATÁOGO | [6 empty] | 45.8 | 23.5 | 35.8 | 35.0333
VALOR TOTAL ESTIMADO
PRANCHA A0 | 6848.22
FOLHA A4 | 2484.7725
ENCADERNAÇÃO | 325.8333
PASTA CATÁLOGO | 175.1667
TOTAL | 9833.9925