## Planilha1
QUADRO 5: METAS, INDICADORES E RESULTADOS ESPERADOS - CONTRATO DE GESTÃO Nº 3/2026 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE NACIONAL DE HOSPITAIS E SERVIÇOS INTELIGENTES - ANOS 1 A 5
Ação nº | Ação | Eixo | Fase | Objetivo nº | Objetivo | Meta | Resultado esperado | Ind. nº | Indicador | Tipo | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5
1 | Implantação, adequação e integração das UTIs à Rede de UTIs | Eixo 1 | Fase 1: Implementação das UTIs | 1.1 | Diagnosticar a infraestrutura assistencial e tecnológica das unidades indicadas pelo Ministério da Saúde, definir os requisitos mínimos de adequação e conduzir a implantação progressiva das UTIs Inteligentes da Rede, assegurando sua integração plena até o final do período pactuado. | 100% das UTIs inteligentes da Rede implantadas até o final do período pactuado | Unidades indicadas pelo Ministério da Saúde diagnosticadas, dotadas de plano individualizado de adequação aprovado e progressivamente integradas à Rede, com 100% das UTIs previstas implantadas conforme o cronograma pactuado. | 1 | Percentual de UTIs inteligentes implantadas conforme plano individualizado de integração aprovado segundo cronograma. | Eficácia | 100% das UTIs previstos no cronograma pactuado para o exercício | 100% das UTIs previstos no cronograma pactuado para o exercício | 100% das UTIs previstos no cronograma pactuado para o exercício | 100% das UTIs previstos no cronograma pactuado para o exercício | 100% das UTIs previstos no cronograma pactuado para o exercício
1 | Implantação, adequação e integração das UTIs à Rede de UTIs | Eixo 1 | Fase 1: Implementação das UTIs | 1.2 | Aprimorar e implantar plataforma tecnológica integrada nos hospitais da Rede — prontuário interoperável, monitoramento em tempo real, uso de IoT e de inteligência artificial de apoio à decisão clínica e operacional —, adequando conectividade, redes seguras, armazenamento e continuidade operacional conforme o diagnóstico de cada unidade. | Aprimorar e implementar a plataforma tecnológica integrada nas unidades da Rede conforme cronograma pactuado, assegurando a adequação da conectividade e da infraestrutura de continuidade operacional em 100% das unidades integradas. | Plataforma tecnológica aprimorada, implantada e operacional nos hospitais da Rede, com prontuário interoperável e monitoramento em tempo real sustentados por conectividade e continuidade operacional adequadas, em 100% das unidades integradas conforme o cronograma pactuado. | 2 | Percentual de Unidades com Plataforma Tecnológica Integrada Implementada | Eficácia | 100% das unidades previstas no cronograma pactuado para o exercício com plataforma tecnológica integrada implementada | 100% das unidades previstas no cronograma pactuado para o exercício com plataforma tecnológica integrada implementada | 100% das unidades previstas no cronograma pactuado para o exercício com plataforma tecnológica integrada implementada | 100% das unidades previstas no cronograma pactuado para o exercício com plataforma tecnológica integrada implementada | 100% das unidades previstas no cronograma pactuado para o exercício com plataforma tecnológica integrada implementada
2 | Sistematização do modelo de cuidado intensivo e atenção ao paciente crítico na Rede | Eixo 1 | Fase 1: Implementação das UTIs | 2.1 | Estruturar e implantar modelo nacional de cuidado intensivo orientado por dados, com definição dos protocolos assistenciais prioritários, indicadores padronizados, monitoramento contínuo e ferramentas de apoio à decisão clínica nas UTIs da Rede. | Implantar os protocolos assistenciais prioritários em 100% das UTIs integrantes da Rede, conforme cronograma pactuado. | Modelo nacional de cuidado intensivo pactuado, com protocolos assistenciais prioritários implantados em 100% das UTIs previstas no cronograma e indicadores padronizados monitorados regularmente. | 3 | Percentual de UTIs com protocolos assistenciais prioritários implantados | Eficácia | 100% das UTIs previstas no cronograma pactuado para o exercício | 100% das UTIs previstas no cronograma pactuado para o exercício | 100% das UTIs previstas no cronograma pactuado para o exercício | 100% das UTIs previstas no cronograma pactuado para o exercício | 100% das UTIs previstas no cronograma pactuado para o exercício
2 | Sistematização do modelo de cuidado intensivo e atenção ao paciente crítico na Rede | Eixo 1 | Fase 1: Implementação das UTIs | 2.1 | Estruturar e implantar modelo nacional de cuidado intensivo orientado por dados, com definição dos protocolos assistenciais prioritários, indicadores padronizados, monitoramento contínuo e ferramentas de apoio à decisão clínica nas UTIs da Rede. | Implantar e consolidar a avaliação estruturada inicial dos pacientes críticos elegíveis. | Pacientes elegíveis com avaliação inicial ABCDE registrada conforme protocolo. | 4 | Adesão ao protocolo de avaliação inicial do paciente crítico: ABCDE (%) | Eficácia | Estruturação do protocolo e dos instrumentos de registro; linha de base de adesão estabelecida | ≥ 50% de adesão nos pacientes elegíveis (ampliação da cobertura) | ≥ 65% de adesão nos pacientes elegíveis | ≥ 75% de adesão nos pacientes elegíveis | ≥ 80% de adesão sustentada e uso dos resultados para melhoria contínua (avaliação inicial ABCDE)
2 | Sistematização do modelo de cuidado intensivo e atenção ao paciente crítico na Rede | Eixo 1 | Fase 1: Implementação das UTIs | 2.1 | Estruturar e implantar modelo nacional de cuidado intensivo orientado por dados, com definição dos protocolos assistenciais prioritários, indicadores padronizados, monitoramento contínuo e ferramentas de apoio à decisão clínica nas UTIs da Rede. | Implantar e consolidar a aplicação do protocolo de sepse/choque séptico nos casos elegíveis. | Pacientes elegíveis que recebem o conjunto de intervenções definido pelo protocolo. | 5 | Adesão ao protocolo de sepse/choque séptico (%) | Eficácia | Estruturação; linha de base de adesão estabelecida | ≥ 50% de adesão nos pacientes elegíveis (ampliação da cobertura) | ≥ 65% de adesão nos pacientes elegíveis | ≥ 75% de adesão nos pacientes elegíveis | ≥ 80% de adesão sustentada e uso dos resultados para melhoria contínua (protocolo de sepse/choque séptico)
2 | Sistematização do modelo de cuidado intensivo e atenção ao paciente crítico na Rede | Eixo 1 | Fase 1: Implementação das UTIs | 2.1 | Estruturar e implantar modelo nacional de cuidado intensivo orientado por dados, com definição dos protocolos assistenciais prioritários, indicadores padronizados, monitoramento contínuo e ferramentas de apoio à decisão clínica nas UTIs da Rede. | Implantar e consolidar a estratégia de ventilação protetora nos pacientes elegíveis. | Pacientes elegíveis em ventilação mecânica atendendo aos parâmetros definidos no protocolo. | 6 | Adesão à ventilação protetora nos pacientes elegíveis (%) | Eficácia | Protocolo e parâmetros definidos; linha de base de adesão estabelecida | ≥ 50% de adesão nos pacientes elegíveis (ampliação da cobertura) | ≥ 65% de adesão nos pacientes elegíveis | ≥ 75% de adesão nos pacientes elegíveis | ≥ 80% de adesão sustentada e uso dos resultados para melhoria contínua (ventilação protetora)
2 | Sistematização do modelo de cuidado intensivo e atenção ao paciente crítico na Rede | Eixo 1 | Fase 1: Implementação das UTIs | 2.1 | Estruturar e implantar modelo nacional de cuidado intensivo orientado por dados, com definição dos protocolos assistenciais prioritários, indicadores padronizados, monitoramento contínuo e ferramentas de apoio à decisão clínica nas UTIs da Rede. | Padronizar o reconhecimento e manejo das disfunções orgânicas nos pacientes elegíveis. | Pacientes com disfunção orgânica com plano/condutas protocolizadas registrados. | 7 | Adesão ao protocolo de suporte das disfunções orgânicas (%) | Eficácia | Critérios e instrumentos definidos; linha de base de adesão estabelecida | ≥ 50% de adesão nos pacientes elegíveis (ampliação da cobertura) | ≥ 65% de adesão nos pacientes elegíveis | ≥ 75% de adesão nos pacientes elegíveis | ≥ 80% de adesão sustentada e uso dos resultados para melhoria contínua (protocolo de disfunções orgânicas)
2 | Sistematização do modelo de cuidado intensivo e atenção ao paciente crítico na Rede | Eixo 1 | Fase 1: Implementação das UTIs | 2.1 | Estruturar e implantar modelo nacional de cuidado intensivo orientado por dados, com definição dos protocolos assistenciais prioritários, indicadores padronizados, monitoramento contínuo e ferramentas de apoio à decisão clínica nas UTIs da Rede. | Implantar e consolidar os bundles de prevenção de eventos adversos aplicáveis. | Oportunidades em que o conjunto de medidas aplicáveis foi cumprido. | 8 | Adesão aos bundles de prevenção de eventos adversos (%) | Eficácia | Bundles formalizados; linha de base de adesão estabelecida | ≥ 50% de adesão nos pacientes elegíveis (ampliação da cobertura) | ≥ 65% de adesão nos pacientes elegíveis | ≥ 75% de adesão nos pacientes elegíveis | ≥ 80% de adesão sustentada e uso dos resultados para melhoria contínua (bundles de prevenção de eventos adversos)
2 | Sistematização do modelo de cuidado intensivo e atenção ao paciente crítico na Rede | Eixo 1 | Fase 1: Implementação das UTIs | 2.1 | Estruturar e implantar modelo nacional de cuidado intensivo orientado por dados, com definição dos protocolos assistenciais prioritários, indicadores padronizados, monitoramento contínuo e ferramentas de apoio à decisão clínica nas UTIs da Rede. | Reduzir em ao menos 10% os eventos adversos relacionados à assistência até o Ano 5, acompanhando o efeito acumulado dos protocolos preventivos. | Número de eventos adversos selecionados por 1.000 pacientes-dia, com série histórica e análise de tendência. | 9 | Eventos adversos relacionados à assistência por 1.000 pacientes-dia | Efetividade | Linha de base estabelecida | Tendência monitorada e metas de redução pactuadas por UTI | Redução ≥ 5% vs. linha de base | Redução ≥ 7,5% vs. linha de base | Redução ≥ 10% vs. linha de base
2 | Sistematização do modelo de cuidado intensivo e atenção ao paciente crítico na Rede | Eixo 1 | Fase 1: Implementação das UTIs | 2.1 | Estruturar e implantar modelo nacional de cuidado intensivo orientado por dados, com definição dos protocolos assistenciais prioritários, indicadores padronizados, monitoramento contínuo e ferramentas de apoio à decisão clínica nas UTIs da Rede. | Implantar avaliação sistemática de dor, sedação e delirium. | Pacientes elegíveis com avaliações válidas e registradas conforme protocolo. | 10 | Pacientes com avaliação de dor, sedação e delirium conforme protocolo (%) | Eficácia | Instrumentos e capacitação; linha de base de adesão estabelecida | ≥ 50% de adesão nos pacientes elegíveis (ampliação da cobertura) | ≥ 65% de adesão nos pacientes elegíveis | ≥ 75% de adesão nos pacientes elegíveis | ≥ 80% de adesão sustentada e uso dos resultados para melhoria contínua (avaliação de dor, sedação e delirium)
2 | Sistematização do modelo de cuidado intensivo e atenção ao paciente crítico na Rede | Eixo 1 | Fase 1: Implementação das UTIs | 2.1 | Estruturar e implantar modelo nacional de cuidado intensivo orientado por dados, com definição dos protocolos assistenciais prioritários, indicadores padronizados, monitoramento contínuo e ferramentas de apoio à decisão clínica nas UTIs da Rede. | Implantar a mobilização precoce conforme protocolo, integrada ao cuidado multidimensional. | Pacientes elegíveis mobilizados conforme plano. | 11 | Pacientes elegíveis com mobilização precoce conforme protocolo (%) | Eficácia | Critérios e fluxos definidos; linha de base de adesão estabelecida | ≥ 50% de adesão nos pacientes elegíveis (ampliação da cobertura) | ≥ 65% de adesão nos pacientes elegíveis | ≥ 75% de adesão nos pacientes elegíveis | ≥ 80% de adesão sustentada e uso dos resultados para melhoria contínua (mobilização precoce)
2 | Sistematização do modelo de cuidado intensivo e atenção ao paciente crítico na Rede | Eixo 1 | Fase 1: Implementação das UTIs | 2.1 | Estruturar e implantar modelo nacional de cuidado intensivo orientado por dados, com definição dos protocolos assistenciais prioritários, indicadores padronizados, monitoramento contínuo e ferramentas de apoio à decisão clínica nas UTIs da Rede. | Implantar plano documentado de transição da UTI para continuidade do cuidado. | Pacientes que saem da UTI com plano de transição documentado. | 12 | Pacientes com plano de transição da UTI documentado (%) | Eficácia | Modelo de plano definido; linha de base de adesão estabelecida | ≥ 50% de adesão nos pacientes elegíveis (ampliação da cobertura) | ≥ 65% de adesão nos pacientes elegíveis | ≥ 75% de adesão nos pacientes elegíveis | ≥ 80% de adesão sustentada e uso dos resultados para melhoria contínua (plano de transição da UTI)
2 | Sistematização do modelo de cuidado intensivo e atenção ao paciente crítico na Rede | Eixo 1 | Fase 1: Implementação das UTIs | 2.1 | Estruturar e implantar modelo nacional de cuidado intensivo orientado por dados, com definição dos protocolos assistenciais prioritários, indicadores padronizados, monitoramento contínuo e ferramentas de apoio à decisão clínica nas UTIs da Rede. | Implantar planejamento de reabilitação e continuidade do cuidado para pacientes com necessidade identificada. | Pacientes com necessidade identificada e plano de reabilitação/seguimento definido. | 13 | Pacientes com plano de reabilitação/continuidade do cuidado (%) | Eficácia | Critérios e fluxo definidos; linha de base de adesão estabelecida | ≥ 50% de adesão nos pacientes elegíveis (ampliação da cobertura) | ≥ 65% de adesão nos pacientes elegíveis | ≥ 75% de adesão nos pacientes elegíveis | ≥ 80% de adesão sustentada e uso dos resultados para melhoria contínua (plano de reabilitação/continuidade do cuidado)
3 | Qualificação da gestão da qualidade, segurança do paciente e riscos na Rede | Eixo 1 | Fase 1: Implementação das UTIs | 3.1 | Definir, validar e implantar modelo integrado de gestão da qualidade e dos riscos assistenciais nas UTIs da Rede, com protocolos de segurança do paciente e conjunto mínimo de indicadores padronizados. | Implantar o modelo de gestão da qualidade e riscos assistenciais em 100% das UTIs integrantes da Rede, conforme cronograma pactuado. | Rede operando sob modelo comum de gestão da qualidade e dos riscos, com protocolos de segurança do paciente implantados e linha de base dos indicadores prioritários estabelecida em 100% das UTIs previstas no cronograma. | 14 | Percentual de UTIs com modelo de gestão da qualidade e riscos assistenciais implantado | Eficácia | 100% das UTIs integrantes da Rede previstas no cronograma pactuado para o exercício | 100% das UTIs integrantes da Rede previstas no cronograma pactuado para o exercício | 100% das UTIs integrantes da Rede previstas no cronograma pactuado para o exercício | 100% das UTIs integrantes da Rede previstas no cronograma pactuado para o exercício | 100% das UTIs integrantes da Rede previstas no cronograma pactuado para o exercício
3 | Qualificação da gestão da qualidade, segurança do paciente e riscos na Rede | Eixo 1 | Fase 1: Implementação das UTIs | 3.2 | Implementar ciclos de melhoria contínua da qualidade assistencial nas UTIs da Rede, a partir da linha de base dos indicadores assistenciais prioritários, com metas de melhoria pactuadas para cada unidade. | Atingir, em ao menos 85% das UTIs elegíveis da Rede, as metas de melhoria estabelecidas para os indicadores assistenciais prioritários até o Ano 5, conforme cronograma pactuado. | Melhoria mensurável dos indicadores assistenciais prioritários em relação à linha de base, com ao menos 85% das UTIs elegíveis alcançando as metas de melhoria pactuadas até o Ano 5. | 15 | Percentual de UTIs que alcançaram as metas de melhoria dos indicadores assistenciais prioritários | Efetividade | Estabelecer linha de base dos indicadores assistenciais prioritários nas UTIs previstas no cronograma e pactuar metas de melhoria | ≥ 60% das UTIs elegíveis alcançando as metas de melhoria dos indicadores assistenciais prioritários | ≥ 70% das UTIs elegíveis alcançando as metas de melhoria | ≥ 80% das UTIs elegíveis alcançando as metas de melhoria | ≥ 85% das UTIs elegíveis alcançando as metas de melhoria
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.1 | Executar a limpeza e a terraplanagem do terreno destinado à implantação do Instituto Tecnológico de Emergência (ITE), concluindo as etapas físicas de preparação dentro do cronograma pactuado. | a) Concluir 100% das etapas físicas de limpeza, terraplanagem e preparação do terreno destinado à implantação do Instituto Tecnológico de Emergência (ITE) dentro do cronograma pactuado | Terreno fisicamente preparado — limpo e terraplanado —, apto ao início das etapas subsequentes de licenciamento e execução da obra. | 16 | Percentual de execução física da preparação do terreno (limpeza e terraplanagem) | Eficácia | N/A (etapa preparatória: contratação da demolição) | 100% concluída antes do início das obras civis (out/2027) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2)
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.1 | Obter e manter vigentes as licenças, alvarás e demais autorizações legais obrigatórias para a preparação do terreno e a implantação do ITE junto aos órgãos licenciadores competentes. | b) Obter e manter vigentes 100% das licenças, alvarás e autorizações legais obrigatórias para a preparação do terreno e implantação do ITE. | Empreendimento regularizado perante os órgãos licenciadores competentes, sem pendências que impeçam o início ou a continuidade das obras. | 17 | Índice de regularidade de licenças e alvarás obrigatórios | Eficácia | 100% das licenças e autorizações exigíveis na fase vigentes | 100% das licenças e autorizações exigíveis na fase vigentes | 100% das licenças e autorizações exigíveis na fase vigentes | 100% das licenças e autorizações exigíveis na fase vigentes | N/A (licenças de funcionamento aferidas pelo Ind. 68)
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.1 | Elaborar, submeter e obter a aprovação formal dos estudos de impacto ambiental e social (EIAS) e dos respectivos Planos de Gestão Ambiental e Social (PGAS) exigidos para o empreendimento. | c) Elaborar, submeter e obter a aprovação formal de 100% dos estudos de impacto ambiental e social e dos respectivos Planos de Gestão Ambiental e Social exigidos pelo projeto | EIAS e PGAS elaborados, submetidos e aprovados pelas instâncias competentes, com as salvaguardas socioambientais formalmente estabelecidas antes do início da obra. | 18 | Percentual de estudos e planos de gestão ambiental e social aprovados | Eficácia | Estudos contratados e em elaboração | 100% aprovados até jul/2027 (≥ 3 meses antes do início das obras) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2)
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.1 | Concluir os laudos de investigação de passivos ambientais — incluindo o levantamento de materiais perigosos, como amianto e chumbo — e a caracterização geotécnica completa da área destinada ao ITE. | d) Concluir integralmente os laudos de investigação de passivos ambientais (incluindo levantamentos de materiais perigosos, como amianto e chumbo) e a caracterização geotécnica completa da área destinada ao ITE | Passivos ambientais identificados e caracterizados e condições geotécnicas do terreno integralmente conhecidas, subsidiando com segurança técnica o projeto, o licenciamento e a execução da obra. | 19 | Percentual de conclusão dos laudos de passivo ambiental e caracterização geotécnica | Eficácia | ≥ 50% dos laudos concluídos | 100% concluídos antes da demolição e do projeto executivo | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2)
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.1 | Desenvolver, implementar e manter em pleno funcionamento o Plano de Engajamento de Partes Interessadas e o Mecanismo de Tratamento de Queixas e Reclamações, com múltiplos canais de atendimento e registro centralizado. | e) Desenvolver, implementar e manter em pleno funcionamento o Plano de Engajamento de Stakeholders e o Mecanismo de Tratamento de Queixas, garantindo múltiplos canais de atendimento e registro centralizado de ocorrências | Canais de diálogo com a comunidade e partes interessadas em operação contínua, com queixas e reclamações registradas centralizadamente e tratadas dentro do prazo definido. | 20 | Percentual de queixas e reclamações tratadas dentro do prazo definido | Eficiência | Mecanismo de queixas implantado e canais em funcionamento | ≥ 95% das queixas tratadas no prazo definido | ≥ 95% das queixas tratadas no prazo definido | ≥ 95% das queixas tratadas no prazo definido | ≥ 95% das queixas tratadas no prazo definido
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.1 | Concluir os trâmites licitatórios e contratar empresa especializada para a execução da demolição das edificações preexistentes no terreno destinado ao ITE. | f) finalizar todos os trâmites licitatórios e efetivar a contratação de empresa especializada para a execução da demolição das edificações preexistentes no terreno | Empresa especializada contratada e apta a iniciar a demolição das edificações preexistentes, dentro do cronograma pactuado. | 21 | Índice de conclusão da contratação de empresa para demolição | Eficácia | ≥ 50% (edital publicado e licitação em curso) | 100% (contrato assinado no 1º trimestre) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2)
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.1 | Assegurar o manuseio, o transporte, a destinação e o gerenciamento dos resíduos da construção e demolição em conformidade com as Resoluções do CONAMA e a legislação ambiental correlata. | g) Assegurar 100% de conformidade no manuseio, transporte, destinação e gerenciamento dos resíduos gerados, em estrita observância às Resoluções do CONAMA e à legislação ambiental correlata. | Resíduos da construção e demolição (RCD) integralmente rastreados e destinados a áreas/empresas licenciadas, com conformidade ambiental comprovável em auditoria. | 22 | Percentual de conformidade no gerenciamento de resíduos da construção e demolição (RCD) | Eficácia | 100% (se iniciada a demolição no exercício) | 100% de conformidade no gerenciamento de RCD | 100% de conformidade no gerenciamento de RCD | 100% de conformidade no gerenciamento de RCD | N/A (fase de obra encerrada; resíduos de serviços de saúde aferidos pelo Ind. 47)
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.2 | Conduzir o dimensionamento assistencial do complexo hospitalar com base na demanda regionalizada e na Rede de Atenção à Saúde (RAS), como subsídio aos estudos preliminares do ITE. | a) Concluir e validar 100% do dimensionamento assistencial com base na demanda regionalizada e na Rede de Atenção à Saúde (RAS) | Dimensionamento assistencial concluído e validado, refletindo a demanda regionalizada e articulado à Rede de Atenção à Saúde correspondente. | 23 | Percentual de conclusão do dimensionamento assistencial | Eficácia | ≥ 50% | 100% concluído e validado até o 1º trimestre (antes do projeto executivo) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2)
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.2 | Consolidar o perfil assistencial do complexo hospitalar de alta complexidade, definindo as linhas de cuidado, especialidades e a complexidade dos atendimentos a serem oferecidos. | b) Consolidar integralmente o perfil assistencial do complexo hospitalar de alta complexidade | Perfil assistencial do complexo hospitalar consolidado, definindo as linhas de cuidado, especialidades e complexidade de atendimento a serem oferecidas. | 24 | Percentual de consolidação do perfil assistencial | Eficácia | ≥ 50% | 100% concluído e validado até o 1º trimestre (antes do projeto executivo) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2)
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.2 | Elaborar o programa de necessidades do complexo hospitalar, detalhado por áreas, pavimentos e especialidades médicas. | c) finalizar 100% do programa de necessidades detalhado por áreas, pavimentos e especialidades médicas | Programa de necessidades detalhado e finalizado, especificando áreas, pavimentos e requisitos por especialidade médica, apto a subsidiar o projeto arquitetônico. | 25 | Percentual de finalização do programa de necessidades | Eficácia | ≥ 50% | 100% concluído e validado até o 1º trimestre (antes do projeto executivo) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2)
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.2 | Elaborar e submeter à aprovação interna o plano diretor físico do complexo hospitalar de 120.000 m², estabelecendo sua implantação físico-funcional. | d) concluir a elaboração e obter a aprovação interna do plano diretor físico do complexo hospitalar (120.000 m²) | Plano diretor físico do complexo elaborado e aprovado internamente, estabelecendo a implantação físico-funcional do empreendimento de 120.000 m². | 26 | Percentual de elaboração e aprovação interna do plano diretor físico | Eficácia | ≥ 50% | 100% concluído e validado até o 1º trimestre (antes do projeto executivo) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2)
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.2 | Elaborar e submeter à validação das instâncias competentes o estudo de viabilidade técnica, econômica e operacional do empreendimento. | e) concluir, submeter e validar o estudo de viabilidade técnica, econômica e operacional do empreendimento | Estudo de viabilidade técnica, econômica e operacional concluído, submetido às instâncias competentes e validado, subsidiando a decisão de prosseguimento do empreendimento. | 27 | Percentual de conclusão e validação do estudo de viabilidade técnica, econômica e operacional | Eficácia | ≥ 50% | 100% concluído e validado até o 1º trimestre (antes do projeto executivo) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2)
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.2 | Consolidar os estudos preliminares, os perfis assistenciais e os planos técnicos elaborados em um Plano de Trabalho estruturado e formalizado, apto a servir de base vinculante para as etapas seguintes do empreendimento. | f) consolidar todos os estudos preliminares, perfis e planos técnicos em um Plano de Trabalho estruturado e formalizado. | Estudos preliminares concluídos, validados e consolidados em Plano de Trabalho formalizado, estabelecendo o perfil assistencial, o programa de necessidades, o plano diretor físico e a viabilidade técnica, econômica e operacional do empreendimento. | 28 | Taxa de formalização do plano de trabalho integrado | Eficácia | N/A (depende da conclusão dos estudos preliminares) | 100% formalizado até o 1º semestre | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2)
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.3 | Conduzir o desenvolvimento do projeto executivo de arquitetura e dos projetos complementares de engenharia do complexo hospitalar, em conformidade com as normas técnicas, sanitárias e ambientais aplicáveis. | a) Concluir e aprovar 100% dos projetos de arquitetura e dos projetos complementares de engenharia exigidos para a infraestrutura do complexo, em conformidade com as normas técnicas, sanitárias e ambientais aplicáveis. | Projeto executivo de arquitetura e projetos complementares de engenharia concluídos e aprovados, em conformidade com as normas técnicas, sanitárias e ambientais aplicáveis, aptos a subsidiar a execução da obra. | 29 | Percentual de aprovação dos projetos de arquitetura e complementares de engenharia | Eficácia | N/A (início do projeto executivo em fev/2027) | 100% aprovados até jul/2027 | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2)
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.3 | Obter as aprovações e os alvarás municipais exigidos para a implantação do ITE junto à municipalidade competente. | b) obter 100% das aprovações e alvarás municipais | Empreendimento regularizado perante a municipalidade competente, com alvarás obtidos e sem pendências que impeçam o início ou a continuidade das obras. | 30 | Percentual de obtenção de aprovações e alvarás municipais | Eficácia | Alvará de demolição obtido | 100% dos alvarás exigíveis para a construção obtidos até set/2027 | Manter 100% dos alvarás vigentes | Manter 100% dos alvarás vigentes | N/A (alvarás de funcionamento aferidos pelo Ind. 68)
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.3 | Obter as licenças e aprovações exigidas pela Vigilância Sanitária estadual ou municipal para a implantação do ITE. | c) obter as licenças e aprovações exigidas pela Vigilância Sanitária estadual ou municipal | Empreendimento regularizado perante a Vigilância Sanitária competente, com licenças e aprovações sanitárias obtidas nos prazos necessários à execução da obra. | 31 | Percentual de obtenção de licenças e aprovações da Vigilância Sanitária | Eficácia | N/A | 100% dos projetos aprovados pela Vigilância Sanitária (fase de projeto) | Manter aprovações vigentes | 100% das licenças sanitárias para funcionamento obtidas até dez/2029 | N/A (manutenção aferida pelo Ind. 68)
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.3 | Obter a aprovação dos projetos e das vistorias de segurança contra incêndio e pânico junto ao Corpo de Bombeiros Militar. | d) obter a aprovação integral dos projetos e vistorias junto ao Corpo de Bombeiros Militar | Projetos de segurança contra incêndio e pânico aprovados e vistorias do Corpo de Bombeiros Militar concluídas, sem pendências que impeçam a execução ou a futura ocupação do complexo. | 32 | Percentual de aprovação de projetos e vistorias junto ao Corpo de Bombeiros Militar | Eficácia | N/A | 100% dos projetos de segurança contra incêndio aprovados | Manter aprovações vigentes | 100% das vistorias concluídas e AVCB emitido até dez/2029 | N/A (AVCB mantido e aferido pelo Ind. 68)
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.3 | Obter as diretrizes, viabilidades e aprovações de infraestrutura junto às concessionárias de serviços públicos necessárias à execução do empreendimento. | e) obter as diretrizes, viabilidades e aprovações de infraestrutura junto às concessionárias de serviços públicos | Viabilidades técnicas e aprovações de infraestrutura obtidas junto às concessionárias de serviços públicos, assegurando a compatibilidade do projeto com a capacidade de fornecimento disponível. | 33 | Percentual de obtenção de diretrizes e aprovações junto às concessionárias de serviços públicos | Eficácia | N/A | 100% das diretrizes e viabilidades obtidas antes do início das obras | 100% dos projetos de ligação aprovados | 100% das ligações definitivas aprovadas antes do comissionamento | N/A (etapa concluída no Ano 4)
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.3 | Conduzir o ciclo completo de licenciamento ambiental sequencial do empreendimento junto ao órgão ambiental licenciador competente. | f) concluir o ciclo completo de licenças ambientais sequenciais junto ao órgão ambiental licenciador | Licenciamento ambiental sequencial do empreendimento concluído junto ao órgão licenciador competente, sem pendências que impeçam o início ou a continuidade da obra. | 34 | Percentual de conclusão do ciclo de licenciamento ambiental sequencial | Eficácia | LI de demolição obtida | ≥ 67% do ciclo (LP e LI obtidas até set/2027) | Manter LI vigente (67%) | 100% do ciclo (LO obtida até dez/2029) | N/A (LO mantida e aferida pelo Ind. 68)
4 | Planejamento, licenciamento e preparação do terreno para construção do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 4.3 | Obter as aprovações e licenciamentos junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), no que couber às instalações e equipamentos do complexo sujeitos a essa regulação. | g) obter as aprovações e licenciamentos junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear, no que couber. | Instalações e equipamentos sujeitos à regulação da CNEN devidamente licenciados e autorizados, quando aplicável ao escopo do empreendimento. | 35 | Percentual de obtenção de licenciamentos junto à CNEN (quando aplicável) | Eficácia | N/A | N/A (projeto executivo em elaboração) | 100% dos projetos de instalações radiativas aprovados (no que couber) | 100% das autorizações de operação obtidas antes da ativação (no que couber) | N/A (manutenção aferida pelo Ind. 68)
5 | Execução da obra civil e sustentabilidade (Hospital Verde) | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 5.1 | Executar a construção civil do complexo hospitalar de 120.000 m², em conformidade com o perfil assistencial e o programa de necessidades definidos nos estudos preliminares. | a) Concluir integralmente a execução da construção civil do complexo hospitalar de 120.000 m², alinhada ao perfil assistencial e ao programa de necessidades estabelecidos | Complexo hospitalar de 120.000 m² integralmente construído, em conformidade com o perfil assistencial e o programa de necessidades estabelecidos, apto a receber a etapa de equipagem e comissionamento. | 36 | Percentual de execução física da construção civil do complexo hospitalar | Eficácia | N/A (obras a partir de out/2027) | ≥ 10% acumulado | ≥ 65% acumulado | 100% concluída até jun/2029 | N/A (etapa concluída no Ano 4)
5 | Execução da obra civil e sustentabilidade (Hospital Verde) | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 5.1 | Realizar a fiscalização técnica e o gerenciamento contínuo das etapas da obra, assegurando a conformidade da execução com as diretrizes de engenharia estabelecidas. | b) Secundar a fiscalização técnica e o gerenciamento contínuo de 100% das etapas da obra, garantindo a conformidade com as diretrizes de engenharia | Etapas da obra fiscalizadas e gerenciadas de forma contínua, com conformidade às diretrizes de engenharia verificada e registrada ao longo de toda a execução. | 37 | Percentual de etapas da obra fiscalizadas em conformidade com as diretrizes de engenharia | Eficácia | N/A (obras a partir de out/2027) | 100% | 100% | 100% | N/A (etapa concluída no Ano 4)
5 | Execução da obra civil e sustentabilidade (Hospital Verde) | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 5.1 | Realizar o controle tecnológico dos materiais aplicados na obra e assegurar a regularidade da medição e do atesto dos serviços executados. | c) Realizar o controle tecnológico de 100% dos materiais aplicados e assegurar a regularidade na medição e no atesto dos serviços executados | Materiais aplicados na obra submetidos a controle tecnológico integral, e serviços executados medidos e atestados regularmente, assegurando a correspondência entre o executado e o pago. | 38 | Percentual de materiais com controle tecnológico realizado e de medições regularmente atestadas | Eficácia | N/A (obras a partir de out/2027) | 100% | 100% | 100% | N/A (etapa concluída no Ano 4)
5 | Execução da obra civil e sustentabilidade (Hospital Verde) | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 5.1 | Processar e gerenciar as interfaces técnicas entre disciplinas de projeto e obra e as eventuais alterações contratuais, dentro dos limites regulamentares e com as devidas justificativas técnicas. | d) Processar e gerenciar 100% das interfaces técnicas e eventuais alterações contratuais dentro dos limites regulamentares e com as devidas justificativas | Interfaces técnicas geridas sem conflitos não resolvidos, e alterações contratuais processadas dentro dos limites legais aplicáveis, com justificativa técnica registrada em cada caso. | 39 | Percentual de interfaces técnicas e alterações contratuais processadas dentro dos limites regulamentares | Eficiência | N/A (obras a partir de out/2027) | 100% | 100% | 100% | N/A (etapa concluída no Ano 4)
5 | Execução da obra civil e sustentabilidade (Hospital Verde) | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 5.1 | Controlar o cronograma físico-financeiro da construção, mantendo o desvio dentro da tolerância aceitável e assegurando o cumprimento dos marcos temporais estipulados. | e) Manter o desvio do cronograma físico-financeiro da construção dentro da tolerância aceitável, garantindo o cumprimento dos marcos temporais estipulados | Cronograma físico-financeiro da obra executado dentro da tolerância de desvio definida, com os marcos temporais estipulados no Programa de Trabalho cumpridos. | 40 | Índice de desvio do cronograma físico-financeiro da obra | Eficiência | N/A (obras a partir de out/2027) | Desvio ≤ 10% em relação ao cronograma físico-financeiro de referência | Desvio ≤ 10% em relação ao cronograma físico-financeiro de referência | Desvio ≤ 10% em relação ao cronograma físico-financeiro de referência | N/A (etapa concluída no Ano 4)
5 | Execução da obra civil e sustentabilidade (Hospital Verde) | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 5.1 | Assegurar a conformidade dos canteiros de obras com as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção (NR-18). | f) Garantir 100% de conformidade com as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção (NR 18) nos canteiros de obras | Canteiros de obras operando em conformidade integral com a NR-18, com condições de segurança e saúde do trabalhador verificadas e mantidas ao longo de toda a execução da obra. | 41 | Percentual de conformidade dos canteiros de obras com a NR-18 | Eficácia | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A (etapa concluída no Ano 4)
5 | Execução da obra civil e sustentabilidade (Hospital Verde) | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 5.1 | Implementar o plano de gestão ambiental e social e cumprir as salvaguardas socioambientais aplicáveis à fase de construção do complexo hospitalar. | g) Implementar integralmente o plano de gestão ambiental e social e cumprir 100% das salvaguardas socioambientais aplicáveis à fase de construção. | Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) implementado e salvaguardas socioambientais cumpridas ao longo de toda a fase de construção, em continuidade às medidas iniciadas na fase de preparação do terreno. | 42 | Percentual de cumprimento das salvaguardas socioambientais aplicáveis à fase de construção | Eficácia | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A (salvaguardas da fase de construção encerradas)
5 | Execução da obra civil e sustentabilidade (Hospital Verde) | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 5.2 | Registrar o empreendimento junto ao órgão certificador da certificação internacional LEED, categoria Saúde, e designar profissional acreditado (LEED AP) responsável pelo processo. | a) Registrar o empreendimento junto ao órgão certificador e designar profissional acreditado | Empreendimento formalmente registrado junto ao órgão certificador LEED, com profissional acreditado designado e responsável pela condução do processo de certificação. | 43 | Percentual de conclusão do registro do empreendimento e da designação do profissional acreditado | Eficácia | ≥ 50% (profissional LEED AP designado) | 100% (registro concluído no 1º trimestre) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2)
5 | Execução da obra civil e sustentabilidade (Hospital Verde) | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 5.2 | Atender e documentar os pré-requisitos obrigatórios da certificação LEED, categoria Saúde, aplicáveis ao empreendimento. | b) atender e documentar 100% dos pré-requisitos obrigatórios da certificação LEED, categoria Saúde, aplicáveis ao empreendimento | Pré-requisitos obrigatórios da certificação LEED integralmente atendidos e documentados, sem pendências que impeçam a submissão do empreendimento à avaliação do órgão certificador. | 44 | Percentual de pré-requisitos obrigatórios LEED atendidos e documentados | Eficácia | N/A | 100% dos pré-requisitos incorporados ao projeto executivo | 100% dos pré-requisitos atendidos nas etapas executadas | 100% atendidos e documentados | 100% documentados e submetidos ao órgão certificador
5 | Execução da obra civil e sustentabilidade (Hospital Verde) | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 5.2 | Assegurar a participação de fontes de energia limpas e renováveis na matriz energética do complexo hospitalar, no percentual pactuado. | c) assegurar a participação pactuada de fontes limpas e renováveis na matriz energética do complexo | Matriz energética do complexo operando com a participação de fontes limpas e renováveis no percentual pactuado, contribuindo para os créditos de energia da certificação LEED e para a eficiência energética do empreendimento. | 45 | Percentual de participação de fontes limpas e renováveis na matriz energética do complexo | Eficácia | N/A (sistemas em projeto/implantação) | N/A (sistemas em projeto/implantação) | N/A (sistemas em projeto/implantação) | N/A (sistemas em projeto/implantação) | ≥ percentual pactuado no projeto executivo
5 | Execução da obra civil e sustentabilidade (Hospital Verde) | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 5.2 | Implantar sistema de reúso de água apto a suprir o percentual pactuado da demanda não potável do complexo hospitalar. | d) implantar sistema de reúso que atenda ao percentual pactuado da demanda não potável | Sistema de reúso de água implantado e operacional, suprindo o percentual pactuado da demanda não potável do complexo hospitalar. | 46 | Percentual da demanda não potável suprida por água de reúso | Eficácia | N/A (sistemas em projeto/implantação) | N/A (sistemas em projeto/implantação) | N/A (sistemas em projeto/implantação) | N/A (sistemas em projeto/implantação) | ≥ percentual da demanda não potável pactuado no projeto executivo
5 | Execução da obra civil e sustentabilidade (Hospital Verde) | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 5.2 | Implantar a segregação, o tratamento e a destinação adequada dos resíduos gerados pelo complexo hospitalar, com sistema de medição por grupo de resíduo. | e) implantar segregação, tratamento e destinação adequada de 100% dos resíduos gerados, com medição por grupo de resíduo | Resíduos gerados pelo complexo hospitalar segregados, tratados e destinados adequadamente por grupo (comuns, recicláveis, infectantes, químicos, entre outros), com sistema de medição por grupo em operação. | 47 | Percentual de resíduos segregados, tratados e destinados adequadamente, por grupo | Eficácia | N/A (resíduos de obra aferidos pelo Ind. 22) | N/A (resíduos de obra aferidos pelo Ind. 22) | N/A (resíduos de obra aferidos pelo Ind. 22) | N/A (resíduos de obra aferidos pelo Ind. 22) | 100% dos resíduos segregados, tratados e destinados, com medição por grupo
5 | Execução da obra civil e sustentabilidade (Hospital Verde) | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 5.3 | Designar agente de comissionamento independente, sem vínculo com a equipe de projeto ou de execução da obra, para conduzir o processo de comissionamento dos sistemas prediais críticos do ITE. | a) Designar agente de comissionamento independente para os sistemas prediais críticos do ITE. | Agente de comissionamento independente formalmente designado e habilitado a conduzir o processo de comissionamento dos sistemas prediais críticos. | 48 | Percentual de conclusão da designação do agente de comissionamento independente | Eficácia | N/A | 100% (agente designado antes da conclusão do projeto executivo) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2)
5 | Execução da obra civil e sustentabilidade (Hospital Verde) | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 5.3 | Concluir o comissionamento dos sistemas prediais críticos do ITE — energia, climatização, gases medicinais, água, segurança contra incêndio, entre outros aplicáveis —, com aprovação formal do agente independente. | b) concluir o comissionamento de 100% dos sistemas prediais críticos, com aprovação formal do agente independente | Sistemas prediais críticos comissionados e formalmente aprovados pelo agente independente, atestando seu funcionamento adequado antes da entrada em operação do complexo. | 49 | Percentual de sistemas prediais críticos comissionados e aprovados pelo agente independente | Eficácia | N/A (comissionamento a partir de jul/2029) | N/A (comissionamento a partir de jul/2029) | N/A (comissionamento a partir de jul/2029) | 100% comissionados e aprovados até dez/2029 | N/A (etapa concluída no Ano 4)
5 | Execução da obra civil e sustentabilidade (Hospital Verde) | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 5.3 | Elaborar e implementar o plano de resiliência climática e de continuidade operacional da infraestrutura crítica do ITE frente a eventos climáticos extremos. | c) elaborar e implementar o plano de resiliência climática e de continuidade operacional da infraestrutura crítica. | Plano de resiliência climática e continuidade operacional elaborado e implementado, assegurando a capacidade da infraestrutura crítica do ITE de manter ou retomar rapidamente seu funcionamento diante de eventos climáticos extremos. | 50 | Percentual de implementação do plano de resiliência climática e continuidade operacional | Eficácia | N/A | ≥ 30% (plano elaborado) | ≥ 60% (plano aprovado e medidas incorporadas à obra) | 100% implementado antes da operação | Manter 100% implementado, com revisão anual do plano
6 | Aquisição e equipagem de parque tecnológico para o ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 6.1 | Elaborar e aprovar as especificações técnicas dos equipamentos do Pronto-Socorro, das UTIs, das enfermarias e das salas cirúrgicas, formuladas por desempenho, com neutralidade tecnológica e exigência de registro válido na ANVISA. | a) Elaborar e aprovar 100% das especificações técnicas dos equipamentos do Pronto-Socorro, UTIs, enfermarias e salas cirúrgicas, formuladas por desempenho, com neutralidade tecnológica e exigência de registro válido na ANVISA; | Especificações técnicas dos equipamentos médicos elaboradas e aprovadas por desempenho, assegurando neutralidade tecnológica na aquisição e exigência de registro válido na ANVISA para todos os itens especificados. | 51 | Percentual de especificações técnicas elaboradas e aprovadas | Eficácia | 100% das especificações dos lotes com licitação prevista no exercício | 100% das especificações remanescentes | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2)
6 | Aquisição e equipagem de parque tecnológico para o ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 6.1 | Conduzir a adjudicação dos contratos de aquisição do parque tecnológico dentro do cronograma pactuado, assegurando cobertura de garantia, assistência técnica, peças de reposição, treinamento e custo de ciclo de vida. | b) concluir a adjudicação de 100% dos contratos de aquisição dentro do cronograma, assegurando cobertura de garantia, assistência técnica, peças de reposição, treinamento e custo de ciclo de vida | Contratos de aquisição do parque tecnológico adjudicados dentro do cronograma pactuado, com cláusulas de garantia, assistência técnica, disponibilidade de peças de reposição, treinamento e custo de ciclo de vida devidamente pactuadas. | 52 | Percentual de contratos de aquisição adjudicados dentro do cronograma | Eficácia | 100% dos contratos com adjudicação prevista no cronograma para o exercício | 100% dos contratos com adjudicação prevista no cronograma para o exercício | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2) | N/A (etapa concluída no Ano 2)
6 | Aquisição e equipagem de parque tecnológico para o ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 6.1 | Entregar, montar e instalar os equipamentos médicos de alta complexidade e o mobiliário clínico nas respectivas unidades do complexo hospitalar. | c) entregar, montar e instalar 100% dos equipamentos médicos de alta complexidade e do mobiliário clínico | Equipamentos médicos de alta complexidade e mobiliário clínico entregues, montados e instalados, aptos a seguir para a etapa de comissionamento. | 53 | Percentual de equipamentos e mobiliário clínico entregues, montados e instalados | Eficácia | N/A | ≥ 5% acumulado, conforme plano de entregas aprovado | ≥ 30% acumulado | 100% até set/2029 | N/A (etapa concluída no Ano 4)
6 | Aquisição e equipagem de parque tecnológico para o ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 6.1 | Concluir o recebimento provisório e definitivo dos lotes de equipamentos e mobiliário clínico, com verificação de conformidade técnica em relação às especificações contratadas. | d) concluir o recebimento provisório e definitivo de 100% dos lotes, com verificação de conformidade | Lotes de equipamentos e mobiliário clínico recebidos provisória e definitivamente, com conformidade técnica verificada em relação às especificações contratadas. | 54 | Percentual de lotes com recebimento provisório e definitivo concluído | Eficácia | N/A | 100% dos lotes entregues no exercício com recebimento provisório | 100% dos lotes entregues no exercício com recebimento provisório | 100% dos lotes com recebimento provisório; definitivo para os lotes comissionados | 100% dos lotes com recebimento definitivo
6 | Aquisição e equipagem de parque tecnológico para o ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 6.1 | Registrar os bens adquiridos no sistema patrimonial e no inventário, assegurando sua rastreabilidade desde a incorporação ao patrimônio. | e) registrar 100% dos bens no sistema patrimonial e no inventário. | Bens adquiridos integralmente registrados no sistema patrimonial e no inventário, assegurando rastreabilidade e controle patrimonial. | 55 | Percentual de bens registrados no sistema patrimonial e no inventário | Eficácia | N/A | 100% dos bens recebidos no exercício registrados | 100% dos bens recebidos no exercício registrados | 100% dos bens recebidos no exercício registrados | 100% dos bens recebidos no exercício registrados
6 | Aquisição e equipagem de parque tecnológico para o ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 6.2 | Implantar o Plano de Gerenciamento de Tecnologias em Saúde, estabelecendo os processos de engenharia clínica aplicáveis ao ciclo de vida dos equipamentos médicos do ITE. | a) Implantar o Plano de Gerenciamento de Tecnologias em Saúde | Plano de Gerenciamento de Tecnologias em Saúde elaborado e implantado, estabelecendo os processos de engenharia clínica aplicáveis ao ciclo de vida dos equipamentos. | 56 | Percentual de implantação do Plano de Gerenciamento de Tecnologias em Saúde | Eficácia | N/A | N/A | ≥ 50% (PGTS elaborado) | 100% aprovado e implantado antes da ativação | Manter 100% implantado, com revisão anual
6 | Aquisição e equipagem de parque tecnológico para o ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 6.2 | Concluir o comissionamento técnico e os testes de segurança elétrica dos equipamentos médicos instalados, previamente à ativação assistencial. | b) concluir o comissionamento técnico e os testes de segurança elétrica de 100% dos equipamentos instalados | Equipamentos médicos instalados submetidos a comissionamento técnico e a testes de segurança elétrica, com resultados conformes registrados previamente à ativação assistencial. | 57 | Percentual de equipamentos com comissionamento técnico e testes de segurança elétrica concluídos | Eficácia | N/A | N/A | N/A | 100% dos equipamentos instalados comissionados e testados até dez/2029 | 100% dos equipamentos incorporados no exercício
6 | Aquisição e equipagem de parque tecnológico para o ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 6.2 | Calibrar, previamente à ativação, os equipamentos sujeitos a controle metrológico, mantendo os certificados de calibração vigentes ao longo da operação do ITE. | c) calibrar, antes da ativação, 100% dos equipamentos sujeitos a controle metrológico, mantendo os certificados vigentes. | Equipamentos sujeitos a controle metrológico calibrados antes da ativação assistencial, com certificados de calibração vigentes e rastreáveis. | 58 | Percentual de equipamentos sujeitos a controle metrológico com calibração e certificado vigentes | Eficácia | N/A | N/A | N/A | 100% calibrados antes da ativação | 100% com certificado de calibração vigente
6 | Aquisição e equipagem de parque tecnológico para o ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 6.3 | Implantar sistema de inventário em tempo real com rastreamento dos equipamentos críticos do parque tecnológico do ITE. | a) Implantar inventário em tempo real com rastreamento de 100% dos equipamentos críticos | Sistema de inventário em tempo real implantado e operacional, com rastreamento integral dos equipamentos críticos, subsidiando a gestão de disponibilidade e de manutenção. | 59 | Percentual de equipamentos críticos rastreados pelo inventário em tempo real | Eficácia | N/A | N/A | N/A | 100% dos equipamentos críticos rastreados antes da ativação | 100%
6 | Aquisição e equipagem de parque tecnológico para o ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 6.3 | Executar, dentro do prazo, as ordens de manutenção preventiva e preditiva programadas para o parque tecnológico do ITE, assegurando a disponibilidade dos equipamentos críticos. | b) executar no prazo 100% das ordens de manutenção preventiva e preditiva programadas. | Manutenção preventiva e preditiva programada executada nos prazos estabelecidos, assegurando a disponibilidade contínua dos equipamentos críticos do ITE. | 60 | Índice de Cumprimento da Manutenção Programada. (Ordens executadas no prazo ÷ ordens programadas) × 100 | Eficiência | N/A (sem operação) | N/A (sem operação) | N/A (sem operação) | N/A (sem operação) | 100% das ordens programadas executadas no prazo
7 | Implantação da Saúde digital e conectividade do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 7.1 | Implantar o prontuário eletrônico interoperável com a RNDS em todos os pontos de cuidado do ITE, com plano de migração e de qualidade de dados concluído e governança em privacidade aderente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). | Atingir 100% de cobertura do Prontuário Eletrônico nos pontos de cuidado do ITE, conforme cronograma pactuado. | ITE operando com prontuário eletrônico interoperável com a RNDS em todos os pontos de cuidado, com migração de dados concluída e governança em privacidade implantada, alcançando 100% de cobertura conforme cronograma pactuado. | 61 | Cobertura do Prontuário Eletrônico. (Pontos de cuidado com registro de atendimentos em prontuário ÷ total de pontos de cuidado) × 100 | Eficácia | N/A | N/A | N/A | Prontuário implantado e homologado em 100% dos pontos de cuidado (pré-operação) | 100% dos pontos de cuidado ativados no exercício
7 | Implantação da Saúde digital e conectividade do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 7.2 | Integrar os sistemas assistenciais do ITE ao barramento de interoperabilidade, assegurando o envio automatizado e seguro dos dados à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), conforme os padrões do Ministério da Saúde. | a) Integrar ao barramento de interoperabilidade 100% dos sistemas assistenciais previstos; b) assegurar o envio automatizado e seguro dos dados à RNDS, conforme os padrões do Ministério da Saúde. | Sistemas assistenciais do ITE integrados ao barramento de interoperabilidade e aderentes aos padrões da RNDS, com transações de dados concluídas com sucesso. | 62 | Taxa de Sucesso das Transações com a RNDS. (Transações concluídas com sucesso ÷ total de transações) × 100 | Eficácia | N/A | N/A | N/A | Integração com a RNDS homologada (testes concluídos) | ≥ 95% de transações concluídas com sucesso
7 | Implantação da Saúde digital e conectividade do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 7.3 | Estruturar e operar o Centro de Comando do ITE, entregando e comissionando sua infraestrutura física e de tecnologia da informação e colocando em produção os painéis integrados de monitoramento previstos. | a) Entregar e comissionar a infraestrutura física e de TI do Centro de Comando e colocar em produção 100% dos painéis integrados previstos | Centro de Comando do ITE entregue, comissionado e em operação, com os painéis integrados previstos em produção. | 63 | Percentual de painéis integrados previstos em produção no Centro de Comando do ITE. (Painéis previstos em produção ÷ painéis previstos para o exercício) × 100 | Eficácia | N/A | N/A | N/A | Catálogo de painéis aprovado e infraestrutura física e de TI do Centro de Comando entregue e comissionada até dez/2029 | 100% dos painéis integrados previstos para o exercício em produção
7 | Implantação da Saúde digital e conectividade do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 7.3 | Implantar rede de alta velocidade com redundância em todo o complexo hospitalar e cobertura de Wi-Fi avançado em 100% das áreas assistenciais, como infraestrutura de suporte às demais soluções de conectividade e monitoramento do ITE. | b) Implantar rede de alta velocidade com redundância em 100% do complexo e cobertura de Wi-Fi avançado em 100% das áreas assistenciais | Rede de alta velocidade com redundância implantada em todo o complexo hospitalar e cobertura de Wi-Fi avançado disponível em 100% das áreas assistenciais. | 64 | Percentual do complexo com rede de alta velocidade redundante e cobertura de Wi-Fi avançado implantados | Eficácia | N/A | N/A | Infraestrutura passiva em implantação (N/A para aferição) | 100% implantado até set/2029 | Manter 100% operacional
7 | Implantação da Saúde digital e conectividade do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 7.3 | Implantar sensores de Internet das Coisas (IoT) nos ambientes críticos do complexo hospitalar, viabilizando a captura automatizada de dados para o Centro de Comando. | c) Implantar sensores IoT em 100% dos ambientes críticos previstos. | Sensores IoT implantados e operacionais em 100% dos ambientes críticos previstos, viabilizando a captura automatizada de dados para o Command Center. | 65 | Percentual de ambientes críticos com sensores IoT implantados | Eficácia | N/A | N/A | N/A | 100% dos ambientes críticos previstos com sensores implantados | Manter 100% operacionais
7 | Implantação da Saúde digital e conectividade do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 7.3 | Monitorar em tempo real, a partir do Centro de Comando, a totalidade dos leitos do complexo hospitalar. | d) Monitorar em tempo real a totalidade dos leitos do complexo | Totalidade dos leitos do complexo monitorados em tempo real pelo Command Center, com dados clínicos capturados e disponíveis continuamente às equipes assistenciais. | 66 | Percentual de leitos do complexo monitorados em tempo real | Eficácia | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% dos leitos ativados no exercício
7 | Implantação da Saúde digital e conectividade do ITE | Eixo 2 | Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 7.3 | Disponibilizar suporte clínico remoto em regime ininterrupto (24x7) a partir do Centro de Comando e implantar os modelos de inteligência artificial preditiva homologados para apoio à decisão clínica. | e) Disponibilizar suporte clínico remoto em regime ininterrupto e implantar ao menos 50% dos modelos de inteligência preditiva homologados até o Ano 5 | Suporte clínico remoto operando em regime ininterrupto, com ao menos 50% dos modelos de inteligência artificial preditiva homologados implantados e em uso no apoio à decisão clínica até o Ano 5. | 67 | Percentual de disponibilidade do suporte clínico remoto e de modelos de inteligência preditiva homologados implantados | Eficiência | N/A | N/A | N/A | N/A | Suporte 24x7 disponível ≥ 99% do tempo; ≥ 50% dos modelos homologados implantados
8 | Ativação, operação assistencial e gestão de riscos do ITE | Eixo 2 | Fase 4: Operação do ITE | 8.1 | Conduzir a obtenção de todas as licenças e cadastros necessários ao funcionamento do ITE junto aos órgãos competentes — licença/alvará sanitário, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, certificado de conclusão de obra (habite-se), cadastramento no SCNES, alvará municipal, autorizações específicas de serviços sujeitos a habilitação e Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. | a) Obter 100% das licenças e alvarás exigíveis para o funcionamento do ITE b) Concluir o cadastramento do estabelecimento no SCNES c) Obter as autorizações específicas dos serviços sujeitos a habilitação d) Aprovar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e) Manter vigentes, na data da ativação, 100% das licenças obtidas | ITE regularmente licenciado e cadastrado no SCNES, com serviços especializados habilitados e Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde aprovado, em condições legais e sanitárias plenas para a ativação assistencial escalonada. | 68 | Índice de Obtenção de Licenças de Funcionamento. (Licenças emitidas ÷ licenças exigíveis, conforme Plano de Ação Anual) × 100 | Eficácia | N/A | N/A | N/A | 100% das licenças exigíveis obtidas até dez/2029 | Manter 100% das licenças vigentes
9 | Estruturação, governança e infraestrutura do Centro de Pesquisa Translacional | Eixo 2 | Fase 3.2: Inovação e Soberania Tecnológica e Produtiva Nacional | 9.1 | Implantar a infraestrutura científico-tecnológica do Centro de Pesquisa Translacional, com prioridade à implantação e à operacionalização do ambiente de simulação realística até 2028. | Implantar e tornar operacional o ambiente de simulação realística até 2028 | Ambiente de simulação realística implantado e operacional até 2028, disponível às equipes da Rede, do ITE e das instituições parceiras para capacitação, experimentação e validação clínica. | 69 | Grau de Implantação e Operacionalização do Ambiente de Simulação Realística | Eficácia | N/A | 70% (acumulado) | 100% implantado e operacional | Manter operacional (100% implantado) | Manter operacional (100% implantado)
9 | Estruturação, governança e infraestrutura do Centro de Pesquisa Translacional | Eixo 2 | Fase 3.2: Inovação e Soberania Tecnológica e Produtiva Nacional | 9.1 | Equipar e habilitar os laboratórios de validação clínica do Centro para a avaliação de dispositivos médicos e de tecnologias digitais em saúde. | Equipar e habilitar ao menos 60% dos laboratórios de validação clínica para avaliação de dispositivos médicos e tecnologias digitais até o Ano 5. | Laboratórios de validação clínica equipados e habilitados progressivamente, com ao menos 60% aptos a conduzir a avaliação de dispositivos médicos e tecnologias digitais até o Ano 5. | 70 | Percentual de Laboratórios de Validação Clínica Equipados e Habilitados | Eficácia | N/A | N/A | N/A | 30% (acumulado) | 60% (acumulado)
9 | Estruturação, governança e infraestrutura do Centro de Pesquisa Translacional | Eixo 2 | Fase 3.2: Inovação e Soberania Tecnológica e Produtiva Nacional | 9.1 | Assegurar a conformidade dos sistemas do Centro de Pesquisa Translacional aos padrões de interoperabilidade e de segurança da informação definidos para a Rede e o ITE. | Alcançar 100% de conformidade dos sistemas do Centro aos padrões de interoperabilidade e segurança da informação definidos. | Sistemas do Centro operando em conformidade integral com os padrões de interoperabilidade e segurança da informação definidos. | 71 | Percentual de Conformidade dos Sistemas do Centro aos Padrões de Interoperabilidade e Segurança da Informação Definidos | Eficácia | N/A | N/A | 60% (acumulado) | 100% de conformidade | Manter 100% de conformidade (reavaliação anual)
9 | Estruturação, governança e infraestrutura do Centro de Pesquisa Translacional | Eixo 2 | Fase 3.2: Inovação e Soberania Tecnológica e Produtiva Nacional | 9.1 | Estruturar e tornar operacional a infraestrutura tecnológica de suporte à inovação do Centro de Pesquisa Translacional, compreendendo o sandbox tecnológico habilitado com critérios de admissão e protocolos de teste, a plataforma de dados em saúde com controles de acesso e anonimização conformes à LGPD, e o ambiente computacional para inteligência artificial e ciência de dados, com regras de uso e critérios de priorização definidos. | Estruturar e tornar operacional a infraestrutura tecnológica de suporte à inovação do Centro de Pesquisa Translacional, com ao menos 40% de implantação acumulada até o Ano 5, compreendendo três frentes: i) Sandbox tecnológico — habilitado, com critérios de admissão, protocolos de teste e requisitos de segurança definidos; ii) Plataforma de dados em saúde — implantada, com controles de acesso, anonimização e conformidade à LGPD; iii) Ambiente computacional para IA e ciência de dados — disponível, com regras de uso e critérios de priorização definidos. | Sandbox tecnológico, plataforma de dados em saúde e ambiente computacional para IA e ciência de dados em estruturação, com ao menos 40% da infraestrutura operacional e disponível para uso pelos projetos do Centro até o Ano 5. | 72 | Grau de implantação da infraestrutura tecnológica de suporte à inovação (sandbox, plataforma de dados e ambiente computacional de IA) | Eficácia | N/A | N/A | N/A | 15% (acumulado) | 40% (acumulado)
10 | Qualificação e educação permanente das equipes | Eixos 1 e 2 | Fase 1: Implementação das UTIs e Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 10.1 | Mapear e implantar a Matriz de Competências das equipes que atuam nas UTIs Inteligentes e no ITE. | Mapear e validar as competências técnicas, digitais, relacionais, de segurança, de gestão e de inovação necessárias a 100% dos perfis profissionais que atuam nas UTIs Inteligentes e no ITE. | Matriz de competências implantada para 100% dos perfis profissionais. | 73 | Percentual de perfis profissionais contemplados por matriz de competências implantada e atualizada. | Eficácia | 100% dos perfis profissionais mapeados e matriz de competências elaborada e validada. | Matriz de competências implantada para 100% dos perfis profissionais definidos. | 100% dos perfis profissionais abrangidos por matriz implantada, monitorada e atualizada, conforme necessidade. | 100% dos perfis profissionais abrangidos por matriz implantada, monitorada e atualizada, conforme necessidade. | 100% dos perfis profissionais abrangidos por matriz implantada, monitorada e atualizada, conforme necessidade.
10 | Qualificação e educação permanente das equipes | Eixos 1 e 2 | Fase 1: Implementação das UTIs e Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 10.2 | Elaborar, aprovar e implantar o plano institucional de educação na saúde (Plano de Gestão da Educação em Saúde - PGES), com governança, orçamento e prioridades formativas definidos. | Elaborar e aprovar o plano institucional de educação na saúde (Plano de Gestão da Educação em Saúde - PGES) até o final do Ano 3 e implantá-lo integralmente a partir do Ano 4, com governança formal, orçamento e prioridades formativas definidos. | Plano institucional de educação na saúde aprovado e em execução, com governança formal, orçamento e prioridades formativas definidos. | 74 | a) Percentual de ações educativas executadas no PGES; b) Existência de instância formal de governança; c) Percentual de execução financeira dos recursos programados para o PGES. | Eficácia | N/A | N/A | a) PGES elaborado e aprovado, fundamentado na matriz de competências; b) Instância formal de governança constituída; c) Recursos financeiros programados para implantação do PGES. | a) 100% das ações educativas programadas no PGES para o exercício executadas; b) Instância formal de governança constituída e em funcionamento; c) 100% de execução financeira dos recursos programados para o PGES. | a) 100% das ações educativas programadas no PGES para o exercício executadas; b) Instância formal de governança constituída e em funcionamento; c) 100% de execução financeira dos recursos programados para o PGES.
10 | Qualificação e educação permanente das equipes | Eixos 1 e 2 | Fase 3.2: Inovação e Soberania Tecnológica e Produtiva Nacional | 10.3 | Desenvolver as competências para inovação e hospital inteligente e fortalecer a formação prática e especializada das equipes, por meio de trilhas formativas sobre transformação digital, dados, inteligência artificial, interoperabilidade, gestão da inovação e segurança digital, ambientes de aprendizagem baseados em simulação e integração ensino-serviço. | Implementar ações integradas de desenvolvimento profissional e integração ensino-serviço, mediante a implantação de, no mínimo, três trilhas formativas, com capacitação de 100% dos profissionais prioritários; a realização de dois ciclos anuais de simulação por serviço prioritário; e a formalização e o acompanhamento de 100% dos estágios supervisionados e programas de residência e de aperfeiçoamento profissional. | Profissionais qualificados em competências estratégicas, com práticas assistenciais aprimoradas por simulações e integração ensino-serviço fortalecida por meio de estágios e programas de formação supervisionados. | 75 | a) Número de trilhas implantadas; b) Percentual de gestores e profissionais prioritários capacitados; c) Número de ciclos de simulação realizados anualmente por serviço prioritário; d) Percentual de estágios supervisionados e programas de residência e aperfeiçoamento profissional formalizados e acompanhados. | Eficácia | N/A | N/A | a) Trilhas formativas planejadas e estruturadas, com pelo menos duas trilhas implantadas; b) Público prioritário definido e pelo menos 40% dos gestores e profissionais prioritários capacitados; c) Ciclos de simulação planejados e pelo menos um ciclo realizado por serviço prioritário; d) Instrumentos de acompanhamento estruturados e 100% dos estágios supervisionados e programas de residência e aperfeiçoamento profissional iniciados. | a) Pelo menos três trilhas formativas implantadas; b) Pelo menos 80% dos gestores e profissionais prioritários capacitados; c) Pelo menos dois ciclos de simulação realizados por serviço/ano; d) 100% dos estágios supervisionados e programas de residência e aperfeiçoamento profissional formalizados e acompanhados. | a) Pelo menos três trilhas formativas mantidas e atualizadas; b) 100% dos gestores e profissionais prioritários capacitados; c) Pelo menos dois ciclos de simulação realizados por serviço/ano; d) 100% dos estágios supervisionados e programas de residência e aperfeiçoamento profissional formalizados e acompanhados.
11 | Dimensionamento e valorização da força de trabalho | Eixo 1 | Fase 1: Implementação das UTIs | 11.1 | Dimensionar, adequar e monitorar permanentemente a força de trabalho da Rede de UTIs Inteligentes, alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde e às necessidades dos territórios, e implementar as ações de saúde e segurança dos trabalhadores. | a) Concluir e validar, junto ao Ministério da Saúde, os estudos de dimensionamento da força de trabalho da Rede de UTIs Inteligentes, com parâmetros definidos para 100% dos perfis profissionais, por tipo de unidade e complexidade assistencial; b) elaborar o plano de ações de saúde e segurança dos trabalhadores segundo referenciais nacionais e internacionais; c) implantar e manter em operação sistema permanente de monitoramento da força de trabalho e avaliação das condições de exercício profissional, com relatórios regulares ao Ministério da Saúde. | Força de trabalho da Rede dimensionada segundo parâmetros técnicos validados pelo Ministério da Saúde, com plano de ações de saúde e segurança dos trabalhadores implementado e sistema permanente de monitoramento e avaliação da força de trabalho e das condições de exercício profissional em operação, com relatórios regulares encaminhados ao Ministério da Saúde. | 76 | a) % de unidades da Rede de UTIs com estudo de dimensionamento da força de trabalho realizado e % de perfis profissionais com parâmetros de dimensionamento definidos e validados; b) % do plano de ação de saúde e segurança elaborado e % de ações de saúde e segurança executadas em relação às programadas; c) % de períodos de monitoramento com dados enviados e relatório encaminhado ao MS no prazo. | Eficácia | a) 30% das unidades com dimensionamento realizado e 70% dos perfis profissionais com parâmetros definidos e validados; b) 50% do plano de ação de saúde e segurança elaborado; c) N/A | a) 100% das unidades com dimensionamento realizado e 100% dos perfis com parâmetros definidos e validados; b) 100% do plano de ação elaborado e 100% das ações anuais programadas executadas; c) 100% dos períodos de monitoramento com dados atualizados e relatório encaminhado ao MS no prazo | a) N/A; b) 100% das ações anuais programadas executadas; c) 100% dos períodos de monitoramento com dados atualizados e relatório encaminhado ao MS no prazo | a) N/A; b) 100% das ações anuais programadas executadas; c) 100% dos períodos de monitoramento com dados atualizados e relatório encaminhado ao MS no prazo | a) N/A; b) 100% das ações anuais programadas executadas; c) 100% dos períodos de monitoramento com dados atualizados e relatório encaminhado ao MS no prazo
11 | Dimensionamento e valorização da força de trabalho | Eixos 1 e 2 | Fase 4: Operação do ITE | 11.2 | Dimensionar, adequar e monitorar permanentemente a força de trabalho do ITE, assegurando a suficiência de pessoal previamente à ativação de cada setor assistencial, e implementar as ações de saúde e segurança dos trabalhadores. | a) Concluir e validar, junto ao Ministério da Saúde, os estudos de dimensionamento da força de trabalho do ITE, com parâmetros definidos para 100% dos perfis profissionais, por setor assistencial e complexidade; b) elaborar e implementar plano de adequação e provimento que assegure a suficiência de pessoal previamente à ativação de cada setor assistencial; c) elaborar, aprovar e implementar o plano de ações de saúde e segurança dos trabalhadores do ITE, contemplando gestão da fadiga, jornadas críticas e promoção da saúde mental, executando 100% das ações programadas; d) implantar e manter em operação sistema permanente de monitoramento da força de trabalho e avaliação das condições de exercício profissional, com relatórios regulares ao Ministério da Saúde. | Força de trabalho do ITE dimensionada segundo parâmetros técnicos validados pelo Ministério da Saúde, com setores assistenciais ativados com suficiência de pessoal previamente assegurada, plano de ações de saúde e segurança implementado e sistema permanente de monitoramento e avaliação em operação, com relatórios regulares encaminhados ao Ministério da Saúde. | 77 | a) % de setores do ITE com estudo de dimensionamento da força de trabalho realizado e % de perfis profissionais com parâmetros de dimensionamento definidos e validados; b) % de setores assistenciais ativados com suficiência de pessoal previamente assegurada; c) % do plano de ação de saúde e segurança elaborado e % de ações de saúde e segurança executadas em relação às programadas; d) % de períodos de monitoramento com dados enviados e relatório encaminhado ao MS no prazo. | Eficácia | N/A | N/A | a) 30% dos setores do ITE com dimensionamento da força de trabalho realizado e 70% dos perfis profissionais com parâmetros definidos e validados; b) N/A; c) 50% do plano de ação de saúde e segurança elaborado; d) N/A | a) 100% dos setores com dimensionamento realizado e 100% dos perfis com parâmetros definidos e validados; b) N/A (ativação dos setores prevista para o Ano 5); c) 100% do plano de ação de saúde e segurança elaborado e aprovado; d) Sistema de monitoramento da força de trabalho implantado | a) N/A; b) 100% dos setores assistenciais ativados no exercício com suficiência de pessoal previamente assegurada; c) 100% das ações anuais de saúde e segurança programadas executadas; d) 100% dos períodos de monitoramento com dados atualizados e relatório encaminhado ao MS no prazo
12 | Desenvolvimento de Inteligência artificial de apoio à decisão clínica e à regulação assistencial | Eixo 1 | Fase 1: Implementação das UTIs e Fase 4: Operação do ITE | 12.1 | Validar e implementar de forma gradual algoritmos e ferramentas de suporte à decisão clínica para triagem e quadros críticos, mantendo supervisão médica contínua, observados os marcos de estabelecimento dos protocolos de validação e de lançamento dos projetos-piloto. | Validar e implantar progressivamente os algoritmos e ferramentas de suporte à decisão clínica, observados os seguintes marcos: até o 9º mês, estabelecer os protocolos de validação; até o 18º mês, lançar os projetos-piloto; e, na fase seguinte, condicionar a expansão aos resultados clínicos, éticos e financeiros demonstrados. | Portfólio de algoritmos de aprendizado de máquina homologado e implantado de forma assistida, com alertas precoces vinculados a resposta protocolizada, supervisão humana e monitoramento contínuo de acurácia, calibração e desempenho por subgrupos populacionais. | 78 | Acurácia dos algoritmos, aferida por sensibilidade, especificidade, valor preditivo e taxa de alarmes falsos | Eficácia | N/A | Protocolos de validação estabelecidos (marco do 9º mês) | Projetos-piloto lançados (marco do 18º mês) e linha de base de acurácia | Limiares mínimos de desempenho fixados por algoritmo; ≥ 70% dos algoritmos em piloto atendendo aos limiares | ≥ 90% dos algoritmos em produção atendendo aos limiares de sensibilidade, especificidade, VPP e alarmes falsos
12 | Desenvolvimento de Inteligência artificial de apoio à decisão clínica e à regulação assistencial | Eixos 1 e 2 | Fase 1: Implementação das UTIs e Fase 4: Operação do ITE | 12.2 | Implementar escores clínicos automatizados à beira do leito e algoritmos de otimização do fluxo de leitos e filas assistenciais no Centro de Comando, fornecendo previsões de alta e de criticidade em tempo real para subsidiar as Centrais de Regulação do SUS na redução do tempo de espera por vagas. | Homologar e iniciar a implantação dos escores clínicos automatizados nos leitos críticos das unidades integradas, com ao menos 30% dos leitos críticos cobertos até o Ano 5, e estabelecer a linha de base do tempo de regulação e de espera por leito crítico. | Escores clínicos automatizados em uso inicial à beira do leito, em ao menos 30% dos leitos críticos das unidades integradas, e linha de base do tempo entre alerta e intervenção e do tempo de espera por leito crítico estabelecida até o Ano 5. | 79 | Percentual de leitos críticos das unidades integradas com escores clínicos automatizados implantados | Eficiência | N/A | N/A | N/A | N/A | Linha de base do tempo entre alerta e intervenção médica estabelecida e ≥ 30% dos leitos críticos das unidades integradas com escores automatizados
13 | Promoção da segurança cibernética em saúde digital, ciência de dados e continuidade operacional | Eixos 1 e 2 | Fase 1: Implementação das UTIs e Fase 2: Construção, equipagem e planejamento do ITE | 13.1 | Mapear os ativos críticos de tecnologia da informação da Rede e do ITE, aplicar as salvaguardas de segurança correspondentes e manter atualizados os planos de prevenção de riscos, resposta a incidentes e continuidade dos serviços nos ambientes de nuvem e servidores. | Mapear 100% dos ativos críticos de tecnologia da informação, aplicar salvaguardas de segurança e manter atualizados os planos de prevenção de riscos, resposta a incidentes e continuidade dos serviços; publicar a política global e o plano de segurança; validar a segurança dos ativos antes da entrada em operação; e realizar, de forma contínua, testes periódicos de resiliência. | Ambiente tecnológico da Rede e do ITE protegido por controles auditáveis, com incidentes detectados e tratados em prazos definidos, capacidade comprovada de recuperação e continuidade dos serviços assistenciais críticos, e conformidade demonstrada com a legislação de proteção de dados. | 80 | Plano global e de segurança publicado e operacionalizado | Eficácia | ≥ 50% dos ativos críticos mapeados | 100% dos ativos críticos mapeados; política global e plano de segurança publicados | Salvaguardas aplicadas a 100% dos ativos críticos mapeados | Segurança dos ativos do ITE validada antes da entrada em operação (100%) | Plano atualizado no exercício e testes de resiliência realizados (mín. 1 por semestre)
13 | Promoção da segurança cibernética em saúde digital, ciência de dados e continuidade operacional | Eixo 1 | Fase 1: Implementação das UTIs e Fase 4: Operação do ITE | 13.2 | Implantar os instrumentos normativos e operacionais de segurança cibernética da Rede e do ITE — política de segurança cibernética, plano de tratamento de incidentes, estratégia de segurança ativa (SoC), políticas de privacidade e de continuidade de negócio — e instituir rotina permanente de auditoria de dados e de desempenho tecnológico. | a) Aprovar e implantar a política de segurança cibernética, o plano operacional de tratamento de incidentes, a estratégia de segurança ativa (SoC), as políticas de privacidade da rede e de dados e as políticas de continuidade de negócio, estas últimas elaboradas e testadas; b) implantar rotina de auditoria contínua com coleta semanal, consolidação mensal e avaliação trimestral da disponibilidade e latência das redes, dos falsos positivos e negativos dos alertas de inteligência artificial, da conformidade do registro clínico digital e da aderência às normas de proteção de dados; c) assegurar plano de ação para 100% das não conformidades classificadas como críticas. | Instrumentos normativos e operacionais de segurança cibernética implantados, com Centro de Operações de Segurança em funcionamento e rotina de auditoria periódica orientando a redução do Índice de Risco Cibernético. | 81 | Índice de implantação do arcabouço de segurança e continuidade | Eficácia | Política de segurança cibernética aprovada | Plano de incidentes, SoC e políticas de privacidade e continuidade aprovados; rotina de auditoria implantada | 100% das avaliações trimestrais realizadas e plano de ação para 100% das não conformidades críticas | 100% das avaliações trimestrais realizadas e plano de ação para 100% das não conformidades críticas | 100% das avaliações trimestrais realizadas e plano de ação para 100% das não conformidades críticas