ORIENTAÇÕES GERAIS ACERCA DA MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

A matriz de riscos deve contemplar tanto os riscos contratuais previstos quanto os presumíveis. Em conformidade com o Art. 330 da Lei 14.133/2021, é necessário alocar os riscos entre o setor público (contratante) e o privado (contratado), considerando os riscos a serem assumidos por cada uma das partes ou aqueles que serão compartilhados. O Art. 316 do Decreto 1.525/2023 orienta que o procedimento de gestão de riscos deve ser adequado à realidade do órgão responsável, mapeando, analisando e definindo a conduta apropriada diante da concretização de riscos.

A seguir, apresenta-se a matriz de risco em formato de tabela, ampliando as informações para cada categoria de risco. A tabela inclui a descrição detalhada dos riscos, as partes envolvidas, a alocação de responsabilidades e as estratégias de mitigação que podem ser adotadas. Esta matriz abrange uma visão holística dos riscos, detalhando a alocação das responsabilidades e as medidas preventivas a serem adotadas, de acordo com as diretrizes da Lei 14.133/21 e do Decreto 1.525/23. É fundamental que essas diretrizes sejam personalizadas conforme a especificidade do projeto e o contexto operacional do órgão contratante.

Para cada contratação deve ser avaliada a aplicabilidade da matriz de riscos como uma cláusula contratual que define as responsabilidades e riscos entre as partes e estabelece o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, considerando os encargos financeiros provenientes de eventos futuros. Ela inclui uma lista de possíveis eventos após a assinatura do contrato que possam impactar seu equilíbrio econômico-financeiro, prevendo a necessidade de termo aditivo, por parte do proponente, caso tais eventos ocorram.

O nível do risco deverá ser avaliado mediante uma ação comparativa de seu Impacto (I) e sua Probabilidade (P) de ocorrência, recomenda-se que os mesmos sejam classificados entre: baixo, médio e alto.

Segundo o Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação (IPPC) utilizado, a identificação dos possíveis riscos a impactar e possivelmente prejudicar o êxito da contratação deve guardar pertinência com as especificidades da pretensão, devendo-se evitar indicações genéricas e meramente protocolares. O “Mapa de Riscos”, o qual deve ser reanalisado conforme avança o planejamento da contratação, haja vista o constante aumento de elementos a melhor precisar as suas necessidades e vicissitudes, deverá ser atualizado e juntado:

• ao final da elaboração do Estudo Técnico Preliminar;

• ao final da elaboração do Termo de Referência;

• após a fase de Seleção do Fornecedor; e

• após eventos relevantes.

O êxito no planejamento da contratação passa necessariamente por uma análise perspicaz dos possíveis riscos que possam afetar a sua correção e uma antevisão das medidas mais eficazes de prevenção e contenção dos danos que daqueles decorrem. Adicionalmente, em caso de dúvidas e para auxiliar na análise de riscos, poderão ser consultados os seguintes documentos orientativos:

- Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU, link: https://licitacoesecontratos.tcu.gov.br/2-2-gestao-de-riscos-das-contratacoes/;

- Alocação de Riscos em Contratos de Obras Públicas elaborado pela CBIC, COINFRA e SENAI, link: https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2024/06/cbic-alocacao-de-riscos-em-contratos-de-obras-publicas.pdf.

QUADRO SÍNTESE DA MATRIZ DE RISCO

| ITEM | RISCO | RESPONSÁVEL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CONTRATANTE | CONTRATADO |
| 1 | Alterações nos projetos/especificações técnicas fornecidos pelo Contratante e/ou modificações do escopo contratado causadas por falhas na definição do objeto/projeto de responsabilidade do Contratante. | X |  |
| 2 | Intercorrências no processo licitatório | X |  |
| 3 | Empresa sem capacidade de execução do contrato decorrente de falha ou omissão no processo licitatório |  | X |
| 4 | Atrasos na obtenção de licenças (Vigilância sanitária, ambientais, Corpo de Bombeiros, etc.) |  |  |
| 5 | Alterações nos projetos elaborados pela Contratada |  | X |
| 6 | Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços |  |  |
| 7 | Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas) | X | X |
| 8 | Modificação nas fundações ou alteração na movimentação de terra |  |  |
| 9 | Atraso na liberação da área, liberação parcial ou não liberação pelo Contratante | X |  |
| 10 | Não atendimento às normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional e/ou as boas práticas de engenharia |  | X |
| 11 | Serviços mal executados ou aplicação de material fora do especificado |  | X |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Impacto | Probabilidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alterações nos projetos/especificações técnicas fornecidos pelo Contratante e/ou modificações do escopo contratado causadas por falhas na definição do objeto/projeto de responsabilidade do Contratante. | Baixa qualificação técnica e/ou desconhecimento das especificidades para obras da saúde por parte da equipe de planejamento da contratação | Planejamento | Contratante |  |  |
| Impactos |  |  |  |  |  |  |
| - Realização de ajustes durante a execução da obra; - Paralização da obra; - Aumento do custo final da obra; - Obras finalizadas com erros de execução. |  |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |  |
| - Utilização do projeto referencial disponibilizado pelo Ministério; - Uso de metodologias como BIM para antecipar e corrigir problemas ainda na fase de projeto; - Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra. |  |  |  |  |  |  |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |  |
| - Avaliar junto ao projetista e usuário final a real necessidade de mudança e possíveis modificações no objeto de projeto que causem menor impacto no escopo contratado (prazo, custo e interferências) e viabilizem a demanda solicitada. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual. |  |  |  |  |  |  |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Impacto | Probabilidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Intercorrências no processo licitatório | Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos | Planejamento | Contratante |  |  |
| Impactos |  |  |  |  |  |  |
| - Impugnação do edital; - Contratação ineficiente, não atingindo o seu objetivo; - Empresa contratada sem qualificação técnica, causando problemas durante a execução; e - Licitação deserta. |  |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |  |
| - Realização do planejamento da licitação por equipe técnica adequada e qualificada; - Elaboração dos documentos preparatórios com zelo e baseados nas boas práticas e na legislação vigente. |  |  |  |  |  |  |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |  |
| - Retificação dos documentos convocatórios; - Realização de um novo processo licitatório. |  |  |  |  |  |  |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Impacto | Probabilidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Empresa sem capacidade de execução do contrato decorrente de falha ou omissão no processo licitatório | Imperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória | Gestão do Contrato | Contratado |  |  |
| Impactos |  |  |  |  |  |  |
| - Contratação de empresa sem qualificação; - Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra caso seja necessário realizar nova contratação. |  |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada; - Intensificar a verificação das informações financeiras e contábeis fornecidas durante o certame licitatório e solicitar esclarecimentos ou documentos comprobatórios em caso de dúvidas. Envolver o setor administrativo para verificação das informações financeiras e contábeis. |  |  |  |  |  |  |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |  |
| - Sanções administrativas à empresa contratada; - Estabelecer uma rotina acompanhada de medições e dos prazos dos pagamentos para possibilitar ao Contratado tentar cumprir o contrato; - Rescisão do contrato com a conclusão das frentes de serviço abertas sem início de novas frentes; - Convocação de empresa cadastrada no certame, caso possível. |  |  |  |  |  |  |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Impacto | Probabilidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Atrasos na obtenção de licenças (Vigilância sanitária, ambientais, Corpo de Bombeiros, etc.) | Desconhecimento dos critérios para obtenção destes documentos; demanda reprimida dos órgãos responsáveis pela emissão destes documentos | Planejamento | Contratante ou Contratado |  |  |
| Impactos |  |  |  |  |  |  |
| - Atraso no início da obra; - Reajustes no orçamento dado o tempo decorrido; - Necessidade de complementação do projeto. |  |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |  |
| - Protocolo dos documentos em tempo hábil para emissão das licenças |  |  |  |  |  |  |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |  |
| - Disponibilizar toda a documentação e informação necessárias para a aprovação do projeto nos orgãoes competentes; - Utilização de licenças prévias, quando aplicável, para início de obra. |  |  |  |  |  |  |

| Número | Risco | Causa do risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Impacto | Probabilidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Alterações nos projetos elaborados pela Contratada | Imprecisão por parte da contratada sobre as necessidades de adequação dos projetos com condicionantes físicos e financeiros | Gestão do Contrato | Contratado |  |  |
| Impactos |  |  |  |  |  |  |
| - Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra. |  |  |  |  |  |  |
| Ações preventivas |  |  |  |  |  |  |
| - Realizar as devidas verificações nos projetos elaborados pela Contratada antes da aprovação desses, de modo a garantir que estejam completos, corretos, compatibilizados e atendendo ao escopo definido. |  |  |  |  |  |  |
| Ações de contingência |  |  |  |  |  |  |
| - Solicitar que a Contratada realize as correções necessárias no projeto no menor prazo possível, de modo e mitigar o impacto no cronograma previsto para as obras. Solicitar para a Contratada a revisão de seu plano de ataque da obra de modo a buscar identificar possíveis alternativas para a manutenção do prazo contratual ou redução do eventual atraso provocado pela revisão dos projetos. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. |  |  |  |  |  |  |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Impacto | Probabilidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços | Crises econômicas, alterações nas legislações tributárias, escassez de matéria-prima e/ou mão de obra | Gestão do contrato | Contratante e/ou Contratado |  |  |
| Impactos |  |  |  |  |  |  |
| - Obras com vícios de execução; - Necessidade de refazimento de serviços; - Paralização da obra; - Aumento do custo final da obra. |  |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |  |
| - Monitoramento sistemático tanto da área técnica quanto administrativa sobre alterações na legislação, regulamentação ou tributária que estejam tramitando nos órgãos competentes. - Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais; - Especificar de forma adequada o objeto e exigências de qualificação técnica suficientes para apresentação de proposta condizentes com a necessidade da administração Pública Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra; - Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnica da fiscalização; - Auditorias técnicas regulares durante a execução; - Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços. |  |  |  |  |  |  |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |  |
| - Negociação para ajuste dos preços conforme Lei nº 14.133/2021 - Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica; - Rescisão do contrato, caso necessário; - Convocação de empresa cadastrada no certame, caso possível. |  |  |  |  |  |  |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Impacto | Probabilidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas) | Condições climáticas extremas | Gestão do Contrato | Contratante e Contratado |  |  |
| Impactos |  |  |  |  |  |  |
| - Atraso na execução da obra; - Desfazimento de serviços. |  |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |  |
| - Tentar evitar que as obras de fundação e de movimento de terra ocorram no período chuvoso da região. Importante que na obra tenha pluviômetro e que as ocorrências de chuvas sejam devidamente registradas no Diário de Obras; - Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar tais intempéries; - Contratação de seguro que abarque tais situações; - Pesquisar média histórica de chuvas e períodos de maior precipitação com o intuito de adequar as etapas de construção da obra. |  |  |  |  |  |  |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |  |
| - Viabilizar cobertura para o caso de pequenas áreas e priorizar trabalhos em áreas internas até que as chuvas diminuam; - Acionamento do seguro; - Refazimento dos serviços com custeio parcial entre a Administração e a Empresa Contratada. |  |  |  |  |  |  |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Impacto | Probabilidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Modificação nas fundações ou alteração na movimentação de terra | Falha no levantamento de sondagem ou falha no levantamento topográfico do terreno | Planejamento | Contratante e/ou Contratado |  |  |
| Impactos |  |  |  |  |  |  |
| - Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra. |  |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |  |
| - Garantir que a campanha de sondagens seja realizada de forma completa no local das obras e que atenda integralmente ao preconizado nas normas técnicas de sondagem. Atenção especial deve ser dada às eventuais regiões de aterro; - Realização de levantamento topográfico completo do terreno livre de entulhos ou vegetação que possa atrapalhar o acesso da equipe e a assertividade do trabalho. Considerar o empolamento do material no cálculo da movimentação de terra. |  |  |  |  |  |  |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |  |
| - Realizar sondagem complementar no local onde houve o problema identificado durante a execução da obra, podendo ser realizado ensaios geotécnicos complementares caso necessário. Solicitar revisão imediata do projeto de fundação de acordo com os novos resultados objetivos. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual; - Contratação de levantamento complementar (preferencialmente executado por outro profissional) e revisão do projeto inicial, incluindo a compatibilização com os demais projetos, conforme aplicável. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual. |  |  |  |  |  |  |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Impacto | Probabilidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Atraso na liberação da área, liberação parcial ou não liberação pelo Contratante | Condicionantes físicos ou questões legais que impedem a liberação total | Gestão do Contrato | Contratante |  |  |
| Impactos |  |  |  |  |  |  |
| - Impacto no cronograma inicial e desgaste no relacionamento com os demais atores envolvidos nas obras. |  |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |  |
| - Realização de planejamento prévio à contratação para que toda a área de trabalho esteja completamente liberada antes do início dos serviços pelo Contratado. |  |  |  |  |  |  |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |  |
| - Definição urgente de nova data junto aos envolvidos para a liberação da área e avaliação com atores envolvidos sobre a viabilidade de permissão de acesso em outras frentes de serviço caso o cronograma permita inversões; - Revisar o cronograma físico-financeiro da obra; - Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual. |  |  |  |  |  |  |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Impacto | Probabilidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Acidentes ou incidentes na obra | Não atendimento às normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional e/ou as boas práticas de engenharia | Gestão do Contrato | Contratado |  |  |
| Impactos |  |  |  |  |  |  |
| - Prejuízo a integridade física de colaboradores; - Impacto o cronograma e no custo previsto inicialmente na obra em caso de danos materiais. - Impacto na imagem da Administração Pública em caso de ocorrência de acidente grave ou fatal. |  |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |  |
| - Exigência no documento da licitação do atendimento às normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional com previsão de penalidades para o não atendimento; - Atuação da equipe de fiscalização durante a execução dos serviços, com notificação sempre que necessário; - Melhorias e paralisação imediata dos serviços em caso de risco iminente de acidentes. Importante a participação da equipe de Segurança do Trabalho na fiscalização das obras. |  |  |  |  |  |  |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |  |
| - Realinhamento imediato no formato da atuação da equipe de fiscalização; - Intensificação da fiscalização e realização de Diálogos Diários de Segurança - DDS com maior frequência; - Treinamento das equipes do Contratado sobre segurança do trabalho; - Paralização das frentes de serviços irregulares e interrupção das atividades dos colaboradores que não estiverem fazendo o uso correto dos EPIs. |  |  |  |  |  |  |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Impacto | Probabilidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Retrabalho | Serviços mal executados ou aplicação de material fora do especificado | Gestão do Contrato | Contratado |  |  |
| Impactos |  |  |  |  |  |  |
| - Impacto no cronograma inicialmente previsto. |  |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |  |
| - Especificação técnica clara e completa; - Fiscalização diária dos serviços realizados; - Verificação da qualidade e especificação dos materiais recebidos na obra; - Contratação de empresas projetistas e construtoras com experiência comprovada em construções similares. |  |  |  |  |  |  |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |  |
| - Notificação da contratada através do Diário de Obras, ofícios, atas de reuniões, relatório de não conformidade e aplicação de penalidade se necessário; - Fiscalização mais intensa junto ao campo e também no recebimento de materiais. |  |  |  |  |  |  |