MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

[Orientação, deverá ser apagado quando da finalização do documento]

Para a elaboração de uma matriz de risco na construção de uma Unidade de Atenção Especializada (Policlínica), a matriz de riscos deve contemplar tanto os riscos contratuais previstos quanto os presumíveis. Em conformidade com o Art. 330 da Lei 14.133/2021, é necessário alocar os riscos entre o setor público (contratante) e o privado (contratado), considerando os riscos a serem assumidos por cada uma das partes ou aqueles que serão compartilhados. O Art. 316 do Decreto 1.525/2023 orienta que o procedimento de gestão de riscos deve ser adequado à realidade do órgão responsável, mapeando, analisando e definindo a conduta apropriada diante da concretização de riscos.

A seguir, apresenta-se a matriz de risco em formato de tabela, ampliando as informações para cada categoria de risco. A tabela inclui a descrição detalhada dos riscos, as partes envolvidas, a alocação de responsabilidades e as estratégias de mitigação que podem ser adotadas. Esta matriz abrange uma visão holística dos riscos, detalhando a alocação das responsabilidades e as medidas preventivas a serem adotadas, de acordo com as diretrizes da Lei 14.133/21 e do Decreto 1.525/23. É fundamental que essas diretrizes sejam personalizadas conforme a especificidade do projeto e o contexto operacional do órgão contratante.

Para cada contratação deve ser avaliada a aplicabilidade da matriz de riscos como uma cláusula contratual que define as responsabilidades e riscos entre as partes e estabelece o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, considerando os encargos financeiros provenientes de eventos futuros. Ela inclui uma lista de possíveis eventos após a assinatura do contrato que possam impactar seu equilíbrio econômico-financeiro, prevendo a necessidade de termo aditivo, caso tais eventos ocorram.

A redação em vermelho apresenta alguns riscos comumente encontrados quando da execução de obras e serviços de engenharia. A estrutura em que apresentamos a Matriz de Gerenciamento de Risco foi elaborada com base no modelo disponibilizado pela CompraGov Digital. Não obstante, deverá ser ajustada e incluído conforme o caso concreto e as especificidades de cada contratação. As modificações devem sempre observar também a legislação vigente aplicável ao caso concreto, sem prejuízo da possibilidade de consulta ao órgão de assessoria jurídica competente, quando necessário, dependendo da matéria.

Segundo o Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação (IPPC) utilizado, a identificação dos possíveis riscos a impactar e possivelmente prejudicar o êxito da contratação deve guardar pertinência com as especificidades da pretensão, devendo-se evitar indicações genéricas e meramente protocolares. O “Mapa de Riscos”, o qual deve ser reanalisado conforme avança o planejamento da contratação, haja vista o constante aumento de elementos a melhor precisar as suas necessidades e vicissitudes, deverá ser atualizado e juntado:

• ao final da elaboração do Estudo Técnico Preliminar;

• ao final da elaboração do Termo de Referência;

• após a fase de Seleção do Fornecedor; e

• após eventos relevantes.

O êxito no planejamento da contratação passa necessariamente por uma análise perspicaz dos possíveis riscos que possam afetar a sua correção e uma antevisão das medidas mais eficazes de prevenção e contenção dos danos que daqueles decorrem.

Adicionalmente, em caso de dúvidas e para auxiliar na análise de riscos, poderão ser consultados os seguintes documentos orientativos:

- Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU, link: https://licitacoesecontratos.tcu.gov.br/2-2-gestao-de-riscos-das-contratacoes/.

- Alocação de Riscos em Contratos de Obras Públicas elaborado pela CBIC, COINFRA e SENAI, link: https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2024/06/cbic-alocacao-de-riscos-em-contratos-de-obras-publicas.pdf.

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Nível do risco (I x P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estudos preliminares incorretos ou erros nos projetos (ex.: incompatibilidades entre os projetos arquitetônico, estrutural e instalações); | Baixa qualificação técnica e/ou desconhecimento das especificidades para obras da saúde por parte da equipe de engenharia e arquitetura responsável pela elaboração e ajuste do projeto | Planejamento | Contratante |  |
| Impactos |  |  |  |  |  |
| - Realização de ajustes durante a execução da obra; - Paralização da obra; e - Aumento do custo final da obra. |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - Utilização do projeto referencial disponibilizado pelo Ministério; - Uso de metodologias como BIM para antecipar e corrigir problemas ainda na fase de projeto; - Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra. |  |  |  |  |  |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Contratação de equipe para revisão técnica e ajuste dos projetos. |  |  |  |  |  |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Nível do risco (I x P) |
| 2 | Intercorrências no processo licitatório | Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos | Planejamento | Contratante |  |
| Impactos |  |  |  |  |  |
| - Impugnação do edital; - Contratação ineficiente, não atingindo o seu objetivo; - Empresa contratada sem qualificação técnica, causando problemas durante a execução; e - Licitação deserta. |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - Realização do planejamento da licitação por equipe técnica adequada e qualificada; e - Elaboração dos documentos preparatórios com zelo e baseados nas boas práticas e na legislação vigente. |  |  |  |  |  |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Retificação dos documentos convocatórios; e - Realização de um novo processo licitatório. |  |  |  |  |  |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Nível do risco (I x P) |
| 3 | Seleção de empresa sem capacidade de execução | Imperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória | Planejamento | Contratante |  |
| Impactos |  |  |  |  |  |
| - Contratação de empresa sem qualificação; - Problemas na execução da obra. |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada; - Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovação. |  |  |  |  |  |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Sanções administrativas à empresa contratada; - Rescisão do contrato; - Convocação de empresa cadastrada no certame. |  |  |  |  |  |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Nível do risco (I x P) |
| 4 | Atrasos na obtenção de licenças (Vigilância sanitária, ambientais, Corpo de Bombeiros, etc.) | Desconhecimento dos critérios para obtenção destes documentos; demanda reprimida dos órgãos responsáveis pela emissão destes documentos | Planejamento | Contratante e/ou Empresa Contratada |  |
| Impactos |  |  |  |  |  |
| - Atraso no início da obra; - Reajustes no orçamento dado o tempo decorrido; e - Necessidade de complementação do projeto. |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - Protocolo dos documentos em tempo hábil para emissão das licenças |  |  |  |  |  |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Utilização de licenças prévias, quando aplicável, para início de obra |  |  |  |  |  |
| Número | Risco | Causa do risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Nível do risco (I x P) |
| 5 | Processo licitatório fracassada, deserta ou contratação insatisfatória | Proposta com preço inferior ao valor de mercado. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio |
| Impactos: Possível contratação de empresa sem capacidade financeira para a execução dos serviços ou descumprimento de requisitos legais. |  |  |  |  |  |
| Ações preventivas: Realizar pesquisa de preços de acordo com as normas e orientações vigentes |  |  |  |  |  |
| Ações de contingência: Identificar e corrigir inconsistências observadas nos Estudos Preliminares e na Pesquisa de Preço. |  |  |  |  |  |
| Número |  |  |  |  |  |
| 6 | Falhas e atrasos na execução | Imperícia da empresa contratada | Gestão do contrato | Empresa Contratada |  |
| Impactos | Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços | Crises econômicas, alterações nas legislações tributárias, escassez de matéria-prima e/ou mão de obra | Gestão do contrato | Contratada e/ou Empresa contratada |  |
| - Obras com vícios de execução; - Necessidade de refazimento de serviços; - Paralização da obra; e - Aumento do custo final da obra. |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais; - Especificar de forma adequada o objeto e exigências de qualificação técnica suficientes para apresentação de proposta condizentes com a necessidade da administração Pública Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra; - Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnica da fiscalização; - Auditorias técnicas regulares durante a execução; e - Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços. |  |  |  |  |  |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica; - Rescisão do contrato, caso necessário; e Convocação das demais empresas classificadas, caso necessário. |  |  |  |  |  |
| - Negociação para ajuste dos preços conforme Lei nº 14.133/2021 |  |  |  |  |  |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Nível do risco (I x P) |
| 7 | Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas) | Condições climáticas extremas | Gestão do Contrato | Administração e Empresa Contratada |  |
| Impactos |  |  |  |  |  |
| - Atraso na execução da obra; - Desfazimento de serviços. |  |  |  |  |  |
| Ações Preventivas |  |  |  |  |  |
| - Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar tais intempéries; - Contratação de seguro que abarque tais situações |  |  |  |  |  |
| Ações de Contingência |  |  |  |  |  |
| - Acionamento do seguro; - Refazimento dos serviços com custeio parcial entre a Administração e a Empresa Contratada |  |  |  |  |  |