## Planilha1
ANEXOS DO FORMULÁRIO 3 - APRESENTAÇÃO DE PROJETO
ANEXO 1 — DIAGNÓSTICO DO RISCO ENVOLVIDO
1. Entrega | 2. Ação/ atividade | 3. Categoria | 4. Tipo de Risco | 5. Descrição do Risco | 6. Consequência | 7. Probabilidade | 8. Impacto | 9. Severidade | 10. Medida preventiva | 11. Gatilho | 12. Resposta ao Risco
Orientações gerais:
A Matriz deve ser preenchida com todos os riscos e oportunidades identificados nas entregas e ações especificadas no item 22 — Formulário 3. Contudo, a tabela de Gestão de Risco (item 17 do "Formulário 3 — Apresentação de Projeto") deverá apresentar apenas os RISCOS E AS OPORTUNIDADES QUE SERÃO GERENCIADOS pelo projeto. Todas as instruções a seguir são apresentadas conforme as orientações do Tribunal de Contas da União (TCU) (presentes no Manual de Gestão de Riscos do TCU, 2020, e em Gestão de Riscos - Avaliação da Maturidade, 2018, TCU). Para maiores informações e consulta ao conteúdo integral dos manuais que serviram como referência, acesse: https://portal.tcu.gov.br/data/files/46/B3/C6/F4/97D647109EB62737F18818A8/Manual_gestao_riscos_TCU_2_edicao.pdf e https://portal.tcu.gov.br/data/files/0F/A3/1D/0E/64A1F6107AD96FE6F18818A8/Gestao_riscos_avaliacao_maturidade.pdf respectivamente.
1. Entrega
Entrega prevista no Cronograma de Execução apresentado no item 22 do "Formulário 3 — Apresentação de Projeto".
2. Ação/ atividade
Ação descrita conforme previsão no ‘Cronograma de Entregas (Ações e Produtos) e Marcos’ apresentado no item 22 do "Formulário 3 - Apresentação de Projeto ".
3. Categoria
Classificação dos tipos de riscos definidos pelo Ministério da Saúde na execução de projetos que sejam viabilizados por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), que podem afetar o alcance de seus objetivos estratégicos. Observadas as características de sua área de atuação e as particularidades de cada projeto, cabe a cada Entidade de Saúde de Reconhecida Excelência (Esre) realizar o desenvolvimento de suas categorias de acordo com as peculiaridades de cada projeto em benefício do SUS, conforme descrito a seguir:
Estratégico | Eventos que podem impactar a missão, as metas ou os objetivos estratégicos do projeto, caso venham a ocorrer.
Tático | Eventos que podem impactar o planejamento e o cronograma físico e o gerenciamento do projeto. Envolve o cumprimento de leis e regulamentações; a probidade da gestão dos recursos públicos; atividades da organização; desvios éticos; problemas de escopo; comprometimento do avanço físico, cumprimento de prazos; e falha/ausência na disponibilização de informações capazes de afetar a integridade, o monitoramento, o tempo, a conformidade e a integridade do projeto.
Operacional | Eventos que podem comprometer as atividades do projeto, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais; incluídos aqueles que possam afetar o desenvolvimento pessoal de forma que comprometa as atividades inerentes ao gerenciamento do projeto.
Financeiro | Eventos que podem comprometer a execução financeira e a capacidade do projeto de contar com os recursos orçamentários necessários a realização de suas atividades; ou eventos que podem comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de entregas; e que possam afetar negativamente o equilíbrio das contas públicas.
De terceiros | Eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade do Ministério da Saúde, no âmbito do Proadi-SUS, em cumprir sua missão institucional, interferindo diretamente na imagem do órgão ou afetando a satisfação das partes interessadas (envolvidas direta e indiretamente) com o projeto.
Fonte: Gestão de Riscos — Avaliação da Maturidade (TCU, 2018).
4. Tipo de risco
São as situações em potencial que ainda não ocorreram e que podem causar impacto na consecução dos objetivos do projeto, caso venham a ocorrer. São classificados como:
Risco | Eventos que podem impactar negativamente a execução, os objetivos, as metas e os indicadores do projeto, gerando alguma forma de prejuízo a ele.
Oportunidade | Eventos que podem impactar positivamente a execução, os objetivos, as metas e os indicadores do projeto, gerando alguma forma de prejuízo a ele.
Fonte: Gestão de Riscos — Avaliação da Maturidade (TCU, 2018).
5. Descrição do Risco
Detalhamento dos eventos de riscos e oportunidades identificados, a partir da utilização da forma de execução escolhida para a atividade.
6. Consequência
Descrição dos efeitos/consequências de um possível evento de risco ou oportunidade sobre os objetivos do processo. Exemplo: prestação de contas emitida fora do prazo, não envio da prestação de contas ao Ministério da Saúde, não recebimento dos documentos da prestação de contas etc.
7. Probabilidade
Probabilidade de ocorrência de um evento de risco ou oportunidade, conforme especificado a seguir:
Probabilidade da ocorrência | Descrição da probabilidade, desconsiderando os controles | [9 empty] | Peso
Muito baixa | Improvável. Em situações excepcionais o evento pode até vir a ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. | [9 empty] | 1
Baixa | Rara. De forma inesperada ou casual o evento pode vir a ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. | [9 empty] | 2
Média | Possível. De alguma forma o evento pode vir a ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. | [9 empty] | 5
Alta | Provável. De forma até esperada, o evento pode vir a ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. | [9 empty] | 8
Muito alta | Praticamente certa. De forma inequívoca o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. | [9 empty] | 10
Fonte: Gestão de Riscos — Avaliação da Maturidade (TCU, 2018).
8. Impacto
Capacidade de interferência de um evento de risco ou de oportunidade que possa vir a ocorrer nos objetivos do projeto, conforme especificado na matriz a seguir:
Impacto | Descrição da probabilidade, desconsiderando os controles | [9 empty] | Peso
Muito baixo | Mínimo de impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade). | [9 empty] | 1
Baixo | Pequeno impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade). | [9 empty] | 2
Médio | Moderado impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade), porém recuperável. | [9 empty] | 5
Alto | Significativo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade), de difícil reversão. | [9 empty] | 8
Muito alto | Catastrófico impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade), de forma irreversível. | [9 empty] | 10
Fonte: Gestão de Riscos — Avaliação da Maturidade (TCU, 2018).
9. Severidade
Aspectos que têm maior impacto para a tomada de decisão no projeto no que tange a análise de riscos, obtidos a partir da relação entre Impacto e Probabilidade. A multiplicação entre os valores de probabilidade e impacto define o nível do risco inerente (severidade), ou seja, o nível do risco sem considerar quaisquer controles que reduzem ou possam reduzir a probabilidade da sua ocorrência ou do seu impacto. Para se obter o risco inerente (severidade), é necessário aplicar a fórmula a seguir: RI = NP x NI, em que: RI = nível do risco inerente; NP = nível de probabilidade do risco; NI = nível de impacto do risco. A partir do resultado do cálculo, o risco pode ser classificado dentro das seguintes faixas:
Classificação | Faixa
Risco Baixo (RB) | 0 - 9,99
Risco Médio (RM) | 10 - 39,99
Risco Alto (RA) | 40 - 79,99
Risco Extremo (RE) | 80 - 100
Fonte: Gestão de Riscos — Avaliação da Maturidade (TCU, 2018).
Escala de severidade
IMPACTO | Muito alto | RM | RM | RA | RE | RE
| Alto | RB | RM | RA | RA | RE
| Médio | RB | RM | RM | RA | RA
| Baixo | RB | RB | RM | RM | RM
| Muito baixo | RB | RB | RB | RB | RM
|  | Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito alta
PROBABILIDADE
Fonte: Gestão de Riscos — Avaliação da Maturidade (TCU, 2018).
10. Medida preventiva
Detalhamento das possíveis medidas preventivas capazes de evitar um Gatilho. Exemplo: fazer backup dos dados digitais.
11. Gatilho
Detalhamento das possíveis causas, condições que dão origem a possibilidade de um evento ocorrer, também chamadas de fatores de riscos, e podem ter origem nos ambientes interno e externo. Exemplo: desastre natural capaz de impedir atividade/entrega.
12. Resposta ao Risco
Descrição da forma de condução escolhida para o gerenciamento dos riscos e das oportunidades identificadas, gerenciados conforme a seguir:
Opção de tratamento | Faixa
Mitigar | Um risco normalmente é mitigado quando sua severidade é classificada como “Alto” ou “Extremo”. A implementação de controles, neste caso, apresenta um custo/benefício adequado. As severidades classificadas como "Média" devem ser analisadas individualmente.
Compartilhar | Um risco normalmente é compartilhado quando sua severidade é classificada como “Alto” ou “Extremo”, mas a implementação de controles não apresenta um custo/benefício adequado. As severidades classificadas como "Média" devem ser analisadas individualmente.
Evitar | Um risco normalmente é evitado quando sua severidade é classificada como “Alto” ou “Extremo”, e a implementação de controles apresenta um custo muito elevado, inviabilizando sua mitigação, ou não há entidades dispostas a compartilhar o risco com a instituição. As severidades classificadas como "Média" devem ser analisadas individualmente.
Aceitar | Um risco normalmente é aceito quando seu nível de severidade está nas faixas "Baixo" e "Muito Baixo”. Nessa situação, nenhum novo controle precisa ser implementado para mitigar o risco. As severidades classificadas como "Média" devem ser analisadas individualmente.
Fonte: Gestão de Riscos — Avaliação da Maturidade (TCU, 2018).