## Cronograma - Completo
CICLO DE REPLICAÇÃO
Órgão/entidade:
Finalizado
Início: 13 de setembro de 2022 | [6 empty] | Atrasado
Término: 22 de novembro de 2022 | [6 empty] | Em andamento | mês | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  |  | 2022-09-01
[7 empty] | Não iniciado | semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[8 empty] | primeiro dia | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27
Fase | Etapa | Responsável | Início | Término | Dias | Semanas | Status | último dia | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 28 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1
Preparatória | Formalização | Unidade de capacitação | 2022-08-29 | 2022-09-02 | 4 | 3 | Não iniciado | bar: 2022-06-01 1 6 to 2022-06-01 3 20
| Assinatura do Termo de Compromisso | Unidade de capacitação | 2022-09-05 | 2022-09-16 | 11 | 2 | Não iniciado | bar: 2022-06-01 2 13 to 2022-06-01 4 27
Acompanhamento | Acompanhamento Executivo | Unidade de capacitação |  |  |  |  | Não iniciado
Treinamento típico | Reunião inaugural e Treinanamento Quali | Unidade de capacitação | 2022-09-12 | 2022-09-16 | 4 | 5 | Não iniciado | bar: 2022-06-01 2 13 to 2022-07-01 6 11
| - Plantão de Dúvidas - Treinamento Quali | Unidade de capacitação | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 5 | 1 | Não iniciado | bar: 2022-06-01 4 27
| - Plantão de Dúvidas - Treinamento Quali | Unidade de capacitação | 2022-09-26 | 2022-09-30 | 5 | 1 | Não iniciado | bar: 2022-07-01 5 4
| - Plantão de Dúvidas - Treinamento Quali | Unidade de capacitação | 2022-10-03 | 2022-10-07 | 5 | 1 | Não iniciado | bar: 2022-07-01 6 11
| Treinamento SISDIP | Unidade de capacitação | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 4 | 4 | Não iniciado | bar: 2022-07-01 7 18 to 2022-08-01 10 9
| - Plantão de Dúvidas Quanti - Oficina de indicadores de resultados | Unidade de capacitação | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 5 | 1 | Não iniciado | bar: 2022-07-01 8 25
| - Plantão de Dúvidas Quanti - Oficina de indicadores de pessoal | Unidade de capacitação | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 5 | 1 | Não iniciado | bar: 2022-08-01 9 2
| - Plantão de Dúvidas Quanti - Oficina de esforços | Unidade de capacitação | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 5 | 1 | Não iniciado | bar: 2022-08-01 10 9
| - Plantão de Dúvidas Quanti | Unidade de capacitação | 2022-11-07 | 2022-11-11 | 25 | 4 | Não iniciado | bar: 2022-07-01 7 18 to 2022-08-01 10 9
Resultados | Tratamento dos dados | Unidade de capacitação | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 4 | 2 | Não iniciado | bar: 2022-08-01 10 9 to 2022-08-01 11 16
| Análise e extração dos dados | Unidade de capacitação | 2022-11-21 | 2022-11-25 | 5 | 1 | Não iniciado | bar: 2022-08-01 11 16
| Apresentação dos resultados | Unidade de capacitação | 2022-11-28 | 2022-12-02 | 4 | 2 | Não iniciado | bar: 2022-08-01 11 16 to 2022-08-01 12 23
[5 empty] | 91 |  | 0
0%