## Cronograma - Completo
CICLO DE REPLICAÇÃO
Órgão/entidade:
Unidade:
Finalizado
Início: 02 de outubro de 2023 | [6 empty] | Atrasado
Término: 08 de dezembro de 2023 | [6 empty] | Em andamento
Não iniciado
Fase | Etapa | Responsável | Início | Término | Dias | Semanas | Status
Preparatória | Formalização | Unidade de capacitação | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 5 | 1 | Não iniciado
| Assinatura do Termo de Compromisso | Unidade de capacitação | 2023-09-18 | 2023-09-29 | 12 | 2 | Não iniciado
Acompanhamento | Acompanhamento Executivo | Unidade de capacitação |  |  |  |  | Não iniciado
Treinamento típico | Reunião inaugural e Treinanamento Quali | Unidade de capacitação | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 5 | 1 | Não iniciado
| - Plantão de Dúvidas - Treinamento Quali | Unidade de capacitação | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 5 | 1 | Não iniciado
| - Plantão de Dúvidas - Treinamento Quali | Unidade de capacitação | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 5 | 1 | Não iniciado
| - Plantão de Dúvidas - Treinamento Quali | Unidade de capacitação | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 5 | 1 | Não iniciado
| Treinamento SISDIP | Unidade de capacitação | 2023-10-30 | 2023-11-24 | 25 | 4 | Não iniciado
| - Plantão de Dúvidas Quanti - Oficina de indicadores de resultados | Unidade de capacitação | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 5 | 1 | Não iniciado
| - Plantão de Dúvidas Quanti - Oficina de indicadores de pessoal | Unidade de capacitação | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 5 | 1 | Não iniciado
| - Plantão de Dúvidas Quanti - Oficina de esforços | Unidade de capacitação | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 1 | Não iniciado
| - Plantão de Dúvidas Quanti | Unidade de capacitação | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 5 | 1 | Não iniciado
Resultados | Tratamento dos dados | Unidade de capacitação | 2023-11-27 | 2023-12-08 | 12 | 2 | Não iniciado
| Análise e extração dos dados | Unidade de capacitação | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 5 | 1 | Não iniciado
| Apresentação dos resultados | Unidade de capacitação | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 5 | 1 | Não iniciado
[5 empty] | 104 |  | 0
0%