## tce (passivo extinta
TCE (passivo extinta Sudene)
Processos listados no Acórdão nº 1556/2018 TCU-Plenário
Posição de Janeiro a Dezembro/2023
TCE do Acórdão TCU nº 1556-2018
Name | Processo Sudene (59335) | SIAFI | Convenente | Estado | Dispensa de Instauração TCE | Responsável | Análise de Pressupostos | Elaboração de Demonstrativos de Débito | Notificação Ofício | Notificação Edital DOU | Análise do Exaurimento Prazo Decenal (CPTCE) | Análise Manifestação Defesa (PF-SUDENE) | Emissão do Relatório | Parecer Auditoria | Carregar no e-TCE | Status | Previsão Início | Previsão Término | Data de Início | Data de Conclusão | Progresso | Observações/Problemas | Ações Corretivas | Controle | Última atualização | Fórmula | Item ID (auto generated)
03055.000025/1998-34 | Processo nº 59335.000184/2010-59 | 348984 | Governo de Alagoas | AL | Sim | Eliane Acioly | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-10-04 | 2023-03-01 | 100 | Carregado no e-TCE. Por ser Débito Inferior a R$ 100.000,00 não vai para Auditoria | e-TCE nº 2431/2022 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 02:40 PM | -435 | 2708460907
59313.000085/2000-53 | Processo nº 59333.000071/2005-14 | 407141 | CEFET RN | RN | Sim | Leonardo Galindo Cavalcanti | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-03 | 2023-07-19 | 100 | Carregado no e-TCE. Na CGU | e-TCE nº 3081/2022 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 24 jul, 2023 09:02 PM | -435 | 2708461366
03054.000023/1997-10 | Processo nº 59335.000721/2010-60 | 326980 | ADM&TEC - Instituto de Administração e Tecnologia | PE | Sim | Fernanda Ferrário de Carvalho | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-03 | 2023-06-15 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3102/2022 - TC 023.003/2023-5 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 02:58 PM | -435 | 2708460771
03054.000053/1997-81 | Processo nº 59335.000098/2011-27 | 339198 | UNIECO - Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais do Nordeste | PE | Sim | Leonardo Galindo Cavalcanti | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-03 | 2023-06-26 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3068/2022 - TC 036.728/2023-3 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 12:07 PM | -435 | 2708460817
59313.000005/2000-60 | Processo nº 59335.000049/2010-11 | 400444 | Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco - AEP/PE | PE | Sim | Rivaldo Souza | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-03 | 2022-12-01 | 2022-06-03 | 2022-12-19 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 2229/2022 - TC 004.745/2023-0 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 02:54 PM | -435 | 2708460819
59313.000075/2000-18 | Processo nº 59335.000260/2012-98 | 406421 | FUBRAS - Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento | AL | Sim | Marcelo Saiki Braga | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-06 | 2023-05-31 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3101/2022 - TC 039.975/2023-1 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 02:50 PM | -435 | 2708460834
03055.000023/1998-17 | Processo nº 59335.000152/2011-34 | 348985 | Governo de Alagoas | AL | Sim | Gilvannewton Souza | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-07 | 2023-11-29 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 2501/2022 - TC 006.928/2023-4 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 4 fev, 2024 11:04 AM | -435 | 2708460858
59313.000084/2000-17 | Processo nº 59335.000102/2011-57 | CPE 084/00 | Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA | PE | Sim | Fernando Antônio Martins D'Oliveira | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-07 | 2023-03-30 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 1883/2022, TC 021.002/2023-1 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 02:36 PM | -435 | 2708460906
03057.000017/1996-61 | Processo nº 59335.000187/2010-92 | 317590 | Governo de Alagoas | AL | Sim | Fernanda Ferrário de Carvalho | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-03 | 2022-12-01 | 2022-06-03 | 2023-06-29 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3088/2022 - TC 036.726/2023-0 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 11:54 AM | -435 | 2708461001
59313.000098/2000-22 | Processo nº 59335.000571/2009-51 | 407096 | Autarquia Educacional do Araripe - AEDA | PE | Sim | Rivaldo Souza | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-04 | 2022-12-15 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 2437 /2022 - TC 015.076/2023-7 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 03:36 PM | -435 | 2708461003
03045.000101/1999-01 | Processo nº 59335.000050/2010-38 | 384829 | Prefeitura de Campina Grande/PB | PB | Sim | Gilvannewton Souza | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-03 | 2022-12-01 | 2022-06-03 | 2022-12-30 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 2682/2022 - TC 006.932/2023-1 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 02:58 PM | -435 | 2708461034
03055.000056/1997-87 | Processo nº 59333.000402/2006-16 | 338794 | Governo do Piauí | PI | Sim | Marcelo Saiki Braga | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-06 | 2023-06-28 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3077/2022 - TC 036.725/2023-4 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 02:59 PM | -435 | 2708461036
59313.000107/2000-85 | Processo nº 59335.000035/2011-70 | DDS 107/00 | Governo de Sergipe | SE | Sim | Rivaldo Souza | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-03 | 2023-06-22 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 2436/2022 - TC 039.969/2023-1 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 02:59 PM | -435 | 2708461039
03055.000057/1997-40 | Processo nº 59335.000157/2012-48 | 338464 | Governo da Paraíba | PB | Sim | Flávio Cavalcanti Pereira do Lago | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-04 | 2023-04-05 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3027 /2022 - TC 021.012/2023-7 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 04:00 PM | -435 | 2708461064
59313.000131/2000-14 | Processo nº 59335.000062/2010-62 | 407063 | Prefeitura de Buenos Aires/PE | PE | Sim | Jayme Loyo de Arruda Falcão | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-08-01 | 2023-05-15 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3098/2022 - TC 000.279/2024-2 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 11:57 AM | -435 | 2708461065
59313.000112/2000-98 | Processo nº 59335.000209/2011-03 | 406570 | Governo de Alagoas | AL | Sim | Flávio Cavalcanti Pereira do Lago | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-07-07 | 2023-05-19 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3012/2022 - TC 022.994/2023-8 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 7 ago, 2023 02:59 PM | -435 | 2708461070
03045.000049/1999-84 | Processo nº 59335.000412/2009-57 | 383780 | Prefeitura de Tianguá/CE | CE | Sim | Gilvannewton Souza | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-01-27 | 2022-10-11 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 1899 /2022 - TC 031.398/2022-7 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 02:59 PM | -435 | 2708461094
59313.000114/2000-87 | Processo nº 59335.000720/2010-16 | 406373 | Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA | PE | Sim | Heber Leandro Nunes | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2021-12-22 | 2022-12-01 | 2021-12-22 | 2023-05-09 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 2870 /2021 - TC 020.999/2023-2 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 03:01 PM | -435 | 2708461095
03055.000093/1998-96 | Processo nº 59335.000419/2009-79 | 368683 | Governo de Alagoas | AL | Sim | Rivaldo Souza | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-07-14 | 2022-09-08 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 594/2022 - TC 006.906/2023-0 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 03:02 PM | -435 | 2708461125
03057.000002/1999-36 | Processo nº 59335.000544/2009-89 | 371426 | Fundação Quinteto Violado | PE | Sim | Leonardo Galindo Cavalcanti | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-04 | 2023-07-24 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3071/2022 - TC 036.722/2023-5 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 12:11 PM | -435 | 2708461142
03057.000004/1997-08 | Processo nº 59335.000060/2010-73 | 328386 | Flexeiras/AL | AL | Sim | Fernando Antônio Martins D'Oliveira | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-07 | 2023-04-18 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3060 /2022 - TC 021.013/2023-3 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 04:00 PM | -435 | 2708461177
03057.000010/1997-01 | Processo nº 59335.000717/2010-00 | 013/97 | Governo do Piauí | PE | Sim | Fernando Antônio Martins D'Oliveira | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-05-19 | 2022-12-01 | 2023-03-15 | 2023-04-06 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3062/2022 - TC 036.719/2023-4 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 03:04 PM | -435 | 2708461226
03057.000034/1997-61 | Processo nº 59335.000206/2011-61 | 337783 | Escola Técnica Federal do Piauí | PI | Sim | Jayme Loyo de Arruda Falcão | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-05-17 | 2023-03-24 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 1901/2022 - TC 021.003/2023-8 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 03:03 PM | -435 | 2708461256
03055.000082/1998-78 | Processo nº 59335.000421/2009-48 | 368442 | Prefeitura de Croatá/CE | CE | Sim | Jayme Loyo de Arruda Falcão | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-03 | 2023-06-15 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3005/2022 - TC 036.715/2023-9 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 03:03 PM | -435 | 2708461260
03055.000024/1998-71 | Processo nº 59335.000426/2009-71 | 348990 | Governo de Alagoas | AL | Sim | Marcelo Saiki Braga | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-03 | 2023-07-24 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3105/2022 - TC 036.727/2023-7 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 03:04 PM | -435 | 2708461281
03057.000045/1997-87 | Processo nº 59335.000032/2010-56 | DPS 038/97 | Prefeitura de Morro Cabeça no Tempo/PI | PI | Sim | Fernanda Ferrário de Carvalho | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-04 | 2023-06-13 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 2980 /2022 - TC 039.971/2023-6 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 12:13 PM | -435 | 2708461285
03057.000016/1998-60 | Processo nº 59335.000394/2009-11 | 368482 | Chã de Alegria/PE | PE | Sim | Jayme Loyo de Arruda Falcão | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-04 | 2023-06-21 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3099/2022 - TC 033.358/2023-0 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 03:05 PM | -435 | 2708461322
59333.000146/2006-30 | Processo nº 59335.000365/2011-66 | 580885 | Cooperativa dos Artesãos em Couro de Ribeira de Cabaceiras LTDA - ARTEZA | PB | Sim | Fernanda Ferrário de Carvalho | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-05 | 2023-06-13 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 2050/2022 - TC 036.712/2023-0 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 03:05 PM | -435 | 2708461346
59313.000103/2000-05 | Processo nº 59335.000550/2009-36 | 407080 | Escada/PE | PE | Sim | Marcelo Saiki Braga | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-03 | 2023-06-30 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 1887/2022 - TC 039.968/2023-5 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 02:49 PM | -435 | 2708461368
59313.000006/2000-12 | Processo nº 59335.000005/2012-45 | 406129 | Centro Nordestino de Medicina Popular-CNMP | PE | Sim | Eliane Acioly | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 1894/2022 - TC 006.917/2023-2 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 4 fev, 2024 11:12 AM | -435 | 2708461409
59313.000071/2000-30 | Processo nº 59335.000091/2011-05 | 406422 | Associação Olindense Dom Vital de Ensino Superior - FOCCA | PE | Sim | Eliane Acioly | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-03 | 2023-05-30 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3095/2022 - TC 023.003/2023-5 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 03:05 PM | -435 | 2708461443
03054.000042/1997-64 | Processo nº 59335.000153/2012-60 | 338364 | Governo de Alagoas | AL | Sim | Rivaldo Souza | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-03 | 2023-06-30 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3110/2022​ - TC 036.728/2023-3 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 03:06 PM | -435 | 2708461488
59313.000065/2000-82 | Processo nº 59335.000063/2010-15 | 406134 | IDSTP - Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho de PE | PE | Sim | Flávio Cavalcanti Pereira do Lago | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-04 | 2023-06-19 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 1888/2022 - TC 023.001/2023-2 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 03:06 PM | -435 | 2708461496
59313.000067/2000-71 | Processo nº 59335.000103/2011-00 | 406420 | Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPS | PE | Sim | Leonardo Galindo Cavalcanti | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2023-03-17 | 2023-03-27 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 2033/2022 - TC 021.004/2023-4. | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 03:06 PM | -435 | 2708461526
03057.000018/1996-23 | Processo nº 59335.000208/2011-50 | 317573 | Governo do Ceará | CE | Sim | Fernando Antônio Martins D'Oliveira | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-03 | 2023-05-15 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3064/2022 - TC 023.002/2023-9 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 03:06 PM | -435 | 2708461527
03045.000054/1999-14 | Processo nº 59335.000598/2009-44 | 383527 | Instituto Desert | PI | Sim | Gilvannewton Souza | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-03 | 2023-06-19 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3113/2022 - TC 023.006/2023-4 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 7 ago, 2023 03:12 PM | -435 | 2708461583
03045.000085/1999-48 | Processo nº 59335.000036/2008-10 | 384007 | Chã de Alegria/PE | PE | Sim | Marcelo Saiki Braga | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-03 | 2023-05-02 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº 3089/2022 -TC 021.014/2023-0 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 7 jul, 2023 04:31 PM | -435 | 2708461621
03045.000097/1999-27 | Processo nº 59335.000744/2010-75 | 097/99 | Governo do Ceará | CE | Sim | Leonardo Galindo Cavalcanti | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-03 | 2022-12-01 | 2022-06-03 | 2023-07-11 | 100 | Carregado no e-TCE. No TCU | e-TCE nº TCE 3079 /2022 - TC 039.973/2023-9 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 02:07 PM | -435 | 2708461706
59313.000095/2000-99 | Processo nº 59335.000356/2009-08 | 406593 | Autarquia Educacional do Araripe - AEDA | PE | Sim | Fernanda Ferrário de Carvalho | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-04 | 2023-06-06 | 100 | Carregado no e-TCE. Por ser Débito Inferior a R$ 100.000,00 não vai para Auditoria | e-TCE nº 3014/2022 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 24 ago, 2023 02:48 PM | -435 | 2708460946
59313.000118/2000-65 | Processo nº 59335.000707/2010-67 | 406604 | Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro | PE | Sim | Eliane Acioly | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-07 | 2023-02-16 | 100 | Carregado no e-TCE. Por ser Débito inferior a R$ 100.000,00 não vai para Auditoria | e-TCE nº 2660/2022 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 4 fev, 2024 11:10 AM | -435 | 2708461127
59313.000123/2000-78 | Processo nº 59335.000019/2011-88 | 406567 | Secretaria de Estado de Ação Social – SEAS/RN (atual SETHAS - Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social) | RN | Sim | Flávio Cavalcanti Pereira do Lago | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-05 | 2023-03-29 | 100 | Carregado no e-TCE. Por ser Débito Inferior a R$ 100.000,00 não vai para Auditoria | e-TCE nº 3028/2022 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 03:33 PM | -435 | 2708461237
03045.000098/1999-90 | Processo nº 59335.000710/2010-80 | 384179 | Governo do Piauí | PI | Sim | Flávio Cavalcanti Pereira do Lago | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-03 | 2023-05-17 | 100 | Carregado no e-TCE. Por ser Débito Inferior a R$ 100.000,00 não vai para Auditoria | e-TCE nº 3008/2022 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 02:43 PM | -435 | 2708461330
03057.000033/1997-06 | Processo nº 59335.000040/2012-64 | 337714 | CEFET MA | MA | Sim | Heber Leandro Nunes | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2022-07-04 | 2023-06-30 | 100 | Carregado no e-TCE. Por ser Débito Inferior a R$ 100.000,00 não vai para Auditoria | e-TCE nº 3050/2022 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 02:43 PM | -435 | 2708461408
59313.000015/2000-03 | Processo nº 59335.000101/2010-21 | 395799 | Prefeitura de Porto de Pedras- AL | AL | Sim | Gilvannewton Souza | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-04 | 2022-12-15 | 100 | Carregado no e-TCE. Por ser Débito Inferior a R$ 100.000,00 não vai para Auditoria | e-TCE nº 3112/2022 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 03:27 PM | -435 | 2708461450
03055.000039/1998-49 | Processo nº 59335.000321/2008-31 | 368485 | Prefeitura de João Dourado/BA | BA | Sim | Fernando Antônio Martins D'Oliveira | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-04 | 2023-04-06 | 100 | Carregado no e-TCE. Por ser Débito Inferior a R$ 100.000,00 não vai para Auditoria | e-TCE nº 3063/2022 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 03:30 PM | -435 | 2708460939
59313.000076/2000-62 | Processo nº 59335.000554/2009-14 | 406121 | Prefeitura de Boca da Mata/AL | AL | Sim | Eliane Acioly | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-07 | 2022-12-16 | 100 | Não carregado no e-TCE. Análise Financeira da CPTCE concluiu pela regularidade do convênio. | Análise Financeira da CPTCE concluiu pela regularidade do convênio. | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 4 fev, 2024 11:48 AM | -435 | 2708461562
03045.000095/1999-00 | Processo nº 59335.000017/2011-99 | 384001 | Governo do Ceará | CE | Sim | Heber Leandro Nunes | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2017-09-25 | 2018-05-16 | 100 | Não Carregado no e-TCE (remessa física ao TCU). Comunicar MDR do acórdão TCU | Relatório TCE 2018-001 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 4 fev, 2024 11:41 AM | -435 | 2708461673
03045.000094/1999-39 | Processo nº 59335.000114/2008-86 | 384176 | Governo de Sergipe | SE | Sim | Heber Leandro Nunes | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2017-09-25 | 2018-06-29 | 100 | Não Carregado no e-TCE (remessa física ao TCU).Comunicar MDR do acórdão TCU | Relatório TCE 2018-003 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 4 fev, 2024 11:41 AM | -435 | 2708461646
03055.000079/1998-63 | Processo nº 59335.000087/2012-28 | 368374 | Prefeitura de Assaré - CE | CE | Sim | Heber Leandro Nunes | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | Não se aplica | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-06-07 | 2022-08-04 | 100 | Não Carregado no e-TCE. Convenente notificado do Encerramento | Relatório TCE 2018-009 Concluiu que não houve dano ao erário | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 4 fev, 2024 11:50 AM | -435 | 2708461111
03055.000040/1998-28 | Processo nº 59335.000168/2010-66 | 348993 | Governo de Alagoas | AL | Sim | Heber Leandro Nunes | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Não se aplica | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | 2022-06-04 | 2022-12-01 | 2022-06-04 | 2022-08-26 | 100 | Não Carregado no e-TCE. Convenente notificado do Encerramento | Relatório TCE 2019-001 concluiu que não houve dano ao erário | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 4 fev, 2024 11:50 AM | -435 | 2708461000
59335.000172/2010-24 | Processo nº 59336.000406/2021-86 | 737121 | Grupo Gestão Pesquisa, Planejamento e Organização Social | PE | Sim | Heber Leandro Nunes | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Não se aplica | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2021-02-24 | 2021-12-21 | 100 | Carregado no e-TCE. Encaminhado para ENAC. Cobrança Judicial resultou na recuperação de quase a totalidade do valor glosado | e-TCE nº 388/2021 | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br 2 fev, 2024 03:17 PM | -435 | 2708461421
[17 empty] | De 2021-12-22 até 2022-09-01 | 2022-12-01 | De 2017-09-25 até 2023-03-17 | De 2018-05-16 até 2023-11-29 | 100 |  |  |  |  | -22185
Novo grupo
Name | Processo Sudene (59335) | Convênio | Convenente | Estado | Dispensa de Instauração TCE | Responsável | Análise de Pressupostos | Elaboração de Demonstrativos de Débito | Notificação Ofício | Notificação Edital DOU | Análise do Exaurimento Prazo Decenal (CPTCE) | Análise Manifestação Defesa (PF-SUDENE) | Emissão do Relatório | Parecer Auditoria | Carregar no e-TCE | Status | Previsão Início | Previsão Término | Data de Início | Data de Conclusão | Progresso | Observações/Problemas | Ações Corretivas | Controle | Última atualização | Fórmula | Item ID (auto generated)

## tce (passivo extinta -updates
TCE (passivo extinta Sudene) | Updates
Item ID | Item Name | Content Type | Content Type | User | Created At | Update Content | Likes Count | Asset IDs | Post ID | Parent Post ID
2708460771 | 03054.000023/1997-10 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 08/May/2023 06:04:57 PM | TCE concluída em 08/05/2023. Enviada para Auditoria. | 0 |  | 2144033033
2708460771 | 03054.000023/1997-10 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 15/June/2023 04:41:21 PM | Auditoria remeteu a TCE para a CGU em 15/06/2023. | 0 |  | 2224348967
2708460771 | 03054.000023/1997-10 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 04/August/2023 04:09:58 PM | TCE remetida ao TCU em 04/08/2023, recebendo o nº TC 023.003/2023-5. | 0 |  | 2327330000
2708460817 | 03054.000053/1997-81 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 10/August/2022 01:18:36 AM | Edital nº 05/2022 publicado no DOU de 21/07/2022 | 0 |  | 1647643881
2708460817 | 03054.000053/1997-81 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 08/May/2023 06:04:16 PM | TCE concluída em 08/05/2023. Enviada para Auditoria. | 0 |  | 2144031472
2708460817 | 03054.000053/1997-81 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 06/July/2023 03:34:28 PM | TCE encaminhada para a CGU em 26/06/2023. | 0 |  | 2266473194
2708460819 | 59313.000005/2000-60 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 31/October/2022 08:44:38 AM | Encaminhado à Auditoria em 25/10/2022 | 0 |  | 1787056937
2708460834 | 59313.000075/2000-18 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 10/August/2022 01:03:01 AM | Edital nº 13/2022 publicado no DOU de 05/08/2022 | 0 |  | 1647635397
2708460834 | 59313.000075/2000-18 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 31/May/2023 02:31:52 PM | Enviado para a Auditoria Geral da SUDENE em 31/05/2023. | 0 |  | 2190535743
2708460834 | 59313.000075/2000-18 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 19/October/2023 10:13:35 PM | TCE remtida à CGU em 08/09/2023. | 0 |  | 2486937115
2708460834 | 59313.000075/2000-18 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 02/February/2024 02:26:14 PM | TCE autuada no TCU em 07/12/2023, sob o nº TC 039.975/2023-1 | 0 |  | 2788404472
2708460858 | 03055.000023/1998-17 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 01/November/2022 08:11:35 AM | Carregado no e-TCE. Remetido para Auditoria em 01/11/2022 | 0 |  | 1789425459
2708460858 | 03055.000023/1998-17 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 20/April/2023 09:01:45 AM | Autuado no TCU em 13/04/2023 sob o nº TC 006.928/2023-4 | 0 |  | 2108761568
2708460906 | 59313.000084/2000-17 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 16/February/2023 02:27:36 PM | Remetido para a Auditoria em 16/02/2023, com Relatório de TCE , 080-Relatório de TCE.pdf | 0 | 769974425 | 1983747366
2708460906 | 59313.000084/2000-17 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 30/March/2023 03:11:17 PM | Auditoria remeteu para CGU em 30/03/2023. Vide recibo_entrega_do_Parecer_de_Auditoria_03_2023.pdf | 0 | 821991845 | 2069091286
2708460906 | 59313.000084/2000-17 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 14/July/2023 03:19:26 PM | TCE autuada no TCU em 07/07/2023 sob o número TC 021.002/2023-1 | 0 |  | 2283319256
2708460907 | 03055.000025/1998-34 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 01/March/2023 03:50:18 PM | TCE Concluída em 01/01/2023. Débito Inferior a R$ 100.000,00 (não passa pela auditoria) | 0 |  | 2008805039
2708460907 | 03055.000025/1998-34 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 31/March/2023 07:26:09 AM | A TCE foi encaminhada ao órgão de controle interno em 30/03/2023. recibo_entrega_do_Parecer_de_Auditoria_03_2023 (1).pdf | 0 | 822972805 | 2070504577
2708460939 | 03055.000039/1998-49 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 06/April/2023 03:28:51 PM | Remetido ao Sistema e-TCE com Relatório de TCEnº 12/2023 em 06/04/2023. Débito Inferior a R$ 100.000,00 cadastrado Relatório Tomada de Contas Especial - TCE nº 12_2023 - e-TCE 3063_2022.pdf | 0 | 830942718 | 2083769074
2708460939 | 03055.000039/1998-49 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 06/April/2023 03:51:08 PM | Recibo de Entrega na CGU recibo e-TCE 3063_2022.pdf | 0 | 830971730 | 2083821920
2708460946 | 59313.000095/2000-99 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 10/August/2022 01:22:31 AM | Edital nº 03/2022 publicado no DOU de 21/07/2022 | 0 |  | 1647645968
2708460946 | 59313.000095/2000-99 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 06/June/2023 02:19:42 AM | Enviado para Auditoria. | 0 |  | 2201511477
2708461000 | 03055.000040/1998-28 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 20/August/2022 11:17:01 PM | Expedido o OFÍCIO Nº 2616/2022/GAB/SUDENE, de 17/08/2022 ao atual Governador de Alagoas JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO Assunto: Comunica encerramento de TCE e de respectivo Convênio. | 0 |  | 1665635803
2708461000 | 03055.000040/1998-28 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 20/August/2022 11:17:16 PM | Aguardando Aviso de Recebimento | 0 |  | 1665635826
2708461000 | 03055.000040/1998-28 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 26/August/2022 03:55:33 PM | OFÍCIO Nº 2616/2022/GAB/SUDENE, de 17/08/2022 recebido pelo convenente (Gov. Alagoas) em 25/08/2022 (Número de Rastreamento JT 699 958 216 BR) | 0 |  | 1676351318
2708461001 | 03057.000017/1996-61 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 10/August/2022 01:04:23 AM | Edital nº 12/2022 publicado no DOU de 05/08/2022 | 0 |  | 1647636219
2708461001 | 03057.000017/1996-61 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 10/August/2022 01:25:41 AM | Edital nº 01/2022 publicado no DOU de 21/07/2022 | 0 |  | 1647647575
2708461001 | 03057.000017/1996-61 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 30/June/2023 10:56:34 AM | TCE encaminhada à Auditoria da SUDENE em 13/06/2023. | 0 |  | 2254364247
2708461001 | 03057.000017/1996-61 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 30/June/2023 10:57:01 AM | TCE encaminhada à CGU em 29/06/2023 | 0 |  | 2254370534
2708461003 | 59313.000098/2000-22 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 10/August/2022 01:16:13 AM | Edital nº 06/2022 publicado no DOU de 21/07/2022 | 0 |  | 1647642709
2708461003 | 59313.000098/2000-22 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 16/December/2022 08:50:07 AM | Relatório de TCE assinado em 16/12/2022. | 0 |  | 1871263125
2708461003 | 59313.000098/2000-22 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 16/December/2022 08:52:00 AM | Encaminhado para a Auditoria Interna em 16/12/2022.Rel e-TCE nº 2437_2022.pdf | 0 | 702226420 | 1871264881
2708461034 | 03045.000101/1999-01 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 10/August/2022 01:21:04 AM | Edital nº 04/2022 publicado no DOU de 21/07/2022 | 0 |  | 1647645216
2708461034 | 03045.000101/1999-01 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 21/November/2022 11:00:17 AM | Carregado no e-TCE. Na Auditoria em 21/11/2022 | 0 |  | 1825194599
2708461034 | 03045.000101/1999-01 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 20/April/2023 08:59:17 AM | Autuado no TCU em 13/04/2023 sob o nº TC 006.932/2023-1 | 0 |  | 2108756337
2708461034 | 03045.000101/1999-01 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 24/April/2023 08:50:16 AM | Encaminhada à Auditoria da SUDENE em 24/04/2023 para acompanhamento da fase externa. | 0 |  | 2114175734
2708461036 | 03055.000056/1997-87 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 29/June/2023 02:49:17 PM | Remetido para a Auditoria da SUDENE em 29/05/2023. | 0 |  | 2252652590
2708461036 | 03055.000056/1997-87 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 29/June/2023 02:49:40 PM | Remetido para a CGU em 28/06/2023 | 0 |  | 2252653464
2708461039 | 59313.000107/2000-85 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 03/March/2023 07:45:53 AM | Devolvido da PF-SUDENE com Parecer Jurídico em 02/03/2023. PARECER_n._00028_2023GAB_PFSUDENE_PGF_AGU.pdf | 0 | 788356188 | 2012728540
2708461039 | 59313.000107/2000-85 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 29/May/2023 01:35:14 PM | Encaminhado para auditoria em 29/05/2023 | 0 |  | 2185126059
2708461039 | 59313.000107/2000-85 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 29/June/2023 02:51:45 PM | Encaminhado para a CGU em 22/06/2023 | 0 |  | 2252658996
2708461064 | 03055.000057/1997-40 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 10/August/2022 01:07:11 AM | Edital nº 11/2022 publicado no DOU de 05/08/2022 | 0 |  | 1647637794
2708461064 | 03055.000057/1997-40 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 31/March/2023 07:45:02 AM | TCE concluída no e-TCE em 15/03/2023. | 0 |  | 2070532384
2708461064 | 03055.000057/1997-40 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 06/April/2023 03:32:52 PM | TCE encaminhada à CGU em 05/04/2023 Parecer de Auditoria Interna nº 08_2023.pdf | 0 | 830947805 | 2083780023
2708461064 | 03055.000057/1997-40 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 06/April/2023 03:38:36 PM | Recibo de Entrega na CGU: recibo e-TCE 3027_2022.pdf | 0 | 830954783 | 2083792699
2708461064 | 03055.000057/1997-40 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 07/July/2023 03:52:55 PM | TCE encaminhada ao TCU pela CGU em 07/07/2023. | 0 |  | 2268970595
2708461065 | 59313.000131/2000-14 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 10/August/2022 01:00:30 AM | Edital nº 14/2022 publicado no DOU de 09/08/2022 | 0 |  | 1647633824
2708461065 | 59313.000131/2000-14 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 20/August/2022 11:47:43 PM | Expedido o OFÍCIO Nº 1984/2022/GAB/SUDENE, de 07/07/2022 ao ex-prefeito, Sr. GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR Assunto: Notificação de TCE. | 0 |  | 1665638479
2708461065 | 59313.000131/2000-14 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 20/August/2022 11:48:17 PM | OFÍCIO Nº 1984/2022/GAB/SUDENE, de 07/07/2022 devolvido ao remetente | 0 |  | 1665638524
2708461065 | 59313.000131/2000-14 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 20/August/2022 11:48:58 PM | Notificado pelo Edital nº 14/2022 publicado no DOU de 09/08/2022 | 0 |  | 1665638597
2708461065 | 59313.000131/2000-14 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 20/August/2022 11:50:12 PM | O OFÍCIO Nº 1984/2022/GAB/SUDENE, de 07/07/2022 acabou sendo entregue ao Sr. Gislan pessoalmente, pois ele veio à SUDENE depois na notificação por edital. | 0 |  | 1665638699
2708461065 | 59313.000131/2000-14 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 20/October/2022 03:35:33 PM | Remetido à DPLAN em 20/10/2022 para remessa à PF-SUDENE para análise de manifestação de defesa. | 0 |  | 1771196935
2708461065 | 59313.000131/2000-14 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 30/November/2022 10:53:16 AM | Carga Inicial no e-TCE realizada em 30/11/2022. | 0 |  | 1841097928
2708461070 | 59313.000112/2000-98 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 10/August/2022 01:24:43 AM | Edital nº 02/2022 publicado no DOU de 21/07/2022 | 0 |  | 1647647122
2708461070 | 59313.000112/2000-98 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 24/April/2023 10:29:19 AM | Encaminhado à Auditoria Geral da SUDENE em 24/04/2023. | 0 |  | 2114423612
2708461070 | 59313.000112/2000-98 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 31/May/2023 02:36:06 PM | Encaminhado pela Auditoria Geral à CGU em 19/05/2023. | 0 |  | 2190547093
2708461070 | 59313.000112/2000-98 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 07/August/2023 03:00:32 PM | TCE autuada no TCU em 04/08/2023, recebendo o nº TC 022.994/2023-8 | 0 |  | 2330749325
2708461094 | 03045.000049/1999-84 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 10/August/2022 01:14:19 AM | Edital nº 07/2022 publicado no DOU de 21/07/2022 | 0 |  | 1647641762
2708461094 | 03045.000049/1999-84 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 11/October/2022 08:35:34 AM | Enviado para Auditoria em 04/10/2022 | 0 |  | 1753293544
2708461094 | 03045.000049/1999-84 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 16/December/2022 10:00:24 AM | Autuado no TCU em 15/12/2022, tendo recebido o nº Processo TC 031.398/2022-7 Extrato Processo TC 031.398_2022-7.pdf | 0 | 702272720 | 1871341373
2708461094 | 03045.000049/1999-84 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 16/December/2022 10:04:37 AM | Remetido em 16/12/2022 para Auditoria Geral da SUDENE para acompanhamento das ações no TCU | 0 |  | 1871346793
2708461094 | 03045.000049/1999-84 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 06/June/2023 02:25:39 AM | Auturado no TCU em 15/12/2022. TCE 1899 /2022 - 031.398/2022-7 ------------------------------- | 0 |  | 2201515325
2708461095 | 59313.000114/2000-87 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 12/December/2022 03:01:22 PM | Relatório de TCE assinado em 07/12/2022. Carga no e-TCE concluída na mesma data. Como o valor do débito é inferior a R$ 100.000,00; fica registrado em "Débitos Inferiores" no e-TCE. | 0 |  | 1862756830
2708461095 | 59313.000114/2000-87 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 09/May/2023 03:42:37 PM | Encaminhado para a CGU em 09/05/2023. | 0 |  | 2146491720
2708461095 | 59313.000114/2000-87 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 02/August/2023 04:46:32 PM | Autuado pelo TCU em 07/07/2023. e-TCE 2870 /2021 - 020.999/2023-2 | 0 |  | 2322184803
2708461111 | 03055.000079/1998-63 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 20/August/2022 11:14:05 PM | Expedido o OFÍCIO Nº 2430/2022/GAB/SUDENE, de 04/08/2022 ao atual prefeito (JOSÉ LIBÓRIO LEITE NETO) Assunto: Comunica encerramento de TCE e de respectivo Convênio. | 0 |  | 1665635598
2708461111 | 03055.000079/1998-63 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 20/August/2022 11:15:09 PM | Aguardando o Aviso de Recebimento | 0 |  | 1665635676
2708461111 | 03055.000079/1998-63 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 26/August/2022 04:13:59 PM | Número de Rastreio do OFÍCIO Nº 2430/2022/GAB/SUDENE, de 04/08/2022: JT699958202BR | 0 |  | 1676380825
2708461125 | 03055.000093/1998-96 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 11/October/2022 08:39:57 AM | Enviado para Auditoria em 16/09/2022 | 0 |  | 1753299368
2708461125 | 03055.000093/1998-96 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 31/October/2022 08:52:13 AM | A TCE foi encaminhada ao órgão de controle interno em 13/10/2022 | 0 |  | 1787071575
2708461125 | 03055.000093/1998-96 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 21/November/2022 10:40:47 AM | Devolvido pela CGU para correções | 0 |  | 1825145189
2708461125 | 03055.000093/1998-96 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 20/April/2023 08:55:05 AM | Autuado no TCU em 13/04/2023 sob o nº TC 006.906/2023-0. | 0 |  | 2108749189
2708461127 | 59313.000118/2000-65 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 31/March/2023 07:22:10 AM | Cadastrado no CADASTRO DE DÉBITO NO BANCO DE DÉBITOS em 16/02/2023 | 0 |  | 2070500280
2708461142 | 03057.000002/1999-36 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 06/July/2023 03:04:20 PM | TCE encaminhada à Auditoria da SUDENE em 05/07/2023. | 0 |  | 2266394951
2708461142 | 03057.000002/1999-36 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 24/July/2023 08:58:20 PM | TCE remetida à CGU em 24/07/2023. | 0 |  | 2302530860
2708461177 | 03057.000004/1997-08 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 06/July/2023 03:37:40 PM | TCE encaminhada à Auditoria da SUDENE em 14/03/2023. | 0 |  | 2266481314
2708461177 | 03057.000004/1997-08 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 06/July/2023 03:38:06 PM | TCE remetida à CGU em m 18/04/2023. | 0 |  | 2266482751
2708461177 | 03057.000004/1997-08 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 07/July/2023 04:20:38 PM | TCU remetida para o TCU em 07/07/2023. | 0 |  | 2269031809
2708461226 | 03057.000010/1997-01 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 10/August/2022 01:08:42 AM | Edital nº 10/2022 publicado no DOU de 05/08/2022 | 0 |  | 1647638671
2708461226 | 03057.000010/1997-01 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 06/April/2023 03:10:30 PM | Remetido com Relatório de TCE nº 17/2023 para a Auditoria Interna da SUDENE Relatório Tomada de Contas Especial - TCE 17_2023 - Ref e-TCE 3062_2022.pdf | 0 | 830914390 | 2083725380
2708461226 | 03057.000010/1997-01 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 09/May/2023 04:01:57 PM | Encaminhado para CGU em 09/05/2023 | 0 |  | 2146544991
2708461237 | 59313.000123/2000-78 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 31/March/2023 07:38:38 AM | TCE concluída no e-TCE em 29/03/2023. | 0 |  | 2070523997
2708461237 | 59313.000123/2000-78 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 31/March/2023 07:40:10 AM | TCE cadastrada no CADASTRO DE DÉBITO NO BANCO DE DÉBITOS em 29/03/2023 recibo_e_TCE_3028_2022.pdf | 0 | 822983153 | 2070525883
2708461256 | 03057.000034/1997-61 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 31/March/2023 07:52:32 AM | TCE concluída no e-TCE em 24/03/2023 recibo (4).pdf | 0 | 822992560 | 2070541346
2708461256 | 03057.000034/1997-61 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 14/July/2023 03:13:14 PM | TCE autuada no TCU sob o número TC 021.003/2023-8. | 0 |  | 2283302853
2708461260 | 03055.000082/1998-78 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 25/April/2023 02:13:55 PM | Encaminhado para a Auditoria Geral da SUDENE com o Relatório Tomada de Contas Especial - TCE 10 (SEI 0460574) | 0 |  | 2117733294
2708461260 | 03055.000082/1998-78 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 15/June/2023 04:45:13 PM | Auditoria encaminhou TCE para a CGU | 0 |  | 2224357547
2708461281 | 03055.000024/1998-71 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 31/October/2022 07:48:50 AM | Remetido ao Gabinete em 31/10/2022 para assinatura dos ofícios de notificação (Despacho CPTCE 0412625) | 0 |  | 1786962802
2708461281 | 03055.000024/1998-71 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 06/July/2023 03:00:54 PM | TCE encaminha à Auditoria da SUDENE em 06/07/2023. | 0 |  | 2266385823
2708461281 | 03055.000024/1998-71 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 24/July/2023 09:00:18 PM | TCE remetida à CGU em 24/07/2023 | 0 |  | 2302532710
2708461285 | 03057.000045/1997-87 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 04/May/2023 11:56:21 AM | Remetido à Auditoria em 04/05/2023. | 0 |  | 2137077130
2708461285 | 03057.000045/1997-87 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 14/June/2023 11:53:58 AM | Remetido à CGU em 13/06/2023. | 0 |  | 2220802561
2708461322 | 03057.000016/1998-60 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 30/November/2022 10:52:50 AM | Carga Inicial no e-TCE realizada em 30/11/2022. | 0 |  | 1841096937
2708461322 | 03057.000016/1998-60 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 24/June/2023 09:08:02 AM | Auditoria remeteu para a CGU em 21/06/2023 | 0 |  | 2241448305
2708461330 | 03045.000098/1999-90 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 17/May/2023 04:12:40 PM | Relatório assinado em 17/05/2023. Remetido à Auditoria da SUDENE no mesmo dia. débito Inferior a R$ 100.000,00. | 0 |  | 2163546982
2708461346 | 59333.000146/2006-30 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 13/June/2023 04:04:44 PM | Auditoria encaminhou para a CGU em 13/06/2023 | 0 |  | 2218702936
2708461366 | 59313.000085/2000-53 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 06/July/2023 02:59:05 PM | TCE encaminhada à Auditoria da SUDENE em 06/07/2023 | 0 |  | 2266381256
2708461366 | 59313.000085/2000-53 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 24/July/2023 09:03:05 PM | TCE remetida à CGU em 19/07/2023 | 0 |  | 2302535683
2708461366 | 59313.000085/2000-53 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 02/February/2024 02:18:07 PM | Remetida ao TCU em 07/12/2023, tendo recebido o nº TC 039.975/2023-1 | 0 |  | 2788339970
2708461408 | 03057.000033/1997-06 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 20/August/2022 11:11:44 PM | Expedido OFÍCIO Nº 2524/2022/GAB/SUDENE, 16/08/2022 solicitando esclarecimentos e os dados dos potenciais responsáveis. | 0 |  | 1665635452
2708461408 | 03057.000033/1997-06 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 30/June/2023 02:27:58 PM | TCE cadastrada no Sistema e-TCE como débito inferior a R$ 100.000,00 | 0 |  | 2255133546
2708461408 | 03057.000033/1997-06 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 30/June/2023 04:57:32 PM | TCE remetida para Auditoria da SUDENE apenas para conhecimento | 0 |  | 2255476703
2708461409 | 59313.000006/2000-12 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 10/August/2022 01:10:25 AM | Edital nº 09/2022 publicado no DOU de 29/07/2022 | 0 |  | 1647639658
2708461409 | 59313.000006/2000-12 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 10/August/2022 01:12:33 AM | Edital nº 08/2022 publicado no DOU de 28/07/2022 | 0 |  | 1647640825
2708461409 | 59313.000006/2000-12 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 31/October/2022 08:50:09 AM | Remetido à Auditoria em 19/10/2022 | 0 |  | 1787067931
2708461421 | 59335.000172/2010-24 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 07/March/2023 10:10:13 AM | Inscrito na Dívida Ativa em 19/07/2022 pela AGU. | 0 |  | 2019169971
2708461421 | 59335.000172/2010-24 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 07/March/2023 10:26:39 AM | Enviada cópia digital da TCE e do convênio à AGU em 16/02/2023 | 0 |  | 2019213640
2708461443 | 59313.000071/2000-30 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 30/November/2022 10:56:01 AM | Carga Inicial realizada no e-TCE em 30/11/2022 | 0 |  | 1841103625
2708461443 | 59313.000071/2000-30 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 24/April/2023 10:02:04 AM | Emitido em 20/04/2023 o Relatório Tomada de Contas Especial - TCE nº 11/2023 (Doc SEI 0461518). SEI_SUDENE - 0461518 - Relatório Tomada de Contas Especial nº 11_2023 - TCE.pdf | 0 | 848961215 | 2114361836
2708461443 | 59313.000071/2000-30 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 31/May/2023 02:53:02 PM | Encaminhado à Auditoria Geral da SUDENE em 24/04/2023 | 0 |  | 2190592724
2708461443 | 59313.000071/2000-30 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 31/May/2023 02:53:18 PM | Encaminhado à CGU em 30/05/2023. | 0 |  | 2190593373
2708461443 | 59313.000071/2000-30 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 04/August/2023 04:07:13 PM | TCE remetida ao TCU em 04/08/2023, recebendo o nº TC 023.003/2023-5 | 0 |  | 2327324139
2708461450 | 59313.000015/2000-03 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 01/December/2022 04:57:35 PM | Iniciado o Relatório de TCE nº 3112/2022 em 01/12/2022 | 0 |  | 1844823355
2708461450 | 59313.000015/2000-03 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 15/December/2022 02:11:42 PM | Carga da TCE no e-TCE concluída em 15/12/2022. Por ser débito inferior a R$ 100.000,00, foi diretamente registrado na aba "Débito Inferiores". Vide Extrato e-TCE 3112_2022.pdf para mais detalhes | 0 | 701414535 | 1869952421
2708461488 | 03054.000042/1997-64 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 01/December/2022 04:56:06 PM | Iniciado o Relatório de TCE nº 3110/2022 no e-TCE | 0 |  | 1844820001
2708461488 | 03054.000042/1997-64 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 30/June/2023 11:07:13 AM | TCe remetida para Auditoria da SUDENE em 21/06/2023 | 0 |  | 2254415924
2708461488 | 03054.000042/1997-64 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 30/June/2023 05:16:59 PM | TCE remetida para a CGU em 30/06/2023. | 0 |  | 2255518343
2708461496 | 59313.000065/2000-82 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 20/June/2023 11:24:25 PM | Auditoria Interna remeteu à CGU em 19/06/2023 | 0 |  | 2233760208
2708461526 | 59313.000067/2000-71 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 31/March/2023 07:59:50 AM | TCE concluída no e-TCE em 27/03/2023 | 0 |  | 2070550532
2708461526 | 59313.000067/2000-71 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 31/March/2023 08:00:17 AM | O débito foi cadastrado no banco de débitos em 27/03/2023. recibo_entrega.pdf | 0 | 822998182 | 2070551069
2708461526 | 59313.000067/2000-71 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 31/March/2023 08:05:20 AM | O Sistema e-TCE juntou as TCE do IPSA (59335.000102/2011-57 e 59335.000103/2011-00) e encaminhou para Auditoria da SUDENE | 0 |  | 2070560077
2708461526 | 59313.000067/2000-71 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 28/June/2023 08:45:31 AM | Auditoria da SUDENE encaminhou a TCE para a CGU em 15/05/2023 | 0 |  | 2248805114
2708461526 | 59313.000067/2000-71 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 17/July/2023 05:53:00 PM | TCE remetida ao TCU em 07/07/2023, sob o número TC 021.004/2023-4. | 0 |  | 2287744135
2708461527 | 03057.000018/1996-23 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 17/May/2023 01:02:04 PM | Relatório de TCE concluído em 15/05/2023 | 0 |  | 2162999346
2708461527 | 03057.000018/1996-23 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 17/May/2023 01:02:30 PM | Encaminhado à Auditoria da SUDENE em, 17/05/2023 | 0 |  | 2163000632
2708461527 | 03057.000018/1996-23 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 24/June/2023 09:05:05 AM | Auditoria da SUDENE remeteu para CGU em 16/06/2023 | 0 |  | 2241447634
2708461527 | 03057.000018/1996-23 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 07/August/2023 02:47:20 PM | TCE autuada no TCU em 04/08/2023, recebendo o número TC 023.002/2023-9 | 0 |  | 2330714278
2708461562 | 59313.000076/2000-62 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 21/November/2022 10:25:12 AM | 1. Análise Financeira (Nota Técnica nº 316/2022 - Doc SEI nº 0409634) concluiu pela regularidade do convênio. 2. Elaborada Proposta de Voto DC 232 (Doc SEI nº 0422277) em 21/11/2022, sugerindo: a) A baixa de responsabilidade do convênio junto ao SIAFI, que compreende: >* Exclusão de inadimplência do convênio, caso haja inscrição; * Exclusão de potenciais responsáveis da conta de ativo "Diversos Responsáveis Apurados, caso haja inscrição; * Aprovação do convênio no SIAFI. b) O arquivamento da presente TCE com base no Art. 7º , Inciso II da IN-TCU nº 71/2012, acima transcrito; c) A comunicação ao convenente do encerramento da TCE e respectiva avença; d) A Conclusão dos autos da TCE (Processo nº 59335.000554/2009-14) e do respectivo convênio (Processo nº 59313.000076/2000-62) no SEI, após a realização da comunicação ao convenente. | 0 |  | 1825112272
2708461583 | 03045.000054/1999-14 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 01/December/2022 04:58:49 PM | Iniciado o Relatório de TCE 3113/2022 em 01/12/2022 | 0 |  | 1844826107
2708461583 | 03045.000054/1999-14 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 17/May/2023 12:53:15 PM | Relatório de TCE concluído em 15/05/2023. | 0 |  | 2162969140
2708461583 | 03045.000054/1999-14 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 17/May/2023 12:53:40 PM | Enviado para a Auditoria da SUDENE em 17/05/2023. | 0 |  | 2162970483
2708461583 | 03045.000054/1999-14 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 24/June/2023 09:03:05 AM | Auditoria da SUDENE remeteu para CGU em 19/06/2023. | 0 |  | 2241446689
2708461583 | 03045.000054/1999-14 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 07/August/2023 03:12:50 PM | TCE foi autuada no TCU em 04/08/2023, recebendo o número TC 023.006/2023-4 | 0 |  | 2330791483
2708461621 | 03045.000085/1999-48 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 31/March/2023 08:06:32 AM | TCE concluída no e-TCE em 21/03/2023. | 0 |  | 2070561569
2708461621 | 03045.000085/1999-48 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 28/June/2023 08:34:43 AM | TCE remetida para a CGU pela Auditoria em 02/05/2023 | 0 |  | 2248790010
2708461621 | 03045.000085/1999-48 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 07/July/2023 04:32:04 PM | TCE remetida ao TCU em 07/07/2023. | 0 |  | 2269054441
2708461673 | 03045.000095/1999-00 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 20/August/2022 11:18:47 PM | Arquivamento Aprovado pela DC em 16/08/2022. Aguardando Ata Assinada | 0 |  | 1665635911
2708461706 | 03045.000097/1999-27 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 24/July/2023 09:20:56 PM | TCE encaminhada à Auditoria da SUDENE em 11/07/2023. | 0 |  | 2302551570
2708461706 | 03045.000097/1999-27 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 02/February/2024 02:03:39 PM | Emitido Parecer de Auditoria SUDENE em 28/07/2023 | 0 |  | 2788184994
2708461706 | 03045.000097/1999-27 | Update |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | 02/February/2024 02:08:30 PM | TCE autuada no TCU em 07/1/2023 sob o nº TC 039.973/2023-9 | 0 |  | 2788206836