## tce-passivo-extinta
TCE (passivo extinta Sudene)
Processos listados no Acórdão nº 1556/2018 TCU-Plenário
Posição Julho a Setembro de 2022
Name | Processo Sudene (59335) | Convênio | Convenente | Estado | Dispensa de Instauração TCE | Responsável | Análise de Pressupostos | Elaboração de Demonstrativos de Débito | Notificação por Ofício | Notificação por Edital DOU | Análise das Manifestações de Defesa | Emissão do Relatório | Status | Previsão Início | Previsão Término | Valor Inicial | Data de Início | Data de Conclusão | Valor Realizado | Progresso | Observações/Problemas | Ações Corretivas | Controle | Última atualização
59313.000005/2000-60 | Processo nº 59335.000049/2010-11 | Convênio 400444 | Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco - AEP/PE | PE | Sim | Rivaldo Souza | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-03 | 2022-12-01 | 0 |  |  | 0 | 50 | Relatório em Elaboração |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 5, 2022 11:20 AM
03057.000017/1996-61 | Processo nº 59335.000187/2010-92 | Convênio 317590 | Governo de Alagoas | AL | Sim | Fernanda Ferrário de Carvalho | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | 2022-06-03 | 2022-12-01 | 0 |  |  | 0 | 35 | Relatório em Elaboração |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br ago 10, 2022 12:41 AM
03045.000101/1999-01 | Processo nº 59335.000050/2010-38 | Convênio 384829 | Prefeitura de Campina Grande/PB | PB | Sim | Gilvannewton Souza | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-03 | 2022-12-01 | 0 |  |  | 0 | 35 | Relatório em Elaboração |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br ago 10, 2022 12:41 AM
59313.000131/2000-14 | Processo nº 59335.000062/2010-62 | Convênio 407063 | Prefeitura de Buenos Aires/PE | PE | Sim | Jayme Loyo de Arruda Falcão | Em Andamento | Concluído | Concluído | Concluído | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br ago 10, 2022 12:44 AM
03045.000049/1999-84 | Processo nº 59335.000412/2009-57 | Convênio 383780 | Prefeitura de Tianguá/CE | CE | Sim | Gilvannewton Souza | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br ago 10, 2022 12:41 AM
03055.000093/1998-96 | Processo nº 59335.000419/2009-79 | Convênio 368683 | Governo de Alagoas | AL | Sim | Rivaldo Souza | Em Andamento | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  |  | 0 | 20 |  | Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jun 27, 2022 12:25 PM
03055.000082/1998-78 | Processo nº 59335.000421/2009-48 | Convênio 368442 | Prefeitura de Croatá/CE | CE | Sim | Jayme Loyo de Arruda Falcão | Em Andamento | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 27, 2022 08:36 AM
03055.000024/1998-71 | Processo nº 59335.000426/2009-71 | Convênio 348990 | Governo de Alagoas | AL | Sim | Marcelo Saiki Braga | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Não se aplica | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | pendência quanto a análise da prestação de contas enviada pelo convenente, após abertura do processo de TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br set 13, 2022 07:18 AM
03045.000098/1999-90 | Processo nº 59335.000710/2010-80 | Convênio 384179 | Governo do Piauí | PI | Sim | Flávio Cavalcanti Pereira do Lago | Em Andamento | Em Andamento | Atrasado | Não se aplica | A Iniciar | A Iniciar | Atrasado | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | Em análise financeira | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br set 27, 2022 11:30 AM
59313.000085/2000-53 | Processo nº 59333.000071/2005-14 | Convênio 407141 | CEFET RN | RN | Sim | Leonardo Galindo Cavalcanti | Em Andamento | Atrasado | Atrasado | Não se aplica | A Iniciar | A Iniciar | Atrasado | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jun 16, 2022 04:58 PM
03057.000033/1997-06 | Processo nº 59335.000040/2012-64 | Convênio 337714 | CEFET MA | MA | Sim | Heber Leandro Nunes | Concluído | Concluído | Em Andamento | Não se aplica | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 0 |  |  | 0 |  | Ausência de pressupostos válidos para instauração de TCE | Em análise pela CPTCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br ago 23, 2022 01:41 PM
59313.000071/2000-30 | Processo nº 59335.000091/2011-05 | Convênio 406422 | Associação Olindense Dom Vital de Ensino Superior - FOCCA | PE | Sim | Eliane Acioly | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 5, 2022 10:54 AM
03054.000042/1997-64 | Processo nº 59335.000153/2012-60 | Convênio 338364 | Governo de Alagoas | AL | Sim | Rivaldo Souza | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | Elaborar Relatório de TCE e carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br ago 10, 2022 12:28 AM
03057.000018/1996-23 | Processo nº 59335.000208/2011-50 | Convênio 317573 | Governo do Ceará | CE | Sim | Fernando Antônio Martins D'Oliveira | Em Andamento | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 27, 2022 08:50 AM
59313.000076/2000-62 | Processo nº 59335.000554/2009-14 | Convênio 406121 | Prefeitura de Boca da Mata/AL | AL | Sim | Eliane Acioly | Em Andamento | Atrasado | Atrasado | Não se aplica | A Iniciar | A Iniciar | Atrasado | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | Sem análise financeira | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 5, 2022 08:44 AM
03045.000054/1999-14 | Processo nº 59335.000598/2009-44 | Convênio 383527 | Instituto Desert | PI | Sim | Gilvannewton Souza | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  |  | 0 |  | Relatório TCE 2018-008 emitido. Mas CGU devolveu pois não foi inserido no e-TCE | Já foi notificado.Falta carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 27, 2022 08:55 AM
03045.000085/1999-48 | Processo nº 59335.000036/2008-10 | Convênio 384007 | Chã de Alegria/PE | PE | Sim | Marcelo Saiki Braga | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2021-05-12 | 0 | 90 | Relatório TCE 2021-006 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br ago 10, 2022 12:46 AM
03045.000094/1999-39 | Processo nº 59335.000114/2008-86 | Convênio 384176 | Governo de Sergipe | SE | Sim | Heber Leandro Nunes | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | Concluído | Em Andamento |  |  | 0 |  | 2018-06-29 | 0 | 100 | Relatório TCE 2018-003 | Para Apreciação DC: Arquivamento SIAFI e remessa Ofício ao MDR | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 27, 2022 08:47 AM
03045.000095/1999-00 | Processo nº 59335.000017/2011-99 | Convênio 384001 | Governo do Ceará | CE | Sim | Heber Leandro Nunes | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | Concluído | Em Andamento |  |  | 0 |  | 2018-06-12 | 0 | 100 | Relatório TCE 2018-001 | Não necessita Notificação. Comunicar MDR do acórdão TCU | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 27, 2022 08:38 AM
03045.000097/1999-27 | Processo nº 59335.000744/2010-75 | Convênio 097/99 | Governo do Ceará | CE | Sim | Leonardo Galindo Cavalcanti | Em Andamento | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | 2022-06-03 | 2022-12-01 |  | 2022-06-03 |  |  |  |  | Falta levantar os endereços dos notificados | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 27, 2022 08:57 AM
03054.000023/1997-10 | Processo nº 59335.000721/2010-60 | Convênio 326980 | ADM&TEC - Instituto de Administração e Tecnologia | PE | Sim | Fernanda Ferrário de Carvalho | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  |  | 0 | 90 | Relatório TCE 2019-009 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 27, 2022 08:56 AM
03054.000053/1997-81 | Processo nº 59335.000098/2011-27 | Convênio 339198 | UNIECO - Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais do Nordeste | PE | Sim | Leonardo Galindo Cavalcanti | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2019-09-27 | 0 | 90 | Relatório TCE 2019-010 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br ago 10, 2022 12:41 AM
03055.000023/1998-17 | Processo nº 59335.000152/2011-34 | Convênio 348985 | Governo de Alagoas | AL | Sim | Gilvannewton Souza | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2019-10-30 | 0 | 90 | Relatório TCE 2019-012 | Carregar no e-TCE, voto 37: o que houve? | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 12, 2022 01:57 AM
03055.000025/1998-34 | Processo nº 59335.000184/2010-59 | Convênio 348984 | Governo de Alagoas | AL | Sim | Eliane Acioly | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2021-01-07 | 0 | 90 | Relatório TCE 2021-009 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 5, 2022 10:52 AM
03055.000039/1998-49 | Processo nº 59335.000321/2008-31 | Convênio 368485 | Prefeitura de João Dourado/BA | BA | Sim | Fernando Antônio Martins D'Oliveira | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2018-07-25 | 0 | 90 | Relatório TCE 2018-004 | Já foi notificado.Falta carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 27, 2022 08:51 AM
03055.000040/1998-28 | Processo nº 59335.000168/2010-66 | Convênio 348993 | Governo de Alagoas | AL | Sim | Heber Leandro Nunes | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-04 | 2022-12-01 | 0 |  | 2022-08-26 | 0 | 100 | Relatório TCE 2019-001 concluiu que não houve dano ao erário | Convenente notificado do Encerramento | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br set 13, 2022 07:30 AM
03055.000056/1997-87 | Processo nº 59333.000402/2006-16 | Convênio 338794 | Governo do Piauí | PI | Sim | Marcelo Saiki Braga | Concluído | Concluído | Concluído | A Iniciar | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2021-12-06 | 0 | 90 | Relatório TCE 2021-017 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 27, 2022 08:37 AM
03055.000057/1997-40 | Processo nº 59335.000157/2012-48 | Convênio 338464 | Governo da Paraíba | PB | Sim | Flávio Cavalcanti Pereira do Lago | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2019-11-20 | 0 | 90 | Relatório TCE 2019-014 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br ago 10, 2022 12:36 AM
03055.000079/1998-63 | Processo nº 59335.000087/2012-28 | Convênio 368374 | Prefeitura de Assaré - CE | CE | Sim | Heber Leandro Nunes | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2018-11-28 | 0 | 90 | Relatório TCE 2018-009 Concluiu que não houve dano ao erário | Convenente notificado do Encerramento | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br set 13, 2022 07:32 AM
03057.000002/1999-36 | Processo nº 59335.000544/2009-89 | Convênio SIAFI 371426 | Fundação Quinteto Violado | PE | Sim | Leonardo Galindo Cavalcanti | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2021-09-29 | 0 | 90 | Relatório TCE 2021-013 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 12, 2022 01:59 AM
03057.000004/1997-08 | Processo nº 59335.000060/2010-73 | Convênio SIAFI 328386 | Flexeiras/AL | AL | Sim | Fernando Antônio Martins D'Oliveira | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2021-06-28 | 0 | 90 | Relatório TCE 2021-008 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 27, 2022 08:43 AM
03057.000010/1997-01 | Processo nº 59335.000717/2010-00 | Convênio 013/97 | Governo do Piauí | PE | Sim | Fernando Antônio Martins D'Oliveira | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | 2022-05-19 | 2022-08-19 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br ago 10, 2022 12:42 AM
03057.000034/1997-61 | Processo nº 59335.000206/2011-61 | Convênio 337783 | Escola Técnica Federal do Piauí | PI | Sim | Jayme Loyo de Arruda Falcão | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2019-07-10 | 0 | 90 | Relatório TCE 2019-005 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 12, 2022 01:58 AM
03057.000045/1997-87 | Processo nº 59335.000032/2010-56 | Convênio DPS 038/97 | Prefeitura de Morro Cabeça no Tempo/PI | PI | Sim | Fernanda Ferrário de Carvalho | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2021-04-14 | 0 | 90 | Relatório TCE 2021-003 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 27, 2022 08:40 AM
03057.000016/1998-60 | Processo nº 59335.000394/2009-11 | Convênio SIAFI 368482 | Chã de Alegria/PE | PE | Sim | Jayme Loyo de Arruda Falcão | Concluído | Concluído | Em Andamento | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2021-03-05 | 0 | 90 | Relatório TCE 2021-005 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | CGGI jun 22, 2022 09:01 AM
59313/000103/2000-05 | Processo nº 59335.000550/2009-36 | Convênio SIAFI 407080 | Escada/PE | PE | Sim | Marcelo Saiki Braga | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2021-10-06 | 0 | 90 | Relatório TCE 2021-007 | Minutas entregues. (não houve remessa ao Gabinete) | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 12, 2022 01:59 AM
59313.000006/2000-12 | Processo nº 59335.000005/2012-45 | Convênio SIAFI 406129 | Centro Nordestino de Medicina Popular-CNMP | PE | Sim | Eliane Acioly | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2021-09-21 | 0 | 90 | Relatório TCE 2021-012 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br ago 10, 2022 12:38 AM
59313.000015/2000-03 | Processo nº 59335.000101/2010-21 | Convênio 395799 | Prefeitura de Porto de Pedras- AL | AL | Sim | Gilvannewton Souza | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2018-12-13 | 0 | 90 | Relatório TCE 2018-007 | Não há necessidade de notificar. Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 27, 2022 08:45 AM
59313.000065/2000-82 | Processo nº 59335.000063/2010-15 | Convênio 406134 | IDSTP - Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho de PE | PE | Sim | Flávio Cavalcanti Pereira do Lago | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2021-12-01 | 0 | 90 | Relatório TCE 2021-016 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 25, 2022 02:28 PM
59313.000067/2000-71 | Processo nº 59335.000103/2011-00 | Convênio 406420 | Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA | PE | Sim | Leonardo Galindo Cavalcanti | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2021-11-11 | 0 | 90 | Relatório TCE 2021-014 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 12, 2022 01:59 AM
59313.000075/2000-18 | Processo nº 59335.000260/2012-98 | Convênio 406421 | FUBRAS - Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento | AL | Sim | Marcelo Saiki Braga | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2019-07-17 | 0 | 90 | Relatório TCE 2019-004 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br ago 10, 2022 12:48 AM
59313.000084/2000-17 | Processo nº 59335.000102/2011-57 | Convênio CPE 084/00 | Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA | PE | Sim | Fernando Antônio Martins D'Oliveira | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2021-04-14 | 0 | 90 | Relatório TCE 2021-002 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 27, 2022 08:46 AM
59313.000095/2000-99 | Processo nº 59335.000356/2009-08 | Convênio SIAFI 406593 | Autarquia Educacional do Araripe - AEDA | PE | Sim | Fernanda Ferrário de Carvalho | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2021-08-31 | 0 | 90 | Relatório TCE 2021-010 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br ago 10, 2022 12:42 AM
59313.000098/2000-22 | Processo nº 59335.000571/2009-51 | Convênio SIAFI 407096 | Autarquia Educacional do Araripe - AEDA | PE | Sim | Rivaldo Souza | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2021-12-02 | 0 | 90 | Relatório TCE 2021-015 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br ago 10, 2022 12:42 AM
59313.000107/2000-85 | Processo nº 59335.000035/2011-70 | Convênio DDS 107/00 | Governo de Sergipe | SE | Sim | Rivaldo Souza | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2021-12-03 | 0 | 90 | Relatório TCE 2021-001 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 5, 2022 11:20 AM
59313.000112/2000-98 | Processo nº 59335.000209/2011-03 | Convênio 406570 | Governo de Alagoas | AL | Sim | Flávio Cavalcanti Pereira do Lago | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 |  | 0 |  | 2019-07-10 | 0 | 90 | Relatório TCE 2019-006 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br ago 10, 2022 12:53 AM
59313.000114/2000-87 | Processo nº 59335.000720/2010-16 | Convênio SIAFI 406373 | Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA | PE | Sim | Heber Leandro Nunes | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2021-04-30 | 0 | 100 | Relatório TCE 2021-004 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br ago 10, 2022 12:56 AM
59313.000118/2000-65 | Processo nº 59335.000707/2010-67 | Convênio 406604 | Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro | PE | Sim | Eliane Acioly | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2019-10-31 | 0 | 90 | Relatório TCE 2019-013 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 27, 2022 08:55 AM
59313.000123/2000-78 | Processo nº 59335.000019/2011-88 | Convênio 406567 | Secretaria de Estado de Ação Social – SEAS/RN (atual SETHAS - Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social) | RN | Sim | Flávio Cavalcanti Pereira do Lago | Concluído | Concluído | Concluído | A Iniciar | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2019-08-21 | 0 | 90 | Relatório TCE 2019-011 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 25, 2022 02:31 PM
59333.000146/2006-30 | Processo nº 59335.000365/2011-66 | Convênio SIAFI 580885 | Cooperativa dos Artesãos em Couro de Ribeira de Cabaceiras LTDA - ARTEZA | PB | Sim | Fernanda Ferrário de Carvalho | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2021-08-31 | 0 | 90 | Relatório TCE 2021-011 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 27, 2022 08:52 AM
59335.000172/2010-24 | Processo nº 59336.000406/2021-86 | Convênio SIAFI 737121 | Grupo Gestão Pesquisa, Planejamento e Organização Social | PE | Sim | Heber Leandro Nunes | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 0 |  | 2021-12-21 | 0 | 100 | Relatório TCE 2021-018 | Encaminhado para ENAC. Nada mais a realizar | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br jul 29, 2022 11:50 PM