## tce-passivo-extinta
TCE (passivo extinta Sudene)
Processos listados no Acórdão nº 1556/2018 TCU-Plenário
Posição Outubro a Dezembro de 2022
Name | Controle CGGI | Processo Sudene (59335) | Convênio | Convenente | Estado | Dispensa de Instauração TCE | Responsável | Análise de Pressupostos | Elaboração de Demonstrativos de Débito | Notificação Ofício | Notificação Edital DOU | Análise do Exaurimento Prazo Decenal (CPTCE) | Análise Manifestação Defesa (PF-SUDENE) | Emissão do Relatório | Parecer Auditoria | Carregar no e-TCE | Status | Previsão Início | Previsão Término | Data de Início | Data de Conclusão | Progresso | Observações/Problemas | Ações Corretivas | Controle | Última atualização | Fórmula
59313.000005/2000-60 | CPTCE2022019 | 59335.000049/2010-11 | Convênio 400444 | Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco - AEP/PE | PE | Sim | Rivaldo Souza | Concluído | Concluído | Concluído |  | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | Em Andamento | Concluído | Em Andamento | 2022-06-03 | 2022-12-01 |  |  | 50 | Carregado no e-TCE. Na Auditoria | Carregado no e-TCE. Na Auditoria | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 1, 2022 08:30 AM | -30
03057.000017/1996-61 | CPTCE2022020 | 59335.000187/2010-92 | Convênio 317590 | Governo de Alagoas | AL |  | Fernanda Ferrário de Carvalho | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-03 | 2022-12-01 |  |  | 35 | Relatório em Elaboração |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 30, 2022 07:55 AM | -30
03045.000101/1999-01 | CPTCE2022021 | 59335.000050/2010-38 | Convênio 384829 | Prefeitura de Campina Grande/PB | PB |  | Gilvannewton Souza | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Em Andamento | Concluído | Em Andamento | 2022-06-03 | 2022-12-01 |  |  | 35 | Carregado no e-TCE. Na Auditoria |  | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 21, 2022 10:59 AM | -30
59313.000131/2000-14 | CPTCE2022022 | 59335.000062/2010-62 | Convênio 407063 | Prefeitura de Buenos Aires/PE | PE |  | Jayme Loyo de Arruda Falcão | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Em Andamento | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  |  |  |  | Encaminhado à PF-SUDENE para análise da manifestação de defesa | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 27, 2022 10:49 PM | -30
03045.000049/1999-84 | CPTCE2022023 | 59335.000412/2009-57 | Convênio 383780 | Prefeitura de Tianguá/CE | CE |  | Gilvannewton Souza | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 | 2022-01-27 | 2022-10-11 | 100 | Autuado no TCU em 15/12/2022 sob o nº TC 031.398/2022-7 | Remetido em 16/12/2022 para Auditoria Geral da SUDENE para acompanhamento das ações no TCU | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br dez 16, 2022 10:04 AM | -30
03055.000093/1998-96 | CPTCE2022024 | 59335.000419/2009-79 | Convênio 368683 | Governo de Alagoas | AL |  | Rivaldo Souza | Concluído | Concluído | Concluído |  | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | Concluído | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  |  | 100 |  | Carregado no e-TCE. Devolvido pela CGU para correções | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 21, 2022 10:41 AM | -30
03055.000082/1998-78 | CPTCE2022025 | 59335.000421/2009-48 | Convênio 368442 | Prefeitura de Croatá/CE | CE |  | Jayme Loyo de Arruda Falcão | Concluído | Concluído | Concluído |  | A Iniciar | A Iniciar | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  |  |  |  | Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 27, 2022 10:56 PM | -30
03055.000024/1998-71 | CPTCE2022026 | 59335.000426/2009-71 | Convênio 348990 | Governo de Alagoas | AL |  | Marcelo Saiki Braga | Concluído | Concluído | Em Andamento |  | A Iniciar | A Iniciar | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  |  |  |  | Remetido ao Gabinete para assinatura dos ofícios de notificação | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 30, 2022 05:49 PM | -30
03045.000098/1999-90 | CPTCE2022027 | 59335.000710/2010-80 | Convênio 384179 | Governo do Piauí | PI |  | Flávio Cavalcanti Pereira do Lago | Concluído | Em Andamento | Em Andamento |  | A Iniciar | A Iniciar | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  |  |  |  | Em análise financeira | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 27, 2022 10:58 PM | -30
59313.000085/2000-53 | CPTCE2022028 | 59333.000071/2005-14 | Convênio 407141 | CEFET RN | RN |  | Leonardo Galindo Cavalcanti | Concluído | Em Andamento | Em Andamento |  | A Iniciar | A Iniciar | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  |  |  |  | Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br dez 27, 2022 08:09 AM | -30
03057.000033/1997-06 | CPTCE2022029 | 59335.000040/2012-64 | Convênio 337714 | CEFET MA | MA |  | Heber Leandro Nunes | Concluído | Concluído | Em Andamento |  | Não se aplica | Não se aplica | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-09-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | Em Notificação | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 30, 2022 11:30 AM | -30
59313.000071/2000-30 | CPTCE2022030 | 59335.000091/2011-05 | Convênio 406422 | Associação Olindense Dom Vital de Ensino Superior - FOCCA | PE |  | Eliane Acioly | Concluído | Concluído | Concluído |  | Não se aplica | Não se aplica | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  |  |  |  | Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 30, 2022 08:50 AM | -30
03054.000042/1997-64 | CPTCE2022031 | 59335.000153/2012-60 | Convênio 338364 | Governo de Alagoas | AL |  | Rivaldo Souza | Concluído | Concluído | Concluído |  | A Iniciar | A Iniciar | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  |  |  |  | Elaborar Relatório de TCE e carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br dez 1, 2022 04:55 PM | -30
03057.000018/1996-23 | CPTCE2022032 | 59335.000208/2011-50 | Convênio 317573 | Governo do Ceará | CE |  | Fernando Antônio Martins D'Oliveira | Concluído | Concluído | Concluído |  | Não se aplica | Não se aplica | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  |  |  |  | Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 27, 2022 11:05 PM | -30
59313.000076/2000-62 | CPTCE2022033 | 59335.000554/2009-14 | Convênio 406121 | Prefeitura de Boca da Mata/AL | AL |  | Eliane Acioly | Concluído | Não se aplica | Não se aplica |  | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  |  |  |  | Análise Financeira concluiu pela regularidade do convênio. | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br dez 1, 2022 05:19 PM | -30
03045.000054/1999-14 | CPTCE2022145 | 59335.000598/2009-44 | Convênio 383527 | Instituto Desert | PI |  | Gilvannewton Souza | Concluído | Concluído | Não se aplica |  | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  |  |  | Relatório TCE 2018-008 emitido. Mas CGU devolveu pois não foi inserido no e-TCE | Já foi notificado.Falta carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br dez 1, 2022 04:58 PM | -30
03045.000085/1999-48 | CPTCE2022146 | 59335.000036/2008-10 | Convênio 384007 | Chã de Alegria/PE | PE |  | Marcelo Saiki Braga | Concluído | Concluído | Concluído |  | Concluído | Em Andamento | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2021-05-12 | 90 | Relatório TCE 2021-006 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 30, 2022 08:06 AM | -30
03045.000094/1999-39 | CPTCE2022147 | 59335.000114/2008-86 | Convênio 384176 | Governo de Sergipe | SE |  | Heber Leandro Nunes | Concluído | Concluído | Não se aplica |  | Não se aplica | Não se aplica | Em Andamento | Não se aplica | Não se aplica | Em Andamento |  | 2022-12-01 |  | 2018-06-29 | 100 | Relatório TCE 2018-003 | Comunicar MDR | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br dez 1, 2022 05:20 PM | -30
03045.000095/1999-00 | CPTCE2022148 | 59335.000017/2011-99 | Convênio 384001 | Governo do Ceará | CE |  | Heber Leandro Nunes | Concluído | Concluído | Não se aplica |  | Não se aplica | Não se aplica | Em Andamento | Não se aplica | Não se aplica | Em Andamento |  | 2022-12-01 |  | 2018-06-12 | 100 | Relatório TCE 2018-001 | Comunicar MDR do acórdão TCU | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br dez 1, 2022 05:20 PM | -30
03045.000097/1999-27 | CPTCE2022149 | 59335.000744/2010-75 | Convênio 097/99 | Governo do Ceará | CE |  | Leonardo Galindo Cavalcanti | Concluído | Concluído | Concluído |  | Concluído | Em Andamento | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-03 | 2022-12-01 | 2022-06-03 |  |  |  | Falta levantar os endereços dos notificados | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 30, 2022 07:52 AM | -30
03054.000023/1997-10 | CPTCE2022150 | 59335.000721/2010-60 | Convênio 326980 | ADM&TEC - Instituto de Administração e Tecnologia | PE |  | Fernanda Ferrário de Carvalho | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | A Iniciar | A Iniciar | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  |  | 90 | Relatório TCE 2019-009 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 30, 2022 04:01 PM | -30
03054.000053/1997-81 | CPTCE2022151 | 59335.000098/2011-27 | Convênio 339198 | UNIECO - Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais do Nordeste | PE |  | Leonardo Galindo Cavalcanti | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Em Andamento | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2019-09-27 | 90 | Relatório TCE 2019-010 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 30, 2022 07:51 AM | -30
03055.000023/1998-17 | CPTCE2022152 | 59335.000152/2011-34 | Convênio 348985 | Governo de Alagoas | AL |  | Gilvannewton Souza | Concluído | Concluído | Concluído |  | Concluído | Concluído | Concluído | Em Andamento | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2019-10-30 | 90 | Relatório TCE 2019-012 | Carregado no e-TCE. Na Auditoria | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 1, 2022 08:11 AM | -30
03055.000025/1998-34 | CPTCE2022153 | 59335.000184/2010-59 | Convênio 348984 | Governo de Alagoas | AL |  | Eliane Acioly | Concluído | Concluído | Concluído |  | Concluído | Em Andamento | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2021-01-07 | 90 | Relatório TCE 2021-009 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br out 15, 2022 11:57 PM | -30
03055.000039/1998-49 | CPTCE2022154 | 59335.000321/2008-31 | Convênio 368485 | Prefeitura de João Dourado/BA | BA |  | Fernando Antônio Martins D'Oliveira | Concluído | Concluído | Não se aplica |  | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2018-07-25 | 90 | Relatório TCE 2018-004 | Já foi notificado.Falta carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 27, 2022 11:04 PM | -30
03055.000056/1997-87 | CPTCE2022156 | 59333.000402/2006-16 | Convênio 338794 | Governo do Piauí | PI |  | Marcelo Saiki Braga | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2021-12-06 | 90 | Relatório TCE 2021-017 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 30, 2022 07:52 AM | -30
03055.000057/1997-40 | CPTCE2022157 | 59335.000157/2012-48 | Convênio 338464 | Governo da Paraíba | PB |  | Flávio Cavalcanti Pereira do Lago | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Em Andamento | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2019-11-20 | 90 | Relatório TCE 2019-014 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 27, 2022 11:01 PM | -30
03057.000002/1999-36 | CPTCE2022159 | 59335.000544/2009-89 | Convênio SIAFI 371426 | Fundação Quinteto Violado | PE |  | Leonardo Galindo Cavalcanti | Concluído | Concluído | Concluído |  | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2021-09-29 | 90 | Relatório TCE 2021-013 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 30, 2022 07:51 AM | -30
03057.000004/1997-08 | CPTCE2022160 | 59335.000060/2010-73 | Convênio SIAFI 328386 | Flexeiras/AL | AL |  | Fernando Antônio Martins D'Oliveira | Concluído | Concluído | Concluído |  | A Iniciar | A Iniciar | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2021-06-28 | 90 | Relatório TCE 2021-008 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 27, 2022 11:03 PM | -30
03057.000010/1997-01 | CPTCE2022161 | 59335.000717/2010-00 | Convênio 013/97 | Governo do Piauí | PE |  | Fernando Antônio Martins D'Oliveira | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | A Iniciar | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-05-19 | 2022-12-01 | [5 empty] | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 27, 2022 11:04 PM | -30
03057.000034/1997-61 | CPTCE2022162 | 59335.000206/2011-61 | Convênio 337783 | Escola Técnica Federal do Piauí | PI |  | Jayme Loyo de Arruda Falcão | Concluído | Concluído | Concluído |  | Concluído | Em Andamento | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2019-07-10 | 90 | Relatório TCE 2019-005 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br out 15, 2022 11:53 PM | -30
03057.000045/1997-87 | CPTCE2022163 | 59335.000032/2010-56 | Convênio DPS 038/97 | Prefeitura de Morro Cabeça no Tempo/PI | PI |  | Fernanda Ferrário de Carvalho | Concluído | Concluído | Concluído |  | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2021-04-14 | 90 | Relatório TCE 2021-003 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 27, 2022 10:55 PM | -30
03057.000016/1998-60 | CPTCE2022164 | 59335.000394/2009-11 | Convênio SIAFI 368482 | Chã de Alegria/PE | PE |  | Jayme Loyo de Arruda Falcão | Concluído | Concluído | Em Andamento |  | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2021-03-05 | 90 | Relatório TCE 2021-005 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 30, 2022 10:52 AM | -30
59313.000103/2000-05 | CPTCE2022165 | 59335.000550/2009-36 | Convênio SIAFI 407080 | Escada/PE | PE |  | Marcelo Saiki Braga | Concluído | Concluído | Concluído |  | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2021-10-06 | 90 | Relatório TCE 2021-007 | Minutas entregues. (não houve remessa ao Gabinete) | gestao.cptce@sudene.gov.br | CGGI out 18, 2022 01:26 PM | -30
59313.000006/2000-12 | CPTCE2022166 | 59335.000005/2012-45 | Convênio SIAFI 406129 | Centro Nordestino de Medicina Popular-CNMP | PE |  | Eliane Acioly | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | Em Andamento | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2021-09-21 | 90 | Relatório TCE 2021-012 | Carregado no e-TCE. Na Auditoria | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br out 31, 2022 08:49 AM | -30
59313.000015/2000-03 | CPTCE2022167 | 59335.000101/2010-21 | Convênio 395799 | Prefeitura de Porto de Pedras- AL | AL |  | Gilvannewton Souza | Concluído | Concluído | Não se aplica |  | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2018-12-13 | 90 | Relatório TCE 2018-007 | Não há necessidade de notificar. Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br dez 15, 2022 02:09 PM | -30
59313.000065/2000-82 | CPTCE2022168 | 59335.000063/2010-15 | Convênio 406134 | IDSTP - Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho de PE | PE |  | Flávio Cavalcanti Pereira do Lago | Concluído | Concluído | Concluído |  | A Iniciar | A Iniciar | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2021-12-01 | 90 | Relatório TCE 2021-016 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br out 15, 2022 11:52 PM | -30
59313.000067/2000-71 | CPTCE2022169 | 59335.000103/2011-00 | Convênio 406420 | Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA | PE |  | Leonardo Galindo Cavalcanti | Concluído | Concluído | Concluído |  | Concluído | Em Andamento | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2021-11-11 | 90 | Relatório TCE 2021-014 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br out 15, 2022 11:54 PM | -30
59313.000075/2000-18 | CPTCE2022170 | 59335.000260/2012-98 | Convênio 406421 | FUBRAS - Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento | AL |  | Marcelo Saiki Braga | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2019-07-17 | 90 | Relatório TCE 2019-004 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 30, 2022 04:00 PM | -30
59313.000084/2000-17 | CPTCE2022171 | 59335.000102/2011-57 | Convênio CPE 084/00 | Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA | PE |  | Fernando Antônio Martins D'Oliveira | Concluído | Concluído | Concluído |  | Concluído | Em Andamento | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2021-04-14 | 90 | Relatório TCE 2021-002 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br out 15, 2022 11:48 PM | -30
59313.000095/2000-99 | CPTCE2022172 | 59335.000356/2009-08 | Convênio SIAFI 406593 | Autarquia Educacional do Araripe - AEDA | PE |  | Fernanda Ferrário de Carvalho | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2021-08-31 | 90 | Relatório TCE 2021-010 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 27, 2022 11:00 PM | -30
59313.000098/2000-22 | CPTCE2022173 | 59335.000571/2009-51 | Convênio SIAFI 407096 | Autarquia Educacional do Araripe - AEDA | PE |  | Rivaldo Souza | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | Em Andamento | Concluído | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2021-12-02 | 90 | Relatório TCE 2022-019 | Carregado no e-TCE. Encaminhado à Auditoriaitoria | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br dez 16, 2022 08:53 AM | -30
59313.000107/2000-85 | CPTCE2022174 | 59335.000035/2011-70 | Convênio DDS 107/00 | Governo de Sergipe | SE |  | Rivaldo Souza | Concluído | Concluído | Concluído |  | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2021-12-03 | 90 | Relatório TCE 2021-001 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | CGGI out 18, 2022 01:26 PM | -30
59313.000112/2000-98 | CPTCE2022175 | 59335.000209/2011-03 | Convênio 406570 | Governo de Alagoas | AL |  | Flávio Cavalcanti Pereira do Lago | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | A Iniciar | A Iniciar | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2019-07-10 | 90 | Relatório TCE 2019-006 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 27, 2022 11:00 PM | -30
59313.000114/2000-87 | CPTCE2022176 | 59335.000720/2010-16 | Convênio SIAFI 406373 | Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA | PE |  | Heber Leandro Nunes | Concluído | Concluído | Concluído |  | Concluído | Concluído | Concluído | Não se aplica | Concluído | Concluído | 2021-12-22 | 2022-12-01 | 2021-12-22 | 2022-12-07 | 100 | Relatório TCE 2021-004 | Carregado no e-TCE. | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br dez 12, 2022 03:09 PM | -30
59313.000118/2000-65 | CPTCE2022177 | 59335.000707/2010-67 | Convênio 406604 | Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro | PE |  | Eliane Acioly | Concluído | Concluído | Concluído |  | Não se aplica | Concluído | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2019-10-31 | 90 | Relatório TCE 2019-013 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 27, 2022 10:54 PM | -30
59313.000123/2000-78 | CPTCE2022178 | 59335.000019/2011-88 | Convênio 406567 | Secretaria de Estado de Ação Social – SEAS/RN (atual SETHAS - Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social) | RN |  | Flávio Cavalcanti Pereira do Lago | Concluído | Concluído | Concluído | A Iniciar | A Iniciar | A Iniciar | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2019-08-21 | 90 | Relatório TCE 2019-011 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | gestao.cptce@sudene.gov.br nov 27, 2022 11:02 PM | -30
59333.000146/2006-30 | CPTCE2022179 | 59335.000365/2011-66 | Convênio SIAFI 580885 | Cooperativa dos Artesãos em Couro de Ribeira de Cabaceiras LTDA - ARTEZA | PB |  | Fernanda Ferrário de Carvalho | Concluído | Concluído | Concluído |  | Não se aplica | Não se aplica | Concluído | A Iniciar | Em Andamento | Em Andamento | 2022-06-07 | 2022-12-01 |  | 2021-08-31 | 90 | Relatório TCE 2021-011 | Carregar no e-TCE | gestao.cptce@sudene.gov.br | CGGI out 18, 2022 01:26 PM | -30
[18 empty] | De 2021-12-22 até 2022-09-01 | 2022-12-01 | De 2021-12-22 até 2022-06-03 | De 2018-06-12 até 2022-12-07 | 87.1429 |  |  |  |  | -1440
Novo grupo
Name |  | Processo Sudene (59335) | Convênio | Convenente | Estado | Dispensa de Instauração TCE | Responsável | Análise de Pressupostos | Elaboração de Demonstrativos de Débito | Notificação Ofício | Notificação Edital DOU | Análise do Exaurimento Prazo Decenal (CPTCE) | Análise Manifestação Defesa (PF-SUDENE) | Emissão do Relatório | Parecer Auditoria | Carregar no e-TCE | Status | Previsão Início | Previsão Término | Data de Início | Data de Conclusão | Progresso | Observações/Problemas | Ações Corretivas | Controle | Última atualização | Fórmula