## TRAMITAÇÃO_DE_PLEITOS
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FDNE

TRAMITAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS E PROJETOS
POSIÇÃO: 31/08/2020
EMPRESA		CONSULTA PRÉVIA					PROJETO					TOTAL DE / DIAS DE TRAMITAÇÃO
		DADOS GERAIS					EMPREENDIMENTO					TRAMITAÇÃO (SUDENE)					TRAMITAÇÃO (AGENTE OPERADOR)					TRAMITAÇÃO (SUDENE)
					LOCALIZAÇÃO		DESCRIÇÃO			DELIBERAÇÃO SUDENE			OFÍCIO (COMUNICA DECISÃO)			TERMO DE ENQUADRAMENTO	AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO			APRESENTAÇÃO DO PROJETO	ANÁLISE DO PROJETO		TERMO DE APROVAÇÃO DO PROJETO	PARTICIPAÇÃO SUDENE	RESOLUÇÃO SUDENE			CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CÓDIGO / SIGFDNE	STATUS	DATA / PROTOCOLO	NÚMERO / PROTOCOLO	PROCESSO	MUNICÍPIO(S)	UF	NATUREZA	SETOR	OBJETIVO	DECISÃO	RESOLUÇÃO / (Nº)	DATA	NÚMERO	DATA	DATA / RECEBIMENTO	VALIDADE	BANCO	DATA EMPRESA / SOLICITOU AUTORIZAÇÃO	DATA EFETIVA / DA AUTORIZAÇÃO / DO BANCO	DATA EFETIVA DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO	DATA DO PARECER DO AGENTE OPERADOR	RESULTADO	DATA DE PROTOCOLO SUDENE	RESULTADO	NÚMERO	DATA	D.O.U	DATA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO	STATUS
PEDRA CHEIROSA I ENERGIA S A	10.883.378/0001-34	Z2H8T0	Finalizada	30/11/16	59334.002733/2016-25	59334.002733/2016-25	Itarema	CE	Implantação	Energia	Implantação do Parque Eólico Pedra Cheirosa I para geração de energia elétrica, com potência instalada de 25,2 MW	APROVA	0261/2016	29/12/16	2251/2016	29/12/16	11/01/17	11/04/17	BNB	29/12/17	29/12/17	15/02/17	20/06/17	APROVA	10/07/17	APROVA	283/2017	09/08/17	11/08/17		Arquivado
PEDRA CHEIROSA II ENERGIA S A	10.883.587/0001-88	E2R5E1	Finalizada	30/11/16	59334.002734/2016-70	59334.002734/2016-70	Itarema	CE	Implantação	Energia	Implantação do Parque Eólico Pedra Cheirosa II para geração de energia elétrica com potência instalada de 23,1MW	APROVA	0262/2017	29/12/16	2252/2016	29/12/16	11/01/17	11/04/17	BNB	29/12/17	29/12/17	15/02/17	20/06/17	APROVA	10/07/17	APROVA	284/2017	09/08/17	11/08/17		Arquivado
RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA I S A	27.965.273/0001-27	R0H4V6	Finalizada	30/10/17	59334.002159/2017-96	59334.002038/2017-44	Currais Novos e Lagoa Nova	RN	Implantação	Infraestrutura Energia	Implantação de Linha de Transmissão entre os municípios de Lagoa Nova/RN e Currais Novos/RN	APROVA	0286/2017	28/11/17	1735/2017	29/11/17	06/12/17	06/03/18	CEF		07/12/17			ARQUIVA
CARDIO PULMONAR DA BAHIA S A	13.952.064/0001-34	C1V2S9	Finalizada	01/11/17	59334.002220/2017-03	59334.001329/2017-15	Salvador	BA	Ampliação e Modernização	Infraestrutura hospitalar	Ampliação e modernização de unidade hospitalar em Salvador/BA	APROVA	0287/2017	28/11/17	1736/2017	29/11/17	13/12/17	13/03/18
BRK AMBIENTAL REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE S A	17.119.291/0001-34	A9P4P6	Finalizada	12/12/17	59334.002591/2017-87	59334.002591/2017-87	Diversos	PE	Implantação	Infraestrutura (Saneamento)	Implantação, recuperação e modernização dos sistemas de esgotamento sanitário em 15 municípios, sendo 14 da Região Metropolitana de Recife e mais o município de Goiana, Estado de Pernambuco	APROVA	0288/2017	19/12/17	1874/2017	20/12/17	21/12/17	21/03/18	CEF		08/01/18	07/03/18		ARQUIVA
RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA II S A	27.965.298/0001-20	W1S2Z7	Finalizada	27/12/17	59334.002793/2017-29	59334.002793/2017-29	Diversos	PB	Implantação	Infraestrutura (Distribuição de Energia)	Implantação do sistema de transmissão Campina Grande III - Pau Ferro, em seis municípios da Paraíba	APROVA	0289/2018	24/01/18	0154/2018	25/01/18	30/01/18	30/04/18
RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S A	27.965.588/0001-74	X2H9L5	Finalizada	27/12/17	59334.002792/2017-84	59334.002792/2017-84	Diversos	CE, PE. PI	Implantação	Infraestrutura (Distribuição de Energia)	Instalação e operação do sistema de transmissão Queimada Nova II - Milagres II C1, em oito municípios do estado do Ceará, doze do estado de Pernambuco e quatro do estado do Piauí	APROVA	0290/2018	24/01/18	0155/2018	25/01/18	30/01/18	30/04/18
JR INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA	21.976.625/0001-63	F5P3B9	Finalizada	16/01/18	59334.000077/2018-98	59334.002370/2017-17	Estreito	MA	Implantação	Agroindústria	Implantação de Indústria Frigorífica em Estreito-MA	APROVA	0292/2018	08/02/18	0255/2018	08/02/18	22/02/18	23/05/18
EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S A	26.845.393/0001-28	X4Q7X6	Finalizada	07/02/18	59334.000199/2018-84	59334.000199/2018-84	Diversos	BA, MG	Implantação	Energia	A Equatorial Transmissora 4 SPE S.A. terá como principal objetivo a construção, operação e manutenção das linhas de transmissão e das respectivas subestações do projeto	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			0310/2018	23/02/18
EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE S A	26.845.283/0001-66	Q2Z1Z8	Finalizada	07/02/18	59334.000197/2018-95	59334.000197/2018-95	Diversos	BA, MG	Implantação	Energia	A Equatorial Transmissora 5 SPE S.A. terá como principal objetivo a construção, operação e manutenção das linhas de transmissão e das respectivas subestações do projeto	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			0311/2018	23/02/18
EQUATORIAL TRANSMISSORA 6 SPE S A	26.845.173/0001-02	S1V8Y2	Finalizada	07/02/18	59334.000198/2018-30	59334.000198/2018-30	Diversos	MG	Implantação	Energia	A Equatorial Transmissora 6 SPE S.A. terá como principal objetivo a construção, operação e manutenção das linhas de transmissão e das respectivas subestações do projeto	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			0312/2018	23/02/18
EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S A	26.845.393/0001-28	X4Q7X6	Finalizada	29/05/18	59334.001010/2018-71	59334.000199/2018-84	Diversos	BA, MG	Implantação	Energia	A Equatorial Transmissora 4 SPE S.A. terá como principal objetivo a construção, operação e manutenção das linhas de transmissão e das respectivas subestações do projeto	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			1017/2018	21/06/18
EQUATORIAL TRANSMISSORA 6 SPE S A	26.845.173/0001-02	S1V8Y2	Finalizada	29/05/18	59334.001011/2018-15	59334.000198/2018-30	Diversos	MG	Implantação	Energia	A Equatorial Transmissora 6 SPE S.A. terá como principal objetivo a construção, operação e manutenção das linhas de transmissão e das respectivas subestações do projeto	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			1018/2018	21/06/18
EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S A	26.845.393/0001-28	S1V8Y3	Finalizada	18/07/18	59336.000080/2018-19	59336.000080/2018-91	Diversos	MG	Implantação	Energia	A Equatorial Transmissora 4 SPE S.A. terá como principal objetivo a construção, operação e manutenção das linhas de transmissão e das respectivas subestações do projeto	APROVA	0299/2018	13/08/18	7/2018	15/08/18	22/08/18	20/11/18
EQUATORIAL TRANSMISSORA 6 SPE S A	26.845.173/0001-02	S1V8Y4	Finalizada	18/07/18	59336.000081/2018-36	59336.000081/2018-36	Diversos	MG	Implantação	Energia	A Equatorial Transmissora 4 SPE S.A. terá como principal objetivo a construção, operação e manutenção das linhas de transmissão e das respectivas subestações do projeto	APROVA	0300/2018	13/08/18	8/2018	15/08/18	22/08/18	20/11/18
NATULAB LABORATORIO S A	02.456.955/0001-83	S1V8Y5	Finalizada	19/07/18	59336.000083/2018-25	59336.000083/2018-25	Santo Antônio de Jesus	BA	Ampliação e Modernização	outros setores	O projeto de investimento da Natulab tem por objetivo modernizar a empresa e ampliar sua capacidade produtiva, através de investimentos nas instalações, aquisição de máquinas e equipamentos mais eficazes, móveis e utensílios e softwares.	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			9/2018	16/08/18
VILA PIAUI 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A	30.321.883/0001-00	E7H1Y4	Finalizada	12/11/18	59336.001491/2018-02	59336.001491/2018-02	Serra do Mel	RN	Implantação	Infraestrutura Energia	Produção e comercialização de energia equivalente a 37,8 MW, oriundos de fonte eólica.	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			661/2018 (SEI)	26/11/18
VILA PIAUI 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A	30.311.116/0001-02	U9E0K3	Finalizada	12/11/18	59336.001490/2018-50	59336.001490/2018-50	Serra do Mel	RN	Implantação	Infraestrutura Energia	Produção e comercialização de energia equivalente a 37,8 MW, oriundos de fonte eólica.	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			662/2018 (SEI)	26/11/18
VILA PIAUI 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A	30.321.883/0001-00	E7H1Y4	Finalizada	19/12/18	59336.002234/2018-80	59336.002234/2018-80	Serra do Mel	RN	Implantação	Infraestrutura Energia	Produção e comercialização de energia equivalente a 37,8 MW, oriundos de fonte eólica.	APROVA	327/2018	20/12/18	1103/2018 (SEI)	20/12/18	20/12/18	20/03/19	BB	21/12/18	20/01/19	20/05/19	18/07/19	APROVA	23/07/19	APROVA	529/2019	23/08/19	27/08/19	24/09/19	Contratado
VILA PIAUI 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A	30.311.116/0001-02	U9E0K3	Finalizada	19/12/18	59336.002235/2018-24	59336.002235/2018-24	Serra do Mel	RN	Implantação	Infraestrutura Energia	Produção e comercialização de energia equivalente a 37,8 MW, oriundos de fonte eólica.	APROVA	328/2018	20/12/18	1104/2018 (SEI)	20/12/18	20/12/18	20/03/19	BB	21/12/18	20/01/19	20/05/19	18/07/19	APROVA	23/07/19	APROVA	530/2019	23/08/19	27/08/19	24/09/19	Contratado
EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S A	26.845.393/0001-28	X4Q7X6	Finalizada	11/03/19	59336.000469/2019-18	59336.000469/2019-18	Diversos	BA, MG	Implantação	Infraestrutura Energia	Construção, montagem, operação e manutenção das linhas de transmissão e das respectivas subestações do projeto.	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			1118/2019 (SEI)	27/03/19	04/04/19
AGRI BRASIL PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA	20.443.568/0001-94	T6D1M9	Finalizada	26/03/19	59336.000661/2019-12	59336.000661/2019-12	Jaborandi	BA	Implantação	Agroindústria	Construção e operação de um complexo de produção e processamento de leite na Fazenda Piratini, no município de Jaborandi, no oeste do Estado da Bahia.	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			1173/2019 (SEI)	01/04/19	09/04/19
AGRI BRASIL PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA	20.443.568/0001-94	T6D1M9	Finalizada	02/04/19	59336.000757/2019-72	59336.000757/2019-72	Jaborandi	BA	Implantação	Agroindústria	Construção e operação de um complexo de produção e processamento de leite na Fazenda Piratini, no município de Jaborandi, no oeste do Estado da Bahia.	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			1243/2019 (SEI)	05/04/19	12/04/19
AGRI BRASIL PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA	20.443.568/0001-94	T6D1M9	Finalizada	08/04/19	59336.000822/2019-60	59336.000822/2019-60	Jaborandi	BA	Implantação	Agroindústria	Construção e operação de um complexo de produção e processamento de leite na Fazenda Piratini, no município de Jaborandi, no oeste do Estado da Bahia.	NÃO APROVA (NÃO PODERÁ SER REAPRESENTADA)			1508/2019 (SEI)	08/05/19
LAVRAS 1 SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS S A	30.806.144/0001-09	F1W4E1	Finalizada	05/06/19	59336.001324/2019-34	59336.001324/2019-34	Caucaia	CE	Implantação	Infraestrutura Energia	Construção de um parque solar com capacidade total de 120.0 MW e 31.0 MWm, sendo que a proponente representa um quinto da capacidade total do parque, no município de Caucaia - CE.	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			1921/2019 (SEI)	25/06/19
LAVRAS 2 SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS S A	30.806.150/0001-58	Z7P4R4	Finalizada	05/06/19	59336.001325/2019-89	59336.001325/2019-89	Caucaia	CE	Implantação	Infraestrutura Energia	Construção de um parque solar com capacidade total de 120.0 MW e 31.0 MWm, sendo que a proponente representa um quinto da capacidade total do parque, no município de Caucaia - CE.	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			1919/2019 (SEI)	25/06/19
LAVRAS 3 SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS S A	30.806.162/0001-82	Q5M8P5	Finalizada	05/06/19	59336.001327/2019-78	59336.001327/2019-78	Caucaia	CE	Implantação	Infraestrutura Energia	Construção de um parque solar com capacidade total de 120.0 MW e 31.0 MWm, sendo que a proponente representa um quinto da capacidade total do parque, no município de Caucaia - CE.	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			1920/2019 (SEI)	25/06/19
LAVRAS 5 SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS S A	30.806.179/0001-30	D5Y1G7	Finalizada	05/06/19	59336.001330/2019-91	59336.001330/2019-91	Caucaia	CE	Implantação	Infraestrutura Energia	Construção de um parque solar com capacidade total de 120.0 MW e 31.0 MWm, sendo que a proponente representa um quinto da capacidade total do parque, no município de Caucaia - CE.	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			1918/2019 (SEI)	25/06/19
LAVRAS 4 SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS S A	30.806.156/0001-25	U0L5J0	Finalizada	05/06/19	59336.001329/2019-67	59336.001329/2019-67	Caucaia	CE	Implantação	Infraestrutura Energia	Construção de um parque solar com capacidade total de 120.0 MW e 31.0 MWm, sendo que a proponente representa um quinto da capacidade total do parque, no município de Caucaia - CE.	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			1923/2019 (SEI)	26/06/19
LAVRAS 1 SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS S A	30.806.144/0001-09	F1W4E1	Finalizada	10/07/19	59336.001617/2019-11	59336.001617/2019-11	Caucaia	CE	Implantação	Infraestrutura Energia	Construção de um parque solar com capacidade total de 120.0 MW e 31.0 MWm, sendo que a proponente representa um quinto da capacidade total do parque, no município de Caucaia - CE.	APROVA	524/2019	06/08/19	2389/2019 (SEI)	06/08/2019	14/08/2019	12/11/19
LAVRAS 2 SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS S A	30.806.150/0001-58	Z7P4R4	Finalizada	10/07/19	59336.001616/2019-77	59336.001616/2019-77	Caucaia	CE	Implantação	Infraestrutura Energia	Construção de um parque solar com capacidade total de 120.0 MW e 31.0 MWm, sendo que a proponente representa um quinto da capacidade total do parque, no município de Caucaia - CE.	APROVA	525/2019	06/08/2019	2391/2019 (SEI)	06/08/2019	14/08/2019	12/11/19
LAVRAS 3 SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS S A	30.806.162/0001-82	Q5M8P5	Finalizada	10/07/19	59336.001613/2019-33	59336.001613/2019-33	Caucaia	CE	Implantação	Infraestrutura Energia	Construção de um parque solar com capacidade total de 120.0 MW e 31.0 MWm, sendo que a proponente representa um quinto da capacidade total do parque, no município de Caucaia - CE.	APROVA	526/2019	06/08/2019	2392/2019 (SEI)	06/08/2019	14/08/2019	12/11/19
LAVRAS 5 SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS S A	30.806.179/0001-30	D5Y1G7	Finalizada	10/07/19	59336.001615/2019-22	59336.001615/2019-22	Caucaia	CE	Implantação	Infraestrutura Energia	Construção de um parque solar com capacidade total de 120.0 MW e 31.0 MWm, sendo que a proponente representa um quinto da capacidade total do parque, no município de Caucaia - CE.	APROVA	528/2019	06/08/2019	2394/2019 (SEI)	06/08/2019	14/08/2019	12/11/19
LAVRAS 4 SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS S A	30.806.156/0001-25	U0L5J0	Finalizada	10/07/19	59336.001614/2019-88	59336.001614/2019-88	Caucaia	CE	Implantação	Infraestrutura Energia	Construção de um parque solar com capacidade total de 120.0 MW e 31.0 MWm, sendo que a proponente representa um quinto da capacidade total do parque, no município de Caucaia - CE.	APROVA	527/2019	06/08/2019	2393/2019 (SEI)	06/08/2019	14/08/2019	12/11/19
METROGREEN SKYRAIL CONCESSIONARIA DA BAHIA S A	32.141.432/0001-09	N5X6N4	Finalizada	23/07/19	59336.001742/2019-21	59336.001742/2019-21	Salvador	BA	Implantação	Infraestrutura Transporte	Implantação de 3 trechos do VLT, no modal monotrilho, em substituição ao atual trem do subúrbio, e implantação e operação de linha de integração do VLT com o metrô, no município de Salvador - BA.	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			2596/2019 (SEI)	21/08/2019
CENTRAL EÓLICA ICAPUÍ S.A.	10.408.542/0001-51	W6F3V0	Finalizada	15/08/19	59336.001980/2019-37	59336.001980/2019-37	Aracati	CE	Implantação	Infraestrutura Energia	Suprir o setor de energia elétrica com energias autossustentáveis (limpa) substituindo parte das fontes térmicas, de alto custo e poluidoras. / Complementado também as fontes hidráulicas, que durante o período de seca temos o pico da geração eólica.	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			2679/2019 (SEI)	26/08/2019
CENTRAL EÓLICA JOÃO DE BARRO S.A.	18.726.559/0001-69	N3F5V9	Finalizada	15/08/19	59336.001979/2019-11	59336.001979/2019-11	Tibau	RN	Implantação	Infraestrutura Energia	Suprir o setor de energia elétrica com energias autossustentáveis (limpa) substituindo parte das fontes térmicas, de alto custo e poluidoras. Complementado também as fontes hidráulicas, que durante o período de seca temos o pico da geração eólica.	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			2680/2019 (SEI)	26/08/2019
CENTRAL EÓLICA SÃO FELÍCIO S.A.	18.323.017/0001-45	H6R2B6	Finalizada	15/08/19	59336.001978/2019-68	59336.001978/2019-68	Aracati	CE	Implantação	Infraestrutura Energia	Suprir o setor de energia elétrica com energias autossustentáveis (limpa) substituindo parte das fontes térmicas, de alto custo e poluidoras. Complementado também as fontes hidráulicas, que durante o período de seca temos o pico da geração eólica.	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			2681/2019 (SEI)	26/08/2019
METROGREEN SKYRAIL CONCESSIONARIA DA BAHIA S A	32.141.432/0001-09	N5X6N4	Finalizada	07/10/19	59336.002424/2019-88	59336.002424/2019-88	Salvador	BA	Implantação	Infraestrutura Transporte	Implantação de 3 trechos do VLT, no modal monotrilho, em substituição ao atual trem do subúrbio, e implantação e operação de linha de integração do VLT com o metrô, no município de Salvador - BA.	APROVA	535/2019	07/11/2019	3577/2019 (SEI)	07/11/2019	08/11/2019	06/02/20
VENTOS DE SAO FERNANDO IV ENERGIA S A	33.701.101/0001-49	A4G8Y8	Finalizada	29/11/19	59336.003025/2019-34	59336.003025/2019-34	São Bento do Norte	RN	Implantação	Infraestrutura Energia	Implantação de parque eólico com capacidade instalada de 83,2 MW, para geração de energia elétrica de fonte eólica.	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			4302/2019 (SEI)	11/12/2019
VILA ESPIRITO SANTO I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A	34.043.696/0001-55	Z2C5J9	Finalizada	29/11/19	59336.003016/2019-43	59336.003016/2019-43	Serra do Mel	RN	Implantação	Infraestrutura Energia	Implantação de parque eólico com capacidade instalada de 33,6 MW, para geração de energia elétrica de fonte eólica.	APROVA	540/2019	19/12/2019	4433/2019 (SEI)	19/12/2019	20/12/2019	19/03/20	BB	20/12/2019	20/01/2020	19/05/2020
VILA ESPIRITO SANTO II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A	34.011.705/0001-26	Z6K3D9	Finalizada	29/11/19	59336.003018/2019-32	59336.003018/2019-32	Serra do Mel	RN	Implantação	Infraestrutura Energia	Implantação de parque eólico com capacidade instalada de 33,6 MW, para geração de energia elétrica de fonte eólica.	APROVA	541/2019	19/12/2019	4492/2019 (SEI)	20/12/2019	20/12/2019	19/03/20	BB	20/12/2019	20/01/2020	19/05/2020
VILA ALAGOAS II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A	34.109.311/0001-05	M8Z2K7	Finalizada	29/11/19	59336.003017/2019-98	59336.003017/2019-98	Serra do Mel	RN	Implantação	Infraestrutura Energia	Implantação de parque eólico com capacidade instalada de 21,0 MW, para geração de energia elétrica de fonte eólica.	APROVA	542/2019	26/12/2019	4694/2019 (SEI)	26/12/2019	27/12/2019	26/03/20	BB	20/12/2019	20/01/2020	19/05/2020
CENTRAL EÓLICA BOQUEIRÃO I S.A.	31.252.889/001-28	L1W6D6	Finalizada	11/12/19	59336.003136/2019-41	59336.003136/2019-41	Lajes	RN	Implantação	Infraestrutura Energia	Implantação de parque eólico com capacidade instalada de 42 MW, para geração de energia elétrica de fonte eólica.	APROVA	543/2019	27/12/2019	4697/2019 (SEI)	27/12/2019	27/12/2019	26/03/20	BB	20/12/2019	27/01/2020	22/5/2020
CENTRAL EÓLICA BOQUEIRÃO II S.A.	31.232.196/0001-73	S6L8D6	Finalizada	11/12/19	59336.003137/2019-95	59336.003137/2019-95	Lajes	RN	Implantação	Infraestrutura Energia	Implantação de parque eólico com capacidade instalada de 37,8 MW, para geração de energia elétrica de fonte eólica.	APROVA	544/2019	27/12/2019	4700/2019 (SEI)	27/12/2019	27/12/2019	26/03/20	BB	20/12/2019	27/01/2020	22/05/2020
VENTOS DE SÃO FERNANDO IV ENERGIA S.A.	33.701.101/0001-49	A4G8Y8	Finalizada	11/12/19	59336.003147/2019-21	59336.003147/2019-21	São Bento do Norte	RN	Implantação	Infraestrutura Energia	Implantação de parque eólico com capacidade instalada de 83,16 MW, para geração de energia elétrica de fonte eólica.	APROVA	545/2019	27/12/2019	4703/2019 (SEI)	27/12/2019	27/12/2019	26/03/20	BB		27/01/2020	26/05/2020
PETROLINA SOLAR I SPE LTDA	35.849.781/0001-78	S2X3M4	Finalizada	09/04/20	59336.000570/2020-11	59336.000570/2020-11	Petrolina	PE	Implantação	Infraestrutura Energia	Implantação, manutenção, operação e locação de duas centrais geradoras de energia elétrica de fonte solar (fotovoltaica).	NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)			900/2020 (SEI)	22/04/2020	22/04/2020
W L DA SILVA PEREIRA EIRELI	01.224.859/0001-47	P9H1M3	Finalizada	27/04/20	59336.000645/2020-55	59336.000645/2020-55	Tacaimbó	PE	Diversificação, Modernização, Ampliação	Fabricação de móveis	Diversificação, ampliação e modernização da sua fábrica de produção de móveis estofados e de colchões.	APROVA	551/2020	25/05/2020	1161/2020 (SEI)	25/05/2020	25/05/2020	23/08/20
PETROLINA SOLAR I SPE LTDA	35.849.781/0001-78	U3Q5B3	Finalizada	29/04/20	59336.000663/2020-37	59336.000663/2020-37	Petrolina	PE	Implantação	Infraestrutura Energia	Implantação, manutenção, operação e locação de duas centrais geradoras de energia elétrica de fonte solar (fotovoltaica).	APROVA	552/2020	25/05/2020	1159/2020 (SEI)	25/05/2020	25/05/2020	23/08/20
D GRANEL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	22.447.684/0001-07	K1P7P9	Finalizada	16/06/20	59336.000943/2020-45	59336.000943/2020-45	Diversos	CE e RN	Implantação	Outros Setores	Ampliação da frota e implantação de base de apoio com oficina, borracharia, abastecimentos, apoio logístico e administrativo para prestação dos serviços de transportes rodoviário e fretamento de cargas.	NÃO APROVA (NÃO PODERÁ SER REAPRESENTADA)			1379/2020 (SEI)	07/07/2020	07/07/2020
EOLICA CANUDOS II SPE S A	35.417.771/0001-63	D4N5Q2	Em análise	24/08/20	59336.001336/2020-01	59336.001336/2020-01	Canudos	BA	Implantação	Infraestrutura Energia	Implantação de parque eólico com capacidade instalada de 49,70 MW, para geração de energia elétrica de fonte eólica.
EOLICA CANUDOS III SPE S A	35.474.191/0001-08	F9L1C9	Em análise	24/08/20	59336.001337/2020-47	59336.001337/2020-47	Canudos	BA	Implantação	Infraestrutura Energia	Implantação de parque eólico com capacidade instalada de 49,70 MW, para geração de energia elétrica de fonte eólica.
LIGAS DE ALUMINIO SA LIASA	17.221.771/0001-01	S9P8E0	Em análise	25/08/20	59336.001345/2020-93	59336.001345/2020-93	Pirapora	MG	Ampliação	Outros Setores	Ampliação da capacidade produtiva de sua planta industrial de fabricação e transformação de ligas metálicas.

## DADOS_PREENCHIMENTO
STATUS
Finalizada
Em análise

SETOR
Agroindústria
Agricultura, inclusive Silvicultura
Pecuária
Cadeia produtiva de alimentos e bebidas
Cadeia produtiva de calçados, têxtil e confecções
Cadeia produtiva da indústria naval e da aviação, inclusive manutenção e reparação
Cadeia produtiva de papel e celulose
Cadeia produtiva de petróleo e gás
Cadeia produtiva de veículos automotores, ferroviários, tratores e máquinas agrícolas
Extração, beneficiamento e transformação de minerais metálicos e nãometálicos
Infraestrutura: equipamentos e instalações em telecomunicações, transporte (inclusive multimodais), logística, abastecimento de água, irrigação para utilização própria ou de terceiros, esgotamento sanitário, produção e distribuição e gás, produção e refino de petróleo, dutoviários, portos e terminais, empreendimentos não-governamentais de infraestrutura em serviços públicos de água, tratamento de resíduos sólidos (inclusive para produção de energia), biocombustíveis, aeroportos e terminais, projetos de geração, transmissão e distribuição de energia
Indústria de defesa, observando as vedações contidas na Resolução CMN nº 4.171, de 20 de dezembro de 2012 e alterações
Indústria de embalagens
Indústria química (excluídos os explosivos)
Infraestrutura educacional
Infraestrutura hospitalar
Investimentos em economia verde (investimentos que poupem recursos ambientais)
Metalurgia, siderurgia, material elétrico e de comunicações, material de transporte, mecânica (fabricação de máquinas, aparelhos, equipamentos e sistemas eletrônicos dedicados à automação industrial e controle de processos produtivos e outras máquinas e equipamentos específicos)
Indústria de embalagens
Empreendimento de Turismo em suas diversas modalidades, inclusive os empreendimentos hoteleiros e outros projetos
Investimentos que contemplem a exportação de parte ou toda produção para o mercado externo
Projetos integrados e ou vinculados às opções baseadas em tecnologia e inovação, inclusive aqueles referenciados em Planos Estratégicos com ações regionalizadas na área de atuação da SUDENE e
Segmentos de Tecnologia da Informação e da Comunicação – TIC, eletroeletrônico, farmacêutica, desenvolvimento de software, semicondutores, nanotecnologia, bioindústria, biotecnologia, bioenergia, robótica, automação, mecatrônica, microeletrônica e outros segmentos correlacionados.

DECISÃO
APROVA
NÃO APROVA (PODERÁ SER REAPRESENTADA)
NÃO APROVA (NÃO PODERÁ SER REAPRESENTADA)

BANCO
BNB
CEF
BB

RESULTADO
APROVA
ARQUIVA

STATUS
Contratado
Em contratação
Arquivado