## tce_(nova_sudene)
TCE (nova Sudene)
Processos recebidos em função do Projeto Água para Todos

TCE nova Sudene
Name	Instrumento	Processo TCE	SIAFI	Convenente	UF	Valor Inicial do Débito	Dispensa de Instauração TCE	Parecer de recomendação de TCE	Data de recomendação de instauração de TCE	Data do fato gerador	Data da 1ª notificação	Prazo decenal	Responsável	Análise de Pressupostos	Elaboração de Demonstrativos de Débito	Comunicação da abertura de TCE	Análise das Manifestações de Defesa	Emissão do Relatório	Status	Previsão Início	Previsão Término	Data de Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso (%)	Observações/Problemas	Ações Corretivas	Controle	Última atualização	Item ID (auto generated)
59335.000379/2013-41	Termo de Compromisso 005/2013	59336.003404/2023-19	677788	Prefeitura de Areia/PB	PB	R$ 390.000,00	Não	Parecer 21 (0179309)	2020-09-02		2019-02-04	Sim	Eliane Acioly	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2024-02-20			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643871
59335.000381/2013-11	Termo de Compromisso 003/2013	59336.000180/2024-66	677832	Prefeitura de Alcantil/PB	PB	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 10 (0152169)	2020-04-09		2019-02-04	Sim	Eliane Acioly	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-10-18			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643877
59335.000385/2013-07	Termo de Compromisso 139/2013		677574	Prefeitura de São José do Peixe/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 4 (0144660)	2020-02-18			Sim	Fernanda Ferrário	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar					0	Criar minuta de Ato de Instauração de TCE	Depois, abrir TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643886
59335.000386/2013-43	Termo de Compromisso 037/2013		677563	Prefeitura de Picuí/PI	PI	R$ 390.000,00	Não	Parecer 53 (0083238)	2019-06-25			Sim	Fernanda Ferrário	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar					0	Criar minuta de Ato de Instauração de TCE	Depois, abrir TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643890
59335.000387/2013-98	Termo de Compromisso 099/2013	59336.007167/2023-57	677801	Prefeitura de Alagoinha do Piauí/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 3 (0143406)	2020-02-12		2019-04-10	Sim	Gilvannewton Souza	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-12-21			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643899
59335.000389/2013-87	Termo de Compromisso 148/2013	59336.000962/2024-03	677746	Prefeitura de Vila Nova do Piauí/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 6 (0144690)	2020-02-18		2019-07-12	Sim	Heber Nunes	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30				As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643913
59335.000390/2013-10	Termo de Compromisso 147/2013	59336.000179/2024-31	677823	Prefeitura de Vera Mendes/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 117 (0128953)	2019-12-13		2019-07-16	Sim	Marcelo Saiki	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2024-02-23			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643918
59335.000391/2013-56	Termo de Compromisso 146/2013	59336.003408/2023-99	677860	Prefeitura de Várzea Grande/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 2 (0139643)	2020-01-29		2019-07-26	Sim	Mauro Gonçalves	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			5	As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643927
59335.000392/2013-09	Termo de Compromisso 145/2013	59336.000622/2024-74	677839	Prefeitura de Velança do Piauí/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 100 (0115820)	2019-11-01		2019-07-30	Sim	Rivaldo Souza	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643934
59335.000394/2013-90	Termo de Compromisso 143/2013	59336.000175/2024-53	677736	Prefeitura de Simplício Mendes/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 70 (0095376)	2019-08-15			Sim	Eliane Acioly	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643939
59335.000395/2013-34	Termo de Compromisso 142/2013		677818	Prefeitura de Simões/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 35 (0075380)	2019-05-13			Sim	Fernanda Ferrário	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar					0	Criar minuta de Ato de Instauração de TCE	Depois, abrir TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643947
59335.000397/2013-23	Termo de Compromisso 059/2013	N/A	677768	Prefeitura de Santa Maria do Cambucá/PE	PE	R$ 390.000,00	Não				2019-02-26	Sim	Gilvannewton Souza					Concluído					Processo Concluído pela FT-PAPT sem necessidade de TCE	Nenhuma	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643956
59335.000399/2013-12	Termo de Compromisso 058/2013	N/A	677855	Prefeitura de Orobó/PE	PE	R$ 390.000,00	Não	Parecer 64 (0092681)	2019-08-08		2019-05-29	Sim	Heber Nunes					Concluído					Processo Concluído pela FT-PAPT sem necessidade de TCE	Nenhuma	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643961
59335.000401/2013-53	Termo de Compromisso 052/2013	59336.003532/2023-54	677796	Prefeitura de Brejão/PE	PE	R$ 390.000,00	Não	Parecer 15 (0226389)	2021-02-26		2019-02-19	Sim	Marcelo Saiki	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643967
59335.000402/2013-06	Termo de Compromisso 054/2013	59336.000528/2024-15	677787	Prefeitura de Capoeiras/PE	PE	R$ 390.000,00	Não	Parecer 7 (0144709)	2020-02-18		2020-01-30	Sim	Mauro Gonçalves	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30				As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643974
59335.000403/2013-42	Termo de Compromisso 055/2013		677760	Prefeitura de Casinhas/PE	PE	R$ 390.000,00	Não	Parecer 30 (0252156)	2021-06-18		2019-04-29	Sim	Rivaldo Souza	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar					0	Criar minuta de Ato de Instauração de TCE	Depois, abrir TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643979
59335.000404/2013-97	Termo de Compromisso 056/2013	59336.003428/2023-60	677773	Prefeitura de Frei Miguelinho/PE	PE	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 18 (0171660)	2020-07-30		2019-02-04	Sim	Gilvannewton Souza	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-09-28			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643989
59335.000405/2013-31	Termo de Compromisso 045/2013	59336.000970/2024-41	677783	Prefeitura de Santa Terezinha/PB	PB	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 14 (0157976)	2020-05-19		2019-03-01	Sim	Heber Nunes	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30				As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704644018
59335.000408/2013-75	Termo de Compromisso 048/2013	59336.003533/2023-07	677791	Prefeitura de São José do Sabugi/PB	PB	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 40 (0270863)	2021-09-02		2019-02-27	Sim	Marcelo Saiki	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704644023
59335.000409/2013-10	Termo de Compromisso 049/2013	59336.000471/2024-54	677822	Prefeitura de São José dos Ramos/PB	PB	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 20 (0378996)	2022-08-04		2019-07-05	Sim	Mauro Gonçalves	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30				As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704644029
59335.000410/2013-44	Termo de Compromisso 050/2013	59336.003407/2023-44	677824	Prefeitura de Sapé/PB	PB	R$ 390.000,00	Não	Parecer 36 (0075607)	2019-05-13		2019-02-12	Sim	Eliane Acioly	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-12-06			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643867
59335.000411/2013-99	Termo de Compromisso 051/2013		677843	Prefeitura de Bom Jardim/PE	PE	R$ 390.000,00	Não	Parecer 21 (0228401)	2021-03-09			Sim	Fernanda Ferrário	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar					0	Criar minuta de Ato de Instauração de TCE	Depois, abrir TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643875
59335.000412/2013-33	Termo de Compromisso 134/2013	59336.000631/2024-65	677825	Prefeitura de Santo Inácio do Piauí/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 116 (0127395)	2019-12-09		2019-07-10	Sim	Rivaldo Souza	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643885
59335.000413/2013-88	Termo de Compromisso 135/2013	59336.000220/2024-70	677734	Prefeitura de São Félix do Piauí/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 1 (0135919)	2019-12-07		2019-07-03	Sim	Eliane Acioly	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-08-03				As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643894
59335.000414/2013-22	Termo de Compromisso 136/2013		677792	Prefeitura de São Francisco do Piauí/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 10 (0222835)	2021-02-09			Sim	Fernanda Ferrário	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar					0	Criar minuta de Ato de Instauração de TCE	Depois, abrir TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643900
59335.000415/2013-77	Termo de Compromisso 137/2013	59336.003426/2023-71	677789	Prefeitura de São José da Canabrava/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 30 (0181224)	2020-09-09		2019-06-05	Sim	Gilvannewton Souza	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-12-06			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643905
59335.000417/2013-66	Termo de Compromisso 140/2013	59336.003429/2023-12	677737	Prefeitura de Luís do Piauí/PI	PI	R$ 390.000,00	Não	Parecer 27 (0180769)	2020-09-09		2018-11-28	Sim	Gilvannewton Souza	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	2023-12-15		2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643914
59335.000418/2013-19	Termo de Compromisso 141/2013	59336.003706/2023-89	677741	Prefeitura de São Miguel do Fidalgo/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 23 (0179326)	2020-09-03		2019-01-16	Sim	Heber Nunes	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643923
59335.000419/2013-55	Termo de Compromisso 124/2013	59336.000181/2024-19	677830	Prefeitura de Paquetá/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 115 (0127299)	2020-12-10		2019-07-12	Sim	Marcelo Saiki	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643930
59335.000420/2013-80	Termo de Compromisso 125/2013	59336.003411/2023-11	677831	Prefeitura de Patos do Piauí/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 22 (0179321)	2020-09-03		2019-08-01	Sim	Mauro Gonçalves	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			5	As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643940
59335.000421/2013-24	Termo de Compromisso 126/2013	59336.000828/2024-02	677856	Prefeitura de Pimenteiras/PI	PI	R$ 390.000,00	Não	Parecer 65 (0093199)	2019-08-08		2019-05-17	Sim	Heber Nunes	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643945
59335.000422/2013-79	Termo de Compromisso 127/2013	59336.000634/2024-07	677805	Prefeitura de Pio IX/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 37 (0076300)	2019-05-22			Sim	Rivaldo Souza	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643952
59335.000425/2013-11	Termo de Compromisso 042/2013	59336.000173/2024-64	677851	Prefeitura de Princesa Isabel/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 51 (0082330)	2019-06-14			Sim	Eliane Acioly	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30				As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643960
59335.000426/2013-57	Termo de Compromisso 043/2013	59336.000182/2024-55	677809	Prefeitura de Queimadas/PB	PB	R$ 390.000,00	Não	Parecer 91 (0110753)	2019-10-16			Sim	Marcelo Saiki	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643966
59335.000427/2013-00	Termo de Compromisso 044/2013	59336.003622/2023-45	677753	Prefeitura de Rio Tinto/PB	PB	R$ 390.000,00	Não	Parecer 3 (0219124)	2021-02-02			Sim	Mauro Gonçalves	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			5	As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643970
59335.000429/2013-91	Termo de Compromisso 035/2013		677817	Prefeitura de Pedra Larada/PB	PB	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 47 (0079236)	2019-05-30			Sim	Fernanda Ferrário	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar					0	Criar minuta de Ato de Instauração de TCE	Depois, abrir TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643981
59335.000430/2013-15	Termo de Compromisso 036/2013	59336.000630/2024-11	677794	Prefeitura de Pedro Régis/PB	PB	R$ 390.000,00	Não	Parecer 58 (0086644)	2019-07-08			Sim	Rivaldo Souza	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643986
59335.000431/2013-60	Termo de Compromisso 038/2013	59336.000163/2024-29	677795	Prefeitura de Pilar/PB	PB	R$ 390.000,00	Não	Parecer 50 (0082320)	2019-06-14			Sim	Eliane Acioly	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643992
59335.000432/2013-12	Termo de Compromisso 128/2013		677811	Prefeitura de Prata do Piauí/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 97 (0114141)	2019-10-30			Sim	Gilvannewton Souza	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar					0	Criar minuta de Ato de Instauração de TCE	Depois, abrir TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643997
59335.000433/2013-59	Termo de Compromisso 039/2013		677812	Prefeitura de Pilões/PB	PB	R$ 390.000,00	Não	Parecer 27 (0243187)	2021-05-13			Sim	Fernanda Ferrário	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar					0	Criar minuta de Ato de Instauração de TCE	Depois, abrir TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704644000
59335.000434/2013-01	Termo de Compromisso 030/2013	59336.000972/2024-31	677816	Prefeitura de Matinhas/PB	PB	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 83 (0108590)	2019-10-09			Sim	Heber Nunes	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30				As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643870
59335.000435/2013-48	Termo de Compromisso 129/2013	59336.003534/2023-43	677735	Prefeitura de Ribeira do Piauí	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 99 (0115782)	2019-11-01			Sim	Marcelo Saiki	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643876
59335.000436/2013-92	Termo de Compromisso 031/2013	N/A	677770	Prefeitura de Mogueiro/PB	PB	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 16 (0168831)	2020-07-15			Sim	Gilvannewton Souza					Concluído					Processo Concluído pela FT-PAPT sem necessidade de TCE	Nenhuma	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643883
59335.000437/2013-37	Termo de Compromisso 032/2013	59336.000859/2024-55	677837	Prefeitura de Monteiro/PB	PB	R$ 390.000,00	Não	Parecer 23 (0239410)	2021-04-28			Sim	Heber Nunes	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30				As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643889
59335.000440/2013-51	Termo de Compromisso 026/2013	59336.000184/2024-44	677739	Prefeitura de Lagoa de Dentro/PB	PB	R$ 390.000,00	Não	Parecer 48 (0080761)	2019-06-06			Sim	Marcelo Saiki	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643893
59335.000441/2013-03	Termo de Compromisso 130/2013	59336.000468/2024-31	677826	Prefeitura de Rio Grande do Piauí/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 39 (0077640)	2019-05-23			Sim	Mauro Gonçalves	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30				As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643897
59335.000443/2013-94	Termo de Compromisso 131/2013	59336.004257/2023-96	677841	Prefeitura de Santa Rosa do Piauí/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 40 (0077642)	2019-05-23			Sim	Rivaldo Souza	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			5	As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643903
59335.000445/2013-83	Termo de Compromisso 029/2013	59336.004303/2023-57	677806	Prefeitura de Mataraca/PB	PB	R$ 390.000,00	Não					Sim	Mauro Gonçalves	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	2023-12-04		2023-09-27			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643909
59335.000448/2013-17	Termo de Compromisso 132/2013	59336.003626/2023-23	677820	Prefeitura de Santana do Piauí/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 8 (0145418)	2020-02-20			Sim	Eliane Acioly	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30				As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643915
59335.000449/2013-61	Termo de Compromisso 133/2013		677847	Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 113 (0127181)	2019-12-10			Sim	Fernanda Ferrário	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar					0	Criar minuta de Ato de Instauração de TCE	Depois, abrir TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643920
59335.000450/2013-96	Termo de Compromisso 122/2013	59336.006986/2023-87	677842	Prefeitura de Novo Oriente do Piauí/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 86 (0109832)	2019-10-14			Sim	Gilvannewton Souza	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2024-02-09			5	TCE 59336.006986/2023-87	Em notificação	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643924
59335.000451/2013-31	Termo de Compromisso 123/2013	59336.000844/2024-97	677821	Prefeitura de Padre Marcos/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 114 (0127194)	2019-12-10		2019-06-05	Sim	Heber Nunes	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643932
59335.000453/2013-20	Termo de Compromisso 120/2013	59336.003528/2023-96	677827	Prefeitura de Massapê do Piauí/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 60 (0088696)	2019-07-18			Sim	Marcelo Saiki	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643938
59335.000454/2013-74	Termo de Compromisso 019/2013	59336.000229/2024-81	677810	Prefeitura de Itaporanga/PB	PB	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 125 (0131638)	2019-12-23			Sim	Mauro Gonçalves	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30				As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643944
59335.000455/2013-19	Termo de Compromisso 121/2013	59336.000486/2024-12	677854	Prefeitura de Monsenhor Hipólito/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 98 (0114253)	2019-10-30			Sim	Rivaldo Souza	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643951
59335.000456/2013-63	Termo de Compromisso 020/2013	59336.004278/2023-10	677743	Prefeitura de Itapororoca/PB	PB	R$ 390.000,00	Não	Parecer 7 (0221767)	2021-02-03			Sim	Rivaldo Souza	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643955
59335.000461/2013-76	Termo de Compromisso 015/2013	59336.003409/2023-33	677834	Prefeitura de Frei Martinho/PB	PB	R$ 390.000,00	Não	Parecer 31 (0072258)	2019-04-25			Sim	Eliane Acioly	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-12-11			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643959
59335.000462/2013-11	Termo de Compromisso 113/2013	59336.000811/2021-02	677752	Prefeitura de Francisco Macedo/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 31 (0181231)	2020-09-09			Sim	Eliane Acioly	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2024-02-20			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643965
59335.000463/2013-65	Termo de Compromisso 114/2013		677776	Prefeitura de Francisco Santos/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 94 (0112420)	2019-10-22			Sim	Fernanda Ferrário	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar					0	Criar minuta de Ato de Instauração de TCE	Depois, abrir TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643969
59335.000464/2013-18	Termo de Compromisso 115/2013	59336.003427/2023-15	677857	Prefeitura de Ipiranga do Piauí/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 25 (0179516)	2020-09-03			Sim	Gilvannewton Souza	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-11-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643978
59335.000465/2013-54	Termo de Compromisso 009/2013		677804	Prefeitura de Borborema/PB	PB	R$ 390.000,00	Não					Sim	Fernanda Ferrário	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar					0	Criar minuta de Ato de Instauração de TCE	Depois, abrir TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643869
59335.000466/2013-07	Termo de Compromisso 010/2013	59336.007169/2023-46	677808	Prefeitura de Cacimba de Dentro/PB	PB	R$ 390.000,00	Não	Parecer 68 (0094717)	2021-08-13			Sim	Gilvannewton Souza	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-08-03			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643878
59335.000467/2013-43	Termo de Compromisso 116/2013	59336.005914/2023-12	677803	Prefeitura de Isaias Coelho/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 8 (0222643)	2021-02-08			Sim	Heber Nunes	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643888
59335.000468/2013-98	Termo de Compromisso 011/2013	59336.003530/2023-65	677782	Prefeitura de Cubati/PB	PB	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 103 (0118473)	2019-11-12			Sim	Marcelo Saiki	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643896
59335.000469/2013-32	Termo de Compromisso 012/2013	59336.000228/2024-36	677784	Prefeitura de Capim/PB	PB	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 84 (0108595)	2019-10-09			Sim	Mauro Gonçalves	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30				As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643904
59335.000471/2013-10	Termo de Compromisso 013/2013	59336.003497/2023-73	677756	Prefeitura de Curral Velho/PB	PB	R$ 390.000,00	Não	Parecer 20 (0179282)	2020-09-02			Sim	Heber Nunes	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30				Abrir a TCE	Desanexar processos	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643911
59335.000472/2013-56	Termo de Compromisso 014/2013	59336.000633/2024-54	677845	Prefeitura de Cuitegi/PB	PB	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 82 (0108549)	2019-10-08			Sim	Rivaldo Souza	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643916
59335.000473/2013-09	Termo de Compromisso 118/2013	59336.000225/2024-01	677819	Prefeitura de Jaicós/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 41 (0077647)	2019-05-23			Sim	Eliane Acioly	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30				As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643928
59335.000475/2013-90	Termo de Compromisso 119/2013		677836	Prefeitura de Lagoa do Sítio/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 45 (0079181)	2019-05-30			Sim	Fernanda Ferrário	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar					0	Criar minuta de Ato de Instauração de TCE	Depois, abrir TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643935
59335.000477/2013-89	Termo de Compromisso 111/2013	59336.003430/2023-39	677777	Prefeitura de Floresta do Piauí/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 17 (0169513)	2020-07-20			Sim	Gilvannewton Souza	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2024-02-07			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643941
59335.000478/2013-23	Termo de Compromisso 006/2013	59336.000961/2024-51	677848	Prefeitura de Areial/PB	PB	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 87 (0110060)	2019-10-14			Sim	Heber Nunes	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30				As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643948
59335.000479/2013-78	Termo de Compromisso 101/2013	59336.003531/2023-18	677798	Prefeitura de Aroazes/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 85 (0109814)	2019-10-14		2019-07-26	Sim	Marcelo Saiki	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2024-02-21			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643957
59335.000481/2013-47	Termo de Compromisso 109/2013	59336.001080/2021-12	677749	Prefeitura de Caridade do Piauí/PI	PI	R$ 390.000,00	Não	Parecer 37 (0188747)	2020-10-13			Sim	Marcelo Saiki	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			5	As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643964
59335.000482/2013-91	Termo de Compromisso 112/2013	59336.003406/2023-08	677751	Prefeitura de Francinópolis/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 26 (0179518)	2020-09-03			Sim	Mauro Gonçalves	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2014-02-15			5	TCE 59336.003406/2023-08	Em notificação	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643971
59335.000483/2013-36	Termo de Compromisso 100/2013	59336.000627/2024-05	677829	Prefeitura de Algrete/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 93 (0112327)	2019-10-22			Sim	Rivaldo Souza	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-31			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643987
59335.000484/2013-81	Termo de Compromisso 102/2013	59336.000215/2024-67	677799	Prefeitura de Aroeiras do Itaim/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 101 (0115849)	2019-11-01			Sim	Eliane Acioly	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30				As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643991
59335.000485/2013-25	Termo de Compromisso 103/2013		677745	Prefeitura de Belém do Piauí/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 29 (0181161)	2020-09-09			Sim	Fernanda Ferrário	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar					0	Criar minuta de Ato de Instauração de TCE	Depois, abrir TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643996
59335.000488/2013-69	Termo de Compromisso 106/2013	59336.006973/2023-16	677740	Prefeitura de Caldeirdão Grande/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 81 (0106075)	2019-09-30			Sim	Gilvannewton Souza	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2024-02-08			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643999
59335.000489/2013-11	Termo de Compromisso 107/2013	59336.000973/2024-85	677769	Prefeitura de Campinas do Piauí/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 77 (0102720)	2019-09-13			Sim	Heber Nunes	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30				As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704644003
59335.000490/2013-38	Termo de Compromisso 108/2013	59336.000779/2021-57	677761	Prefeitura de Campo Alegre do Fidalgo/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 95 (0112461)	2019-10-22			Sim	Marcelo Saiki	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704644007
59335.000514/2013-59	Termo de Compromisso 149/2013	59336.003405/2023-55	677778	Prefeitura de João Costa/PI	PI	R$ 78.000,00	Sim	Parecer 32 (0182125)	2020-09-15			Sim	Mauro Gonçalves	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			5	As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)	Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE	gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643868
59335.000561/2013-01	Termo de Compromisso 152/2013	59336.003403/2023-66	677849	Prefeitura de Sertãozinho/PB	PB	R$ 390.000,00	Não	Parecer 22 (0232284)	2021-03-24		2019-02-14	Sim	Mauro Gonçalves	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-30			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643873
59335.000562/2013-47	Termo de Compromisso 150/2013	59336.000629/2024-96	677758	Prefeitura de Sossego/PB	PB	R$ 390.000,00	Não	Parecer 38 (0077638)	2019-05-23			Sim	Rivaldo Souza	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento			2023-07-31			10	Em notificação		gestao.cptce@sudene.gov.br	gestao.cptce@sudene.gov.br 31 mar, 2024 3:31 PM	2704643882
					R$ 14.898.000,00			De 2019-04-25 até 2022-08-04		De 2018-11-28 até 2020-01-30					De 2023-12-04 até 2023-12-15		De 2014-02-15 até 2024-02-23		0	7,14

## tce_(nova_sudene)-updates
TCE (nova Sudene)	Updates
Item ID	Item Name	Content Type	Content Type	User	Created At	Update Content	Likes Count	Asset IDs	Post ID	Parent Post ID
2704643871	59335.000379/2013-41	Update		gestao.cptce@sudene.gov.br	05/March/2024 01:51:48 PM	Aberta TCE (59336.003404/2023-19) em 16/08/2023	0		2948885516
2704643886	59335.000385/2013-07	Update		gestao.cptce@sudene.gov.br	30/March/2024 09:52:58 AM	Falta emitir a minuta de Ato de Instauração	0		3035663894
2704643905	59335.000415/2013-77	Update		gestao.cptce@sudene.gov.br	05/March/2024 02:30:20 PM	Aberta TCE (59336.003426/2023-71) em 17/08/2023.	0		2949318634
2704643909	59335.000445/2013-83	Update		gestao.cptce@sudene.gov.br	05/March/2024 02:22:41 PM	Aberta TCE (59336.004303/2023-57) em 27/09/2023.	0		2949149205
2704643914	59335.000417/2013-66	Update		gestao.cptce@sudene.gov.br	05/March/2024 02:43:37 PM	Aberto TCE (59336.003429/2023-12) em 17/08/2023.	0		2949426702
2704643918	59335.000390/2013-10	Update		gestao.cptce@sudene.gov.br	05/March/2024 03:17:20 PM	Aberta TCE (59336.000179/2024-31) em 17/01/2024.	0		2949898368
2704643924	59335.000450/2013-96	Update		gestao.cptce@sudene.gov.br	05/March/2024 03:08:58 PM	Aberta TCE (59336.006986/2023-87) em 21/12/2023.	0		2949806401
2704643930	59335.000419/2013-55	Update		gestao.cptce@sudene.gov.br	05/March/2024 03:26:36 PM	Aberta TCE (59336.000181/2024-19) em 17/01/2024.	0		2949945084
2704643932	59335.000451/2013-31	Update		gestao.cptce@sudene.gov.br	05/March/2024 08:21:19 AM	Processo de TCE aberto em 05/03/2024 (59336.000844/2024-97).	0		2946861879
2704643941	59335.000477/2013-89	Update		gestao.cptce@sudene.gov.br	05/March/2024 02:46:48 PM	Aberto TCE (59336.003430/2023-39) em 17/08/2023.	0		2949443336
2704643945	59335.000421/2013-24	Update		gestao.cptce@sudene.gov.br	05/March/2024 09:40:22 AM	Aberto Processo de TCE (59336.000828/2024-02) em 04/03/2024	0		2947182653
2704643957	59335.000479/2013-78	Update		gestao.cptce@sudene.gov.br	05/March/2024 01:52:41 PM	Aberta TCE (59336.003531/2023-18) em 28/06/2023.	0		2948891788
2704643957	59335.000479/2013-78	Update		gestao.cptce@sudene.gov.br	05/March/2024 01:56:58 PM	Corrigindo, aberta a TCE (59336.003403/2023-66) em 16/08/2023.	0		2948909850
2704643965	59335.000462/2013-11	Update		gestao.cptce@sudene.gov.br	05/March/2024 03:47:53 PM	Aberta TCE (59336.000811/2021-02) em 09/04/2021.	0		2950185607
2704643978	59335.000464/2013-18	Update		gestao.cptce@sudene.gov.br	05/March/2024 03:15:11 PM	Aberta TCE (59336.003427/2023-15) em 17/08/2023.	0		2949885044
2704643989	59335.000404/2013-97	Update		gestao.cptce@sudene.gov.br	05/March/2024 02:58:22 PM	Aberta TCE (59336.003428/2023-60) em 17/08/2023.	0		2949614129
2704643999	59335.000488/2013-69	Update		gestao.cptce@sudene.gov.br	05/March/2024 03:11:55 PM	Aberta TCE (59336.006973/2023-16) em 21/12/2023.	0		2949854883