anexo V

anexo iV do contrato de prestação de serviços (CPS) - da metodologia do preço

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente documento, que integra o Contrato de Prestação de Serviços (CPS), descreve, detalhadamente os preços que serão praticados pela CONTRATADA nos processos e atividades do ciclo de gestão de projetos e contratos de repasse ou termos de compromisso, a depender do caso, firmados entre a União, por meio do Ministério XXXXX, e entidades públicas da administração direta e indireta dos estados, municípios e do Distrito Federal, ou com entidades privadas sem fins lucrativos nos casos de que tratam o § 1º do art. 199 da Constituição Federal, o inciso IV do art. 3º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e os incisos VI e VII do art. 13 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023.

2. FORMA DE REMUNERAÇÃO

2.1. Os serviços serão pagos por Eventos Geradores de Tarifa – EGTs, conjunto de atividades realizadas pela CONTRATADA.

2.2. Cada EGT terá um marco que caracterizará a sua conclusão e possibilitará a cobrança pela CONTRATADA.

2.3. Os valores dos EGTs são compostos por:

I - Parcelas Fixas: parcela da tarifa, por EGTE e por Nível, que representa os custos dedicados à atividade, que independem da complexidade e, portanto, do valor de repasse do instrumento; ou

II - Parcelas Variáveis: parcela da tarifa, por EGT ordinário e por Nível, que representa os custos dedicados às atividades, que variam conforme a complexidade dos instrumentos, sendo calculada por um percentual sobre o valor de repasse do instrumento.

2.4. O preço engloba todas as despesas diretas e indiretas suportadas pela mandatária para prestação dos serviços ordinários e extras.

2.5. Os níveis serão aqueles estabelecidos no art. 7º da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n º 33, de 2023, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 2024, ou no art. 6º da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.

3. TIPOS DE EGT

3.1. Os EGTs são classificados da seguinte forma:

I - EGTs ordinários: serviços correspondentes às atividades descritas no Anexo I do CPS – Detalhamento dos Serviços, a serem custeados pela CONTRATANTE, compreendendo os serviços contratados para o pacote de gestão operacional dos Contratos de Repasse ou Termos de compromisso, a depender do caso, que deverão ser desempenhados pela mandatária; e

II - EGTEs - Extras: serviços previstos no Anexo I do CPS - Detalhamento dos Serviços, não incluídos na previsão inicial de serviços ordinários, executados em decorrência de demandas supervenientes.

3.2. A CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA pelos EGTs utilizados.

3.3. Não haverá subdivisão dos EGTs, e a CONTRATANTE arcará com a tarifa na sua integralidade caso opte pela execução de parte do EGT.

3.4. Os serviços extras, que não compõem os serviços ordinários, deverão ser custeados pelo causador da demanda, fora do âmbito do Contrato de Prestação de Serviços em questão, observando-se os meios e procedimentos legais previstos para tanto.

3.5. Se incompleto o EGT 5, referente ao Acompanhamento, ou seja, se iniciado o acompanhamento mas não alcançado o marco de 60%, a CONTRATADA não será remunerada pelo valor total do EGT 5, mas terá a(s) sua(s) vistoria(s) remunerada(s) somente pelo valor do EGT Extra de vistoria, desde que a CONTRATADA não tenha dado causa.

3.6. Nos casos em que a CONTRATADA depender de manifestação da CONTRATANTE, e esta não se manifestar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a CONTRATADA fará jus ao EGTE de manutenção da vigência.

3.6.1. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE 30 (trinta) dias antes de findo o prazo do item 3.6. sobre a possível cobrança.

3.6.2. O EGTE de manutenção da vigência será cobrado mensalmente e encerra-se quando da manifestação da CONTRATANTE.

3.7. Os serviços serão pagos por Eventos Geradores de Tarifa – EGT, conjunto de atividades e respectivos marcos, realizados pela CONTRATADA, praticados no âmbito deste CPS, a saber:

| Código e Descrição |  | Atividades conforme Anexo I - Detalhamento dos serviços | Marco |
| --- | --- | --- | --- |
| EGT 1 | Análise do Plano de Trabalho | Item 3.1 - Análise do Plano de Trabalho Item 3.21 - Regime Simplificado | Parecer técnico e análise Conclusiva (aprovação ou rejeição) registrados no Transferegov.br |
| EGT 2 | Contratação | Item 3.3 - Análise Pré-Contratual e Formalização do contrato de repasse ou termo de compromisso Item 3.21 - Regime Simplificado | Contrato de repasse ou termo de compromisso publicado no DOU ou registro do indeferimento da Contratação no Transferegov.br |
| EGT 3 | Verificação Técnica | Item 3.4 - Assistência técnica Item 3.5 - Verificação Técnica Documental Item 3.6 - Verificação Técnica do Objeto | Aceite ou rejeição do objeto proposto com a emissão de Laudo de Verificação Técnica (LVT) no Transferegov.br |
| EGT 4 | Verificação da Realização do Processo Licitatório | Item 3.4 - Assistência técnica Item 3.7 - Verificação da Realização do Processo Licitatório Item 3.9 - Habilitação ao Repasse Financeiro | Aceite ou rejeição do processo licitatório e emissão da primeira VRPL no Transferegov.br |
| EGT 5 | Acompanhamento | Item 3.4 - Assistência técnica Item 3.10 - Liberação de Recursos Financeiros Item 3.11 - Autorização de Início de Obras Item 3.12 - Acompanhamento da Execução do Objeto Item 3.13 - Pagamentos a Fornecedores Item 3.16 - Da vigência do contrato de repasse ou termo de compromisso | Percentual físico de 60% informado pelo Convenente/Recebedor no Transferegov.br em relação ao Valor de Investimento do QCI vigente |
|  | Assessoramento Técnico | Item 3.4 - Assistência técnica Item 3.21 - Regime Simplificado | Inserção do Relatório de Reunião de Contratação em até 180 (cento e oitenta) dias após celebração do instrumento |
| EGT 6 | Verificação do cumprimento do objeto | Item 3.4 - Assistência técnica Item 3.10 - Liberação de Recursos Financeiros Item 3.12 - Acompanhamento da Execução do Objeto Item 3.13 - Pagamentos a Fornecedores Item 3.16 - Da vigência do contrato de repasse ou termo de compromisso Item 3.17 - Verificação do cumprimento do objeto Item 3.21 - Regime Simplificado | Cumprimento do objeto informado pelo Convenente/Recebedor no Transferegov.br e verificado pela mandatária com base nas documentações disponíveis e na vistoria final in loco, quando da execução de obras e serviços de engenharia |
| EGT 7 | Encerramento Contratual (PCF/TCE/Cancelamento/Distrato) | Item 3.18 - Devolução de Recursos Item 3.19 - Prestação de Contas Item 3.20 - Instrução para Instauração de Tomada de Contas Especial Item 3.21 - Regime Simplificado Item 3.22 - Conclusão do Contrato de Repasse ou Termo de Compromisso | Aprovação ou rejeição da PCF no Transferegov.br, registro de Instauração da TCE, ou registro do cancelamento/distrato do Contrato de Repasse ou Termo de Compromisso. |

3.7.1. Para os instrumentos enquadrados no Regime Simplificado não se aplicam os EGTs 3 e 4.

3.8. Os Eventos Geradores de Tarifas Extras – EGTEs serão remunerados conforme atividades e marcos, a seguir:

| Serviços Extras |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eventos Geradores de Tarifa |  | Detalhamento (pacote de serviços) | Marcos |
| EGTE 1 | Análise de Plano de Trabalho | Item 3.1 - Análise do Plano de Trabalho | Parecer Técnico e análise Conclusiva (aprovação ou rejeição) no Transferegov.br, realizada após a análise ordinária. |
| EGTE 2 | Verificação da Realização do Processo Licitatório | Item 3.7 - Verificação da Realização do Processo Licitatório Item 3.9 - Habilitação ao Repasse Financeiro | Aceite do processo licitatório de certame já analisado no Transferegov.br |
| EGTE 3 | Manutenção da vigência | Item 3.16 - Da vigência do contrato de repasse ou termo de compromisso | 180 (cento e oitenta) dias após a oficialização à CONTRATANTE |
| EGTE 4 | Verificação de critérios de compatibilidade | Verificação de critérios de compatibilidade entre o Anteprojeto e o Projeto de Engenharia oriundo da contratação integrada de obras e serviços de engenharia, conforme item 3.6.12 | Emissão de laudo de verificação técnica pela mandatária no Transferegov.br |
| EGTE 5 | Alteração contratual - Alteração de cronograma | Item 3.15.1 – Alteração de cronograma; ou Item 3.15.2 - Alteração de eventograma | Conclusão da verificação e emissão de laudo de verificação técnica pela mandatária no Transferegov.br |
| EGTE 6 | Alteração contratual – Ajustes de orçamento | Item 3.15.3 – Atualização de orçamento por alteração de data-base; ou Item 3.15.4 – Atualização de orçamento por reequilíbrio econômico-financeiro; ou Item 3.15.5 - Atualização do orçamento por reajustes de preços | Conclusão da verificação e emissão de laudo de verificação técnica pela mandatária no Transferegov.br |
| EGTE 7 | Alteração contratual – Ajustes de projeto | Item 3.15.6 – Ajustes no projeto; ou Item 3.15.9 - Remanescente de obra | Conclusão da verificação e emissão de laudo de verificação técnica pela mandatária no Transferegov.br |
| EGTE 8 | Alteração contratual – Exclusão de meta | Item 3.15.7 – Exclusão de meta | Conclusão da verificação e emissão de laudo de verificação técnica pela mandatária no Transferegov.br |
| EGTE 9 | Alteração contratual – Inclusão de meta | Item 3.15.8 – Inclusão de metas | Conclusão da verificação e emissão de laudo de verificação técnica pela mandatária no Transferegov.br |
| EGTE 10 | Alteração contratual – Saldo de Obra | Item 3.15.10 – Saldo de Obra | Conclusão da verificação e emissão de laudo de verificação técnica pela mandatária no Transferegov.br |
| EGTE 11 | Visita de campo | Item 3.12. Acompanhamento da Execução do Objeto Item 3.21 - Regime Simplificado | Inserção do Relatório de Vistoria no Transferegov.br |
| EGTE 12 | Reabertura de PCF/TCE | Item 3.18 - Devolução de Recursos Item 3.19 - Prestação de Contas Item 3.20 – Instrução para Instauração de Tomada de Contas Especial Item 3.21 - Regime Simplificado | Aprovação ou rejeição da PCF no Transferegov.br, ou registro de Instauração da TCE |

3.8.1. Para os instrumentos enquadrados no Regime Simplificado somente se aplicam os EGTEs 11 e 12.

3.9 – Tabelas de valores para gestão e operacionalização de instrumentos:

3.9.1 - Contratos de Repasse

| Evento Gerador de Tarifa (Ordinário) |  | Valores |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regime Simplificado (Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 2024) | NÍVEL I | NÍVEL II | NÍVEL III | NÍVEL IV | NÍVEL V |
| Análise do Plano de Trabalho | EGT1 | % | % | % | % | % | % |  |
| Contratação | EGT2 | % | % | % | % | % | % |  |
| Verificação Técnica | EGT3 | Não se aplica | % | % | % | % | % |  |
| Verificação da Realização do Processo Licitatório - VRPL | EGT4 | Não se aplica | % | % |  | % | % |  |
| Acompanhamento | EGT5 | Não se aplica | % | % | % | % | % |  |
| Assessoramento Técnico | EGT5 | % | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |
| Verificação do cumprimento do objeto | EGT6 | % | % | % | % | % | % |  |
| Conclusão/TCE | EGT7 | % | % | % | % | % | % |  |

| Evento Gerador de Tarifa Extra |  |  | Valores |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Regime Simplificado (Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 2024) | Nível I | Nível II | Nível III | Nível IV | Nível V |
| Análise de Plano de Trabalho |  | EGTE 1 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| Verificação da Realização do Processo Licitatório - VRPL |  | EGTE 2 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| Manutenção da vigência |  | EGTE 3 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| Verificação de critérios de compatibilidade |  | EGTE 4 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | Não se aplica |
| Alteração Contratual | Alteração de cronograma ou eventograma | EGTE 5 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | Ajustes de orçamento | EGTE 6 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | Ajustes no projeto | EGTE 7 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | Não se aplica |
|  | Exclusão de meta | EGTE 8 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | Inclusão de meta | EGTE 9 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | Saldo de obra | EGTE 10 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | Não se aplica |
| Visita de campo |  | EGTE 11 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| Reabertura de PCF/TCE |  | EGTE 12 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |

3.9.2 - Termos de Compromisso

| Evento Gerador de Tarifa |  | Valores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regime Simplificado (art. 62 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024) | NÍVEL I | NÍVEL II | NÍVEL III | NÍVEL IV | NÍVEL V | NÍVEL VI |
| Análise do Plano de Trabalho | EGT1 | % | % | % | % | % | % | % |  |
| Contratação | EGT2 | % | % | % | % | % | % | % |  |
| Verificação Técnica | EGT3 | Não se aplica | % | % | % | % | % | % |  |
| Verificação da Realização do Processo Licitatório - VRPL | EGT4 | Não se aplica | % | % | % | % | % | % |  |
| Acompanhamento | EGT5 | Não se aplica | % | % | % | % | % | % |  |
| Assessoramento Técnico | EGT5 | % | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |
| Verificação do cumprimento do objeto | EGT6 | % | % | % | % | % | % | % |  |
| Conclusão/TCE | EGT7 | % | % | % | % | % | % | % |  |

| Evento Gerador de Tarifa |  |  | Valores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Regime Simplificado (art. 62 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024) | Nível I | Nível II | Nível III | Nível IV | Nível V | Nível VI |
| Análise de Plano de Trabalho |  | EGTE 1 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| Verificação da Realização do Processo Licitatório - VRPL |  | EGTE 2 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| Manutenção da vigência |  | EGTE 3 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| Verificação de critérios de compatibilidade |  | EGTE 4 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | Não se aplica | R$ |
| Alteração Contratual | Alteração de cronograma ou eventograma | EGTE 5 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | Ajustes de orçamento | EGTE 6 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | Ajustes no projeto | EGTE 7 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | Não se aplica | R$ |
|  | Exclusão de meta | EGTE 8 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | Inclusão de meta | EGTE 9 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | Saldo de obra | EGTE 10 | Não se aplica | R$ | R$ | R$ | R$ | Não se aplica | R$ |
| Visita de campo |  | EGTE 11 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| Reabertura de PCF/TCE |  | EGTE 12 | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |

3.9.2.1 - Os órgãos e entidade da administração pública federal deverão atentar-se para os EGTs e EGTEs compatíveis com o Nível VI, a depender da natureza da contratação.

3.10. Referente aos valores dos EGTEs praticados no âmbito deste CPS, conforme disposto na CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES DE PREÇO, os serviços relacionados às propostas enviadas para a mandatária e contratos de repasse ou termos de compromisso, a depender do caso, celebrados nos exercícios orçamentários subsequentes, serão remunerados por valores acrescidos de atualização monetária, cujas novas tarifas poderão ser incorporadas ao presente instrumento por meio de Termo de Apostilamento.

3.10.1. A atualização monetária será aplicável somente nos EGTEs.

3.11. O presente CPS contempla a prestação de serviços dos seguintes EGTs: XXXXXXXX, e, caso necessite da utilização de EGTE, estes deverão respeitar os valores acordados neste Anexo.