{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["ACOES CURTO PRAZO","ACOES MEDIO E LONGO PRAZO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ACOES CURTO PRAZO","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL - MT/MA"]
["ESTADO DA BAHIA"]
["MALHA RODOVIÁRIA BÁSICA DA REGIÃO PRODUTORA"]
["AÇÕES DE CURTO PRAZO"]
[1999]
[]
["RODOVIAS FEDERAIS"]
["RODOV IA","TRECHO",null,"EXTENSÃO ","SITUAÇÃO","RECOMENDAÇÃO","CUSTO ESTIMADO"]
[null,"INICIO","FIM","(Km)","ATUAL",null,"(R$)"]
["BR-135","Malhadinha (Formosa R. Preto)","Div. BA/PI",42,"Implantada","Pavimentar",8400000]
["BR-135","Rio Branco (Barreiras)","Entronc. BA-451",60,"Pavimentada","Restaurar",4200000]
["BR-135","São Desidério","Correntina",140,"Planejada","Pavimentar",39900000]
["BR-135","Barreiras","São Desidério",28,"Pavimentada","Conservar",37560]
["BR-242","Entronc. BA-460","Div. BA/TO",52,"Leito Natural","Implantar em RPR",7700000]
["BR-242","Entronc. BR-020","Entronc. BA-460",19,"Pavimentada","Conservar",23250]
["TOTAL",null,null,341,null,null,60260810]
[]
[]
["RODOVIAS ESTADUAIS"]
["BA-225","Entronc. BR-135","Coaceral",79,"Pavimentada","Conservar",39970]
["BA-458","Entronc. BR-242","Km-70 (1º Tr. Anel Soja)",70,"Pavimentada","Conservar",209970]
["BA-459","Entronc. BA-460 (Placas)","Km-70 (2º Tr. Anel Soja)",88,"Pavimentada","Conservar",75375]
["BA-460","Entronc. BR-242","Div. BA/TO (3º Anel Soja)",54,"Pavimentada","Conservar",40290]
["BA-461","Entronc. BA-460","Entronc. BR-242",54,"Leito Natural","Recuperar (Pontos Críticos)",204850]
["BA-462","Div. BA/TO","Entronc. BR-020",48,"Leito Natural","Recuperar (Pontos Críticos)",270700]
["BA-462","São Desidério","Roda Velha",125,"Pavimentada","Conservar",22450]
["TOTAL",null,null,518,null,null,863605]
[]
[]
["RODOVIAS VICINAIS"]
["VICINAL","Entronc.BA-459 (Anel da Soja)","Garganta",65,"Leito Natural","Implantar RPR",290200]
["VICINAL","Garganta","Copermosa",72,"Leito Natural","Implantar RPR",320840]
["VICINAL","Entronc.BA-462 - Km-26","Entronc. BA-462 - Km-86",100,"Leito Natural","Implantar RPR",446500]
["VICINAL","BA/TO","Entronc. BR-020",30,"Leito Natural","Recuperar (Pontos Críticos)",133950]
["VICINAL","Entronc. BA-458 (Anel da Soja)","Entronc. BA-458 (Anel da Soja)",58,"Leito Natural","Recuperar (Pontos Críticos)",290600]
["TOTAL",null,null,325,null,null,1482090]
[]
[]
["TOTAL GERAL",null,null,1184,null,null,62606505]
["FONTE: Pesquisa de Campo - Geipot e DER"]

{"sheet":"ACOES MEDIO E LONGO PRAZO","index":1,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL - MT/MA"]
["ESTADO DA BAHIA"]
["MALHA RODOVIÁRIA BÁSICA DA REGIÃO PRODUTORA"]
["AÇÕES DE MÉDIO E LONGO PRAZO"]
[1999]
[]
["RODOVIAS FEDERAIS"]
["RODOV IA","TRECHO",null,"EXTENSÃO ","SITUAÇÃO","RECOMEN-","CUSTO ESTIMADO"]
[null,"INICIO","FIM","(Km)","ATUAL","DAÇÃO","(R$)"]
["BR-020","Entronc. BR-135","São Raimundo Nonado",422,"Planejada","Pavimentar",120270000]
["TOTAL",null,null,422,null,null,120270000]
[]
[]
["RODOVIAS ESTADUAIS"]
["BA-825","Entronc. BR-020","Entronc. BR-242",109,"Leito Natural","Implantar em  RPR",486685]
["TOTAL",null,null,109,null,null,486685]
[]
[]
["RODOVIAS VICINAIS"]
["VICINAL","Entronc. BA-458 (Anel da Soja)","Formosa do Rio Preto",88,"Planejada","Pavimentar",25080000]
["VICINAL","Copermosa","Coaceral",95,"Leito Natural","Recuperar (Pontos Críticos)",424175]
["VICINAL","Coaceral (BA-255)","Div. BA/PI - Corrente-PI",60,"Leito Natural","Implantar RPR",89300]
[]
[]
["TOTAL",null,null,243,null,null,25593475]
[]
[]
["TOTAL GERAL",null,null,774,null,null,146350160]
["FONTE: Pesquisa de Campo - Geipot e DER"]