{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["ACOES CURTO PRAZO","ACOES MEDIO E LONGO PRAZO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ACOES CURTO PRAZO","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL - MT/MA"]
["ESTADO DO GOIÁS"]
["MALHA RODOVIÁRIA BÁSICA DA REGIÃO PRODUTORA"]
["AÇÕES DE CURTO PRAZO"]
[1999]
[]
["RODOVIAS ESTADUAIS"]
["RODOV IA","TRECHO",null,"EXTENSÃO ","SITUAÇÃO","RECOMEN-","CUSTO ESTIMADO"]
[null,"INICIO","FIM","(Km)","ATUAL","DAÇÃO","(R$)"]
["GO-050","Montividiu","Entronc. GO-184",50,"Planejada","Implantar em RPR",1250000]
["GO-050","Entronc. GO-184","Entronc. BR-158",15,"Implantada","Pavimentar",2224438]
["GO-060","Firminópolis","Iporá",105,"Pavimentada","Restaurar",5880673]
["GO-164","Nova Crixás","S. Miguel do Araguaia",96,"Pavimentada","Restaurar",5376615]
["GO-174","Rio Verde","Aparecida do Rio Doce",63,"Pavimentada","Restaurar",1165182]
["GO-174","Rio Verde","Montividiu",48,"Pavimentada","Restaurar",2688481]
["GO-184","Serranópolis","Entronc. BR-364 (Jataí)",51,"Pavimentada","Restaurar",2856327]
["GO-436","Cristalina","Div. GO/DF",80,"Implantada","Pavimentar",10246625]
{"$rows_empty":8}
["TOTAL",null,null,508,null,null,31688341]
["FONTE: Pesquisa de Campo - Geipot e DER"]

{"sheet":"ACOES MEDIO E LONGO PRAZO","index":1,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL - MT/MA"]
["ESTADO DO GOIÁS"]
["MALHA RODOVIÁRIA BÁSICA DA REGIÃO PRODUTORA"]
["AÇÕES DE MÉDIO E LONGO PRAZO"]
[1999]
[]
["RODOVIAS FEDERAIS"]
["RODOV IA","TRECHO",null,"EXTENSÃO ","SITUAÇÃO","RECOMEN-","CUSTO ESTIMADO"]
[null,"INICIO","FIM","(Km)","ATUAL","DAÇÃO","(R$)"]
["BR-070","Cocalzinho","Itaguari",89,"Implantada","Pavimentar",13198332]
["TOTAL",null,null,89,null,null,13198332]
[]
[]
["RODOVIAS ESTADUAIS"]
["GO-050","Paraúna","Entronc. GO-174",98,"Implantada","Pavimentar",15409745]
["GO-080","Entronc. BR-153","Goianésia",53,"Pavimentada","Restaurar",1512173]
["GO-080","Petrolina de Goiás","Entronc.  BR-153",27,"Pavimentada","Restaurar",5404169]
["GO-132","Entronc. GO-241 (Minaçu)","Div. GO/TO",48,"Implantada","Pavimentar",7118201]
["GO-154","Itapaci","Santa Terezinha de Goiás",64,"Pavimentada","Restaurar",3584410]
["GO-156","Uirapuru","São João da Mata Azul",66,"Implantada","Pavimentar",8805327]
["GO-156","Itaberaí","Americano do Brasil",34,"Implantada","Pavimentar",6764551]
["GO-230","Goianésia","Entronc. BR-153",54,"Implantada","Pavimentar",8007976]
["GO-241","Santa Tereza","Formoso",18,"Pavimentada","Restaurar",935508]
["GO-326","Entronc. GO-060","Sanclerlândia",75,"Pavimentada","Restaurar",4200481]
["GO-336","Entronc. BR-153","Itapaci",19,"Pavimentada","Restaurar",1064122]
[]
["TOTAL",null,null,556,null,null,62806663]
[]
[]
["TOTAL GERAL",null,null,645,null,null,76004995]
["FONTE: Pesquisa de Campo - Geipot e DER"]