{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["ACOES CURTO PRAZO","ACOES MEDIO E LONGO PRAZO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ACOES CURTO PRAZO","index":0,"n_rows":154,"n_cols":7,"rows_kept":154,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[135,1,135,2],[7,1,7,2],[38,1,38,2],[70,1,70,2],[102,1,102,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL - MT/MA"]
["ESTADO DE RONDÔNIA"]
["MALHA RODOVIÁRIA BÁSICA"]
["AÇÕES DE MÉDIO E LONGO PRAZO"]
[1999]
[]
["RODOVIAS FEDERAIS"]
["RODOVIA","TRECHO",null,"EXTENSÃO","SITUAÇÃO","RECOMEN-","CUSTO ESTIMADO"]
[null,"INICIO","FIM","KM","ATUAL","DAÇÃO","(R$)"]
["BR-421","Km 20","Monte Negro",30,"Implantada","Repor RPR",69966]
["BR-421","Campo Novo","Rio Candeias",28,"Implantada","Repor RPR",72126.04]
["BR-429","S.Miguel do Guaporé","RO-377",70,"Implantada","Repor RPR",165571.44]
["BR-429","RO-377","Costa Marques",140,"Implantada","Repor RPR",328486.44]
["TOTAL",null,null,268,null,null,636149.9199999999]
[]
["RODOVIAS ESTADUAIS"]
["RODOV IA","TRECHO",null,"EXTENSÃO ","SITUAÇÃO","RECOMEN-","CUSTO ESTIMADO"]
[null,"INICIO","FIM","(Km)","ATUAL","DAÇÃO","(R$)"]
["RO-005","Conjunto 4 de Janeiro","Rio Candeias",49.1,"Implantada","Repor RPR",142176.78]
["RO-010","Urupá","Tarilândia",75.7,"Implantada","Repor RPR",198847.14]
["RO-010","Nova Brasilândia","BR-429",38.1,"Implantada","Repor RPR",131180.71]
["RO-010","LC-5","BR-429",15.3,"Implantada","Repor RPR",36989.17]
["RO-010","RO-494","RO-140",71.3,"Implantada","Repor RPR",225967.18]
["RO-010","Nova Estrela","Rolim de Moura",25,"Pavimentada","Restaurar",2000000]
["RO-010","Rolim de Moura","Km 10",10,"Pavimentada","Restaurar",8000000]
["RO-010","Km 20,04","Km 21,24",1.2,"Pavimentada","Restaurar",96000]
["RO-010","Ac. Novo Horizonte",null,1.8,"Pavimentada","Restaurar",144000]
["RO-010","Km 35,9","Km 39,6",3.7,"Pavimentada","Restaurar",296000]
["RO-010","Pimenta Bueno","Nova Estrela",40,"Pavimentada","Restaurar",3200000]
["RO-133","L-199","L-205",26.2,"Implantada","Repor RPR",75886.81]
["RO-133","Espigão D'Oeste","RO-471",79,"Implantada","Repor RPR",228441.45]
["RO-133","RO-257","Machadinho D'Oeste",40,"Implantada","Repor RPR",135782.69]
["RO-133","Machadinho D'Oeste","Tabajara",60,"Implantada","Repor RPR",213072.73]
["RO-133","Ministro Andreazza","Nova Colina",67.1,"Implantada","Repor RPR",174230.26]
["RO-133","RO-387","Usina de Calcário",50,"Implantada","Repor RPR",140099.66]
["RO-133","Travessão Theobroma","RO-257",73,"Implantada","Repor RPR",220632.57]
[{"$nulls":6},"(Continua)"]
["RODOVIAS ESTADUAIS"]
["RODOVIA","TRECHO",null,"EXTENSÃO","SITUAÇÃO","RECOMEN-","CUSTO ESTIMADO"]
[null,"INICIO","FIM","KM","ATUAL","DAÇÃO","(R$)"]
["RO-133","Vale do Paraíso","L-608",25,"Implantada","Repor RPR",71800.08]
["RO-133","Km 12,6","Nova Colina",2,"Pavimentada","Restaurar",160000]
["RO-135","Castanheiras","Alta Floresta",62.5,"Implantada","Repor RPR",236687.25]
["RO-135","Alta Floresta","Izidrolândia",100,"Implantada","Repor RPR",395850.5]
["RO-135","Ji-Paraná","RO-475",40,"Implantada","Repor RPR",102964]
["RO-135","Nova Londrina","BR-429",13,"Implantada","Repor RPR",37268.5]
["RO-135","Ji-Paraná","Nova Londrina",24,"Pavimentada","Restaurar",1920000]
["RO-140","RO-257","RO-205",47,"Implantada","Repor RPR",96245.65]
["RO-140","BR-364","Colina Verde",61,"Implantada","Repor RPR",146782.91]
["RO-140","BR-364","Km 2",2,"Pavimentada","Restaurar",160000]
["RO-144","Ariquemes","LC-10",67,"Implantada","Repor RPR",165362.32]
["RO-205","BR-364","Machadinho D'Oeste",159,"Implantada","Repor RPR",397658.59]
["RO-257","Ponte Rio Branco","Km 70",70,"Implantada","Repor RPR",167379.22]
["RO-257","Km 70","RO-133",38.6,"Implantada","Repor RPR",110138.69]
["RO-257","BR-364","Km 6",6,"Pavimentada","Restaurar",480000]
["RO-267","RO-479","RO-010",56.3,"Implantada","Repor RPR",177768.35]
["RO-370","Corumbiara","RO-399",38.4,"Implantada","Repor RPR",65583.84]
["RO-370","L-3","Cabixi",38.3,"Implantada","Repor RPR",80160.9]
["RO-370","Alto Alegre dos Parecis","RO-135",15.1,"Implantada","Repor RPR",60363.35]
["RO-377","BR-429","Porto Murtinho",29.2,"Implantada","Repor RPR",66250.32]
["RO-383","BR-364","RO-133",37,"Implantada","Repor RPR",96723.86]
["RO-383","Alta Floresta","Nova Geasa",40,"Implantada","Repor RPR",127557.35]
["RO-383","BR-364","Km 30",30,"Pavimentada","Restaurar",2400000]
["RO-383","Rolim de Moura","Alta Floresta",48,"Pavimentada","Restaurar",3840000]
["RO-387","Espigão D'Oeste","Boa Vista",80,"Implantada","Repor RPR",211779.74]
["RO-387","BR-364","Espigão D'Oeste",26,"Pavimentada","Restaurar",2080000]
["RO-391","BR-364","Chupinguaia",50.7,"Implantada","Repor RPR",163259.67]
["RO-399","Cerejeiras","Pimenteiras",63.599999999999994,"Implantada","Repor RPR",171369.63999999998]
[{"$nulls":6},"(Continua)"]
["RODOVIAS ESTADUAIS"]
["RODOVIA","TRECHO",null,"EXTENSÃO","SITUAÇÃO","RECOMEN-","CUSTO ESTIMADO"]
[null,"INICIO","FIM","KM","ATUAL","DAÇÃO","(R$)"]
["RO-399","Colorado D'Oeste","Km 5",5,"Pavimentada","Restaurar",400000]
["RO-399","Km 26,5","Km 40",13.5,"Pavimentada","Restaurar",1080000]
["RO-399","BR-364","Colorado D'Oeste",70,"Pavimentada","Restaurar",5600000]
["RO-457","BR-421","LC-105",54,"Implantada","Repor RPR",131720.61]
["RO-459","BR-364","Rio Crespo",23,"Implantada","Repor RPR",58725.16]
["RO-459","BR-364","Alto Paraíso",28,"Implantada","Repor RPR",69678.53]
["RO-459","Bom Futuro","RO-458",48,"Implantada","Repor RPR",120613.97]
["RO-459","BR-364","Km 5,8",5.8,"Pavimentada","Restaurar",464000]
["RO-459","BR-364","Km 1,6",1.6,"Pavimentada","Restaurar",128000]
["RO-461","Jorge Teixeira","Colina Verde",37.8,"Implantada","Repor RPR",129646.07]
["RO-463","BR-364","Jorge Teixeira",36.4,"Implantada","Repor RPR",142798.66]
["RO-463","Km 37","Jorge Teixeira",1,"Pavimentada","Restaurar",80000]
["RO-464","BR-364","Tarilândia",62.6,"Implantada","Repor RPR",198292.6]
["RO-464","BR-364","RO-133",30.4,"Implantada","Repor RPR",92920.45]
["RO-464","BR-364","Km 2,8",2.8,"Pavimentada","Restaurar",224000]
["RO-466","BR-364","Bom Jesús",29.1,"Implantada","Repor RPR",92593.87]
["RO-470","Travessão TM","L-614",25.2,null,null,73340.06]
["RO-470","BR-364","Travessão TM",32.6,"Implantada","Repor RPR",97808.37]
["RO-470","BR-364","Km 22,5",22.5,"Pavimentada","Restaurar",1800000]
["RO-470","Km 30","Km 45",15,"Pavimentada","Restaurar",1200000]
["RO-471","BR-364","Km 1,66",1.66,"Pavimentada","Restaurar",136000]
["RO-471","Km 22","Ministro Andreazza",5,"Pavimentada","Restaurar",400000]
["RO-472","BR-364","Travessão TM",31.1,"Implantada","Repor RPR",84857.59]
["RO-473","BR-364","Urupá",59,"Implantada","Repor RPR",182034.18]
["RO-473","Alvorada D'oeste","Urupá",27.6,"Implantada","Repor RPR",68878.38]
["RO-474","RO-133","RO-475",20,"Implantada","Repor RPR",54164.82]
["RO-475","L-199","L-208",46.6,"Implantada","Repor RPR",146999.83]
[{"$nulls":6},"(Continua)"]
[]
["RODOVIAS ESTADUAIS"]
["RODOVIA","TRECHO",null,"EXTENSÃO","SITUAÇÃO","RECOMEN-","CUSTO ESTIMADO"]
[null,"INICIO","FIM","KM","ATUAL","DAÇÃO","(R$)"]
["RO-476","RO-480","Novo Riachuelo",18.9,"Implantada","Repor RPR",47314.9]
["RO-477","BR-364","Estrela do Rondônia",12,"Implantada","Repor RPR",27887.82]
["RO-477","Km 12,2","Estrela do Rondônia",0.5,"Pavimentada","Restaurar",40000]
["RO-478","BR-429","Forte Príncipe da Beira",25,"Implantada","Repor RPR",53327.46]
["RO-479","Rolim de Moura","Km 24",24,"Pavimentada","Restaurar",1920000]
["RO-480","BR-364","RO-133",79.8,"Implantada","Repor RPR",231089.53]
["RO-480","Ji-Paraná","Km 6",6,"Pavimentada","Restaurar",480000]
["RO-481","Nova Brasilândia","S. Miguel do Guaporé",46.4,"Implantada","Repor RPR",102315.26]
["RO-482","BR-364","RO-133",50,"Implantada","Repor RPR",137279.31]
["RO-483","BR-364","Castanheiras",13.3,"Implantada","Repor RPR",51518.53]
["RO-485","Colorado D'Oeste","Vila União",75.6,"Implantada","Repor RPR",185853.91]
["RO-486","Cacoal","RO-133",29.5,"Implantada","Repor RPR",76019.12]
["RO-487","Cerejeiras","Rondolândia",20.8,"Implantada","Repor RPR",52424.42]
["RO-488","RO-133","Divinópolis",10,"Implantada","Repor RPR",28261.84]
["RO-489","São Felipe","RO-494",30.6,"Implantada","Repor RPR",82687.83]
["RO-489","RO-010","Km 8",8,"Pavimentada","Restaurar",640000]
["RO-489","Km 25,5","São Felipe",2,"Pavimentada","Restaurar",160000]
["RO-490","RO-383","Alto Alegre dos Parecis",25.3,"Implantada","Repor RPR",92537.14]
["RO-490","RO-383","Km 2",2,"Pavimentada","Restaurar",160000]
["RO-491","Santa Luzia","RO-494",52.1,"Implantada","Repor RPR",191756.88]
["RO-492","RO-494","Parecis",30,"Implantada","Repor RPR",92629.15]
["RO-493","BR-364","Porto Rico",29,"Implantada","Repor RPR",87095.46]
["RO-494","Primavera","RO-495",49,"Implantada","Repor RPR",152254.38]
["RO-494","RO-010","Primavera de Rondônia",12,"Pavimentada","Restaurar",960000]
["RO-495","Boa Esperança","RO-391",38.7,"Implantada","Repor RPR",105070.93]
["RO-495","RO-494","Vila Esperança",35,"Implantada","Repor RPR",111101.83]
["RO-496","RO-391","Usina do Álcool",20.4,"Implantada","Repor RPR",50705.06]
["Ac. Buritis","BR-421","Buritis",60,"Implantada","Repor RPR",165360.94]
[{"$nulls":6},"(Continua)"]
[]
["RODOVIAS ESTADUAIS"]
["RODOVIA","TRECHO",null,"EXTENSÃO","SITUAÇÃO","RECOMEN-","CUSTO ESTIMADO"]
[null,"INICIO","FIM","KM","ATUAL","DAÇÃO","(R$)"]
["Ac.Forte Abuanã","BR-364","Rio Abunã",38,"Implantada","Repor RPR",38302.8]
["Ac.RO-480","BR-364","Café",7.2,"Implantada","Repor RPR",18784.24]
["Est. Teotônio","BR-364","Rio Madeira",15,"Implantada","Repor RPR",34917.88]
["L-01","BR-364","Km 12",12,"Implantada","Repor RPR",25268.28]
["L-05","BR-364","Linha Eletrônica",22.6,"Implantada","Repor RPR",51908.25]
["L-631","BR-364","Alto Paraíso",105,"Implantada","Repor RPR",237353.28]
["Linha 02","BR-364","Linha Eletrônica",20,"Implantada","Repor RPR",45182.27]
["Linha 45","BR-364","Km",4,"Implantada","Repor RPR",8225.73]
["Linha D","BR-425","Km 75",75,"Implantada","Repor RPR",210172.55]
["Linha Eletrônica","L-05","L-02",14.2,"Implantada","Repor RPR",33584.54]
["LP-18","RO-491","Vila Parecis",50,"Implantada","Repor RPR",191482.73]
["LP-40","Alto Alegre dos Parecis","Flor da Serra",54,"Implantada","Repor RPR",217603.16]
["TOTAL",null,null,2578.3,null,null,42653257.82]
[]
[]
["TOTAL GERAL",null,null,2846.3,null,null,43289407.74]
["FONTE: Pesquisa de Campo -  Geipot e DER"]

{"sheet":"ACOES MEDIO E LONGO PRAZO","index":1,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,7,2],[15,1,15,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL - MT/MA"]
["ESTADO DE RONDÔNIA"]
["MALHA RODOVIÁRIA BÁSICA"]
["AÇÕES DE CURTO PRAZO"]
[1999]
[]
["RODOVIAS FEDERAIS"]
["RODOVIA","TRECHO",null,"EXTENSÃO","SITUAÇÃO","RECOMEN-","CUSTO ESTIMADO"]
[null,"INICIO","FIM","KM","ATUAL","DAÇÃO","(R$)"]
[]
["BR-364","Jaru","Nova Vida",47.1,"Pavimentada","Restaurar",3768000]
["BR-364","Nova Vida","Ariquemes",43,"Pavimentada","Restaurar",3440000]
[null,null,null,90.1,null,null,7208000]
[]
["RODOVIAS ESTADUAIS"]
["RODOVIA","TRECHO",null,"EXTENSÃO","SITUAÇÃO","RECOMEN-","CUSTO ESTIMADO"]
[null,"INICIO","FIM","KM","ATUAL","DAÇÃO","(R$)"]
["RO-010","Km-3","Nova Brasilândia",56,"Implantada","Repor RPR",497112]
["RO-133","RO-480","Nova Colina",7.8,"Implantada","Repor RPR",70147]
["RO-383","Km-25","Nova Estrela",12.5,"Implantada","Repor RPR",110665]
["RO-391","Entronc. BR-364","Chupinguaia",53,"Implantada","Repor RPR",489779]
["RO-399","Colorado do Oeste","Cerejeiras",14,"Implantada","Repor RPR",113169]
["RO-470","Km-22,5","Km-30",7.5,"Implantada","Repor RPR",66624]
["RO-470","Km-45,0","Km-60",15,"Implantada","Repor RPR",133247]
["RO-471","BR-364","Ministro Andreaza",27,"Implantada","Repor RPR",230089]
["RO-477","Presidente Médici","L-128",11.7,"Implantada","Repor RPR",81572]
["RO-479","BR-364","Km-12",12,"Implantada","Repor RPR",102262]
["RO-480","Aeroporto","RO-133",6,"Pavimentada","Restaurar",480000]
["RO-482","Mina de Calcário","Entronc. BR-364",47,"Implantada","Repor RPR",411838]
["RO-485","Colorado do Oeste","Corumbiara",58,"Implantada","Repor RPR",427759]
["RO-489","Novo Paraíso","São Felipe",13.3,"Implantada","Repor RPR",107819]
[]
["TOTAL",null,null,340.8,null,null,3322082]
[]
[]
["TOTAL GERAL",null,null,430.9,null,null,10530082]
["FONTE: Pesquisa de Campo - Geipot e DER"]