## Matriz de Riscos
Projeto | Revive - Fazenda Pau D'Alho
Contratante | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
Contratado | Consórcio Integra/Faccio/AEPA/DalPozzo
Contrato | RFP 029/2022
Modelo Contratual | Concessão de Uso
Objeto | Concessão de Uso de Bens do Patrimônio Cultural
MATRIZ DE RISCOS DO PROJETO - MINUTA PARA CONSULTA PÚBLICA
Grupo | Risco | Descrição | Probabilidade | Gravidade | Alocação
Macroeconômico e Financiamento
Premissas macroeconômicas | Alteração das premissas macroeconômicas | Alteração das premissas macroeconômicas consideradas pelo Concedente para elaboração do Caso Base e do Caso Base do Modelo Financeiro do Projeto | Média | Alto | Concessionária
Inflação | Variação do valor da moeda | Distorção da estrutura de custos em função da variação do poder de compra da moeda no tempo | Alta | Médio | Concessionária
Câmbio (FOREX) | Variação do custo de capital em função de FOREX | Aumento do custo do projeto em função da variação da taxa de câmbio | Média | Alto | Concessionária
Taxas de Juros | Custos da dívida | Aumento do custo do projeto em função da variação das taxas de juros | Média | Alta | Concessionária
Financiamento | Captação de capitais de terceiros na forma de dívida | Aumento ou diminiuição do custo de capital em função de contratação ou renegociação de instrumentos de dívida para viabilização dos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS e/ou INVESTIMENTOS FACULTATIVOS | Média | Média | Concessionária
Capital Social (equity) | Integralização | Integralização mínima de capital social como condição precedente da assinatura do contrato | Baixa | Alto | Concessionária
Riscos residuais | Riscos não mapeados ou não alocados expressamente ao Concedente | Riscos não mapeados ou não expressamente alocados | Alta | Alta | Concessionária
Etapa de Construção
Projeto de Engenharia | Aprovação projetos de engenharia | Não obtenção de aprovação do Projeto Conceitual para construção/reforma do Patrimônio Cultural pelo Concedente | Média | Alto | Concessionária
Projeto de Engenharia | Aprovação projetos de engenharia | Não obtenção de aprovação do anteprojeto e dos projetos de engenharia para construção/reforma do Patrimônio junto ao IPHAN/SP | Média | Alto | Concessionária
Projeto de Engenharia | Aprovação projetos de engenharia | Não obtenção de aprovação do anteprojeto e dos projetos de engenharia para construção/reforma do Patrimônio junto ao CONDEPHAAT | Média | Alto | Concessionária
Projeto de Engenharia | Alterações no Projeto | Determinação unilateral de alterações no Projeto Conceitual e dos projetos de engenharia para construção/reforma do Patrimônio | Baixa | Alto | Concedente
Zoneamento | Construtivo | Potenciais restrições de construção supervenientes (não conhecidas no momento de realização da LICITAÇÃO) e que comprovadamente inviabilizem a CONCESSÃO | Baixa | Alta | Concedente
Construção/Reforma | Não cumprimento do prazo de conclusão | Não cumprimento do prazo de conclusão conforme previstos nos anexos e plano de negócios por culpa ou omissão da Concessionária não relacionada a demora na obtenção de licenças, permissões e autorizações governamentais. | Média | Alto | Concessionária
Construção/Reforma | Cost overrun | Custos imprevistos com a construção/reforma do Patrimônio. | Média | Alto | Concessionária
Construção/Reforma | Insumos | Intermitência, atrasos ou indisponibilidade de insumos, inclusive energia elétrica, por culpa ou omissão da Concessionária não relacionada a demora na obtenção de licenças, permissões e autorizações governamentais. | Médio | Médio | Concessionária
Construção/Reforma | Liberação de áreas | Liberação das áreas por constrição judicial previamente à eficácia do Contrato e/ou presença de bens de terceiros que não envolvam o Poder Público. | Baixa | Alta | Concedente
Construção/Reforma | Novos investimentos | Novas exigências do Poder Público ou regulamentação pública e legislativa superveniente que obriguem a realização de alterações nos investimentos em equipamentos ou obras de infraestrutura. | Baixa | Alto | Concedente
Construção/Reforma | Novos investimentos | Novas investimentos em equipamentos ou obras de infraestrutura por discricionáriedade da Concessionária. | Baixa | Alto | Concessionária
Construção/Reforma | Comissionamento | Instalações não cumprem requisitos técnicos ou padrões de qualidade estabelecidos (como disponibilidade de salas/equipamentos, conforto luminotécnico, térmico e/ou acústico etc.). | Baixa | Alto | Concessionária
Vícios | Erros técnicos com relação às obras/reformas | Detecção de vícios ou não conformidades na etapa de construção/reforma | Baixa | Alto | Concessionária
Ambiental | Passivos | Descoberta de passivos ambientais que impactem os prazos e execução da concessão e que tenham origem e sejam conhecidos até a data de publicação do edital da Concessão. | Média | Alto | Concessionária
Ambiental | Passivos | Descoberta de passivos ambientais que impactem os prazos e execução da concessão e que não tenham origem e não sejam conhecidos até a data de publicação do edital da Concessão. | Média | Alto | Concedente
Ambiental | Licenças | Não obtenção das licenças ambientais necessárias para a execução das obras junto aos órgãos públicos das esferas municipal, estadual e federal por omissão ou falta de ação da Concessionária. | Baixa | Alto | Concessionária
Ambiental | Licenças | Não obtenção das licenças ambientais necessárias para a execução das obras junto aos órgãos públicos das esferas municipal, estadual e federal por omissão do Poder Público. | Baixa | Alto | Concedente
Ambiental | Zona de Amortecimento | Licenciamento ambiental mais rigoroso, perda de potencial de área útil, necessidade de revisão do projeto arquitetônico, custos ambientais compensatórios, impossibilidade ou limitação de realização de atividades consideradas no modelo de referência pela Concessionária em função de entendimento da entidade responsável pelo plano de manejo no sentido de que o PATRIMÔNIO está na zona de amortecimento do Parque da Serra Nacional da Bocaina, ou no caso de vir a ser abrangido por ela futuramente. | Baixa | Alto | Concessionária
Geológico | Passivos geológicos | Impacto no custo e/ou prazo em função de condições geológicas | Média | Alto | Concessionária
Arqueológico | Passivos arqueológicos | Impacto no custo e/ou prazo em função de achados arqueológicos encontrados após a data de publicação do Edital | Alta | Alto | Concessionária
Arqueológico | Passivos arqueológicos | Existência de sítios ou bens arqueológicos na área do Patrimônio que não sejam conhecidos até a data de publicação do Edital e que impeçam a execução das obrigações contratuais | Baixa | Alto | Concedente
Etapa de O&M
Operação | Custos dos insumos | Aumento de preço nos insumos para a execução das obras, salvo aqueles que decorram diretamente de mudanças tributárias. | Alta | Alto | Concessionária
Operação | Custos de capital | Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de juros. | Alta | Alto | Concessionária
Operação | Ciclos de Manutenção Intensiva | Realização de investimentos periódicos em manutenção intensiva para preservação do nível de serviço. | Alta | Alto | Concessionária
Operação | Prejuízos/danos | Prejuízos a terceiros, causados direta ou indiretamente pela Concessionária ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, em decorrência de obras ou da prestação dos serviços. | Média | Baixa | Concessionária
Operação | Obrigações | Não cumprimento das obrigações contratuais ou cumprimento irregular e/ou fora dos parâmetros técnicos e contratuais exigidos. | Alta | Média | Concessionária
Operação | Fiscalização da Concedente | Não aprovação da programação de atividades do plano de manutenção. | Baixa | Médio | Concessionária
Operação | Manutenção da qualificação | Não manutenção das exigências de qualificação técnico-operacional e técnico-profissional. | Alta | Alta | Concessionária
Operação | Manutenção da qualificação - subcontratação qualificada | Não manutenção das exigências de qualificação técnico-operacional e técnico-profissional. | Baixa | Alta | Concessionária
Operação | Manutenção da qualificação - assistência técnica | Não renovação, não manutenção ou rescisão de contrato de assistência técnica em função de conduta omissiva e comissiva imputável a Concessionária. | Baixa | Alta | Concessionária
Tecnologia/Inovação | Novas tecnologias | Alterações tecnológicas implantadas pela Concessionária que não tenham sido solicitadas pela Concedente. | Média | Alto | Concessionária
Quadro de Funcionários | Encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais | Geração de passivos decorrentes das relações trabalhistas de funcionários da Concessionária, independentemente de terem sido objeto de reclamação judicial. | Alta | Baixo | Concessionária
Garantias | Execução da garantia de execução do Contrato | Execução da garantia contratual em casos específicos de descumprimento contratual pela Concessionária | Baixa | Alto | Concessionária
Reversão
Bens da Concessão | Reversão dos Bens da Concessão e da operação | Regularidade e normalidade da reversão dos Bens da Concessão e da operação | Média | Alto | Concessionária
Bens da Concessão | Reversão dos Bens da Concessão e da operação | Cumprimento dos parâmetros de vida útil remanescente após reversão dos Bens da Concessão, conforme previsto na cláusula "27. BENS REVERSÍVEIS" do CONTRATO. | Baixo | Médio | Concedente
Bens da Concessão | Reversão dos Bens da Concessão e da operação | Não cumprimento/atenção aos padrões mínimos de qualidade dos Bens da Concessão da concessão durante o prazo de vigência do contrato. | Alta | Alto | Concessionária
Investidores | Distribuição de Dividendos | Não manutenção dos Bens da Concessão conforme exigido em contrato e legislação pertinente. | Média | Alto | Concessionária
Políticos, Jurídicos, Institucionais e Regulatórios
Político-Institucional | Normas regulamentares do IPHAN/CONDEPHAAT | Incidência de novas normas regulamentares de entidades de preservação do patrimônio cultural com impacto nos custos e receitas | Alta | Alto | Concedente
Regulatório | Fato da Admnistração: Alteração contratual pela Concedente | Modificação de normas regulameanteres com impacto sobre custos ou receitas, exceto normas "meramente procedimentais e de padronização". | Alto | Alto | Concedente
Regulatório | Fato da Admnistração: Alteração contratual pela Concedente | Modificação em especificações de meios e processos (input spectifications, como projetos de engenharia ou especificações operacionais) (globalmente conhecidas como "change orders"). | Alto | Alto | Concedente
Regulatório | Fato da Admnistração: Alteração contratual pela Concedente | Determinação de incorporação de novas tecnologias que não sejam imprescindíveis para manutenção do nível de serviços associados ao uso do Patrimônio Cultural. | Médio | Alto | Concedente
Político | Fato do Príncipe: Criação de tributos | Criação ou instituição de tributos, exceto incidentes sobre a renda, com impacto na estrutura de custos ou que resulte em diminuição de receitas, exceto no que diz respeito às atividades comerciais associadas aos INVESTIMENTOS FACULTATIVOS. | Média | Alto | Concedente
Político | Fato do Príncipe: Criação de tributos | Criação ou extinção de tributos incidentes sobre a exploração de atividades comerciais associadas aos INVESTIMENTOS FACULTATIVOS. | Média | Alto | Concessionária
Político | Fato do Príncipe: regulamentação e impactos da Reforma Tributária | Incremento de custos diretos em função da regulamentação concreta da Reforma Tributária | Alta | Alto | Concedente
Político | Fato do Príncipe: Hipóteses residuais | Hipóteses residuais de edição de normas jurídicas, inclusive pela Concedente no exercício de funções e competências alheias a sua posição contratual no projeto, que alterem obrigações da CONCESSIONÁRIA, imponham novos custos, instituam novos ônus, encargos, despesas, inclusive decorrentes de obrigações acessórias, em todo e qualquer caso, em conjunto ou em separado, que não tenham sido previstos na proposta comercial. | Baixo | Alto | Concedente
Político | Embargo à conversão/remessa de divisas | Atos do governo que impeçam a conversão de dividendos para moeda estrangeira ou que impeçam a remessa de lucros ao exterior. | Baixo | Alto | Concedente
Regulatório | Caducidade | Descumprimento contratual gravíssimo que resulte na necessidade de encerramento do contrato como medida de punição. | Baixo | Alto | Concessionária
Regulatório | Rescisão | Rescisão judicial do Contrato por descumprimento das normas contratuais pela Concedente. | Baixo | Alto | Concedente
Regulatório | Anulação | Anulação do Contrato em razão de vício no Contrato ou na licitação | Médio | Alto | Concedente
Regulatório | Falência ou extinção | Falência ou extinção da Concessionária | Baixo | Alto | Concessionária
Caso fortuito/força maior | Eventos imprevistos ou previsíveis, mas de efeitos incalculáveis | Casos fortuitos e eventos de força maior, como desastres naturais, situações epidemiológicas graves etc. com ruptura do equilíbrio contratual passíveis de contratação de seguro em condições de mercado. | Média | Alto | Concessionária
Caso fortuito/força maior | Eventos imprevistos ou previsíveis, mas de efeitos incalculáveis | Casos fortuitos e eventos de força maior, como desastres naturais, situações epidemiológicas graves etc. com ruptura do equilíbrio contratual não passíveis de contratação de seguro em condições de mercado. | Média | Alto | Concedente
Caso fortuito/força maior | Greve Interna (serviços objeto da Concessão) | Greves e/ou efeitos de greves diretamente relacionados e ocasionados pelo corpo de funcionários da Concessionária e que impactem a Concessão. | Médio | Alto | Concessionária
Caso fortuito/força maior | Greves de Âmbito Geral | Manifestações sociais e/ou públicas, inferiores ou iguais a 15 (quinze) dias, não ensejadas pela Concessionária e que impactem a Concessão. | Médio | Alto | Concessionária
Caso fortuito/força maior | Greves de Âmbito Geral | Manifestações sociais e/ou públicas, superiores a 15 (quinze) dias, não ensejadas pela Concessionária e que impactem a Concessão. | Médio | Alto | Concedente
Regulatório | Embargos judicial ou de controle externo causados por entidades externas ao projeto | Ajuizamento de ações judiciais/administrativas de terceiros contra a Concessionária e/ou suas subcontratadas decorrentes da execução da concessão, salvo se por fato imputável ao Concedente. | Médio | Alto | Concessionária
Institucional | Transações entre Partes Relacionadas | Celebração de contratos por valores superiores aos praticados em mercado, com abuso de poder para favorecimentos pessoais, sem observância de normas de aprovação previstas nas regras de governança ou sem a verificação das condições pessoais da parte relacionada que possam sinalizar riscos que nao seriam assumidos no caso de contratação de uma parte equivalente, mas não relacionada. | Médio | Médio | Concessionária